## WBS
id | codigo | nome | pai | origem
WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.0 | ENGENHARIA CONCEITUAL |  | LD!B7:D7
WBS-570af2fe646400ce83a5 | 1.1 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B8:D8
WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 | 1.2 | COORDENAÇÃO ENGENHARIA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B19:D19
WBS-8a2248ce9de02155aad7 | 1.3 | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B28:D28
WBS-3464dd86e9dfefd68ca7 | 1.4 | ENGENHARIA DIGITAL | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B35:D35
WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 | 1.5 | PROCESSO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B43:D43
WBS-1d424d0eadff9528c4b9 | 1.6 | ARQUITETURA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B58:D58
WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 | 1.7 | HIDROSSANITÁRIO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B72:D72
WBS-2b1e8192c767abf8ac55 | 1.8 | INFRAESTRUTURA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B83:D83
WBS-3cdc7e519016aae088ad | 1.9 | CIVIL / CONCRETO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B97:D97
WBS-cead22877ee3ee5029fb | 1.10 | ESTRUTURA METÁLICA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B109:D109
WBS-6c31cb02966dcceef647 | 1.11 | ELÉTRICA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B121:D121
WBS-5bee7bcf4989374212fb | 1.12 | AUTOMAÇÃO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B144:D144
WBS-edf2501391d21a7101e8 | 1.13 | TELECOMUNICAÇÕES | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B159:D159
WBS-989f2bba4eff640db983 | 1.14 | SISTEMAS DE UTILIDADES | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B173:D173
WBS-3ca98a969143a44d7d15 | 1.15 | TUBULAÇÃO | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B188:D188
WBS-629bf8f293e7c9450319 | 1.16 | MECÂNICA | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | LD!B203:D203
WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.0 | ENGENHARIA BÁSICA |  | LD!B226:D226
WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 | 2.1 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B227:D227
WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 | 2.2 | COORDENAÇÃO ENGENHARIA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B238:D238
WBS-406108acd1401e1b7d38 | 2.3 | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B247:D247
WBS-edc21c5f7c1ded60fb08 | 2.4 | ENGENHARIA DIGITAL | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B254:D254
WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 | 2.5 | PROCESSO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B262:D262
WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 | 2.6 | ARQUITETURA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B281:D281
WBS-f1716c075a0a026efdd1 | 2.7 | HIDROSSANITÁRIO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B295:D295
WBS-bb48435ed28ad97381aa | 2.8 | INFRAESTRUTURA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B308:D308
WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 | 2.9 | CIVIL / CONCRETO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B323:D323
WBS-a49f25efe12c24d7126a | 2.10 | ESTRUTURA METÁLICA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B341:D341
WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b | 2.11 | ELÉTRICA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B356:D356
WBS-d711ff22e70c510f0f6a | 2.12 | AUTOMAÇÃO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B387:D387
WBS-27dad95c490731863bd7 | 2.13 | TELECOMUNICAÇÕES | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B416:D416
WBS-9e2a890151e3af10d03d | 2.14 | SISTEMAS DE UTILIDADES | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B435:D435
WBS-bbde03efec5bbe625a33 | 2.15 | TUBULAÇÃO | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B456:D456
WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b | 2.16 | MECÂNICA | WBS-d32774d82b6be1916079 | LD!B472:D472
WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.0 | ENGENHARIA DETALHADA |  | LD!B502:D502
WBS-3006ad8b97813a2d1548 | 3.1 | GERENCIAMENTO DO PROJETO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B503:D503
WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | COORDENAÇÃO ENGENHARIA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B514:D514
WBS-6fafdad850897383f92c | 3.3 | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B533:D533
WBS-9a9b43dbf19df6ca962e | 3.4 | ENGENHARIA DIGITAL | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B539:D539
WBS-9f5626e2903c04306c5d | 3.5 | PROCESSO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B546:D546
WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ARQUITETURA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B556:D556
WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | HIDROSSANITÁRIO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B578:D578
WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | INFRAESTRUTURA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B590:D590
WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | CIVIL / CONCRETO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B613:D613
WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ESTRUTURA METÁLICA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B646:D646
WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ELÉTRICA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B696:D696
WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | AUTOMAÇÃO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B759:D759
WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | TELECOMUNICAÇÕES | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B792:D792
WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | SISTEMAS DE UTILIDADES | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B815:D815
WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | TUBULAÇÃO | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B843:D843
WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | MECÂNICA | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | LD!B877:D877
WBS-5f64fcd5de5b22642098 | 4.0 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |  | LD!B915:D915
WBS-faaafb83f82c9aedd619 | 4.1 | SCAN 3D | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | LD!B916:D916
WBS-b393ea8e88d7a16123cc | 4.2 | AS BUILT | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | LD!B920:D920
WBS-72ccd0d9890a6bd2a8f1 | 4.3 | APOIO TÉCNICO À OBRA | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | LD!B924:D924
WBS-d72e08614ab64d856c9b | 4.4 | DESPESAS DE VIAGENS | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | LD!B928:D928

## Atividades
id | tipo_linha | nivel | pai_id | codigo_wbs | caminho_wbs | nome | hh | origem | registro_id | wbs_id | tipo | etapa | percentual | duracao_dias | inicio_dia | fim_dia | codigo | eap_original | quantidade | unidade | a1_equivalente
WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | fase | 0 |  | 1.0 | ENGENHARIA CONCEITUAL | ENGENHARIA CONCEITUAL |  | LD!B7:D7
WBS-570af2fe646400ce83a5 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.1 | ENGENHARIA CONCEITUAL / GERENCIAMENTO DO PROJETO | GERENCIAMENTO DO PROJETO |  | LD!B8:D8
WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.2 | ENGENHARIA CONCEITUAL / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | COORDENAÇÃO ENGENHARIA |  | LD!B19:D19
WBS-8a2248ce9de02155aad7 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.3 | ENGENHARIA CONCEITUAL / DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS |  | LD!B28:D28
WBS-3464dd86e9dfefd68ca7 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.4 | ENGENHARIA CONCEITUAL / ENGENHARIA DIGITAL | ENGENHARIA DIGITAL |  | LD!B35:D35
WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.5 | ENGENHARIA CONCEITUAL / PROCESSO | PROCESSO |  | LD!B43:D43
WBS-1d424d0eadff9528c4b9 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.6 | ENGENHARIA CONCEITUAL / ARQUITETURA | ARQUITETURA |  | LD!B58:D58
WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.7 | ENGENHARIA CONCEITUAL / HIDROSSANITÁRIO | HIDROSSANITÁRIO |  | LD!B72:D72
WBS-2b1e8192c767abf8ac55 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.8 | ENGENHARIA CONCEITUAL / INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA |  | LD!B83:D83
WBS-3cdc7e519016aae088ad | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.9 | ENGENHARIA CONCEITUAL / CIVIL / CONCRETO | CIVIL / CONCRETO |  | LD!B97:D97
WBS-cead22877ee3ee5029fb | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.10 | ENGENHARIA CONCEITUAL / ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA |  | LD!B109:D109
WBS-6c31cb02966dcceef647 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.11 | ENGENHARIA CONCEITUAL / ELÉTRICA | ELÉTRICA |  | LD!B121:D121
WBS-5bee7bcf4989374212fb | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.12 | ENGENHARIA CONCEITUAL / AUTOMAÇÃO | AUTOMAÇÃO |  | LD!B144:D144
WBS-edf2501391d21a7101e8 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.13 | ENGENHARIA CONCEITUAL / TELECOMUNICAÇÕES | TELECOMUNICAÇÕES |  | LD!B159:D159
WBS-989f2bba4eff640db983 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.14 | ENGENHARIA CONCEITUAL / SISTEMAS DE UTILIDADES | SISTEMAS DE UTILIDADES |  | LD!B173:D173
WBS-3ca98a969143a44d7d15 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.15 | ENGENHARIA CONCEITUAL / TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO |  | LD!B188:D188
WBS-629bf8f293e7c9450319 | agrupador | 1 | WBS-1af2dd4cda76d10f9fff | 1.16 | ENGENHARIA CONCEITUAL / MECÂNICA | MECÂNICA |  | LD!B203:D203
WBS-d32774d82b6be1916079 | fase | 0 |  | 2.0 | ENGENHARIA BÁSICA | ENGENHARIA BÁSICA |  | LD!B226:D226
WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.1 | ENGENHARIA BÁSICA / GERENCIAMENTO DO PROJETO | GERENCIAMENTO DO PROJETO |  | LD!B227:D227
WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.2 | ENGENHARIA BÁSICA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | COORDENAÇÃO ENGENHARIA |  | LD!B238:D238
WBS-406108acd1401e1b7d38 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.3 | ENGENHARIA BÁSICA / DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS |  | LD!B247:D247
WBS-edc21c5f7c1ded60fb08 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.4 | ENGENHARIA BÁSICA / ENGENHARIA DIGITAL | ENGENHARIA DIGITAL |  | LD!B254:D254
WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.5 | ENGENHARIA BÁSICA / PROCESSO | PROCESSO |  | LD!B262:D262
WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.6 | ENGENHARIA BÁSICA / ARQUITETURA | ARQUITETURA |  | LD!B281:D281
WBS-f1716c075a0a026efdd1 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.7 | ENGENHARIA BÁSICA / HIDROSSANITÁRIO | HIDROSSANITÁRIO |  | LD!B295:D295
WBS-bb48435ed28ad97381aa | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.8 | ENGENHARIA BÁSICA / INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA |  | LD!B308:D308
WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.9 | ENGENHARIA BÁSICA / CIVIL / CONCRETO | CIVIL / CONCRETO |  | LD!B323:D323
WBS-a49f25efe12c24d7126a | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.10 | ENGENHARIA BÁSICA / ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA |  | LD!B341:D341
WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.11 | ENGENHARIA BÁSICA / ELÉTRICA | ELÉTRICA |  | LD!B356:D356
WBS-d711ff22e70c510f0f6a | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.12 | ENGENHARIA BÁSICA / AUTOMAÇÃO | AUTOMAÇÃO |  | LD!B387:D387
WBS-27dad95c490731863bd7 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.13 | ENGENHARIA BÁSICA / TELECOMUNICAÇÕES | TELECOMUNICAÇÕES |  | LD!B416:D416
WBS-9e2a890151e3af10d03d | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.14 | ENGENHARIA BÁSICA / SISTEMAS DE UTILIDADES | SISTEMAS DE UTILIDADES |  | LD!B435:D435
WBS-bbde03efec5bbe625a33 | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.15 | ENGENHARIA BÁSICA / TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO |  | LD!B456:D456
WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b | agrupador | 1 | WBS-d32774d82b6be1916079 | 2.16 | ENGENHARIA BÁSICA / MECÂNICA | MECÂNICA |  | LD!B472:D472
WBS-b514ab8edf5b5effd94e | fase | 0 |  | 3.0 | ENGENHARIA DETALHADA | ENGENHARIA DETALHADA |  | LD!B502:D502
WBS-3006ad8b97813a2d1548 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.1 | ENGENHARIA DETALHADA / GERENCIAMENTO DO PROJETO | GERENCIAMENTO DO PROJETO |  | LD!B503:D503
ATV-8ddb8231fe43834f4b6c | atividade | 2 | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | 3.1 | ENGENHARIA DETALHADA / GERENCIAMENTO DO PROJETO | Gerenciamento do Projeto | 108 | LD!508 | REG-1ebad749e030f6feaf21 | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b94e01a0867b0a31b076 | atividade | 2 | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | 3.1 | ENGENHARIA DETALHADA / GERENCIAMENTO DO PROJETO | Doc Control | 592.25 | LD!509 | REG-996d5cf84a875c87d305 | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-1bc66bb0d7fd4ac9ead0 | atividade | 2 | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | 3.1 | ENGENHARIA DETALHADA / GERENCIAMENTO DO PROJETO | Planejamento | 204 | LD!512 | REG-2a47c478c736042c473e | WBS-3006ad8b97813a2d1548 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-370dae47aa9b0a40999b | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | COORDENAÇÃO ENGENHARIA |  | LD!B514:D514
REG-7d53c235bbc30ac91aae | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Abrigo Compressores - SPCI |  | LD!519 | REG-7d53c235bbc30ac91aae
ATV-35fa18d3b83a8aff712f | atividade | 3 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!519 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-00ba90e1a19f66345106 | atividade | 3 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!519 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2c9b4894238f451e3de5 | atividade | 3 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!519 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | atividade | 3 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 1.8 | LD!519 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-a029a62692262b6c33cd | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Sala Elétrica - SPCI |  | LD!520 | REG-a029a62692262b6c33cd
ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | atividade | 3 | REG-a029a62692262b6c33cd | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!520 | REG-a029a62692262b6c33cd | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | atividade | 3 | REG-a029a62692262b6c33cd | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!520 | REG-a029a62692262b6c33cd | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6f305c1d20d7005c7222 | atividade | 3 | REG-a029a62692262b6c33cd | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!520 | REG-a029a62692262b6c33cd | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-685da4767af446a43a65 | atividade | 3 | REG-a029a62692262b6c33cd | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 1.8 | LD!520 | REG-a029a62692262b6c33cd | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-46dbde3014286ed4d202 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Reforma Vestiário - SPCI |  | LD!521 | REG-46dbde3014286ed4d202
ATV-f441edf27de41a4bcd0d | atividade | 3 | REG-46dbde3014286ed4d202 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!521 | REG-46dbde3014286ed4d202 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4c92ae693e14d0360004 | atividade | 3 | REG-46dbde3014286ed4d202 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!521 | REG-46dbde3014286ed4d202 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-065b355d2a32f5fe8010 | atividade | 3 | REG-46dbde3014286ed4d202 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!521 | REG-46dbde3014286ed4d202 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-844146aaef810c96cf9e | atividade | 3 | REG-46dbde3014286ed4d202 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 1.8 | LD!521 | REG-46dbde3014286ed4d202 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-92814c1521341805c63f | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Sala de Controle - SPCI |  | LD!522 | REG-92814c1521341805c63f
ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | atividade | 3 | REG-92814c1521341805c63f | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!522 | REG-92814c1521341805c63f | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | atividade | 3 | REG-92814c1521341805c63f | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!522 | REG-92814c1521341805c63f | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b524e2f452774db6bacc | atividade | 3 | REG-92814c1521341805c63f | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!522 | REG-92814c1521341805c63f | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | atividade | 3 | REG-92814c1521341805c63f | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 1.8 | LD!522 | REG-92814c1521341805c63f | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Planilha de Quantidades - SPCI |  | LD!523 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734
ATV-bca14ce9746abab2f7ac | atividade | 3 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 6.4 | LD!523 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-56392d711c4f3184fc87 | atividade | 3 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 0.8 | LD!523 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-6378faf7c98ebdbca212 | atividade | 3 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 1.6 | LD!523 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-77a53989699f7ea92d58 | atividade | 3 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 0.8 | LD!523 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Memorial Descritivo - SPCI |  | LD!524 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2
ATV-98409433bf3044fd360c | atividade | 3 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 9.6 | LD!524 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-104b12aafbb8e42399ab | atividade | 3 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 1.2 | LD!524 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | atividade | 3 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 2.4 | LD!524 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-fb881c806eead704784b | atividade | 3 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 1.2 | LD!524 | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Plantas de Tubulação - SPCI |  | LD!525 | REG-01f079bd4afa3601e1c1
ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | atividade | 3 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 76.8 | LD!525 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | atividade | 3 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 9.6 | LD!525 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | atividade | 3 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 19.2 | LD!525 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-3cf9381ea426bbcc904d | atividade | 3 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 9.6 | LD!525 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-5f565e2b777691f91c03 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Isométricos - SPCI |  | LD!526 | REG-5f565e2b777691f91c03
ATV-37cf145b90acfc9e5951 | atividade | 3 | REG-5f565e2b777691f91c03 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 51.2 | LD!526 | REG-5f565e2b777691f91c03 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A3 | 4
ATV-a46682a783ae0284c6e6 | atividade | 3 | REG-5f565e2b777691f91c03 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 6.4 | LD!526 | REG-5f565e2b777691f91c03 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A3 | 4
ATV-36427678b04f3184ae37 | atividade | 3 | REG-5f565e2b777691f91c03 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 12.8 | LD!526 | REG-5f565e2b777691f91c03 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A3 | 4
ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | atividade | 3 | REG-5f565e2b777691f91c03 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 6.4 | LD!526 | REG-5f565e2b777691f91c03 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A3 | 4
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | documento | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Lista de Materiais por Linha - SPCI |  | LD!527 | REG-7a14fa36b4bbd7940800
ATV-1040588650c37da197ed | atividade | 3 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!527 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | atividade | 3 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!527 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | atividade | 3 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!527 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7583564377d02159d941 | atividade | 3 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Aprovação Final | 2.2 | LD!527 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-15c6eebb5075ceda2bcd | atividade | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Coordenação de Engenharia | 244 | LD!530 | REG-8df78167a027317033b7 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-a38eef7d621faffff83f | atividade | 2 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | 3.2 | ENGENHARIA DETALHADA / COORDENAÇÃO ENGENHARIA | Modelo 3D | 24 | LD!531 | REG-f61711fbb02d020c2627 | WBS-370dae47aa9b0a40999b | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-6fafdad850897383f92c | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.3 | ENGENHARIA DETALHADA / DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS | DOCUMENTOS E ATIVIDADES GERAIS |  | LD!B533:D533
WBS-9a9b43dbf19df6ca962e | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.4 | ENGENHARIA DETALHADA / ENGENHARIA DIGITAL | ENGENHARIA DIGITAL |  | LD!B539:D539
ATV-c4ee0ecb8e38b6f12371 | atividade | 2 | WBS-9a9b43dbf19df6ca962e | 3.4 | ENGENHARIA DETALHADA / ENGENHARIA DIGITAL | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | 301 | LD!544 | REG-1a5ffeda155b9d990c26 | WBS-9a9b43dbf19df6ca962e | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-9f5626e2903c04306c5d | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | PROCESSO |  | LD!B546:D546
REG-9c662c08000830f56611 | documento | 2 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) |  | LD!548 | REG-9c662c08000830f56611
ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | atividade | 3 | REG-9c662c08000830f56611 | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Emissão Inicial | 12 | LD!548 | REG-9c662c08000830f56611 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-2f74e20cb3704db96b25 | atividade | 3 | REG-9c662c08000830f56611 | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Comentários do Cliente | 1.5 | LD!548 | REG-9c662c08000830f56611 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-ab78dbc2ff236af3593c | atividade | 3 | REG-9c662c08000830f56611 | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Atendimento de Comentários | 3 | LD!548 | REG-9c662c08000830f56611 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-09d668dcf46a95a11515 | atividade | 3 | REG-9c662c08000830f56611 | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Aprovação Final | 1.5 | LD!548 | REG-9c662c08000830f56611 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-5c53d849650504222d7b | documento | 2 | WBS-9f5626e2903c04306c5d | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Folha de Dados - Forno (Reemissão) |  | LD!549 | REG-5c53d849650504222d7b
ATV-57bd744fb12ee7dff865 | atividade | 3 | REG-5c53d849650504222d7b | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Emissão Inicial | 9.6 | LD!549 | REG-5c53d849650504222d7b | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-04312955f65a8849d69a | atividade | 3 | REG-5c53d849650504222d7b | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Comentários do Cliente | 1.2 | LD!549 | REG-5c53d849650504222d7b | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-27750dda538538eba7d4 | atividade | 3 | REG-5c53d849650504222d7b | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Atendimento de Comentários | 2.4 | LD!549 | REG-5c53d849650504222d7b | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9939ad6cbc618509414d | atividade | 3 | REG-5c53d849650504222d7b | 3.5 | ENGENHARIA DETALHADA / PROCESSO | Aprovação Final | 1.2 | LD!549 | REG-5c53d849650504222d7b | WBS-9f5626e2903c04306c5d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | ARQUITETURA |  | LD!B556:D556
REG-f430b19fc9b0330cf386 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura |  | LD!558 | REG-f430b19fc9b0330cf386
ATV-c216f08633e6d0ba236e | atividade | 3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!558 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | atividade | 3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!558 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | atividade | 3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!558 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-144b06337903fae77b48 | atividade | 3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 5.4 | LD!558 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições |  | LD!559 | REG-d6df7b093e424b3a0a34
ATV-4abff598d3b96be910a0 | atividade | 3 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!559 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f4da47afca6cfe09e915 | atividade | 3 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!559 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6bafaaac13de2a5c932a | atividade | 3 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!559 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | atividade | 3 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!559 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-6f38e0088e745ab7473a | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes |  | LD!560 | REG-6f38e0088e745ab7473a
ATV-cdde55ecefd8f7482215 | atividade | 3 | REG-6f38e0088e745ab7473a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!560 | REG-6f38e0088e745ab7473a | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | atividade | 3 | REG-6f38e0088e745ab7473a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!560 | REG-6f38e0088e745ab7473a | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-b7ebf248af3ec375563c | atividade | 3 | REG-6f38e0088e745ab7473a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!560 | REG-6f38e0088e745ab7473a | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-3a2967140fc7e5e0249f | atividade | 3 | REG-6f38e0088e745ab7473a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!560 | REG-6f38e0088e745ab7473a | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições |  | LD!561 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca
ATV-6129eb2638a880f172a0 | atividade | 3 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!561 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | atividade | 3 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!561 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-e70d29be73a5c5bece1b | atividade | 3 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!561 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | atividade | 3 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!561 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-7be75ff863324da159c5 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes |  | LD!562 | REG-7be75ff863324da159c5
ATV-aa3ed7425f006b826477 | atividade | 3 | REG-7be75ff863324da159c5 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!562 | REG-7be75ff863324da159c5 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | atividade | 3 | REG-7be75ff863324da159c5 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!562 | REG-7be75ff863324da159c5 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d01a522b1da4ae57d608 | atividade | 3 | REG-7be75ff863324da159c5 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!562 | REG-7be75ff863324da159c5 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-8d1f780ba7436830fef6 | atividade | 3 | REG-7be75ff863324da159c5 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!562 | REG-7be75ff863324da159c5 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-92f25b9464809666fd4e | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições |  | LD!563 | REG-92f25b9464809666fd4e
ATV-7c356b551b44ceb081fc | atividade | 3 | REG-92f25b9464809666fd4e | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!563 | REG-92f25b9464809666fd4e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f07c6cc0363a213e879f | atividade | 3 | REG-92f25b9464809666fd4e | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!563 | REG-92f25b9464809666fd4e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b5e947511ed29c516996 | atividade | 3 | REG-92f25b9464809666fd4e | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!563 | REG-92f25b9464809666fd4e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a496f01a8f9e094ce51b | atividade | 3 | REG-92f25b9464809666fd4e | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!563 | REG-92f25b9464809666fd4e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-fa392c2591222150a513 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes |  | LD!564 | REG-fa392c2591222150a513
ATV-7987874569d2ff36b1d6 | atividade | 3 | REG-fa392c2591222150a513 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!564 | REG-fa392c2591222150a513 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-ed61b0644952177302e2 | atividade | 3 | REG-fa392c2591222150a513 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!564 | REG-fa392c2591222150a513 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | atividade | 3 | REG-fa392c2591222150a513 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!564 | REG-fa392c2591222150a513 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-15914c90181abbfbdf88 | atividade | 3 | REG-fa392c2591222150a513 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!564 | REG-fa392c2591222150a513 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados |  | LD!565 | REG-4744ba5f19ea03f39b63
ATV-35e208b64dc434694f4e | atividade | 3 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!565 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | atividade | 3 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!565 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-b06af028e7244604a21d | atividade | 3 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!565 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-df1a186d1e0318635cde | atividade | 3 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!565 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-8b019173be342f844bd0 | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Planilha de Quantidades |  | LD!566 | REG-8b019173be342f844bd0
ATV-9e3fce91368c3088cf5a | atividade | 3 | REG-8b019173be342f844bd0 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 9.6 | LD!566 | REG-8b019173be342f844bd0 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-2896340c197e405d4d17 | atividade | 3 | REG-8b019173be342f844bd0 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.2 | LD!566 | REG-8b019173be342f844bd0 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-7e11de2aa08962d6b10f | atividade | 3 | REG-8b019173be342f844bd0 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 2.4 | LD!566 | REG-8b019173be342f844bd0 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-f826ed795964400d095f | atividade | 3 | REG-8b019173be342f844bd0 | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.2 | LD!566 | REG-8b019173be342f844bd0 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
REG-47f23c9cac435366f62d | documento | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Memorial Descritivo |  | LD!567 | REG-47f23c9cac435366f62d
ATV-0405591cf19e2141b7f1 | atividade | 3 | REG-47f23c9cac435366f62d | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Emissão Inicial | 9.6 | LD!567 | REG-47f23c9cac435366f62d | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-30ff2a04090fa859531c | atividade | 3 | REG-47f23c9cac435366f62d | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Comentários do Cliente | 1.2 | LD!567 | REG-47f23c9cac435366f62d | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | atividade | 3 | REG-47f23c9cac435366f62d | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Atendimento de Comentários | 2.4 | LD!567 | REG-47f23c9cac435366f62d | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-345caef82dadbbf9942e | atividade | 3 | REG-47f23c9cac435366f62d | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Aprovação Final | 1.2 | LD!567 | REG-47f23c9cac435366f62d | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-517352e2cfdfc71c1545 | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Análise da documentação existente | 16 | LD!570 | REG-93a894fc60c9e70038f7 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c754cefb2b1f438e5c2d | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reuniões internas | 26 | LD!571 | REG-ad74857de22f1a334e8e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-897996bef5fd11ff36d7 | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reuniões com clientes | 26 | LD!572 | REG-46fe216702388bdd4a31 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b85b09214b516bbd4e7f | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!573 | REG-51b99b249c2540e4370e | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-9c2285ce95f126a0e7e7 | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!574 | REG-a6dcc2f17cfbf9d5920a | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-29b9cc18ddfb6ca6ad2e | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!575 | REG-1dcab6267eac6b4d39cd | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-da69aa9101d8d5edb700 | atividade | 2 | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | 3.6 | ENGENHARIA DETALHADA / ARQUITETURA | Modelo 3D | 88 | LD!576 | REG-cdb6c5551c89d11e209c | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-754927d066874641fcd3 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | HIDROSSANITÁRIO |  | LD!B578:D578
REG-52e149dccf116f03aa68 | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura |  | LD!580 | REG-52e149dccf116f03aa68
ATV-7941f060c675b92a9176 | atividade | 3 | REG-52e149dccf116f03aa68 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!580 | REG-52e149dccf116f03aa68 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a8375189635222a331d8 | atividade | 3 | REG-52e149dccf116f03aa68 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!580 | REG-52e149dccf116f03aa68 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | atividade | 3 | REG-52e149dccf116f03aa68 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!580 | REG-52e149dccf116f03aa68 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | atividade | 3 | REG-52e149dccf116f03aa68 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 3.6 | LD!580 | REG-52e149dccf116f03aa68 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-5afc819d2fc933dd2efb | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura |  | LD!581 | REG-5afc819d2fc933dd2efb
ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | atividade | 3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 14.4 | LD!581 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | atividade | 3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!581 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1801fcc809211c335630 | atividade | 3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!581 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d25b17065cb9c9b76300 | atividade | 3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 1.8 | LD!581 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-7892a14105c023fa4ed5 | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria |  | LD!582 | REG-7892a14105c023fa4ed5
ATV-93e831196c8c1e71a110 | atividade | 3 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!582 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-7ef23f61a962ac513a63 | atividade | 3 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!582 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | atividade | 3 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!582 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ed2f451a5080df4ab53a | atividade | 3 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 3.6 | LD!582 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto |  | LD!583 | REG-97e64fef6c23b182b8c1
ATV-14855ab6b725bd3096e0 | atividade | 3 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!583 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-6602185e38553d06c853 | atividade | 3 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!583 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-501cc16559fb185e6143 | atividade | 3 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!583 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-4c903771e72f3048b81a | atividade | 3 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 3.6 | LD!583 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-17f95d04aa86541dbf41 | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Planilha de Quantidades |  | LD!584 | REG-17f95d04aa86541dbf41
ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | atividade | 3 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 6.4 | LD!584 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-9a77c157e948dcca2b69 | atividade | 3 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 0.8 | LD!584 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-6b30299d06503641fbd9 | atividade | 3 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 1.6 | LD!584 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | atividade | 3 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 0.8 | LD!584 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | documento | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Memória de Cálculo |  | LD!585 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33
ATV-2eda2784815ac96a076f | atividade | 3 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Emissão Inicial | 19.2 | LD!585 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-837059b11ea410f4e032 | atividade | 3 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!585 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | atividade | 3 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!585 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-b3672be23a3885bc620a | atividade | 3 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Aprovação Final | 2.4 | LD!585 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | WBS-754927d066874641fcd3 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-8e08fd396d83791976f3 | atividade | 2 | WBS-754927d066874641fcd3 | 3.7 | ENGENHARIA DETALHADA / HIDROSSANITÁRIO | Modelo 3D | 64 | LD!588 | REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | WBS-754927d066874641fcd3 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-a7708a3f3612e1a11723 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | INFRAESTRUTURA |  | LD!B590:D590
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem |  | LD!592 | REG-fed4492a1ae09ce596c1
ATV-28071793b256edf49064 | atividade | 3 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!592 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-bac44e747b3001e949f2 | atividade | 3 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!592 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | atividade | 3 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!592 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | atividade | 3 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!592 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem |  | LD!593 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f
ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | atividade | 3 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!593 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-da0a6e814c3002b2fdba | atividade | 3 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!593 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-66b6b29786d63c992eda | atividade | 3 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!593 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-5a3fa837cba3b2859076 | atividade | 3 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!593 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-8ba908a3c281f03c1289 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial |  | LD!594 | REG-8ba908a3c281f03c1289
ATV-efb611bd62ba9678152e | atividade | 3 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!594 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-323ef36d038ef13e8094 | atividade | 3 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!594 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | atividade | 3 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!594 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-63f19935929b30425273 | atividade | 3 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!594 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial |  | LD!595 | REG-7fc4cb163942a3ce1957
ATV-36bdfaeb2923a523703c | atividade | 3 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!595 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | atividade | 3 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!595 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-40712435dce2a3e9b6fc | atividade | 3 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!595 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-55c345a474a87abba661 | atividade | 3 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 1.8 | LD!595 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros |  | LD!596 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec
ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | atividade | 3 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!596 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-37f88ce637461bbc1e93 | atividade | 3 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!596 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-5f0c45304c264f92bc25 | atividade | 3 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!596 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d2b223452b7a2395d846 | atividade | 3 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!596 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros |  | LD!597 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183
ATV-b8326f6716e56a2d6693 | atividade | 3 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!597 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-36de9ff4ea729cdb119a | atividade | 3 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!597 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-2c888b1804ab60e19995 | atividade | 3 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!597 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a8017d0f041470820e15 | atividade | 3 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!597 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-a4183cad274e22906465 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros |  | LD!598 | REG-a4183cad274e22906465
ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | atividade | 3 | REG-a4183cad274e22906465 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!598 | REG-a4183cad274e22906465 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | atividade | 3 | REG-a4183cad274e22906465 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!598 | REG-a4183cad274e22906465 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-5f95106590377534db30 | atividade | 3 | REG-a4183cad274e22906465 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!598 | REG-a4183cad274e22906465 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-1256c2e7290298fbcd2c | atividade | 3 | REG-a4183cad274e22906465 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 3.6 | LD!598 | REG-a4183cad274e22906465 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-a027b35e1b06776aebbc | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Memória de Cálculo - Drenagem |  | LD!599 | REG-a027b35e1b06776aebbc
ATV-95c703b99e957dab104c | atividade | 3 | REG-a027b35e1b06776aebbc | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!599 | REG-a027b35e1b06776aebbc | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-45dcf0b43069510ced62 | atividade | 3 | REG-a027b35e1b06776aebbc | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!599 | REG-a027b35e1b06776aebbc | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-03308cbcccf1efa157f4 | atividade | 3 | REG-a027b35e1b06776aebbc | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!599 | REG-a027b35e1b06776aebbc | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-eeac79553d0d40e226d1 | atividade | 3 | REG-a027b35e1b06776aebbc | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 1.6 | LD!599 | REG-a027b35e1b06776aebbc | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-e8cf91af771ceb36367b | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Notas de Serviço |  | LD!600 | REG-e8cf91af771ceb36367b
ATV-e167402f439671c5c71c | atividade | 3 | REG-e8cf91af771ceb36367b | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 6.4 | LD!600 | REG-e8cf91af771ceb36367b | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-82cc8d6420ebcba8e07e | atividade | 3 | REG-e8cf91af771ceb36367b | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 0.8 | LD!600 | REG-e8cf91af771ceb36367b | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-62661029b79b1cc412f9 | atividade | 3 | REG-e8cf91af771ceb36367b | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 1.6 | LD!600 | REG-e8cf91af771ceb36367b | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-763fc28176cc828de558 | atividade | 3 | REG-e8cf91af771ceb36367b | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 0.8 | LD!600 | REG-e8cf91af771ceb36367b | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-942f359a96cb79cdc1df | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Memorial Descritivo |  | LD!601 | REG-942f359a96cb79cdc1df
ATV-7532c500f2ab997bb490 | atividade | 3 | REG-942f359a96cb79cdc1df | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 9.6 | LD!601 | REG-942f359a96cb79cdc1df | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-b904fdde16c0faaea93c | atividade | 3 | REG-942f359a96cb79cdc1df | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 1.2 | LD!601 | REG-942f359a96cb79cdc1df | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-4693ac26e308597bf718 | atividade | 3 | REG-942f359a96cb79cdc1df | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 2.4 | LD!601 | REG-942f359a96cb79cdc1df | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-7b816f48b5f620c54be9 | atividade | 3 | REG-942f359a96cb79cdc1df | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 1.2 | LD!601 | REG-942f359a96cb79cdc1df | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
REG-5ba6d55be608a807e771 | documento | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Planilha de Quantidades |  | LD!602 | REG-5ba6d55be608a807e771
ATV-90c39ac7c3da31b5cb3d | atividade | 3 | REG-5ba6d55be608a807e771 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Emissão Inicial | 3.2 | LD!602 | REG-5ba6d55be608a807e771 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-6267d788703e11f5b3a7 | atividade | 3 | REG-5ba6d55be608a807e771 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Comentários do Cliente | 0.4 | LD!602 | REG-5ba6d55be608a807e771 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-3067c3b3f740041c27e1 | atividade | 3 | REG-5ba6d55be608a807e771 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Atendimento de Comentários | 0.8 | LD!602 | REG-5ba6d55be608a807e771 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-34862aa94b9b8d361d8e | atividade | 3 | REG-5ba6d55be608a807e771 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Aprovação Final | 0.4 | LD!602 | REG-5ba6d55be608a807e771 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-610d8e859875d6c2d11b | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Análise da documentação existente | 16 | LD!605 | REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c906c6b6e2320f3fb1b0 | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Reuniões internas | 26 | LD!606 | REG-07f1b6a6803e21191228 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-afbcc356f414bd4ce387 | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Reuniões com clientes | 26 | LD!607 | REG-300248faeb238e00c4ea | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-3e20ca7145ec14d94e83 | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!608 | REG-a5d8c5fa5fe898d2ab6b | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-0e7ddd44b7d6971efa92 | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!609 | REG-4596a88c8354e3b3e2e0 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b462f3e9f7b12c87d0d1 | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 24 | LD!610 | REG-4c739c1e7fcf5ecc3720 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | atividade | 2 | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | 3.8 | ENGENHARIA DETALHADA / INFRAESTRUTURA | Modelo 3D | 92 | LD!611 | REG-63fcc8fc88f7b664f0af | WBS-a7708a3f3612e1a11723 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-4d4c9684ee65a8548724 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | CIVIL / CONCRETO |  | LD!B613:D613
REG-eb0de1604350b3936bfc | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Relatório de Levantamentos de Campo |  | LD!615 | REG-eb0de1604350b3936bfc
ATV-a79f1628794a1c501971 | atividade | 3 | REG-eb0de1604350b3936bfc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 67.2 | LD!615 | REG-eb0de1604350b3936bfc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-3c8bf2a297de96bc682f | atividade | 3 | REG-eb0de1604350b3936bfc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 8.4 | LD!615 | REG-eb0de1604350b3936bfc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-d73ed62244a54364b993 | atividade | 3 | REG-eb0de1604350b3936bfc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 16.8 | LD!615 | REG-eb0de1604350b3936bfc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-7de54562362271a5c164 | atividade | 3 | REG-eb0de1604350b3936bfc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 8.4 | LD!615 | REG-eb0de1604350b3936bfc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-f38356c84f1c034a50f2 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Novo Forno / Equipamentos e Estruturas |  | LD!616 | REG-f38356c84f1c034a50f2
ATV-d360ee2d8c89d7fd7b65 | atividade | 3 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!616 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-980f37b7fd6088c50e59 | atividade | 3 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!616 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-ea762ebb424bba0bb86b | atividade | 3 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!616 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-6f7c9e5f6e3c5afb6a7d | atividade | 3 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 7.2 | LD!616 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores |  | LD!617 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a
ATV-bce566c69d641565fe65 | atividade | 3 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!617 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-35be7131ae6dd418d940 | atividade | 3 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!617 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-30658fb29f8262416751 | atividade | 3 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!617 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-867367a175d5444faaef | atividade | 3 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 7.2 | LD!617 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
REG-6cd67c5c0853c8e5331d | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador |  | LD!618 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d
ATV-9e36c679090650163da4 | atividade | 3 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!618 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 36 | A4 | 4.5
ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | atividade | 3 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!618 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 36 | A4 | 4.5
ATV-caa481cffae2d7e971cb | atividade | 3 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!618 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 36 | A4 | 4.5
ATV-7b6586a071ec463bb572 | atividade | 3 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 3.6 | LD!618 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 36 | A4 | 4.5
REG-5c3f1cc9436179895689 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações |  | LD!619 | REG-5c3f1cc9436179895689
ATV-87363698d593c92cd412 | atividade | 3 | REG-5c3f1cc9436179895689 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 22.4 | LD!619 | REG-5c3f1cc9436179895689 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 28 | A4 | 3.5
ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | atividade | 3 | REG-5c3f1cc9436179895689 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 2.8 | LD!619 | REG-5c3f1cc9436179895689 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 28 | A4 | 3.5
ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | atividade | 3 | REG-5c3f1cc9436179895689 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 5.6 | LD!619 | REG-5c3f1cc9436179895689 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 28 | A4 | 3.5
ATV-3f6ceeb9627ecbda94b0 | atividade | 3 | REG-5c3f1cc9436179895689 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 2.8 | LD!619 | REG-5c3f1cc9436179895689 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 28 | A4 | 3.5
REG-85d677c54cd6958c0d46 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações |  | LD!620 | REG-85d677c54cd6958c0d46
ATV-9e7bab656fc74cee6bd8 | atividade | 3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!620 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | atividade | 3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!620 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-8c46e7ce42a929720a19 | atividade | 3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!620 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
ATV-6a11fc9a78991f8eb3f3 | atividade | 3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 7.2 | LD!620 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 72 | A4 | 9
REG-2a2effdb77a7746dd980 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações |  | LD!621 | REG-2a2effdb77a7746dd980
ATV-b0b5b322bf86bff47914 | atividade | 3 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 25.6 | LD!621 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | atividade | 3 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!621 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | atividade | 3 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!621 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-0ae9f53a24a738eb20aa | atividade | 3 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 3.2 | LD!621 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-c2378f5961b0e0877f69 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações |  | LD!622 | REG-c2378f5961b0e0877f69
ATV-7eed0c253b8ab6fe2af5 | atividade | 3 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 25.6 | LD!622 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-be4fc57def1cec47aec2 | atividade | 3 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!622 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-da99d171cc54e0325766 | atividade | 3 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!622 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-43433ac6f63322a43f5e | atividade | 3 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 3.2 | LD!622 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-306963aadf3289cf7d83 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes |  | LD!623 | REG-306963aadf3289cf7d83
ATV-dde528a3931ab78e4a27 | atividade | 3 | REG-306963aadf3289cf7d83 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!623 | REG-306963aadf3289cf7d83 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | atividade | 3 | REG-306963aadf3289cf7d83 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!623 | REG-306963aadf3289cf7d83 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-68876505bd6e7a4c73ff | atividade | 3 | REG-306963aadf3289cf7d83 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!623 | REG-306963aadf3289cf7d83 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-4669879e59680a26512e | atividade | 3 | REG-306963aadf3289cf7d83 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 3.6 | LD!623 | REG-306963aadf3289cf7d83 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma |  | LD!624 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc
ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | atividade | 3 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 100.8 | LD!624 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-a730f4199526a46d8e6c | atividade | 3 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 12.6 | LD!624 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | atividade | 3 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 25.2 | LD!624 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-2160c4aba046d6681cc5 | atividade | 3 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 12.6 | LD!624 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação |  | LD!625 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b
ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | atividade | 3 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 100.8 | LD!625 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-e254cf5a45dec0989137 | atividade | 3 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 12.6 | LD!625 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | atividade | 3 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 25.2 | LD!625 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | atividade | 3 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 12.6 | LD!625 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
REG-6f084269a5a01643dc54 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma |  | LD!626 | REG-6f084269a5a01643dc54
ATV-24dce026a54ec2f56717 | atividade | 3 | REG-6f084269a5a01643dc54 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 100.8 | LD!626 | REG-6f084269a5a01643dc54 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | atividade | 3 | REG-6f084269a5a01643dc54 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 12.6 | LD!626 | REG-6f084269a5a01643dc54 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-058db2b5794bade60356 | atividade | 3 | REG-6f084269a5a01643dc54 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 25.2 | LD!626 | REG-6f084269a5a01643dc54 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | atividade | 3 | REG-6f084269a5a01643dc54 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 12.6 | LD!626 | REG-6f084269a5a01643dc54 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
REG-05c7695f7b73d728d156 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação |  | LD!627 | REG-05c7695f7b73d728d156
ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | atividade | 3 | REG-05c7695f7b73d728d156 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 100.8 | LD!627 | REG-05c7695f7b73d728d156 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | atividade | 3 | REG-05c7695f7b73d728d156 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 12.6 | LD!627 | REG-05c7695f7b73d728d156 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | atividade | 3 | REG-05c7695f7b73d728d156 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 25.2 | LD!627 | REG-05c7695f7b73d728d156 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
ATV-c8a83d98b158173c74dd | atividade | 3 | REG-05c7695f7b73d728d156 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 12.6 | LD!627 | REG-05c7695f7b73d728d156 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 7 | A1 | 7
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma |  | LD!628 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742
ATV-0ff696c67f4a784e83ae | atividade | 3 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!628 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | atividade | 3 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!628 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | atividade | 3 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!628 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-653739b504ca86c9ee27 | atividade | 3 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 7.2 | LD!628 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação |  | LD!629 | REG-1dea80046e0c7cf69f12
ATV-bbb54f222fce5bada9ff | atividade | 3 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!629 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-448a2f75033264e1e317 | atividade | 3 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!629 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | atividade | 3 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!629 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-a4b551e5926322b02d6e | atividade | 3 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 7.2 | LD!629 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-f81c7928817aaa6021f3 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Suportes de Tubulações - Locação e Forma |  | LD!630 | REG-f81c7928817aaa6021f3
ATV-897ecd353f931be07c87 | atividade | 3 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!630 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | atividade | 3 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!630 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | atividade | 3 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!630 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-936da288246e2d223dd1 | atividade | 3 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 3.6 | LD!630 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-45b155a34d605067b79a | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Suportes de Tubulações - Armação |  | LD!631 | REG-45b155a34d605067b79a
ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | atividade | 3 | REG-45b155a34d605067b79a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 14.4 | LD!631 | REG-45b155a34d605067b79a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-95e87e95247be18b60fa | atividade | 3 | REG-45b155a34d605067b79a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!631 | REG-45b155a34d605067b79a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-fc17bf47f927912075dd | atividade | 3 | REG-45b155a34d605067b79a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!631 | REG-45b155a34d605067b79a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a6a64f7d5a8643632616 | atividade | 3 | REG-45b155a34d605067b79a | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 1.8 | LD!631 | REG-45b155a34d605067b79a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-b242820a904a2c4b87e8 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação |  | LD!632 | REG-b242820a904a2c4b87e8
ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | atividade | 3 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 43.2 | LD!632 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-218309767b95b2c3d5de | atividade | 3 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!632 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-4abc99d94ffead7b22cf | atividade | 3 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!632 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-ed134c267dcbe667d138 | atividade | 3 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 5.4 | LD!632 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação |  | LD!633 | REG-9a2a71d396a8f9e93015
ATV-af402511656ef4a8f97d | atividade | 3 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 14.4 | LD!633 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-04b57a72db5289fe46aa | atividade | 3 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!633 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-e2f94c555d74358fbd00 | atividade | 3 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!633 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-0541671ca80deb9ceb18 | atividade | 3 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 1.8 | LD!633 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação |  | LD!634 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6
ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | atividade | 3 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 14.4 | LD!634 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-033fb048145736428efb | atividade | 3 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!634 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-db31ac7a9f941a295384 | atividade | 3 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!634 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-e95562bc5eab95fce7eb | atividade | 3 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 1.8 | LD!634 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-222336408f74b47df24b | documento | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Planilha de Quantidades |  | LD!635 | REG-222336408f74b47df24b
ATV-7f90e8a15233ac4baff4 | atividade | 3 | REG-222336408f74b47df24b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Emissão Inicial | 19.2 | LD!635 | REG-222336408f74b47df24b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | atividade | 3 | REG-222336408f74b47df24b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!635 | REG-222336408f74b47df24b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-dd70c82beacf6a8262ee | atividade | 3 | REG-222336408f74b47df24b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!635 | REG-222336408f74b47df24b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-5eab511f4617af153681 | atividade | 3 | REG-222336408f74b47df24b | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Aprovação Final | 2.4 | LD!635 | REG-222336408f74b47df24b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-484bcd0daeda98ab772e | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Análise da documentação existente | 48 | LD!638 | REG-5b407316a1976959bd4a | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-e7da3f52985e69b24005 | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Reuniões internas | 26 | LD!639 | REG-ed2de4a986df86c087a5 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-7a7c5c03d8c32391413e | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Reuniões com clientes | 26 | LD!640 | REG-7b93c37105029964bef3 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-9673d9d955b58ae2b8ef | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!641 | REG-330aca41dd03eb33b784 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-59dc7c0538618b9a6e16 | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!642 | REG-35f1b72c3d018cb8f12b | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-131c1cf66c005e3eb3e3 | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!643 | REG-a4549987d338484eefa8 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b7428a926d2a0db227ef | atividade | 2 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | 3.9 | ENGENHARIA DETALHADA / CIVIL / CONCRETO | Modelo 3D | 210 | LD!644 | REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | WBS-4d4c9684ee65a8548724 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-d7de07c979ed9e12508a | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | ESTRUTURA METÁLICA |  | LD!B646:D646
REG-61dac6902b12400c6844 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica |  | LD!648 | REG-61dac6902b12400c6844
ATV-3ac4889d9a44d896d267 | atividade | 3 | REG-61dac6902b12400c6844 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 38.4 | LD!648 | REG-61dac6902b12400c6844 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | atividade | 3 | REG-61dac6902b12400c6844 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!648 | REG-61dac6902b12400c6844 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-0e144faf83199342d208 | atividade | 3 | REG-61dac6902b12400c6844 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!648 | REG-61dac6902b12400c6844 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-a94bed5063fd116f0832 | atividade | 3 | REG-61dac6902b12400c6844 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 4.8 | LD!648 | REG-61dac6902b12400c6844 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
REG-307fcc74522855042092 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores |  | LD!649 | REG-307fcc74522855042092
ATV-f32750ac6adf7a4e0429 | atividade | 3 | REG-307fcc74522855042092 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 64 | LD!649 | REG-307fcc74522855042092 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-4183e8d98740503a1448 | atividade | 3 | REG-307fcc74522855042092 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!649 | REG-307fcc74522855042092 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-c1f645c54ca4e30350af | atividade | 3 | REG-307fcc74522855042092 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!649 | REG-307fcc74522855042092 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-da4e755fce237d95a72c | atividade | 3 | REG-307fcc74522855042092 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 8 | LD!649 | REG-307fcc74522855042092 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller |  | LD!650 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3
ATV-9d05149fb359c11975bd | atividade | 3 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!650 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-c385f57b7b13907b3a52 | atividade | 3 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!650 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | atividade | 3 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!650 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-1ea2b5663ca2839b0ddf | atividade | 3 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!650 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações |  | LD!651 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54
ATV-230433acfa9cf2b546ca | atividade | 3 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!651 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | atividade | 3 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!651 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-12dab1231c9b56fd8014 | atividade | 3 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!651 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-c96d64aa6d7a91c3352e | atividade | 3 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!651 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-6df9ef772c0a177b4c0a | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais |  | LD!652 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a
ATV-c64da732a33bb83064fe | atividade | 3 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 32 | LD!652 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-a0d35d1005fda252d506 | atividade | 3 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 4 | LD!652 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-1e80435c23e00ecfe198 | atividade | 3 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 8 | LD!652 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-d70220e3e9747bf2d305 | atividade | 3 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 4 | LD!652 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
REG-7fff2f20fd20a0225597 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural |  | LD!653 | REG-7fff2f20fd20a0225597
ATV-938b6ad14eb129e9f955 | atividade | 3 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 64 | LD!653 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-b73922713f4970e04310 | atividade | 3 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!653 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | atividade | 3 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!653 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
ATV-c164323bc49e29fdeed6 | atividade | 3 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 8 | LD!653 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 80 | A4 | 10
REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural |  | LD!654 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469
ATV-b2492899b80e02cffa5d | atividade | 3 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!654 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-9d0d722201a455640490 | atividade | 3 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!654 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-65e661e070a638a97277 | atividade | 3 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!654 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-3612371666e08d893b33 | atividade | 3 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!654 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases |  | LD!655 | REG-c575b65ba4e71557f1c9
ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | atividade | 3 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!655 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | atividade | 3 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!655 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-8418e1fd6060d50a670f | atividade | 3 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!655 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-04957ba7ee527e44ec40 | atividade | 3 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!655 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-d131f460ff07084b8a66 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta |  | LD!656 | REG-d131f460ff07084b8a66
ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | atividade | 3 | REG-d131f460ff07084b8a66 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!656 | REG-d131f460ff07084b8a66 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-8be8a924f6987b191b78 | atividade | 3 | REG-d131f460ff07084b8a66 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!656 | REG-d131f460ff07084b8a66 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | atividade | 3 | REG-d131f460ff07084b8a66 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!656 | REG-d131f460ff07084b8a66 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-00fdb9326b0f497d746d | atividade | 3 | REG-d131f460ff07084b8a66 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!656 | REG-d131f460ff07084b8a66 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos |  | LD!657 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d
ATV-def57675517f613855a0 | atividade | 3 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!657 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | atividade | 3 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!657 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-713d9392a051ea8d1d8c | atividade | 3 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!657 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | atividade | 3 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!657 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-bb06fb44aa08943917b1 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes |  | LD!658 | REG-bb06fb44aa08943917b1
ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | atividade | 3 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!658 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | atividade | 3 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!658 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-554e3e88108697850a2e | atividade | 3 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!658 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | atividade | 3 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!658 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-e369762b3975268f852c | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações |  | LD!659 | REG-e369762b3975268f852c
ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | atividade | 3 | REG-e369762b3975268f852c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!659 | REG-e369762b3975268f852c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-de668e1dc8092ad8884e | atividade | 3 | REG-e369762b3975268f852c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!659 | REG-e369762b3975268f852c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a77653e799d16556d14d | atividade | 3 | REG-e369762b3975268f852c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!659 | REG-e369762b3975268f852c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | atividade | 3 | REG-e369762b3975268f852c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!659 | REG-e369762b3975268f852c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida |  | LD!660 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd
ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | atividade | 3 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!660 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-96d922c6923ccb019293 | atividade | 3 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!660 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | atividade | 3 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!660 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | atividade | 3 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!660 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases |  | LD!661 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4
ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | atividade | 3 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!661 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b99660a5326328a4533f | atividade | 3 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!661 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | atividade | 3 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!661 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | atividade | 3 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!661 | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas |  | LD!662 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a
ATV-f37391a7ea0f02895a2f | atividade | 3 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!662 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-99abe093ee78e3650aa1 | atividade | 3 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!662 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | atividade | 3 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!662 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | atividade | 3 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!662 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-ff771c45b039a8c4100d | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas |  | LD!663 | REG-ff771c45b039a8c4100d
ATV-1feacef268cd125505bf | atividade | 3 | REG-ff771c45b039a8c4100d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!663 | REG-ff771c45b039a8c4100d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | atividade | 3 | REG-ff771c45b039a8c4100d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!663 | REG-ff771c45b039a8c4100d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-66746c95a0450bf01e7a | atividade | 3 | REG-ff771c45b039a8c4100d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!663 | REG-ff771c45b039a8c4100d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | atividade | 3 | REG-ff771c45b039a8c4100d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!663 | REG-ff771c45b039a8c4100d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-5383856727b353804a62 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos |  | LD!664 | REG-5383856727b353804a62
ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | atividade | 3 | REG-5383856727b353804a62 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!664 | REG-5383856727b353804a62 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f50b8613e58bea394b17 | atividade | 3 | REG-5383856727b353804a62 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!664 | REG-5383856727b353804a62 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f544955690ccf117b746 | atividade | 3 | REG-5383856727b353804a62 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!664 | REG-5383856727b353804a62 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f31c230365d7f86c2b90 | atividade | 3 | REG-5383856727b353804a62 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!664 | REG-5383856727b353804a62 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento |  | LD!665 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29
ATV-d4db8a04899e0faa691b | atividade | 3 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!665 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-fb96abba71b708a0e77c | atividade | 3 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!665 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-8c36c207790f07805d3f | atividade | 3 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!665 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-687607011bfbb27aed14 | atividade | 3 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!665 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura |  | LD!666 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc
ATV-43ff558abbec48946755 | atividade | 3 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!666 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-516d1d64b271c34315fc | atividade | 3 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!666 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-9cde06de0a786eea80c2 | atividade | 3 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!666 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | atividade | 3 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!666 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida |  | LD!667 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43
ATV-989d73ea37132f1102fd | atividade | 3 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!667 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-fddd21b003cf1cc00668 | atividade | 3 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!667 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a851d99d8988c68229b6 | atividade | 3 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!667 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a1b565d8c196c9563297 | atividade | 3 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!667 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-15e8d3db1806915371ec | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas |  | LD!668 | REG-15e8d3db1806915371ec
ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | atividade | 3 | REG-15e8d3db1806915371ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!668 | REG-15e8d3db1806915371ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | atividade | 3 | REG-15e8d3db1806915371ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!668 | REG-15e8d3db1806915371ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | atividade | 3 | REG-15e8d3db1806915371ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!668 | REG-15e8d3db1806915371ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f046a999af0a9646093b | atividade | 3 | REG-15e8d3db1806915371ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!668 | REG-15e8d3db1806915371ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-f772f1163953c742608c | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes |  | LD!669 | REG-f772f1163953c742608c
ATV-a4a5763e9e954c498345 | atividade | 3 | REG-f772f1163953c742608c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!669 | REG-f772f1163953c742608c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-351346f6f129c8355551 | atividade | 3 | REG-f772f1163953c742608c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!669 | REG-f772f1163953c742608c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | atividade | 3 | REG-f772f1163953c742608c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!669 | REG-f772f1163953c742608c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | atividade | 3 | REG-f772f1163953c742608c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!669 | REG-f772f1163953c742608c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes |  | LD!670 | REG-9bf9be04f31e3ea67394
ATV-b081d714b0a42d185e38 | atividade | 3 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!670 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-52fae73377e101b43e91 | atividade | 3 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!670 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-d2d59701f337f988caf0 | atividade | 3 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!670 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-046a38cbffbf437b1a4a | atividade | 3 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!670 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-5f83c09f03c07f5384bb | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas |  | LD!671 | REG-5f83c09f03c07f5384bb
ATV-8ae01b927220aee1d113 | atividade | 3 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 129.6 | LD!671 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 9 | A1 | 9
ATV-3200476a6ad5e8476347 | atividade | 3 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 16.2 | LD!671 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 9 | A1 | 9
ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | atividade | 3 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 32.4 | LD!671 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 9 | A1 | 9
ATV-3c0df986db391b301ded | atividade | 3 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 16.2 | LD!671 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 9 | A1 | 9
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases |  | LD!672 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7
ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | atividade | 3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!672 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-139c36b4fc2359546ed6 | atividade | 3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!672 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-5a6bff476189519a9723 | atividade | 3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!672 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | atividade | 3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!672 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida |  | LD!673 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6
ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | atividade | 3 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!673 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | atividade | 3 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!673 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | atividade | 3 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!673 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-893c06e3e92466b87b39 | atividade | 3 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!673 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-4809fb5a295fabc20699 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes |  | LD!674 | REG-4809fb5a295fabc20699
ATV-09e2bd60ddf74231406c | atividade | 3 | REG-4809fb5a295fabc20699 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!674 | REG-4809fb5a295fabc20699 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-9982053425ea5119e25d | atividade | 3 | REG-4809fb5a295fabc20699 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!674 | REG-4809fb5a295fabc20699 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6003ce55413650221152 | atividade | 3 | REG-4809fb5a295fabc20699 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!674 | REG-4809fb5a295fabc20699 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-82527cd75f26fedf40c7 | atividade | 3 | REG-4809fb5a295fabc20699 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!674 | REG-4809fb5a295fabc20699 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-56bc52263c428357fd9d | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas |  | LD!675 | REG-56bc52263c428357fd9d
ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | atividade | 3 | REG-56bc52263c428357fd9d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!675 | REG-56bc52263c428357fd9d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | atividade | 3 | REG-56bc52263c428357fd9d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!675 | REG-56bc52263c428357fd9d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a62e26c491e7723135e0 | atividade | 3 | REG-56bc52263c428357fd9d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!675 | REG-56bc52263c428357fd9d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-b94f3a86486b8492fdfa | atividade | 3 | REG-56bc52263c428357fd9d | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!675 | REG-56bc52263c428357fd9d | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-37ea33dbbca015385489 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas |  | LD!676 | REG-37ea33dbbca015385489
ATV-f83a0c5949433758464c | atividade | 3 | REG-37ea33dbbca015385489 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!676 | REG-37ea33dbbca015385489 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | atividade | 3 | REG-37ea33dbbca015385489 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!676 | REG-37ea33dbbca015385489 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | atividade | 3 | REG-37ea33dbbca015385489 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!676 | REG-37ea33dbbca015385489 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f034fce6eedc9732270f | atividade | 3 | REG-37ea33dbbca015385489 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!676 | REG-37ea33dbbca015385489 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes |  | LD!677 | REG-1999bf5a9cde25dfa272
ATV-518d420d6a40f3131a6b | atividade | 3 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!677 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | atividade | 3 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!677 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-411a996db8f44c2425ff | atividade | 3 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!677 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | atividade | 3 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!677 | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-48b8cbc5514673da4a6e | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta |  | LD!678 | REG-48b8cbc5514673da4a6e
ATV-8208a29183c7886cf83d | atividade | 3 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!678 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | atividade | 3 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!678 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-62b26b7ab464865715d1 | atividade | 3 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!678 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d35d0541e15ad2399453 | atividade | 3 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!678 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes |  | LD!679 | REG-023ffe6ae3323e7349d4
ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | atividade | 3 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!679 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | atividade | 3 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!679 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | atividade | 3 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!679 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-032b5076f0867179cc25 | atividade | 3 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!679 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-9537a35e448e027e22eb | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes |  | LD!680 | REG-9537a35e448e027e22eb
ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | atividade | 3 | REG-9537a35e448e027e22eb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!680 | REG-9537a35e448e027e22eb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | atividade | 3 | REG-9537a35e448e027e22eb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!680 | REG-9537a35e448e027e22eb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | atividade | 3 | REG-9537a35e448e027e22eb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!680 | REG-9537a35e448e027e22eb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4831be5bb63fa17ae936 | atividade | 3 | REG-9537a35e448e027e22eb | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!680 | REG-9537a35e448e027e22eb | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-32e1060a17deec2e7df6 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida |  | LD!681 | REG-32e1060a17deec2e7df6
ATV-115381ac7260007324ef | atividade | 3 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!681 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-dc6f7132d256287cfdba | atividade | 3 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!681 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-05247d62c7592b835104 | atividade | 3 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!681 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | atividade | 3 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!681 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações |  | LD!682 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec
ATV-0c80002cd19b65a068bb | atividade | 3 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 57.6 | LD!682 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-451b0072e4cc5d870792 | atividade | 3 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!682 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-37caa93e8a2f46581db8 | atividade | 3 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!682 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-6b7116353f4fca0f8740 | atividade | 3 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 7.2 | LD!682 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-bfe51557c59765b0d895 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas |  | LD!683 | REG-bfe51557c59765b0d895
ATV-c12f192b77595ea3c980 | atividade | 3 | REG-bfe51557c59765b0d895 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!683 | REG-bfe51557c59765b0d895 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-c0cbdd7e969593270d43 | atividade | 3 | REG-bfe51557c59765b0d895 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!683 | REG-bfe51557c59765b0d895 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | atividade | 3 | REG-bfe51557c59765b0d895 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!683 | REG-bfe51557c59765b0d895 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-901eef5407a601e207f6 | atividade | 3 | REG-bfe51557c59765b0d895 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!683 | REG-bfe51557c59765b0d895 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Galpão Existente - Reforços Estruturais |  | LD!684 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c
ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | atividade | 3 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!684 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-93a4b716dc15eee11702 | atividade | 3 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!684 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | atividade | 3 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!684 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-9193a756297c8dd4b385 | atividade | 3 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!684 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-22edb63b341da1bbb5e0 | documento | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Lista de Materiais |  | LD!685 | REG-22edb63b341da1bbb5e0
ATV-e029f144ffe6e3338bbd | atividade | 3 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!685 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | atividade | 3 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!685 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | atividade | 3 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!685 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-1c20288c9a4e52f84562 | atividade | 3 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Aprovação Final | 1.6 | LD!685 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9797d02fccbe953581b9 | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Análise da documentação existente | 32 | LD!688 | REG-ff1e4855d8bca7ec552b | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-69adba854bf4bbc42afe | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Reuniões internas | 26 | LD!689 | REG-e6f860f435f08e3e19d9 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c2e32d3364ff6c68993b | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Reuniões com clientes | 26 | LD!690 | REG-b25c38d96e17e09322ab | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-9b4bdafcf027309b3d7e | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!691 | REG-51cccb9a3e6136a1af80 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-e51cb317b98148844e60 | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!692 | REG-f357ad47a96c23205192 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!693 | REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-946eb2295b63558ecfb0 | atividade | 2 | WBS-d7de07c979ed9e12508a | 3.10 | ENGENHARIA DETALHADA / ESTRUTURA METÁLICA | Modelo 3D | 160 | LD!694 | REG-00a3517f7169148b5b5a | WBS-d7de07c979ed9e12508a | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | ELÉTRICA |  | LD!B696:D696
REG-81d3bf0dae4316e1e210 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Relatório de Levantamentos de Campo |  | LD!699 | REG-81d3bf0dae4316e1e210
ATV-89e9f0a53d9e5c0ec9ef | atividade | 3 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 32 | LD!699 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-8ccbdcfbd6293b7f9bd0 | atividade | 3 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4 | LD!699 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-32efd206b3ed05d848a3 | atividade | 3 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8 | LD!699 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-48c77529dc1eba2d65da | atividade | 3 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4 | LD!699 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-87ef7a81a7d7652020db | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes |  | LD!701 | REG-87ef7a81a7d7652020db
ATV-38ae534215f460528bfe | atividade | 3 | REG-87ef7a81a7d7652020db | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!701 | REG-87ef7a81a7d7652020db | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1348a1acee85ee04f3dc | atividade | 3 | REG-87ef7a81a7d7652020db | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!701 | REG-87ef7a81a7d7652020db | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | atividade | 3 | REG-87ef7a81a7d7652020db | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!701 | REG-87ef7a81a7d7652020db | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-324c81842bc01b04102c | atividade | 3 | REG-87ef7a81a7d7652020db | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.2 | LD!701 | REG-87ef7a81a7d7652020db | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-1d83e5a5f3634547af5c | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!702 | REG-1d83e5a5f3634547af5c
ATV-901377ea09ce8b80e716 | atividade | 3 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!702 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4bf691c1975307a2c74e | atividade | 3 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!702 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-7e2913a6bdb508a56675 | atividade | 3 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!702 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | atividade | 3 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.2 | LD!702 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-f2482a18935b9908ca8f | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Rota de Cabos Elétricos - Atualização |  | LD!703 | REG-f2482a18935b9908ca8f
ATV-24a0cb7b5928a982a32b | atividade | 3 | REG-f2482a18935b9908ca8f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 64 | LD!703 | REG-f2482a18935b9908ca8f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-f17c366f4ef75e8a57de | atividade | 3 | REG-f2482a18935b9908ca8f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!703 | REG-f2482a18935b9908ca8f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-75469a6e49a4d14a260b | atividade | 3 | REG-f2482a18935b9908ca8f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!703 | REG-f2482a18935b9908ca8f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | atividade | 3 | REG-f2482a18935b9908ca8f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 8 | LD!703 | REG-f2482a18935b9908ca8f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
REG-3d7b435580142d69ed6b | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Diagramas Unifilares - Geral (Atualização) |  | LD!704 | REG-3d7b435580142d69ed6b
ATV-fc1dba060c968c03abf9 | atividade | 3 | REG-3d7b435580142d69ed6b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 80 | LD!704 | REG-3d7b435580142d69ed6b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-ab7630d41eda10e26c4c | atividade | 3 | REG-3d7b435580142d69ed6b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 10 | LD!704 | REG-3d7b435580142d69ed6b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-852a9be27267212f1ae0 | atividade | 3 | REG-3d7b435580142d69ed6b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 20 | LD!704 | REG-3d7b435580142d69ed6b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-19be3c2444f48969ad7f | atividade | 3 | REG-3d7b435580142d69ed6b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 10 | LD!704 | REG-3d7b435580142d69ed6b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
REG-3e09e838d4210639a867 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!705 | REG-3e09e838d4210639a867
ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | atividade | 3 | REG-3e09e838d4210639a867 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!705 | REG-3e09e838d4210639a867 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | atividade | 3 | REG-3e09e838d4210639a867 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!705 | REG-3e09e838d4210639a867 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-1516810c2bf28f031e65 | atividade | 3 | REG-3e09e838d4210639a867 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!705 | REG-3e09e838d4210639a867 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-94168e5fbe4ba102f293 | atividade | 3 | REG-3e09e838d4210639a867 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!705 | REG-3e09e838d4210639a867 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!706 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d
ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | atividade | 3 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!706 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-4916472a380d779a3606 | atividade | 3 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!706 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ef9626736b691e661c33 | atividade | 3 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!706 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-199b70be1b59acd1126f | atividade | 3 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!706 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes |  | LD!707 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9
ATV-4043154e14a1648de64a | atividade | 3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!707 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | atividade | 3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!707 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | atividade | 3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!707 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-28944d59340943218349 | atividade | 3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!707 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-76266b514ab718d5f9d6 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!708 | REG-76266b514ab718d5f9d6
ATV-a1ac019a355c0281dec1 | atividade | 3 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!708 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-b599f8f24aea349e0ebb | atividade | 3 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!708 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-62991c8471514ceb4c8b | atividade | 3 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!708 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-98fa15ec96376142de0b | atividade | 3 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!708 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-5d2427a34a51b8613f48 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!709 | REG-5d2427a34a51b8613f48
ATV-28db63819123c6521da1 | atividade | 3 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 28.8 | LD!709 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | atividade | 3 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!709 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-db9635e147631784719b | atividade | 3 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!709 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | atividade | 3 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3.6 | LD!709 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes |  | LD!710 | REG-f5878dfeca299be7e4c8
ATV-b9402016d68074c214a2 | atividade | 3 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 57.6 | LD!710 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | atividade | 3 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!710 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | atividade | 3 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!710 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | atividade | 3 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 7.2 | LD!710 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-52050557d6961f93c74c | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes |  | LD!711 | REG-52050557d6961f93c74c
ATV-31de3b255d6451578007 | atividade | 3 | REG-52050557d6961f93c74c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!711 | REG-52050557d6961f93c74c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-8819292dab8c584ddf75 | atividade | 3 | REG-52050557d6961f93c74c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!711 | REG-52050557d6961f93c74c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-18878f8e5619e1787dac | atividade | 3 | REG-52050557d6961f93c74c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!711 | REG-52050557d6961f93c74c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-3752065f2f14877337c7 | atividade | 3 | REG-52050557d6961f93c74c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!711 | REG-52050557d6961f93c74c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-2b17bb9040229c78343f | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Embutidos Elétricos |  | LD!712 | REG-2b17bb9040229c78343f
ATV-0eea7d1231a217838abd | atividade | 3 | REG-2b17bb9040229c78343f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 10.8 | LD!712 | REG-2b17bb9040229c78343f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A3 | 0.75
ATV-f3223e07bbad393b2c7c | atividade | 3 | REG-2b17bb9040229c78343f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.35 | LD!712 | REG-2b17bb9040229c78343f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A3 | 0.75
ATV-e1097843d2af5073a033 | atividade | 3 | REG-2b17bb9040229c78343f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 2.7 | LD!712 | REG-2b17bb9040229c78343f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A3 | 0.75
ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | atividade | 3 | REG-2b17bb9040229c78343f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.35 | LD!712 | REG-2b17bb9040229c78343f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A3 | 0.75
REG-bac22425a2e00872a1a9 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!713 | REG-bac22425a2e00872a1a9
ATV-3acc5f10270100fe2872 | atividade | 3 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 35.2 | LD!713 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-32d32470aabaedef12b7 | atividade | 3 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.4 | LD!713 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-57bdee9c98d93650832f | atividade | 3 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8.8 | LD!713 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | atividade | 3 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.4 | LD!713 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-bad46a1a47abfdd05804 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar |  | LD!714 | REG-bad46a1a47abfdd05804
ATV-6ea1fbedef96923ce492 | atividade | 3 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!714 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-a4799647a31243d7a715 | atividade | 3 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!714 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-407a510e72f893860019 | atividade | 3 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!714 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-868b2684c412dea8a7b4 | atividade | 3 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.2 | LD!714 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-3a838ec5efb2586d37c2 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) |  | LD!715 | REG-3a838ec5efb2586d37c2
ATV-11db632fe3dc244a94b1 | atividade | 3 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 12 | LD!715 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-1343ba78de0c469f552e | atividade | 3 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.5 | LD!715 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-e5ab12dcae04902dc658 | atividade | 3 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3 | LD!715 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-ed9245b69d1d3b520720 | atividade | 3 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.5 | LD!715 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
REG-f417113a2c61af446834 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização) |  | LD!716 | REG-f417113a2c61af446834
ATV-9ff4f6674ab78782a470 | atividade | 3 | REG-f417113a2c61af446834 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 14.4 | LD!716 | REG-f417113a2c61af446834 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | atividade | 3 | REG-f417113a2c61af446834 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!716 | REG-f417113a2c61af446834 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-eec5da743d88448de971 | atividade | 3 | REG-f417113a2c61af446834 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!716 | REG-f417113a2c61af446834 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | atividade | 3 | REG-f417113a2c61af446834 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.8 | LD!716 | REG-f417113a2c61af446834 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-0381dad8989d211edfd1 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção |  | LD!717 | REG-0381dad8989d211edfd1
ATV-4c4f33e7b2944214b632 | atividade | 3 | REG-0381dad8989d211edfd1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!717 | REG-0381dad8989d211edfd1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-a4b108c73c1873747e80 | atividade | 3 | REG-0381dad8989d211edfd1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!717 | REG-0381dad8989d211edfd1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-b686f4045f401859e17a | atividade | 3 | REG-0381dad8989d211edfd1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!717 | REG-0381dad8989d211edfd1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-d7ff9d2bf1ed512841a1 | atividade | 3 | REG-0381dad8989d211edfd1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!717 | REG-0381dad8989d211edfd1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-658b07776dbefda9d547 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência |  | LD!718 | REG-658b07776dbefda9d547
ATV-7f5b095f0b469137527c | atividade | 3 | REG-658b07776dbefda9d547 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!718 | REG-658b07776dbefda9d547 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | atividade | 3 | REG-658b07776dbefda9d547 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!718 | REG-658b07776dbefda9d547 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-a2c5c0430c18e694a324 | atividade | 3 | REG-658b07776dbefda9d547 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!718 | REG-658b07776dbefda9d547 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-40d7e18fcfb9f2263eb1 | atividade | 3 | REG-658b07776dbefda9d547 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!718 | REG-658b07776dbefda9d547 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-3189a0d6b70982aee94a | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização) |  | LD!719 | REG-3189a0d6b70982aee94a
ATV-77b66d5d08385c47a2f0 | atividade | 3 | REG-3189a0d6b70982aee94a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!719 | REG-3189a0d6b70982aee94a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-f0e9e76816ec91178ddd | atividade | 3 | REG-3189a0d6b70982aee94a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!719 | REG-3189a0d6b70982aee94a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7f8e844bcb838f792253 | atividade | 3 | REG-3189a0d6b70982aee94a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!719 | REG-3189a0d6b70982aee94a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-470982ef4aed66291e6a | atividade | 3 | REG-3189a0d6b70982aee94a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.6 | LD!719 | REG-3189a0d6b70982aee94a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-e5a7725a9990cbac229a | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Tomadas e Força |  | LD!720 | REG-e5a7725a9990cbac229a
ATV-fb0a0052d00898883f0e | atividade | 3 | REG-e5a7725a9990cbac229a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 193.6 | LD!720 | REG-e5a7725a9990cbac229a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 11 | A1 | 11
ATV-905cad9ce0268af0a911 | atividade | 3 | REG-e5a7725a9990cbac229a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 24.2 | LD!720 | REG-e5a7725a9990cbac229a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 11 | A1 | 11
ATV-465db68ffc149f29b5eb | atividade | 3 | REG-e5a7725a9990cbac229a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 48.4 | LD!720 | REG-e5a7725a9990cbac229a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 11 | A1 | 11
ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | atividade | 3 | REG-e5a7725a9990cbac229a | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 24.2 | LD!720 | REG-e5a7725a9990cbac229a | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 11 | A1 | 11
REG-c12fb31e0651bc486923 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação) |  | LD!721 | REG-c12fb31e0651bc486923
ATV-37f2e7ffc28936eaf0c9 | atividade | 3 | REG-c12fb31e0651bc486923 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!721 | REG-c12fb31e0651bc486923 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-63c29ed913119778599e | atividade | 3 | REG-c12fb31e0651bc486923 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!721 | REG-c12fb31e0651bc486923 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | atividade | 3 | REG-c12fb31e0651bc486923 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!721 | REG-c12fb31e0651bc486923 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-8a67593d502cfe32914a | atividade | 3 | REG-c12fb31e0651bc486923 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!721 | REG-c12fb31e0651bc486923 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-c938843e7300e2938a95 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!722 | REG-c938843e7300e2938a95
ATV-a89052fe4f6962e83a7f | atividade | 3 | REG-c938843e7300e2938a95 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 35.2 | LD!722 | REG-c938843e7300e2938a95 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | atividade | 3 | REG-c938843e7300e2938a95 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.4 | LD!722 | REG-c938843e7300e2938a95 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | atividade | 3 | REG-c938843e7300e2938a95 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8.8 | LD!722 | REG-c938843e7300e2938a95 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-039042c88d6dd43252ac | atividade | 3 | REG-c938843e7300e2938a95 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.4 | LD!722 | REG-c938843e7300e2938a95 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar |  | LD!723 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06
ATV-bf147beef82988a86e2b | atividade | 3 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!723 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4a2730e7982f4f7930ec | atividade | 3 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!723 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4e0fd24f17e138f09120 | atividade | 3 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!723 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-54cea702f95275c05521 | atividade | 3 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.2 | LD!723 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-103c3008ac35bac6b57e | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) |  | LD!724 | REG-103c3008ac35bac6b57e
ATV-46f7afc088c4122933a0 | atividade | 3 | REG-103c3008ac35bac6b57e | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 12 | LD!724 | REG-103c3008ac35bac6b57e | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-d037e2a966d428e34e9f | atividade | 3 | REG-103c3008ac35bac6b57e | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.5 | LD!724 | REG-103c3008ac35bac6b57e | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-b982ac33c23629d4a20c | atividade | 3 | REG-103c3008ac35bac6b57e | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3 | LD!724 | REG-103c3008ac35bac6b57e | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-901e68c80403c25c275c | atividade | 3 | REG-103c3008ac35bac6b57e | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.5 | LD!724 | REG-103c3008ac35bac6b57e | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes |  | LD!725 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55
ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | atividade | 3 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 52.8 | LD!725 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | atividade | 3 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 6.6 | LD!725 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-9d60c7b06463a9b5926a | atividade | 3 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 13.2 | LD!725 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-ceb1ac151be2219e281b | atividade | 3 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 6.6 | LD!725 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-cb6432601e3be137918b | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar |  | LD!726 | REG-cb6432601e3be137918b
ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | atividade | 3 | REG-cb6432601e3be137918b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 35.2 | LD!726 | REG-cb6432601e3be137918b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | atividade | 3 | REG-cb6432601e3be137918b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.4 | LD!726 | REG-cb6432601e3be137918b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | atividade | 3 | REG-cb6432601e3be137918b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8.8 | LD!726 | REG-cb6432601e3be137918b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f44f04cec82f74d654b5 | atividade | 3 | REG-cb6432601e3be137918b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.4 | LD!726 | REG-cb6432601e3be137918b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-f7a70e3febe7521a448b | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores |  | LD!727 | REG-f7a70e3febe7521a448b
ATV-5f9120a6550adf009133 | atividade | 3 | REG-f7a70e3febe7521a448b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 24 | LD!727 | REG-f7a70e3febe7521a448b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | atividade | 3 | REG-f7a70e3febe7521a448b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 3 | LD!727 | REG-f7a70e3febe7521a448b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-9303a70cb9ad667ac754 | atividade | 3 | REG-f7a70e3febe7521a448b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 6 | LD!727 | REG-f7a70e3febe7521a448b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-659a3e18709da903458c | atividade | 3 | REG-f7a70e3febe7521a448b | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 3 | LD!727 | REG-f7a70e3febe7521a448b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-af331daabd85f68a9764 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Relatório Luminotécnico (Atualização) |  | LD!728 | REG-af331daabd85f68a9764
ATV-210dd7e87295b497b44e | atividade | 3 | REG-af331daabd85f68a9764 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!728 | REG-af331daabd85f68a9764 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | atividade | 3 | REG-af331daabd85f68a9764 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!728 | REG-af331daabd85f68a9764 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | atividade | 3 | REG-af331daabd85f68a9764 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!728 | REG-af331daabd85f68a9764 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-31129017c99ae40410ed | atividade | 3 | REG-af331daabd85f68a9764 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.6 | LD!728 | REG-af331daabd85f68a9764 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-78d730dc87bab50b46a1 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização) |  | LD!729 | REG-78d730dc87bab50b46a1
ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | atividade | 3 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 16 | LD!729 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | atividade | 3 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2 | LD!729 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-76a6901ca8832dea7eef | atividade | 3 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4 | LD!729 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-76c292b2df4d787be363 | atividade | 3 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2 | LD!729 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-850e2161990cd665d108 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Plano de Corte de Cabos (Força) |  | LD!730 | REG-850e2161990cd665d108
ATV-f1f594a3bffb51090736 | atividade | 3 | REG-850e2161990cd665d108 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 17.6 | LD!730 | REG-850e2161990cd665d108 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9229592be1c977e0e9c6 | atividade | 3 | REG-850e2161990cd665d108 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 2.2 | LD!730 | REG-850e2161990cd665d108 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | atividade | 3 | REG-850e2161990cd665d108 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 4.4 | LD!730 | REG-850e2161990cd665d108 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-d467855d10f4ebf60a8d | atividade | 3 | REG-850e2161990cd665d108 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 2.2 | LD!730 | REG-850e2161990cd665d108 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-e81daf10e843f34b46bf | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Planilha de Quantidades |  | LD!731 | REG-e81daf10e843f34b46bf
ATV-d63edab1671853d33cc6 | atividade | 3 | REG-e81daf10e843f34b46bf | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 32 | LD!731 | REG-e81daf10e843f34b46bf | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-11d501271f784480c367 | atividade | 3 | REG-e81daf10e843f34b46bf | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4 | LD!731 | REG-e81daf10e843f34b46bf | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | atividade | 3 | REG-e81daf10e843f34b46bf | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8 | LD!731 | REG-e81daf10e843f34b46bf | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-b8571471fa75f059e6f4 | atividade | 3 | REG-e81daf10e843f34b46bf | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4 | LD!731 | REG-e81daf10e843f34b46bf | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-043115c448870f8a3b26 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força |  | LD!732 | REG-043115c448870f8a3b26
ATV-45a5800b09bc4a0e113f | atividade | 3 | REG-043115c448870f8a3b26 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 64 | LD!732 | REG-043115c448870f8a3b26 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-575e2c998a6b16c037ae | atividade | 3 | REG-043115c448870f8a3b26 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!732 | REG-043115c448870f8a3b26 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | atividade | 3 | REG-043115c448870f8a3b26 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!732 | REG-043115c448870f8a3b26 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | atividade | 3 | REG-043115c448870f8a3b26 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 8 | LD!732 | REG-043115c448870f8a3b26 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-077bcc54fa0247684980 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas |  | LD!733 | REG-077bcc54fa0247684980
ATV-a177a4977b719aad7cc7 | atividade | 3 | REG-077bcc54fa0247684980 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 64 | LD!733 | REG-077bcc54fa0247684980 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | atividade | 3 | REG-077bcc54fa0247684980 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!733 | REG-077bcc54fa0247684980 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-6b1a1aa566abc868e238 | atividade | 3 | REG-077bcc54fa0247684980 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!733 | REG-077bcc54fa0247684980 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | atividade | 3 | REG-077bcc54fa0247684980 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 8 | LD!733 | REG-077bcc54fa0247684980 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-da1c0a210a73b46a99c8 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA |  | LD!734 | REG-da1c0a210a73b46a99c8
ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | atividade | 3 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 64 | LD!734 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-965faea910310368b923 | atividade | 3 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!734 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | atividade | 3 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!734 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | atividade | 3 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 8 | LD!734 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-609763e9fc4fed3abe1c | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Materiais Elétricos para Compra |  | LD!735 | REG-609763e9fc4fed3abe1c
ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | atividade | 3 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 64 | LD!735 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-4be30c49664353ffbf9b | atividade | 3 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 8 | LD!735 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-69273dac9ae21953307f | atividade | 3 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 16 | LD!735 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-f295510bcfb8312aff5b | atividade | 3 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 8 | LD!735 | REG-609763e9fc4fed3abe1c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-b313ef93714c73423fe9 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Cabos Elétricos |  | LD!736 | REG-b313ef93714c73423fe9
ATV-74227f7990cfdce9294a | atividade | 3 | REG-b313ef93714c73423fe9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 38.4 | LD!736 | REG-b313ef93714c73423fe9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-71865ee7d647959416a5 | atividade | 3 | REG-b313ef93714c73423fe9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!736 | REG-b313ef93714c73423fe9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-9a43321f5073a122fe05 | atividade | 3 | REG-b313ef93714c73423fe9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!736 | REG-b313ef93714c73423fe9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-b8d8327662b33a2f15ab | atividade | 3 | REG-b313ef93714c73423fe9 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.8 | LD!736 | REG-b313ef93714c73423fe9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" |  | LD!737 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa
ATV-d138980ea38c4bafe47e | atividade | 3 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 38.4 | LD!737 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-69d38bb391f992339882 | atividade | 3 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!737 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-45a5c8a9b5381998926f | atividade | 3 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!737 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | atividade | 3 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.8 | LD!737 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) |  | LD!738 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6
ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | atividade | 3 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 13.2 | LD!738 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-4ecce6b43320e647e808 | atividade | 3 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.65 | LD!738 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | atividade | 3 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3.3 | LD!738 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | atividade | 3 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.65 | LD!738 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A4 | 0.75
REG-6801629cf2c849477955 | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Diagrama de Interligação |  | LD!739 | REG-6801629cf2c849477955
ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | atividade | 3 | REG-6801629cf2c849477955 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 43.2 | LD!739 | REG-6801629cf2c849477955 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A3 | 3
ATV-0f62949b5954b8dd459b | atividade | 3 | REG-6801629cf2c849477955 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 5.4 | LD!739 | REG-6801629cf2c849477955 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A3 | 3
ATV-5500aa71c5803840b293 | atividade | 3 | REG-6801629cf2c849477955 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 10.8 | LD!739 | REG-6801629cf2c849477955 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A3 | 3
ATV-2091eb826f0844ab4b5f | atividade | 3 | REG-6801629cf2c849477955 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 5.4 | LD!739 | REG-6801629cf2c849477955 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A3 | 3
REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Detalhes Típicos de Elétrica Específicos |  | LD!740 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d
ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | atividade | 3 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 12 | LD!740 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | atividade | 3 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 1.5 | LD!740 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | atividade | 3 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 3 | LD!740 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-ed73e08a597e07acbf90 | atividade | 3 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 1.5 | LD!740 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-2e295abccd0befedeebb | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Folha de Dados de Elétrica - (Atualização) |  | LD!741 | REG-2e295abccd0befedeebb
ATV-39a8232423bd95a6cad0 | atividade | 3 | REG-2e295abccd0befedeebb | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 33.6 | LD!741 | REG-2e295abccd0befedeebb | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | atividade | 3 | REG-2e295abccd0befedeebb | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.2 | LD!741 | REG-2e295abccd0befedeebb | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-ad6613748f13ff538451 | atividade | 3 | REG-2e295abccd0befedeebb | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8.4 | LD!741 | REG-2e295abccd0befedeebb | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | atividade | 3 | REG-2e295abccd0befedeebb | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.2 | LD!741 | REG-2e295abccd0befedeebb | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | documento | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição |  | LD!742 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f
ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | atividade | 3 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Emissão Inicial | 35.2 | LD!742 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | atividade | 3 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Comentários do Cliente | 4.4 | LD!742 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | atividade | 3 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Atendimento de Comentários | 8.8 | LD!742 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | atividade | 3 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Aprovação Final | 4.4 | LD!742 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Análise da documentação existente | 32 | LD!746 | REG-8c6670e5b2d9ea813557 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-092f5a711ecebdceae75 | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Reuniões internas | 26 | LD!747 | REG-7132095c0ef630d5d16b | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-d03d65ed331c4bc644ab | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Reuniões com clientes | 26 | LD!748 | REG-ad9c37839e5c126b5627 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-360f657775d6b50ffc36 | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!749 | REG-b1ba7dcbf0cbf4909579 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-5f0dad16d6cd83dc5599 | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!750 | REG-da9e7b01ecd7f920d24c | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-0b6c53e31818134e20bb | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | 4 | LD!751 | REG-d010787299c75659ee63 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-9391f2c35e75eecca4ee | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | 8 | LD!752 | REG-6a3f771ddc2ad737d978 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b336f2f4da336d146b5f | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | 8 | LD!753 | REG-5ae5e1f0e36c426a1712 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-e9c9c6ef8431ce9ebccc | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | 40 | LD!754 | REG-4a83a49082f6152f0b6d | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-baec9dcc996f2cd596bb | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!755 | REG-cd4fe95869b82559abf8 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c1fc9e8336ef9e0a7f2c | atividade | 2 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | 3.11 | ENGENHARIA DETALHADA / ELÉTRICA | Modelo 3D | 200 | LD!756 | REG-026c39bc2c45fd0329a9 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-36ef528171241f7ec51d | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | AUTOMAÇÃO |  | LD!B759:D759
REG-dafac046e480bdd1fd07 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Listas de Instrumentos (Atualização) |  | LD!761 | REG-dafac046e480bdd1fd07
ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | atividade | 3 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12.8 | LD!761 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-a9a950ec9272446e2948 | atividade | 3 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!761 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | atividade | 3 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!761 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | atividade | 3 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.6 | LD!761 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-0312063422d41ba48fbb | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Descritivo Funcional do Sistema de Controle |  | LD!762 | REG-0312063422d41ba48fbb
ATV-b1935bc90a773cdedd96 | atividade | 3 | REG-0312063422d41ba48fbb | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 51.2 | LD!762 | REG-0312063422d41ba48fbb | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | atividade | 3 | REG-0312063422d41ba48fbb | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 6.4 | LD!762 | REG-0312063422d41ba48fbb | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7e322f9d7258a13011a8 | atividade | 3 | REG-0312063422d41ba48fbb | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 12.8 | LD!762 | REG-0312063422d41ba48fbb | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-5c94f3f123d741578115 | atividade | 3 | REG-0312063422d41ba48fbb | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 6.4 | LD!762 | REG-0312063422d41ba48fbb | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-85752342f8bf31a84856 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes |  | LD!763 | REG-85752342f8bf31a84856
ATV-454173fa9011dff3ed40 | atividade | 3 | REG-85752342f8bf31a84856 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 16 | LD!763 | REG-85752342f8bf31a84856 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | atividade | 3 | REG-85752342f8bf31a84856 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 2 | LD!763 | REG-85752342f8bf31a84856 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | atividade | 3 | REG-85752342f8bf31a84856 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 4 | LD!763 | REG-85752342f8bf31a84856 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-e8c43456c1859953db92 | atividade | 3 | REG-85752342f8bf31a84856 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 2 | LD!763 | REG-85752342f8bf31a84856 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!764 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26
ATV-9b588b279b820d8f42d9 | atividade | 3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12.8 | LD!764 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | atividade | 3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!764 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-7cbe89b20479f484da71 | atividade | 3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!764 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2650c0c7dda8785c9189 | atividade | 3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.6 | LD!764 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes |  | LD!765 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf
ATV-47f250d98066fc672374 | atividade | 3 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12.8 | LD!765 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-96bbef21f3c2d36d350d | atividade | 3 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!765 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | atividade | 3 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!765 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-dd43e052ae7fb2552189 | atividade | 3 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.6 | LD!765 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-0f2595f2d911af1026dd | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes |  | LD!766 | REG-0f2595f2d911af1026dd
ATV-204f56b49fb9e852052f | atividade | 3 | REG-0f2595f2d911af1026dd | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12.8 | LD!766 | REG-0f2595f2d911af1026dd | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-eda7bc4344342755ec34 | atividade | 3 | REG-0f2595f2d911af1026dd | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!766 | REG-0f2595f2d911af1026dd | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-063035a8c7963bb7a73f | atividade | 3 | REG-0f2595f2d911af1026dd | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!766 | REG-0f2595f2d911af1026dd | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | atividade | 3 | REG-0f2595f2d911af1026dd | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.6 | LD!766 | REG-0f2595f2d911af1026dd | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Listas de Equipamentos (Atualização) |  | LD!767 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610
ATV-dd41e983cc5519c562ed | atividade | 3 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 4.8 | LD!767 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-01297bfa6942e274b02b | atividade | 3 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 0.6 | LD!767 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-634e485c9b4fc457deda | atividade | 3 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 1.2 | LD!767 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | atividade | 3 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 0.6 | LD!767 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
REG-b0db0838f37e12319b6a | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Lista de Materiais - Automação / Instrumentação |  | LD!768 | REG-b0db0838f37e12319b6a
ATV-5af74092511ac5d5c0e6 | atividade | 3 | REG-b0db0838f37e12319b6a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 16 | LD!768 | REG-b0db0838f37e12319b6a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-f50af9aafb1e56131669 | atividade | 3 | REG-b0db0838f37e12319b6a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 2 | LD!768 | REG-b0db0838f37e12319b6a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-08eed6257e1082a44a6f | atividade | 3 | REG-b0db0838f37e12319b6a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 4 | LD!768 | REG-b0db0838f37e12319b6a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-28dc84ab802858ffd9a5 | atividade | 3 | REG-b0db0838f37e12319b6a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 2 | LD!768 | REG-b0db0838f37e12319b6a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Planilha de Quantidades (Atualização) |  | LD!769 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107
ATV-95888b7cd8c66625cabc | atividade | 3 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12 | LD!769 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-f734e62368c4f6404c74 | atividade | 3 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.5 | LD!769 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-b33ba621f170f2192c6c | atividade | 3 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3 | LD!769 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-907eaf1e548f8e91642a | atividade | 3 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.5 | LD!769 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares |  | LD!770 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a
ATV-a477410a0214aed5688f | atividade | 3 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 5.6 | LD!770 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-eff1069c4ea1455ad11f | atividade | 3 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 0.7 | LD!770 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-02340d4169637d1e8a84 | atividade | 3 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 1.4 | LD!770 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | atividade | 3 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 0.7 | LD!770 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
REG-06c6723e68928d364df5 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Lista de Cabos (Atualização) |  | LD!771 | REG-06c6723e68928d364df5
ATV-028b452784532f8353d7 | atividade | 3 | REG-06c6723e68928d364df5 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 16 | LD!771 | REG-06c6723e68928d364df5 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-804ad79309394d2ff6fb | atividade | 3 | REG-06c6723e68928d364df5 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 2 | LD!771 | REG-06c6723e68928d364df5 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | atividade | 3 | REG-06c6723e68928d364df5 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 4 | LD!771 | REG-06c6723e68928d364df5 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-1a79995f9182354d2b1a | atividade | 3 | REG-06c6723e68928d364df5 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 2 | LD!771 | REG-06c6723e68928d364df5 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Detalhes Típicos de Instalação |  | LD!772 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21
ATV-96544756bbb55f6885f5 | atividade | 3 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 16 | LD!772 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-bd686e42f685633d88aa | atividade | 3 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 2 | LD!772 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | atividade | 3 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 4 | LD!772 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-d5a83e7a98833c094944 | atividade | 3 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 2 | LD!772 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-3c34407664a16368e00f | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Relação de Entradas e Saídas (Atualização) |  | LD!773 | REG-3c34407664a16368e00f
ATV-0acc13dc70f712822d61 | atividade | 3 | REG-3c34407664a16368e00f | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 12.8 | LD!773 | REG-3c34407664a16368e00f | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-76761115e6542a1fc59c | atividade | 3 | REG-3c34407664a16368e00f | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!773 | REG-3c34407664a16368e00f | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-8859733e35470e7aa9ee | atividade | 3 | REG-3c34407664a16368e00f | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!773 | REG-3c34407664a16368e00f | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-afae05ebba120da882c5 | atividade | 3 | REG-3c34407664a16368e00f | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 1.6 | LD!773 | REG-3c34407664a16368e00f | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Diagrama de Interligação |  | LD!774 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28
ATV-25517dca4f7f271944a1 | atividade | 3 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 192 | LD!774 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 60 | A3 | 15
ATV-bd13c694fe8b20a4999b | atividade | 3 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 24 | LD!774 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 60 | A3 | 15
ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | atividade | 3 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 48 | LD!774 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 60 | A3 | 15
ATV-88909872a355f0a9797c | atividade | 3 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 24 | LD!774 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 60 | A3 | 15
REG-286826995c019de28373 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização) |  | LD!775 | REG-286826995c019de28373
ATV-011747ee4e6dcb8f006d | atividade | 3 | REG-286826995c019de28373 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 32 | LD!775 | REG-286826995c019de28373 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | atividade | 3 | REG-286826995c019de28373 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 4 | LD!775 | REG-286826995c019de28373 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-469ac9b5c02854293421 | atividade | 3 | REG-286826995c019de28373 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 8 | LD!775 | REG-286826995c019de28373 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-c563295993513bb13fa2 | atividade | 3 | REG-286826995c019de28373 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 4 | LD!775 | REG-286826995c019de28373 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-c2ed397c935f9a878cae | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização) |  | LD!776 | REG-c2ed397c935f9a878cae
ATV-ff392209f078db984909 | atividade | 3 | REG-c2ed397c935f9a878cae | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 32 | LD!776 | REG-c2ed397c935f9a878cae | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | atividade | 3 | REG-c2ed397c935f9a878cae | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 4 | LD!776 | REG-c2ed397c935f9a878cae | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-3c83f51ff02ad7887630 | atividade | 3 | REG-c2ed397c935f9a878cae | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 8 | LD!776 | REG-c2ed397c935f9a878cae | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-b762ccce8286b8941ebf | atividade | 3 | REG-c2ed397c935f9a878cae | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 4 | LD!776 | REG-c2ed397c935f9a878cae | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-9b5b418c878b17a99513 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização) |  | LD!777 | REG-9b5b418c878b17a99513
ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | atividade | 3 | REG-9b5b418c878b17a99513 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 96 | LD!777 | REG-9b5b418c878b17a99513 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 6 | A1 | 6
ATV-17c855424c8bcc15cf06 | atividade | 3 | REG-9b5b418c878b17a99513 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 12 | LD!777 | REG-9b5b418c878b17a99513 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A1 | 6
ATV-980621bc6811abba4ea9 | atividade | 3 | REG-9b5b418c878b17a99513 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 24 | LD!777 | REG-9b5b418c878b17a99513 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 6 | A1 | 6
ATV-6dc99034d8ace7c48146 | atividade | 3 | REG-9b5b418c878b17a99513 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 12 | LD!777 | REG-9b5b418c878b17a99513 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 6 | A1 | 6
REG-66125a38e662b65991dc | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Folhas de Dados (Atualização) |  | LD!778 | REG-66125a38e662b65991dc
ATV-6734f81191f5c73ee840 | atividade | 3 | REG-66125a38e662b65991dc | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 22.4 | LD!778 | REG-66125a38e662b65991dc | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | atividade | 3 | REG-66125a38e662b65991dc | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 2.8 | LD!778 | REG-66125a38e662b65991dc | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | atividade | 3 | REG-66125a38e662b65991dc | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 5.6 | LD!778 | REG-66125a38e662b65991dc | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-92b756ea778658e3db85 | atividade | 3 | REG-66125a38e662b65991dc | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 2.8 | LD!778 | REG-66125a38e662b65991dc | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-81ca81bb6e045e98bca1 | documento | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Memorial Descritivo do Processo |  | LD!779 | REG-81ca81bb6e045e98bca1
ATV-714306d3b27af6909a4e | atividade | 3 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Emissão Inicial | 76.8 | LD!779 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | atividade | 3 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Comentários do Cliente | 9.6 | LD!779 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-d708b99b3a43a89ff612 | atividade | 3 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Atendimento de Comentários | 19.2 | LD!779 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-39cc0231aa506059dbaf | atividade | 3 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Aprovação Final | 9.6 | LD!779 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | WBS-36ef528171241f7ec51d | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-afdc6048b1dd8c622da7 | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Análise da documentação existente | 32 | LD!783 | REG-6ec080a8b7124a85c810 | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-e20f3b20926e9fe9d89b | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Reuniões internas | 26 | LD!784 | REG-2b7d7aded83129b30139 | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-7586eedbf4a013f839ff | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Reuniões com clientes | 26 | LD!785 | REG-6484296d18d0e6691f3d | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-d239e54b2ceb722418b9 | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!786 | REG-1c08a58804f1f35280d0 | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-3eaab2f567fe1d2cf0db | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!787 | REG-ada2826a0de0d3ed94da | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-29d37f19e15368d48b9c | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | 40 | LD!788 | REG-a193db7915481e72c78a | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-a94dc6d69ce14d6f0936 | atividade | 2 | WBS-36ef528171241f7ec51d | 3.12 | ENGENHARIA DETALHADA / AUTOMAÇÃO | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!789 | REG-e58d87dc7991e836eff3 | WBS-36ef528171241f7ec51d | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-d2ae391a4b0c20751984 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | TELECOMUNICAÇÕES |  | LD!B792:D792
REG-5ab79bd949ed50f7254e | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz) |  | LD!794 | REG-5ab79bd949ed50f7254e
ATV-998ced31a0360b1e1af5 | atividade | 3 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 16 | LD!794 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | atividade | 3 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 2 | LD!794 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-5bf336db5a926c8e3693 | atividade | 3 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 4 | LD!794 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f6761eb44699d31532dc | atividade | 3 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 2 | LD!794 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-a53b64b61522dcf3bb08 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV) |  | LD!795 | REG-a53b64b61522dcf3bb08
ATV-54e383f5f69f118911d2 | atividade | 3 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 16 | LD!795 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1a715cf612e4d511c9af | atividade | 3 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 2 | LD!795 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d3606a35313a125748d9 | atividade | 3 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 4 | LD!795 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-5d1d32877fee07f09c8b | atividade | 3 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 2 | LD!795 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares |  | LD!796 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34
ATV-100bf949b0577a644a76 | atividade | 3 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 14.4 | LD!796 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-215a907a1b286564ae70 | atividade | 3 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 1.8 | LD!796 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | atividade | 3 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 3.6 | LD!796 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
ATV-8550cef2d5a308ee4166 | atividade | 3 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 1.8 | LD!796 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 12 | A4 | 1.5
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes |  | LD!797 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5
ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | atividade | 3 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!797 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-faafb5c4305b6fc5955a | atividade | 3 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!797 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-0c1b5728a614e53aec3a | atividade | 3 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!797 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | atividade | 3 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 1.6 | LD!797 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-1e188057dbf3795124e7 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes |  | LD!798 | REG-1e188057dbf3795124e7
ATV-578f471ab96b9c146ceb | atividade | 3 | REG-1e188057dbf3795124e7 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!798 | REG-1e188057dbf3795124e7 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-0137b85eb07d83833268 | atividade | 3 | REG-1e188057dbf3795124e7 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!798 | REG-1e188057dbf3795124e7 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | atividade | 3 | REG-1e188057dbf3795124e7 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!798 | REG-1e188057dbf3795124e7 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | atividade | 3 | REG-1e188057dbf3795124e7 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 1.6 | LD!798 | REG-1e188057dbf3795124e7 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-04693b7701547fc44c26 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes |  | LD!799 | REG-04693b7701547fc44c26
ATV-70a865f563a2843db95e | atividade | 3 | REG-04693b7701547fc44c26 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!799 | REG-04693b7701547fc44c26 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-03a78fb70ae57ad255fc | atividade | 3 | REG-04693b7701547fc44c26 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!799 | REG-04693b7701547fc44c26 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f83652696021abe52835 | atividade | 3 | REG-04693b7701547fc44c26 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!799 | REG-04693b7701547fc44c26 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-be668b9524beea563930 | atividade | 3 | REG-04693b7701547fc44c26 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 1.6 | LD!799 | REG-04693b7701547fc44c26 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-dcc2304f52fdadffea97 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Diagrama de Interligação |  | LD!800 | REG-dcc2304f52fdadffea97
ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | atividade | 3 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 128 | LD!800 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 40 | A3 | 10
ATV-978ad4557605c9fe5568 | atividade | 3 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 16 | LD!800 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A3 | 10
ATV-9f5a2a5270c908783a93 | atividade | 3 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 32 | LD!800 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 40 | A3 | 10
ATV-6d44545dd89186017169 | atividade | 3 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 16 | LD!800 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A3 | 10
REG-934b4c4d0150ac193ebc | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Detalhes Típicos de Instalação |  | LD!801 | REG-934b4c4d0150ac193ebc
ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | atividade | 3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 16 | LD!801 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-58a75084861140afe166 | atividade | 3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 2 | LD!801 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | atividade | 3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 4 | LD!801 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-5edbc1c32806a4672364 | atividade | 3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 2 | LD!801 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-620d4b8f16c7f137aa7a | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Lista de Materiais |  | LD!802 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a
ATV-178c9e48960f843de01c | atividade | 3 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 19.2 | LD!802 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-6edde6beb7763151b4e0 | atividade | 3 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!802 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-625128c2988dcddc6c6b | atividade | 3 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!802 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | atividade | 3 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 2.4 | LD!802 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 32 | A4 | 4
REG-019c1575cd9bac010632 | documento | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares |  | LD!803 | REG-019c1575cd9bac010632
ATV-9950cdbc853740e4818c | atividade | 3 | REG-019c1575cd9bac010632 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Emissão Inicial | 5.6 | LD!803 | REG-019c1575cd9bac010632 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | atividade | 3 | REG-019c1575cd9bac010632 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Comentários do Cliente | 0.7 | LD!803 | REG-019c1575cd9bac010632 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-6845656a4a9394a901e4 | atividade | 3 | REG-019c1575cd9bac010632 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Atendimento de Comentários | 1.4 | LD!803 | REG-019c1575cd9bac010632 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-3e482ba739af7c5378ec | atividade | 3 | REG-019c1575cd9bac010632 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Aprovação Final | 0.7 | LD!803 | REG-019c1575cd9bac010632 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A4 | 0.5
ATV-a8036d5da21dd62bc147 | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Análise da documentação existente | 32 | LD!806 | REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-ff622119781dbf6215fa | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Reuniões internas | 26 | LD!807 | REG-617b780233a19d70094e | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-ff0864aaaafa3329e4cd | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Reuniões com clientes | 26 | LD!808 | REG-8b606bff8db8f296ecb5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-8ef632d68da52cf52b2d | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!809 | REG-a8889088c3efef43d0f1 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-6b84b659c960c75d965b | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!810 | REG-3803304719a2fc43d601 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b311c27c6b81ce3e608c | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | 40 | LD!811 | REG-29867925bd09f0031b42 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-398631c6a4f5455612fb | atividade | 2 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | 3.13 | ENGENHARIA DETALHADA / TELECOMUNICAÇÕES | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 16 | LD!812 | REG-fcec16c2197b38a386a5 | WBS-d2ae391a4b0c20751984 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | SISTEMAS DE UTILIDADES |  | LD!B815:D815
REG-f92794e55e2141b8e1ad | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Critérios de Projeto (Atualização) |  | LD!817 | REG-f92794e55e2141b8e1ad
ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | atividade | 3 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!817 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-dbb9943c73da58512791 | atividade | 3 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!817 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | atividade | 3 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!817 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | atividade | 3 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!817 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-1e6ed8f340b0632a8158 | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Fluxograma de Processo (Atualização) |  | LD!818 | REG-1e6ed8f340b0632a8158
ATV-9d604a6960075b77de2d | atividade | 3 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 48 | LD!818 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-7706ac5a48a2937bdbda | atividade | 3 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 6 | LD!818 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | atividade | 3 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 12 | LD!818 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | atividade | 3 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 6 | LD!818 | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 5 | A1 | 5
REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's) |  | LD!819 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd
ATV-3d0c2956ee09329f9434 | atividade | 3 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 28.8 | LD!819 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-66a487820f422d41f981 | atividade | 3 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!819 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | atividade | 3 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!819 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | atividade | 3 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 3.6 | LD!819 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-9c39e85ff161cb04b50f | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades |  | LD!820 | REG-9c39e85ff161cb04b50f
ATV-816a1f97ef011c13eee9 | atividade | 3 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 24 | LD!820 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-bce9a775fce676fcf61a | atividade | 3 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 3 | LD!820 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-cfdd9b27f62387a86770 | atividade | 3 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 6 | LD!820 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | atividade | 3 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 3 | LD!820 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-e69be87ff649463408f6 | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável |  | LD!821 | REG-e69be87ff649463408f6
ATV-73286aab1deb3141c86a | atividade | 3 | REG-e69be87ff649463408f6 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!821 | REG-e69be87ff649463408f6 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-32a8464263b303fa1b1c | atividade | 3 | REG-e69be87ff649463408f6 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!821 | REG-e69be87ff649463408f6 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | atividade | 3 | REG-e69be87ff649463408f6 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!821 | REG-e69be87ff649463408f6 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | atividade | 3 | REG-e69be87ff649463408f6 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!821 | REG-e69be87ff649463408f6 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-dce70ca395695d9f0f2c | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre |  | LD!822 | REG-dce70ca395695d9f0f2c
ATV-288dbaf0428afb60d806 | atividade | 3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!822 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-2296927f96a4459a2976 | atividade | 3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!822 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | atividade | 3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!822 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-401c2868dffb672c89e3 | atividade | 3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!822 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-c42e482665381c026be5 | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência |  | LD!823 | REG-c42e482665381c026be5
ATV-63b4a0423b2695d70419 | atividade | 3 | REG-c42e482665381c026be5 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!823 | REG-c42e482665381c026be5 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-018ea4736266308f5c68 | atividade | 3 | REG-c42e482665381c026be5 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!823 | REG-c42e482665381c026be5 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-2a36c46cd09023086dcd | atividade | 3 | REG-c42e482665381c026be5 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!823 | REG-c42e482665381c026be5 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-cee1335d8df95d919e7f | atividade | 3 | REG-c42e482665381c026be5 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!823 | REG-c42e482665381c026be5 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-264198f0083ef4b5dc6d | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido |  | LD!824 | REG-264198f0083ef4b5dc6d
ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | atividade | 3 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!824 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-87508284254758037e90 | atividade | 3 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!824 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-3c17a171c789166c70c2 | atividade | 3 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!824 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-87c6355c3a7de44717e9 | atividade | 3 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!824 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-bb9c85e415a038900a7d | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio |  | LD!825 | REG-bb9c85e415a038900a7d
ATV-ae506da3dd83141b340d | atividade | 3 | REG-bb9c85e415a038900a7d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 12.8 | LD!825 | REG-bb9c85e415a038900a7d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-f1547f2edae7841fff9a | atividade | 3 | REG-bb9c85e415a038900a7d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!825 | REG-bb9c85e415a038900a7d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-7b990efa80956541b21b | atividade | 3 | REG-bb9c85e415a038900a7d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!825 | REG-bb9c85e415a038900a7d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | atividade | 3 | REG-bb9c85e415a038900a7d | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 1.6 | LD!825 | REG-bb9c85e415a038900a7d | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações |  | LD!826 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1
ATV-d7da38fdbd6fb100018b | atividade | 3 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 32 | LD!826 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-b1a57284757b6926e990 | atividade | 3 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 4 | LD!826 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | atividade | 3 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 8 | LD!826 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
ATV-c67aa031462f36fb2f12 | atividade | 3 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 4 | LD!826 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 40 | A4 | 5
REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | documento | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Lista de Linhas (Atualização) |  | LD!827 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8
ATV-7a544731ca5798e279a0 | atividade | 3 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Emissão Inicial | 33.6 | LD!827 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-a1483991e6325dbf2235 | atividade | 3 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Comentários do Cliente | 4.2 | LD!827 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-7c5c45ba103ac13e385b | atividade | 3 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Atendimento de Comentários | 8.4 | LD!827 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-7319a32f76d27d47a90c | atividade | 3 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Aprovação Final | 4.2 | LD!827 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-c2272429676ed6a4dd2c | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise da documentação existente | 16 | LD!830 | REG-58b1c9822275181c218b | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-f654a54f0dfd4becc958 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Reuniões internas | 26 | LD!831 | REG-81f3e957c33103b79352 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-14a9f3d3417a29f9fb4f | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Reuniões com clientes | 26 | LD!832 | REG-c21cf18d0bb87f475017 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-7c9ee32f3e83bfb766ba | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!833 | REG-25f6d9dc4c26af98e70b | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-fb3fd8a1ed3f09ab0c09 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!834 | REG-7b005a0245a5a2676894 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-29082e4a276806090fe4 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência) | 40 | LD!835 | REG-ad0f51d1a7e97a857522 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-85b911b83fa7b89c408b | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Chiller | 16 | LD!836 | REG-148ea4a3fd7710f4636c | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-7b023d9cc94e5f34a784 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores | 16 | LD!837 | REG-b74ae2710b66095a6bc2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-3c4ed47f0124bccd8d7d | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado) | 16 | LD!838 | REG-cf62363a50c511a0bf39 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c023bfc40fdcda5ed937 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor | 16 | LD!839 | REG-89854643ffc2f2b0aed8 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-580962495353edd18a16 | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada | 16 | LD!840 | REG-669482dd36a6f68a4778 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b667f995dc0bcf64847b | atividade | 2 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | 3.14 | ENGENHARIA DETALHADA / SISTEMAS DE UTILIDADES | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 40 | LD!841 | REG-51e75de47861158a3665 | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | TUBULAÇÃO |  | LD!B843:D843
REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Relatório de Levantamentos de Campo 1/2 |  | LD!845 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9
ATV-5647064b1a61c3264fb8 | atividade | 3 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 44.8 | LD!845 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-9a4e46d833854a075b62 | atividade | 3 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 5.6 | LD!845 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-cd975d96c417f344ac42 | atividade | 3 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 11.2 | LD!845 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-2f0837c88d7783eec836 | atividade | 3 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 5.6 | LD!845 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-498658f112991cf802c1 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Relatório de Levantamentos de Campo 2/2 |  | LD!846 | REG-498658f112991cf802c1
ATV-1814bca6c2770f788ca1 | atividade | 3 | REG-498658f112991cf802c1 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 44.8 | LD!846 | REG-498658f112991cf802c1 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-6f4b806753929c18a7a4 | atividade | 3 | REG-498658f112991cf802c1 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 5.6 | LD!846 | REG-498658f112991cf802c1 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-cff5aba416b996ad052b | atividade | 3 | REG-498658f112991cf802c1 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 11.2 | LD!846 | REG-498658f112991cf802c1 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-26a03dab37fe3598ef73 | atividade | 3 | REG-498658f112991cf802c1 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 5.6 | LD!846 | REG-498658f112991cf802c1 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Planta Geral de Articulação |  | LD!847 | REG-522a3afcb6681f6eeee0
ATV-87ee43137cac8b91d50a | atividade | 3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 11.2 | LD!847 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-87e47d7200bc669655dc | atividade | 3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 1.4 | LD!847 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2b9549b157914c2a01a3 | atividade | 3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 2.8 | LD!847 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-791abfcdddb063d3319d | atividade | 3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 1.4 | LD!847 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Planta - Área do Forno 173-FF-003 |  | LD!848 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d
ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | atividade | 3 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 38.4 | LD!848 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | atividade | 3 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!848 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | atividade | 3 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!848 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a5d2527abe350c3f458b | atividade | 3 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 4.8 | LD!848 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 |  | LD!849 | REG-35eb5a5980f8155b5c24
ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | atividade | 3 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!849 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | atividade | 3 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!849 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-0db79c5ee8743609eb02 | atividade | 3 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!849 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | atividade | 3 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 7.2 | LD!849 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-9584baf48220d02e17df | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor |  | LD!850 | REG-9584baf48220d02e17df
ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | atividade | 3 | REG-9584baf48220d02e17df | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 19.2 | LD!850 | REG-9584baf48220d02e17df | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | atividade | 3 | REG-9584baf48220d02e17df | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!850 | REG-9584baf48220d02e17df | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-df3e9f2541d8226f582e | atividade | 3 | REG-9584baf48220d02e17df | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!850 | REG-9584baf48220d02e17df | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | atividade | 3 | REG-9584baf48220d02e17df | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 2.4 | LD!850 | REG-9584baf48220d02e17df | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-89c14693a7b87f04e243 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor |  | LD!851 | REG-89c14693a7b87f04e243
ATV-48593235eaa199577780 | atividade | 3 | REG-89c14693a7b87f04e243 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!851 | REG-89c14693a7b87f04e243 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-c126a4a10c076eb0526e | atividade | 3 | REG-89c14693a7b87f04e243 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!851 | REG-89c14693a7b87f04e243 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-ff9633af92aedb09b407 | atividade | 3 | REG-89c14693a7b87f04e243 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!851 | REG-89c14693a7b87f04e243 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | atividade | 3 | REG-89c14693a7b87f04e243 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 7.2 | LD!851 | REG-89c14693a7b87f04e243 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-3715def3a90f466fd384 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi |  | LD!852 | REG-3715def3a90f466fd384
ATV-82b43fd3f8009c543e8b | atividade | 3 | REG-3715def3a90f466fd384 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 38.4 | LD!852 | REG-3715def3a90f466fd384 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-206f65b376db9bc88caa | atividade | 3 | REG-3715def3a90f466fd384 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!852 | REG-3715def3a90f466fd384 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-a1d51d2b41092c158f5f | atividade | 3 | REG-3715def3a90f466fd384 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!852 | REG-3715def3a90f466fd384 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | atividade | 3 | REG-3715def3a90f466fd384 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 4.8 | LD!852 | REG-3715def3a90f466fd384 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi |  | LD!853 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6
ATV-b39b91b49fc77daa9750 | atividade | 3 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 57.6 | LD!853 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-9cbddc226b648fee66b6 | atividade | 3 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!853 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-a443cba0f861c8e56c67 | atividade | 3 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!853 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | atividade | 3 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 7.2 | LD!853 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-1671296177a13f175d62 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Cortes e Detalhes - Gerais |  | LD!854 | REG-1671296177a13f175d62
ATV-1e760202d151404ba3eb | atividade | 3 | REG-1671296177a13f175d62 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 76.8 | LD!854 | REG-1671296177a13f175d62 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | atividade | 3 | REG-1671296177a13f175d62 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 9.6 | LD!854 | REG-1671296177a13f175d62 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-fd681211db10e52e1d92 | atividade | 3 | REG-1671296177a13f175d62 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 19.2 | LD!854 | REG-1671296177a13f175d62 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | atividade | 3 | REG-1671296177a13f175d62 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 9.6 | LD!854 | REG-1671296177a13f175d62 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 4 | A1 | 4
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Isométricos |  | LD!855 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8
ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | atividade | 3 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 153.6 | LD!855 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 48 | A3 | 12
ATV-d4beccfae76b76214ab1 | atividade | 3 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 19.2 | LD!855 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A3 | 12
ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | atividade | 3 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 38.4 | LD!855 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 48 | A3 | 12
ATV-de5ab6823460b9fa024e | atividade | 3 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 19.2 | LD!855 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A3 | 12
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Suportes de Tubulação |  | LD!856 | REG-31cde6ffaa7ea4591592
ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | atividade | 3 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 96 | LD!856 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 120 | A4 | 15
ATV-7d9332bd2253eb4372fc | atividade | 3 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 12 | LD!856 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 120 | A4 | 15
ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | atividade | 3 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 24 | LD!856 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 120 | A4 | 15
ATV-f7761a4951f0bee7a95b | atividade | 3 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 12 | LD!856 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 120 | A4 | 15
REG-a6028bc55bab3a3023d5 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Relatório de Análise de Flexibilidade |  | LD!857 | REG-a6028bc55bab3a3023d5
ATV-171d0a6b895e4db04b2e | atividade | 3 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 25.6 | LD!857 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 64 | A4 | 8
ATV-5467b99829eb6a2e22c2 | atividade | 3 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!857 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 64 | A4 | 8
ATV-26de81d4a1d6bb9910ec | atividade | 3 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!857 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 64 | A4 | 8
ATV-30872742ca1abde5cf9f | atividade | 3 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 3.2 | LD!857 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 64 | A4 | 8
REG-991d7fe9e457a19e4d11 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Plano de Cargas de Tubulações |  | LD!858 | REG-991d7fe9e457a19e4d11
ATV-7860ca7eaacf281f1305 | atividade | 3 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 38.4 | LD!858 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-17506387d9c6e3a4515b | atividade | 3 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!858 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-4903f0631b36b5bccc0d | atividade | 3 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!858 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
ATV-295f4694fc624c556804 | atividade | 3 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 4.8 | LD!858 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 24 | A4 | 3
REG-f40eba75adcbd37de901 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Lista de Materiais de Tubulação por Linha |  | LD!859 | REG-f40eba75adcbd37de901
ATV-0d2b361aaafba06f108f | atividade | 3 | REG-f40eba75adcbd37de901 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 28.8 | LD!859 | REG-f40eba75adcbd37de901 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-ef9ad411d99bdac85392 | atividade | 3 | REG-f40eba75adcbd37de901 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 3.6 | LD!859 | REG-f40eba75adcbd37de901 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-dd81680d1a9160e165ab | atividade | 3 | REG-f40eba75adcbd37de901 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 7.2 | LD!859 | REG-f40eba75adcbd37de901 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
ATV-564ebdc029369f8da50f | atividade | 3 | REG-f40eba75adcbd37de901 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 3.6 | LD!859 | REG-f40eba75adcbd37de901 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 48 | A4 | 6
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | documento | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Planilha de Quantidades Geral |  | LD!860 | REG-23bfd5c34ed9694ac486
ATV-ef7ee515ae45c60945bd | atividade | 3 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Emissão Inicial | 4.8 | LD!860 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | atividade | 3 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Comentários do Cliente | 0.6 | LD!860 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-759ddc63cf94e329101b | atividade | 3 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Atendimento de Comentários | 1.2 | LD!860 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-35883d2c3157d003c886 | atividade | 3 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Aprovação Final | 0.6 | LD!860 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-607c5a05e8c116e77dcd | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise da documentação existente | 32 | LD!863 | REG-f3768d3b9f4da6df245f | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-c2146eef39c4e58c382e | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Reuniões internas | 26 | LD!864 | REG-a688f38413326614781f | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-0c9648daa9ef781c9805 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Reuniões com clientes | 26 | LD!865 | REG-b6f23a4080bc318902f6 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-3f408b8082ca265f2cf8 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!866 | REG-e791e35f04b7cd51def2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-2df82fe13b0aa15de9ae | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!867 | REG-785bd577b299e1b8c167 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-23029b9647e9a68350c9 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | 16 | LD!868 | REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-3b493588b5502306d1c6 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | 8 | LD!869 | REG-d48c9368c1a363375f29 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | 8 | LD!870 | REG-f28b01034e50ba02f360 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-f225468d223e122f71ba | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | 8 | LD!871 | REG-0bc05d5df0108f87bd65 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-ca7622632e639bf2ec3d | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | 4 | LD!872 | REG-3359ef6cb69287c4cd7a | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-810084eee13278d2eb13 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!873 | REG-aaf034d3dbea9f8a654a | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-fb28ccdd16a91a4c4af4 | atividade | 2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | 3.15 | ENGENHARIA DETALHADA / TUBULAÇÃO | Modelo 3D | 280 | LD!874 | REG-b1866414644f329b514f | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | agrupador | 1 | WBS-b514ab8edf5b5effd94e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | MECÂNICA |  | LD!B877:D877
REG-08cfd20d179004aedb1e | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Critérios de Projeto |  | LD!879 | REG-08cfd20d179004aedb1e
ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | atividade | 3 | REG-08cfd20d179004aedb1e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!879 | REG-08cfd20d179004aedb1e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-69ed3c47e292f6454d00 | atividade | 3 | REG-08cfd20d179004aedb1e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!879 | REG-08cfd20d179004aedb1e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-22138cc788abb6d9bf37 | atividade | 3 | REG-08cfd20d179004aedb1e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!879 | REG-08cfd20d179004aedb1e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | atividade | 3 | REG-08cfd20d179004aedb1e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 1.6 | LD!879 | REG-08cfd20d179004aedb1e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-51776a11e2147b00d1d2 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Relatório de Levantamentos de Campo |  | LD!880 | REG-51776a11e2147b00d1d2
ATV-8cd7fa5cf7dd944f0aba | atividade | 3 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 44.8 | LD!880 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-e30aa6973926ad502bef | atividade | 3 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 5.6 | LD!880 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-c9b04fb51fe41da2bd62 | atividade | 3 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 11.2 | LD!880 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
ATV-7074152d3e10de848b2e | atividade | 3 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 5.6 | LD!880 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 16 | A4 | 2
REG-f0a8a191c33494c0c368 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Plano Diretor (Atualização) |  | LD!881 | REG-f0a8a191c33494c0c368
ATV-0f729c832b5bb8d7984a | atividade | 3 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!881 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A0 | 2
ATV-04849e5abc88bf921727 | atividade | 3 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!881 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A0 | 2
ATV-638ebd67760abfee687c | atividade | 3 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!881 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A0 | 2
ATV-917487f98b79584f8333 | atividade | 3 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!881 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A0 | 2
REG-9086f65524080a166e50 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) |  | LD!882 | REG-9086f65524080a166e50
ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | atividade | 3 | REG-9086f65524080a166e50 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 12.8 | LD!882 | REG-9086f65524080a166e50 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | atividade | 3 | REG-9086f65524080a166e50 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 1.6 | LD!882 | REG-9086f65524080a166e50 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | atividade | 3 | REG-9086f65524080a166e50 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 3.2 | LD!882 | REG-9086f65524080a166e50 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-09a96485577e6ff62c27 | atividade | 3 | REG-9086f65524080a166e50 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 1.6 | LD!882 | REG-9086f65524080a166e50 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-7631b4e32af48d5c2980 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) |  | LD!883 | REG-7631b4e32af48d5c2980
ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | atividade | 3 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 102.4 | LD!883 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-58c482347ee902321f09 | atividade | 3 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 12.8 | LD!883 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-02f4f012335ec9f499a0 | atividade | 3 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 25.6 | LD!883 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | atividade | 3 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 12.8 | LD!883 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
REG-52210661ea8f8fe16c79 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos |  | LD!884 | REG-52210661ea8f8fe16c79
ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | atividade | 3 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 25.6 | LD!884 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-190b10f707e842090402 | atividade | 3 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 3.2 | LD!884 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-528c0d97186f2b0a8130 | atividade | 3 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 6.4 | LD!884 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | atividade | 3 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 3.2 | LD!884 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 |  | LD!885 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850
ATV-7a7b28accc44ab7539ec | atividade | 3 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 38.4 | LD!885 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-44c1b2020b24d290f983 | atividade | 3 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 4.8 | LD!885 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-623ad2c20bd3faaf942f | atividade | 3 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 9.6 | LD!885 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | atividade | 3 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 4.8 | LD!885 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 2 | A1 | 2
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller |  | LD!886 | REG-8d3958e2c81a94d5b813
ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | atividade | 3 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!886 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-5a97ddfc596a27a706ba | atividade | 3 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!886 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-f8b76d47c30b35567f1e | atividade | 3 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!886 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | atividade | 3 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!886 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-5579d94d0b698799335e | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor |  | LD!887 | REG-5579d94d0b698799335e
ATV-04be865534a5e74f62e0 | atividade | 3 | REG-5579d94d0b698799335e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!887 | REG-5579d94d0b698799335e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-847e32f49afb371e433c | atividade | 3 | REG-5579d94d0b698799335e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!887 | REG-5579d94d0b698799335e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | atividade | 3 | REG-5579d94d0b698799335e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!887 | REG-5579d94d0b698799335e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | atividade | 3 | REG-5579d94d0b698799335e | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!887 | REG-5579d94d0b698799335e | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido |  | LD!888 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976
ATV-df2fad415b02b54b91cd | atividade | 3 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!888 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-d174cc046bb43cc93f3c | atividade | 3 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!888 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-18f559d817ade7facce7 | atividade | 3 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!888 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-5ab2776b081ea09b8139 | atividade | 3 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!888 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-f69647463dcd48486def | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi |  | LD!889 | REG-f69647463dcd48486def
ATV-0b401b539b223cba4a16 | atividade | 3 | REG-f69647463dcd48486def | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!889 | REG-f69647463dcd48486def | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | atividade | 3 | REG-f69647463dcd48486def | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!889 | REG-f69647463dcd48486def | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | atividade | 3 | REG-f69647463dcd48486def | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!889 | REG-f69647463dcd48486def | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | atividade | 3 | REG-f69647463dcd48486def | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!889 | REG-f69647463dcd48486def | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência |  | LD!890 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c
ATV-701d296ed11a8230db34 | atividade | 3 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!890 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-218366ff69865b590b9d | atividade | 3 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!890 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | atividade | 3 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!890 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | atividade | 3 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!890 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos |  | LD!891 | REG-c5ccc9e37d69934c2329
ATV-b7d15798dc206cdf135e | atividade | 3 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!891 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-9b841301c08e7ef298be | atividade | 3 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!891 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6482d7d4da42770c2b8a | atividade | 3 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!891 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | atividade | 3 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!891 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 1 | A1 | 1
REG-b263169964e77ca99c73 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas |  | LD!892 | REG-b263169964e77ca99c73
ATV-de9b33d52b5772716096 | atividade | 3 | REG-b263169964e77ca99c73 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 57.6 | LD!892 | REG-b263169964e77ca99c73 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | atividade | 3 | REG-b263169964e77ca99c73 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 7.2 | LD!892 | REG-b263169964e77ca99c73 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | atividade | 3 | REG-b263169964e77ca99c73 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 14.4 | LD!892 | REG-b263169964e77ca99c73 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
ATV-32dd468b977becbbee5c | atividade | 3 | REG-b263169964e77ca99c73 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 7.2 | LD!892 | REG-b263169964e77ca99c73 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 3 | A1 | 3
REG-31a39464ab76d5e19081 | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Planos de Cargas de Mecânica |  | LD!893 | REG-31a39464ab76d5e19081
ATV-14084f4c2799440c28a7 | atividade | 3 | REG-31a39464ab76d5e19081 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 153.6 | LD!893 | REG-31a39464ab76d5e19081 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-b177fb668a7fc8e9afff | atividade | 3 | REG-31a39464ab76d5e19081 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 19.2 | LD!893 | REG-31a39464ab76d5e19081 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-450856d85d24b4de5ed6 | atividade | 3 | REG-31a39464ab76d5e19081 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 38.4 | LD!893 | REG-31a39464ab76d5e19081 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
ATV-3e7bc8a111d12f885eca | atividade | 3 | REG-31a39464ab76d5e19081 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 19.2 | LD!893 | REG-31a39464ab76d5e19081 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A1 | 8
REG-6e865e37995d4c36065d | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) |  | LD!894 | REG-6e865e37995d4c36065d
ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | atividade | 3 | REG-6e865e37995d4c36065d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!894 | REG-6e865e37995d4c36065d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-2f763f5e8516e8908069 | atividade | 3 | REG-6e865e37995d4c36065d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!894 | REG-6e865e37995d4c36065d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | atividade | 3 | REG-6e865e37995d4c36065d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!894 | REG-6e865e37995d4c36065d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-c4d58bf90934b30166e9 | atividade | 3 | REG-6e865e37995d4c36065d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!894 | REG-6e865e37995d4c36065d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | documento | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) |  | LD!895 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d
ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | atividade | 3 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Emissão Inicial | 19.2 | LD!895 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 1 | 0.8 |  | 0 |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-4eb25d196be2d8b13eae | atividade | 3 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Comentários do Cliente | 2.4 | LD!895 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 2 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | atividade | 3 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Atendimento de Comentários | 4.8 | LD!895 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 3 | 0.2 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | atividade | 3 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Aprovação Final | 2.4 | LD!895 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | documento | 4 | 0.1 |  |  |  | DD |  | 8 | A4 | 1
ATV-956c22938af83bece12a | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise da documentação existente | 32 | LD!898 | REG-54a4d556a4fbe97c87cf | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-e0690605334c93c8a6ec | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Reuniões internas | 26 | LD!899 | REG-3084763d37648bb55874 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-d7c1773c3ce7126b92d6 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Reuniões com clientes | 26 | LD!900 | REG-415d3ce9d837114d9b9d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-f337ef36d8191c9d9bcd | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Reuniões Design Review Interno | 12 | LD!901 | REG-71990e8a96acbe13b357 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-96b5a38432eeb89cafc6 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Reuniões Design Review Externo | 12 | LD!902 | REG-30733e8fb053071ad270 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-9f932be8562afc857f9a | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV | 16 | LD!903 | REG-4eff433a353c49e8a12d | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-201914771ba52405d0b6 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Pacote Forno | 16 | LD!904 | REG-4ac54251101abd8d7ff2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-25df9298e557567ec2a1 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas | 16 | LD!905 | REG-627f3c6365c837598aec | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-42f33e7f6252bcd12a5b | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | 16 | LD!906 | REG-9066e7f5db516eb3479b | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-b5319380e546d0bef905 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | 16 | LD!907 | REG-069c01d3fb216b0a6632 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-50724abf478788334fb9 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | 16 | LD!908 | REG-5e9410f10073c91f61a4 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-8092f7922932f37b0a18 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | 16 | LD!909 | REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-be43732e98b184c4d18f | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | 16 | LD!910 | REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-5fe625e3195c90867017 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Análise de DF's - Apoio - Balança de piso | 16 | LD!911 | REG-f4ae1183632f8126f483 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-d48415646281c9dd8dbf | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | 48 | LD!912 | REG-ecd598ed9436ab39c5fa | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
ATV-2872413e7986053decb2 | atividade | 2 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | 3.16 | ENGENHARIA DETALHADA / MECÂNICA | Modelo 3D | 176 | LD!913 | REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 | auxiliar | 0 | 1 |  | 0 |  | AD |  |  | HH
WBS-5f64fcd5de5b22642098 | fase | 0 |  | 4.0 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | ATIVIDADES COMPLEMENTARES |  | LD!B915:D915
WBS-faaafb83f82c9aedd619 | agrupador | 1 | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | 4.1 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES / SCAN 3D | SCAN 3D |  | LD!B916:D916
WBS-b393ea8e88d7a16123cc | agrupador | 1 | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | 4.2 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES / AS BUILT | AS BUILT |  | LD!B920:D920
WBS-72ccd0d9890a6bd2a8f1 | agrupador | 1 | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | 4.3 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES / APOIO TÉCNICO À OBRA | APOIO TÉCNICO À OBRA |  | LD!B924:D924
WBS-d72e08614ab64d856c9b | agrupador | 1 | WBS-5f64fcd5de5b22642098 | 4.4 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES / DESPESAS DE VIAGENS | DESPESAS DE VIAGENS |  | LD!B928:D928

## Atribuicoes_Funcoes
id | atividade_id | registro_id | funcao | hh
ATR-cc947e6ddfdf40f1f08c | ATV-8ddb8231fe43834f4b6c | REG-1ebad749e030f6feaf21 | Gerente | 108
ATR-bb824747ecb35a70e742 | ATV-b94e01a0867b0a31b076 | REG-996d5cf84a875c87d305 | PSênior | 592.25
ATR-49bdc1391156e7ef8fe9 | ATV-1bc66bb0d7fd4ac9ead0 | REG-2a47c478c736042c473e | EPleno | 204
ATR-f917621a4e63162f1923 | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | REG-7d53c235bbc30ac91aae | EJúnior | 0.8
ATR-7943e3c34fcf85193209 | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PSênior | 0.8
ATR-9837b9ff00c7ce5adf27 | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PPleno | 3.2
ATR-b124e3c1530adb8324aa | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PJúnior | 3.2
ATR-d665aa019297cdc9186c | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | REG-7d53c235bbc30ac91aae | Desenh. | 6.4
ATR-5ab82ec05b712c4c51e7 | ATV-00ba90e1a19f66345106 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | EJúnior | 0.1
ATR-17552898e3e2eb598eda | ATV-00ba90e1a19f66345106 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PSênior | 0.1
ATR-e8cd1b90ea4d39f5bd3e | ATV-00ba90e1a19f66345106 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PPleno | 0.4
ATR-c2ec5e6529284c05a5a7 | ATV-00ba90e1a19f66345106 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PJúnior | 0.4
ATR-68bf690a1179f4c346db | ATV-00ba90e1a19f66345106 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | Desenh. | 0.8
ATR-a30dd400b7f304a7cc2a | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | EJúnior | 0.2
ATR-ae731bd8a4f8c50256b5 | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PSênior | 0.2
ATR-90bce3afac01fd612ce7 | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PPleno | 0.8
ATR-fa0bc41ac26b4d31ee65 | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PJúnior | 0.8
ATR-34bc3695c8efa5acf870 | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | Desenh. | 1.6
ATR-7e213e3fcd263ae0fd74 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | EJúnior | 0.1
ATR-d783085b39cb28709774 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PSênior | 0.1
ATR-1b05e0318841969e7fa2 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PPleno | 0.4
ATR-6c15d34aa5d068ed0547 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | PJúnior | 0.4
ATR-e7331ab6857042263b13 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | REG-7d53c235bbc30ac91aae | Desenh. | 0.8
ATR-ce2e008bfe10ee5e06f5 | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | REG-a029a62692262b6c33cd | EJúnior | 0.8
ATR-94a4afb044a0496a1bf5 | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | REG-a029a62692262b6c33cd | PSênior | 0.8
ATR-8eaf68b788f24ec15f16 | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | REG-a029a62692262b6c33cd | PPleno | 3.2
ATR-af6ec5e14f808a232f81 | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | REG-a029a62692262b6c33cd | PJúnior | 3.2
ATR-9cb42841d6e1111fe559 | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | REG-a029a62692262b6c33cd | Desenh. | 6.4
ATR-4a7a385a47fe368e1656 | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | REG-a029a62692262b6c33cd | EJúnior | 0.1
ATR-c795bf28c931a01f60c5 | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | REG-a029a62692262b6c33cd | PSênior | 0.1
ATR-264ca503f3846172b1d4 | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | REG-a029a62692262b6c33cd | PPleno | 0.4
ATR-3260b997b45039312482 | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | REG-a029a62692262b6c33cd | PJúnior | 0.4
ATR-af9fefc77e39fed1ae7c | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | REG-a029a62692262b6c33cd | Desenh. | 0.8
ATR-af5f12f05489fd2bf880 | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | REG-a029a62692262b6c33cd | EJúnior | 0.2
ATR-f99363683e3023d4fc2c | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | REG-a029a62692262b6c33cd | PSênior | 0.2
ATR-4e79229ab492b01b2645 | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | REG-a029a62692262b6c33cd | PPleno | 0.8
ATR-d56d979503d4765a4de3 | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | REG-a029a62692262b6c33cd | PJúnior | 0.8
ATR-f2dc1cb64499a380c90c | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | REG-a029a62692262b6c33cd | Desenh. | 1.6
ATR-e341901c7f0cb3d7bae4 | ATV-685da4767af446a43a65 | REG-a029a62692262b6c33cd | EJúnior | 0.1
ATR-2d6f826cd76c560e7a3c | ATV-685da4767af446a43a65 | REG-a029a62692262b6c33cd | PSênior | 0.1
ATR-c9667a57629373dcf65c | ATV-685da4767af446a43a65 | REG-a029a62692262b6c33cd | PPleno | 0.4
ATR-8e445757faac8bf868ce | ATV-685da4767af446a43a65 | REG-a029a62692262b6c33cd | PJúnior | 0.4
ATR-b3be34d3cb79bc9cf252 | ATV-685da4767af446a43a65 | REG-a029a62692262b6c33cd | Desenh. | 0.8
ATR-8a4314df2cc1809c16be | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | REG-46dbde3014286ed4d202 | EJúnior | 0.8
ATR-e96d2a81f0a128993a0e | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | REG-46dbde3014286ed4d202 | PSênior | 0.8
ATR-084061fa3b847d36627c | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | REG-46dbde3014286ed4d202 | PPleno | 3.2
ATR-cdc76582a4d30a322a4b | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | REG-46dbde3014286ed4d202 | PJúnior | 3.2
ATR-f9243702afa0a8c553bb | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | REG-46dbde3014286ed4d202 | Desenh. | 6.4
ATR-4f4dbc9daee3ecdcfc02 | ATV-4c92ae693e14d0360004 | REG-46dbde3014286ed4d202 | EJúnior | 0.1
ATR-cf2e8275a907af28586c | ATV-4c92ae693e14d0360004 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PSênior | 0.1
ATR-7c4371936f69c6d367bf | ATV-4c92ae693e14d0360004 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PPleno | 0.4
ATR-956fbbcdd78a35b149d6 | ATV-4c92ae693e14d0360004 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PJúnior | 0.4
ATR-30d7cfbd71cb71b4f40d | ATV-4c92ae693e14d0360004 | REG-46dbde3014286ed4d202 | Desenh. | 0.8
ATR-df028745a942df376162 | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | REG-46dbde3014286ed4d202 | EJúnior | 0.2
ATR-254a726849677e93f744 | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PSênior | 0.2
ATR-e9679a986469b427c152 | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PPleno | 0.8
ATR-d4172111be22b70381a7 | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | REG-46dbde3014286ed4d202 | PJúnior | 0.8
ATR-f06dea8f17e548cdd4da | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | REG-46dbde3014286ed4d202 | Desenh. | 1.6
ATR-097bba4abdbd99e846df | ATV-844146aaef810c96cf9e | REG-46dbde3014286ed4d202 | EJúnior | 0.1
ATR-f83386f10fd1c2f34f84 | ATV-844146aaef810c96cf9e | REG-46dbde3014286ed4d202 | PSênior | 0.1
ATR-299fa6df2d7d7fa37919 | ATV-844146aaef810c96cf9e | REG-46dbde3014286ed4d202 | PPleno | 0.4
ATR-8de4f5d1ca0d3081107d | ATV-844146aaef810c96cf9e | REG-46dbde3014286ed4d202 | PJúnior | 0.4
ATR-7ab6af658d4a3c05352b | ATV-844146aaef810c96cf9e | REG-46dbde3014286ed4d202 | Desenh. | 0.8
ATR-d866ba9acf57f75d4fe7 | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | REG-92814c1521341805c63f | EJúnior | 0.8
ATR-aabe779f0181145f87c7 | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | REG-92814c1521341805c63f | PSênior | 0.8
ATR-b7547942b52cb6a5c5cc | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | REG-92814c1521341805c63f | PPleno | 3.2
ATR-0709ba086e43f458048d | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | REG-92814c1521341805c63f | PJúnior | 3.2
ATR-e366ac2843aee605a1a6 | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | REG-92814c1521341805c63f | Desenh. | 6.4
ATR-a7bbc93b078584e68607 | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | REG-92814c1521341805c63f | EJúnior | 0.1
ATR-1926ed489cf1114c08aa | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | REG-92814c1521341805c63f | PSênior | 0.1
ATR-9c7634d256dbc67096d1 | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | REG-92814c1521341805c63f | PPleno | 0.4
ATR-6320f97b4c9d6e720af6 | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | REG-92814c1521341805c63f | PJúnior | 0.4
ATR-23c4f0c99284b1901112 | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | REG-92814c1521341805c63f | Desenh. | 0.8
ATR-ff73040dc96d14a85f42 | ATV-b524e2f452774db6bacc | REG-92814c1521341805c63f | EJúnior | 0.2
ATR-dbf40fbba14e7c5ad5ac | ATV-b524e2f452774db6bacc | REG-92814c1521341805c63f | PSênior | 0.2
ATR-5d6564ddb4b35ceb73f2 | ATV-b524e2f452774db6bacc | REG-92814c1521341805c63f | PPleno | 0.8
ATR-dd0d6664e351b64d9865 | ATV-b524e2f452774db6bacc | REG-92814c1521341805c63f | PJúnior | 0.8
ATR-f05c0fbc89ada92ac56a | ATV-b524e2f452774db6bacc | REG-92814c1521341805c63f | Desenh. | 1.6
ATR-82a9efdf7ecf3e5a9bc2 | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | REG-92814c1521341805c63f | EJúnior | 0.1
ATR-026fdb7416b2cd2d3246 | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | REG-92814c1521341805c63f | PSênior | 0.1
ATR-b0d0ac3889e9798245ab | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | REG-92814c1521341805c63f | PPleno | 0.4
ATR-cb6440f2ae451d248ea0 | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | REG-92814c1521341805c63f | PJúnior | 0.4
ATR-cfc1d4f339a0e57a1cfe | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | REG-92814c1521341805c63f | Desenh. | 0.8
ATR-dd5a62dadc04d6c66a25 | ATV-bca14ce9746abab2f7ac | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | EJúnior | 1.6
ATR-0a1b003a77a4ed8da889 | ATV-bca14ce9746abab2f7ac | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PPleno | 1.6
ATR-745446b58ac12cb532ac | ATV-bca14ce9746abab2f7ac | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PJúnior | 1.6
ATR-7387b796723a08a795b3 | ATV-bca14ce9746abab2f7ac | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | Desenh. | 1.6
ATR-fa06da4bac48f7369a26 | ATV-56392d711c4f3184fc87 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | EJúnior | 0.2
ATR-892dd3daa4a5ba5100a8 | ATV-56392d711c4f3184fc87 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PPleno | 0.2
ATR-831ee3ab6147c3ff709a | ATV-56392d711c4f3184fc87 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PJúnior | 0.2
ATR-19448ac512b0136a9e79 | ATV-56392d711c4f3184fc87 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | Desenh. | 0.2
ATR-9acc37c3c982250a6308 | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | EJúnior | 0.4
ATR-a40292e0afd545158c56 | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PPleno | 0.4
ATR-4d0399974623732baed4 | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PJúnior | 0.4
ATR-9b914263e39b77baa136 | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | Desenh. | 0.4
ATR-fc1eee43754f398b3b40 | ATV-77a53989699f7ea92d58 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | EJúnior | 0.2
ATR-b554cdfd186479e93fb7 | ATV-77a53989699f7ea92d58 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PPleno | 0.2
ATR-530fec468e8ec4d0e230 | ATV-77a53989699f7ea92d58 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | PJúnior | 0.2
ATR-58dd324f5aa402a43be9 | ATV-77a53989699f7ea92d58 | REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | Desenh. | 0.2
ATR-d2b3e81a1947c1c5a8ae | ATV-98409433bf3044fd360c | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | EJúnior | 4.8
ATR-3f3384f4785ed3a672d4 | ATV-98409433bf3044fd360c | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | PPleno | 4.8
ATR-9ff48e9334207b8e9478 | ATV-104b12aafbb8e42399ab | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | EJúnior | 0.6
ATR-55e410710212c6daf812 | ATV-104b12aafbb8e42399ab | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | PPleno | 0.6
ATR-60aed5eade7bb33b1b3e | ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | EJúnior | 1.2
ATR-dd9e9faf7c12cb546bbd | ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | PPleno | 1.2
ATR-d1bda0c17481b7189d97 | ATV-fb881c806eead704784b | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | EJúnior | 0.6
ATR-4cfdf9fd70f6f4be0f00 | ATV-fb881c806eead704784b | REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | PPleno | 0.6
ATR-b915998906494149c2de | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | ESênior | 3.2
ATR-ce86df98c6a65064b55d | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EPleno | 3.2
ATR-79cea7259b117146b673 | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EJúnior | 3.2
ATR-34539ec335f9efee0db4 | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PSênior | 12.8
ATR-2744d7d4ffdf7835ba6b | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PPleno | 12.8
ATR-dcd73c7a7b28bfd402e3 | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PJúnior | 16
ATR-b5ecfd13066b69c31f20 | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | Desenh. | 25.6
ATR-33a44116e789603e1cda | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | ESênior | 0.4
ATR-696c5bae6e137d2714a7 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EPleno | 0.4
ATR-59edd96119d173a509b3 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EJúnior | 0.4
ATR-c536ddc8873d8adbed8c | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PSênior | 1.6
ATR-8e38b48260a6d1d4b486 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PPleno | 1.6
ATR-47128d3b3fada06f55e1 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PJúnior | 2
ATR-ebeef3257c8b7f594542 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | Desenh. | 3.2
ATR-4264a3e1d85758d9ae43 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | ESênior | 0.8
ATR-b8e781eca409d9352849 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EPleno | 0.8
ATR-c54b3a97a40aee3e7503 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EJúnior | 0.8
ATR-7516972ac7dd5b437fb4 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PSênior | 3.2
ATR-6959cd84c55cd9e01d48 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PPleno | 3.2
ATR-ee09ace39390804166f8 | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PJúnior | 4
ATR-dfab024f9a9c450bcceb | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | Desenh. | 6.4
ATR-65f6fc109372310ae450 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | ESênior | 0.4
ATR-0fb25ce24fc7a5545124 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EPleno | 0.4
ATR-9cf5c5b12dc42be6b0f9 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | EJúnior | 0.4
ATR-68855406a08f57ad0d3c | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PSênior | 1.6
ATR-68a6df5886c5dc863a2f | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PPleno | 1.6
ATR-58edd6f17c43be6f5c00 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | PJúnior | 2
ATR-e4053beed4fae7006855 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | REG-01f079bd4afa3601e1c1 | Desenh. | 3.2
ATR-bcc7795da8a6bc8f965d | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | ESênior | 3.2
ATR-97971a46a556178b0273 | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EPleno | 3.2
ATR-46cd0ae5db9ae598ab0d | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EJúnior | 3.2
ATR-004ad7511ba1c28323c5 | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PSênior | 6.4
ATR-6d8852dd34e7a294713e | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PPleno | 6.4
ATR-525ed4ebaf063685f515 | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PJúnior | 6.4
ATR-a11cae076cb16ccc4209 | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | REG-5f565e2b777691f91c03 | Desenh. | 22.4
ATR-1d340d8a07b3a38bcd6b | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | ESênior | 0.4
ATR-dcfd79fc6301b127718c | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EPleno | 0.4
ATR-574a2e62f158c799bca0 | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EJúnior | 0.4
ATR-e4378d4009ef7efda76c | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PSênior | 0.8
ATR-269c71ff309900f34dc4 | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PPleno | 0.8
ATR-49ec87e2a5b31cb72f2b | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PJúnior | 0.8
ATR-d3afef9cc3dd69cb544f | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | REG-5f565e2b777691f91c03 | Desenh. | 2.8
ATR-876c5a89909da61d9fd8 | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | ESênior | 0.8
ATR-9c9ee39187fd24403232 | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EPleno | 0.8
ATR-1045887e0a36f290adba | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | EJúnior | 0.8
ATR-e899a96d1865785530e4 | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PSênior | 1.6
ATR-ab49b57d787ce6fc69b1 | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PPleno | 1.6
ATR-f5c1bdccca3e48e1049b | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | PJúnior | 1.6
ATR-c1393ff1f1e6dfd5bee5 | ATV-36427678b04f3184ae37 | REG-5f565e2b777691f91c03 | Desenh. | 5.6
ATR-83644322bbe0861c6fe9 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | ESênior | 0.4
ATR-39bc9ab6283ffccb4f32 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | EPleno | 0.4
ATR-ab8e35234bb7404a2cdb | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | EJúnior | 0.4
ATR-ddcb43698ea9c6ccad04 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | PSênior | 0.8
ATR-ab4f063afb1b427a0d39 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | PPleno | 0.8
ATR-74b9f55c4aaae9fe6988 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | PJúnior | 0.8
ATR-56916d2aa84b75a8c555 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | REG-5f565e2b777691f91c03 | Desenh. | 2.8
ATR-8426254906cbeb453312 | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | ESênior | 1.6
ATR-c2478b1c3cc6bf0d2ed7 | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EPleno | 1.6
ATR-b0b65e9a05a2da9d3ef9 | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EJúnior | 1.6
ATR-ba067385a3e5e09f4d33 | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PSênior | 3.2
ATR-b772f02afce2353a4301 | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PPleno | 3.2
ATR-e3cb25fc761ee9890f9f | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PJúnior | 3.2
ATR-d23a1bf3e2bf003e25cd | ATV-1040588650c37da197ed | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | Desenh. | 3.2
ATR-1178ada9d6c0ea46658b | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | ESênior | 0.2
ATR-835f6d7a34b6f4d352c6 | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EPleno | 0.2
ATR-805160fc7ea6472aa868 | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EJúnior | 0.2
ATR-2e008707c27773ffa03b | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PSênior | 0.4
ATR-6399bfc97b457167446c | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PPleno | 0.4
ATR-8d5127a1751ea0facb14 | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PJúnior | 0.4
ATR-28f95dc8a31adc9e2653 | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | Desenh. | 0.4
ATR-24295a3727289489ce39 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | ESênior | 0.4
ATR-c272792fe80725880535 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EPleno | 0.4
ATR-b2fde750d33f6368c923 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EJúnior | 0.4
ATR-bdc2aed45c20136450aa | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PSênior | 0.8
ATR-661825a9c354a58c5138 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PPleno | 0.8
ATR-afff4914d342f5cd31fb | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PJúnior | 0.8
ATR-ed4e1bce4257f5b793d8 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | Desenh. | 0.8
ATR-a2f07c164492553b3da6 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | ESênior | 0.2
ATR-5e82e569c5a28d489b54 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EPleno | 0.2
ATR-1c0b0fa9ea1aa1025e97 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | EJúnior | 0.2
ATR-160d86e0402c9abdd7c8 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PSênior | 0.4
ATR-bdb3cdeb8a1807646000 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PPleno | 0.4
ATR-8af038ab7ada176ff47f | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | PJúnior | 0.4
ATR-fe677961a11ac29308d5 | ATV-7583564377d02159d941 | REG-7a14fa36b4bbd7940800 | Desenh. | 0.4
ATR-dd6613e067a5a806a71a | ATV-15c6eebb5075ceda2bcd | REG-8df78167a027317033b7 | ESênior | 244
ATR-627a52d9153116e7be1f | ATV-a38eef7d621faffff83f | REG-f61711fbb02d020c2627 | PPleno | 6
ATR-60936717e5f98cd6e3c2 | ATV-a38eef7d621faffff83f | REG-f61711fbb02d020c2627 | PJúnior | 6
ATR-80f788aa6a358542f3b4 | ATV-a38eef7d621faffff83f | REG-f61711fbb02d020c2627 | Desenh. | 12
ATR-c9bad642f48d77aa819c | ATV-c4ee0ecb8e38b6f12371 | REG-1a5ffeda155b9d990c26 | ESênior | 19
ATR-2138d7efd8a4fe275ddc | ATV-c4ee0ecb8e38b6f12371 | REG-1a5ffeda155b9d990c26 | PSênior | 107
ATR-dd9cd9a162aa86377f87 | ATV-c4ee0ecb8e38b6f12371 | REG-1a5ffeda155b9d990c26 | PJúnior | 175
ATR-58dde6839c80c33a842b | ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | REG-9c662c08000830f56611 | ESênior | 2.4
ATR-2d6d070eb522ca18eae1 | ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | REG-9c662c08000830f56611 | EPleno | 4.8
ATR-029d87400ce0156e7bff | ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | REG-9c662c08000830f56611 | EJúnior | 2.4
ATR-63b0ea535d7d16d2458d | ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | REG-9c662c08000830f56611 | Desenh. | 2.4
ATR-cf598d3cac0dc91db391 | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | REG-9c662c08000830f56611 | ESênior | 0.3
ATR-55969551be66a587c53c | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | REG-9c662c08000830f56611 | EPleno | 0.6
ATR-30bc984f6474f86d0f39 | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | REG-9c662c08000830f56611 | EJúnior | 0.3
ATR-b1a9729cb7cde4bd7865 | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | REG-9c662c08000830f56611 | Desenh. | 0.3
ATR-181283a40dcd4ea0e0cf | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | REG-9c662c08000830f56611 | ESênior | 0.6
ATR-8e92b5d71770df80330f | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | REG-9c662c08000830f56611 | EPleno | 1.2
ATR-75ffbacabb3b85fa4f31 | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | REG-9c662c08000830f56611 | EJúnior | 0.6
ATR-b0186a852a4801bb7b23 | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | REG-9c662c08000830f56611 | Desenh. | 0.6
ATR-56af46e6d15eddfcda8c | ATV-09d668dcf46a95a11515 | REG-9c662c08000830f56611 | ESênior | 0.3
ATR-c4f986a0a041b1568716 | ATV-09d668dcf46a95a11515 | REG-9c662c08000830f56611 | EPleno | 0.6
ATR-b224ca29e0c013d5aa0d | ATV-09d668dcf46a95a11515 | REG-9c662c08000830f56611 | EJúnior | 0.3
ATR-4266228b107dccd76215 | ATV-09d668dcf46a95a11515 | REG-9c662c08000830f56611 | Desenh. | 0.3
ATR-3ad3998f61f4e7749b9e | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | REG-5c53d849650504222d7b | ESênior | 1.6
ATR-b0ae4b4b914770ed5b51 | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | REG-5c53d849650504222d7b | EPleno | 3.2
ATR-86ff9ff333b27738d5f8 | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | REG-5c53d849650504222d7b | EJúnior | 3.2
ATR-4a25eb1448ea7d42051f | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | REG-5c53d849650504222d7b | PPleno | 0.8
ATR-df725934322e61d4a551 | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | REG-5c53d849650504222d7b | Desenh. | 0.8
ATR-98d999e69501958336a8 | ATV-04312955f65a8849d69a | REG-5c53d849650504222d7b | ESênior | 0.2
ATR-dd824ae8d0b96f2f3a2d | ATV-04312955f65a8849d69a | REG-5c53d849650504222d7b | EPleno | 0.4
ATR-22691fbd1056db2bc6fe | ATV-04312955f65a8849d69a | REG-5c53d849650504222d7b | EJúnior | 0.4
ATR-078371d302ae4dc9b25c | ATV-04312955f65a8849d69a | REG-5c53d849650504222d7b | PPleno | 0.1
ATR-2f5e17802ed99ed45f90 | ATV-04312955f65a8849d69a | REG-5c53d849650504222d7b | Desenh. | 0.1
ATR-9bc4f1a54155e3fbd601 | ATV-27750dda538538eba7d4 | REG-5c53d849650504222d7b | ESênior | 0.4
ATR-4829a218ab04a80360ed | ATV-27750dda538538eba7d4 | REG-5c53d849650504222d7b | EPleno | 0.8
ATR-c698edf2e2f2c969d35c | ATV-27750dda538538eba7d4 | REG-5c53d849650504222d7b | EJúnior | 0.8
ATR-92a4c93981ccaade4aa8 | ATV-27750dda538538eba7d4 | REG-5c53d849650504222d7b | PPleno | 0.2
ATR-f7e0de9068233b9eb68c | ATV-27750dda538538eba7d4 | REG-5c53d849650504222d7b | Desenh. | 0.2
ATR-479b13964aa1814c537e | ATV-9939ad6cbc618509414d | REG-5c53d849650504222d7b | ESênior | 0.2
ATR-2d9a3b35474149079223 | ATV-9939ad6cbc618509414d | REG-5c53d849650504222d7b | EPleno | 0.4
ATR-07093bb7a164dd35c653 | ATV-9939ad6cbc618509414d | REG-5c53d849650504222d7b | EJúnior | 0.4
ATR-b01063732cbd9f61a5bf | ATV-9939ad6cbc618509414d | REG-5c53d849650504222d7b | PPleno | 0.1
ATR-01558275bf4daf009439 | ATV-9939ad6cbc618509414d | REG-5c53d849650504222d7b | Desenh. | 0.1
ATR-241003c61381ecfa27a2 | ATV-c216f08633e6d0ba236e | REG-f430b19fc9b0330cf386 | EJúnior | 2.4
ATR-ca17aac93f86854bd3d7 | ATV-c216f08633e6d0ba236e | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PSênior | 2.4
ATR-715e8d6181df18996f23 | ATV-c216f08633e6d0ba236e | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PPleno | 9.6
ATR-70ae40508c0e1a233a9a | ATV-c216f08633e6d0ba236e | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PJúnior | 9.6
ATR-b204b9eef0748b614d5d | ATV-c216f08633e6d0ba236e | REG-f430b19fc9b0330cf386 | Desenh. | 19.2
ATR-0b4fdc38fb2df17f9f6b | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | EJúnior | 0.3
ATR-bc7b365b6d006d5bfcb6 | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PSênior | 0.3
ATR-6cbfed202c13ffb379e3 | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PPleno | 1.2
ATR-ceaac82aefeca666342a | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PJúnior | 1.2
ATR-7461d158fd4c0e761642 | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | Desenh. | 2.4
ATR-b16318d50757f53a35d2 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | EJúnior | 0.6
ATR-99b6cb776c040e6421a6 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PSênior | 0.6
ATR-1ee7a5583367f7b73e71 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PPleno | 2.4
ATR-836f1cffeae26ddf7d78 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PJúnior | 2.4
ATR-591ebe7e617024a73cf4 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | Desenh. | 4.8
ATR-307e319b6ff42cfd7b0c | ATV-144b06337903fae77b48 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | EJúnior | 0.3
ATR-8afa772d384acd680ab8 | ATV-144b06337903fae77b48 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PSênior | 0.3
ATR-759cb95e1e380393ea8b | ATV-144b06337903fae77b48 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PPleno | 1.2
ATR-004f38592dc76497bf95 | ATV-144b06337903fae77b48 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | PJúnior | 1.2
ATR-abd112917bd4a02d313b | ATV-144b06337903fae77b48 | REG-f430b19fc9b0330cf386 | Desenh. | 2.4
ATR-1a1369b63fe84e304fbb | ATV-4abff598d3b96be910a0 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | EJúnior | 0.8
ATR-3cc63a6149e8a6c7918d | ATV-4abff598d3b96be910a0 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PSênior | 0.8
ATR-206c27be594dbe628e5a | ATV-4abff598d3b96be910a0 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PPleno | 3.2
ATR-1b0fb223b9e61ee131a3 | ATV-4abff598d3b96be910a0 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PJúnior | 3.2
ATR-9ca4f03d818200f45d2e | ATV-4abff598d3b96be910a0 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | Desenh. | 6.4
ATR-c9f9c5f44d9e24ee0dd1 | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | EJúnior | 0.1
ATR-8d3e017078bd2aec0c2c | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PSênior | 0.1
ATR-00725d1212f21b1dce54 | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PPleno | 0.4
ATR-4c9cb291e016cc3d7aa6 | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PJúnior | 0.4
ATR-3469c3ac27ff398bf560 | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | Desenh. | 0.8
ATR-c8c6ded60679a271379f | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | EJúnior | 0.2
ATR-af769af548b849f96797 | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PSênior | 0.2
ATR-ed2b6c72533a3b6b0098 | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PPleno | 0.8
ATR-896f1024b7f88e85cd35 | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PJúnior | 0.8
ATR-7e489efcfbefc51c8e5e | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | Desenh. | 1.6
ATR-6ce6643e474044749cc7 | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | EJúnior | 0.1
ATR-1298ad169ff7c13e5ab0 | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PSênior | 0.1
ATR-a47723289c8c1eeac84a | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PPleno | 0.4
ATR-04aa5e0762759172da2e | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | PJúnior | 0.4
ATR-7a30b96e139cea7164fd | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | REG-d6df7b093e424b3a0a34 | Desenh. | 0.8
ATR-c169e7b0f557b27b98ef | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | REG-6f38e0088e745ab7473a | EJúnior | 1.6
ATR-ec7ed272027448e49bdb | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PSênior | 1.6
ATR-3c3ac5fd27aec6451734 | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PPleno | 6.4
ATR-e986c9bc10431b9358b4 | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PJúnior | 6.4
ATR-235bbf831a20f17c15e2 | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | REG-6f38e0088e745ab7473a | Desenh. | 12.8
ATR-41ae842f5048eaef7330 | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | REG-6f38e0088e745ab7473a | EJúnior | 0.2
ATR-a06a71e2580983aca4e2 | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PSênior | 0.2
ATR-a71e981cc1677785083f | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PPleno | 0.8
ATR-14e816d1c71409f5646d | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | REG-6f38e0088e745ab7473a | PJúnior | 0.8
ATR-52dae0fce3baa27925b5 | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | REG-6f38e0088e745ab7473a | Desenh. | 1.6
ATR-c470df6a3b33e50756da | ATV-b7ebf248af3ec375563c | REG-6f38e0088e745ab7473a | EJúnior | 0.4
ATR-8fefd18ec65130d6d95a | ATV-b7ebf248af3ec375563c | REG-6f38e0088e745ab7473a | PSênior | 0.4
ATR-721897f8b005597d0e36 | ATV-b7ebf248af3ec375563c | REG-6f38e0088e745ab7473a | PPleno | 1.6
ATR-151d0b0c0690fadb6381 | ATV-b7ebf248af3ec375563c | REG-6f38e0088e745ab7473a | PJúnior | 1.6
ATR-0f50ea6ca9c15e57189a | ATV-b7ebf248af3ec375563c | REG-6f38e0088e745ab7473a | Desenh. | 3.2
ATR-14132fdf694e5863aff5 | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | REG-6f38e0088e745ab7473a | EJúnior | 0.2
ATR-d08e10250a059c21a528 | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | REG-6f38e0088e745ab7473a | PSênior | 0.2
ATR-090f9cbea99315d15064 | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | REG-6f38e0088e745ab7473a | PPleno | 0.8
ATR-a0385598e22a174332d8 | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | REG-6f38e0088e745ab7473a | PJúnior | 0.8
ATR-0c0daf63d3fa4785a4e3 | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | REG-6f38e0088e745ab7473a | Desenh. | 1.6
ATR-7130dda22da1200da7e1 | ATV-6129eb2638a880f172a0 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | EJúnior | 0.8
ATR-9469d88da51cf120d9b2 | ATV-6129eb2638a880f172a0 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PSênior | 0.8
ATR-0bf4d85a398ffc76792f | ATV-6129eb2638a880f172a0 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PPleno | 3.2
ATR-f4311b5ec21ee36a980e | ATV-6129eb2638a880f172a0 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PJúnior | 3.2
ATR-f04e519b67a086da0bec | ATV-6129eb2638a880f172a0 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | Desenh. | 6.4
ATR-11237176d37d343d61dd | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | EJúnior | 0.1
ATR-7f1be46ebf5e8a587618 | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PSênior | 0.1
ATR-b9e2ced9e3f39f20c4e1 | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PPleno | 0.4
ATR-2b0469aaf91fde9b3b16 | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PJúnior | 0.4
ATR-3af8a3fd2b76605056b8 | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | Desenh. | 0.8
ATR-005ad57ace4297a5abf9 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | EJúnior | 0.2
ATR-a3cce0928e69581b7136 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PSênior | 0.2
ATR-13a9c3d389bb24c6fc22 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PPleno | 0.8
ATR-c0e88ae3e65f234c2ec3 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PJúnior | 0.8
ATR-2991982e4460c908ba00 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | Desenh. | 1.6
ATR-106842617c2997af77a3 | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | EJúnior | 0.1
ATR-ed2b3c4b9c068300f41d | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PSênior | 0.1
ATR-6acf254748c4b5a919f5 | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PPleno | 0.4
ATR-552cf0d4cc977f7e2e22 | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | PJúnior | 0.4
ATR-9d165e746613af276bc6 | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | Desenh. | 0.8
ATR-38b472faf216e39958cf | ATV-aa3ed7425f006b826477 | REG-7be75ff863324da159c5 | EJúnior | 1.6
ATR-f1af809932ed6d9b5e8c | ATV-aa3ed7425f006b826477 | REG-7be75ff863324da159c5 | PSênior | 1.6
ATR-27e978888773633b155d | ATV-aa3ed7425f006b826477 | REG-7be75ff863324da159c5 | PPleno | 6.4
ATR-b3ee94697e433e5cf7dd | ATV-aa3ed7425f006b826477 | REG-7be75ff863324da159c5 | PJúnior | 6.4
ATR-4c24cf12b5d8a72f2558 | ATV-aa3ed7425f006b826477 | REG-7be75ff863324da159c5 | Desenh. | 12.8
ATR-d2fc785fd424774e593c | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | REG-7be75ff863324da159c5 | EJúnior | 0.2
ATR-59226791442cdd7514bb | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PSênior | 0.2
ATR-ff96f91e5dd44b5fd309 | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PPleno | 0.8
ATR-737459ffa94e122d571d | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PJúnior | 0.8
ATR-27ee75f6dd2a320f4c73 | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | REG-7be75ff863324da159c5 | Desenh. | 1.6
ATR-a5174840f631eb391211 | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | REG-7be75ff863324da159c5 | EJúnior | 0.4
ATR-297b7d7eeec443a22f04 | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | REG-7be75ff863324da159c5 | PSênior | 0.4
ATR-b88cddeb57b6e19e8eac | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | REG-7be75ff863324da159c5 | PPleno | 1.6
ATR-617279525f52c9edcff8 | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | REG-7be75ff863324da159c5 | PJúnior | 1.6
ATR-b62f1ce901163ccb0b82 | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | REG-7be75ff863324da159c5 | Desenh. | 3.2
ATR-b63fb402bc1dd6ebf3d9 | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | REG-7be75ff863324da159c5 | EJúnior | 0.2
ATR-4fc5121d2c39f68f1a4c | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PSênior | 0.2
ATR-a11b6b5370594514a1d0 | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PPleno | 0.8
ATR-447f66984dcd7f90d21b | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | REG-7be75ff863324da159c5 | PJúnior | 0.8
ATR-e53a727febd0baf4f6b3 | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | REG-7be75ff863324da159c5 | Desenh. | 1.6
ATR-f70c662d9136a8ababea | ATV-7c356b551b44ceb081fc | REG-92f25b9464809666fd4e | EJúnior | 0.8
ATR-f8e1d3eff5fa3262936a | ATV-7c356b551b44ceb081fc | REG-92f25b9464809666fd4e | PSênior | 0.8
ATR-15f26b1d50cb1c0974c5 | ATV-7c356b551b44ceb081fc | REG-92f25b9464809666fd4e | PPleno | 3.2
ATR-a7cff544be8f0e43a95c | ATV-7c356b551b44ceb081fc | REG-92f25b9464809666fd4e | PJúnior | 3.2
ATR-6fb59d8c035a93842a28 | ATV-7c356b551b44ceb081fc | REG-92f25b9464809666fd4e | Desenh. | 6.4
ATR-815691e9d4a9c96ab715 | ATV-f07c6cc0363a213e879f | REG-92f25b9464809666fd4e | EJúnior | 0.1
ATR-b6322bb6ca05d9243270 | ATV-f07c6cc0363a213e879f | REG-92f25b9464809666fd4e | PSênior | 0.1
ATR-f62daab29d1d86f6c82d | ATV-f07c6cc0363a213e879f | REG-92f25b9464809666fd4e | PPleno | 0.4
ATR-a497cfd4dd37358eaf53 | ATV-f07c6cc0363a213e879f | REG-92f25b9464809666fd4e | PJúnior | 0.4
ATR-8356532627e156d1773d | ATV-f07c6cc0363a213e879f | REG-92f25b9464809666fd4e | Desenh. | 0.8
ATR-4d8cc7780d8d8610d9a6 | ATV-b5e947511ed29c516996 | REG-92f25b9464809666fd4e | EJúnior | 0.2
ATR-4a1f7fda897522f21113 | ATV-b5e947511ed29c516996 | REG-92f25b9464809666fd4e | PSênior | 0.2
ATR-3748fa72b3f74cb81a69 | ATV-b5e947511ed29c516996 | REG-92f25b9464809666fd4e | PPleno | 0.8
ATR-69cd8cb13eb0fa30fd2b | ATV-b5e947511ed29c516996 | REG-92f25b9464809666fd4e | PJúnior | 0.8
ATR-af7871d72488b47ccfcb | ATV-b5e947511ed29c516996 | REG-92f25b9464809666fd4e | Desenh. | 1.6
ATR-88267e8d158d44d250ee | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | REG-92f25b9464809666fd4e | EJúnior | 0.1
ATR-4b8072c0d80257951849 | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | REG-92f25b9464809666fd4e | PSênior | 0.1
ATR-67a88ef1b8de76a0e4bc | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | REG-92f25b9464809666fd4e | PPleno | 0.4
ATR-52de1c82053578dfa5c9 | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | REG-92f25b9464809666fd4e | PJúnior | 0.4
ATR-50aa9871365cf6cf12f9 | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | REG-92f25b9464809666fd4e | Desenh. | 0.8
ATR-18c0f514203e961ae648 | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | REG-fa392c2591222150a513 | EJúnior | 0.8
ATR-9a9e7bd0d2fb85381ab2 | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | REG-fa392c2591222150a513 | PSênior | 0.8
ATR-7a3238bc3fd76d2ef5b1 | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | REG-fa392c2591222150a513 | PPleno | 3.2
ATR-1ccb7c18a573e27a2637 | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | REG-fa392c2591222150a513 | PJúnior | 3.2
ATR-1fa791023a211fe16254 | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | REG-fa392c2591222150a513 | Desenh. | 6.4
ATR-402561119da993031430 | ATV-ed61b0644952177302e2 | REG-fa392c2591222150a513 | EJúnior | 0.1
ATR-e38a1f467b63d65ae2cc | ATV-ed61b0644952177302e2 | REG-fa392c2591222150a513 | PSênior | 0.1
ATR-9c442c10021a54627f0f | ATV-ed61b0644952177302e2 | REG-fa392c2591222150a513 | PPleno | 0.4
ATR-001e8c5a46dd48789250 | ATV-ed61b0644952177302e2 | REG-fa392c2591222150a513 | PJúnior | 0.4
ATR-3c15cd2c22ac7ea4f18e | ATV-ed61b0644952177302e2 | REG-fa392c2591222150a513 | Desenh. | 0.8
ATR-bf09b92484da673f5339 | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | REG-fa392c2591222150a513 | EJúnior | 0.2
ATR-96e3426d2f8bd6be3a83 | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | REG-fa392c2591222150a513 | PSênior | 0.2
ATR-39ecac9de0f81b3fbf8e | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | REG-fa392c2591222150a513 | PPleno | 0.8
ATR-d79fec92102e8dcb6b52 | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | REG-fa392c2591222150a513 | PJúnior | 0.8
ATR-847106b3d4a8ae115b84 | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | REG-fa392c2591222150a513 | Desenh. | 1.6
ATR-d7188b70efd64a04aee1 | ATV-15914c90181abbfbdf88 | REG-fa392c2591222150a513 | EJúnior | 0.1
ATR-396eb241f0afc5573a6d | ATV-15914c90181abbfbdf88 | REG-fa392c2591222150a513 | PSênior | 0.1
ATR-a4a2c4e7b603b5ee64f9 | ATV-15914c90181abbfbdf88 | REG-fa392c2591222150a513 | PPleno | 0.4
ATR-0e235b7e092ee1ca2be6 | ATV-15914c90181abbfbdf88 | REG-fa392c2591222150a513 | PJúnior | 0.4
ATR-1ec65cd65597fc7ab667 | ATV-15914c90181abbfbdf88 | REG-fa392c2591222150a513 | Desenh. | 0.8
ATR-23677d119ba61cf1fd24 | ATV-35e208b64dc434694f4e | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | EJúnior | 1.6
ATR-b9eb9d2dfae93ae84515 | ATV-35e208b64dc434694f4e | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PSênior | 1.6
ATR-2565982003018d0851c0 | ATV-35e208b64dc434694f4e | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PPleno | 6.4
ATR-02419c061c46114c04e2 | ATV-35e208b64dc434694f4e | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PJúnior | 6.4
ATR-0425e3b893a79d37c584 | ATV-35e208b64dc434694f4e | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | Desenh. | 12.8
ATR-9e41d2c4909aa5a6d563 | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | EJúnior | 0.2
ATR-00e74e190ed3f98f9d31 | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PSênior | 0.2
ATR-04e6eaf9cc351b56ddec | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PPleno | 0.8
ATR-b608e40f8ac2ec05dace | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PJúnior | 0.8
ATR-3a428b9121055ecf64a0 | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | Desenh. | 1.6
ATR-e03a5334ce5fbddb3b4f | ATV-b06af028e7244604a21d | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | EJúnior | 0.4
ATR-d45df655601b679ea6df | ATV-b06af028e7244604a21d | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PSênior | 0.4
ATR-e73dd63e751c806f8446 | ATV-b06af028e7244604a21d | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PPleno | 1.6
ATR-be91d279552e1452213d | ATV-b06af028e7244604a21d | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PJúnior | 1.6
ATR-c44daadb2c2116b3962a | ATV-b06af028e7244604a21d | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | Desenh. | 3.2
ATR-4f8d417f95f79174e2c8 | ATV-df1a186d1e0318635cde | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | EJúnior | 0.2
ATR-b0f61775a6867e50d17d | ATV-df1a186d1e0318635cde | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PSênior | 0.2
ATR-b8fb4da73975e44162b3 | ATV-df1a186d1e0318635cde | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PPleno | 0.8
ATR-884b890f5f0cf4ef9551 | ATV-df1a186d1e0318635cde | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | PJúnior | 0.8
ATR-293915ef141e13935aaf | ATV-df1a186d1e0318635cde | REG-4744ba5f19ea03f39b63 | Desenh. | 1.6
ATR-e0157781a37da9d75c2e | ATV-9e3fce91368c3088cf5a | REG-8b019173be342f844bd0 | EJúnior | 2.4
ATR-ce9f9acf0cbaf32f5fa5 | ATV-9e3fce91368c3088cf5a | REG-8b019173be342f844bd0 | PPleno | 2.4
ATR-12a9743f36ac4476fd3b | ATV-9e3fce91368c3088cf5a | REG-8b019173be342f844bd0 | PJúnior | 2.4
ATR-61beda0e2fbf4003ac00 | ATV-9e3fce91368c3088cf5a | REG-8b019173be342f844bd0 | Desenh. | 2.4
ATR-e024a58454c2a7526ddf | ATV-2896340c197e405d4d17 | REG-8b019173be342f844bd0 | EJúnior | 0.3
ATR-cf832906835ddc91e638 | ATV-2896340c197e405d4d17 | REG-8b019173be342f844bd0 | PPleno | 0.3
ATR-d043f8b11a68a4315db3 | ATV-2896340c197e405d4d17 | REG-8b019173be342f844bd0 | PJúnior | 0.3
ATR-99e98878b91e51281524 | ATV-2896340c197e405d4d17 | REG-8b019173be342f844bd0 | Desenh. | 0.3
ATR-28474aa14f279c2ecc40 | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | REG-8b019173be342f844bd0 | EJúnior | 0.6
ATR-adbf6ea4390d4678d376 | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | REG-8b019173be342f844bd0 | PPleno | 0.6
ATR-76acbcd8571deec8967a | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | REG-8b019173be342f844bd0 | PJúnior | 0.6
ATR-bcbc6970161c8785c76e | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | REG-8b019173be342f844bd0 | Desenh. | 0.6
ATR-74643e50336059b012b7 | ATV-f826ed795964400d095f | REG-8b019173be342f844bd0 | EJúnior | 0.3
ATR-0406dc9363024afbe878 | ATV-f826ed795964400d095f | REG-8b019173be342f844bd0 | PPleno | 0.3
ATR-9ea67b001f5331996842 | ATV-f826ed795964400d095f | REG-8b019173be342f844bd0 | PJúnior | 0.3
ATR-2247dc8c5e746e1ae1e2 | ATV-f826ed795964400d095f | REG-8b019173be342f844bd0 | Desenh. | 0.3
ATR-0d33c8e1cbfb6157f632 | ATV-0405591cf19e2141b7f1 | REG-47f23c9cac435366f62d | EJúnior | 4.8
ATR-29728e54c9c95a365079 | ATV-0405591cf19e2141b7f1 | REG-47f23c9cac435366f62d | PPleno | 4.8
ATR-3bf2984a89d4f689e7e9 | ATV-30ff2a04090fa859531c | REG-47f23c9cac435366f62d | EJúnior | 0.6
ATR-040e91a18d20d2f1614e | ATV-30ff2a04090fa859531c | REG-47f23c9cac435366f62d | PPleno | 0.6
ATR-8819f5f4201c3af3511c | ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | REG-47f23c9cac435366f62d | EJúnior | 1.2
ATR-b63c056ff10a13a64067 | ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | REG-47f23c9cac435366f62d | PPleno | 1.2
ATR-c6fa2a63caf464d5bdc2 | ATV-345caef82dadbbf9942e | REG-47f23c9cac435366f62d | EJúnior | 0.6
ATR-955af4ad09bf920279ae | ATV-345caef82dadbbf9942e | REG-47f23c9cac435366f62d | PPleno | 0.6
ATR-f9d7dde4f0c377e85dcb | ATV-517352e2cfdfc71c1545 | REG-93a894fc60c9e70038f7 | EJúnior | 8
ATR-96a0ac45b3befb4eb8bd | ATV-517352e2cfdfc71c1545 | REG-93a894fc60c9e70038f7 | PPleno | 8
ATR-2b716add4640cdf70264 | ATV-c754cefb2b1f438e5c2d | REG-ad74857de22f1a334e8e | EJúnior | 13
ATR-1f676db2f8931ac4b4df | ATV-c754cefb2b1f438e5c2d | REG-ad74857de22f1a334e8e | PPleno | 13
ATR-99d5b13e9efee0f3edac | ATV-897996bef5fd11ff36d7 | REG-46fe216702388bdd4a31 | EJúnior | 13
ATR-be7d75f09efb872688d5 | ATV-897996bef5fd11ff36d7 | REG-46fe216702388bdd4a31 | PPleno | 13
ATR-995c64bde692f47ef9cf | ATV-b85b09214b516bbd4e7f | REG-51b99b249c2540e4370e | EJúnior | 6
ATR-bb584f860bdfbde7ec1a | ATV-b85b09214b516bbd4e7f | REG-51b99b249c2540e4370e | PPleno | 6
ATR-921db90952c71ded63ce | ATV-9c2285ce95f126a0e7e7 | REG-a6dcc2f17cfbf9d5920a | EJúnior | 6
ATR-07972008f60bb3ac5736 | ATV-9c2285ce95f126a0e7e7 | REG-a6dcc2f17cfbf9d5920a | PPleno | 6
ATR-b1aca9efa9a47329a4b4 | ATV-29b9cc18ddfb6ca6ad2e | REG-1dcab6267eac6b4d39cd | EJúnior | 24
ATR-40b808ce1a2d7b9561bb | ATV-29b9cc18ddfb6ca6ad2e | REG-1dcab6267eac6b4d39cd | PPleno | 24
ATR-e6742db0ab9af049d1f1 | ATV-da69aa9101d8d5edb700 | REG-cdb6c5551c89d11e209c | PSênior | 8
ATR-1040c35dd0a32a1865f6 | ATV-da69aa9101d8d5edb700 | REG-cdb6c5551c89d11e209c | PPleno | 24
ATR-72ffb5ff75c5df81e9d1 | ATV-da69aa9101d8d5edb700 | REG-cdb6c5551c89d11e209c | PJúnior | 24
ATR-0269c2945b2fc7b868d9 | ATV-da69aa9101d8d5edb700 | REG-cdb6c5551c89d11e209c | Desenh. | 32
ATR-6f27b97e5757e6a26cb7 | ATV-7941f060c675b92a9176 | REG-52e149dccf116f03aa68 | EJúnior | 1.6
ATR-a6f0cdecf9b2cc18ede1 | ATV-7941f060c675b92a9176 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PSênior | 1.6
ATR-f1499939dc2b2acb26dc | ATV-7941f060c675b92a9176 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PPleno | 6.4
ATR-dd80aa67fc87d5e9a91c | ATV-7941f060c675b92a9176 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PJúnior | 6.4
ATR-e7bdd6e4fc82923b95bc | ATV-7941f060c675b92a9176 | REG-52e149dccf116f03aa68 | Desenh. | 12.8
ATR-73f127aee5ffdc021d88 | ATV-a8375189635222a331d8 | REG-52e149dccf116f03aa68 | EJúnior | 0.2
ATR-509edd3c4f9abd70af57 | ATV-a8375189635222a331d8 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PSênior | 0.2
ATR-a32cca481c3671074c3a | ATV-a8375189635222a331d8 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PPleno | 0.8
ATR-d357d512d60fad9029bb | ATV-a8375189635222a331d8 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PJúnior | 0.8
ATR-b54d7e6fabd8c8a6a183 | ATV-a8375189635222a331d8 | REG-52e149dccf116f03aa68 | Desenh. | 1.6
ATR-adaaad22442ccc623d68 | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | REG-52e149dccf116f03aa68 | EJúnior | 0.4
ATR-a18c7ebb7c9ad0667873 | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PSênior | 0.4
ATR-3d4da353aea65d322cf2 | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PPleno | 1.6
ATR-19116ea2dc04e70d283e | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PJúnior | 1.6
ATR-a1902551e21c9fdf8666 | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | REG-52e149dccf116f03aa68 | Desenh. | 3.2
ATR-56986ada390d176b6fb3 | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | REG-52e149dccf116f03aa68 | EJúnior | 0.2
ATR-be44acdc288410347264 | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PSênior | 0.2
ATR-c15f585069f6190b2d6f | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PPleno | 0.8
ATR-c3b4e51741dd3047133c | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | REG-52e149dccf116f03aa68 | PJúnior | 0.8
ATR-b98cc4dbe34108296bc4 | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | REG-52e149dccf116f03aa68 | Desenh. | 1.6
ATR-8f7df2954265bccd311c | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | EJúnior | 0.8
ATR-0fea6fc04e62efc8076f | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PSênior | 0.8
ATR-c5d77a6065e02e8233f3 | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PPleno | 3.2
ATR-68ffb312dceb95564678 | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PJúnior | 3.2
ATR-210ec48662c1a2de0a43 | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | Desenh. | 6.4
ATR-5acd062b5b0cb0a7461b | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | EJúnior | 0.1
ATR-d832331908168047f3c5 | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PSênior | 0.1
ATR-19daedfe0d00da2e3f97 | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PPleno | 0.4
ATR-38bd2efb47545f89d07a | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PJúnior | 0.4
ATR-75b7e5609919ba6b29d0 | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | Desenh. | 0.8
ATR-51247f3c70bc91a924ae | ATV-1801fcc809211c335630 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | EJúnior | 0.2
ATR-3e0e0dbd4f6974afdd09 | ATV-1801fcc809211c335630 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PSênior | 0.2
ATR-9fac15999afdbe933679 | ATV-1801fcc809211c335630 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PPleno | 0.8
ATR-11294208a48b46f37fec | ATV-1801fcc809211c335630 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PJúnior | 0.8
ATR-ff7806e53b9cf9a9b3ea | ATV-1801fcc809211c335630 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | Desenh. | 1.6
ATR-0b28e1c5c8c21ea424f5 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | EJúnior | 0.1
ATR-f6ea48d55a5f97dee159 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PSênior | 0.1
ATR-a073838e1230d0fa1c96 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PPleno | 0.4
ATR-35559ddf19f8478befa4 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | PJúnior | 0.4
ATR-171b07d392c5466183e4 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | REG-5afc819d2fc933dd2efb | Desenh. | 0.8
ATR-f896f1506a55bfcace1a | ATV-93e831196c8c1e71a110 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | EJúnior | 1.6
ATR-cd824ec40f7b667f416f | ATV-93e831196c8c1e71a110 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PSênior | 1.6
ATR-02fa2c61db3ba226e5f3 | ATV-93e831196c8c1e71a110 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PPleno | 6.4
ATR-cacaf701d89a4ea1bc79 | ATV-93e831196c8c1e71a110 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PJúnior | 6.4
ATR-322bb0c82c1fd9f1afa9 | ATV-93e831196c8c1e71a110 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | Desenh. | 12.8
ATR-163c44c9a1e503c3aafa | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | EJúnior | 0.2
ATR-6935dcf03325acfcc66b | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PSênior | 0.2
ATR-273b544d179a73e1a5a8 | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PPleno | 0.8
ATR-02ab84f71c67daa213ea | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PJúnior | 0.8
ATR-f7822fb7d65861a256e7 | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | Desenh. | 1.6
ATR-96fc1805278a475b8731 | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | EJúnior | 0.4
ATR-ab9dcb61917b6da19bfe | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PSênior | 0.4
ATR-c21a6d35c66312462630 | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PPleno | 1.6
ATR-15625f64e0e99a43b036 | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PJúnior | 1.6
ATR-55bc632015249ebf0859 | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | REG-7892a14105c023fa4ed5 | Desenh. | 3.2
ATR-c0d9b78580da22d08786 | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | REG-7892a14105c023fa4ed5 | EJúnior | 0.2
ATR-cc09147fa702778ec4c2 | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PSênior | 0.2
ATR-59440302ced23977f38f | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PPleno | 0.8
ATR-513c6ed95a343bf9cbf1 | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | REG-7892a14105c023fa4ed5 | PJúnior | 0.8
ATR-6dc60f1ee76bf9698140 | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | REG-7892a14105c023fa4ed5 | Desenh. | 1.6
ATR-fd4d45864e3128271f68 | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | EJúnior | 1.6
ATR-6dc8dad57e1380d0d969 | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PSênior | 1.6
ATR-18c10e3723d578545752 | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PPleno | 6.4
ATR-6f3202e03df406ddda47 | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PJúnior | 6.4
ATR-f81266a714905442aeb0 | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | Desenh. | 12.8
ATR-3b450d94b37e0803cfde | ATV-6602185e38553d06c853 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | EJúnior | 0.2
ATR-b0704dfc54ae8282c9ce | ATV-6602185e38553d06c853 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PSênior | 0.2
ATR-477d11a5e3e7ae2207c5 | ATV-6602185e38553d06c853 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PPleno | 0.8
ATR-7a5e8f6f9ed8c6bc410b | ATV-6602185e38553d06c853 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PJúnior | 0.8
ATR-6fc2947593e5fcf68491 | ATV-6602185e38553d06c853 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | Desenh. | 1.6
ATR-4c36cf568a2c1180e422 | ATV-501cc16559fb185e6143 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | EJúnior | 0.4
ATR-595d62bc80a1b02294d0 | ATV-501cc16559fb185e6143 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PSênior | 0.4
ATR-4035d0247b8720713403 | ATV-501cc16559fb185e6143 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PPleno | 1.6
ATR-5197edeb2e63a42506ef | ATV-501cc16559fb185e6143 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PJúnior | 1.6
ATR-ca32a77faea66f358aff | ATV-501cc16559fb185e6143 | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | Desenh. | 3.2
ATR-c54cb04b86ff7a3ee9d4 | ATV-4c903771e72f3048b81a | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | EJúnior | 0.2
ATR-f23385c424bfa6ece268 | ATV-4c903771e72f3048b81a | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PSênior | 0.2
ATR-2b8f254fb325dbedeb67 | ATV-4c903771e72f3048b81a | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PPleno | 0.8
ATR-b9957664fd54797d9f9c | ATV-4c903771e72f3048b81a | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | PJúnior | 0.8
ATR-9554dbb430258be2187a | ATV-4c903771e72f3048b81a | REG-97e64fef6c23b182b8c1 | Desenh. | 1.6
ATR-fa4f995844b9276a2cbf | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | EJúnior | 0.8
ATR-c3d131851e7fa9f2f6e0 | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PSênior | 0.8
ATR-9c229f8fbd3ed02f3cf1 | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PPleno | 1.6
ATR-31fd4032a7bba14af24d | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PJúnior | 1.6
ATR-f4fa39ce017417da5f52 | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | Desenh. | 1.6
ATR-e53c0e73ea7503464c1b | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | EJúnior | 0.1
ATR-c3da563cf5b756c10b13 | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PSênior | 0.1
ATR-fbc9c78150ce667fbb6e | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PPleno | 0.2
ATR-b6bacf60b44633b019af | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PJúnior | 0.2
ATR-8d483c6aa3901868fb45 | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | Desenh. | 0.2
ATR-2bfd4688dc439a1229a2 | ATV-6b30299d06503641fbd9 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | EJúnior | 0.2
ATR-da2fc9f9f435d44eeef0 | ATV-6b30299d06503641fbd9 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PSênior | 0.2
ATR-affb509d66fd7781bedb | ATV-6b30299d06503641fbd9 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PPleno | 0.4
ATR-dedf94516c26e6159ef2 | ATV-6b30299d06503641fbd9 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PJúnior | 0.4
ATR-d7b6f813a8adb12e6961 | ATV-6b30299d06503641fbd9 | REG-17f95d04aa86541dbf41 | Desenh. | 0.4
ATR-9d1ef5c2a5718deebf4d | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | REG-17f95d04aa86541dbf41 | EJúnior | 0.1
ATR-7fa591b81907a3cde8ba | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PSênior | 0.1
ATR-5b1164d9b5ca8e4d49d6 | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PPleno | 0.2
ATR-f6fb70386935021756b4 | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | REG-17f95d04aa86541dbf41 | PJúnior | 0.2
ATR-c5c27027d0cc2b59642f | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | REG-17f95d04aa86541dbf41 | Desenh. | 0.2
ATR-c0080568bf5c3d3ed4d8 | ATV-2eda2784815ac96a076f | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | EJúnior | 4.8
ATR-a9cc9ff9812cb9b0b980 | ATV-2eda2784815ac96a076f | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PSênior | 4.8
ATR-95ff42895db775cc53bb | ATV-2eda2784815ac96a076f | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PPleno | 9.6
ATR-1de505fad21a0a97be99 | ATV-837059b11ea410f4e032 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | EJúnior | 0.6
ATR-89e1a21f9b7ee731cf94 | ATV-837059b11ea410f4e032 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PSênior | 0.6
ATR-95b9cdfac591d1325494 | ATV-837059b11ea410f4e032 | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PPleno | 1.2
ATR-bfc631a903ea5568cc57 | ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | EJúnior | 1.2
ATR-23a416a3104ec5534256 | ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PSênior | 1.2
ATR-2809713b011a0dcb46ea | ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PPleno | 2.4
ATR-836fdccf6ddedd633004 | ATV-b3672be23a3885bc620a | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | EJúnior | 0.6
ATR-f2d411e656e8103cf431 | ATV-b3672be23a3885bc620a | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PSênior | 0.6
ATR-e778b6178546049b8311 | ATV-b3672be23a3885bc620a | REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | PPleno | 1.2
ATR-4c33d7ac036fecd5c635 | ATV-8e08fd396d83791976f3 | REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | PSênior | 8
ATR-ae2bc3e32dd770d8a6df | ATV-8e08fd396d83791976f3 | REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | PPleno | 16
ATR-e1c92ff999e611aa0a6c | ATV-8e08fd396d83791976f3 | REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | PJúnior | 16
ATR-9457f0bc414e6b3326bc | ATV-8e08fd396d83791976f3 | REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | Desenh. | 24
ATR-2470cd9318d1c67c587c | ATV-28071793b256edf49064 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | EJúnior | 1.6
ATR-a85cdc842c1b25c89eb4 | ATV-28071793b256edf49064 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PSênior | 4.8
ATR-43b3752bdef2b255c2d3 | ATV-28071793b256edf49064 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PPleno | 4.8
ATR-c5e7e10bad3e0530d1ce | ATV-28071793b256edf49064 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PJúnior | 6.4
ATR-9b86218c846a50c48d0b | ATV-28071793b256edf49064 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | Desenh. | 11.2
ATR-81f1fdb153c703470772 | ATV-bac44e747b3001e949f2 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | EJúnior | 0.2
ATR-8b1ac0aaddf1387f30a4 | ATV-bac44e747b3001e949f2 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PSênior | 0.6
ATR-eb26475d73f5bf5e6c59 | ATV-bac44e747b3001e949f2 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PPleno | 0.6
ATR-960d30a4b154fb00fb4c | ATV-bac44e747b3001e949f2 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PJúnior | 0.8
ATR-4797f3e092c4b551d21c | ATV-bac44e747b3001e949f2 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | Desenh. | 1.4
ATR-8f1b89dad7554cc4ea01 | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | EJúnior | 0.4
ATR-ea5f2f756f41a9619668 | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PSênior | 1.2
ATR-0ed08e1a5a1fb3250b4d | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PPleno | 1.2
ATR-e12e6d9b4a528ce99413 | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PJúnior | 1.6
ATR-0c1cdccb86adacf78051 | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | Desenh. | 2.8
ATR-f3702875d7082840d57a | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | EJúnior | 0.2
ATR-b097b8161d1bba3805e8 | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PSênior | 0.6
ATR-6485909676860ba6d908 | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PPleno | 0.6
ATR-f5406b1ec58eebb075d2 | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | PJúnior | 0.8
ATR-c1a405631fd52f627279 | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | REG-fed4492a1ae09ce596c1 | Desenh. | 1.4
ATR-ca822183572954b773da | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | EJúnior | 1.6
ATR-ae942b37ba6ccd5f7e27 | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PSênior | 4.8
ATR-3454987c4ae30fa6a708 | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PPleno | 4.8
ATR-a445ba3a0463b28612ff | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PJúnior | 6.4
ATR-1256ea39d98ae908ae93 | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | Desenh. | 11.2
ATR-8257e0473ce6f58fd2ae | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | EJúnior | 0.2
ATR-1f520b13260977274752 | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PSênior | 0.6
ATR-c66108e172e642a6c954 | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PPleno | 0.6
ATR-6983026559c14a7cb863 | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PJúnior | 0.8
ATR-fbe54c0a1d714bbad896 | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | Desenh. | 1.4
ATR-f25ca012b0a1e88bcb7c | ATV-66b6b29786d63c992eda | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | EJúnior | 0.4
ATR-12a25582ea064431ee79 | ATV-66b6b29786d63c992eda | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PSênior | 1.2
ATR-a4d19c18f054117a3f38 | ATV-66b6b29786d63c992eda | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PPleno | 1.2
ATR-daeb66843b32d0d2d193 | ATV-66b6b29786d63c992eda | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PJúnior | 1.6
ATR-27e5404ca9595981f40f | ATV-66b6b29786d63c992eda | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | Desenh. | 2.8
ATR-560dde308086428b59db | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | EJúnior | 0.2
ATR-f91e029c437e3c3d7c7e | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PSênior | 0.6
ATR-d424815728f7b98e85c5 | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PPleno | 0.6
ATR-878587e79cdd9a012fae | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | PJúnior | 0.8
ATR-873cdcd05f44e5900556 | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | Desenh. | 1.4
ATR-2eb654706b00703c509e | ATV-efb611bd62ba9678152e | REG-8ba908a3c281f03c1289 | EJúnior | 0.8
ATR-490de3d3530e8a177156 | ATV-efb611bd62ba9678152e | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PSênior | 2.4
ATR-f6e85fe6e5e93e4276f9 | ATV-efb611bd62ba9678152e | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PPleno | 2.4
ATR-9c59bc9a11d81539a246 | ATV-efb611bd62ba9678152e | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PJúnior | 3.2
ATR-6f2823b78b3862bc9824 | ATV-efb611bd62ba9678152e | REG-8ba908a3c281f03c1289 | Desenh. | 5.6
ATR-dfdb9d45ea46801c3de1 | ATV-323ef36d038ef13e8094 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | EJúnior | 0.1
ATR-36b69deedaaef7085d66 | ATV-323ef36d038ef13e8094 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PSênior | 0.3
ATR-2300b1e8e67d621bbb4c | ATV-323ef36d038ef13e8094 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PPleno | 0.3
ATR-afb01998e062a72ab2f3 | ATV-323ef36d038ef13e8094 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PJúnior | 0.4
ATR-e48dd70dbb15fc6aa9a8 | ATV-323ef36d038ef13e8094 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | Desenh. | 0.7
ATR-efb375fe5362a1fbe457 | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | EJúnior | 0.2
ATR-495fb22b1898bea2f53a | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PSênior | 0.6
ATR-32cad262514a6e4ada6c | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PPleno | 0.6
ATR-797781f536ab814e1fdb | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PJúnior | 0.8
ATR-99e390d0c536c6bab7e9 | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | Desenh. | 1.4
ATR-3e7cfcc687206a2e8d2e | ATV-63f19935929b30425273 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | EJúnior | 0.1
ATR-1209e47afb97befcad92 | ATV-63f19935929b30425273 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PSênior | 0.3
ATR-f6aa9b50a21ca1f08d86 | ATV-63f19935929b30425273 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PPleno | 0.3
ATR-7c4372da503d702847c3 | ATV-63f19935929b30425273 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | PJúnior | 0.4
ATR-ebdc33daaea7c8792422 | ATV-63f19935929b30425273 | REG-8ba908a3c281f03c1289 | Desenh. | 0.7
ATR-50ad2a27e73abb403c7c | ATV-36bdfaeb2923a523703c | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | EJúnior | 0.8
ATR-8daa880db463272593c5 | ATV-36bdfaeb2923a523703c | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PSênior | 2.4
ATR-99748248807d716d1d04 | ATV-36bdfaeb2923a523703c | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PPleno | 2.4
ATR-ca54e4717432543157fb | ATV-36bdfaeb2923a523703c | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PJúnior | 3.2
ATR-54b0a0a8583fa7397ce9 | ATV-36bdfaeb2923a523703c | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | Desenh. | 5.6
ATR-6f138e00367acd3588d5 | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | EJúnior | 0.1
ATR-721c89afd81ae2e9c4ce | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PSênior | 0.3
ATR-af4baa7681687d109d1b | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PPleno | 0.3
ATR-127d07430dba3d1a11c1 | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PJúnior | 0.4
ATR-aa6e5691d60524cede94 | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | Desenh. | 0.7
ATR-45d8e09580f21f729d7b | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | EJúnior | 0.2
ATR-7b7b67eb9a1670e259d1 | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PSênior | 0.6
ATR-2c04daa7325d10f4b309 | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PPleno | 0.6
ATR-ac8e6891379b6dd084d5 | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PJúnior | 0.8
ATR-ecbfa5f63d521551215f | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | Desenh. | 1.4
ATR-b6fe9945229322ddf362 | ATV-55c345a474a87abba661 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | EJúnior | 0.1
ATR-5444559e213536efa940 | ATV-55c345a474a87abba661 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PSênior | 0.3
ATR-c40c665ec64dc961774a | ATV-55c345a474a87abba661 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PPleno | 0.3
ATR-65bac9513dd2eca150f1 | ATV-55c345a474a87abba661 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | PJúnior | 0.4
ATR-dc04895c6497e112ac96 | ATV-55c345a474a87abba661 | REG-7fc4cb163942a3ce1957 | Desenh. | 0.7
ATR-b2a954636cd12d04da61 | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | EJúnior | 1.6
ATR-30486ccd58c9e232cdcb | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PSênior | 4.8
ATR-1194322f160aac483f7c | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PPleno | 4.8
ATR-7058452737985d5f8067 | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PJúnior | 6.4
ATR-f774c299524f45f92720 | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | Desenh. | 11.2
ATR-834b8e85d7c643559a5f | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | EJúnior | 0.2
ATR-35c4e4afc4387fac61cc | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PSênior | 0.6
ATR-c69443afa461b28ad1b7 | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PPleno | 0.6
ATR-926d3e7fc8d93c00c3b5 | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PJúnior | 0.8
ATR-8bb8353a53d51bad6416 | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | Desenh. | 1.4
ATR-5a34c5fa2a39e605aae4 | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | EJúnior | 0.4
ATR-00cb412e6fd9bbbb54df | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PSênior | 1.2
ATR-2e2b663af7e33a40e4c5 | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PPleno | 1.2
ATR-4cc0a8315d6d3ec7863f | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PJúnior | 1.6
ATR-45b5082165b27d18191e | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | Desenh. | 2.8
ATR-dacf92a9d000a9a8e490 | ATV-d2b223452b7a2395d846 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | EJúnior | 0.2
ATR-15ec1a1472d23778bd0f | ATV-d2b223452b7a2395d846 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PSênior | 0.6
ATR-386bb30a567895ea7cfe | ATV-d2b223452b7a2395d846 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PPleno | 0.6
ATR-0d6ca67b3e45ba433d23 | ATV-d2b223452b7a2395d846 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | PJúnior | 0.8
ATR-03162e0039988d06810e | ATV-d2b223452b7a2395d846 | REG-0c242ae6dfa64ce27eec | Desenh. | 1.4
ATR-aa139af5cff942d2a003 | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | EJúnior | 1.6
ATR-b44b0ff0536a7aec55c7 | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PSênior | 4.8
ATR-45d272cfcc54e46c8c64 | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PPleno | 4.8
ATR-d76ab3d21e240d807eef | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PJúnior | 6.4
ATR-17e09bae159c6759b8c6 | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | Desenh. | 11.2
ATR-6aebe8d1fdc51f1b2c7f | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | EJúnior | 0.2
ATR-a21cbc7df39641e74785 | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PSênior | 0.6
ATR-837223866d0ca5c68f0d | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PPleno | 0.6
ATR-cc192e2b80e3ac013e89 | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PJúnior | 0.8
ATR-1eada9c0c9ea4a63323e | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | Desenh. | 1.4
ATR-1a0d32046e5d0b86159b | ATV-2c888b1804ab60e19995 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | EJúnior | 0.4
ATR-fd30024753a8e88c7c68 | ATV-2c888b1804ab60e19995 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PSênior | 1.2
ATR-1e3f2bc609d73db3dba0 | ATV-2c888b1804ab60e19995 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PPleno | 1.2
ATR-aeff10e6846b8fe19746 | ATV-2c888b1804ab60e19995 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PJúnior | 1.6
ATR-7a4a5931e38f9aad3ed3 | ATV-2c888b1804ab60e19995 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | Desenh. | 2.8
ATR-d737b838ddf8a4933e16 | ATV-a8017d0f041470820e15 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | EJúnior | 0.2
ATR-82499855b62fc13cdac3 | ATV-a8017d0f041470820e15 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PSênior | 0.6
ATR-aaaa47845f1a661ee91d | ATV-a8017d0f041470820e15 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PPleno | 0.6
ATR-2986ee50859c9a0c207b | ATV-a8017d0f041470820e15 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | PJúnior | 0.8
ATR-94f64a8f24a69baf9c3f | ATV-a8017d0f041470820e15 | REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | Desenh. | 1.4
ATR-c36e8f15eca6eeef32be | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | REG-a4183cad274e22906465 | EJúnior | 1.6
ATR-a86523960b422f9af31e | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | REG-a4183cad274e22906465 | PSênior | 4.8
ATR-0df5f57843eb7710345f | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | REG-a4183cad274e22906465 | PPleno | 4.8
ATR-2b4b66189213b52ec103 | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | REG-a4183cad274e22906465 | PJúnior | 6.4
ATR-bc19f1cef3460cffbc71 | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | REG-a4183cad274e22906465 | Desenh. | 11.2
ATR-1c9b3a34f28ea4029725 | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | REG-a4183cad274e22906465 | EJúnior | 0.2
ATR-1c1d7cbb81d1e9e442fd | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | REG-a4183cad274e22906465 | PSênior | 0.6
ATR-f37fd36ff87fb7c52611 | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | REG-a4183cad274e22906465 | PPleno | 0.6
ATR-b8f8b15247f66cf179e1 | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | REG-a4183cad274e22906465 | PJúnior | 0.8
ATR-ad7ea9cea40a8c7f3fb7 | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | REG-a4183cad274e22906465 | Desenh. | 1.4
ATR-eb6b015167942798d65b | ATV-5f95106590377534db30 | REG-a4183cad274e22906465 | EJúnior | 0.4
ATR-9f8068f6325ce63042b0 | ATV-5f95106590377534db30 | REG-a4183cad274e22906465 | PSênior | 1.2
ATR-63c2c96ece9c60fb19b4 | ATV-5f95106590377534db30 | REG-a4183cad274e22906465 | PPleno | 1.2
ATR-9bdcaaa7f16494d183b8 | ATV-5f95106590377534db30 | REG-a4183cad274e22906465 | PJúnior | 1.6
ATR-bc2758ae7b5243e4f1ea | ATV-5f95106590377534db30 | REG-a4183cad274e22906465 | Desenh. | 2.8
ATR-49319edafe6c09e04c7f | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | REG-a4183cad274e22906465 | EJúnior | 0.2
ATR-4397c588a9cfa576bfbc | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | REG-a4183cad274e22906465 | PSênior | 0.6
ATR-f79b8fb20e2f52070374 | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | REG-a4183cad274e22906465 | PPleno | 0.6
ATR-41137461497fe03eacfe | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | REG-a4183cad274e22906465 | PJúnior | 0.8
ATR-4eead8bf95f11e77b04b | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | REG-a4183cad274e22906465 | Desenh. | 1.4
ATR-bd974cc7c697367d1632 | ATV-95c703b99e957dab104c | REG-a027b35e1b06776aebbc | EJúnior | 12.8
ATR-f2ead1ee1cc3c22d4d6c | ATV-45dcf0b43069510ced62 | REG-a027b35e1b06776aebbc | EJúnior | 1.6
ATR-5142d45a75b78bd56e05 | ATV-03308cbcccf1efa157f4 | REG-a027b35e1b06776aebbc | EJúnior | 3.2
ATR-dffb5b2fba1ae3898fbf | ATV-eeac79553d0d40e226d1 | REG-a027b35e1b06776aebbc | EJúnior | 1.6
ATR-07054dd9519f1324923f | ATV-e167402f439671c5c71c | REG-e8cf91af771ceb36367b | EJúnior | 6.4
ATR-45c057f87eadedfd2522 | ATV-82cc8d6420ebcba8e07e | REG-e8cf91af771ceb36367b | EJúnior | 0.8
ATR-df98a05c40f1f7d33e49 | ATV-62661029b79b1cc412f9 | REG-e8cf91af771ceb36367b | EJúnior | 1.6
ATR-2dabe8ff3abc3994c7a4 | ATV-763fc28176cc828de558 | REG-e8cf91af771ceb36367b | EJúnior | 0.8
ATR-2a9ac7664fab479d9567 | ATV-7532c500f2ab997bb490 | REG-942f359a96cb79cdc1df | EJúnior | 9.6
ATR-b798cee23cb1130e1b6d | ATV-b904fdde16c0faaea93c | REG-942f359a96cb79cdc1df | EJúnior | 1.2
ATR-4916eefc87569b320ae5 | ATV-4693ac26e308597bf718 | REG-942f359a96cb79cdc1df | EJúnior | 2.4
ATR-c70d2785a45fb508a631 | ATV-7b816f48b5f620c54be9 | REG-942f359a96cb79cdc1df | EJúnior | 1.2
ATR-5b1117a979b5308c62d8 | ATV-90c39ac7c3da31b5cb3d | REG-5ba6d55be608a807e771 | EJúnior | 3.2
ATR-0904b429ee972d086b4b | ATV-6267d788703e11f5b3a7 | REG-5ba6d55be608a807e771 | EJúnior | 0.4
ATR-200b9502bb5aa05fd008 | ATV-3067c3b3f740041c27e1 | REG-5ba6d55be608a807e771 | EJúnior | 0.8
ATR-ccfbba96e62a5c60f7f7 | ATV-34862aa94b9b8d361d8e | REG-5ba6d55be608a807e771 | EJúnior | 0.4
ATR-8829918ed9c8eedf1dff | ATV-610d8e859875d6c2d11b | REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | EJúnior | 4
ATR-aa5e80deb161ebe205e9 | ATV-610d8e859875d6c2d11b | REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | PSênior | 4
ATR-bd5701efc5ec2283919b | ATV-610d8e859875d6c2d11b | REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | PPleno | 4
ATR-47930121fadaf758ea82 | ATV-610d8e859875d6c2d11b | REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | PJúnior | 4
ATR-4809b3471a05f39e45fd | ATV-c906c6b6e2320f3fb1b0 | REG-07f1b6a6803e21191228 | EJúnior | 13
ATR-a248133e9bcc8367a8b8 | ATV-c906c6b6e2320f3fb1b0 | REG-07f1b6a6803e21191228 | PSênior | 13
ATR-db09c8440573e22732db | ATV-afbcc356f414bd4ce387 | REG-300248faeb238e00c4ea | EJúnior | 13
ATR-b08a1a57fd571214ac0f | ATV-afbcc356f414bd4ce387 | REG-300248faeb238e00c4ea | PSênior | 13
ATR-0dff317147833ae542d2 | ATV-3e20ca7145ec14d94e83 | REG-a5d8c5fa5fe898d2ab6b | EJúnior | 6
ATR-5448068830fd51a2e90e | ATV-3e20ca7145ec14d94e83 | REG-a5d8c5fa5fe898d2ab6b | PSênior | 6
ATR-e185acd9f7f9539d8e7e | ATV-0e7ddd44b7d6971efa92 | REG-4596a88c8354e3b3e2e0 | EJúnior | 6
ATR-39890a07b78b801a0bcd | ATV-0e7ddd44b7d6971efa92 | REG-4596a88c8354e3b3e2e0 | PSênior | 6
ATR-2be343e786ee709ad611 | ATV-b462f3e9f7b12c87d0d1 | REG-4c739c1e7fcf5ecc3720 | EJúnior | 12
ATR-c8da5b2cdc805f45fab7 | ATV-b462f3e9f7b12c87d0d1 | REG-4c739c1e7fcf5ecc3720 | PSênior | 12
ATR-8ddbb2b7ac8f565afea2 | ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | REG-63fcc8fc88f7b664f0af | PSênior | 12
ATR-3e3468e58b7ab9791327 | ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | REG-63fcc8fc88f7b664f0af | PPleno | 20
ATR-125db72928dd71b33b96 | ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | REG-63fcc8fc88f7b664f0af | PJúnior | 20
ATR-9712b3ae18395f9cabcf | ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | REG-63fcc8fc88f7b664f0af | Desenh. | 40
ATR-929575aa86d3d8f56f5b | ATV-a79f1628794a1c501971 | REG-eb0de1604350b3936bfc | PSênior | 67.2
ATR-111b320108532e8fb249 | ATV-3c8bf2a297de96bc682f | REG-eb0de1604350b3936bfc | PSênior | 8.4
ATR-1e885665b53f91f83bce | ATV-d73ed62244a54364b993 | REG-eb0de1604350b3936bfc | PSênior | 16.8
ATR-ebcb27398254c533cfad | ATV-7de54562362271a5c164 | REG-eb0de1604350b3936bfc | PSênior | 8.4
ATR-a528b93b7d17583d7106 | ATV-d360ee2d8c89d7fd7b65 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | ESênior | 57.6
ATR-b72c17759ca9cf3a1025 | ATV-980f37b7fd6088c50e59 | REG-f38356c84f1c034a50f2 | ESênior | 7.2
ATR-a88bc45cf92ce8217721 | ATV-ea762ebb424bba0bb86b | REG-f38356c84f1c034a50f2 | ESênior | 14.4
ATR-bc7c0df4f54f01a8a0ce | ATV-6f7c9e5f6e3c5afb6a7d | REG-f38356c84f1c034a50f2 | ESênior | 7.2
ATR-33451d40cd09ab07f0f9 | ATV-bce566c69d641565fe65 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EPleno | 21.6
ATR-c4e7b2db6aa01ac631b9 | ATV-bce566c69d641565fe65 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EJúnior | 36
ATR-9508590a5d54685e066a | ATV-35be7131ae6dd418d940 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EPleno | 2.7
ATR-e970a3f69ca9c7e79c1c | ATV-35be7131ae6dd418d940 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EJúnior | 4.5
ATR-8436d83f20b7f32e9e00 | ATV-30658fb29f8262416751 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EPleno | 5.4
ATR-f51ded5f48301c994885 | ATV-30658fb29f8262416751 | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EJúnior | 9
ATR-c8bd74e72a4577e68cb8 | ATV-867367a175d5444faaef | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EPleno | 2.7
ATR-d3e4dac819722560ea36 | ATV-867367a175d5444faaef | REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | EJúnior | 4.5
ATR-500041eae0c9844be9e5 | ATV-9e36c679090650163da4 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EPleno | 10.8
ATR-a73cc356ad630375dded | ATV-9e36c679090650163da4 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EJúnior | 18
ATR-c0567589e5f7b525ec64 | ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EPleno | 1.35
ATR-c5cd264e88dadd3b6112 | ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EJúnior | 2.25
ATR-1894de09834d875955e1 | ATV-caa481cffae2d7e971cb | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EPleno | 2.7
ATR-aa21f0b8fc8bd524e3b2 | ATV-caa481cffae2d7e971cb | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EJúnior | 4.5
ATR-7038218d8d423c8d8e35 | ATV-7b6586a071ec463bb572 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EPleno | 1.35
ATR-24ff4f72747606ae13c8 | ATV-7b6586a071ec463bb572 | REG-6cd67c5c0853c8e5331d | EJúnior | 2.25
ATR-b27569c6425612c4838b | ATV-87363698d593c92cd412 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EPleno | 8.4
ATR-bad407b765ca51503aac | ATV-87363698d593c92cd412 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EJúnior | 14
ATR-9b79b79e7f0469d14c67 | ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EPleno | 1.05
ATR-ff22ee91050ab8644fe3 | ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EJúnior | 1.75
ATR-74be993d77a40f8cc9df | ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EPleno | 2.1
ATR-c0e78e0b17034a932937 | ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EJúnior | 3.5
ATR-9dafe43d0e377b298fbf | ATV-3f6ceeb9627ecbda94b0 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EPleno | 1.05
ATR-0588e1c19491a6d4ae47 | ATV-3f6ceeb9627ecbda94b0 | REG-5c3f1cc9436179895689 | EJúnior | 1.75
ATR-e4c3bf55b78f04654903 | ATV-9e7bab656fc74cee6bd8 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | ESênior | 21.6
ATR-223e73db75c96d9c99e6 | ATV-9e7bab656fc74cee6bd8 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | EPleno | 36
ATR-7461255dbb0d57c04939 | ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | ESênior | 2.7
ATR-dba1e658a00aedf5ed91 | ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | EPleno | 4.5
ATR-12e330d0f6990ba0dfae | ATV-8c46e7ce42a929720a19 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | ESênior | 5.4
ATR-16e5035dc84ec3f72516 | ATV-8c46e7ce42a929720a19 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | EPleno | 9
ATR-0aa63a364d57d0e0ba21 | ATV-6a11fc9a78991f8eb3f3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | ESênior | 2.7
ATR-65e99603d816a7a2dffc | ATV-6a11fc9a78991f8eb3f3 | REG-85d677c54cd6958c0d46 | EPleno | 4.5
ATR-0f979baae905a0d49ce4 | ATV-b0b5b322bf86bff47914 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | ESênior | 9.6
ATR-938e90713ad42b7662f5 | ATV-b0b5b322bf86bff47914 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | EPleno | 16
ATR-4735f59fa44874fd4f65 | ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | ESênior | 1.2
ATR-2b3ca2cc0cfbd30a5e85 | ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | REG-2a2effdb77a7746dd980 | EPleno | 2
ATR-66829c37c8ed8e247f28 | ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | REG-2a2effdb77a7746dd980 | ESênior | 2.4
ATR-56c23d1364cb9868ca1f | ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | REG-2a2effdb77a7746dd980 | EPleno | 4
ATR-cf43ea2e64589c51983a | ATV-0ae9f53a24a738eb20aa | REG-2a2effdb77a7746dd980 | ESênior | 1.2
ATR-9cad515411ba827af2cc | ATV-0ae9f53a24a738eb20aa | REG-2a2effdb77a7746dd980 | EPleno | 2
ATR-e3456e0d15b0bc1552ba | ATV-7eed0c253b8ab6fe2af5 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | ESênior | 9.6
ATR-d9d6b8e4ee68eb454d47 | ATV-7eed0c253b8ab6fe2af5 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | EPleno | 16
ATR-ae7d53d434b56910a2d2 | ATV-be4fc57def1cec47aec2 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | ESênior | 1.2
ATR-93d5507e92cec3b86fd4 | ATV-be4fc57def1cec47aec2 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | EPleno | 2
ATR-d176e9c3640cc0bbd107 | ATV-da99d171cc54e0325766 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | ESênior | 2.4
ATR-93727d0bf182b2310b20 | ATV-da99d171cc54e0325766 | REG-c2378f5961b0e0877f69 | EPleno | 4
ATR-84c0f12a69921a324ef2 | ATV-43433ac6f63322a43f5e | REG-c2378f5961b0e0877f69 | ESênior | 1.2
ATR-d8d56964c38f39622fc7 | ATV-43433ac6f63322a43f5e | REG-c2378f5961b0e0877f69 | EPleno | 2
ATR-f17978123d988696f582 | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | REG-306963aadf3289cf7d83 | ESênior | 1.6
ATR-8a3236bb6d4eded05fc1 | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | REG-306963aadf3289cf7d83 | PSênior | 4.8
ATR-b3e86d8eb0e79881cd57 | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | REG-306963aadf3289cf7d83 | PPleno | 4.8
ATR-5c54c962118477aa2987 | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | REG-306963aadf3289cf7d83 | PJúnior | 6.4
ATR-994126b77f2451aafe4f | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | REG-306963aadf3289cf7d83 | Desenh. | 11.2
ATR-2605eaf151a26c86aa22 | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | REG-306963aadf3289cf7d83 | ESênior | 0.2
ATR-31fe10a9da04ff709fa8 | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | REG-306963aadf3289cf7d83 | PSênior | 0.6
ATR-5a85fe2901b7e20bd771 | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | REG-306963aadf3289cf7d83 | PPleno | 0.6
ATR-f7e8e46f06d02d8a53e4 | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | REG-306963aadf3289cf7d83 | PJúnior | 0.8
ATR-ac4223b47a7ac08264ed | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | REG-306963aadf3289cf7d83 | Desenh. | 1.4
ATR-959afb85bd6ac2ead902 | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | REG-306963aadf3289cf7d83 | ESênior | 0.4
ATR-ff6cee1be1eae122ea97 | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | REG-306963aadf3289cf7d83 | PSênior | 1.2
ATR-48fddced06c3cf539546 | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | REG-306963aadf3289cf7d83 | PPleno | 1.2
ATR-7df8bc941b1b3d06e565 | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | REG-306963aadf3289cf7d83 | PJúnior | 1.6
ATR-6ac39e07873f50ad7a38 | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | REG-306963aadf3289cf7d83 | Desenh. | 2.8
ATR-8f1a8735f42abc8dda65 | ATV-4669879e59680a26512e | REG-306963aadf3289cf7d83 | ESênior | 0.2
ATR-bc872eba7547e853b296 | ATV-4669879e59680a26512e | REG-306963aadf3289cf7d83 | PSênior | 0.6
ATR-f1ec3fe17ad2381bd3fe | ATV-4669879e59680a26512e | REG-306963aadf3289cf7d83 | PPleno | 0.6
ATR-e00c8cdd975b39be1d95 | ATV-4669879e59680a26512e | REG-306963aadf3289cf7d83 | PJúnior | 0.8
ATR-a35e95607a53f2d2a59a | ATV-4669879e59680a26512e | REG-306963aadf3289cf7d83 | Desenh. | 1.4
ATR-10d25bef4a0b7b3bb4a5 | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | ESênior | 5.6
ATR-27592214d6546e5f0d31 | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PSênior | 16.8
ATR-fb702b44876e1364dd23 | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PPleno | 16.8
ATR-45118ae829349f0d4a76 | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PJúnior | 22.4
ATR-02bcd369bb9d15a837e2 | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | Desenh. | 39.2
ATR-f4927fc5ce10028c2117 | ATV-a730f4199526a46d8e6c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | ESênior | 0.7
ATR-e926dd114c66fa02288d | ATV-a730f4199526a46d8e6c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PSênior | 2.1
ATR-befd31c5eef184b739c4 | ATV-a730f4199526a46d8e6c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PPleno | 2.1
ATR-30fe1b5e279241ba838c | ATV-a730f4199526a46d8e6c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PJúnior | 2.8
ATR-d0d45396e71d20dd1ec8 | ATV-a730f4199526a46d8e6c | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | Desenh. | 4.9
ATR-034a165c3dc864cd090f | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | ESênior | 1.4
ATR-5e07e776375fe1ce6c9b | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PSênior | 4.2
ATR-8be0f3e05441cfccde10 | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PPleno | 4.2
ATR-0ce6c9355b3ade1ac919 | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PJúnior | 5.6
ATR-7a26ca3c3ce6ef53d66e | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | Desenh. | 9.8
ATR-142a230bbbb573ebd780 | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | ESênior | 0.7
ATR-3adce87746ffa0d17047 | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PSênior | 2.1
ATR-d68001d957ae36025ec8 | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PPleno | 2.1
ATR-ae61a5414af3535fda93 | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | PJúnior | 2.8
ATR-37afffc645eda604e9ee | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | Desenh. | 4.9
ATR-5b23639da3df4eb8ba53 | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | ESênior | 5.6
ATR-e39b4b73031c42147cd4 | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PSênior | 16.8
ATR-786e880ddf5c72eb94e4 | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PPleno | 16.8
ATR-35592250ec9a6767885b | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PJúnior | 22.4
ATR-37178112fa94fc12f694 | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | Desenh. | 39.2
ATR-c919eb857494cbe67468 | ATV-e254cf5a45dec0989137 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | ESênior | 0.7
ATR-c6d986ec8ba7700fc0f8 | ATV-e254cf5a45dec0989137 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PSênior | 2.1
ATR-a51506a35fdabff90364 | ATV-e254cf5a45dec0989137 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PPleno | 2.1
ATR-6d62ac1399698cb4c38b | ATV-e254cf5a45dec0989137 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PJúnior | 2.8
ATR-2ff2ea67be848ce79809 | ATV-e254cf5a45dec0989137 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | Desenh. | 4.9
ATR-25475ea6f6790c65e2e2 | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | ESênior | 1.4
ATR-44daec08c6c7e4eb95ff | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PSênior | 4.2
ATR-d610a936175d30477919 | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PPleno | 4.2
ATR-57b47118a1c2d21bafac | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PJúnior | 5.6
ATR-0943d5bf32fc7327413e | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | Desenh. | 9.8
ATR-8d48237903137f483996 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | ESênior | 0.7
ATR-91755f4a472b0bb25cb3 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PSênior | 2.1
ATR-83d82d5ceca0584566e4 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PPleno | 2.1
ATR-da1be659fc94aad6cd39 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | PJúnior | 2.8
ATR-7f69054f9a665bea83e0 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | Desenh. | 4.9
ATR-98faf5d679a3343159d2 | ATV-24dce026a54ec2f56717 | REG-6f084269a5a01643dc54 | EJúnior | 5.6
ATR-9ef174db968718a3aa0f | ATV-24dce026a54ec2f56717 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PSênior | 16.8
ATR-c994a089000c8de69a07 | ATV-24dce026a54ec2f56717 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PPleno | 16.8
ATR-0ff70154f876dfd148ec | ATV-24dce026a54ec2f56717 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PJúnior | 22.4
ATR-aa16c518f9af3d109ab3 | ATV-24dce026a54ec2f56717 | REG-6f084269a5a01643dc54 | Desenh. | 39.2
ATR-33f388f897745d134d68 | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | REG-6f084269a5a01643dc54 | EJúnior | 0.7
ATR-34cb3c3fabe618d27ece | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | REG-6f084269a5a01643dc54 | PSênior | 2.1
ATR-b24c8d01393847b7c583 | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | REG-6f084269a5a01643dc54 | PPleno | 2.1
ATR-e5c7a37648551ee9dda5 | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | REG-6f084269a5a01643dc54 | PJúnior | 2.8
ATR-acfd50bbdc3ed42b7491 | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | REG-6f084269a5a01643dc54 | Desenh. | 4.9
ATR-3bc1f6bb0db49a48fe57 | ATV-058db2b5794bade60356 | REG-6f084269a5a01643dc54 | EJúnior | 1.4
ATR-89a62e3576285f0a5938 | ATV-058db2b5794bade60356 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PSênior | 4.2
ATR-a8ad197eda8c70fc1fe4 | ATV-058db2b5794bade60356 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PPleno | 4.2
ATR-d5f57ae49f77d1e90253 | ATV-058db2b5794bade60356 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PJúnior | 5.6
ATR-98de16666c0a7b52b409 | ATV-058db2b5794bade60356 | REG-6f084269a5a01643dc54 | Desenh. | 9.8
ATR-bd4a52b0ee973f09f634 | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | REG-6f084269a5a01643dc54 | EJúnior | 0.7
ATR-beb74c895b4b897a1b28 | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PSênior | 2.1
ATR-c51f736de97fedfefa9e | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PPleno | 2.1
ATR-b75a53e43dc9e93bd001 | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | REG-6f084269a5a01643dc54 | PJúnior | 2.8
ATR-baec477d3830900620a6 | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | REG-6f084269a5a01643dc54 | Desenh. | 4.9
ATR-db7c6c15491e90e83c74 | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | REG-05c7695f7b73d728d156 | EJúnior | 5.6
ATR-706a71ede4fb531161c5 | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | REG-05c7695f7b73d728d156 | PSênior | 16.8
ATR-d0b53c94aa1a4f87eee5 | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | REG-05c7695f7b73d728d156 | PPleno | 16.8
ATR-bae31f61e03e0f0acea2 | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | REG-05c7695f7b73d728d156 | PJúnior | 22.4
ATR-972c0d747d3a20768ec8 | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | REG-05c7695f7b73d728d156 | Desenh. | 39.2
ATR-255beeb333cbea78eb91 | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | REG-05c7695f7b73d728d156 | EJúnior | 0.7
ATR-80c2f17f917bc893f461 | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PSênior | 2.1
ATR-6ca04024ce1b7e85f9c9 | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PPleno | 2.1
ATR-8f3c6d5108a6131e1692 | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PJúnior | 2.8
ATR-f9d3f345166d88be95a6 | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | REG-05c7695f7b73d728d156 | Desenh. | 4.9
ATR-24bad8b4dfbf8374a501 | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | REG-05c7695f7b73d728d156 | EJúnior | 1.4
ATR-0a42f5a5264f66b2e8db | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | REG-05c7695f7b73d728d156 | PSênior | 4.2
ATR-3f25eaad85b7f9a998d2 | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | REG-05c7695f7b73d728d156 | PPleno | 4.2
ATR-d69ae33532c02727f441 | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | REG-05c7695f7b73d728d156 | PJúnior | 5.6
ATR-e37f85be8c3c3135642e | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | REG-05c7695f7b73d728d156 | Desenh. | 9.8
ATR-54fab66fbd76a893d17c | ATV-c8a83d98b158173c74dd | REG-05c7695f7b73d728d156 | EJúnior | 0.7
ATR-f0acf06eec1e594810aa | ATV-c8a83d98b158173c74dd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PSênior | 2.1
ATR-532f89aaa269f184c09a | ATV-c8a83d98b158173c74dd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PPleno | 2.1
ATR-dd9ca498e9054721138c | ATV-c8a83d98b158173c74dd | REG-05c7695f7b73d728d156 | PJúnior | 2.8
ATR-b1467714a41ed25aaff2 | ATV-c8a83d98b158173c74dd | REG-05c7695f7b73d728d156 | Desenh. | 4.9
ATR-f5b0f5695846e8ebd357 | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | EJúnior | 3.2
ATR-1e26970ff0fb052a5ae5 | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PSênior | 9.6
ATR-3e848788b5757a0ea043 | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PPleno | 9.6
ATR-437f3dac1362274679c2 | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PJúnior | 12.8
ATR-9d57c5f84ef8f76b296f | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | Desenh. | 22.4
ATR-cd80076519e4e61cee9c | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | EJúnior | 0.4
ATR-82073557a7ca90d8c119 | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PSênior | 1.2
ATR-28d2a68f8b5471e1e937 | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PPleno | 1.2
ATR-39376b5ea441b40edf30 | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PJúnior | 1.6
ATR-d14ef308b14b0e93df85 | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | Desenh. | 2.8
ATR-7857637588e342284286 | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | EJúnior | 0.8
ATR-7686b17d9b5fee0bcc04 | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PSênior | 2.4
ATR-836c7260dc38491a207d | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PPleno | 2.4
ATR-7cd08d4d2314db2b7365 | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PJúnior | 3.2
ATR-b7d65815961402a5a6b5 | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | Desenh. | 5.6
ATR-a5b3a6abbc13a0e7a765 | ATV-653739b504ca86c9ee27 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | EJúnior | 0.4
ATR-07d3b93587b7af11481e | ATV-653739b504ca86c9ee27 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PSênior | 1.2
ATR-6e0d3245b1b5b86b9755 | ATV-653739b504ca86c9ee27 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PPleno | 1.2
ATR-86dffba937edc6c9afd1 | ATV-653739b504ca86c9ee27 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | PJúnior | 1.6
ATR-082dce08bf43aff53b76 | ATV-653739b504ca86c9ee27 | REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | Desenh. | 2.8
ATR-be5a60e8fd8458901855 | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | EJúnior | 3.2
ATR-97361edfddddb8681eb6 | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PSênior | 9.6
ATR-9b37fb16cf78a8d5d329 | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PPleno | 9.6
ATR-0ad8d44c0ed7f56aaebd | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PJúnior | 12.8
ATR-84d20390499d8615cb0b | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | Desenh. | 22.4
ATR-15cdb324951bf917c9f3 | ATV-448a2f75033264e1e317 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | EJúnior | 0.4
ATR-f58733dd36c5f4cfbdd1 | ATV-448a2f75033264e1e317 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PSênior | 1.2
ATR-f39ba199a4f161c62a01 | ATV-448a2f75033264e1e317 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PPleno | 1.2
ATR-b80866e17d068dd80b31 | ATV-448a2f75033264e1e317 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PJúnior | 1.6
ATR-a0865eba201b0e9dccc1 | ATV-448a2f75033264e1e317 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | Desenh. | 2.8
ATR-efc28dce0a30ec2cd2f0 | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | EJúnior | 0.8
ATR-7386bd90290ee4dfb8bd | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PSênior | 2.4
ATR-7119571393c251a35d0f | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PPleno | 2.4
ATR-a6202733aa9e5e60c6a4 | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PJúnior | 3.2
ATR-a54e44fd87d87db4bbc5 | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | Desenh. | 5.6
ATR-999624a8e4b75a85ffd7 | ATV-a4b551e5926322b02d6e | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | EJúnior | 0.4
ATR-b4f7eaa0b78c45bdc2b9 | ATV-a4b551e5926322b02d6e | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PSênior | 1.2
ATR-d2e5ea1b748609ce0ad1 | ATV-a4b551e5926322b02d6e | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PPleno | 1.2
ATR-d21c276c6ad6bcd08bed | ATV-a4b551e5926322b02d6e | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | PJúnior | 1.6
ATR-775853851ff725449101 | ATV-a4b551e5926322b02d6e | REG-1dea80046e0c7cf69f12 | Desenh. | 2.8
ATR-c24514bdade8ed3abf17 | ATV-897ecd353f931be07c87 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | EJúnior | 1.6
ATR-808a4a6efbf1ec4be7c4 | ATV-897ecd353f931be07c87 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PSênior | 4.8
ATR-44e59115e4c5379d60d5 | ATV-897ecd353f931be07c87 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PPleno | 4.8
ATR-42cc7c7670edb7e6067a | ATV-897ecd353f931be07c87 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PJúnior | 6.4
ATR-b4036d524c31a74351cb | ATV-897ecd353f931be07c87 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | Desenh. | 11.2
ATR-7dd1c732ef0059b3163f | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | EJúnior | 0.2
ATR-e921b0eea2d78318124e | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PSênior | 0.6
ATR-8d361c1f2c9671c135d3 | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PPleno | 0.6
ATR-11256125746a035afe18 | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PJúnior | 0.8
ATR-1fa936e2401ed5ee42b8 | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | Desenh. | 1.4
ATR-ecf61504f3126fc74f96 | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | REG-f81c7928817aaa6021f3 | EJúnior | 0.4
ATR-5d1f8c810ba37c283244 | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PSênior | 1.2
ATR-069a7b28fcbde75e246c | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PPleno | 1.2
ATR-3a72ec712b7c3dd13eef | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PJúnior | 1.6
ATR-b335fb9cca2916c93290 | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | REG-f81c7928817aaa6021f3 | Desenh. | 2.8
ATR-94d72f76f05e84af228c | ATV-936da288246e2d223dd1 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | EJúnior | 0.2
ATR-d8f78bf6a164c1d4cd0e | ATV-936da288246e2d223dd1 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PSênior | 0.6
ATR-24066dcb48b6cccb93b0 | ATV-936da288246e2d223dd1 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PPleno | 0.6
ATR-3bb60e47805860f682c6 | ATV-936da288246e2d223dd1 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | PJúnior | 0.8
ATR-2d001ee85837a53cb49e | ATV-936da288246e2d223dd1 | REG-f81c7928817aaa6021f3 | Desenh. | 1.4
ATR-44ae179bcce6a554dbfa | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | REG-45b155a34d605067b79a | EJúnior | 0.8
ATR-0d67d796c26be566a861 | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | REG-45b155a34d605067b79a | PSênior | 2.4
ATR-1b243a55d764a2be3621 | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | REG-45b155a34d605067b79a | PPleno | 2.4
ATR-f6f4568c20d02240040b | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | REG-45b155a34d605067b79a | PJúnior | 3.2
ATR-ce11f20142aef8dbc628 | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | REG-45b155a34d605067b79a | Desenh. | 5.6
ATR-fb0b21a4f0f34d3900e9 | ATV-95e87e95247be18b60fa | REG-45b155a34d605067b79a | EJúnior | 0.1
ATR-a89cb8dbe8a4498d2a45 | ATV-95e87e95247be18b60fa | REG-45b155a34d605067b79a | PSênior | 0.3
ATR-4534b8893e6b7c146dff | ATV-95e87e95247be18b60fa | REG-45b155a34d605067b79a | PPleno | 0.3
ATR-ec13460f801158081098 | ATV-95e87e95247be18b60fa | REG-45b155a34d605067b79a | PJúnior | 0.4
ATR-172fc72ee0d9b0995fad | ATV-95e87e95247be18b60fa | REG-45b155a34d605067b79a | Desenh. | 0.7
ATR-88e29f5efe49aef2241d | ATV-fc17bf47f927912075dd | REG-45b155a34d605067b79a | EJúnior | 0.2
ATR-dc75240601905c04d67b | ATV-fc17bf47f927912075dd | REG-45b155a34d605067b79a | PSênior | 0.6
ATR-32b1bfea0a139812349b | ATV-fc17bf47f927912075dd | REG-45b155a34d605067b79a | PPleno | 0.6
ATR-9777297af16c88c707ae | ATV-fc17bf47f927912075dd | REG-45b155a34d605067b79a | PJúnior | 0.8
ATR-aaf3df4319caddae2189 | ATV-fc17bf47f927912075dd | REG-45b155a34d605067b79a | Desenh. | 1.4
ATR-45182e1aeeb9c45e75a1 | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | REG-45b155a34d605067b79a | EJúnior | 0.1
ATR-3deae63624da8c19e1a5 | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | REG-45b155a34d605067b79a | PSênior | 0.3
ATR-5d74b65a0268cbff670e | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | REG-45b155a34d605067b79a | PPleno | 0.3
ATR-e325f36dbcf5e2a31d85 | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | REG-45b155a34d605067b79a | PJúnior | 0.4
ATR-943630731f7ba6641f12 | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | REG-45b155a34d605067b79a | Desenh. | 0.7
ATR-bbd76b4ec95fa6299ecd | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | ESênior | 2.4
ATR-33d678b772243bf336f7 | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PSênior | 7.2
ATR-c0eeea7ff11311ab638f | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PPleno | 7.2
ATR-aec9608055e2e81a7c49 | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PJúnior | 9.6
ATR-5761ccda1e09bc985641 | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | Desenh. | 16.8
ATR-a954e78cb7c48598123c | ATV-218309767b95b2c3d5de | REG-b242820a904a2c4b87e8 | ESênior | 0.3
ATR-6ff0fd81f1ea49c11774 | ATV-218309767b95b2c3d5de | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PSênior | 0.9
ATR-1a2b7854d1b0be55bce0 | ATV-218309767b95b2c3d5de | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PPleno | 0.9
ATR-7afddb4165070f2ecdca | ATV-218309767b95b2c3d5de | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PJúnior | 1.2
ATR-0621c21f32f9aa939225 | ATV-218309767b95b2c3d5de | REG-b242820a904a2c4b87e8 | Desenh. | 2.1
ATR-ad2138b0f2f63a160ce1 | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | REG-b242820a904a2c4b87e8 | ESênior | 0.6
ATR-8737d5f0e0f05836b3a4 | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PSênior | 1.8
ATR-21da031e3f5927f8c20a | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PPleno | 1.8
ATR-0de76530ddca1a53248c | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PJúnior | 2.4
ATR-80938ef8aaede7883099 | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | REG-b242820a904a2c4b87e8 | Desenh. | 4.2
ATR-2a98ca70c49f0d802946 | ATV-ed134c267dcbe667d138 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | ESênior | 0.3
ATR-8aeb1b47a2364cc98777 | ATV-ed134c267dcbe667d138 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PSênior | 0.9
ATR-e86bbd36da19758bc79e | ATV-ed134c267dcbe667d138 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PPleno | 0.9
ATR-23f560d085e9fc3ab254 | ATV-ed134c267dcbe667d138 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | PJúnior | 1.2
ATR-a991ad1bbe8cdd6330e6 | ATV-ed134c267dcbe667d138 | REG-b242820a904a2c4b87e8 | Desenh. | 2.1
ATR-42baceca1615e566efc6 | ATV-af402511656ef4a8f97d | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | ESênior | 0.8
ATR-cb33196464845eff2155 | ATV-af402511656ef4a8f97d | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PSênior | 2.4
ATR-7f054cec1878a61afca2 | ATV-af402511656ef4a8f97d | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PPleno | 2.4
ATR-3b54b2505704bc0442a5 | ATV-af402511656ef4a8f97d | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PJúnior | 3.2
ATR-b565713ce8556135632c | ATV-af402511656ef4a8f97d | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | Desenh. | 5.6
ATR-9c3476c8c2e017e01a7c | ATV-04b57a72db5289fe46aa | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | ESênior | 0.1
ATR-d08c2d6b0d67c7827ba7 | ATV-04b57a72db5289fe46aa | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PSênior | 0.3
ATR-7cababcf7cbc91d60c02 | ATV-04b57a72db5289fe46aa | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PPleno | 0.3
ATR-0a09055e9cc289f3a4ea | ATV-04b57a72db5289fe46aa | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PJúnior | 0.4
ATR-e3163d329adbf5545f88 | ATV-04b57a72db5289fe46aa | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | Desenh. | 0.7
ATR-4a44c28ec477d0e8275b | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | ESênior | 0.2
ATR-a186ed339ad0524c5d29 | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PSênior | 0.6
ATR-62e3cc8d09a283db5a46 | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PPleno | 0.6
ATR-c945389b45327b408d0d | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PJúnior | 0.8
ATR-1254d8601da66b52aefa | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | Desenh. | 1.4
ATR-7311b7423ea299faddcc | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | ESênior | 0.1
ATR-a7b22d3eb2c1636311d4 | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PSênior | 0.3
ATR-0f39c9d9aa193700543b | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PPleno | 0.3
ATR-2a54acd78e0cef0e90f1 | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | PJúnior | 0.4
ATR-53ae1a59e99f4203b459 | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | REG-9a2a71d396a8f9e93015 | Desenh. | 0.7
ATR-74aac99e571d85c78f7a | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | ESênior | 0.8
ATR-22a687b727936181455d | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PSênior | 2.4
ATR-6a9024a30f4794c2c2bb | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PPleno | 2.4
ATR-1434a1d5de86f2092b06 | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PJúnior | 3.2
ATR-621802197ca792eadbf3 | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | Desenh. | 5.6
ATR-c9f03f020bc6494ca6e7 | ATV-033fb048145736428efb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | ESênior | 0.1
ATR-9643a4297870d9b1f1a9 | ATV-033fb048145736428efb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PSênior | 0.3
ATR-635738b24877e87998dc | ATV-033fb048145736428efb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PPleno | 0.3
ATR-78889caa1b7f562af85c | ATV-033fb048145736428efb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PJúnior | 0.4
ATR-46bcee7a28ec1fe01333 | ATV-033fb048145736428efb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | Desenh. | 0.7
ATR-cd5064a3061a30d4408a | ATV-db31ac7a9f941a295384 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | ESênior | 0.2
ATR-ac876dfd191ee036b5d8 | ATV-db31ac7a9f941a295384 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PSênior | 0.6
ATR-21b4877d58bdd9d5b381 | ATV-db31ac7a9f941a295384 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PPleno | 0.6
ATR-86062a8614782f692c30 | ATV-db31ac7a9f941a295384 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PJúnior | 0.8
ATR-74876ca9e38ad0a73e80 | ATV-db31ac7a9f941a295384 | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | Desenh. | 1.4
ATR-43eb9b17a26f64cfb049 | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | ESênior | 0.1
ATR-b800abfca09590eee6d1 | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PSênior | 0.3
ATR-db3c689d369db36bc2c3 | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PPleno | 0.3
ATR-feae35b61e4e0613cdbc | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | PJúnior | 0.4
ATR-1553c3e3be864f905afd | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | Desenh. | 0.7
ATR-057c8a7213761921840a | ATV-7f90e8a15233ac4baff4 | REG-222336408f74b47df24b | EJúnior | 9.6
ATR-481993a5459f86c2e198 | ATV-7f90e8a15233ac4baff4 | REG-222336408f74b47df24b | PPleno | 9.6
ATR-8cdd7e698566146d94cf | ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | REG-222336408f74b47df24b | EJúnior | 1.2
ATR-4d6fc9cac6a6f4bbe9ea | ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | REG-222336408f74b47df24b | PPleno | 1.2
ATR-5cced72dea27fad6bfab | ATV-dd70c82beacf6a8262ee | REG-222336408f74b47df24b | EJúnior | 2.4
ATR-fb5b2e085de4392cac31 | ATV-dd70c82beacf6a8262ee | REG-222336408f74b47df24b | PPleno | 2.4
ATR-fdd35cac7b0e5984e875 | ATV-5eab511f4617af153681 | REG-222336408f74b47df24b | EJúnior | 1.2
ATR-d2aaf7addb8ed09682c2 | ATV-5eab511f4617af153681 | REG-222336408f74b47df24b | PPleno | 1.2
ATR-53ddf1cd21ea9d65cd7a | ATV-484bcd0daeda98ab772e | REG-5b407316a1976959bd4a | EPleno | 12
ATR-2d17e5b6f0e1c6fadee2 | ATV-484bcd0daeda98ab772e | REG-5b407316a1976959bd4a | EJúnior | 12
ATR-9d684805ca71f1599c7b | ATV-484bcd0daeda98ab772e | REG-5b407316a1976959bd4a | PSênior | 12
ATR-dbc6d63cbf621f6731a9 | ATV-484bcd0daeda98ab772e | REG-5b407316a1976959bd4a | PPleno | 12
ATR-725fd2cc0a880457b40e | ATV-e7da3f52985e69b24005 | REG-ed2de4a986df86c087a5 | EPleno | 13
ATR-fb4a19e688783c0ceeb8 | ATV-e7da3f52985e69b24005 | REG-ed2de4a986df86c087a5 | EJúnior | 13
ATR-f24fd4c0e8d34f68162e | ATV-7a7c5c03d8c32391413e | REG-7b93c37105029964bef3 | EPleno | 13
ATR-7371a5dced449a8a50d9 | ATV-7a7c5c03d8c32391413e | REG-7b93c37105029964bef3 | EJúnior | 13
ATR-b87d45ac57e1ff0a39e9 | ATV-9673d9d955b58ae2b8ef | REG-330aca41dd03eb33b784 | EPleno | 6
ATR-626ac30683b419c22789 | ATV-9673d9d955b58ae2b8ef | REG-330aca41dd03eb33b784 | EJúnior | 6
ATR-20a2ca62a958796a3442 | ATV-59dc7c0538618b9a6e16 | REG-35f1b72c3d018cb8f12b | EPleno | 6
ATR-0c0aa87ff06ac8e5e5bd | ATV-59dc7c0538618b9a6e16 | REG-35f1b72c3d018cb8f12b | EJúnior | 6
ATR-d8cefe77a8a32e8f0a9a | ATV-131c1cf66c005e3eb3e3 | REG-a4549987d338484eefa8 | EPleno | 24
ATR-b0a8ffa5310c8d739b49 | ATV-131c1cf66c005e3eb3e3 | REG-a4549987d338484eefa8 | EJúnior | 24
ATR-3dfe2e834a820e743e6d | ATV-b7428a926d2a0db227ef | REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | PSênior | 42
ATR-4701477e8b6c43230308 | ATV-b7428a926d2a0db227ef | REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | PPleno | 42
ATR-8550b5a22b68763eb847 | ATV-b7428a926d2a0db227ef | REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | PJúnior | 42
ATR-0efbff63c52c097601cb | ATV-b7428a926d2a0db227ef | REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | Desenh. | 84
ATR-8cfa25322fafc5ae7057 | ATV-3ac4889d9a44d896d267 | REG-61dac6902b12400c6844 | EPleno | 14.4
ATR-84e455e084d37bf45ad5 | ATV-3ac4889d9a44d896d267 | REG-61dac6902b12400c6844 | EJúnior | 24
ATR-2c71ecc6076833e2c530 | ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | REG-61dac6902b12400c6844 | EPleno | 1.8
ATR-65ab2e7a95c8ecab8cd9 | ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | REG-61dac6902b12400c6844 | EJúnior | 3
ATR-7fa0aca2c7955cedd939 | ATV-0e144faf83199342d208 | REG-61dac6902b12400c6844 | EPleno | 3.6
ATR-1158b5b99c6bfd7c8c0f | ATV-0e144faf83199342d208 | REG-61dac6902b12400c6844 | EJúnior | 6
ATR-0dcd5251da790226bc43 | ATV-a94bed5063fd116f0832 | REG-61dac6902b12400c6844 | EPleno | 1.8
ATR-63ce8071f5ede5266d4d | ATV-a94bed5063fd116f0832 | REG-61dac6902b12400c6844 | EJúnior | 3
ATR-7b6900797e77abc634f2 | ATV-f32750ac6adf7a4e0429 | REG-307fcc74522855042092 | EPleno | 24
ATR-5ef64992d97d8e684289 | ATV-f32750ac6adf7a4e0429 | REG-307fcc74522855042092 | EJúnior | 40
ATR-9295a1dfc6b061a44062 | ATV-4183e8d98740503a1448 | REG-307fcc74522855042092 | EPleno | 3
ATR-6b7f0b4fe0c419a4265a | ATV-4183e8d98740503a1448 | REG-307fcc74522855042092 | EJúnior | 5
ATR-8594ca5070e8a70e4af2 | ATV-c1f645c54ca4e30350af | REG-307fcc74522855042092 | EPleno | 6
ATR-ce35254647f629b9f939 | ATV-c1f645c54ca4e30350af | REG-307fcc74522855042092 | EJúnior | 10
ATR-71356657f301fdbeca6b | ATV-da4e755fce237d95a72c | REG-307fcc74522855042092 | EPleno | 3
ATR-75f8e8f030e178be813f | ATV-da4e755fce237d95a72c | REG-307fcc74522855042092 | EJúnior | 5
ATR-feae4c726675d229c328 | ATV-9d05149fb359c11975bd | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EPleno | 9.6
ATR-96aa4491b88a925e3e53 | ATV-9d05149fb359c11975bd | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EJúnior | 16
ATR-dc20dc7b1da4a7a503a8 | ATV-c385f57b7b13907b3a52 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EPleno | 1.2
ATR-3b3363fd6d96c6ef10f9 | ATV-c385f57b7b13907b3a52 | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EJúnior | 2
ATR-2ec6fdeeb69bab1f70f6 | ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EPleno | 2.4
ATR-c162944594176677c37f | ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EJúnior | 4
ATR-0c4b12f3f0e1779799ea | ATV-1ea2b5663ca2839b0ddf | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EPleno | 1.2
ATR-03e021bc5d15234e4279 | ATV-1ea2b5663ca2839b0ddf | REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | EJúnior | 2
ATR-c7d167c4a5d5318172b1 | ATV-230433acfa9cf2b546ca | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EPleno | 9.6
ATR-92679b40c47fd8306790 | ATV-230433acfa9cf2b546ca | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EJúnior | 16
ATR-fb0063ee03c31139d107 | ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EPleno | 1.2
ATR-602f8ecb0973cdf71fbd | ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EJúnior | 2
ATR-ce4253c64d780c428741 | ATV-12dab1231c9b56fd8014 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EPleno | 2.4
ATR-5e0dad37b54a9a5f19eb | ATV-12dab1231c9b56fd8014 | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EJúnior | 4
ATR-d6f13759620fe6673eee | ATV-c96d64aa6d7a91c3352e | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EPleno | 1.2
ATR-a3e354c93f598dda2bbb | ATV-c96d64aa6d7a91c3352e | REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | EJúnior | 2
ATR-8287030040774a31c7bc | ATV-c64da732a33bb83064fe | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EPleno | 12
ATR-d812fe8ef357a34eda62 | ATV-c64da732a33bb83064fe | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EJúnior | 20
ATR-8dc563081940eadee7cd | ATV-a0d35d1005fda252d506 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EPleno | 1.5
ATR-52c680ad5727a51b9881 | ATV-a0d35d1005fda252d506 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EJúnior | 2.5
ATR-2cbfbb71aab1d21d921c | ATV-1e80435c23e00ecfe198 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EPleno | 3
ATR-e8621f1d4ae8a7b3de5b | ATV-1e80435c23e00ecfe198 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EJúnior | 5
ATR-eb298a9c96ad3ee6e345 | ATV-d70220e3e9747bf2d305 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EPleno | 1.5
ATR-b0016d801624b6782900 | ATV-d70220e3e9747bf2d305 | REG-6df9ef772c0a177b4c0a | EJúnior | 2.5
ATR-b33980be368c03fab8d1 | ATV-938b6ad14eb129e9f955 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | ESênior | 24
ATR-e3eb34a61f53ee521a56 | ATV-938b6ad14eb129e9f955 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | EPleno | 40
ATR-02057c8a5f543488090d | ATV-b73922713f4970e04310 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | ESênior | 3
ATR-39638fc8984c51f8896c | ATV-b73922713f4970e04310 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | EPleno | 5
ATR-48b20f3a34cce40e47cd | ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | ESênior | 6
ATR-e7b8a25920cb8cd28ed9 | ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | EPleno | 10
ATR-ec6b88dba782b243033d | ATV-c164323bc49e29fdeed6 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | ESênior | 3
ATR-bb1da241812180936449 | ATV-c164323bc49e29fdeed6 | REG-7fff2f20fd20a0225597 | EPleno | 5
ATR-0a140a818f68b4b56dbf | ATV-b2492899b80e02cffa5d | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | ESênior | 9.6
ATR-57a59c5dd5244ddd7e37 | ATV-b2492899b80e02cffa5d | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | EPleno | 16
ATR-a71c2687e337d0fb8496 | ATV-9d0d722201a455640490 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | ESênior | 1.2
ATR-53efb7e643a153e4f872 | ATV-9d0d722201a455640490 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | EPleno | 2
ATR-415d802974d2adb463a5 | ATV-65e661e070a638a97277 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | ESênior | 2.4
ATR-de80f65d548ba6468386 | ATV-65e661e070a638a97277 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | EPleno | 4
ATR-b7cca76b146beb3122de | ATV-3612371666e08d893b33 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | ESênior | 1.2
ATR-6e0e32de63b6c84c22ad | ATV-3612371666e08d893b33 | REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | EPleno | 2
ATR-15606cdab7395a9a4fa6 | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | EJúnior | 0.8
ATR-9edd35a39964e59cee38 | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PSênior | 2.4
ATR-be435b196dbe1ad172e5 | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PPleno | 2.4
ATR-8f43ff9393748f36eae3 | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PJúnior | 3.2
ATR-71fd0e93b0b4e5603672 | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | Desenh. | 5.6
ATR-649c818f26d97d15b6c2 | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | EJúnior | 0.1
ATR-2a81072367b0b1d3c1f1 | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PSênior | 0.3
ATR-e0d3f7b00400fe0106aa | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PPleno | 0.3
ATR-058be0f1b26e45d8fd9a | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PJúnior | 0.4
ATR-5ceea63d89b999576b07 | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | Desenh. | 0.7
ATR-73e609c682290174da4c | ATV-8418e1fd6060d50a670f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | EJúnior | 0.2
ATR-e095cd172db29281c9e2 | ATV-8418e1fd6060d50a670f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PSênior | 0.6
ATR-f25e7fb689a7a1b61b19 | ATV-8418e1fd6060d50a670f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PPleno | 0.6
ATR-bff630663fb1423ef322 | ATV-8418e1fd6060d50a670f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PJúnior | 0.8
ATR-872a1e79d9c1429de73c | ATV-8418e1fd6060d50a670f | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | Desenh. | 1.4
ATR-b006f6cdbdd7494b5dd4 | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | EJúnior | 0.1
ATR-2915391ba785b0f38ed8 | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PSênior | 0.3
ATR-e69770c18d7f74ad64d4 | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PPleno | 0.3
ATR-39afe21d0b2e5553ccea | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | PJúnior | 0.4
ATR-bd38fbe4a1b287f92659 | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | REG-c575b65ba4e71557f1c9 | Desenh. | 0.7
ATR-5c3d2e36749768a84cf1 | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | REG-d131f460ff07084b8a66 | EJúnior | 0.8
ATR-00c6cc52e0c3ba11e4a0 | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PSênior | 2.4
ATR-e7a1f07c909d16ede62e | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PPleno | 2.4
ATR-d5025fd0d0674c42c7b9 | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PJúnior | 3.2
ATR-c93710cc913f7fed25d8 | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | REG-d131f460ff07084b8a66 | Desenh. | 5.6
ATR-9d270a8b2f06d8fa51a6 | ATV-8be8a924f6987b191b78 | REG-d131f460ff07084b8a66 | EJúnior | 0.1
ATR-0f9b19571506cb760cac | ATV-8be8a924f6987b191b78 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PSênior | 0.3
ATR-4663fcbba228d06d9864 | ATV-8be8a924f6987b191b78 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PPleno | 0.3
ATR-aa589b8f46ed39ca4dac | ATV-8be8a924f6987b191b78 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PJúnior | 0.4
ATR-fc7db23fac90f0d9039d | ATV-8be8a924f6987b191b78 | REG-d131f460ff07084b8a66 | Desenh. | 0.7
ATR-5ec75415a6d8523f83b5 | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | REG-d131f460ff07084b8a66 | EJúnior | 0.2
ATR-ae9b76e090bed52ff54f | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PSênior | 0.6
ATR-3169276a53e2866a7ca4 | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PPleno | 0.6
ATR-0da752464a1de07a93ec | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | REG-d131f460ff07084b8a66 | PJúnior | 0.8
ATR-c52a0bd0865861600406 | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | REG-d131f460ff07084b8a66 | Desenh. | 1.4
ATR-0f332fb954d6a7489444 | ATV-00fdb9326b0f497d746d | REG-d131f460ff07084b8a66 | EJúnior | 0.1
ATR-de158141ad0e8eab1117 | ATV-00fdb9326b0f497d746d | REG-d131f460ff07084b8a66 | PSênior | 0.3
ATR-faea49abd2dab20e7b0c | ATV-00fdb9326b0f497d746d | REG-d131f460ff07084b8a66 | PPleno | 0.3
ATR-d8755b838e367179aac0 | ATV-00fdb9326b0f497d746d | REG-d131f460ff07084b8a66 | PJúnior | 0.4
ATR-05aad8e2fec474b1b761 | ATV-00fdb9326b0f497d746d | REG-d131f460ff07084b8a66 | Desenh. | 0.7
ATR-560e9a0cf006973f2522 | ATV-def57675517f613855a0 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | EJúnior | 1.6
ATR-fa9c6e1c2b818ca1098e | ATV-def57675517f613855a0 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PSênior | 4.8
ATR-7d072d3e32accade065a | ATV-def57675517f613855a0 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PPleno | 4.8
ATR-a9af1de542f10460d24b | ATV-def57675517f613855a0 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PJúnior | 6.4
ATR-a6e1f07421da966b92b2 | ATV-def57675517f613855a0 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | Desenh. | 11.2
ATR-e16bf875daeedf5a05df | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | EJúnior | 0.2
ATR-263323ed35887ea7609d | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PSênior | 0.6
ATR-9105cc0744bdcfa084ba | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PPleno | 0.6
ATR-bf442ef70f530168c447 | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PJúnior | 0.8
ATR-d66c2e39c1b97c795fe8 | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | Desenh. | 1.4
ATR-c6bba76842490a912295 | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | EJúnior | 0.4
ATR-5734b3ed7430aa6d927c | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PSênior | 1.2
ATR-afa81317e738cfe6d23a | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PPleno | 1.2
ATR-ce40bd54b834488ef0fb | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PJúnior | 1.6
ATR-d8c77c4a9c1ce6cda42e | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | Desenh. | 2.8
ATR-ceae905fe4d2ef04ae6e | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | EJúnior | 0.2
ATR-add513c031d8890bc431 | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PSênior | 0.6
ATR-cf94e3ba7b3ed46f02da | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PPleno | 0.6
ATR-e6354c2fb756ee39625f | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | PJúnior | 0.8
ATR-b89c4396d423a50ddb6e | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | REG-23ddcedeb91d6b735b4d | Desenh. | 1.4
ATR-71f2054f1e8c70440472 | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | EJúnior | 0.8
ATR-99c2fe2782d36dd51545 | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PSênior | 2.4
ATR-4e9db8b5a909567c0a4d | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PPleno | 2.4
ATR-1635fcf5a03753a4111f | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PJúnior | 3.2
ATR-d4d4a981b0f591c98dae | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | Desenh. | 5.6
ATR-0e359e6aa1e557b617b7 | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | REG-bb06fb44aa08943917b1 | EJúnior | 0.1
ATR-ca565773bfa66e738827 | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PSênior | 0.3
ATR-52ebf6cbf90db089abb2 | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PPleno | 0.3
ATR-3f39eb7464867e91c757 | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PJúnior | 0.4
ATR-a0a91960babcec796a5c | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | REG-bb06fb44aa08943917b1 | Desenh. | 0.7
ATR-d83cee7a58eed76d09c9 | ATV-554e3e88108697850a2e | REG-bb06fb44aa08943917b1 | EJúnior | 0.2
ATR-0c7396a0aedccf6577f3 | ATV-554e3e88108697850a2e | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PSênior | 0.6
ATR-9bf133dd869f1e58e37a | ATV-554e3e88108697850a2e | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PPleno | 0.6
ATR-9a65242d8b852b6566ba | ATV-554e3e88108697850a2e | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PJúnior | 0.8
ATR-027b7087e4055e245735 | ATV-554e3e88108697850a2e | REG-bb06fb44aa08943917b1 | Desenh. | 1.4
ATR-2960560b97291c8f27be | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | EJúnior | 0.1
ATR-e16f88f1f2d037e7ef2d | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PSênior | 0.3
ATR-64df49e9f1658337e68e | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PPleno | 0.3
ATR-5504073027fada129021 | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | PJúnior | 0.4
ATR-184b0cbdbfcb010a5628 | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | REG-bb06fb44aa08943917b1 | Desenh. | 0.7
ATR-419c64e87cc4a5882b05 | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | REG-e369762b3975268f852c | EJúnior | 1.6
ATR-b0dd6842eeeaa2ab0854 | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | REG-e369762b3975268f852c | PSênior | 4.8
ATR-64b0e5d06726b12bc9d4 | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | REG-e369762b3975268f852c | PPleno | 4.8
ATR-31ce08491ef3327d0e02 | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | REG-e369762b3975268f852c | PJúnior | 6.4
ATR-fef82e6dacc9a84534af | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | REG-e369762b3975268f852c | Desenh. | 11.2
ATR-2959e81d31c571b17c44 | ATV-de668e1dc8092ad8884e | REG-e369762b3975268f852c | EJúnior | 0.2
ATR-4adcfeb6f2bad1299906 | ATV-de668e1dc8092ad8884e | REG-e369762b3975268f852c | PSênior | 0.6
ATR-a46c1fed237cdbd7ff4d | ATV-de668e1dc8092ad8884e | REG-e369762b3975268f852c | PPleno | 0.6
ATR-4d8f9c6cc365da668c17 | ATV-de668e1dc8092ad8884e | REG-e369762b3975268f852c | PJúnior | 0.8
ATR-88079eb84334211ea4b2 | ATV-de668e1dc8092ad8884e | REG-e369762b3975268f852c | Desenh. | 1.4
ATR-d51b0b4888b629e11e6b | ATV-a77653e799d16556d14d | REG-e369762b3975268f852c | EJúnior | 0.4
ATR-c070005e0b86dbd70b20 | ATV-a77653e799d16556d14d | REG-e369762b3975268f852c | PSênior | 1.2
ATR-00c373f004516fad94fc | ATV-a77653e799d16556d14d | REG-e369762b3975268f852c | PPleno | 1.2
ATR-c1fa7d614048e6c75427 | ATV-a77653e799d16556d14d | REG-e369762b3975268f852c | PJúnior | 1.6
ATR-efc2e482952ca2767c6f | ATV-a77653e799d16556d14d | REG-e369762b3975268f852c | Desenh. | 2.8
ATR-0766d011cdbab6e721ea | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | REG-e369762b3975268f852c | EJúnior | 0.2
ATR-c87525f982390ce74602 | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | REG-e369762b3975268f852c | PSênior | 0.6
ATR-3d7bc42b54c33601fa0a | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | REG-e369762b3975268f852c | PPleno | 0.6
ATR-739f6d1104564aeecc44 | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | REG-e369762b3975268f852c | PJúnior | 0.8
ATR-22acb179c92907881dc4 | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | REG-e369762b3975268f852c | Desenh. | 1.4
ATR-0d84d8c41d1131bf00d6 | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | EJúnior | 0.8
ATR-11f233a07aa3f625327a | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PSênior | 2.4
ATR-f3afae4567bef0fff0f5 | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PPleno | 2.4
ATR-273a42797dfa9fd9b7a5 | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PJúnior | 3.2
ATR-d1df727615cf4ed3ddda | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | Desenh. | 5.6
ATR-b924adda138e1f3277d5 | ATV-96d922c6923ccb019293 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | EJúnior | 0.1
ATR-380ae71f1152741a2dfe | ATV-96d922c6923ccb019293 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PSênior | 0.3
ATR-20ef6496a5fb0bf29fa7 | ATV-96d922c6923ccb019293 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PPleno | 0.3
ATR-7cc9e5d6c1d511c17305 | ATV-96d922c6923ccb019293 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PJúnior | 0.4
ATR-df219f5a1d015a78bb5b | ATV-96d922c6923ccb019293 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | Desenh. | 0.7
ATR-5538a1c5acb0a1a5de79 | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | EJúnior | 0.2
ATR-61255e3d4d9dd1ea8f6f | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PSênior | 0.6
ATR-867b4671c7c8bbad1013 | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PPleno | 0.6
ATR-8467bd238c4145441d41 | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PJúnior | 0.8
ATR-49367ce662cc6d577eff | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | Desenh. | 1.4
ATR-1c5c426687474457c55b | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | EJúnior | 0.1
ATR-0f570a5124f99f05362f | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PSênior | 0.3
ATR-d9c0690ee13a28ea8805 | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PPleno | 0.3
ATR-01078a56eab506ec7101 | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | PJúnior | 0.4
ATR-791790f00c93e88e256f | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | Desenh. | 0.7
ATR-cd1405d86ae75d5b4c0a | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | EJúnior | 0.8
ATR-9e70143c358d9b2850e0 | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PSênior | 2.4
ATR-148631a3b1a5b3aeeb82 | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PPleno | 2.4
ATR-a9582ec5ebdb62eec1e0 | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PJúnior | 3.2
ATR-b8062244abadc1188b91 | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | Desenh. | 5.6
ATR-fc245d2bf586c2a3c880 | ATV-b99660a5326328a4533f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | EJúnior | 0.1
ATR-4118fcf94ea940f91d69 | ATV-b99660a5326328a4533f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PSênior | 0.3
ATR-b75c23fde43521c4dcdd | ATV-b99660a5326328a4533f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PPleno | 0.3
ATR-34d032783a8add06b7fb | ATV-b99660a5326328a4533f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PJúnior | 0.4
ATR-5a69718ec2c8f463d72f | ATV-b99660a5326328a4533f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | Desenh. | 0.7
ATR-6afc6f81bf9f16d58c3e | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | EJúnior | 0.2
ATR-78727126f6cd9c0040a0 | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PSênior | 0.6
ATR-428889aff2450f108f74 | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PPleno | 0.6
ATR-ed002dd1d34eb0ba4112 | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PJúnior | 0.8
ATR-c90ed88d2c3adcc9c852 | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | Desenh. | 1.4
ATR-1f4d4b8bd9c4641bd2dc | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | EJúnior | 0.1
ATR-75eab8e06fb9d5dfba3e | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PSênior | 0.3
ATR-aaffe97cd184b6d4ae85 | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PPleno | 0.3
ATR-ecd6ebed8677926021b5 | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | PJúnior | 0.4
ATR-6700fb741a51c523a587 | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | Desenh. | 0.7
ATR-19206ebbeaf8f43a67fa | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | EJúnior | 0.8
ATR-c22b7ee551cbb4421d6b | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PSênior | 2.4
ATR-ba411aad5f8651adac11 | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PPleno | 2.4
ATR-5fd14e94c6fca96bf502 | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PJúnior | 3.2
ATR-e6d5a97a27d0d24653ee | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | Desenh. | 5.6
ATR-5debfd94a995d304fd11 | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | EJúnior | 0.1
ATR-cef10955e1393e2a4de0 | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PSênior | 0.3
ATR-2196852ec3e49d51fed4 | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PPleno | 0.3
ATR-b332b1364d6edd6b7a6b | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PJúnior | 0.4
ATR-6045d6748898888bddb2 | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | Desenh. | 0.7
ATR-00f7111ef6b7bb99d2f5 | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | EJúnior | 0.2
ATR-f9b1e4ead25911874965 | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PSênior | 0.6
ATR-09e92c6b630e4389851d | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PPleno | 0.6
ATR-a9b9d247ee92e3825b7e | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PJúnior | 0.8
ATR-dc469fdf50a907459b09 | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | Desenh. | 1.4
ATR-1275be244c5413fe2a60 | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | EJúnior | 0.1
ATR-0eb340300df57fcd1efe | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PSênior | 0.3
ATR-31198a8db2c900f96ca7 | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PPleno | 0.3
ATR-b0a41486e441116efb95 | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | PJúnior | 0.4
ATR-7d6dc89313a89fca26cc | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | REG-9f4b48807ae44f4fd24a | Desenh. | 0.7
ATR-43dcc24a80664e836259 | ATV-1feacef268cd125505bf | REG-ff771c45b039a8c4100d | EJúnior | 1.6
ATR-8d19f252eb04100272a7 | ATV-1feacef268cd125505bf | REG-ff771c45b039a8c4100d | PSênior | 4.8
ATR-601ca094725d0c4aec00 | ATV-1feacef268cd125505bf | REG-ff771c45b039a8c4100d | PPleno | 4.8
ATR-ed17976c89a3c895aa56 | ATV-1feacef268cd125505bf | REG-ff771c45b039a8c4100d | PJúnior | 6.4
ATR-db61eca73ba845a20120 | ATV-1feacef268cd125505bf | REG-ff771c45b039a8c4100d | Desenh. | 11.2
ATR-e663bcc9e7e49d509b13 | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | REG-ff771c45b039a8c4100d | EJúnior | 0.2
ATR-a83066c5ade2593f0695 | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PSênior | 0.6
ATR-a388bfbc513db5a5cebf | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PPleno | 0.6
ATR-b01427f7e79582e89c8e | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PJúnior | 0.8
ATR-297c5fc4f8d2b25e0e8f | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | REG-ff771c45b039a8c4100d | Desenh. | 1.4
ATR-cf977645725c1be4acf3 | ATV-66746c95a0450bf01e7a | REG-ff771c45b039a8c4100d | EJúnior | 0.4
ATR-5d237b1e76d120bf7a87 | ATV-66746c95a0450bf01e7a | REG-ff771c45b039a8c4100d | PSênior | 1.2
ATR-61784d73d2823fc33adc | ATV-66746c95a0450bf01e7a | REG-ff771c45b039a8c4100d | PPleno | 1.2
ATR-63f49658c7d326dc986b | ATV-66746c95a0450bf01e7a | REG-ff771c45b039a8c4100d | PJúnior | 1.6
ATR-95f419f033107f3e1c2f | ATV-66746c95a0450bf01e7a | REG-ff771c45b039a8c4100d | Desenh. | 2.8
ATR-8888e0c0c06603b78057 | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | REG-ff771c45b039a8c4100d | EJúnior | 0.2
ATR-3740c17c9a45f8b98f5e | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PSênior | 0.6
ATR-822f81b33c4218cd104f | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PPleno | 0.6
ATR-573f9f9d6236b8cf91be | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | REG-ff771c45b039a8c4100d | PJúnior | 0.8
ATR-d061e6e7db1f369087bb | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | REG-ff771c45b039a8c4100d | Desenh. | 1.4
ATR-dce4cebe1113c55944ce | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | REG-5383856727b353804a62 | EJúnior | 1.6
ATR-91fa0fba2608d2d7b093 | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | REG-5383856727b353804a62 | PSênior | 4.8
ATR-48409540b95786629d20 | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | REG-5383856727b353804a62 | PPleno | 4.8
ATR-06a27a43900890806e7c | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | REG-5383856727b353804a62 | PJúnior | 6.4
ATR-90311594a1034861c5c1 | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | REG-5383856727b353804a62 | Desenh. | 11.2
ATR-d1c00e46403ab6a22776 | ATV-f50b8613e58bea394b17 | REG-5383856727b353804a62 | EJúnior | 0.2
ATR-ef0250774007bc66193a | ATV-f50b8613e58bea394b17 | REG-5383856727b353804a62 | PSênior | 0.6
ATR-633b34ba29311eb57fb0 | ATV-f50b8613e58bea394b17 | REG-5383856727b353804a62 | PPleno | 0.6
ATR-5f5af322f6b7e3c51ea5 | ATV-f50b8613e58bea394b17 | REG-5383856727b353804a62 | PJúnior | 0.8
ATR-104f0330b04fbce2ce9e | ATV-f50b8613e58bea394b17 | REG-5383856727b353804a62 | Desenh. | 1.4
ATR-9cc818d075b42bb26970 | ATV-f544955690ccf117b746 | REG-5383856727b353804a62 | EJúnior | 0.4
ATR-c31b8e3c4dd4942ffb1b | ATV-f544955690ccf117b746 | REG-5383856727b353804a62 | PSênior | 1.2
ATR-be6f21b92ffd5eaf67e2 | ATV-f544955690ccf117b746 | REG-5383856727b353804a62 | PPleno | 1.2
ATR-643d1c78cbb41d85fb3e | ATV-f544955690ccf117b746 | REG-5383856727b353804a62 | PJúnior | 1.6
ATR-e4d62ef0afe31b806f09 | ATV-f544955690ccf117b746 | REG-5383856727b353804a62 | Desenh. | 2.8
ATR-03a4a468dd1f37766ad3 | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | REG-5383856727b353804a62 | EJúnior | 0.2
ATR-1846f8879a6af8438d5c | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | REG-5383856727b353804a62 | PSênior | 0.6
ATR-6baddb9ae6e9d577c8ca | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | REG-5383856727b353804a62 | PPleno | 0.6
ATR-3494c8010c583a41e0d9 | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | REG-5383856727b353804a62 | PJúnior | 0.8
ATR-e9bd0f56651795f3ecb8 | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | REG-5383856727b353804a62 | Desenh. | 1.4
ATR-cf06f6aace15fa0f1eec | ATV-d4db8a04899e0faa691b | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | EJúnior | 0.8
ATR-564139c148a9bedb0c81 | ATV-d4db8a04899e0faa691b | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PSênior | 2.4
ATR-feb4bd1f840be6a776a4 | ATV-d4db8a04899e0faa691b | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PPleno | 2.4
ATR-89e4eb36454053a51079 | ATV-d4db8a04899e0faa691b | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PJúnior | 3.2
ATR-2cdd698018b22b7b4b01 | ATV-d4db8a04899e0faa691b | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | Desenh. | 5.6
ATR-a68b2c613cd0caae9fa3 | ATV-fb96abba71b708a0e77c | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | EJúnior | 0.1
ATR-d7395fa3f9e5d8ddef90 | ATV-fb96abba71b708a0e77c | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PSênior | 0.3
ATR-0ff1cce416b20f818f2f | ATV-fb96abba71b708a0e77c | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PPleno | 0.3
ATR-3639b869af4b26d25606 | ATV-fb96abba71b708a0e77c | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PJúnior | 0.4
ATR-0d6dc60ed9f2ccbc2fb3 | ATV-fb96abba71b708a0e77c | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | Desenh. | 0.7
ATR-d1fcb0338a7e4fffd145 | ATV-8c36c207790f07805d3f | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | EJúnior | 0.2
ATR-2103d0195bdcea40afa7 | ATV-8c36c207790f07805d3f | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PSênior | 0.6
ATR-f07e7a36bcd45437f8ba | ATV-8c36c207790f07805d3f | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PPleno | 0.6
ATR-260856773f92f62be1c5 | ATV-8c36c207790f07805d3f | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PJúnior | 0.8
ATR-0ffed22f438343d2f969 | ATV-8c36c207790f07805d3f | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | Desenh. | 1.4
ATR-3cb13cabd0a1fd0235a1 | ATV-687607011bfbb27aed14 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | EJúnior | 0.1
ATR-643731ff70304487cfc6 | ATV-687607011bfbb27aed14 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PSênior | 0.3
ATR-7ac406c27fdf4e8a9848 | ATV-687607011bfbb27aed14 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PPleno | 0.3
ATR-9969c1328e1eb2b9544b | ATV-687607011bfbb27aed14 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | PJúnior | 0.4
ATR-acd6b82fdc4149ef0342 | ATV-687607011bfbb27aed14 | REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | Desenh. | 0.7
ATR-edcc90cfd18579adf9a1 | ATV-43ff558abbec48946755 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | EJúnior | 1.6
ATR-274316d0b784a4eb8376 | ATV-43ff558abbec48946755 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PSênior | 4.8
ATR-fd7078388fef0978d033 | ATV-43ff558abbec48946755 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PPleno | 4.8
ATR-ca6e8015817eaa3ee7f0 | ATV-43ff558abbec48946755 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PJúnior | 6.4
ATR-acd66d00ef34551fd9b6 | ATV-43ff558abbec48946755 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | Desenh. | 11.2
ATR-1cc5d6c5951a27553e78 | ATV-516d1d64b271c34315fc | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | EJúnior | 0.2
ATR-115c30eb05e6cfb88ee3 | ATV-516d1d64b271c34315fc | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PSênior | 0.6
ATR-75c62391f05241c45f4b | ATV-516d1d64b271c34315fc | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PPleno | 0.6
ATR-63162fd4d34b40ad1472 | ATV-516d1d64b271c34315fc | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PJúnior | 0.8
ATR-ff6fd5dd0b04f10627e1 | ATV-516d1d64b271c34315fc | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | Desenh. | 1.4
ATR-e2516f86bb9dee7a6b8f | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | EJúnior | 0.4
ATR-0d39cb9af1748a621475 | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PSênior | 1.2
ATR-8c88db6a8102c0fdcbdd | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PPleno | 1.2
ATR-453752bdefaf8e76135c | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PJúnior | 1.6
ATR-e07d917ca4560b3bea98 | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | Desenh. | 2.8
ATR-9578c144962f1c2d725c | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | EJúnior | 0.2
ATR-89eedbd8657e8ecee506 | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PSênior | 0.6
ATR-e426e4a028b5b87c1f99 | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PPleno | 0.6
ATR-886d856ebb8c815ef3af | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | PJúnior | 0.8
ATR-903b59d738e73165e80e | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | REG-ccdaf1f9a347f00480dc | Desenh. | 1.4
ATR-ba2fbf486fcdc2258fba | ATV-989d73ea37132f1102fd | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | EJúnior | 0.8
ATR-d52a55b88574fe1a4282 | ATV-989d73ea37132f1102fd | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PSênior | 2.4
ATR-f2bfc1b4b43ba37d2ca4 | ATV-989d73ea37132f1102fd | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PPleno | 2.4
ATR-5f51b8588e497a85c240 | ATV-989d73ea37132f1102fd | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PJúnior | 3.2
ATR-ad7c555ed5085cc44548 | ATV-989d73ea37132f1102fd | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | Desenh. | 5.6
ATR-542ef921e81f7e542320 | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | EJúnior | 0.1
ATR-b582c12c2d5908b6a3f7 | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PSênior | 0.3
ATR-093461d5f688564787a1 | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PPleno | 0.3
ATR-05ebf475838707515363 | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PJúnior | 0.4
ATR-032343e451df9dce58f2 | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | Desenh. | 0.7
ATR-7d24d1d81e9dd3aeabf7 | ATV-a851d99d8988c68229b6 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | EJúnior | 0.2
ATR-471b966dc19c8d2f92be | ATV-a851d99d8988c68229b6 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PSênior | 0.6
ATR-fc3d2d21937fec0c3422 | ATV-a851d99d8988c68229b6 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PPleno | 0.6
ATR-c7ebf813f0f2f1a6fc1e | ATV-a851d99d8988c68229b6 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PJúnior | 0.8
ATR-c79f4f37d7f8e4342e67 | ATV-a851d99d8988c68229b6 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | Desenh. | 1.4
ATR-2ff69a6783af2ae04996 | ATV-a1b565d8c196c9563297 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | EJúnior | 0.1
ATR-9f0d718325f36b3851d4 | ATV-a1b565d8c196c9563297 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PSênior | 0.3
ATR-00ce72e50e3dea9327fc | ATV-a1b565d8c196c9563297 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PPleno | 0.3
ATR-7db4603888fa0b8c8f9b | ATV-a1b565d8c196c9563297 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | PJúnior | 0.4
ATR-a0818dd9b719e6ce2aed | ATV-a1b565d8c196c9563297 | REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | Desenh. | 0.7
ATR-69d1f8a9bf3f768f3f2b | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | REG-15e8d3db1806915371ec | EJúnior | 1.6
ATR-c343ad2143f84be5fc05 | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | REG-15e8d3db1806915371ec | PSênior | 4.8
ATR-79cbabddf8abf6ac8d54 | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | REG-15e8d3db1806915371ec | PPleno | 4.8
ATR-61c74b200010dffc01a1 | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | REG-15e8d3db1806915371ec | PJúnior | 6.4
ATR-082cfce50e8e4e3a15fb | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | REG-15e8d3db1806915371ec | Desenh. | 11.2
ATR-da9b9631742a0a9e79c6 | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | REG-15e8d3db1806915371ec | EJúnior | 0.2
ATR-f147092e1020d67ab7ac | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | REG-15e8d3db1806915371ec | PSênior | 0.6
ATR-2b17d74c46bc0fde3f48 | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | REG-15e8d3db1806915371ec | PPleno | 0.6
ATR-15d946671cb069716ee6 | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | REG-15e8d3db1806915371ec | PJúnior | 0.8
ATR-8d3dfd3a14efce4764e3 | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | REG-15e8d3db1806915371ec | Desenh. | 1.4
ATR-89929cc9baef5e3bd98d | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | REG-15e8d3db1806915371ec | EJúnior | 0.4
ATR-efd8702cda8dca028eb3 | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | REG-15e8d3db1806915371ec | PSênior | 1.2
ATR-f1de21f13f18a76e8edf | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | REG-15e8d3db1806915371ec | PPleno | 1.2
ATR-ffc38e423edae588ad94 | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | REG-15e8d3db1806915371ec | PJúnior | 1.6
ATR-dbaf8f1f8db17013a35e | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | REG-15e8d3db1806915371ec | Desenh. | 2.8
ATR-807d5d8483d8e36fa886 | ATV-f046a999af0a9646093b | REG-15e8d3db1806915371ec | EJúnior | 0.2
ATR-4e617d70eec769de46d3 | ATV-f046a999af0a9646093b | REG-15e8d3db1806915371ec | PSênior | 0.6
ATR-2bf35b705d9aa873a8db | ATV-f046a999af0a9646093b | REG-15e8d3db1806915371ec | PPleno | 0.6
ATR-9456e6152e0b232f5989 | ATV-f046a999af0a9646093b | REG-15e8d3db1806915371ec | PJúnior | 0.8
ATR-9f500a7b953e87e3ff15 | ATV-f046a999af0a9646093b | REG-15e8d3db1806915371ec | Desenh. | 1.4
ATR-e4da87228a81e010c7ca | ATV-a4a5763e9e954c498345 | REG-f772f1163953c742608c | EJúnior | 1.6
ATR-b58795cb7054556d84e2 | ATV-a4a5763e9e954c498345 | REG-f772f1163953c742608c | PSênior | 4.8
ATR-f94c90377b2150ebe3ff | ATV-a4a5763e9e954c498345 | REG-f772f1163953c742608c | PPleno | 4.8
ATR-ec66f40f05b08575e776 | ATV-a4a5763e9e954c498345 | REG-f772f1163953c742608c | PJúnior | 6.4
ATR-de4d633520cd2a0e8611 | ATV-a4a5763e9e954c498345 | REG-f772f1163953c742608c | Desenh. | 11.2
ATR-8fa905177d28c58d2a7d | ATV-351346f6f129c8355551 | REG-f772f1163953c742608c | EJúnior | 0.2
ATR-6f395e7a81c87a9d9d07 | ATV-351346f6f129c8355551 | REG-f772f1163953c742608c | PSênior | 0.6
ATR-af2942dc813629b586c6 | ATV-351346f6f129c8355551 | REG-f772f1163953c742608c | PPleno | 0.6
ATR-46408c1eeda1313e5c0c | ATV-351346f6f129c8355551 | REG-f772f1163953c742608c | PJúnior | 0.8
ATR-6630915d582a955f1f6d | ATV-351346f6f129c8355551 | REG-f772f1163953c742608c | Desenh. | 1.4
ATR-26a8ba25368a9ce29bb8 | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | REG-f772f1163953c742608c | EJúnior | 0.4
ATR-c4def951c7c2358f5349 | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | REG-f772f1163953c742608c | PSênior | 1.2
ATR-f0d807ca3106b0f82b33 | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | REG-f772f1163953c742608c | PPleno | 1.2
ATR-747cfa03da8c0418dabb | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | REG-f772f1163953c742608c | PJúnior | 1.6
ATR-e4f3b3637533ddc66c81 | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | REG-f772f1163953c742608c | Desenh. | 2.8
ATR-022a19d9cab6bf2fc86f | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | REG-f772f1163953c742608c | EJúnior | 0.2
ATR-f6eecd1404f95f99576d | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | REG-f772f1163953c742608c | PSênior | 0.6
ATR-13cef7e7ff0cd94fb5f4 | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | REG-f772f1163953c742608c | PPleno | 0.6
ATR-5a37399cd5074d1e42cf | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | REG-f772f1163953c742608c | PJúnior | 0.8
ATR-30055a90cfd967c0d92d | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | REG-f772f1163953c742608c | Desenh. | 1.4
ATR-91ec0c9cd9a3f67d4c98 | ATV-b081d714b0a42d185e38 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | EJúnior | 1.6
ATR-2b4035bf8ad8f273028f | ATV-b081d714b0a42d185e38 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PSênior | 4.8
ATR-2bf4e3971fc60884e144 | ATV-b081d714b0a42d185e38 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PPleno | 4.8
ATR-eb3c6aacd12c5428a62f | ATV-b081d714b0a42d185e38 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PJúnior | 6.4
ATR-4741c4c733ea7b04d1e5 | ATV-b081d714b0a42d185e38 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | Desenh. | 11.2
ATR-d3ee53b3f970838f12a3 | ATV-52fae73377e101b43e91 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | EJúnior | 0.2
ATR-d45c8a88b4a0937480d8 | ATV-52fae73377e101b43e91 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PSênior | 0.6
ATR-67b2b44894af3daf4c9a | ATV-52fae73377e101b43e91 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PPleno | 0.6
ATR-61e20a55017452e70156 | ATV-52fae73377e101b43e91 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PJúnior | 0.8
ATR-9e034ea0b1676ae2076a | ATV-52fae73377e101b43e91 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | Desenh. | 1.4
ATR-781fdfdd43820eb75633 | ATV-d2d59701f337f988caf0 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | EJúnior | 0.4
ATR-411dac892aebf5613d40 | ATV-d2d59701f337f988caf0 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PSênior | 1.2
ATR-8917a7d051184e5e7cb5 | ATV-d2d59701f337f988caf0 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PPleno | 1.2
ATR-64fa7dc42aab4595e217 | ATV-d2d59701f337f988caf0 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PJúnior | 1.6
ATR-cf861c8502a27dd354df | ATV-d2d59701f337f988caf0 | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | Desenh. | 2.8
ATR-a520b0774e56c8802ad5 | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | EJúnior | 0.2
ATR-1f54f85522e00225e56d | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PSênior | 0.6
ATR-5a28a0b3788cb1e2b6d7 | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PPleno | 0.6
ATR-710063b0a2e5d6e53bfb | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | PJúnior | 0.8
ATR-3dcd82965e8938ff05b6 | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | REG-9bf9be04f31e3ea67394 | Desenh. | 1.4
ATR-e7ac87699e07515b1361 | ATV-8ae01b927220aee1d113 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | EJúnior | 7.2
ATR-1de2179d4f5593a095bb | ATV-8ae01b927220aee1d113 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PSênior | 21.6
ATR-ed5c70435de8e0bc517c | ATV-8ae01b927220aee1d113 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PPleno | 21.6
ATR-5b7e7f1e6331e39f85d0 | ATV-8ae01b927220aee1d113 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PJúnior | 28.8
ATR-b27cd320a59a1dc723b5 | ATV-8ae01b927220aee1d113 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | Desenh. | 50.4
ATR-a1a221cf83c6a48e4e76 | ATV-3200476a6ad5e8476347 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | EJúnior | 0.9
ATR-a133f87f71e9dc19967e | ATV-3200476a6ad5e8476347 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PSênior | 2.7
ATR-72289b76ce758926dc6e | ATV-3200476a6ad5e8476347 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PPleno | 2.7
ATR-0fdea47f059caa034476 | ATV-3200476a6ad5e8476347 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PJúnior | 3.6
ATR-20c98cb5e3babeca0e66 | ATV-3200476a6ad5e8476347 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | Desenh. | 6.3
ATR-620e2dc2c499ac3d451e | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | EJúnior | 1.8
ATR-c3350e77cf10832b3591 | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PSênior | 5.4
ATR-3574fcddda455b627cf4 | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PPleno | 5.4
ATR-43003fe992c64a84758c | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PJúnior | 7.2
ATR-4b7fef656e37d52cfcc0 | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | REG-5f83c09f03c07f5384bb | Desenh. | 12.6
ATR-6f4b12905323ad191848 | ATV-3c0df986db391b301ded | REG-5f83c09f03c07f5384bb | EJúnior | 0.9
ATR-ac93ad7abc2a0028c4b6 | ATV-3c0df986db391b301ded | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PSênior | 2.7
ATR-7adf91782fe5e2547321 | ATV-3c0df986db391b301ded | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PPleno | 2.7
ATR-4e98718c95f3cce2b5f8 | ATV-3c0df986db391b301ded | REG-5f83c09f03c07f5384bb | PJúnior | 3.6
ATR-3fe0a12348dc7e4283f7 | ATV-3c0df986db391b301ded | REG-5f83c09f03c07f5384bb | Desenh. | 6.3
ATR-bbb006f25ab3b9783d01 | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | EJúnior | 0.8
ATR-d4e83f5baa788126ac28 | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PSênior | 2.4
ATR-cad1e10b9c32f1285c62 | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PPleno | 2.4
ATR-1e0c8ba4dc53dbe9f597 | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PJúnior | 3.2
ATR-f7b8ce7b2b2005134d3a | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | Desenh. | 5.6
ATR-996c9241c3d8e06ebc59 | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | EJúnior | 0.1
ATR-22ba27ecc5d5913a7a29 | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PSênior | 0.3
ATR-4f2fa704d7df8e14cf39 | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PPleno | 0.3
ATR-9a1ab7553589a6c41a8b | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PJúnior | 0.4
ATR-3a9c04367ddb4da92b93 | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | Desenh. | 0.7
ATR-816280bc3ee52eab48c2 | ATV-5a6bff476189519a9723 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | EJúnior | 0.2
ATR-9bb41e1490a23d7859cc | ATV-5a6bff476189519a9723 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PSênior | 0.6
ATR-a8a1ed8fd2adf4d62b78 | ATV-5a6bff476189519a9723 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PPleno | 0.6
ATR-00d6991108f6ff10dafb | ATV-5a6bff476189519a9723 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PJúnior | 0.8
ATR-7e6826ab5a8f6dd5a66c | ATV-5a6bff476189519a9723 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | Desenh. | 1.4
ATR-97fac499ae5e9538797c | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | EJúnior | 0.1
ATR-e07eadc6ccdc92f36082 | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PSênior | 0.3
ATR-1b236c3632161f5dead7 | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PPleno | 0.3
ATR-6361aa1d5df0cc2dd072 | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | PJúnior | 0.4
ATR-d9faae43248945e7d285 | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | Desenh. | 0.7
ATR-f68dc4dca3f826fabc39 | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | EJúnior | 0.8
ATR-039f98e167d3955e862b | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PSênior | 2.4
ATR-3d259a8a1912201ec6fb | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PPleno | 2.4
ATR-634aefa78f95e664baa1 | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PJúnior | 3.2
ATR-67ecb9cf479f33605219 | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | Desenh. | 5.6
ATR-f5f702f69c5e0ae7e1c7 | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | EJúnior | 0.1
ATR-2b0bfe8190b0d0b7e12b | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PSênior | 0.3
ATR-6add3492da290c676b70 | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PPleno | 0.3
ATR-b041b8c321d875dec186 | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PJúnior | 0.4
ATR-81fd74525d3da9560c34 | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | Desenh. | 0.7
ATR-e792ae85f6cd6efcd541 | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | EJúnior | 0.2
ATR-748856c4ef1078ff5cf1 | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PSênior | 0.6
ATR-b1eec967a8c3fd9df56b | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PPleno | 0.6
ATR-c4712b33223ba5172eb9 | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PJúnior | 0.8
ATR-0f3bf43534d2c72a2717 | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | Desenh. | 1.4
ATR-e50679e8e794886564c6 | ATV-893c06e3e92466b87b39 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | EJúnior | 0.1
ATR-00a8e8afddf4d5e62b6c | ATV-893c06e3e92466b87b39 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PSênior | 0.3
ATR-17dda1c86065c1f75b8b | ATV-893c06e3e92466b87b39 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PPleno | 0.3
ATR-a2d8b457e26d7c274b3d | ATV-893c06e3e92466b87b39 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | PJúnior | 0.4
ATR-891eced6b923f4458c2b | ATV-893c06e3e92466b87b39 | REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | Desenh. | 0.7
ATR-b2a03cbe64b07b6cc28d | ATV-09e2bd60ddf74231406c | REG-4809fb5a295fabc20699 | EJúnior | 0.8
ATR-227864a29a4dac1bc9a1 | ATV-09e2bd60ddf74231406c | REG-4809fb5a295fabc20699 | PSênior | 2.4
ATR-5ff7488aebef33f5397e | ATV-09e2bd60ddf74231406c | REG-4809fb5a295fabc20699 | PPleno | 2.4
ATR-74e38725bf4763bbba16 | ATV-09e2bd60ddf74231406c | REG-4809fb5a295fabc20699 | PJúnior | 3.2
ATR-15d8d4ac692d0259cc95 | ATV-09e2bd60ddf74231406c | REG-4809fb5a295fabc20699 | Desenh. | 5.6
ATR-f33400ce29dd53a218c7 | ATV-9982053425ea5119e25d | REG-4809fb5a295fabc20699 | EJúnior | 0.1
ATR-197e902f0f4390182e76 | ATV-9982053425ea5119e25d | REG-4809fb5a295fabc20699 | PSênior | 0.3
ATR-77f171c47086ff0f23b0 | ATV-9982053425ea5119e25d | REG-4809fb5a295fabc20699 | PPleno | 0.3
ATR-568477ec95f2b64bebe8 | ATV-9982053425ea5119e25d | REG-4809fb5a295fabc20699 | PJúnior | 0.4
ATR-314d999e0e4d5bf59644 | ATV-9982053425ea5119e25d | REG-4809fb5a295fabc20699 | Desenh. | 0.7
ATR-8192cfb59d71a28a3609 | ATV-6003ce55413650221152 | REG-4809fb5a295fabc20699 | EJúnior | 0.2
ATR-0a1d580662696883e2e0 | ATV-6003ce55413650221152 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PSênior | 0.6
ATR-1d8f45e482c415a7ac22 | ATV-6003ce55413650221152 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PPleno | 0.6
ATR-34bcb54aa6f2e74fed67 | ATV-6003ce55413650221152 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PJúnior | 0.8
ATR-774a375e375ca7c96c54 | ATV-6003ce55413650221152 | REG-4809fb5a295fabc20699 | Desenh. | 1.4
ATR-83f2175da8d9acc6bb7b | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | REG-4809fb5a295fabc20699 | EJúnior | 0.1
ATR-b0bc7d038639b02ffb1a | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PSênior | 0.3
ATR-0d135dc50de48156c303 | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PPleno | 0.3
ATR-459820f17276dc7c758a | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | REG-4809fb5a295fabc20699 | PJúnior | 0.4
ATR-4d6ac4dcf7bed00e6ab6 | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | REG-4809fb5a295fabc20699 | Desenh. | 0.7
ATR-b4b737f554deaed4df77 | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | REG-56bc52263c428357fd9d | EJúnior | 1.6
ATR-852e57f9bdd6189093ab | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | REG-56bc52263c428357fd9d | PSênior | 4.8
ATR-d11c209db0d9da8360f8 | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | REG-56bc52263c428357fd9d | PPleno | 4.8
ATR-075a202d67ce74a55e18 | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | REG-56bc52263c428357fd9d | PJúnior | 6.4
ATR-a1d66d6d3f8f32f4140e | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | REG-56bc52263c428357fd9d | Desenh. | 11.2
ATR-5f5bfdfeacf43d28a63f | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | REG-56bc52263c428357fd9d | EJúnior | 0.2
ATR-7f714f7797cb6cc3be54 | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | REG-56bc52263c428357fd9d | PSênior | 0.6
ATR-5f8a0b3c7c349ef22d48 | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | REG-56bc52263c428357fd9d | PPleno | 0.6
ATR-bd0bec51853075769cbd | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | REG-56bc52263c428357fd9d | PJúnior | 0.8
ATR-5d86cec179836b7d2923 | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | REG-56bc52263c428357fd9d | Desenh. | 1.4
ATR-d6f9061e7cad74068fa3 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | REG-56bc52263c428357fd9d | EJúnior | 0.4
ATR-0462151c4383d637a4b4 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | REG-56bc52263c428357fd9d | PSênior | 1.2
ATR-c3a7b8909f5e3c95e877 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | REG-56bc52263c428357fd9d | PPleno | 1.2
ATR-9bb764c6d07cd6b6b2a9 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | REG-56bc52263c428357fd9d | PJúnior | 1.6
ATR-e7240c888743b3d9a743 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | REG-56bc52263c428357fd9d | Desenh. | 2.8
ATR-ae69344f52ca8fa35c28 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | REG-56bc52263c428357fd9d | EJúnior | 0.2
ATR-873a9d0cbd079de087d3 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | REG-56bc52263c428357fd9d | PSênior | 0.6
ATR-bb4f0582c78066690c67 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | REG-56bc52263c428357fd9d | PPleno | 0.6
ATR-1972b9d14f24ec7d3eb2 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | REG-56bc52263c428357fd9d | PJúnior | 0.8
ATR-5702669028bb4b45b0f3 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | REG-56bc52263c428357fd9d | Desenh. | 1.4
ATR-7bc5aec9edbc6866e675 | ATV-f83a0c5949433758464c | REG-37ea33dbbca015385489 | EJúnior | 1.6
ATR-e76d75e4e4e1dbd02f5e | ATV-f83a0c5949433758464c | REG-37ea33dbbca015385489 | PSênior | 4.8
ATR-ddae25c482b42ec2645f | ATV-f83a0c5949433758464c | REG-37ea33dbbca015385489 | PPleno | 4.8
ATR-97047116cb4bc39b3170 | ATV-f83a0c5949433758464c | REG-37ea33dbbca015385489 | PJúnior | 6.4
ATR-0aee5b6c660dbe6903ea | ATV-f83a0c5949433758464c | REG-37ea33dbbca015385489 | Desenh. | 11.2
ATR-63be78c5a422b5e13ab2 | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | REG-37ea33dbbca015385489 | EJúnior | 0.2
ATR-6ce632b48b24c8bc5c9b | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | REG-37ea33dbbca015385489 | PSênior | 0.6
ATR-d081fb0bf3d9504bdf97 | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | REG-37ea33dbbca015385489 | PPleno | 0.6
ATR-b92ba719e2f189a3140d | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | REG-37ea33dbbca015385489 | PJúnior | 0.8
ATR-660f4696e052c4da6484 | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | REG-37ea33dbbca015385489 | Desenh. | 1.4
ATR-58bcfb69d78a341617a8 | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | REG-37ea33dbbca015385489 | EJúnior | 0.4
ATR-fc311bc12b84fc6bf572 | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | REG-37ea33dbbca015385489 | PSênior | 1.2
ATR-9be05acee282b17111ad | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | REG-37ea33dbbca015385489 | PPleno | 1.2
ATR-5d09d4bdc8dd91754674 | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | REG-37ea33dbbca015385489 | PJúnior | 1.6
ATR-fb856979ddb44e771f3e | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | REG-37ea33dbbca015385489 | Desenh. | 2.8
ATR-559672bedf1e861ae5da | ATV-f034fce6eedc9732270f | REG-37ea33dbbca015385489 | EJúnior | 0.2
ATR-cac6565d71bbc67d3267 | ATV-f034fce6eedc9732270f | REG-37ea33dbbca015385489 | PSênior | 0.6
ATR-421150dc9ad319fd82b7 | ATV-f034fce6eedc9732270f | REG-37ea33dbbca015385489 | PPleno | 0.6
ATR-7684ae04d18d9c2a5b19 | ATV-f034fce6eedc9732270f | REG-37ea33dbbca015385489 | PJúnior | 0.8
ATR-4f9276cb45299ae1959e | ATV-f034fce6eedc9732270f | REG-37ea33dbbca015385489 | Desenh. | 1.4
ATR-16a644a64a917b22244e | ATV-518d420d6a40f3131a6b | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | EJúnior | 0.8
ATR-ae5084d95d1dba868e8f | ATV-518d420d6a40f3131a6b | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PSênior | 2.4
ATR-8124b5688fa8de87f314 | ATV-518d420d6a40f3131a6b | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PPleno | 2.4
ATR-dd324d38bd7a05aa17ca | ATV-518d420d6a40f3131a6b | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PJúnior | 3.2
ATR-64199592ac6d13adacb2 | ATV-518d420d6a40f3131a6b | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | Desenh. | 5.6
ATR-c8c0ad96bcbbbc86fc2d | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | EJúnior | 0.1
ATR-942b02b4bf3b3cf3bf84 | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PSênior | 0.3
ATR-23abb511452b5e1e9bc7 | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PPleno | 0.3
ATR-a9e52c18241c8edb537b | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PJúnior | 0.4
ATR-e860e8748e19a88d270e | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | Desenh. | 0.7
ATR-c52a90a27d3ae9eb8017 | ATV-411a996db8f44c2425ff | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | EJúnior | 0.2
ATR-38509ab7e4c877f16877 | ATV-411a996db8f44c2425ff | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PSênior | 0.6
ATR-368a29cb37b79075c71c | ATV-411a996db8f44c2425ff | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PPleno | 0.6
ATR-d78b436af170db27b568 | ATV-411a996db8f44c2425ff | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PJúnior | 0.8
ATR-49635ba7be20b54e8e17 | ATV-411a996db8f44c2425ff | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | Desenh. | 1.4
ATR-a2bc9176b406acb5a7fe | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | EJúnior | 0.1
ATR-9dddd2aa54a79a43b8e1 | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PSênior | 0.3
ATR-bba3b628ad6328a1dd72 | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PPleno | 0.3
ATR-a19ea37aaf728081d771 | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | PJúnior | 0.4
ATR-dbfd18f918124b3cc268 | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | REG-1999bf5a9cde25dfa272 | Desenh. | 0.7
ATR-7a8794a3cf1428a772cc | ATV-8208a29183c7886cf83d | REG-48b8cbc5514673da4a6e | EJúnior | 0.8
ATR-0223ae21429baa09cff7 | ATV-8208a29183c7886cf83d | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PSênior | 2.4
ATR-396c8c3f28d2862519de | ATV-8208a29183c7886cf83d | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PPleno | 2.4
ATR-2adea811e8e426d87b9c | ATV-8208a29183c7886cf83d | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PJúnior | 3.2
ATR-ce585068cf61d6da36e3 | ATV-8208a29183c7886cf83d | REG-48b8cbc5514673da4a6e | Desenh. | 5.6
ATR-98ad28d71b22816b1434 | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | EJúnior | 0.1
ATR-a6a9ba3de1b60981a028 | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PSênior | 0.3
ATR-c1fb8d63276c51369c88 | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PPleno | 0.3
ATR-5d47fba48ace2d993dd3 | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PJúnior | 0.4
ATR-35f44b9bc95eccaf1fe5 | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | Desenh. | 0.7
ATR-316e7eb15ca51ebacfb3 | ATV-62b26b7ab464865715d1 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | EJúnior | 0.2
ATR-d754f819b6535536d6a0 | ATV-62b26b7ab464865715d1 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PSênior | 0.6
ATR-cc1e81bb72f559b6e80f | ATV-62b26b7ab464865715d1 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PPleno | 0.6
ATR-6898374bc47c9f2cabcd | ATV-62b26b7ab464865715d1 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PJúnior | 0.8
ATR-cf60b447d4ae22654110 | ATV-62b26b7ab464865715d1 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | Desenh. | 1.4
ATR-4f5a9114db63d568ab38 | ATV-d35d0541e15ad2399453 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | EJúnior | 0.1
ATR-dbe2485623bd8e333c09 | ATV-d35d0541e15ad2399453 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PSênior | 0.3
ATR-3e22597ae37e904333ad | ATV-d35d0541e15ad2399453 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PPleno | 0.3
ATR-1d27ba36846e5a02086a | ATV-d35d0541e15ad2399453 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | PJúnior | 0.4
ATR-fe216a49dca106383fad | ATV-d35d0541e15ad2399453 | REG-48b8cbc5514673da4a6e | Desenh. | 0.7
ATR-dc70b2c41c43ef14ca9b | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | EJúnior | 0.8
ATR-10f451e0ea4b3fb9a0c6 | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PSênior | 2.4
ATR-1fac7d0ad82bd0d7555a | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PPleno | 2.4
ATR-2a1aa1ec3be76569635c | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PJúnior | 3.2
ATR-bb938f9fbbead63495b6 | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | Desenh. | 5.6
ATR-b077e448ac2bac875941 | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | EJúnior | 0.1
ATR-f441960cf3aa2b0961f2 | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PSênior | 0.3
ATR-a4906c8c82fe4533b979 | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PPleno | 0.3
ATR-d5799e2da140372304e0 | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PJúnior | 0.4
ATR-9eb10ddeb1ca49b67cea | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | Desenh. | 0.7
ATR-652262be957599dab8c8 | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | EJúnior | 0.2
ATR-d5b86ac9e3c63851e9b5 | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PSênior | 0.6
ATR-152f6a7e7fdc4f233a0e | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PPleno | 0.6
ATR-178a6522922322e510c4 | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PJúnior | 0.8
ATR-da7f13ad134c9b152de0 | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | Desenh. | 1.4
ATR-55d3bf7481d045d9b80e | ATV-032b5076f0867179cc25 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | EJúnior | 0.1
ATR-ef3c12a47ee7660e3022 | ATV-032b5076f0867179cc25 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PSênior | 0.3
ATR-6b1ad879e82b10828ea6 | ATV-032b5076f0867179cc25 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PPleno | 0.3
ATR-17d37d89e9b38fb54ab2 | ATV-032b5076f0867179cc25 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | PJúnior | 0.4
ATR-62244949644c221c5f1e | ATV-032b5076f0867179cc25 | REG-023ffe6ae3323e7349d4 | Desenh. | 0.7
ATR-3d87473d797567e28110 | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | REG-9537a35e448e027e22eb | EJúnior | 0.8
ATR-1f809f492866955154e6 | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | REG-9537a35e448e027e22eb | PSênior | 2.4
ATR-8f80e93a6acb8249d9d6 | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | REG-9537a35e448e027e22eb | PPleno | 2.4
ATR-9c0b3b41ad4a4d728dd6 | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | REG-9537a35e448e027e22eb | PJúnior | 3.2
ATR-405a35532ec9379cc4ff | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | REG-9537a35e448e027e22eb | Desenh. | 5.6
ATR-059bb82e72a8e259b9db | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | REG-9537a35e448e027e22eb | EJúnior | 0.1
ATR-3c2f4c0efc22c9fb78eb | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PSênior | 0.3
ATR-95bc64f20e017c1b3b84 | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PPleno | 0.3
ATR-1252781747a0e3d8646a | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PJúnior | 0.4
ATR-be839182774a35a92bcd | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | REG-9537a35e448e027e22eb | Desenh. | 0.7
ATR-308d7e9415cce84ecefa | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | REG-9537a35e448e027e22eb | EJúnior | 0.2
ATR-5eb885650978479c1cf6 | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PSênior | 0.6
ATR-31786c2f31cbd30e868e | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PPleno | 0.6
ATR-a4f933113daeddc782d1 | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | REG-9537a35e448e027e22eb | PJúnior | 0.8
ATR-53d19e7adcc49d881d48 | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | REG-9537a35e448e027e22eb | Desenh. | 1.4
ATR-65a8a1513bbd31d471c1 | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | REG-9537a35e448e027e22eb | EJúnior | 0.1
ATR-618b7f713dedb9526454 | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | REG-9537a35e448e027e22eb | PSênior | 0.3
ATR-243a631e97013432e2b1 | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | REG-9537a35e448e027e22eb | PPleno | 0.3
ATR-9548635a63c5347ac0eb | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | REG-9537a35e448e027e22eb | PJúnior | 0.4
ATR-44cec5a50df6631eb730 | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | REG-9537a35e448e027e22eb | Desenh. | 0.7
ATR-31cdbfb2121cace63798 | ATV-115381ac7260007324ef | REG-32e1060a17deec2e7df6 | EJúnior | 0.8
ATR-51ac86ab7141862bd372 | ATV-115381ac7260007324ef | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PSênior | 2.4
ATR-d025e9cc8b6b03b86ee1 | ATV-115381ac7260007324ef | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PPleno | 2.4
ATR-2cbb8b916f793ebd3a9a | ATV-115381ac7260007324ef | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PJúnior | 3.2
ATR-fa40fedabed1dc4a68ed | ATV-115381ac7260007324ef | REG-32e1060a17deec2e7df6 | Desenh. | 5.6
ATR-30f491a1e7e0a07f98ef | ATV-dc6f7132d256287cfdba | REG-32e1060a17deec2e7df6 | EJúnior | 0.1
ATR-361b88e7373c54f5402a | ATV-dc6f7132d256287cfdba | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PSênior | 0.3
ATR-a38560b00f60a98624b9 | ATV-dc6f7132d256287cfdba | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PPleno | 0.3
ATR-43431e6c4c1f111edd22 | ATV-dc6f7132d256287cfdba | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PJúnior | 0.4
ATR-5c7c4c32ced27ea1c62a | ATV-dc6f7132d256287cfdba | REG-32e1060a17deec2e7df6 | Desenh. | 0.7
ATR-b6f0d15f5161a979c2e7 | ATV-05247d62c7592b835104 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | EJúnior | 0.2
ATR-3d335e55ef1e095e42f7 | ATV-05247d62c7592b835104 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PSênior | 0.6
ATR-e1960671f033361875ca | ATV-05247d62c7592b835104 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PPleno | 0.6
ATR-a8fcd27cef41994ce9e1 | ATV-05247d62c7592b835104 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PJúnior | 0.8
ATR-b7287fd960cb3198f40e | ATV-05247d62c7592b835104 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | Desenh. | 1.4
ATR-362d2b91a1d2870e30e4 | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | EJúnior | 0.1
ATR-daa0b435ab44a80b38ee | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PSênior | 0.3
ATR-6a768f76b8fbdf375884 | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PPleno | 0.3
ATR-08c7182c55b8fa2106b1 | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | PJúnior | 0.4
ATR-24385ed620e1f126c3b3 | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | REG-32e1060a17deec2e7df6 | Desenh. | 0.7
ATR-895b206e9ce28aae3a25 | ATV-0c80002cd19b65a068bb | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | EJúnior | 3.2
ATR-01c395602bb678998d27 | ATV-0c80002cd19b65a068bb | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PSênior | 9.6
ATR-f336ce48b6eef1e24ee8 | ATV-0c80002cd19b65a068bb | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PPleno | 9.6
ATR-911c46da0a776939aab1 | ATV-0c80002cd19b65a068bb | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PJúnior | 12.8
ATR-9142e80ec57e91e8de01 | ATV-0c80002cd19b65a068bb | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | Desenh. | 22.4
ATR-d6233d33649b9c3c5555 | ATV-451b0072e4cc5d870792 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | EJúnior | 0.4
ATR-e56cea19818e1e073566 | ATV-451b0072e4cc5d870792 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PSênior | 1.2
ATR-df4b113c1a6979edb5e3 | ATV-451b0072e4cc5d870792 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PPleno | 1.2
ATR-790527a7db16b0434f44 | ATV-451b0072e4cc5d870792 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PJúnior | 1.6
ATR-706f0a14fed865543ce9 | ATV-451b0072e4cc5d870792 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | Desenh. | 2.8
ATR-ff6974168d371192e4cd | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | EJúnior | 0.8
ATR-247793ff7be5290b3dbb | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PSênior | 2.4
ATR-8392295b623337c5f298 | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PPleno | 2.4
ATR-8a2fbbbe3eeddfe35578 | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PJúnior | 3.2
ATR-15f8ba2d80766aa3be3a | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | Desenh. | 5.6
ATR-2ce99c48da22d9065cfb | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | EJúnior | 0.4
ATR-e3604960cc4cb07c5e81 | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PSênior | 1.2
ATR-93a5df3a96a948185a0c | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PPleno | 1.2
ATR-7ac51cd3c379b13686a3 | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | PJúnior | 1.6
ATR-98f4a358b74e98056355 | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | REG-d8b9b6f5a322f07085ec | Desenh. | 2.8
ATR-0e8c1856626fd62d515e | ATV-c12f192b77595ea3c980 | REG-bfe51557c59765b0d895 | EJúnior | 2.4
ATR-333b47813c73d4d1be40 | ATV-c12f192b77595ea3c980 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PSênior | 7.2
ATR-c18d9672693a60a2733c | ATV-c12f192b77595ea3c980 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PPleno | 7.2
ATR-fd6fdf58402c035179e0 | ATV-c12f192b77595ea3c980 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PJúnior | 9.6
ATR-dc01d2b23b115ed0c353 | ATV-c12f192b77595ea3c980 | REG-bfe51557c59765b0d895 | Desenh. | 16.8
ATR-f074076f8eb71127ecdc | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | REG-bfe51557c59765b0d895 | EJúnior | 0.3
ATR-672c9dfc66ba7e4c12d4 | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PSênior | 0.9
ATR-70bbd13b0918c1687afa | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PPleno | 0.9
ATR-36a380e0803fe37f82d8 | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PJúnior | 1.2
ATR-7e96639f4ad37a3cc94f | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | REG-bfe51557c59765b0d895 | Desenh. | 2.1
ATR-801b34bf5f2f411807bf | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | REG-bfe51557c59765b0d895 | EJúnior | 0.6
ATR-fffab28a85d4051f92d2 | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | REG-bfe51557c59765b0d895 | PSênior | 1.8
ATR-033bc7e813fb72273eca | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | REG-bfe51557c59765b0d895 | PPleno | 1.8
ATR-12674c858b63f29d0fd3 | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | REG-bfe51557c59765b0d895 | PJúnior | 2.4
ATR-4dda54185aed695c2899 | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | REG-bfe51557c59765b0d895 | Desenh. | 4.2
ATR-1b659d7338908dabd4e1 | ATV-901eef5407a601e207f6 | REG-bfe51557c59765b0d895 | EJúnior | 0.3
ATR-58c17774d3b4c875c77a | ATV-901eef5407a601e207f6 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PSênior | 0.9
ATR-ebfe9092d9f620b87cdb | ATV-901eef5407a601e207f6 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PPleno | 0.9
ATR-aec17fd2bac09101d87f | ATV-901eef5407a601e207f6 | REG-bfe51557c59765b0d895 | PJúnior | 1.2
ATR-54cf0500d7a9f4df324a | ATV-901eef5407a601e207f6 | REG-bfe51557c59765b0d895 | Desenh. | 2.1
ATR-b9357e5316cefcfea8a6 | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | EJúnior | 2.4
ATR-8b9ef3e3787388c679d2 | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PSênior | 7.2
ATR-5f3d907dbb1c135c6040 | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PPleno | 7.2
ATR-4da12e26bb4a3855ad0e | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PJúnior | 9.6
ATR-c55629c8e9d82b383880 | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | Desenh. | 16.8
ATR-65ec08acbb3af7125a6c | ATV-93a4b716dc15eee11702 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | EJúnior | 0.3
ATR-9fa8d72d5dcf88173580 | ATV-93a4b716dc15eee11702 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PSênior | 0.9
ATR-3656d7cf42bc0299ba40 | ATV-93a4b716dc15eee11702 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PPleno | 0.9
ATR-6432eb6c872e6845426e | ATV-93a4b716dc15eee11702 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PJúnior | 1.2
ATR-39163c19e49e259c5d0d | ATV-93a4b716dc15eee11702 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | Desenh. | 2.1
ATR-d9c2f2a6e8b1d90f2b42 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | EJúnior | 0.6
ATR-a6655f527682fd345d19 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PSênior | 1.8
ATR-615ca97b8acb576f4a28 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PPleno | 1.8
ATR-46f862e72903a599c529 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PJúnior | 2.4
ATR-0f2a3b2291c33dd19d62 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | Desenh. | 4.2
ATR-530f1151be4e9de5ba4b | ATV-9193a756297c8dd4b385 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | EJúnior | 0.3
ATR-4f099f3e5b1c18b715e1 | ATV-9193a756297c8dd4b385 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PSênior | 0.9
ATR-d37127d18aaebe254c9b | ATV-9193a756297c8dd4b385 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PPleno | 0.9
ATR-27f24b93ab8ffcf14cd5 | ATV-9193a756297c8dd4b385 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | PJúnior | 1.2
ATR-ac8acc7440da00cb53d1 | ATV-9193a756297c8dd4b385 | REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | Desenh. | 2.1
ATR-60ac36fd17da5d62c9a0 | ATV-e029f144ffe6e3338bbd | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | EJúnior | 6.4
ATR-774a54f93fb9d8092e6a | ATV-e029f144ffe6e3338bbd | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | PPleno | 6.4
ATR-dc9f2aa5e3dba7107a4f | ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | EJúnior | 0.8
ATR-81f757a3ff25ee157e8d | ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | PPleno | 0.8
ATR-326a234869e3fc63ba07 | ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | EJúnior | 1.6
ATR-0ada8ff246021892fa27 | ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | PPleno | 1.6
ATR-2449cbbe5160bc42443c | ATV-1c20288c9a4e52f84562 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | EJúnior | 0.8
ATR-fbfb42208a806e4b67ab | ATV-1c20288c9a4e52f84562 | REG-22edb63b341da1bbb5e0 | PPleno | 0.8
ATR-3e261d7d8a6c08abcd70 | ATV-9797d02fccbe953581b9 | REG-ff1e4855d8bca7ec552b | EPleno | 8
ATR-736d1b758783fda7af20 | ATV-9797d02fccbe953581b9 | REG-ff1e4855d8bca7ec552b | EJúnior | 8
ATR-2ee96a59304f05c4566c | ATV-9797d02fccbe953581b9 | REG-ff1e4855d8bca7ec552b | PSênior | 8
ATR-575462893fc61f643ec7 | ATV-9797d02fccbe953581b9 | REG-ff1e4855d8bca7ec552b | PPleno | 8
ATR-dbd341b8ee8e6959f271 | ATV-69adba854bf4bbc42afe | REG-e6f860f435f08e3e19d9 | EPleno | 13
ATR-717cd0e8c3d353a06d5d | ATV-69adba854bf4bbc42afe | REG-e6f860f435f08e3e19d9 | EJúnior | 13
ATR-5418fa663365a19885ba | ATV-c2e32d3364ff6c68993b | REG-b25c38d96e17e09322ab | EPleno | 13
ATR-d23f0668baa299d04925 | ATV-c2e32d3364ff6c68993b | REG-b25c38d96e17e09322ab | EJúnior | 13
ATR-7118457c71ff03493557 | ATV-9b4bdafcf027309b3d7e | REG-51cccb9a3e6136a1af80 | EPleno | 6
ATR-c08eab19a4f57f1353d5 | ATV-9b4bdafcf027309b3d7e | REG-51cccb9a3e6136a1af80 | EJúnior | 6
ATR-f0a8ac06f7902b57152e | ATV-e51cb317b98148844e60 | REG-f357ad47a96c23205192 | EPleno | 6
ATR-c0a5f22642b466f4f82e | ATV-e51cb317b98148844e60 | REG-f357ad47a96c23205192 | EJúnior | 6
ATR-7a44b5b69375bff7e48d | ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | EPleno | 12
ATR-e15c094295657ec15b1e | ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | EJúnior | 12
ATR-da0fbc2c945ee1607d21 | ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | PSênior | 12
ATR-ea92e507651779179d75 | ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | PPleno | 12
ATR-a62db1268f020960534d | ATV-946eb2295b63558ecfb0 | REG-00a3517f7169148b5b5a | PSênior | 32
ATR-13849efe1ea1bc690749 | ATV-946eb2295b63558ecfb0 | REG-00a3517f7169148b5b5a | PPleno | 32
ATR-d509e60b092c69b51995 | ATV-946eb2295b63558ecfb0 | REG-00a3517f7169148b5b5a | PJúnior | 32
ATR-d1bf3135290e9b505012 | ATV-946eb2295b63558ecfb0 | REG-00a3517f7169148b5b5a | Desenh. | 64
ATR-3b6d4cb4b7e1e5747eb7 | ATV-89e9f0a53d9e5c0ec9ef | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | PSênior | 32
ATR-d0651d50a13e65fe33a0 | ATV-8ccbdcfbd6293b7f9bd0 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | PSênior | 4
ATR-071fb6107b2f30fc27ac | ATV-32efd206b3ed05d848a3 | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | PSênior | 8
ATR-9a2d87c236e4cbab9c8c | ATV-48c77529dc1eba2d65da | REG-81d3bf0dae4316e1e210 | PSênior | 4
ATR-abe7effb131b30facdd8 | ATV-38ae534215f460528bfe | REG-87ef7a81a7d7652020db | EPleno | 1.6
ATR-c8572818844244580659 | ATV-38ae534215f460528bfe | REG-87ef7a81a7d7652020db | EJúnior | 1.6
ATR-8a331b9a85f8af548394 | ATV-38ae534215f460528bfe | REG-87ef7a81a7d7652020db | PSênior | 9.6
ATR-e3ddeca119dbed4ad9a8 | ATV-38ae534215f460528bfe | REG-87ef7a81a7d7652020db | PPleno | 4.8
ATR-13642291c82324e48b1f | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | REG-87ef7a81a7d7652020db | EPleno | 0.2
ATR-a5671be9051e2e58563b | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | REG-87ef7a81a7d7652020db | EJúnior | 0.2
ATR-3f39f1178d6c0e04bb51 | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | REG-87ef7a81a7d7652020db | PSênior | 1.2
ATR-a47334777614c228d575 | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | REG-87ef7a81a7d7652020db | PPleno | 0.6
ATR-9650e72b73669ca15042 | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | REG-87ef7a81a7d7652020db | EPleno | 0.4
ATR-5592150bff103878f9a6 | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | REG-87ef7a81a7d7652020db | EJúnior | 0.4
ATR-28d9d27dc6bacadfbf7f | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | REG-87ef7a81a7d7652020db | PSênior | 2.4
ATR-6667b753bfeaba30d754 | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | REG-87ef7a81a7d7652020db | PPleno | 1.2
ATR-a8ecb0dde8a5d3a64012 | ATV-324c81842bc01b04102c | REG-87ef7a81a7d7652020db | EPleno | 0.2
ATR-72e8418bf77737425fb2 | ATV-324c81842bc01b04102c | REG-87ef7a81a7d7652020db | EJúnior | 0.2
ATR-e7d4b2e61b58e1b396ea | ATV-324c81842bc01b04102c | REG-87ef7a81a7d7652020db | PSênior | 1.2
ATR-3ff0bdaf70499912f4e8 | ATV-324c81842bc01b04102c | REG-87ef7a81a7d7652020db | PPleno | 0.6
ATR-9eb80dbf812fa4377d95 | ATV-901377ea09ce8b80e716 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EPleno | 1.6
ATR-ec7c27d8563189b2cf6b | ATV-901377ea09ce8b80e716 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EJúnior | 1.6
ATR-1ff884fe34c21c4f12b2 | ATV-901377ea09ce8b80e716 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PSênior | 9.6
ATR-632af332adf602a52959 | ATV-901377ea09ce8b80e716 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PPleno | 4.8
ATR-8ad25bd4088b7a3ad8e1 | ATV-4bf691c1975307a2c74e | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EPleno | 0.2
ATR-c277b4afd16f9b2acea6 | ATV-4bf691c1975307a2c74e | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EJúnior | 0.2
ATR-a5191aaa05c495caa69c | ATV-4bf691c1975307a2c74e | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PSênior | 1.2
ATR-6593633d82feafe5d182 | ATV-4bf691c1975307a2c74e | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PPleno | 0.6
ATR-5590c6a6280dcdef5cbb | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EPleno | 0.4
ATR-c25f898fd923a0eb07b5 | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EJúnior | 0.4
ATR-ed47230c439723de8b39 | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PSênior | 2.4
ATR-17a8003e90676d06c285 | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PPleno | 1.2
ATR-e4feb4a53295bd8fbe59 | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EPleno | 0.2
ATR-ebe91964ff67ce61faf0 | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | REG-1d83e5a5f3634547af5c | EJúnior | 0.2
ATR-f3be4ae4059f658b765f | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PSênior | 1.2
ATR-db43617c8a655be01b5e | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | REG-1d83e5a5f3634547af5c | PPleno | 0.6
ATR-5a9c3ef3270f8852caef | ATV-24a0cb7b5928a982a32b | REG-f2482a18935b9908ca8f | EPleno | 4
ATR-81b6d91380d46aa4f6b5 | ATV-24a0cb7b5928a982a32b | REG-f2482a18935b9908ca8f | EJúnior | 4
ATR-65f0b879e0406957a4d9 | ATV-24a0cb7b5928a982a32b | REG-f2482a18935b9908ca8f | PSênior | 32
ATR-f746442079ab396875ee | ATV-24a0cb7b5928a982a32b | REG-f2482a18935b9908ca8f | PPleno | 24
ATR-27072523550a85e20df2 | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | REG-f2482a18935b9908ca8f | EPleno | 0.5
ATR-e44c17480285755a2a39 | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | REG-f2482a18935b9908ca8f | EJúnior | 0.5
ATR-3cf99f0f074b46fdf1f6 | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | REG-f2482a18935b9908ca8f | PSênior | 4
ATR-ad515c13975f55277f9e | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | REG-f2482a18935b9908ca8f | PPleno | 3
ATR-6609cca14b721f4dbb11 | ATV-75469a6e49a4d14a260b | REG-f2482a18935b9908ca8f | EPleno | 1
ATR-37f7faa96d0113a054be | ATV-75469a6e49a4d14a260b | REG-f2482a18935b9908ca8f | EJúnior | 1
ATR-387fc32a7fbe998307b8 | ATV-75469a6e49a4d14a260b | REG-f2482a18935b9908ca8f | PSênior | 8
ATR-65f2695611c042da6734 | ATV-75469a6e49a4d14a260b | REG-f2482a18935b9908ca8f | PPleno | 6
ATR-611bd7f149d71b189611 | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | REG-f2482a18935b9908ca8f | EPleno | 0.5
ATR-714236bc02a66bbd22bb | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | REG-f2482a18935b9908ca8f | EJúnior | 0.5
ATR-d64c7c8b8875960410e1 | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | REG-f2482a18935b9908ca8f | PSênior | 4
ATR-f9d99b3adb844de21417 | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | REG-f2482a18935b9908ca8f | PPleno | 3
ATR-78142a64e987e021b029 | ATV-fc1dba060c968c03abf9 | REG-3d7b435580142d69ed6b | EPleno | 16
ATR-f5ecfe29ab26e202cb8b | ATV-fc1dba060c968c03abf9 | REG-3d7b435580142d69ed6b | EJúnior | 24
ATR-f291018db576a73aa0f9 | ATV-fc1dba060c968c03abf9 | REG-3d7b435580142d69ed6b | PSênior | 8
ATR-3b66d36ec9eec1ddb939 | ATV-fc1dba060c968c03abf9 | REG-3d7b435580142d69ed6b | Desenh. | 32
ATR-e73d04b1bbeec2090869 | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | REG-3d7b435580142d69ed6b | EPleno | 2
ATR-98bfd9255855de5796f0 | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | REG-3d7b435580142d69ed6b | EJúnior | 3
ATR-950b3d4362553f94e9ba | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | REG-3d7b435580142d69ed6b | PSênior | 1
ATR-2ec92120a39496c2c143 | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | REG-3d7b435580142d69ed6b | Desenh. | 4
ATR-72520649e049de2cbf11 | ATV-852a9be27267212f1ae0 | REG-3d7b435580142d69ed6b | EPleno | 4
ATR-9066dec3f0bb6ae01115 | ATV-852a9be27267212f1ae0 | REG-3d7b435580142d69ed6b | EJúnior | 6
ATR-b7c5cbe4f5e37819b0ae | ATV-852a9be27267212f1ae0 | REG-3d7b435580142d69ed6b | PSênior | 2
ATR-46f8a792d3e4e9af3891 | ATV-852a9be27267212f1ae0 | REG-3d7b435580142d69ed6b | Desenh. | 8
ATR-ee7393f48e05bf6313af | ATV-19be3c2444f48969ad7f | REG-3d7b435580142d69ed6b | EPleno | 2
ATR-07d79ac0fe7a7139fe3d | ATV-19be3c2444f48969ad7f | REG-3d7b435580142d69ed6b | EJúnior | 3
ATR-d52cb8d545c635dd013a | ATV-19be3c2444f48969ad7f | REG-3d7b435580142d69ed6b | PSênior | 1
ATR-064987ca682b3dc6098d | ATV-19be3c2444f48969ad7f | REG-3d7b435580142d69ed6b | Desenh. | 4
ATR-188548a10476da4906a4 | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | REG-3e09e838d4210639a867 | EPleno | 1.6
ATR-793237622f8bafd4ebc6 | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | REG-3e09e838d4210639a867 | EJúnior | 1.6
ATR-8a8cd0b609baab2efb79 | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | REG-3e09e838d4210639a867 | PSênior | 3.2
ATR-01a2d31cffebd59b585b | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | REG-3e09e838d4210639a867 | PPleno | 9.6
ATR-4c21e0b05f297e852fcc | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | REG-3e09e838d4210639a867 | PJúnior | 12.8
ATR-1550ac66cffd04b6ddfd | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | REG-3e09e838d4210639a867 | EPleno | 0.2
ATR-0e07b5b282f0f45f8398 | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | REG-3e09e838d4210639a867 | EJúnior | 0.2
ATR-eae59d0bad57679ddefa | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | REG-3e09e838d4210639a867 | PSênior | 0.4
ATR-a6361209f48f054c804b | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | REG-3e09e838d4210639a867 | PPleno | 1.2
ATR-8f630c7f85f1d4046f7c | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | REG-3e09e838d4210639a867 | PJúnior | 1.6
ATR-def70f6a7d37a52ee4fe | ATV-1516810c2bf28f031e65 | REG-3e09e838d4210639a867 | EPleno | 0.4
ATR-23c38716ed5c57bdede7 | ATV-1516810c2bf28f031e65 | REG-3e09e838d4210639a867 | EJúnior | 0.4
ATR-485c87b1882745840f66 | ATV-1516810c2bf28f031e65 | REG-3e09e838d4210639a867 | PSênior | 0.8
ATR-fd2307fcbdb8ccd14045 | ATV-1516810c2bf28f031e65 | REG-3e09e838d4210639a867 | PPleno | 2.4
ATR-3023cc9481f800cbbbe3 | ATV-1516810c2bf28f031e65 | REG-3e09e838d4210639a867 | PJúnior | 3.2
ATR-dc832b84efed8ce0918b | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | REG-3e09e838d4210639a867 | EPleno | 0.2
ATR-cdf40dd7482eb0b5f2ae | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | REG-3e09e838d4210639a867 | EJúnior | 0.2
ATR-022e37382e9e0d9de454 | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | REG-3e09e838d4210639a867 | PSênior | 0.4
ATR-b644d99a865b9bacf18b | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | REG-3e09e838d4210639a867 | PPleno | 1.2
ATR-24f8cf06a614dd35b811 | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | REG-3e09e838d4210639a867 | PJúnior | 1.6
ATR-241ca84c4b44531881d6 | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EPleno | 1.6
ATR-a87ec4cd3d63e8d4c932 | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EJúnior | 1.6
ATR-699c88b13572391480fa | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PSênior | 3.2
ATR-d479a3dce1913fbf4696 | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PPleno | 9.6
ATR-74c7f614362773b78751 | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PJúnior | 12.8
ATR-b80f1ac212d6ae01a273 | ATV-4916472a380d779a3606 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EPleno | 0.2
ATR-ca126014544858c51c76 | ATV-4916472a380d779a3606 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EJúnior | 0.2
ATR-dda29ea1fd058cdabe2c | ATV-4916472a380d779a3606 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PSênior | 0.4
ATR-cc63ddce5a825c77c8ba | ATV-4916472a380d779a3606 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PPleno | 1.2
ATR-8556604fac295865053f | ATV-4916472a380d779a3606 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PJúnior | 1.6
ATR-9599910975fbd956fc63 | ATV-ef9626736b691e661c33 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EPleno | 0.4
ATR-e359ff1ec46ecdf562ad | ATV-ef9626736b691e661c33 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EJúnior | 0.4
ATR-cdcf24c8eda2e987871c | ATV-ef9626736b691e661c33 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PSênior | 0.8
ATR-200022d54ab625eeee8d | ATV-ef9626736b691e661c33 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PPleno | 2.4
ATR-160ffb4d3acb59b5ee7b | ATV-ef9626736b691e661c33 | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PJúnior | 3.2
ATR-a34b79165d2947e9d6f9 | ATV-199b70be1b59acd1126f | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EPleno | 0.2
ATR-94971ec172a5ba08a853 | ATV-199b70be1b59acd1126f | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | EJúnior | 0.2
ATR-9fcd7293a5978ef3cfe0 | ATV-199b70be1b59acd1126f | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PSênior | 0.4
ATR-35206d73e19fe99449c0 | ATV-199b70be1b59acd1126f | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PPleno | 1.2
ATR-ad4f726b2da434af71d5 | ATV-199b70be1b59acd1126f | REG-7f8810c863ae1d47ed2d | PJúnior | 1.6
ATR-1c337e7362d3029dd8b8 | ATV-4043154e14a1648de64a | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EPleno | 2.4
ATR-a054c12009f0afbf6386 | ATV-4043154e14a1648de64a | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EJúnior | 2.4
ATR-9f3847775f4eada046b3 | ATV-4043154e14a1648de64a | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PSênior | 4.8
ATR-a6c7a38a7529a43170ff | ATV-4043154e14a1648de64a | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PPleno | 14.4
ATR-e9c8482dbc15ff2fda75 | ATV-4043154e14a1648de64a | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PJúnior | 19.2
ATR-7f7f077859d951d7fbf2 | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EPleno | 0.3
ATR-9dc3b80db641151b5ff4 | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EJúnior | 0.3
ATR-87d4a40b573c0742aa2d | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PSênior | 0.6
ATR-51f6b40e87dc6d8998c1 | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PPleno | 1.8
ATR-7ef31d8f182312af76e2 | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PJúnior | 2.4
ATR-8bf70529085903a52fd4 | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EPleno | 0.6
ATR-32a52f112b197495491e | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EJúnior | 0.6
ATR-43a3f1fea07b2dbfb3ff | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PSênior | 1.2
ATR-e410f0fa09b8ce4f69e0 | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PPleno | 3.6
ATR-8e03e6be2d116e9e192d | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PJúnior | 4.8
ATR-6dbfa4c31cd041b92ea7 | ATV-28944d59340943218349 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EPleno | 0.3
ATR-6d66680cf5591891a765 | ATV-28944d59340943218349 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | EJúnior | 0.3
ATR-dbf0d1e7a3fb52c0d5a5 | ATV-28944d59340943218349 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PSênior | 0.6
ATR-4a167a7e9261763bb7ed | ATV-28944d59340943218349 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PPleno | 1.8
ATR-1addd6bb6597fad23b3d | ATV-28944d59340943218349 | REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | PJúnior | 2.4
ATR-94b274ef82a7ad2c615b | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EPleno | 2.4
ATR-7f4f61ec5d4b35e73ffa | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EJúnior | 2.4
ATR-3e8a08b4a6d06c2b8367 | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PSênior | 4.8
ATR-58dc3cbedaa920e22f99 | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PPleno | 14.4
ATR-9a648bb0fc4b4690d76a | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PJúnior | 19.2
ATR-19e38d7c2eaf6a6cf242 | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EPleno | 0.3
ATR-cb8772cb7c3cfed34dbd | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EJúnior | 0.3
ATR-0cc11df3fd11d91b869e | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PSênior | 0.6
ATR-438992aa24b315b355cf | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PPleno | 1.8
ATR-af537dbe7769886674d7 | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PJúnior | 2.4
ATR-c515f385563fed1dfe1c | ATV-62991c8471514ceb4c8b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EPleno | 0.6
ATR-b8c0d9b32a8879111dc2 | ATV-62991c8471514ceb4c8b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EJúnior | 0.6
ATR-63cc7cd911ac962cd33c | ATV-62991c8471514ceb4c8b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PSênior | 1.2
ATR-b71eb00b562b38ee78ab | ATV-62991c8471514ceb4c8b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PPleno | 3.6
ATR-a6d0e14c74ac72da0f4e | ATV-62991c8471514ceb4c8b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PJúnior | 4.8
ATR-63132fb0ab7e1660fcaa | ATV-98fa15ec96376142de0b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EPleno | 0.3
ATR-204353c402f38a3a7891 | ATV-98fa15ec96376142de0b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | EJúnior | 0.3
ATR-7a345abae7ad3f205385 | ATV-98fa15ec96376142de0b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PSênior | 0.6
ATR-7729dac525c55e9448c2 | ATV-98fa15ec96376142de0b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PPleno | 1.8
ATR-75880991026fe119a554 | ATV-98fa15ec96376142de0b | REG-76266b514ab718d5f9d6 | PJúnior | 2.4
ATR-ac8d716793fef8f71b10 | ATV-28db63819123c6521da1 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EPleno | 1.6
ATR-4196495933ccce072600 | ATV-28db63819123c6521da1 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EJúnior | 1.6
ATR-02e5cdd758edda94b355 | ATV-28db63819123c6521da1 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PSênior | 3.2
ATR-e80bc5ed9b3765b29481 | ATV-28db63819123c6521da1 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PPleno | 9.6
ATR-cbc45908d77438d4ca05 | ATV-28db63819123c6521da1 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PJúnior | 12.8
ATR-c3e258a698c720547407 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EPleno | 0.2
ATR-75cfbae1ea288fca67c5 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EJúnior | 0.2
ATR-05ed0e528bb42a13b391 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PSênior | 0.4
ATR-9e25a7a7f93be34bc413 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PPleno | 1.2
ATR-8a806a01069e8fa35472 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PJúnior | 1.6
ATR-3beb21caa8dd16ae17ef | ATV-db9635e147631784719b | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EPleno | 0.4
ATR-bbcd6008510a43d925d5 | ATV-db9635e147631784719b | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EJúnior | 0.4
ATR-7547fa253800336fc6be | ATV-db9635e147631784719b | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PSênior | 0.8
ATR-382e753aaed127152f48 | ATV-db9635e147631784719b | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PPleno | 2.4
ATR-8dbf0e96a9a1a4f83e82 | ATV-db9635e147631784719b | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PJúnior | 3.2
ATR-4b6915b38458b78c7d57 | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EPleno | 0.2
ATR-6219138fdcbde5549d90 | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | EJúnior | 0.2
ATR-9d76a2c713dfa666d225 | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PSênior | 0.4
ATR-a2ccf82705559f34d69b | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PPleno | 1.2
ATR-bdf4bc2b345d22933e0f | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | REG-5d2427a34a51b8613f48 | PJúnior | 1.6
ATR-fa849947da192347e04b | ATV-b9402016d68074c214a2 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EPleno | 3.2
ATR-e4b112510ead51fa7e1a | ATV-b9402016d68074c214a2 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EJúnior | 3.2
ATR-06a8192b43180a8ba001 | ATV-b9402016d68074c214a2 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PSênior | 6.4
ATR-a4070719f6f00065e95b | ATV-b9402016d68074c214a2 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PPleno | 19.2
ATR-aa39a1ce15cce6c7f492 | ATV-b9402016d68074c214a2 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PJúnior | 25.6
ATR-52112b049947638945c6 | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EPleno | 0.4
ATR-85bd330f47849b553494 | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EJúnior | 0.4
ATR-8b0fc89bb8df39d50cf8 | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PSênior | 0.8
ATR-098ac5fea366bcff8bca | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PPleno | 2.4
ATR-f16df382812cb52e228b | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PJúnior | 3.2
ATR-848a3ee6ee92faba9c6c | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EPleno | 0.8
ATR-3b4b6eea779e331c70e5 | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EJúnior | 0.8
ATR-015a469fe63d3ef021ba | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PSênior | 1.6
ATR-19148e297efa15ea4e2c | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PPleno | 4.8
ATR-4672ba05d25779b10e94 | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PJúnior | 6.4
ATR-18112482c27ba1563db5 | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EPleno | 0.4
ATR-e46ed299111fd26a9b2a | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | EJúnior | 0.4
ATR-04e27ee7304f0e77362a | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PSênior | 0.8
ATR-832826e57edede544ec4 | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PPleno | 2.4
ATR-d4674bca38f1a6103fb7 | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | REG-f5878dfeca299be7e4c8 | PJúnior | 3.2
ATR-45d693f80f81b7b9d85b | ATV-31de3b255d6451578007 | REG-52050557d6961f93c74c | EPleno | 2.4
ATR-97fbdbbd49cd3e279c54 | ATV-31de3b255d6451578007 | REG-52050557d6961f93c74c | EJúnior | 2.4
ATR-f47a50dbf6a6c8f12c7e | ATV-31de3b255d6451578007 | REG-52050557d6961f93c74c | PSênior | 4.8
ATR-a2a52d55bedd9d9a82c4 | ATV-31de3b255d6451578007 | REG-52050557d6961f93c74c | PPleno | 14.4
ATR-2ab2d2b89a1b5a512eff | ATV-31de3b255d6451578007 | REG-52050557d6961f93c74c | PJúnior | 19.2
ATR-459b8c91ad9966feb734 | ATV-8819292dab8c584ddf75 | REG-52050557d6961f93c74c | EPleno | 0.3
ATR-c54038c3420a954af4cd | ATV-8819292dab8c584ddf75 | REG-52050557d6961f93c74c | EJúnior | 0.3
ATR-ab148eb0845f5c08c22f | ATV-8819292dab8c584ddf75 | REG-52050557d6961f93c74c | PSênior | 0.6
ATR-4ae47537f7e1de418e97 | ATV-8819292dab8c584ddf75 | REG-52050557d6961f93c74c | PPleno | 1.8
ATR-c4acc798712f92aafda1 | ATV-8819292dab8c584ddf75 | REG-52050557d6961f93c74c | PJúnior | 2.4
ATR-70b55e0fe17152be68fb | ATV-18878f8e5619e1787dac | REG-52050557d6961f93c74c | EPleno | 0.6
ATR-19024b76a47c2c34260a | ATV-18878f8e5619e1787dac | REG-52050557d6961f93c74c | EJúnior | 0.6
ATR-25a6a177ecdcf364c44b | ATV-18878f8e5619e1787dac | REG-52050557d6961f93c74c | PSênior | 1.2
ATR-ac1270addeec5c8f9b8b | ATV-18878f8e5619e1787dac | REG-52050557d6961f93c74c | PPleno | 3.6
ATR-311f5afdb5cefa412607 | ATV-18878f8e5619e1787dac | REG-52050557d6961f93c74c | PJúnior | 4.8
ATR-e4327d1c4eccac5309de | ATV-3752065f2f14877337c7 | REG-52050557d6961f93c74c | EPleno | 0.3
ATR-d80703ed731c449c7352 | ATV-3752065f2f14877337c7 | REG-52050557d6961f93c74c | EJúnior | 0.3
ATR-44ad33cf6b6ac31f2390 | ATV-3752065f2f14877337c7 | REG-52050557d6961f93c74c | PSênior | 0.6
ATR-a4a52135d2c86f9fdcbe | ATV-3752065f2f14877337c7 | REG-52050557d6961f93c74c | PPleno | 1.8
ATR-da5abaa374e64f3db62b | ATV-3752065f2f14877337c7 | REG-52050557d6961f93c74c | PJúnior | 2.4
ATR-76a6295e3c05ef3f3927 | ATV-0eea7d1231a217838abd | REG-2b17bb9040229c78343f | EPleno | 0.6
ATR-adbe3423e1858e88883f | ATV-0eea7d1231a217838abd | REG-2b17bb9040229c78343f | EJúnior | 0.6
ATR-2ced19cf8c8ab4aff213 | ATV-0eea7d1231a217838abd | REG-2b17bb9040229c78343f | PSênior | 1.2
ATR-98f121c79c9da3fa31ca | ATV-0eea7d1231a217838abd | REG-2b17bb9040229c78343f | PPleno | 3.6
ATR-ccf3b6375112a601c59c | ATV-0eea7d1231a217838abd | REG-2b17bb9040229c78343f | PJúnior | 4.8
ATR-774eacf8226219c7381c | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | REG-2b17bb9040229c78343f | EPleno | 0.075
ATR-a7ca26999ff5ffacbf5f | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | REG-2b17bb9040229c78343f | EJúnior | 0.075
ATR-989819bb996715409bcf | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | REG-2b17bb9040229c78343f | PSênior | 0.15
ATR-60219eeb6bc1951adfd2 | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | REG-2b17bb9040229c78343f | PPleno | 0.45
ATR-afecb9da0770efb5a88b | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | REG-2b17bb9040229c78343f | PJúnior | 0.6
ATR-60972e9536c52b278247 | ATV-e1097843d2af5073a033 | REG-2b17bb9040229c78343f | EPleno | 0.15
ATR-1068153883abcdcd6b53 | ATV-e1097843d2af5073a033 | REG-2b17bb9040229c78343f | EJúnior | 0.15
ATR-f35891b24e7c4f18fb42 | ATV-e1097843d2af5073a033 | REG-2b17bb9040229c78343f | PSênior | 0.3
ATR-414b59bb4f3bac2a79c3 | ATV-e1097843d2af5073a033 | REG-2b17bb9040229c78343f | PPleno | 0.9
ATR-5032f1d304b5bd8082a9 | ATV-e1097843d2af5073a033 | REG-2b17bb9040229c78343f | PJúnior | 1.2
ATR-0c93fe40dc0bbf700857 | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | REG-2b17bb9040229c78343f | EPleno | 0.075
ATR-a59d08dd038076b78e9b | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | REG-2b17bb9040229c78343f | EJúnior | 0.075
ATR-dfabe3600ab089d68eec | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | REG-2b17bb9040229c78343f | PSênior | 0.15
ATR-62d6b0dddf192d65ce5f | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | REG-2b17bb9040229c78343f | PPleno | 0.45
ATR-049082baff40d04bbe47 | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | REG-2b17bb9040229c78343f | PJúnior | 0.6
ATR-af71d8fea54a7214b9d9 | ATV-3acc5f10270100fe2872 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EPleno | 1.6
ATR-f03f5b513efc888c90a5 | ATV-3acc5f10270100fe2872 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EJúnior | 1.6
ATR-ada1a7f3e8f2ad7929a7 | ATV-3acc5f10270100fe2872 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PSênior | 9.6
ATR-49fc04aad7d6786bdddf | ATV-3acc5f10270100fe2872 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PPleno | 9.6
ATR-8199060b73dc192249da | ATV-3acc5f10270100fe2872 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PJúnior | 12.8
ATR-20152d78f4d3db11d5bb | ATV-32d32470aabaedef12b7 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EPleno | 0.2
ATR-219d110de80017a451d6 | ATV-32d32470aabaedef12b7 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EJúnior | 0.2
ATR-da312bb2857d79c67e53 | ATV-32d32470aabaedef12b7 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PSênior | 1.2
ATR-8133ca2b046b6762500f | ATV-32d32470aabaedef12b7 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PPleno | 1.2
ATR-8029510d4720ffc51f36 | ATV-32d32470aabaedef12b7 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PJúnior | 1.6
ATR-6151836db90b086e54a6 | ATV-57bdee9c98d93650832f | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EPleno | 0.4
ATR-2919837abcd440cdcb1c | ATV-57bdee9c98d93650832f | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EJúnior | 0.4
ATR-3577b2fc25fcba727e6a | ATV-57bdee9c98d93650832f | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PSênior | 2.4
ATR-eb32a411b19902b7fbc8 | ATV-57bdee9c98d93650832f | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PPleno | 2.4
ATR-97db0e7840c56946ad22 | ATV-57bdee9c98d93650832f | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PJúnior | 3.2
ATR-c9da4b9ba45640749b88 | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EPleno | 0.2
ATR-098f2755a7bc857729d3 | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | EJúnior | 0.2
ATR-05a5b58fe28ea51defa1 | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PSênior | 1.2
ATR-af0c19a512b46404cd4f | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PPleno | 1.2
ATR-c64cec82b1d53805f42e | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | REG-bac22425a2e00872a1a9 | PJúnior | 1.6
ATR-983a7bde450f4247e1ac | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EPleno | 0.8
ATR-f305ef2dbc1d5f1025eb | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EJúnior | 0.8
ATR-7abf108b5b9dc4d2dfdf | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PSênior | 4.8
ATR-d7f9dfb3895595bb1d09 | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PPleno | 4.8
ATR-da0d03b35c89cbf4db28 | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PJúnior | 6.4
ATR-46e99b1601bfefe0e6a8 | ATV-a4799647a31243d7a715 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EPleno | 0.1
ATR-98a8bdd2bc2d20e69730 | ATV-a4799647a31243d7a715 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EJúnior | 0.1
ATR-09f6f1021acca8de2ddf | ATV-a4799647a31243d7a715 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PSênior | 0.6
ATR-f3622ccc012d380a2408 | ATV-a4799647a31243d7a715 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PPleno | 0.6
ATR-c116d8baefb56de4445f | ATV-a4799647a31243d7a715 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PJúnior | 0.8
ATR-5589dd1bd1380cc45545 | ATV-407a510e72f893860019 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EPleno | 0.2
ATR-f162213f49bb39db27a6 | ATV-407a510e72f893860019 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EJúnior | 0.2
ATR-39c9a8e1b0c1a72b7405 | ATV-407a510e72f893860019 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PSênior | 1.2
ATR-716f43202eb8baa98528 | ATV-407a510e72f893860019 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PPleno | 1.2
ATR-72c00b4c4c9cd47634bc | ATV-407a510e72f893860019 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PJúnior | 1.6
ATR-97310bc64e70e87301fa | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EPleno | 0.1
ATR-2bdd802621460d96ddd2 | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | EJúnior | 0.1
ATR-6bba221738fff905aa72 | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PSênior | 0.6
ATR-3419567bcfbc5819448a | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PPleno | 0.6
ATR-5bb6d69106d0166c81ff | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | REG-bad46a1a47abfdd05804 | PJúnior | 0.8
ATR-3e48ce7ca989966ef6d6 | ATV-11db632fe3dc244a94b1 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EPleno | 1.2
ATR-5f1924a17435638d9813 | ATV-11db632fe3dc244a94b1 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EJúnior | 1.2
ATR-4a161301522e573c5bf6 | ATV-11db632fe3dc244a94b1 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PSênior | 4.8
ATR-a75745ca044078f86c29 | ATV-11db632fe3dc244a94b1 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PPleno | 4.8
ATR-6cfb1ae194a3827f4cd1 | ATV-1343ba78de0c469f552e | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EPleno | 0.15
ATR-27b32288523464ae47de | ATV-1343ba78de0c469f552e | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EJúnior | 0.15
ATR-b168d8d6944dfe3e3694 | ATV-1343ba78de0c469f552e | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PSênior | 0.6
ATR-f407818e633029cc23f3 | ATV-1343ba78de0c469f552e | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PPleno | 0.6
ATR-9f105203aedb749eb5e2 | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EPleno | 0.3
ATR-7baa6e38b999bfb83432 | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EJúnior | 0.3
ATR-5939a417b7d80e3da5a4 | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PSênior | 1.2
ATR-211c0064f58f3704d496 | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PPleno | 1.2
ATR-797d77376bd1a42e7027 | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EPleno | 0.15
ATR-ba72ee975719d80fff43 | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | EJúnior | 0.15
ATR-9fc2997e6d60c555cc5c | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PSênior | 0.6
ATR-523ae325760563f77087 | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | REG-3a838ec5efb2586d37c2 | PPleno | 0.6
ATR-672fc367541df51cff13 | ATV-9ff4f6674ab78782a470 | REG-f417113a2c61af446834 | EPleno | 2.4
ATR-ad57863f12a0e1983c34 | ATV-9ff4f6674ab78782a470 | REG-f417113a2c61af446834 | EJúnior | 2.4
ATR-38aaf9c66a7397d2b714 | ATV-9ff4f6674ab78782a470 | REG-f417113a2c61af446834 | PSênior | 4.8
ATR-e311351e97fa1583eb12 | ATV-9ff4f6674ab78782a470 | REG-f417113a2c61af446834 | PPleno | 4.8
ATR-4e9aca0b22732d72ad69 | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | REG-f417113a2c61af446834 | EPleno | 0.3
ATR-a44d434f084410886828 | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | REG-f417113a2c61af446834 | EJúnior | 0.3
ATR-0c26f2ac493a527cc04f | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | REG-f417113a2c61af446834 | PSênior | 0.6
ATR-f726a6f8696b2da0c609 | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | REG-f417113a2c61af446834 | PPleno | 0.6
ATR-b86fd273f0ed0fe49cbc | ATV-eec5da743d88448de971 | REG-f417113a2c61af446834 | EPleno | 0.6
ATR-da32d6f893a755f6bb3f | ATV-eec5da743d88448de971 | REG-f417113a2c61af446834 | EJúnior | 0.6
ATR-fc638a66c5bbca498b58 | ATV-eec5da743d88448de971 | REG-f417113a2c61af446834 | PSênior | 1.2
ATR-17a7fc6b5bd4b614d89c | ATV-eec5da743d88448de971 | REG-f417113a2c61af446834 | PPleno | 1.2
ATR-713f6c356323b3344b55 | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | REG-f417113a2c61af446834 | EPleno | 0.3
ATR-beeeffbbb8d474e3b499 | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | REG-f417113a2c61af446834 | EJúnior | 0.3
ATR-8cc25672daa2b4581a99 | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | REG-f417113a2c61af446834 | PSênior | 0.6
ATR-046f2e3ea92c6ce6dbf3 | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | REG-f417113a2c61af446834 | PPleno | 0.6
ATR-b1b78d4041ce8feb814e | ATV-4c4f33e7b2944214b632 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EPleno | 12.8
ATR-135f2e759fefc37d18f5 | ATV-4c4f33e7b2944214b632 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EJúnior | 12.8
ATR-c8bce218996154179d3a | ATV-a4b108c73c1873747e80 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EPleno | 1.6
ATR-8def0a99ef551e4fc7ed | ATV-a4b108c73c1873747e80 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EJúnior | 1.6
ATR-b90dd6a77d8d8f75d5f3 | ATV-b686f4045f401859e17a | REG-0381dad8989d211edfd1 | EPleno | 3.2
ATR-4bc06834832c30204602 | ATV-b686f4045f401859e17a | REG-0381dad8989d211edfd1 | EJúnior | 3.2
ATR-dbc1cfb808efb65f1186 | ATV-d7ff9d2bf1ed512841a1 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EPleno | 1.6
ATR-c48d4e77a840c089f401 | ATV-d7ff9d2bf1ed512841a1 | REG-0381dad8989d211edfd1 | EJúnior | 1.6
ATR-b3f6cda2787d2a8eb85e | ATV-7f5b095f0b469137527c | REG-658b07776dbefda9d547 | EPleno | 12.8
ATR-3198de7fffa75554c235 | ATV-7f5b095f0b469137527c | REG-658b07776dbefda9d547 | EJúnior | 12.8
ATR-753ddf6e992fcd01c511 | ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | REG-658b07776dbefda9d547 | EPleno | 1.6
ATR-bc97956e1e30166bd5a1 | ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | REG-658b07776dbefda9d547 | EJúnior | 1.6
ATR-c99d85551549c216722b | ATV-a2c5c0430c18e694a324 | REG-658b07776dbefda9d547 | EPleno | 3.2
ATR-3e4b5b49b488ec65e248 | ATV-a2c5c0430c18e694a324 | REG-658b07776dbefda9d547 | EJúnior | 3.2
ATR-467e5dfd92e0a9877dc5 | ATV-40d7e18fcfb9f2263eb1 | REG-658b07776dbefda9d547 | EPleno | 1.6
ATR-af040f9bd6379031a5c9 | ATV-40d7e18fcfb9f2263eb1 | REG-658b07776dbefda9d547 | EJúnior | 1.6
ATR-fdedf2972dd5734e0cd3 | ATV-77b66d5d08385c47a2f0 | REG-3189a0d6b70982aee94a | EPleno | 6.4
ATR-a5e5e8e6638d5fb9f4e4 | ATV-77b66d5d08385c47a2f0 | REG-3189a0d6b70982aee94a | EJúnior | 6.4
ATR-104f299b6678d0a5da07 | ATV-f0e9e76816ec91178ddd | REG-3189a0d6b70982aee94a | EPleno | 0.8
ATR-83881611f326622c8f74 | ATV-f0e9e76816ec91178ddd | REG-3189a0d6b70982aee94a | EJúnior | 0.8
ATR-6caf41e960612c595f87 | ATV-7f8e844bcb838f792253 | REG-3189a0d6b70982aee94a | EPleno | 1.6
ATR-3b5a6a923cbeef820c8e | ATV-7f8e844bcb838f792253 | REG-3189a0d6b70982aee94a | EJúnior | 1.6
ATR-ac0e8b5496a086581dca | ATV-470982ef4aed66291e6a | REG-3189a0d6b70982aee94a | EPleno | 0.8
ATR-797970ee552a504f36e3 | ATV-470982ef4aed66291e6a | REG-3189a0d6b70982aee94a | EJúnior | 0.8
ATR-ace28628e2ccda34c5b8 | ATV-fb0a0052d00898883f0e | REG-e5a7725a9990cbac229a | EPleno | 8.8
ATR-59a1641701d4cb4b8b6c | ATV-fb0a0052d00898883f0e | REG-e5a7725a9990cbac229a | EJúnior | 8.8
ATR-e40ccd949ca9a97fd11f | ATV-fb0a0052d00898883f0e | REG-e5a7725a9990cbac229a | PSênior | 52.8
ATR-abc489c694a1033d28bf | ATV-fb0a0052d00898883f0e | REG-e5a7725a9990cbac229a | PPleno | 52.8
ATR-f0538b63aabd0f282067 | ATV-fb0a0052d00898883f0e | REG-e5a7725a9990cbac229a | PJúnior | 70.4
ATR-241ea77a4500118dbf36 | ATV-905cad9ce0268af0a911 | REG-e5a7725a9990cbac229a | EPleno | 1.1
ATR-bd84a50aef38abc88257 | ATV-905cad9ce0268af0a911 | REG-e5a7725a9990cbac229a | EJúnior | 1.1
ATR-21b4cb9af13d803e2a0a | ATV-905cad9ce0268af0a911 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PSênior | 6.6
ATR-8dfccc5910d89720d322 | ATV-905cad9ce0268af0a911 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PPleno | 6.6
ATR-57ebf23b6fc671ad1e64 | ATV-905cad9ce0268af0a911 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PJúnior | 8.8
ATR-2d3e8ecabe96050ad731 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | REG-e5a7725a9990cbac229a | EPleno | 2.2
ATR-2f0766d9bb182a69cf10 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | REG-e5a7725a9990cbac229a | EJúnior | 2.2
ATR-d90800b480dfb187c591 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | REG-e5a7725a9990cbac229a | PSênior | 13.2
ATR-0d0b25f74eb719fdf180 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | REG-e5a7725a9990cbac229a | PPleno | 13.2
ATR-a3c3431135949b6efc99 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | REG-e5a7725a9990cbac229a | PJúnior | 17.6
ATR-7333a10d3f5b70e8b39e | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | REG-e5a7725a9990cbac229a | EPleno | 1.1
ATR-75366f235941b3e6988e | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | REG-e5a7725a9990cbac229a | EJúnior | 1.1
ATR-70b59b8372decc1a5c2b | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PSênior | 6.6
ATR-e3d04de525b264300d9e | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PPleno | 6.6
ATR-c316c71517d407e19767 | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | REG-e5a7725a9990cbac229a | PJúnior | 8.8
ATR-bdd6b3ffc5d7d081654e | ATV-37f2e7ffc28936eaf0c9 | REG-c12fb31e0651bc486923 | EPleno | 9.6
ATR-967250a012f14e3777c6 | ATV-37f2e7ffc28936eaf0c9 | REG-c12fb31e0651bc486923 | EJúnior | 9.6
ATR-74c165b606e2817948e5 | ATV-63c29ed913119778599e | REG-c12fb31e0651bc486923 | EPleno | 1.2
ATR-f704a1e18b791d9bd738 | ATV-63c29ed913119778599e | REG-c12fb31e0651bc486923 | EJúnior | 1.2
ATR-276e1a4117737a908e4d | ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | REG-c12fb31e0651bc486923 | EPleno | 2.4
ATR-1293b53a855748a164ad | ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | REG-c12fb31e0651bc486923 | EJúnior | 2.4
ATR-de1ae2a88ceb3e7f0eea | ATV-8a67593d502cfe32914a | REG-c12fb31e0651bc486923 | EPleno | 1.2
ATR-fb46f1baf84d01a6ab7f | ATV-8a67593d502cfe32914a | REG-c12fb31e0651bc486923 | EJúnior | 1.2
ATR-f5669c7bfd82a8495dea | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | REG-c938843e7300e2938a95 | EPleno | 1.6
ATR-cb86f1df2d9bd3fec52b | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | REG-c938843e7300e2938a95 | EJúnior | 1.6
ATR-e86478c8194ad95d52cc | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | REG-c938843e7300e2938a95 | PSênior | 9.6
ATR-24fb8804e486246f658c | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | REG-c938843e7300e2938a95 | PPleno | 9.6
ATR-559901958dadf0cce78e | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | REG-c938843e7300e2938a95 | PJúnior | 12.8
ATR-25dc3207be2f8d208fef | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | REG-c938843e7300e2938a95 | EPleno | 0.2
ATR-cee39dda36fcc98309b3 | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | REG-c938843e7300e2938a95 | EJúnior | 0.2
ATR-5da19a9a42937fd55f21 | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | REG-c938843e7300e2938a95 | PSênior | 1.2
ATR-cfdd70034d9075356312 | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | REG-c938843e7300e2938a95 | PPleno | 1.2
ATR-cb8d2bd22663bdcfd832 | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | REG-c938843e7300e2938a95 | PJúnior | 1.6
ATR-ca9da4c6005b29ece949 | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | REG-c938843e7300e2938a95 | EPleno | 0.4
ATR-782382c370cfdf4fa8e5 | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | REG-c938843e7300e2938a95 | EJúnior | 0.4
ATR-3c18b43372e34fbef8ad | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | REG-c938843e7300e2938a95 | PSênior | 2.4
ATR-7c187febadcd9f291aaf | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | REG-c938843e7300e2938a95 | PPleno | 2.4
ATR-b8e1ec82da2a2104fa80 | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | REG-c938843e7300e2938a95 | PJúnior | 3.2
ATR-0341f1b6d64f410f8fe1 | ATV-039042c88d6dd43252ac | REG-c938843e7300e2938a95 | EPleno | 0.2
ATR-00e1a06ba899a1a2340b | ATV-039042c88d6dd43252ac | REG-c938843e7300e2938a95 | EJúnior | 0.2
ATR-cd75d93524f31e6844fd | ATV-039042c88d6dd43252ac | REG-c938843e7300e2938a95 | PSênior | 1.2
ATR-3eb95275792ad66de6ac | ATV-039042c88d6dd43252ac | REG-c938843e7300e2938a95 | PPleno | 1.2
ATR-8d454e09b52ca8b0adde | ATV-039042c88d6dd43252ac | REG-c938843e7300e2938a95 | PJúnior | 1.6
ATR-be70012f014c43fdcced | ATV-bf147beef82988a86e2b | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EPleno | 0.8
ATR-85781350e91ed6bd30bc | ATV-bf147beef82988a86e2b | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EJúnior | 0.8
ATR-c8f0e9b4136e02005286 | ATV-bf147beef82988a86e2b | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PSênior | 4.8
ATR-5e35315570d2a4ec19af | ATV-bf147beef82988a86e2b | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PPleno | 4.8
ATR-217d4dd95ff8958005e3 | ATV-bf147beef82988a86e2b | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PJúnior | 6.4
ATR-6f126227230ab85f16f5 | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EPleno | 0.1
ATR-f7da96c1c9d6cc03db1e | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EJúnior | 0.1
ATR-a3e01f3b3929f8f68efa | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PSênior | 0.6
ATR-c71977354a2e739db28f | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PPleno | 0.6
ATR-61efc0b5bc956dd4c03c | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PJúnior | 0.8
ATR-0f55957ce4ec69735246 | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EPleno | 0.2
ATR-9b086a6f1dcf6787e2b8 | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EJúnior | 0.2
ATR-6707b99889b2ec8f90d3 | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PSênior | 1.2
ATR-fa7cbcaa451ea96a45d8 | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PPleno | 1.2
ATR-904e3e103021c52e3e7b | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PJúnior | 1.6
ATR-7f34c2138f7ea801e6f7 | ATV-54cea702f95275c05521 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EPleno | 0.1
ATR-5ba0ac293e2e1c855749 | ATV-54cea702f95275c05521 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | EJúnior | 0.1
ATR-71b0d8af55198215d661 | ATV-54cea702f95275c05521 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PSênior | 0.6
ATR-c241edf921f0ddb43475 | ATV-54cea702f95275c05521 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PPleno | 0.6
ATR-3ba1765e6fe4d98022e7 | ATV-54cea702f95275c05521 | REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | PJúnior | 0.8
ATR-c51fb1266b729d11fdea | ATV-46f7afc088c4122933a0 | REG-103c3008ac35bac6b57e | EPleno | 1.2
ATR-66434b4327ad95ceb255 | ATV-46f7afc088c4122933a0 | REG-103c3008ac35bac6b57e | EJúnior | 1.2
ATR-080f5eb088ec199f8d31 | ATV-46f7afc088c4122933a0 | REG-103c3008ac35bac6b57e | PSênior | 4.8
ATR-ddb4b4169423daf22fca | ATV-46f7afc088c4122933a0 | REG-103c3008ac35bac6b57e | PPleno | 4.8
ATR-e257edfed465f9b7e5cf | ATV-d037e2a966d428e34e9f | REG-103c3008ac35bac6b57e | EPleno | 0.15
ATR-02146051e16a6303c3b3 | ATV-d037e2a966d428e34e9f | REG-103c3008ac35bac6b57e | EJúnior | 0.15
ATR-58a027789135407a22a8 | ATV-d037e2a966d428e34e9f | REG-103c3008ac35bac6b57e | PSênior | 0.6
ATR-c3f0198dc4582d5cd34e | ATV-d037e2a966d428e34e9f | REG-103c3008ac35bac6b57e | PPleno | 0.6
ATR-22772e6d9517102a5bd8 | ATV-b982ac33c23629d4a20c | REG-103c3008ac35bac6b57e | EPleno | 0.3
ATR-a1764669ab147aa149b9 | ATV-b982ac33c23629d4a20c | REG-103c3008ac35bac6b57e | EJúnior | 0.3
ATR-38048a7d13b91eaa4301 | ATV-b982ac33c23629d4a20c | REG-103c3008ac35bac6b57e | PSênior | 1.2
ATR-f720da678cec12679a4e | ATV-b982ac33c23629d4a20c | REG-103c3008ac35bac6b57e | PPleno | 1.2
ATR-6d364cc46376ad563f16 | ATV-901e68c80403c25c275c | REG-103c3008ac35bac6b57e | EPleno | 0.15
ATR-fabdaac0693166c9fb00 | ATV-901e68c80403c25c275c | REG-103c3008ac35bac6b57e | EJúnior | 0.15
ATR-a9af31ffeee143ea48e6 | ATV-901e68c80403c25c275c | REG-103c3008ac35bac6b57e | PSênior | 0.6
ATR-d4439a0f4030c2f7ff46 | ATV-901e68c80403c25c275c | REG-103c3008ac35bac6b57e | PPleno | 0.6
ATR-45c7045874fa4d6a8dc1 | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EPleno | 2.4
ATR-da88b28766af4ddc3643 | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EJúnior | 2.4
ATR-04f60dcd9351036b683c | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PSênior | 14.4
ATR-aa0517682e04a3bea27e | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PPleno | 14.4
ATR-9e89c60e946aedf4634f | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PJúnior | 19.2
ATR-c20632957c0fe13e0c2f | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EPleno | 0.3
ATR-d9442efd94643d14b56e | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EJúnior | 0.3
ATR-48a1d56ddaa127335192 | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PSênior | 1.8
ATR-dd57f98b82f349a0547b | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PPleno | 1.8
ATR-a737824d3ffbf2feddcb | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PJúnior | 2.4
ATR-36021992a552ca2c2463 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EPleno | 0.6
ATR-b78f871e24b5d69512a5 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EJúnior | 0.6
ATR-b0daa236824ed8eae504 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PSênior | 3.6
ATR-95bf762c904cf4a1ffb7 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PPleno | 3.6
ATR-865d26f0c984396cbef5 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PJúnior | 4.8
ATR-7ac49090cca00d25b659 | ATV-ceb1ac151be2219e281b | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EPleno | 0.3
ATR-ac3061195bb20fae873e | ATV-ceb1ac151be2219e281b | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | EJúnior | 0.3
ATR-6d757afec4b9d081990b | ATV-ceb1ac151be2219e281b | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PSênior | 1.8
ATR-ef0193262c64facb96c9 | ATV-ceb1ac151be2219e281b | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PPleno | 1.8
ATR-c54bc75d15f23915b126 | ATV-ceb1ac151be2219e281b | REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | PJúnior | 2.4
ATR-5191eba8acf56fbe2032 | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | REG-cb6432601e3be137918b | EPleno | 1.6
ATR-061046d26f410812ea2f | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | REG-cb6432601e3be137918b | EJúnior | 1.6
ATR-393d37b83414d42e1c91 | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | REG-cb6432601e3be137918b | PSênior | 9.6
ATR-6c5072772a27420577c1 | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | REG-cb6432601e3be137918b | PPleno | 9.6
ATR-e3fabc0e64309853e509 | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | REG-cb6432601e3be137918b | PJúnior | 12.8
ATR-80e33f057d179dffadde | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | REG-cb6432601e3be137918b | EPleno | 0.2
ATR-b4a5ef872afff3ca60e3 | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | REG-cb6432601e3be137918b | EJúnior | 0.2
ATR-9b965590f0d99455ae22 | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | REG-cb6432601e3be137918b | PSênior | 1.2
ATR-991546b32d0246e35136 | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | REG-cb6432601e3be137918b | PPleno | 1.2
ATR-cb7a781c6ca17adef451 | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | REG-cb6432601e3be137918b | PJúnior | 1.6
ATR-8bda543af2d603d72a58 | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | REG-cb6432601e3be137918b | EPleno | 0.4
ATR-9073e988d9a04fc396cf | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | REG-cb6432601e3be137918b | EJúnior | 0.4
ATR-73c0e9289691cda335e0 | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | REG-cb6432601e3be137918b | PSênior | 2.4
ATR-d12eadfc0b9cb9ea0cb0 | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | REG-cb6432601e3be137918b | PPleno | 2.4
ATR-57a23b98f719da2e122a | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | REG-cb6432601e3be137918b | PJúnior | 3.2
ATR-66de7b17f56ad9b59659 | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | REG-cb6432601e3be137918b | EPleno | 0.2
ATR-0489ad5a1103e6586ff8 | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | REG-cb6432601e3be137918b | EJúnior | 0.2
ATR-eb487abee16025300484 | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | REG-cb6432601e3be137918b | PSênior | 1.2
ATR-d4e6b976114d9963001a | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | REG-cb6432601e3be137918b | PPleno | 1.2
ATR-944eaccf2ab343aae756 | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | REG-cb6432601e3be137918b | PJúnior | 1.6
ATR-eb45c1d515f973c5431b | ATV-5f9120a6550adf009133 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EPleno | 2.4
ATR-840900a8e4c7cfdbd6a9 | ATV-5f9120a6550adf009133 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EJúnior | 2.4
ATR-9ba96f6906915f6e5851 | ATV-5f9120a6550adf009133 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PSênior | 9.6
ATR-03ec82cadae8b84f8b1b | ATV-5f9120a6550adf009133 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PPleno | 9.6
ATR-e567450877fede9e0c08 | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EPleno | 0.3
ATR-3cf71fb39184dfaf121b | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EJúnior | 0.3
ATR-0421abf4a379af6df418 | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PSênior | 1.2
ATR-14394820c3ba59599cf9 | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PPleno | 1.2
ATR-5e73e32f468c910580d8 | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EPleno | 0.6
ATR-9f0a964e9791b6fa381a | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | REG-f7a70e3febe7521a448b | EJúnior | 0.6
ATR-04f254786f75d1ecbfa9 | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PSênior | 2.4
ATR-98f95b74a74675bd22d7 | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | REG-f7a70e3febe7521a448b | PPleno | 2.4
ATR-8a281a0fa6ca7dab3dd4 | ATV-659a3e18709da903458c | REG-f7a70e3febe7521a448b | EPleno | 0.3
ATR-944eb692a6065a901953 | ATV-659a3e18709da903458c | REG-f7a70e3febe7521a448b | EJúnior | 0.3
ATR-4ea72788e09962118ef1 | ATV-659a3e18709da903458c | REG-f7a70e3febe7521a448b | PSênior | 1.2
ATR-451009268a0ae1b0aed6 | ATV-659a3e18709da903458c | REG-f7a70e3febe7521a448b | PPleno | 1.2
ATR-8f62c61bd4966f8183de | ATV-210dd7e87295b497b44e | REG-af331daabd85f68a9764 | EPleno | 1.6
ATR-3746159282c37c7760f0 | ATV-210dd7e87295b497b44e | REG-af331daabd85f68a9764 | EJúnior | 1.6
ATR-a66a0fcf76901c13f686 | ATV-210dd7e87295b497b44e | REG-af331daabd85f68a9764 | PSênior | 4.8
ATR-0360d98226f21d1d970f | ATV-210dd7e87295b497b44e | REG-af331daabd85f68a9764 | PPleno | 4.8
ATR-105e2252ceecc0e0b111 | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | REG-af331daabd85f68a9764 | EPleno | 0.2
ATR-aa949e2406863107e7ad | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | REG-af331daabd85f68a9764 | EJúnior | 0.2
ATR-a8caacf8e761d027782c | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | REG-af331daabd85f68a9764 | PSênior | 0.6
ATR-fd7175a30489ae1b6f3d | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | REG-af331daabd85f68a9764 | PPleno | 0.6
ATR-a3a3758f3c39afadb61a | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | REG-af331daabd85f68a9764 | EPleno | 0.4
ATR-34edbfcc05f4a1c9814c | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | REG-af331daabd85f68a9764 | EJúnior | 0.4
ATR-7b6e59570126240dd1d3 | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | REG-af331daabd85f68a9764 | PSênior | 1.2
ATR-6906ddf134a4cf214458 | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | REG-af331daabd85f68a9764 | PPleno | 1.2
ATR-087bb1b39277c20c4eb1 | ATV-31129017c99ae40410ed | REG-af331daabd85f68a9764 | EPleno | 0.2
ATR-d95af0426ff6f7fc4de6 | ATV-31129017c99ae40410ed | REG-af331daabd85f68a9764 | EJúnior | 0.2
ATR-842f33003c6c1a6d2eaa | ATV-31129017c99ae40410ed | REG-af331daabd85f68a9764 | PSênior | 0.6
ATR-51fd808fe7450203bed7 | ATV-31129017c99ae40410ed | REG-af331daabd85f68a9764 | PPleno | 0.6
ATR-fc89c42fda247fdf6f67 | ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EPleno | 1.6
ATR-06a2951cc15e63cc36d2 | ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EJúnior | 1.6
ATR-9f315653959d4945e809 | ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PSênior | 6.4
ATR-564756e17407b6df3c11 | ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PPleno | 6.4
ATR-be435f4fa84cf5305038 | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EPleno | 0.2
ATR-6b07f2b0c2e547c0b1fc | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EJúnior | 0.2
ATR-491f79443dad523ffb49 | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PSênior | 0.8
ATR-52a0de2571fa80a7e9da | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PPleno | 0.8
ATR-1b073bf6c3c2c66cca6a | ATV-76a6901ca8832dea7eef | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EPleno | 0.4
ATR-6fbc340080c085f9289c | ATV-76a6901ca8832dea7eef | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EJúnior | 0.4
ATR-f75e5bce4b9a308f1a81 | ATV-76a6901ca8832dea7eef | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PSênior | 1.6
ATR-78fc1dd9fe3e8a1e5d15 | ATV-76a6901ca8832dea7eef | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PPleno | 1.6
ATR-06a3c6347820dd90aa92 | ATV-76c292b2df4d787be363 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EPleno | 0.2
ATR-b338bfd902b56ced0c6c | ATV-76c292b2df4d787be363 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | EJúnior | 0.2
ATR-54e113023982d7d9074d | ATV-76c292b2df4d787be363 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PSênior | 0.8
ATR-c5e331905de4b9fe0711 | ATV-76c292b2df4d787be363 | REG-78d730dc87bab50b46a1 | PPleno | 0.8
ATR-4f7a549f20c4b9a42903 | ATV-f1f594a3bffb51090736 | REG-850e2161990cd665d108 | EPleno | 1.6
ATR-916fb6ac07802e924ef5 | ATV-f1f594a3bffb51090736 | REG-850e2161990cd665d108 | EJúnior | 1.6
ATR-7ba97ddd91ce15ad253c | ATV-f1f594a3bffb51090736 | REG-850e2161990cd665d108 | PSênior | 4.8
ATR-c666320352b4e475565a | ATV-f1f594a3bffb51090736 | REG-850e2161990cd665d108 | PPleno | 4.8
ATR-1aa63146afbf279df48e | ATV-f1f594a3bffb51090736 | REG-850e2161990cd665d108 | Desenh. | 4.8
ATR-019045115ce890ed5e32 | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | REG-850e2161990cd665d108 | EPleno | 0.2
ATR-260070b4d82f16ac96d6 | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | REG-850e2161990cd665d108 | EJúnior | 0.2
ATR-1416eeec8f5d9eba3851 | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | REG-850e2161990cd665d108 | PSênior | 0.6
ATR-790622f9280c00c807ff | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | REG-850e2161990cd665d108 | PPleno | 0.6
ATR-bf0405be04fea0662d21 | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | REG-850e2161990cd665d108 | Desenh. | 0.6
ATR-f9dde820d8fc7e59a5d4 | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | REG-850e2161990cd665d108 | EPleno | 0.4
ATR-3ab7e33c8bc08361ef3d | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | REG-850e2161990cd665d108 | EJúnior | 0.4
ATR-4ad545eb124d80a2e27c | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | REG-850e2161990cd665d108 | PSênior | 1.2
ATR-255301ddd04d1a0b0754 | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | REG-850e2161990cd665d108 | PPleno | 1.2
ATR-1857ffc1203877038a6c | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | REG-850e2161990cd665d108 | Desenh. | 1.2
ATR-4b6d92fe5769542cf92f | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | REG-850e2161990cd665d108 | EPleno | 0.2
ATR-3c0f179e7b360852c702 | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | REG-850e2161990cd665d108 | EJúnior | 0.2
ATR-b0c669314dc79da54d99 | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | REG-850e2161990cd665d108 | PSênior | 0.6
ATR-2764d10c39b711cbf0da | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | REG-850e2161990cd665d108 | PPleno | 0.6
ATR-751d17f6883de6d6dde9 | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | REG-850e2161990cd665d108 | Desenh. | 0.6
ATR-44c9b5c5f3d3e55c2777 | ATV-d63edab1671853d33cc6 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EPleno | 3.2
ATR-d385c7090ce1ac6ba978 | ATV-d63edab1671853d33cc6 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EJúnior | 3.2
ATR-e0787f38a94ec9e75459 | ATV-d63edab1671853d33cc6 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PSênior | 9.6
ATR-34ffee87e5793245bdb5 | ATV-d63edab1671853d33cc6 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PPleno | 9.6
ATR-5813a3ca27fd04be497c | ATV-d63edab1671853d33cc6 | REG-e81daf10e843f34b46bf | Desenh. | 6.4
ATR-03273b9be0da5ac5d819 | ATV-11d501271f784480c367 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EPleno | 0.4
ATR-641d7af711fe035a5f93 | ATV-11d501271f784480c367 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EJúnior | 0.4
ATR-28b1acfacebc20ef7843 | ATV-11d501271f784480c367 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PSênior | 1.2
ATR-b35e27e972da321d1a64 | ATV-11d501271f784480c367 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PPleno | 1.2
ATR-1e6b293b885ecc6c1f18 | ATV-11d501271f784480c367 | REG-e81daf10e843f34b46bf | Desenh. | 0.8
ATR-aefd42b0505fc6dde90e | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | REG-e81daf10e843f34b46bf | EPleno | 0.8
ATR-0bb8bacadb860ae6ab6e | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | REG-e81daf10e843f34b46bf | EJúnior | 0.8
ATR-69d4d5b98a1cda739747 | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | REG-e81daf10e843f34b46bf | PSênior | 2.4
ATR-2d0f8f980f4e4403495b | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | REG-e81daf10e843f34b46bf | PPleno | 2.4
ATR-e03e101a1af8c1abf9e0 | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | REG-e81daf10e843f34b46bf | Desenh. | 1.6
ATR-ec8879f5c28ef9cd072e | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EPleno | 0.4
ATR-418633e0ae2cea04e262 | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | REG-e81daf10e843f34b46bf | EJúnior | 0.4
ATR-35d1094cfe06c8a16fc9 | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PSênior | 1.2
ATR-2e8b04fbf0198a859ce0 | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | REG-e81daf10e843f34b46bf | PPleno | 1.2
ATR-a5283686b413b9c53b08 | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | REG-e81daf10e843f34b46bf | Desenh. | 0.8
ATR-7c6602d52d48790c60e4 | ATV-45a5800b09bc4a0e113f | REG-043115c448870f8a3b26 | EPleno | 6.4
ATR-c1041ef81326c03272fe | ATV-45a5800b09bc4a0e113f | REG-043115c448870f8a3b26 | EJúnior | 6.4
ATR-ecac8d00414a6e08bec2 | ATV-45a5800b09bc4a0e113f | REG-043115c448870f8a3b26 | PPleno | 32
ATR-960fae80ec2624aebb31 | ATV-45a5800b09bc4a0e113f | REG-043115c448870f8a3b26 | Desenh. | 19.2
ATR-98e032d9d0093479a4a0 | ATV-575e2c998a6b16c037ae | REG-043115c448870f8a3b26 | EPleno | 0.8
ATR-a94e37e9fb9f11a30e55 | ATV-575e2c998a6b16c037ae | REG-043115c448870f8a3b26 | EJúnior | 0.8
ATR-60917f22ad71a91afd96 | ATV-575e2c998a6b16c037ae | REG-043115c448870f8a3b26 | PPleno | 4
ATR-d39588a4b4cbf220ac4e | ATV-575e2c998a6b16c037ae | REG-043115c448870f8a3b26 | Desenh. | 2.4
ATR-3e64f667c38c84d5cec6 | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | REG-043115c448870f8a3b26 | EPleno | 1.6
ATR-cf196eae450b54908df6 | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | REG-043115c448870f8a3b26 | EJúnior | 1.6
ATR-e9ae1e4ffd03cd8a0922 | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | REG-043115c448870f8a3b26 | PPleno | 8
ATR-6ecf28f55259d4c2d311 | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | REG-043115c448870f8a3b26 | Desenh. | 4.8
ATR-daa5a8d61e9d68f43efe | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | REG-043115c448870f8a3b26 | EPleno | 0.8
ATR-fda35d8c1f127f995b3a | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | REG-043115c448870f8a3b26 | EJúnior | 0.8
ATR-c64df890967b1dcb9c55 | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | REG-043115c448870f8a3b26 | PPleno | 4
ATR-9987e8ffc8e66a6aec89 | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | REG-043115c448870f8a3b26 | Desenh. | 2.4
ATR-bfe8979ed410daed9bf3 | ATV-a177a4977b719aad7cc7 | REG-077bcc54fa0247684980 | EPleno | 6.4
ATR-3b6bd7de058fa2e9fa52 | ATV-a177a4977b719aad7cc7 | REG-077bcc54fa0247684980 | EJúnior | 6.4
ATR-cd3cc79e63e63b05dd91 | ATV-a177a4977b719aad7cc7 | REG-077bcc54fa0247684980 | PPleno | 32
ATR-d2b1ec91729ed8fbc9ea | ATV-a177a4977b719aad7cc7 | REG-077bcc54fa0247684980 | Desenh. | 19.2
ATR-538b05b84f979a57387f | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | REG-077bcc54fa0247684980 | EPleno | 0.8
ATR-a89ab98c97d6b11328e8 | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | REG-077bcc54fa0247684980 | EJúnior | 0.8
ATR-a13432201f87049f88e7 | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | REG-077bcc54fa0247684980 | PPleno | 4
ATR-56d12cd44449ea7e0a4d | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | REG-077bcc54fa0247684980 | Desenh. | 2.4
ATR-7ad8cbd9dce3f4c4dfc1 | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | REG-077bcc54fa0247684980 | EPleno | 1.6
ATR-c58f0f7acc9a12ad0a46 | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | REG-077bcc54fa0247684980 | EJúnior | 1.6
ATR-a6c9f7d79d1f7b5a92e3 | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | REG-077bcc54fa0247684980 | PPleno | 8
ATR-b105d74664d52745232f | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | REG-077bcc54fa0247684980 | Desenh. | 4.8
ATR-6e70db1a8e56f5ea9ba1 | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | REG-077bcc54fa0247684980 | EPleno | 0.8
ATR-65460e44f8097dfc47da | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | REG-077bcc54fa0247684980 | EJúnior | 0.8
ATR-a8775d14e13f5279f38c | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | REG-077bcc54fa0247684980 | PPleno | 4
ATR-d20bf4ff0c803325633f | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | REG-077bcc54fa0247684980 | Desenh. | 2.4
ATR-8d9e1c37de8c03728b2e | ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EPleno | 6.4
ATR-d4e5bc2ce8a819bd8360 | ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EJúnior | 6.4
ATR-649e0ca5d898116616ab | ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | PPleno | 32
ATR-5e355665f80dfb319889 | ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | Desenh. | 19.2
ATR-893f91588fe52df4ff1f | ATV-965faea910310368b923 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EPleno | 0.8
ATR-e02314fc5bdcb9a47014 | ATV-965faea910310368b923 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EJúnior | 0.8
ATR-05f26ceb7623af9fcc48 | ATV-965faea910310368b923 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | PPleno | 4
ATR-53a6d0f569c38c1a7964 | ATV-965faea910310368b923 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | Desenh. | 2.4
ATR-19f2838deb31e2c7b421 | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EPleno | 1.6
ATR-60d87fecaae97e78ce25 | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EJúnior | 1.6
ATR-5654d4315e837a040930 | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | PPleno | 8
ATR-fe7d2f79cd7f06f98cd1 | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | Desenh. | 4.8
ATR-0a87f0b1895973d27408 | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EPleno | 0.8
ATR-2d21ba913fabf1a40b3f | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | EJúnior | 0.8
ATR-e9b5d3a73b5b6a430f33 | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | PPleno | 4
ATR-e6b40c8fa002a6f20b3d | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | REG-da1c0a210a73b46a99c8 | Desenh. | 2.4
ATR-a743f0fba0aa291145b6 | ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EPleno | 6.4
ATR-4e96cdd6f4023abf7d9d | ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EJúnior | 6.4
ATR-74dadb6a7c6753399705 | ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | REG-609763e9fc4fed3abe1c | PPleno | 32
ATR-e2188d3f7f3cb987c14d | ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | REG-609763e9fc4fed3abe1c | Desenh. | 19.2
ATR-fdda13396cf7ac44182e | ATV-4be30c49664353ffbf9b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EPleno | 0.8
ATR-dc3137a888764857a61f | ATV-4be30c49664353ffbf9b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EJúnior | 0.8
ATR-d5f360db6bf50f699ada | ATV-4be30c49664353ffbf9b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | PPleno | 4
ATR-aa5401ae2046afccb221 | ATV-4be30c49664353ffbf9b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | Desenh. | 2.4
ATR-7248ea9cdc904f1989e4 | ATV-69273dac9ae21953307f | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EPleno | 1.6
ATR-a9bdb23f12964d816ee1 | ATV-69273dac9ae21953307f | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EJúnior | 1.6
ATR-cb452fb51861c84c840d | ATV-69273dac9ae21953307f | REG-609763e9fc4fed3abe1c | PPleno | 8
ATR-d1be0b4d278f72ab33cc | ATV-69273dac9ae21953307f | REG-609763e9fc4fed3abe1c | Desenh. | 4.8
ATR-f0b8a82cf3222e681a69 | ATV-f295510bcfb8312aff5b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EPleno | 0.8
ATR-0d3b0dc55b64bbd2cd01 | ATV-f295510bcfb8312aff5b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | EJúnior | 0.8
ATR-42cc58904e3cf3842818 | ATV-f295510bcfb8312aff5b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | PPleno | 4
ATR-a8f4c10f793eff542b7f | ATV-f295510bcfb8312aff5b | REG-609763e9fc4fed3abe1c | Desenh. | 2.4
ATR-c76a5181e5420bd76eea | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | EPleno | 4.8
ATR-3e1c147b692c69ebea08 | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | EJúnior | 4.8
ATR-7af63b3d88bed5cca910 | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | PSênior | 4.8
ATR-c572ae2d135909b9958b | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | PPleno | 9.6
ATR-9649286f7a27e4997327 | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | PJúnior | 4.8
ATR-6d349ec513ab31427fdb | ATV-74227f7990cfdce9294a | REG-b313ef93714c73423fe9 | Desenh. | 9.6
ATR-59374caf4f55b35a7cd5 | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | EPleno | 0.6
ATR-6ef59a1493a9ba9869cd | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | EJúnior | 0.6
ATR-ee883c35375b0c5f923e | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PSênior | 0.6
ATR-db2e2f45f77209ffcab3 | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PPleno | 1.2
ATR-835753945c312d6a5e3c | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PJúnior | 0.6
ATR-e80a0ee3ab553bebcded | ATV-71865ee7d647959416a5 | REG-b313ef93714c73423fe9 | Desenh. | 1.2
ATR-666bf9371f54b53a2b9f | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | EPleno | 1.2
ATR-abcdbf35c760971a70c9 | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | EJúnior | 1.2
ATR-780e79b4adf80b45fd27 | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PSênior | 1.2
ATR-ef6e015e0286b8afe2d7 | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PPleno | 2.4
ATR-f88b7cb46949ca3b8cb5 | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | PJúnior | 1.2
ATR-34024e1b63b9d388251b | ATV-9a43321f5073a122fe05 | REG-b313ef93714c73423fe9 | Desenh. | 2.4
ATR-cec9d942af3ad437b1c8 | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | EPleno | 0.6
ATR-030a5c7997a72e355eae | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | EJúnior | 0.6
ATR-f660893d5ccf9995ad63 | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | PSênior | 0.6
ATR-f2c6fedbb2fc1af24c69 | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | PPleno | 1.2
ATR-36cca74a39dc0664a0f7 | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | PJúnior | 0.6
ATR-c9fce816dd5c815c3b3e | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | REG-b313ef93714c73423fe9 | Desenh. | 1.2
ATR-559a9720148e425b78f2 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EPleno | 4.8
ATR-6ed13c39621af0b08243 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EJúnior | 4.8
ATR-57fbffd9d20abe89cc97 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PSênior | 4.8
ATR-6128c5cf25d88d255493 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PPleno | 9.6
ATR-f31a85ad3b2c7eb3e471 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PJúnior | 4.8
ATR-21c1cb6a5fb3b6194973 | ATV-d138980ea38c4bafe47e | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | Desenh. | 9.6
ATR-e14d473986d829859fae | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EPleno | 0.6
ATR-0399739b0b3e874dd55b | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EJúnior | 0.6
ATR-bfb7b383e3b9fc7f73c3 | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PSênior | 0.6
ATR-7f14f53fec0261561624 | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PPleno | 1.2
ATR-6186f9394147a6b1ec81 | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PJúnior | 0.6
ATR-d034e59a57f20d1ed620 | ATV-69d38bb391f992339882 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | Desenh. | 1.2
ATR-7f4a4fa2d0e64b1fd08b | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EPleno | 1.2
ATR-11cd6c0aa423a13abb85 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EJúnior | 1.2
ATR-41f3952179876ac8da51 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PSênior | 1.2
ATR-8b803af62825b6c83c63 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PPleno | 2.4
ATR-23adc1e90b5e8209db26 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PJúnior | 1.2
ATR-d846f194c77e0c572660 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | Desenh. | 2.4
ATR-af05053e67c0835c8d89 | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EPleno | 0.6
ATR-acca71eb21d4f6a1cfad | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | EJúnior | 0.6
ATR-784da1a8755aea3e2327 | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PSênior | 0.6
ATR-338bfdcb7f3d756dc4eb | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PPleno | 1.2
ATR-e41c50a19ce8a8f7e6ea | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | PJúnior | 0.6
ATR-42d5806caa4ed0ffe1cd | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | REG-67de9fdb9b1904c74cfa | Desenh. | 1.2
ATR-f20a413b62828337f8b1 | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EPleno | 2.4
ATR-9dcdbce6e31f62fdbcd4 | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EJúnior | 2.4
ATR-593f803b0d304435cdb7 | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PSênior | 2.4
ATR-a445f3fbb32d62ae9602 | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PPleno | 3.6
ATR-cfa9b7c3f70db886a53f | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | Desenh. | 2.4
ATR-6d920ba32c3d7e68c286 | ATV-4ecce6b43320e647e808 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EPleno | 0.3
ATR-a1fdeb19683e00f4c5d6 | ATV-4ecce6b43320e647e808 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EJúnior | 0.3
ATR-b0561918a40388322592 | ATV-4ecce6b43320e647e808 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PSênior | 0.3
ATR-169c96c603a82dbedf5d | ATV-4ecce6b43320e647e808 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PPleno | 0.45
ATR-36d7ee8e045a82e87981 | ATV-4ecce6b43320e647e808 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | Desenh. | 0.3
ATR-c275965dbf574a9ba31e | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EPleno | 0.6
ATR-80c3f1619d7c4efdcedb | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EJúnior | 0.6
ATR-6c008f933fa2ecad9c1e | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PSênior | 0.6
ATR-b0be10fe23c8373db105 | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PPleno | 0.9
ATR-f4fe37a54a62b449c7a2 | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | Desenh. | 0.6
ATR-7a55614d7be2786ab64f | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EPleno | 0.3
ATR-6f8d1167eaf3d9801d9f | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | EJúnior | 0.3
ATR-c7cda8f88e74d4592886 | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PSênior | 0.3
ATR-6e70be6ef1e36ef55930 | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | PPleno | 0.45
ATR-75ad2b0fb31b8c18652a | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | Desenh. | 0.3
ATR-f53f5b0db4e46d07e044 | ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | REG-6801629cf2c849477955 | EPleno | 4.8
ATR-7e0c4298244e0d0e02a8 | ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | REG-6801629cf2c849477955 | EJúnior | 4.8
ATR-e4e317974bf2be42c51d | ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | REG-6801629cf2c849477955 | PSênior | 9.6
ATR-918aadee28fef532f3b2 | ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | REG-6801629cf2c849477955 | PPleno | 24
ATR-0b408ca3a455298da28e | ATV-0f62949b5954b8dd459b | REG-6801629cf2c849477955 | EPleno | 0.6
ATR-714ce6ecf1c3268579f2 | ATV-0f62949b5954b8dd459b | REG-6801629cf2c849477955 | EJúnior | 0.6
ATR-c83d47903dd910147b99 | ATV-0f62949b5954b8dd459b | REG-6801629cf2c849477955 | PSênior | 1.2
ATR-c27f0381c916de2566e9 | ATV-0f62949b5954b8dd459b | REG-6801629cf2c849477955 | PPleno | 3
ATR-8763f51712e1563d385f | ATV-5500aa71c5803840b293 | REG-6801629cf2c849477955 | EPleno | 1.2
ATR-ac32396b47918ddd911e | ATV-5500aa71c5803840b293 | REG-6801629cf2c849477955 | EJúnior | 1.2
ATR-7fc12a795ea10c6cb223 | ATV-5500aa71c5803840b293 | REG-6801629cf2c849477955 | PSênior | 2.4
ATR-202befbaf91ced2eebe6 | ATV-5500aa71c5803840b293 | REG-6801629cf2c849477955 | PPleno | 6
ATR-ac13fe362603cff2055e | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | REG-6801629cf2c849477955 | EPleno | 0.6
ATR-dcef756a2d2d92748d20 | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | REG-6801629cf2c849477955 | EJúnior | 0.6
ATR-50d85ee8fcbba6f0f0cb | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | REG-6801629cf2c849477955 | PSênior | 1.2
ATR-0b5d40a9509e30e1463b | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | REG-6801629cf2c849477955 | PPleno | 3
ATR-9a4174791873917817be | ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | EPleno | 2.4
ATR-7d676641db630ef817f5 | ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | PSênior | 7.2
ATR-128a490c2bff0b5d542c | ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | Desenh. | 2.4
ATR-a4d791c6eac9057f84c1 | ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | EPleno | 0.3
ATR-5674535e552898f89b4a | ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | PSênior | 0.9
ATR-62cd116c43733104a9ab | ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | Desenh. | 0.3
ATR-6a7b385c8b1bfdefac0a | ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | EPleno | 0.6
ATR-16d162a37e5d1c532812 | ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | PSênior | 1.8
ATR-349fe1cfb9f2c224258a | ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | Desenh. | 0.6
ATR-36d2be30a57236aa63f7 | ATV-ed73e08a597e07acbf90 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | EPleno | 0.3
ATR-c41e04700b17e02bef1a | ATV-ed73e08a597e07acbf90 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | PSênior | 0.9
ATR-a4a5323016c86d002759 | ATV-ed73e08a597e07acbf90 | REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | Desenh. | 0.3
ATR-4be240bed6978f37bbb6 | ATV-39a8232423bd95a6cad0 | REG-2e295abccd0befedeebb | EPleno | 9.6
ATR-71eb16f3cd8a70550bcf | ATV-39a8232423bd95a6cad0 | REG-2e295abccd0befedeebb | EJúnior | 19.2
ATR-9d39ac00d0fe4734cda3 | ATV-39a8232423bd95a6cad0 | REG-2e295abccd0befedeebb | PSênior | 4.8
ATR-9dc738cb925242b92755 | ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | REG-2e295abccd0befedeebb | EPleno | 1.2
ATR-4ba7e5cf1db7da277d3e | ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | REG-2e295abccd0befedeebb | EJúnior | 2.4
ATR-643fff17553c854918de | ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | REG-2e295abccd0befedeebb | PSênior | 0.6
ATR-10ff1b48cf74e2512dcf | ATV-ad6613748f13ff538451 | REG-2e295abccd0befedeebb | EPleno | 2.4
ATR-f9c1c5e2f18eb5581769 | ATV-ad6613748f13ff538451 | REG-2e295abccd0befedeebb | EJúnior | 4.8
ATR-97c4d6aa956154d40734 | ATV-ad6613748f13ff538451 | REG-2e295abccd0befedeebb | PSênior | 1.2
ATR-0e7bcb1738e302999d1e | ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | REG-2e295abccd0befedeebb | EPleno | 1.2
ATR-06a4aa0509c0ed4b3c8f | ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | REG-2e295abccd0befedeebb | EJúnior | 2.4
ATR-6640451d0a908580cf79 | ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | REG-2e295abccd0befedeebb | PSênior | 0.6
ATR-9bf2e1390c3fbc798407 | ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EPleno | 3.2
ATR-a4e7a1ef117a533d805f | ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EJúnior | 3.2
ATR-cc798fdf97382382fa2c | ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PSênior | 19.2
ATR-e3787ed6767b37247389 | ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PPleno | 9.6
ATR-937c2d3228fab560013f | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EPleno | 0.4
ATR-444bf6660a1678b10e47 | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EJúnior | 0.4
ATR-fbadd7066c95690079e3 | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PSênior | 2.4
ATR-e84833d8b00ff8628a4c | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PPleno | 1.2
ATR-393e7ee0c03751abba43 | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EPleno | 0.8
ATR-cb46dd60173f34496cd8 | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EJúnior | 0.8
ATR-6c5e419ad0fc84d96bad | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PSênior | 4.8
ATR-1b17ff7e9971cb7ba8ba | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PPleno | 2.4
ATR-fb8f0d45e42643b34390 | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EPleno | 0.4
ATR-6cc1ce82dac040132ad7 | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | EJúnior | 0.4
ATR-1b629ac71af1095865bd | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PSênior | 2.4
ATR-b6b88cea6e4c90c89d26 | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | PPleno | 1.2
ATR-6e69664c5b13b84337c7 | ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | REG-8c6670e5b2d9ea813557 | EPleno | 8
ATR-d1f301cb1bfea260e7bc | ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | REG-8c6670e5b2d9ea813557 | EJúnior | 8
ATR-025cf45dc0892667f7ee | ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | REG-8c6670e5b2d9ea813557 | PSênior | 8
ATR-cf18904ecc5d7a5fb56f | ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | REG-8c6670e5b2d9ea813557 | PPleno | 8
ATR-0d146e56b37d6b297c05 | ATV-092f5a711ecebdceae75 | REG-7132095c0ef630d5d16b | EPleno | 13
ATR-59cf2cf9a25709f4144a | ATV-092f5a711ecebdceae75 | REG-7132095c0ef630d5d16b | EJúnior | 13
ATR-6deed66003634bd9acd6 | ATV-d03d65ed331c4bc644ab | REG-ad9c37839e5c126b5627 | EPleno | 13
ATR-1fb26bfc834e251bf240 | ATV-d03d65ed331c4bc644ab | REG-ad9c37839e5c126b5627 | EJúnior | 13
ATR-40abf23fd1abe0607861 | ATV-360f657775d6b50ffc36 | REG-b1ba7dcbf0cbf4909579 | EPleno | 6
ATR-7271be4f1ec8b584ef2e | ATV-360f657775d6b50ffc36 | REG-b1ba7dcbf0cbf4909579 | EJúnior | 6
ATR-32d669a91bfbcd406f63 | ATV-5f0dad16d6cd83dc5599 | REG-da9e7b01ecd7f920d24c | EPleno | 6
ATR-c766afbfb57679c046f0 | ATV-5f0dad16d6cd83dc5599 | REG-da9e7b01ecd7f920d24c | EJúnior | 6
ATR-8e3a07021135db92797c | ATV-0b6c53e31818134e20bb | REG-d010787299c75659ee63 | EPleno | 2
ATR-bccafb3f46de44457345 | ATV-0b6c53e31818134e20bb | REG-d010787299c75659ee63 | EJúnior | 2
ATR-b281dff7a6aa7badc7ca | ATV-9391f2c35e75eecca4ee | REG-6a3f771ddc2ad737d978 | EPleno | 4
ATR-c8f8bc2cdf1319d61a5d | ATV-9391f2c35e75eecca4ee | REG-6a3f771ddc2ad737d978 | EJúnior | 4
ATR-c0f41a793176f9b86428 | ATV-b336f2f4da336d146b5f | REG-5ae5e1f0e36c426a1712 | EPleno | 4
ATR-5a015752b879172f0897 | ATV-b336f2f4da336d146b5f | REG-5ae5e1f0e36c426a1712 | EJúnior | 4
ATR-d9eb96a877604ec5edad | ATV-e9c9c6ef8431ce9ebccc | REG-4a83a49082f6152f0b6d | EPleno | 20
ATR-0b5b25c6ded95d16d5c8 | ATV-e9c9c6ef8431ce9ebccc | REG-4a83a49082f6152f0b6d | EJúnior | 20
ATR-69a7e40265eb68ade1bc | ATV-baec9dcc996f2cd596bb | REG-cd4fe95869b82559abf8 | EPleno | 12
ATR-20e06f042d97df4c4ca5 | ATV-baec9dcc996f2cd596bb | REG-cd4fe95869b82559abf8 | EJúnior | 12
ATR-17bc3549b0315faf2beb | ATV-baec9dcc996f2cd596bb | REG-cd4fe95869b82559abf8 | PSênior | 24
ATR-b16b0de0fa7a0f6b2422 | ATV-c1fc9e8336ef9e0a7f2c | REG-026c39bc2c45fd0329a9 | PSênior | 80
ATR-5e7d7bf1d77a13af39e1 | ATV-c1fc9e8336ef9e0a7f2c | REG-026c39bc2c45fd0329a9 | PPleno | 80
ATR-d537e697a6534fa4c709 | ATV-c1fc9e8336ef9e0a7f2c | REG-026c39bc2c45fd0329a9 | Desenh. | 40
ATR-766245ef4db7ae059d12 | ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EPleno | 3.2
ATR-e56807c5d391d19c9815 | ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EJúnior | 4.8
ATR-d5e1f4146a8a4d3bd8ab | ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | REG-dafac046e480bdd1fd07 | PSênior | 1.6
ATR-a810ea8ab9d40502943a | ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | REG-dafac046e480bdd1fd07 | Desenh. | 3.2
ATR-e1413ad54590c6cd7042 | ATV-a9a950ec9272446e2948 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EPleno | 0.4
ATR-eb30ed4e11f7e795fc2a | ATV-a9a950ec9272446e2948 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EJúnior | 0.6
ATR-599923ff2ef78fe32295 | ATV-a9a950ec9272446e2948 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | PSênior | 0.2
ATR-6db39f2ccfdd8c1fcc85 | ATV-a9a950ec9272446e2948 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | Desenh. | 0.4
ATR-dffd50a88df558a145c0 | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EPleno | 0.8
ATR-65a616bd90a1220f0a4a | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EJúnior | 1.2
ATR-9907759d679ba05c2d50 | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | REG-dafac046e480bdd1fd07 | PSênior | 0.4
ATR-e2b83750317e3d801fdb | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | REG-dafac046e480bdd1fd07 | Desenh. | 0.8
ATR-6ca73b12e72d81f059bc | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EPleno | 0.4
ATR-7f6ae6bd0548e0f16774 | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | EJúnior | 0.6
ATR-1422d2e81d439605a2f7 | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | PSênior | 0.2
ATR-550769edaa4da7943906 | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | REG-dafac046e480bdd1fd07 | Desenh. | 0.4
ATR-0f3a03ab7c3152145634 | ATV-b1935bc90a773cdedd96 | REG-0312063422d41ba48fbb | EPleno | 12.8
ATR-40372d84cb49a13da9f6 | ATV-b1935bc90a773cdedd96 | REG-0312063422d41ba48fbb | EJúnior | 16
ATR-4872f6c53a7b6cc3f436 | ATV-b1935bc90a773cdedd96 | REG-0312063422d41ba48fbb | PSênior | 16
ATR-aac40a162a3b4c59fa99 | ATV-b1935bc90a773cdedd96 | REG-0312063422d41ba48fbb | Desenh. | 6.4
ATR-22a97e92b5f87d0d57a5 | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | REG-0312063422d41ba48fbb | EPleno | 1.6
ATR-4d949142e435385486ef | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | REG-0312063422d41ba48fbb | EJúnior | 2
ATR-9c6840ac779261e3d7ec | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | REG-0312063422d41ba48fbb | PSênior | 2
ATR-9c310998f2a79f30c426 | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | REG-0312063422d41ba48fbb | Desenh. | 0.8
ATR-bceb6e72f75648926b86 | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | REG-0312063422d41ba48fbb | EPleno | 3.2
ATR-6a5ca324187e1ad02093 | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | REG-0312063422d41ba48fbb | EJúnior | 4
ATR-f198ed6b78876964e9d8 | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | REG-0312063422d41ba48fbb | PSênior | 4
ATR-487ae6872a99bee2cc19 | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | REG-0312063422d41ba48fbb | Desenh. | 1.6
ATR-ce83e4cd1d6b4cf27490 | ATV-5c94f3f123d741578115 | REG-0312063422d41ba48fbb | EPleno | 1.6
ATR-ddc41bc8d1825070891e | ATV-5c94f3f123d741578115 | REG-0312063422d41ba48fbb | EJúnior | 2
ATR-6aa3d6fe3b6acf726cd7 | ATV-5c94f3f123d741578115 | REG-0312063422d41ba48fbb | PSênior | 2
ATR-df7ceb1da6124e0f3cfe | ATV-5c94f3f123d741578115 | REG-0312063422d41ba48fbb | Desenh. | 0.8
ATR-04efd153f331931629dc | ATV-454173fa9011dff3ed40 | REG-85752342f8bf31a84856 | EPleno | 0.8
ATR-129c96fe69c3d53b5f4a | ATV-454173fa9011dff3ed40 | REG-85752342f8bf31a84856 | EJúnior | 0.8
ATR-382f5c0cd05c746eddb7 | ATV-454173fa9011dff3ed40 | REG-85752342f8bf31a84856 | PSênior | 3.2
ATR-77ded870d245428c63db | ATV-454173fa9011dff3ed40 | REG-85752342f8bf31a84856 | PPleno | 4.8
ATR-c06fb565693ebab2677e | ATV-454173fa9011dff3ed40 | REG-85752342f8bf31a84856 | Desenh. | 6.4
ATR-305b2dedeebb8a4c6292 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | REG-85752342f8bf31a84856 | EPleno | 0.1
ATR-df1435cd37759edbef71 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | REG-85752342f8bf31a84856 | EJúnior | 0.1
ATR-309bfe3ae86abdd10815 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | REG-85752342f8bf31a84856 | PSênior | 0.4
ATR-c9bcb05874b03fd406d7 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | REG-85752342f8bf31a84856 | PPleno | 0.6
ATR-cd90f22235e3f9867cf3 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | REG-85752342f8bf31a84856 | Desenh. | 0.8
ATR-270cf3aa14614de27ad4 | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | REG-85752342f8bf31a84856 | EPleno | 0.2
ATR-887e70a46d4ed71eddc1 | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | REG-85752342f8bf31a84856 | EJúnior | 0.2
ATR-fa67abfa09c1e9d5b41f | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | REG-85752342f8bf31a84856 | PSênior | 0.8
ATR-4b805d0c0516cb160ade | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | REG-85752342f8bf31a84856 | PPleno | 1.2
ATR-90cc5ae594ce90722fb3 | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | REG-85752342f8bf31a84856 | Desenh. | 1.6
ATR-2d18438810b8acf850f3 | ATV-e8c43456c1859953db92 | REG-85752342f8bf31a84856 | EPleno | 0.1
ATR-752ba118f94407bf080e | ATV-e8c43456c1859953db92 | REG-85752342f8bf31a84856 | EJúnior | 0.1
ATR-65a24c7718780d85ebe1 | ATV-e8c43456c1859953db92 | REG-85752342f8bf31a84856 | PSênior | 0.4
ATR-864d801110e131f06791 | ATV-e8c43456c1859953db92 | REG-85752342f8bf31a84856 | PPleno | 0.6
ATR-1fcb25cda7fe94ed48dd | ATV-e8c43456c1859953db92 | REG-85752342f8bf31a84856 | Desenh. | 0.8
ATR-242f9622e62b540d6237 | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EPleno | 0.8
ATR-8050d3606841a24365cd | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EJúnior | 0.8
ATR-f601d1eca376e1951c05 | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PSênior | 1.6
ATR-22fd0e34ff01536e1b42 | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PPleno | 3.2
ATR-ebadacfb36a6a7951bfa | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PJúnior | 3.2
ATR-83056cd434be2d0cb225 | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | Desenh. | 3.2
ATR-9b64f8964c9b3e40cfcd | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EPleno | 0.1
ATR-b369dc6a025dc59ee74d | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EJúnior | 0.1
ATR-37d4e38045aba6a61d99 | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PSênior | 0.2
ATR-67fdc5e3c15d874d66f8 | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PPleno | 0.4
ATR-932d24eb5493e412a9a5 | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PJúnior | 0.4
ATR-6767b198cf116524bee1 | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | Desenh. | 0.4
ATR-0b3377cca58a3abbc1e0 | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EPleno | 0.2
ATR-cf6f8dc8105f2e9cc09a | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EJúnior | 0.2
ATR-1b3e2604b6516106b272 | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PSênior | 0.4
ATR-45cd20766dde77583cb4 | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PPleno | 0.8
ATR-f76c23233a3cb478fe2d | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PJúnior | 0.8
ATR-767f2b713c4485d29e21 | ATV-7cbe89b20479f484da71 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | Desenh. | 0.8
ATR-0f90129f5e11ed667d40 | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EPleno | 0.1
ATR-87e04e8b4459acf7d6c7 | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | EJúnior | 0.1
ATR-9e490bde23bdf13fb48f | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PSênior | 0.2
ATR-dd685c06e30dd7ef81e9 | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PPleno | 0.4
ATR-aa1bc0110c5da61c00af | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | PJúnior | 0.4
ATR-7ee5da56470aee777945 | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | Desenh. | 0.4
ATR-c55c7cc569f9ae454b6b | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EPleno | 0.8
ATR-0fe9adc328b2184eb09a | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EJúnior | 0.8
ATR-c220beddf3bf1eb5b0f2 | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PSênior | 1.6
ATR-b1e830e0580a76cbc25f | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PPleno | 3.2
ATR-9fab6bfdb39ca1e4e843 | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PJúnior | 3.2
ATR-a9ef07e23f7baeea7009 | ATV-47f250d98066fc672374 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | Desenh. | 3.2
ATR-3154bf9a237e073d983a | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EPleno | 0.1
ATR-8568018c662134fd3492 | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EJúnior | 0.1
ATR-7681454793bb4d9b04eb | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PSênior | 0.2
ATR-980e0bb2c1d9d2b4d3de | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PPleno | 0.4
ATR-4d1aebfb7224491f885e | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PJúnior | 0.4
ATR-81691d42fdd1803b5a27 | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | Desenh. | 0.4
ATR-d07decd4c937f1e1df1e | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EPleno | 0.2
ATR-4bdc69ad426205872148 | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EJúnior | 0.2
ATR-20a4a8ae54d22468ed24 | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PSênior | 0.4
ATR-6b3e8d08bddf41de3948 | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PPleno | 0.8
ATR-5e0e70e5095e84a929f9 | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PJúnior | 0.8
ATR-6c65f159a37a4716df14 | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | Desenh. | 0.8
ATR-567d6d266faf996b417b | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EPleno | 0.1
ATR-c73b4c75ea63cb320b10 | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | EJúnior | 0.1
ATR-b459f1a5eb5d5c681a1c | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PSênior | 0.2
ATR-931c11cb16723e480abf | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PPleno | 0.4
ATR-dc8830f517b71866cd77 | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | PJúnior | 0.4
ATR-b4f86d2f1219fb0cf133 | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | Desenh. | 0.4
ATR-72e5da24f4a1e871ce40 | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | EPleno | 0.8
ATR-575a396721bf1a6e8000 | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | EJúnior | 0.8
ATR-415dd0ff5f2bcb87b649 | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PSênior | 1.6
ATR-23c4e03cf1c5c8e3a71e | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PPleno | 3.2
ATR-46565ee7ceff1ad34196 | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PJúnior | 3.2
ATR-687830c5bc362939f14f | ATV-204f56b49fb9e852052f | REG-0f2595f2d911af1026dd | Desenh. | 3.2
ATR-62f71b96dfc79c8b5646 | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | EPleno | 0.1
ATR-8236f166945d3a21f381 | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | EJúnior | 0.1
ATR-9235bbd1b0fc3581a8aa | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PSênior | 0.2
ATR-18022bfb7d44f10312ff | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PPleno | 0.4
ATR-b40978880c1a55c40412 | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PJúnior | 0.4
ATR-6cae3c623c7534c15a93 | ATV-eda7bc4344342755ec34 | REG-0f2595f2d911af1026dd | Desenh. | 0.4
ATR-974bb2a50a06c620b49d | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | EPleno | 0.2
ATR-7da80f982038121df039 | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | EJúnior | 0.2
ATR-c65788dbfe1d6b3689c9 | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PSênior | 0.4
ATR-fe22f0124a51d8fe2b04 | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PPleno | 0.8
ATR-c4629b09f137a9c2e810 | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | PJúnior | 0.8
ATR-af237efd50b8d241cb6d | ATV-063035a8c7963bb7a73f | REG-0f2595f2d911af1026dd | Desenh. | 0.8
ATR-9df3a40d218fb9f621e1 | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | EPleno | 0.1
ATR-34ce61947056abfd6723 | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | EJúnior | 0.1
ATR-6fc8e09b618fa1492ed4 | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PSênior | 0.2
ATR-13a17a99674ff5a1819d | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PPleno | 0.4
ATR-d875612e9d634c163d34 | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | PJúnior | 0.4
ATR-2cfc4b29b6c2801ddb0b | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | REG-0f2595f2d911af1026dd | Desenh. | 0.4
ATR-0091c95e4a22611eb4a8 | ATV-dd41e983cc5519c562ed | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EPleno | 1.6
ATR-7cd6f4e3dd4a11059c5f | ATV-dd41e983cc5519c562ed | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EJúnior | 2.4
ATR-efe73efb28e68383902a | ATV-dd41e983cc5519c562ed | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | PSênior | 0.8
ATR-21266b1ccfb347eb3b44 | ATV-01297bfa6942e274b02b | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EPleno | 0.2
ATR-c922204bb24446e4db81 | ATV-01297bfa6942e274b02b | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EJúnior | 0.3
ATR-08e92064437a49037e41 | ATV-01297bfa6942e274b02b | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | PSênior | 0.1
ATR-33688932b6a40c196454 | ATV-634e485c9b4fc457deda | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EPleno | 0.4
ATR-84cd32c403f6daa3a884 | ATV-634e485c9b4fc457deda | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EJúnior | 0.6
ATR-c82984d4f2f9e061857d | ATV-634e485c9b4fc457deda | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | PSênior | 0.2
ATR-094b6bfb06ed78c8526c | ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EPleno | 0.2
ATR-2db8a6dad615c9f89791 | ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | EJúnior | 0.3
ATR-d4f1f41574755dbd3c83 | ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | PSênior | 0.1
ATR-9ad29e01930ed4c4f2dc | ATV-5af74092511ac5d5c0e6 | REG-b0db0838f37e12319b6a | EPleno | 3.2
ATR-dbdbb62af34ca76e0130 | ATV-5af74092511ac5d5c0e6 | REG-b0db0838f37e12319b6a | PSênior | 12.8
ATR-bc125c9aa673030425ef | ATV-f50af9aafb1e56131669 | REG-b0db0838f37e12319b6a | EPleno | 0.4
ATR-1c836d7bbd03f5789db1 | ATV-f50af9aafb1e56131669 | REG-b0db0838f37e12319b6a | PSênior | 1.6
ATR-8154a73090ca1f9eb730 | ATV-08eed6257e1082a44a6f | REG-b0db0838f37e12319b6a | EPleno | 0.8
ATR-115686a1b9989e447cf4 | ATV-08eed6257e1082a44a6f | REG-b0db0838f37e12319b6a | PSênior | 3.2
ATR-e8b18bb5a2180e4b6ad1 | ATV-28dc84ab802858ffd9a5 | REG-b0db0838f37e12319b6a | EPleno | 0.4
ATR-08cda8aadb83ca7fc079 | ATV-28dc84ab802858ffd9a5 | REG-b0db0838f37e12319b6a | PSênior | 1.6
ATR-43c57e7baf1ee88a3722 | ATV-95888b7cd8c66625cabc | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | EPleno | 2.4
ATR-2523f1db28ec0466feae | ATV-95888b7cd8c66625cabc | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | PSênior | 9.6
ATR-e3b7a489f4aad4558904 | ATV-f734e62368c4f6404c74 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | EPleno | 0.3
ATR-88ad694e276fdf476e9a | ATV-f734e62368c4f6404c74 | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | PSênior | 1.2
ATR-b4db746a6740dc1e5d53 | ATV-b33ba621f170f2192c6c | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | EPleno | 0.6
ATR-fb40508dadda3c2613fc | ATV-b33ba621f170f2192c6c | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | PSênior | 2.4
ATR-eaefff4e0c6fefa63410 | ATV-907eaf1e548f8e91642a | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | EPleno | 0.3
ATR-85d8ec80c412ee8cfd51 | ATV-907eaf1e548f8e91642a | REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | PSênior | 1.2
ATR-09416aabeca5ff5463a4 | ATV-a477410a0214aed5688f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EPleno | 1.6
ATR-418b822dacb770753fdd | ATV-a477410a0214aed5688f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EJúnior | 3.2
ATR-6bb2119192818ec4f81e | ATV-a477410a0214aed5688f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | PSênior | 0.8
ATR-7858ca9255cba5e3e047 | ATV-eff1069c4ea1455ad11f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EPleno | 0.2
ATR-24847b268582fc646768 | ATV-eff1069c4ea1455ad11f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EJúnior | 0.4
ATR-15866a7cfb76e9289ec9 | ATV-eff1069c4ea1455ad11f | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | PSênior | 0.1
ATR-d206e0eecafcc66af389 | ATV-02340d4169637d1e8a84 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EPleno | 0.4
ATR-89adf3fa0363e18af39e | ATV-02340d4169637d1e8a84 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EJúnior | 0.8
ATR-b27e607ee8dff8b01620 | ATV-02340d4169637d1e8a84 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | PSênior | 0.2
ATR-7d9dedbe20d9f77521e6 | ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EPleno | 0.2
ATR-40205eca29492cdd2198 | ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | EJúnior | 0.4
ATR-3427f2a74954f07c6f20 | ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | PSênior | 0.1
ATR-e228d0c3cfa25269d9dd | ATV-028b452784532f8353d7 | REG-06c6723e68928d364df5 | EPleno | 3.2
ATR-f1f964b3d3f13a2c5c60 | ATV-028b452784532f8353d7 | REG-06c6723e68928d364df5 | EJúnior | 6.4
ATR-79ae7b0a0a90d2b99bf1 | ATV-028b452784532f8353d7 | REG-06c6723e68928d364df5 | PSênior | 6.4
ATR-8cbd98529310cde19241 | ATV-804ad79309394d2ff6fb | REG-06c6723e68928d364df5 | EPleno | 0.4
ATR-88c3f0f0234e4c95e958 | ATV-804ad79309394d2ff6fb | REG-06c6723e68928d364df5 | EJúnior | 0.8
ATR-de41ec6aabd5b03f2721 | ATV-804ad79309394d2ff6fb | REG-06c6723e68928d364df5 | PSênior | 0.8
ATR-acc0cce1d16793327131 | ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | REG-06c6723e68928d364df5 | EPleno | 0.8
ATR-3bbaeb19b0476269537e | ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | REG-06c6723e68928d364df5 | EJúnior | 1.6
ATR-ce00e70b65c2e9b28cc5 | ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | REG-06c6723e68928d364df5 | PSênior | 1.6
ATR-84c6c88254c1de231262 | ATV-1a79995f9182354d2b1a | REG-06c6723e68928d364df5 | EPleno | 0.4
ATR-7128a4a934ec7082249d | ATV-1a79995f9182354d2b1a | REG-06c6723e68928d364df5 | EJúnior | 0.8
ATR-3c94727c9c803b0dead0 | ATV-1a79995f9182354d2b1a | REG-06c6723e68928d364df5 | PSênior | 0.8
ATR-c0ba4dad70fd51a7e834 | ATV-96544756bbb55f6885f5 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EPleno | 1.6
ATR-692616ac299843e6256e | ATV-96544756bbb55f6885f5 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EJúnior | 1.6
ATR-3d75229fd99ef92802b3 | ATV-96544756bbb55f6885f5 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | PSênior | 9.6
ATR-8b918822addd4f104a94 | ATV-96544756bbb55f6885f5 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | Desenh. | 3.2
ATR-c1670eb08da8825e647a | ATV-bd686e42f685633d88aa | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EPleno | 0.2
ATR-32a1368e0713615b599b | ATV-bd686e42f685633d88aa | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EJúnior | 0.2
ATR-7131d2de8994e0ed7ba7 | ATV-bd686e42f685633d88aa | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | PSênior | 1.2
ATR-96bd7a24da352316b31c | ATV-bd686e42f685633d88aa | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | Desenh. | 0.4
ATR-cc3fe6034d023ec296c8 | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EPleno | 0.4
ATR-9352f285a2ba8aa17a28 | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EJúnior | 0.4
ATR-9d1a8e4f4ebbecbf9988 | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | PSênior | 2.4
ATR-eff3445764fcb4d62df2 | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | Desenh. | 0.8
ATR-a8ea610e95970082721e | ATV-d5a83e7a98833c094944 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EPleno | 0.2
ATR-b28869fcacad2268d0b6 | ATV-d5a83e7a98833c094944 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | EJúnior | 0.2
ATR-8246e247831e8f599c68 | ATV-d5a83e7a98833c094944 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | PSênior | 1.2
ATR-219805b37fed19e53543 | ATV-d5a83e7a98833c094944 | REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | Desenh. | 0.4
ATR-3b02638eb865e9878429 | ATV-0acc13dc70f712822d61 | REG-3c34407664a16368e00f | EPleno | 3.2
ATR-76581afc26cb801a5ec4 | ATV-0acc13dc70f712822d61 | REG-3c34407664a16368e00f | EJúnior | 3.2
ATR-ed9a8247dd226ec0ae61 | ATV-0acc13dc70f712822d61 | REG-3c34407664a16368e00f | PSênior | 4.8
ATR-7243534cdeb4def54d53 | ATV-0acc13dc70f712822d61 | REG-3c34407664a16368e00f | Desenh. | 1.6
ATR-3bba298c679cf62afc04 | ATV-76761115e6542a1fc59c | REG-3c34407664a16368e00f | EPleno | 0.4
ATR-3383cb8273b4b7b52dad | ATV-76761115e6542a1fc59c | REG-3c34407664a16368e00f | EJúnior | 0.4
ATR-412e6476b4824f5d1425 | ATV-76761115e6542a1fc59c | REG-3c34407664a16368e00f | PSênior | 0.6
ATR-7e434a9f96903f4cebd4 | ATV-76761115e6542a1fc59c | REG-3c34407664a16368e00f | Desenh. | 0.2
ATR-c23efe4e88bee2851b38 | ATV-8859733e35470e7aa9ee | REG-3c34407664a16368e00f | EPleno | 0.8
ATR-a41acb8f1c93d2f67bed | ATV-8859733e35470e7aa9ee | REG-3c34407664a16368e00f | EJúnior | 0.8
ATR-b24ee9047bdf6202b267 | ATV-8859733e35470e7aa9ee | REG-3c34407664a16368e00f | PSênior | 1.2
ATR-6647dd094cd7ef56420f | ATV-8859733e35470e7aa9ee | REG-3c34407664a16368e00f | Desenh. | 0.4
ATR-651b3f024137b9551d31 | ATV-afae05ebba120da882c5 | REG-3c34407664a16368e00f | EPleno | 0.4
ATR-6d4f3b6db6f9b8a4a944 | ATV-afae05ebba120da882c5 | REG-3c34407664a16368e00f | EJúnior | 0.4
ATR-d35ba9f8775e55b66774 | ATV-afae05ebba120da882c5 | REG-3c34407664a16368e00f | PSênior | 0.6
ATR-b1e9f098ec39f043adad | ATV-afae05ebba120da882c5 | REG-3c34407664a16368e00f | Desenh. | 0.2
ATR-09252679f50e89b89e9d | ATV-25517dca4f7f271944a1 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EPleno | 12
ATR-c82262fbfbb260ebc76e | ATV-25517dca4f7f271944a1 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EJúnior | 12
ATR-bff15009aebfff324b91 | ATV-25517dca4f7f271944a1 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PSênior | 48
ATR-3551919c5dd7bf7a30d0 | ATV-25517dca4f7f271944a1 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PPleno | 120
ATR-9911abd2e679261734d0 | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EPleno | 1.5
ATR-fb8f84fb75d6e4a34258 | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EJúnior | 1.5
ATR-ae2153f9cc974fdb8984 | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PSênior | 6
ATR-75a7d316968afdedd1ba | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PPleno | 15
ATR-9985fe5147229273f09d | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EPleno | 3
ATR-f5442315ba7064406b93 | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EJúnior | 3
ATR-f38f58ded12ad293c0b9 | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PSênior | 12
ATR-1a68ae1d772da6767230 | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PPleno | 30
ATR-a10cefb49fabdd3bef3d | ATV-88909872a355f0a9797c | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EPleno | 1.5
ATR-9f7e9e9c4e3fd2e8cc27 | ATV-88909872a355f0a9797c | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | EJúnior | 1.5
ATR-19bad833a6d53055686a | ATV-88909872a355f0a9797c | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PSênior | 6
ATR-5f9a2ff6ec6408b05456 | ATV-88909872a355f0a9797c | REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | PPleno | 15
ATR-2f4a3f6539e8ff9538ad | ATV-011747ee4e6dcb8f006d | REG-286826995c019de28373 | EPleno | 19.2
ATR-867cccac5e374360cfa6 | ATV-011747ee4e6dcb8f006d | REG-286826995c019de28373 | EJúnior | 6.4
ATR-ded3063cf19cbead25fc | ATV-011747ee4e6dcb8f006d | REG-286826995c019de28373 | Desenh. | 6.4
ATR-1cdf484bc6230266fafa | ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | REG-286826995c019de28373 | EPleno | 2.4
ATR-29a4960710344e7afbfe | ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | REG-286826995c019de28373 | EJúnior | 0.8
ATR-94e14487bf6e138194a5 | ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | REG-286826995c019de28373 | Desenh. | 0.8
ATR-e69bc8cd54a0234fbf19 | ATV-469ac9b5c02854293421 | REG-286826995c019de28373 | EPleno | 4.8
ATR-a3e0ef1587ee344a32e5 | ATV-469ac9b5c02854293421 | REG-286826995c019de28373 | EJúnior | 1.6
ATR-56d036f4bbe9ecd4326e | ATV-469ac9b5c02854293421 | REG-286826995c019de28373 | Desenh. | 1.6
ATR-5816a8303ec524656de0 | ATV-c563295993513bb13fa2 | REG-286826995c019de28373 | EPleno | 2.4
ATR-20b7b251c8ce2dcc3d0e | ATV-c563295993513bb13fa2 | REG-286826995c019de28373 | EJúnior | 0.8
ATR-9097e9a39c180516e2c7 | ATV-c563295993513bb13fa2 | REG-286826995c019de28373 | Desenh. | 0.8
ATR-6f5f73b2895e2f5b29b5 | ATV-ff392209f078db984909 | REG-c2ed397c935f9a878cae | EPleno | 19.2
ATR-e9562f9db32ebcb48af7 | ATV-ff392209f078db984909 | REG-c2ed397c935f9a878cae | EJúnior | 6.4
ATR-a98bfd4de29bd8bd664b | ATV-ff392209f078db984909 | REG-c2ed397c935f9a878cae | Desenh. | 6.4
ATR-d0af2daebd2890dbae10 | ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | REG-c2ed397c935f9a878cae | EPleno | 2.4
ATR-66d2417023f4211c2c82 | ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | REG-c2ed397c935f9a878cae | EJúnior | 0.8
ATR-ecbf9a6a1096f5d3abf0 | ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | REG-c2ed397c935f9a878cae | Desenh. | 0.8
ATR-9731073f583e20957170 | ATV-3c83f51ff02ad7887630 | REG-c2ed397c935f9a878cae | EPleno | 4.8
ATR-aefa70cf5eadae7cd176 | ATV-3c83f51ff02ad7887630 | REG-c2ed397c935f9a878cae | EJúnior | 1.6
ATR-4f34e041e5e4879e1cd4 | ATV-3c83f51ff02ad7887630 | REG-c2ed397c935f9a878cae | Desenh. | 1.6
ATR-b7f992db28ecfc23de66 | ATV-b762ccce8286b8941ebf | REG-c2ed397c935f9a878cae | EPleno | 2.4
ATR-041c238e6e16f63d2afb | ATV-b762ccce8286b8941ebf | REG-c2ed397c935f9a878cae | EJúnior | 0.8
ATR-be3f024c733e0ad13871 | ATV-b762ccce8286b8941ebf | REG-c2ed397c935f9a878cae | Desenh. | 0.8
ATR-074decb87ed9b47246ed | ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | REG-9b5b418c878b17a99513 | EPleno | 57.6
ATR-dbaef63ec8fc9a5134b4 | ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | REG-9b5b418c878b17a99513 | EJúnior | 19.2
ATR-291c5cd9569e1f007ec8 | ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | REG-9b5b418c878b17a99513 | Desenh. | 19.2
ATR-30ee5b07ef426ff80006 | ATV-17c855424c8bcc15cf06 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EPleno | 7.2
ATR-29560a309a3a852cd541 | ATV-17c855424c8bcc15cf06 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EJúnior | 2.4
ATR-702cccd2da4491b2fd26 | ATV-17c855424c8bcc15cf06 | REG-9b5b418c878b17a99513 | Desenh. | 2.4
ATR-ac2af8530274ab87a226 | ATV-980621bc6811abba4ea9 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EPleno | 14.4
ATR-122040fc3ebee6583614 | ATV-980621bc6811abba4ea9 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EJúnior | 4.8
ATR-79219afc820fdef54954 | ATV-980621bc6811abba4ea9 | REG-9b5b418c878b17a99513 | Desenh. | 4.8
ATR-e3d51387a70455025234 | ATV-6dc99034d8ace7c48146 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EPleno | 7.2
ATR-2f77baf2bce0dfe34f33 | ATV-6dc99034d8ace7c48146 | REG-9b5b418c878b17a99513 | EJúnior | 2.4
ATR-c22e4eb6bfeb54c8b739 | ATV-6dc99034d8ace7c48146 | REG-9b5b418c878b17a99513 | Desenh. | 2.4
ATR-f9d61b8e4eb506f62593 | ATV-6734f81191f5c73ee840 | REG-66125a38e662b65991dc | EPleno | 6.4
ATR-91b17da350df2b4513ec | ATV-6734f81191f5c73ee840 | REG-66125a38e662b65991dc | EJúnior | 12.8
ATR-3cbe1720feb2830b8a34 | ATV-6734f81191f5c73ee840 | REG-66125a38e662b65991dc | PSênior | 3.2
ATR-1b5be3f020daddd5634e | ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | REG-66125a38e662b65991dc | EPleno | 0.8
ATR-8332487e1ae8edc72e1f | ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | REG-66125a38e662b65991dc | EJúnior | 1.6
ATR-1c55e058da3ebe857379 | ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | REG-66125a38e662b65991dc | PSênior | 0.4
ATR-88e8669f5f46586db203 | ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | REG-66125a38e662b65991dc | EPleno | 1.6
ATR-fca62d98902e72d79751 | ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | REG-66125a38e662b65991dc | EJúnior | 3.2
ATR-d3df7135bab464b70490 | ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | REG-66125a38e662b65991dc | PSênior | 0.8
ATR-7458ded1ef5582aefc47 | ATV-92b756ea778658e3db85 | REG-66125a38e662b65991dc | EPleno | 0.8
ATR-1b24cb6da7f47ed79b03 | ATV-92b756ea778658e3db85 | REG-66125a38e662b65991dc | EJúnior | 1.6
ATR-3602eb3d52277733bd35 | ATV-92b756ea778658e3db85 | REG-66125a38e662b65991dc | PSênior | 0.4
ATR-981d0b52ebe85a2e476f | ATV-714306d3b27af6909a4e | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EPleno | 32
ATR-511eb922530c4b5d9322 | ATV-714306d3b27af6909a4e | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EJúnior | 38.4
ATR-d91e02343f626aea74e3 | ATV-714306d3b27af6909a4e | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | Desenh. | 6.4
ATR-32596eeca73a1f94813f | ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EPleno | 4
ATR-1a93a1245eaa126fa6fc | ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EJúnior | 4.8
ATR-4621af2b6f2d847cc69f | ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | Desenh. | 0.8
ATR-dbb8aa24181f9175ab5b | ATV-d708b99b3a43a89ff612 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EPleno | 8
ATR-457ea8ec6aafc546a2a4 | ATV-d708b99b3a43a89ff612 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EJúnior | 9.6
ATR-97fe2b84fcf3d13f855d | ATV-d708b99b3a43a89ff612 | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | Desenh. | 1.6
ATR-010ca66159860c2f555d | ATV-39cc0231aa506059dbaf | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EPleno | 4
ATR-ef88b1d0d63a9b49bd01 | ATV-39cc0231aa506059dbaf | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | EJúnior | 4.8
ATR-600e02f6bd796ea28544 | ATV-39cc0231aa506059dbaf | REG-81ca81bb6e045e98bca1 | Desenh. | 0.8
ATR-1080a011bb88e3bc9af0 | ATV-afdc6048b1dd8c622da7 | REG-6ec080a8b7124a85c810 | EPleno | 8
ATR-82da2e16dbe95c489a12 | ATV-afdc6048b1dd8c622da7 | REG-6ec080a8b7124a85c810 | EJúnior | 8
ATR-94ca5ae364a5caabc49f | ATV-afdc6048b1dd8c622da7 | REG-6ec080a8b7124a85c810 | PSênior | 16
ATR-c3d4d26f5fac6467f6e6 | ATV-e20f3b20926e9fe9d89b | REG-2b7d7aded83129b30139 | EPleno | 13
ATR-4ad826c153820cd758ba | ATV-e20f3b20926e9fe9d89b | REG-2b7d7aded83129b30139 | EJúnior | 13
ATR-1b81319278449bd8608a | ATV-7586eedbf4a013f839ff | REG-6484296d18d0e6691f3d | EPleno | 13
ATR-a666706891b8718973a4 | ATV-7586eedbf4a013f839ff | REG-6484296d18d0e6691f3d | EJúnior | 13
ATR-004cb0a7a13d2c62e2f6 | ATV-d239e54b2ceb722418b9 | REG-1c08a58804f1f35280d0 | EPleno | 6
ATR-5e62162ffd4ef5cf906b | ATV-d239e54b2ceb722418b9 | REG-1c08a58804f1f35280d0 | EJúnior | 6
ATR-23fe5b962f8ecf15f5f1 | ATV-3eaab2f567fe1d2cf0db | REG-ada2826a0de0d3ed94da | EPleno | 6
ATR-997193dbfa3ccbbcbe95 | ATV-3eaab2f567fe1d2cf0db | REG-ada2826a0de0d3ed94da | EJúnior | 6
ATR-b526132a915c0ec1e26c | ATV-29d37f19e15368d48b9c | REG-a193db7915481e72c78a | EPleno | 20
ATR-37ed08a0e236ba7d5a02 | ATV-29d37f19e15368d48b9c | REG-a193db7915481e72c78a | EJúnior | 20
ATR-8864740c54e00b380d96 | ATV-a94dc6d69ce14d6f0936 | REG-e58d87dc7991e836eff3 | EPleno | 12
ATR-2ec7608e4cee028eef92 | ATV-a94dc6d69ce14d6f0936 | REG-e58d87dc7991e836eff3 | EJúnior | 12
ATR-c2337869eeaf85e90459 | ATV-a94dc6d69ce14d6f0936 | REG-e58d87dc7991e836eff3 | PSênior | 24
ATR-fe2a1a6cead3707025f0 | ATV-998ced31a0360b1e1af5 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EPleno | 6.4
ATR-251f185a654d19d6eb91 | ATV-998ced31a0360b1e1af5 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EJúnior | 6.4
ATR-0c8dddbea37af72acdba | ATV-998ced31a0360b1e1af5 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | Desenh. | 3.2
ATR-36edb10885d0771eddce | ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EPleno | 0.8
ATR-31179c63cc232ebb0251 | ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EJúnior | 0.8
ATR-855b85eaf062b8559ec3 | ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | Desenh. | 0.4
ATR-b893d6fa16d2db01cd53 | ATV-5bf336db5a926c8e3693 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EPleno | 1.6
ATR-2327f7f79080c3f85f54 | ATV-5bf336db5a926c8e3693 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EJúnior | 1.6
ATR-6d303afc7b867a12713b | ATV-5bf336db5a926c8e3693 | REG-5ab79bd949ed50f7254e | Desenh. | 0.8
ATR-ab0b83dcb92ca8a06fd6 | ATV-f6761eb44699d31532dc | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EPleno | 0.8
ATR-fd1d3d170fc01e79f5d9 | ATV-f6761eb44699d31532dc | REG-5ab79bd949ed50f7254e | EJúnior | 0.8
ATR-20bc82f41688f2c7730a | ATV-f6761eb44699d31532dc | REG-5ab79bd949ed50f7254e | Desenh. | 0.4
ATR-e28338583256e8e2becd | ATV-54e383f5f69f118911d2 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EPleno | 6.4
ATR-a5d89a9c35327b493020 | ATV-54e383f5f69f118911d2 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EJúnior | 6.4
ATR-3b30d94372755f748231 | ATV-54e383f5f69f118911d2 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | Desenh. | 3.2
ATR-71a694083d58042063f0 | ATV-1a715cf612e4d511c9af | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EPleno | 0.8
ATR-c74e7c20156505649add | ATV-1a715cf612e4d511c9af | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EJúnior | 0.8
ATR-61169503331869b500ab | ATV-1a715cf612e4d511c9af | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | Desenh. | 0.4
ATR-de9005166909603cc72d | ATV-d3606a35313a125748d9 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EPleno | 1.6
ATR-8ab1fd92e7171d274188 | ATV-d3606a35313a125748d9 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EJúnior | 1.6
ATR-d6a27e14ff3625015bb3 | ATV-d3606a35313a125748d9 | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | Desenh. | 0.8
ATR-f04bb2b7361363649143 | ATV-5d1d32877fee07f09c8b | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EPleno | 0.8
ATR-5f13b4ccfabe3cebc5a2 | ATV-5d1d32877fee07f09c8b | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | EJúnior | 0.8
ATR-5ea4de0df8e2f64e053e | ATV-5d1d32877fee07f09c8b | REG-a53b64b61522dcf3bb08 | Desenh. | 0.4
ATR-4c62c555acec7e24e96e | ATV-100bf949b0577a644a76 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EPleno | 4.8
ATR-1cf407c3ec843c700298 | ATV-100bf949b0577a644a76 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EJúnior | 7.2
ATR-08a98c18504a6c063a45 | ATV-100bf949b0577a644a76 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | PSênior | 2.4
ATR-362a13a31500f98ddf7a | ATV-215a907a1b286564ae70 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EPleno | 0.6
ATR-02ced0eec5a6236f67f5 | ATV-215a907a1b286564ae70 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EJúnior | 0.9
ATR-88033f67b9e9b0e53fcb | ATV-215a907a1b286564ae70 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | PSênior | 0.3
ATR-02bf1b7a3b5f17161392 | ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EPleno | 1.2
ATR-be0c967847323471cbb8 | ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EJúnior | 1.8
ATR-5d91424c61a2ce5e2920 | ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | PSênior | 0.6
ATR-96cb062e472aa666e3bb | ATV-8550cef2d5a308ee4166 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EPleno | 0.6
ATR-02e3e12a1713fe6298b4 | ATV-8550cef2d5a308ee4166 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | EJúnior | 0.9
ATR-bf5bbe6888d68eb822b7 | ATV-8550cef2d5a308ee4166 | REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | PSênior | 0.3
ATR-174db6b5e2b0ea2be46d | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EPleno | 0.8
ATR-6239c3f077d62c0f4611 | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EJúnior | 0.8
ATR-8526793ea71536425ea3 | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PSênior | 1.6
ATR-79697b7f2aec03d215c1 | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PPleno | 3.2
ATR-9fa6a93cd29b3461abc9 | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PJúnior | 3.2
ATR-97ee7057b655e378ac1d | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | Desenh. | 3.2
ATR-d874c765729ff181859d | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EPleno | 0.1
ATR-957279151508324826ea | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EJúnior | 0.1
ATR-eec346743d85d5394489 | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PSênior | 0.2
ATR-6d17d21ce00c42a7843f | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PPleno | 0.4
ATR-a740d331425e116eb873 | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PJúnior | 0.4
ATR-62bf59f979fcb0d5bf51 | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | Desenh. | 0.4
ATR-6ae19f80c6e7cbf5bc95 | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EPleno | 0.2
ATR-b1b81436e8e2b288b24a | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EJúnior | 0.2
ATR-84baa981030b996c5e24 | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PSênior | 0.4
ATR-f6fa67b14ddcc11f0365 | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PPleno | 0.8
ATR-d9cb3336e3584b9a96ac | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PJúnior | 0.8
ATR-b4ce86971922129202c5 | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | Desenh. | 0.8
ATR-546f0162d9c14e946d85 | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EPleno | 0.1
ATR-971789050e20c8e1cd3a | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | EJúnior | 0.1
ATR-d7e203f814be5cd32927 | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PSênior | 0.2
ATR-6e01f482df32d595494d | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PPleno | 0.4
ATR-4aadd8810245826dd067 | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | PJúnior | 0.4
ATR-1758ac52f24d507691fd | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | Desenh. | 0.4
ATR-094fe28be870923402b0 | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | EPleno | 0.8
ATR-bb0ca6688b535b815c4a | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | EJúnior | 0.8
ATR-5af7be34f69165f82ae5 | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | PSênior | 1.6
ATR-2dba4bc6251389a5bf7a | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | PPleno | 3.2
ATR-6b8e3f893a03131a1a35 | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | PJúnior | 3.2
ATR-b8176f2cd765119f37db | ATV-578f471ab96b9c146ceb | REG-1e188057dbf3795124e7 | Desenh. | 3.2
ATR-911d822fdefc877b1dcc | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EPleno | 0.1
ATR-76f48fae27a361f81e6f | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EJúnior | 0.1
ATR-7112e93b5f6bd91ff201 | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PSênior | 0.2
ATR-be5ab4def7c8bb34f254 | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PPleno | 0.4
ATR-45b9607a6e78e488759d | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PJúnior | 0.4
ATR-62ab1e7187ef5b3c1728 | ATV-0137b85eb07d83833268 | REG-1e188057dbf3795124e7 | Desenh. | 0.4
ATR-c35ae8340d3af069ea82 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EPleno | 0.2
ATR-b6b744455074172bb33f | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EJúnior | 0.2
ATR-e34a506ec65911801295 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PSênior | 0.4
ATR-709f5fb9d0bf264df096 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PPleno | 0.8
ATR-a9a7ed159c4d0915e347 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PJúnior | 0.8
ATR-5d0cc7e079a5fe94e254 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | REG-1e188057dbf3795124e7 | Desenh. | 0.8
ATR-fd8d4384c416c582afef | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EPleno | 0.1
ATR-d302f4276c2c1acfcf21 | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | EJúnior | 0.1
ATR-8d83fa19affed55d6d46 | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PSênior | 0.2
ATR-4013883b4b904ede312e | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PPleno | 0.4
ATR-ac4ec344d72c56596ddb | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | PJúnior | 0.4
ATR-2c7b1532df01c7c15a04 | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | REG-1e188057dbf3795124e7 | Desenh. | 0.4
ATR-2deb582acfac565a8b28 | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | EPleno | 0.8
ATR-da99e64822797e497577 | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | EJúnior | 0.8
ATR-b79861526a1447fb5bdd | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | PSênior | 1.6
ATR-b59834a614ae3fd5f48c | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | PPleno | 3.2
ATR-5185aa2bc06315743c4a | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | PJúnior | 3.2
ATR-699e59b83b5078819c0d | ATV-70a865f563a2843db95e | REG-04693b7701547fc44c26 | Desenh. | 3.2
ATR-68045f6a8bd9a6c086be | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | EPleno | 0.1
ATR-5c1442b73d54ae93d059 | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | EJúnior | 0.1
ATR-8d3c9fdb1ee6d0ee86ff | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | PSênior | 0.2
ATR-481804f04fe0ca5d024c | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | PPleno | 0.4
ATR-e7b4132bbeb830828458 | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | PJúnior | 0.4
ATR-cb92cb2ebce5c3ce86fa | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | REG-04693b7701547fc44c26 | Desenh. | 0.4
ATR-7deb3c348420890450ff | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | EPleno | 0.2
ATR-070ab6bb8d058d54a1d4 | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | EJúnior | 0.2
ATR-ed3641583318e8c394d5 | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | PSênior | 0.4
ATR-202e807b267c405c6677 | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | PPleno | 0.8
ATR-cada67992a3ee9e547a9 | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | PJúnior | 0.8
ATR-b5f98f1164afdbc65abd | ATV-f83652696021abe52835 | REG-04693b7701547fc44c26 | Desenh. | 0.8
ATR-5863755c02e5730d1785 | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | EPleno | 0.1
ATR-091e189f6afdf7240cd1 | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | EJúnior | 0.1
ATR-cbee374e5f7c887b9846 | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | PSênior | 0.2
ATR-78d0338c7593326081df | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | PPleno | 0.4
ATR-b5ff36c08ae4201d38f1 | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | PJúnior | 0.4
ATR-1e226fb46ec373bc1700 | ATV-be668b9524beea563930 | REG-04693b7701547fc44c26 | Desenh. | 0.4
ATR-141f94bee4b7c35775e4 | ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EPleno | 8
ATR-fcda7dd75415f9b9dd72 | ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EJúnior | 8
ATR-54d618d973a65308f8b5 | ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PSênior | 32
ATR-3eed247cd489bd299f3e | ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PPleno | 80
ATR-2e42cf45ad36f1817aaf | ATV-978ad4557605c9fe5568 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EPleno | 1
ATR-0a16f5aa990c7eba16c2 | ATV-978ad4557605c9fe5568 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EJúnior | 1
ATR-179a4bc8b8b6aa964cb9 | ATV-978ad4557605c9fe5568 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PSênior | 4
ATR-69a4ef5d7e1c92af6608 | ATV-978ad4557605c9fe5568 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PPleno | 10
ATR-02937c9a8508b05affc2 | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EPleno | 2
ATR-2331e1e43f36f2888ba5 | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EJúnior | 2
ATR-618ba7c14248bd61a1c5 | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PSênior | 8
ATR-eb3501fef3c9f1f0260b | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PPleno | 20
ATR-5ab5adc02ead50f79567 | ATV-6d44545dd89186017169 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EPleno | 1
ATR-c995fa72890bb9adae05 | ATV-6d44545dd89186017169 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | EJúnior | 1
ATR-4d8dbff405028e52852f | ATV-6d44545dd89186017169 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PSênior | 4
ATR-3c319c68c729eb9ae555 | ATV-6d44545dd89186017169 | REG-dcc2304f52fdadffea97 | PPleno | 10
ATR-5097855493c48db0ca2b | ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EPleno | 1.6
ATR-fa9075f529743800e2a6 | ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EJúnior | 1.6
ATR-b65046423368b4ed6401 | ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | PSênior | 9.6
ATR-f8e61f141adb7f0c541c | ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | Desenh. | 3.2
ATR-2372f383d81c4ad9c03c | ATV-58a75084861140afe166 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EPleno | 0.2
ATR-5c25afc3f4f1c30485ba | ATV-58a75084861140afe166 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EJúnior | 0.2
ATR-f0ecf55125ba8e03fcfb | ATV-58a75084861140afe166 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | PSênior | 1.2
ATR-dd0bcc28ffb79f36526d | ATV-58a75084861140afe166 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | Desenh. | 0.4
ATR-022756c80873e2bea7b2 | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EPleno | 0.4
ATR-408fccfc67be68aa763d | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EJúnior | 0.4
ATR-9744ce983b71479b11e1 | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | PSênior | 2.4
ATR-811a740724065c6dd9c1 | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | Desenh. | 0.8
ATR-27b7d22bf0c44d05bdc1 | ATV-5edbc1c32806a4672364 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EPleno | 0.2
ATR-aa2237cf08a57f5a04b9 | ATV-5edbc1c32806a4672364 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | EJúnior | 0.2
ATR-e9e8d0d0b9604ed8685a | ATV-5edbc1c32806a4672364 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | PSênior | 1.2
ATR-9af28d1fb01067f50e03 | ATV-5edbc1c32806a4672364 | REG-934b4c4d0150ac193ebc | Desenh. | 0.4
ATR-3766e5957b7d94a735de | ATV-178c9e48960f843de01c | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EPleno | 3.2
ATR-6d350c216923b4dca1ba | ATV-178c9e48960f843de01c | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EJúnior | 3.2
ATR-0b657d672feae08034e8 | ATV-178c9e48960f843de01c | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | PSênior | 12.8
ATR-418e896c5b2011ecdfc9 | ATV-6edde6beb7763151b4e0 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EPleno | 0.4
ATR-b6b763d78b0d198be442 | ATV-6edde6beb7763151b4e0 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EJúnior | 0.4
ATR-d6cc573536e11ff07bf4 | ATV-6edde6beb7763151b4e0 | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | PSênior | 1.6
ATR-11d8bd1ec26466b286b9 | ATV-625128c2988dcddc6c6b | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EPleno | 0.8
ATR-042c377f390ea3ff499a | ATV-625128c2988dcddc6c6b | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EJúnior | 0.8
ATR-bd792f372e9b952fddfd | ATV-625128c2988dcddc6c6b | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | PSênior | 3.2
ATR-fc628719a9947a7cb615 | ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EPleno | 0.4
ATR-d0fa08fd249431492a28 | ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | EJúnior | 0.4
ATR-091aca69c76c2244a404 | ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | REG-620d4b8f16c7f137aa7a | PSênior | 1.6
ATR-a8f027b887d1f0ca084c | ATV-9950cdbc853740e4818c | REG-019c1575cd9bac010632 | EPleno | 1.6
ATR-33c7b29a418490698c5f | ATV-9950cdbc853740e4818c | REG-019c1575cd9bac010632 | EJúnior | 3.2
ATR-b4e0af1b98400d3c2727 | ATV-9950cdbc853740e4818c | REG-019c1575cd9bac010632 | PSênior | 0.8
ATR-76d13cbbbe8b0f2c00bf | ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | REG-019c1575cd9bac010632 | EPleno | 0.2
ATR-fb0586edadf883d5fb5a | ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | REG-019c1575cd9bac010632 | EJúnior | 0.4
ATR-37378761bd71a68c580a | ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | REG-019c1575cd9bac010632 | PSênior | 0.1
ATR-19b4d3a097366f4ce3a0 | ATV-6845656a4a9394a901e4 | REG-019c1575cd9bac010632 | EPleno | 0.4
ATR-9c7a3797abc3d537e80e | ATV-6845656a4a9394a901e4 | REG-019c1575cd9bac010632 | EJúnior | 0.8
ATR-b68a76981c217d5f5103 | ATV-6845656a4a9394a901e4 | REG-019c1575cd9bac010632 | PSênior | 0.2
ATR-a6a3cd06a8553927f6fc | ATV-3e482ba739af7c5378ec | REG-019c1575cd9bac010632 | EPleno | 0.2
ATR-23fc1c37c4d755b7857f | ATV-3e482ba739af7c5378ec | REG-019c1575cd9bac010632 | EJúnior | 0.4
ATR-9909b2cd1ab740a0e779 | ATV-3e482ba739af7c5378ec | REG-019c1575cd9bac010632 | PSênior | 0.1
ATR-01c4c1b766765cfbd3c4 | ATV-a8036d5da21dd62bc147 | REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | EPleno | 8
ATR-d9c1aa035932bc931ba5 | ATV-a8036d5da21dd62bc147 | REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | EJúnior | 8
ATR-715fdf884c18a4c21757 | ATV-a8036d5da21dd62bc147 | REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | PSênior | 16
ATR-ca37752930c960637087 | ATV-ff622119781dbf6215fa | REG-617b780233a19d70094e | EPleno | 13
ATR-6edc4b49a8e64dd31b38 | ATV-ff622119781dbf6215fa | REG-617b780233a19d70094e | EJúnior | 13
ATR-c5dd566670a0589a7e52 | ATV-ff0864aaaafa3329e4cd | REG-8b606bff8db8f296ecb5 | EPleno | 13
ATR-803f8c4f3f211fa87cbe | ATV-ff0864aaaafa3329e4cd | REG-8b606bff8db8f296ecb5 | EJúnior | 13
ATR-b68a9729b3fa59e09de8 | ATV-8ef632d68da52cf52b2d | REG-a8889088c3efef43d0f1 | EPleno | 6
ATR-2d5e5783659675f1f751 | ATV-8ef632d68da52cf52b2d | REG-a8889088c3efef43d0f1 | EJúnior | 6
ATR-8e854c02bb106b82193d | ATV-6b84b659c960c75d965b | REG-3803304719a2fc43d601 | EPleno | 6
ATR-927af085648060295228 | ATV-6b84b659c960c75d965b | REG-3803304719a2fc43d601 | EJúnior | 6
ATR-d8cb33b355dfd7bbf211 | ATV-b311c27c6b81ce3e608c | REG-29867925bd09f0031b42 | EPleno | 20
ATR-e031e6a8d587bd0b63db | ATV-b311c27c6b81ce3e608c | REG-29867925bd09f0031b42 | EJúnior | 20
ATR-ddfcb654d98c2d867316 | ATV-398631c6a4f5455612fb | REG-fcec16c2197b38a386a5 | EPleno | 4
ATR-2f3bbaaa7a22209740dd | ATV-398631c6a4f5455612fb | REG-fcec16c2197b38a386a5 | EJúnior | 4
ATR-987edd7fbd003bd83211 | ATV-398631c6a4f5455612fb | REG-fcec16c2197b38a386a5 | PSênior | 8
ATR-2f26c5e4dd5eb11c1d05 | ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EPleno | 6.4
ATR-908606243091860fba76 | ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EJúnior | 3.2
ATR-1a4ff87e8eb56b292fb1 | ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | PPleno | 3.2
ATR-7119d826ee4092658002 | ATV-dbb9943c73da58512791 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EPleno | 0.8
ATR-bd643e4d4bd54fe0d053 | ATV-dbb9943c73da58512791 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EJúnior | 0.4
ATR-61acbbb26ea69746f3c0 | ATV-dbb9943c73da58512791 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | PPleno | 0.4
ATR-3eae5fbd5f07e9078b3a | ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EPleno | 1.6
ATR-e8c32a053afda9ea650d | ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EJúnior | 0.8
ATR-d715315b904a5a5e07cf | ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | PPleno | 0.8
ATR-8f4429c1df0798415786 | ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EPleno | 0.8
ATR-7e7d5510fdd581c2b309 | ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | EJúnior | 0.4
ATR-9826ca2c390dd9d01cc5 | ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | REG-f92794e55e2141b8e1ad | PPleno | 0.4
ATR-59f2fed33a068e4aa505 | ATV-9d604a6960075b77de2d | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EPleno | 16
ATR-d0993e31e333f58a3294 | ATV-9d604a6960075b77de2d | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EJúnior | 16
ATR-44ab4bd223ea654fb078 | ATV-9d604a6960075b77de2d | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | PPleno | 16
ATR-a6c7243ce1b09dac389b | ATV-7706ac5a48a2937bdbda | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EPleno | 2
ATR-c2c8422b4b630db10114 | ATV-7706ac5a48a2937bdbda | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EJúnior | 2
ATR-c575c07b7d5d7be9d621 | ATV-7706ac5a48a2937bdbda | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | PPleno | 2
ATR-323bcdf59fe6747ce10b | ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EPleno | 4
ATR-3281da90777cc6ae4076 | ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EJúnior | 4
ATR-112b22cfe8564fe78fee | ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | PPleno | 4
ATR-66386471d6aabc30fc19 | ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EPleno | 2
ATR-73269afd56d0aeb0a5f7 | ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | EJúnior | 2
ATR-7863aa1862f54a5d2708 | ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | REG-1e6ed8f340b0632a8158 | PPleno | 2
ATR-67033bae22b0460d571f | ATV-3d0c2956ee09329f9434 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EPleno | 9.6
ATR-0907bd6f7358ff81b7b0 | ATV-3d0c2956ee09329f9434 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EJúnior | 9.6
ATR-382d1739abae3db645ec | ATV-3d0c2956ee09329f9434 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | PPleno | 9.6
ATR-680909a714e4212c8338 | ATV-66a487820f422d41f981 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EPleno | 1.2
ATR-972c61f5160dbd170550 | ATV-66a487820f422d41f981 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EJúnior | 1.2
ATR-1683f5ae621e7a4cff54 | ATV-66a487820f422d41f981 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | PPleno | 1.2
ATR-6672bb21e618494356b5 | ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EPleno | 2.4
ATR-a5df6c73b324c13a2a72 | ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EJúnior | 2.4
ATR-9be60f91438f8bc40950 | ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | PPleno | 2.4
ATR-7c6829df9070433daedd | ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EPleno | 1.2
ATR-9e604fb5acc6c3f60a08 | ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | EJúnior | 1.2
ATR-856a692905cd37d756fd | ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | PPleno | 1.2
ATR-b895e97d02877b2b9b30 | ATV-816a1f97ef011c13eee9 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EPleno | 9.6
ATR-5347c67e35c8ab582e68 | ATV-816a1f97ef011c13eee9 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EJúnior | 9.6
ATR-e585ae8d15a9b1951d27 | ATV-816a1f97ef011c13eee9 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | PPleno | 4.8
ATR-8b1485abe7e3a6de7a7c | ATV-bce9a775fce676fcf61a | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EPleno | 1.2
ATR-1a4d37e0b008cbbf283b | ATV-bce9a775fce676fcf61a | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EJúnior | 1.2
ATR-3ec8a909b53bf2c89a7d | ATV-bce9a775fce676fcf61a | REG-9c39e85ff161cb04b50f | PPleno | 0.6
ATR-f74f6b5bca5d1dc740a6 | ATV-cfdd9b27f62387a86770 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EPleno | 2.4
ATR-9f50c2e356020fbda593 | ATV-cfdd9b27f62387a86770 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EJúnior | 2.4
ATR-8d438c14619eda953011 | ATV-cfdd9b27f62387a86770 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | PPleno | 1.2
ATR-bd9d315ced64c24e1986 | ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EPleno | 1.2
ATR-20863b9c118f1d19b7df | ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | EJúnior | 1.2
ATR-aa35773871ae42f1861e | ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | REG-9c39e85ff161cb04b50f | PPleno | 0.6
ATR-09743ab127cc7c9e4af6 | ATV-73286aab1deb3141c86a | REG-e69be87ff649463408f6 | EPleno | 4.8
ATR-a07b1c03185d89fffdf5 | ATV-73286aab1deb3141c86a | REG-e69be87ff649463408f6 | EJúnior | 4.8
ATR-1b6ad20061ac71758b60 | ATV-73286aab1deb3141c86a | REG-e69be87ff649463408f6 | PPleno | 3.2
ATR-6b1e2221c55a3e915925 | ATV-32a8464263b303fa1b1c | REG-e69be87ff649463408f6 | EPleno | 0.6
ATR-e5769745ffd66ef8dd43 | ATV-32a8464263b303fa1b1c | REG-e69be87ff649463408f6 | EJúnior | 0.6
ATR-314394e46d578e97d75e | ATV-32a8464263b303fa1b1c | REG-e69be87ff649463408f6 | PPleno | 0.4
ATR-5c8388f795cf99536564 | ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | REG-e69be87ff649463408f6 | EPleno | 1.2
ATR-5867375521108340927f | ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | REG-e69be87ff649463408f6 | EJúnior | 1.2
ATR-49ea35e7705057b5dd52 | ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | REG-e69be87ff649463408f6 | PPleno | 0.8
ATR-d4d0e3b653b3cd4410fa | ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | REG-e69be87ff649463408f6 | EPleno | 0.6
ATR-f8c373f065e65e185c13 | ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | REG-e69be87ff649463408f6 | EJúnior | 0.6
ATR-4b8a5eeea40b16c6d382 | ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | REG-e69be87ff649463408f6 | PPleno | 0.4
ATR-f027675e58755180857f | ATV-288dbaf0428afb60d806 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EPleno | 4.8
ATR-1f9265b8c47ecd7b37ee | ATV-288dbaf0428afb60d806 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EJúnior | 4.8
ATR-ff667bbbf5eb19ca7c80 | ATV-288dbaf0428afb60d806 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | PPleno | 3.2
ATR-771b504e8f3fd106d244 | ATV-2296927f96a4459a2976 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EPleno | 0.6
ATR-8fbe2188cd0088b731ec | ATV-2296927f96a4459a2976 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EJúnior | 0.6
ATR-0d755cfdfc637db501c0 | ATV-2296927f96a4459a2976 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | PPleno | 0.4
ATR-1e76ce7501d407cab083 | ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EPleno | 1.2
ATR-336a927843edc9761b0f | ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EJúnior | 1.2
ATR-001e93414f0f7d92c6d1 | ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | PPleno | 0.8
ATR-3a514b11951e07679321 | ATV-401c2868dffb672c89e3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EPleno | 0.6
ATR-a05ebbc9bae95abc1f2a | ATV-401c2868dffb672c89e3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | EJúnior | 0.6
ATR-dcbb951a6a51017f8346 | ATV-401c2868dffb672c89e3 | REG-dce70ca395695d9f0f2c | PPleno | 0.4
ATR-96ff0db6148ebc62f551 | ATV-63b4a0423b2695d70419 | REG-c42e482665381c026be5 | EPleno | 4.8
ATR-017001f199d63747b447 | ATV-63b4a0423b2695d70419 | REG-c42e482665381c026be5 | EJúnior | 4.8
ATR-15662ebca46f297f0fab | ATV-63b4a0423b2695d70419 | REG-c42e482665381c026be5 | PPleno | 3.2
ATR-fa2bd0a1db083ff3b50f | ATV-018ea4736266308f5c68 | REG-c42e482665381c026be5 | EPleno | 0.6
ATR-dd73d46432cce5721f34 | ATV-018ea4736266308f5c68 | REG-c42e482665381c026be5 | EJúnior | 0.6
ATR-7e5cfa58b1e8cac2bb66 | ATV-018ea4736266308f5c68 | REG-c42e482665381c026be5 | PPleno | 0.4
ATR-35364a5a119740539d87 | ATV-2a36c46cd09023086dcd | REG-c42e482665381c026be5 | EPleno | 1.2
ATR-29fa77f7552e74947cc0 | ATV-2a36c46cd09023086dcd | REG-c42e482665381c026be5 | EJúnior | 1.2
ATR-a2a43d7a2f3d2a5a52f1 | ATV-2a36c46cd09023086dcd | REG-c42e482665381c026be5 | PPleno | 0.8
ATR-74b0660e2f5e52612fa7 | ATV-cee1335d8df95d919e7f | REG-c42e482665381c026be5 | EPleno | 0.6
ATR-77392ef4366d1f024f37 | ATV-cee1335d8df95d919e7f | REG-c42e482665381c026be5 | EJúnior | 0.6
ATR-d99cd08684904900d9f8 | ATV-cee1335d8df95d919e7f | REG-c42e482665381c026be5 | PPleno | 0.4
ATR-d25398b1849b3ce3d19b | ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EPleno | 4.8
ATR-722cd354d17e9fc9ee1f | ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EJúnior | 4.8
ATR-75e20a85e9e4e3f914c3 | ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | PPleno | 3.2
ATR-bfa38c1e1be6a59224ea | ATV-87508284254758037e90 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EPleno | 0.6
ATR-1f57d71bd9ba68cd87e7 | ATV-87508284254758037e90 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EJúnior | 0.6
ATR-01585c7ac50e02dbfa39 | ATV-87508284254758037e90 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | PPleno | 0.4
ATR-54679c372fa69261300f | ATV-3c17a171c789166c70c2 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EPleno | 1.2
ATR-ac8fbcf83de46e1fd11c | ATV-3c17a171c789166c70c2 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EJúnior | 1.2
ATR-0b69750f51bc0823494c | ATV-3c17a171c789166c70c2 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | PPleno | 0.8
ATR-2b2392e20bf8c1ef460a | ATV-87c6355c3a7de44717e9 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EPleno | 0.6
ATR-d575a7bf289459b3a8da | ATV-87c6355c3a7de44717e9 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | EJúnior | 0.6
ATR-f8cada97a49d2b193d63 | ATV-87c6355c3a7de44717e9 | REG-264198f0083ef4b5dc6d | PPleno | 0.4
ATR-44e67831daecfd75a0d2 | ATV-ae506da3dd83141b340d | REG-bb9c85e415a038900a7d | EPleno | 4.8
ATR-dfe5b4588cdc570c7909 | ATV-ae506da3dd83141b340d | REG-bb9c85e415a038900a7d | EJúnior | 4.8
ATR-41cbba9769cff49557e2 | ATV-ae506da3dd83141b340d | REG-bb9c85e415a038900a7d | PPleno | 3.2
ATR-8fea06e76d28d6360738 | ATV-f1547f2edae7841fff9a | REG-bb9c85e415a038900a7d | EPleno | 0.6
ATR-7272c4bc5c7d7ec2886b | ATV-f1547f2edae7841fff9a | REG-bb9c85e415a038900a7d | EJúnior | 0.6
ATR-6907d592b278674c7943 | ATV-f1547f2edae7841fff9a | REG-bb9c85e415a038900a7d | PPleno | 0.4
ATR-4ee4b8e9626a55c1bb71 | ATV-7b990efa80956541b21b | REG-bb9c85e415a038900a7d | EPleno | 1.2
ATR-14a3e9c77db7a02bf45c | ATV-7b990efa80956541b21b | REG-bb9c85e415a038900a7d | EJúnior | 1.2
ATR-9ec18790d4309d44aea7 | ATV-7b990efa80956541b21b | REG-bb9c85e415a038900a7d | PPleno | 0.8
ATR-d97d3c1069d0c40cfab8 | ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | REG-bb9c85e415a038900a7d | EPleno | 0.6
ATR-cec027a399d96c6f9f3e | ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | REG-bb9c85e415a038900a7d | EJúnior | 0.6
ATR-fded0c00835b38f4bc4a | ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | REG-bb9c85e415a038900a7d | PPleno | 0.4
ATR-453caaa6eb5d6a63264b | ATV-d7da38fdbd6fb100018b | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EPleno | 16
ATR-1c210d313d9a845f6e78 | ATV-d7da38fdbd6fb100018b | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EJúnior | 8
ATR-ab18b4184ae61cb72625 | ATV-d7da38fdbd6fb100018b | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | PPleno | 8
ATR-40a103b344ce3756ee18 | ATV-b1a57284757b6926e990 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EPleno | 2
ATR-b35364b2e80969a77a85 | ATV-b1a57284757b6926e990 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EJúnior | 1
ATR-c30d08dcf0439bf53d1f | ATV-b1a57284757b6926e990 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | PPleno | 1
ATR-710d87f6649b83650cf1 | ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EPleno | 4
ATR-f4c18921137003865945 | ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EJúnior | 2
ATR-6d4e1912b4e053e0461c | ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | PPleno | 2
ATR-0b2750c7f7bf558482a0 | ATV-c67aa031462f36fb2f12 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EPleno | 2
ATR-e4015405e00aa4277083 | ATV-c67aa031462f36fb2f12 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | EJúnior | 1
ATR-9a4b9872d0fe58e4f59f | ATV-c67aa031462f36fb2f12 | REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | PPleno | 1
ATR-39e8a19ef6f352ee9ba6 | ATV-7a544731ca5798e279a0 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EPleno | 12.8
ATR-54acfd254c941a8646db | ATV-7a544731ca5798e279a0 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EJúnior | 12.8
ATR-08dc3ee6ac5a7413308c | ATV-7a544731ca5798e279a0 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | PPleno | 8
ATR-a0844dc633633523bd7c | ATV-a1483991e6325dbf2235 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EPleno | 1.6
ATR-6fe77e74309f4ffce28a | ATV-a1483991e6325dbf2235 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EJúnior | 1.6
ATR-f3b9682b40f3f5d4cae5 | ATV-a1483991e6325dbf2235 | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | PPleno | 1
ATR-d858acc68d5f7bc65e7a | ATV-7c5c45ba103ac13e385b | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EPleno | 3.2
ATR-b41d0c9ddba3a567ec1d | ATV-7c5c45ba103ac13e385b | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EJúnior | 3.2
ATR-95b90e9c067a8e985456 | ATV-7c5c45ba103ac13e385b | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | PPleno | 2
ATR-daf713701ebe394658fc | ATV-7319a32f76d27d47a90c | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EPleno | 1.6
ATR-6841e697810e8d075f0d | ATV-7319a32f76d27d47a90c | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | EJúnior | 1.6
ATR-2692e876d109bc69cbce | ATV-7319a32f76d27d47a90c | REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | PPleno | 1
ATR-be726be6a124c0e90bc6 | ATV-c2272429676ed6a4dd2c | REG-58b1c9822275181c218b | EPleno | 8
ATR-3df941fd71d9eb2d98df | ATV-c2272429676ed6a4dd2c | REG-58b1c9822275181c218b | EJúnior | 8
ATR-e7593b1e3124673d97c5 | ATV-f654a54f0dfd4becc958 | REG-81f3e957c33103b79352 | EPleno | 13
ATR-a36e922ca91dbf0e26b6 | ATV-f654a54f0dfd4becc958 | REG-81f3e957c33103b79352 | EJúnior | 13
ATR-0b76e66fcd9d99e2a46d | ATV-14a9f3d3417a29f9fb4f | REG-c21cf18d0bb87f475017 | EPleno | 13
ATR-0c377ebf45240884451d | ATV-14a9f3d3417a29f9fb4f | REG-c21cf18d0bb87f475017 | EJúnior | 13
ATR-d61a371d50cce927a58c | ATV-7c9ee32f3e83bfb766ba | REG-25f6d9dc4c26af98e70b | EPleno | 6
ATR-9b245475d6f189142acf | ATV-7c9ee32f3e83bfb766ba | REG-25f6d9dc4c26af98e70b | EJúnior | 6
ATR-3e26755a5634613ecbb5 | ATV-fb3fd8a1ed3f09ab0c09 | REG-7b005a0245a5a2676894 | EPleno | 6
ATR-6152d277724ba9a7a9d0 | ATV-fb3fd8a1ed3f09ab0c09 | REG-7b005a0245a5a2676894 | EJúnior | 6
ATR-d2c3ac25a6169e1b3063 | ATV-29082e4a276806090fe4 | REG-ad0f51d1a7e97a857522 | EPleno | 32
ATR-9ce3adf8ba15d15709c1 | ATV-29082e4a276806090fe4 | REG-ad0f51d1a7e97a857522 | PSênior | 8
ATR-674acd189bf41147cbf3 | ATV-85b911b83fa7b89c408b | REG-148ea4a3fd7710f4636c | EPleno | 8
ATR-881a92e94f10db761cce | ATV-85b911b83fa7b89c408b | REG-148ea4a3fd7710f4636c | PSênior | 8
ATR-02bcc2a366c91d7f9807 | ATV-7b023d9cc94e5f34a784 | REG-b74ae2710b66095a6bc2 | EPleno | 8
ATR-dad7ce23a3fa4e0c8b39 | ATV-7b023d9cc94e5f34a784 | REG-b74ae2710b66095a6bc2 | PSênior | 8
ATR-f18622c59e542a7945fa | ATV-3c4ed47f0124bccd8d7d | REG-cf62363a50c511a0bf39 | EPleno | 8
ATR-d711dff4181fb082101f | ATV-3c4ed47f0124bccd8d7d | REG-cf62363a50c511a0bf39 | PSênior | 8
ATR-a1b3ff8b209ce12b4ddc | ATV-c023bfc40fdcda5ed937 | REG-89854643ffc2f2b0aed8 | EPleno | 8
ATR-f548496609ec859fdb9d | ATV-c023bfc40fdcda5ed937 | REG-89854643ffc2f2b0aed8 | PSênior | 8
ATR-b1e5ec9d861dbfc41a64 | ATV-580962495353edd18a16 | REG-669482dd36a6f68a4778 | EPleno | 8
ATR-ce03f5bdbfa2f45e3dfe | ATV-580962495353edd18a16 | REG-669482dd36a6f68a4778 | PSênior | 8
ATR-f62799ca764eac3b6661 | ATV-b667f995dc0bcf64847b | REG-51e75de47861158a3665 | EPleno | 40
ATR-5cedcd46e7ff57699325 | ATV-5647064b1a61c3264fb8 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | PSênior | 44.8
ATR-cb3be109e88ee6b6524a | ATV-9a4e46d833854a075b62 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | PSênior | 5.6
ATR-8ec8b8ec383477bef7dd | ATV-cd975d96c417f344ac42 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | PSênior | 11.2
ATR-b0717be926abca15dce1 | ATV-2f0837c88d7783eec836 | REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | PSênior | 5.6
ATR-ba3019a641550cfea2e7 | ATV-1814bca6c2770f788ca1 | REG-498658f112991cf802c1 | PSênior | 44.8
ATR-94cfd465078f5482445e | ATV-6f4b806753929c18a7a4 | REG-498658f112991cf802c1 | PSênior | 5.6
ATR-d96fe1fd300809d273d1 | ATV-cff5aba416b996ad052b | REG-498658f112991cf802c1 | PSênior | 11.2
ATR-af50378f0e39ec33d4d6 | ATV-26a03dab37fe3598ef73 | REG-498658f112991cf802c1 | PSênior | 5.6
ATR-0b3ff9d44fd75578d9dd | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EPleno | 1.6
ATR-8e5fc4cb1e78d3d88071 | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EJúnior | 1.6
ATR-a5cc9fe24ae889a62fca | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PSênior | 1.6
ATR-b952cc6002fc63aa0ba7 | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PPleno | 1.6
ATR-24fed89012f316518872 | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PJúnior | 1.6
ATR-7c97f4d9b3057e410211 | ATV-87ee43137cac8b91d50a | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | Desenh. | 3.2
ATR-7a1645f2a43adb16c05c | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EPleno | 0.2
ATR-6c666f846ff096fcd8e6 | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EJúnior | 0.2
ATR-6133a9195248b63b23e0 | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PSênior | 0.2
ATR-82566de82c71a4469c1f | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PPleno | 0.2
ATR-833acbf9efa603eff3ea | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PJúnior | 0.2
ATR-b3cf1da169f0d95c6b47 | ATV-87e47d7200bc669655dc | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | Desenh. | 0.4
ATR-437731d7d7eca4a6069f | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EPleno | 0.4
ATR-53206f75ca5b568e7591 | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EJúnior | 0.4
ATR-d9d9daa06789ed624ba1 | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PSênior | 0.4
ATR-d813b9e0b766fed47a77 | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PPleno | 0.4
ATR-9bed06d435e51caf0d91 | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PJúnior | 0.4
ATR-0d6434d0be2b28a08ab8 | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | Desenh. | 0.8
ATR-5fbaadc30e1acc0ee671 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EPleno | 0.2
ATR-9a4f6c126fb78b658676 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | EJúnior | 0.2
ATR-4d45994837af50c5bd54 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PSênior | 0.2
ATR-c00818940742cc362e49 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PPleno | 0.2
ATR-6a857ea1d5441cb42d89 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | PJúnior | 0.2
ATR-115f3b5bfdca15425e70 | ATV-791abfcdddb063d3319d | REG-522a3afcb6681f6eeee0 | Desenh. | 0.4
ATR-3bb89f5ce53eaa8bfd17 | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EPleno | 4.8
ATR-4c44c4712429adef7bca | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EJúnior | 1.6
ATR-1a24b9468b50ca179093 | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PSênior | 6.4
ATR-e740c2818c9a943257ac | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PPleno | 8
ATR-99edc1aff59b3b0ac998 | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PJúnior | 6.4
ATR-1779aad109b9f366f712 | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | Desenh. | 11.2
ATR-f4d339e61249116ef026 | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EPleno | 0.6
ATR-d967c9007472d8c29e03 | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EJúnior | 0.2
ATR-a8ddbe37debd525d0b3c | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PSênior | 0.8
ATR-676fd67d89e59ee55621 | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PPleno | 1
ATR-4383159c0285367af4b9 | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PJúnior | 0.8
ATR-1a55a5287fcf9a8013fe | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | Desenh. | 1.4
ATR-03077ec690f7bb170a08 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EPleno | 1.2
ATR-092a3162e1cb6dd17686 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EJúnior | 0.4
ATR-034b235f74e5b3023921 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PSênior | 1.6
ATR-3eb10ea27204d1f5c29f | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PPleno | 2
ATR-ea7ae792ab24031b1398 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PJúnior | 1.6
ATR-1d0799dd7210e5d6e357 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | Desenh. | 2.8
ATR-ac1d17494c36901aca48 | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EPleno | 0.6
ATR-e29c57987819d508a6bf | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | EJúnior | 0.2
ATR-ed5be981576b0611b6a2 | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PSênior | 0.8
ATR-413650aa7e8171ca2cd3 | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PPleno | 1
ATR-d4d9b7204d0676826305 | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | PJúnior | 0.8
ATR-bb9688542f11287621e4 | ATV-a5d2527abe350c3f458b | REG-0233a3078aaf6ad3b90d | Desenh. | 1.4
ATR-15bc1ad2069a276d4a00 | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EPleno | 7.2
ATR-f4dee0f6ab5c11d17450 | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EJúnior | 2.4
ATR-9522191467741d7e14b3 | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PSênior | 9.6
ATR-02ef7ca13d3d22e56a50 | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PPleno | 12
ATR-994e5ee375a16f39eb4d | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PJúnior | 9.6
ATR-9323dbcc1288c098e6eb | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | Desenh. | 16.8
ATR-54b383260e9a114cb297 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EPleno | 0.9
ATR-142dce18679efa3aaaba | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EJúnior | 0.3
ATR-f31cfcc18d71eaa12ea4 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PSênior | 1.2
ATR-94bdc46a9fff8bad7a69 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PPleno | 1.5
ATR-595752a9eff30d8f46d8 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PJúnior | 1.2
ATR-9e5e0bf59fe72e3acaf7 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | Desenh. | 2.1
ATR-4b201dc60530983b5227 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EPleno | 1.8
ATR-f41cf715fef3a0fe84d1 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EJúnior | 0.6
ATR-65ab79b85bb3ad9ba050 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PSênior | 2.4
ATR-3e6e8cd40851249c3218 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PPleno | 3
ATR-851d6283452577fe2204 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PJúnior | 2.4
ATR-6f83735ee9ed782db054 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | Desenh. | 4.2
ATR-3ce5dd191494a46fd280 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EPleno | 0.9
ATR-54a670eb8f8244a2f079 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | EJúnior | 0.3
ATR-6774f3360355299edb5d | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PSênior | 1.2
ATR-9388dd0b98d7e63c34b5 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PPleno | 1.5
ATR-10bc0d5ad9d0a238de53 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | PJúnior | 1.2
ATR-2f18b4396701d44af4f0 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | REG-35eb5a5980f8155b5c24 | Desenh. | 2.1
ATR-d07fd581c13b2e882cd3 | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | EPleno | 2.4
ATR-fefadc045d16c03864fe | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | EJúnior | 0.8
ATR-7b5ffe48493e6a1f1238 | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | PSênior | 3.2
ATR-5a1c09c8948797b2def0 | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | PPleno | 4
ATR-a6f41519f0aa508f74fc | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | PJúnior | 3.2
ATR-2bebe4419ce7db111118 | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | REG-9584baf48220d02e17df | Desenh. | 5.6
ATR-004d9d02edcad9a7e9de | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | EPleno | 0.3
ATR-45314dfcd571f8af54e3 | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | EJúnior | 0.1
ATR-e6a1865a21ed1df1d85b | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | PSênior | 0.4
ATR-afb65dc0dfefc1378862 | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | PPleno | 0.5
ATR-8c6c5237fd0fdc0e636a | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | PJúnior | 0.4
ATR-2f33f20b4f2ec5313f5e | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | REG-9584baf48220d02e17df | Desenh. | 0.7
ATR-cf40bd6837ebaab1bb0b | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | EPleno | 0.6
ATR-9de5a330093b6ffe040d | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | EJúnior | 0.2
ATR-28ef526fb1043ac17b1b | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | PSênior | 0.8
ATR-f4fd90cdde93a751ff9c | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | PPleno | 1
ATR-291fa47b9a8dddb5d1cd | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | PJúnior | 0.8
ATR-46e83fcb2d164468ced1 | ATV-df3e9f2541d8226f582e | REG-9584baf48220d02e17df | Desenh. | 1.4
ATR-341b17545f7256633d17 | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | EPleno | 0.3
ATR-b07942535846da2da651 | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | EJúnior | 0.1
ATR-91d9f899b3d3df73a79b | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | PSênior | 0.4
ATR-3262080bd1c5e42d0fce | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | PPleno | 0.5
ATR-d93ac7c419cd18b8ea30 | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | PJúnior | 0.4
ATR-ae632a002059230ecb37 | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | REG-9584baf48220d02e17df | Desenh. | 0.7
ATR-269bce7d25ad0723d73d | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | EPleno | 7.2
ATR-952900caae0db5fca0e7 | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | EJúnior | 2.4
ATR-8889dbc3dd03a5b69a97 | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PSênior | 9.6
ATR-861c31bb7fc12f8d2417 | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PPleno | 12
ATR-a5915d033768f13ddbb9 | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PJúnior | 9.6
ATR-b61784048f9542aa4798 | ATV-48593235eaa199577780 | REG-89c14693a7b87f04e243 | Desenh. | 16.8
ATR-5866b04939bc3af43da7 | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | EPleno | 0.9
ATR-96bb52760f61bf9fda68 | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | EJúnior | 0.3
ATR-aca89c995ace6753080d | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | PSênior | 1.2
ATR-2a511ec068eccb54abc6 | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | PPleno | 1.5
ATR-d8f0bfed08cf5381015e | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | PJúnior | 1.2
ATR-306ccf2f52e46d11986a | ATV-c126a4a10c076eb0526e | REG-89c14693a7b87f04e243 | Desenh. | 2.1
ATR-cf9cf24ad554829699d2 | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | EPleno | 1.8
ATR-eb44ff329919f6a245b0 | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | EJúnior | 0.6
ATR-dd533ba604603a8369e5 | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PSênior | 2.4
ATR-b2147df7eab6ea696bfd | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PPleno | 3
ATR-70436e668ef4ef9adb02 | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | PJúnior | 2.4
ATR-d9fdb54ee3232be96b64 | ATV-ff9633af92aedb09b407 | REG-89c14693a7b87f04e243 | Desenh. | 4.2
ATR-79924d59f66c125e2876 | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | EPleno | 0.9
ATR-5579718f2198bc406115 | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | EJúnior | 0.3
ATR-02cb0d4fc82399b6583c | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | PSênior | 1.2
ATR-86a3f2bd0b96c063d5c1 | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | PPleno | 1.5
ATR-bd53e8b0922dbbbd11cc | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | PJúnior | 1.2
ATR-6004d60ae337c265c89f | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | REG-89c14693a7b87f04e243 | Desenh. | 2.1
ATR-f628533a58fe23a20ce4 | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | EPleno | 4.8
ATR-ebd39764fcb539763c0a | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | EJúnior | 1.6
ATR-65d3ca9b86c2ee7ca6c9 | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | PSênior | 6.4
ATR-cc38a47eee5cc07f975e | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | PPleno | 8
ATR-8b5d129e767b2a2aaf8d | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | PJúnior | 6.4
ATR-ae168652d7f70b14f1d0 | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | REG-3715def3a90f466fd384 | Desenh. | 11.2
ATR-93d4e26b38ad3b553b6f | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | EPleno | 0.6
ATR-1e5f7b55c0013da655fa | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | EJúnior | 0.2
ATR-8ff9c61865eb186fc3af | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | PSênior | 0.8
ATR-1ad5ad67efbb52347b4a | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | PPleno | 1
ATR-156aebb46ff03bd891da | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | PJúnior | 0.8
ATR-0106290a4b9ab905eb39 | ATV-206f65b376db9bc88caa | REG-3715def3a90f466fd384 | Desenh. | 1.4
ATR-761347c84e5a4a15c833 | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | EPleno | 1.2
ATR-90b3f74ef8a6bb81c8aa | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | EJúnior | 0.4
ATR-df909bc5cca4fda22008 | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | PSênior | 1.6
ATR-92ebec211d43836733bd | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | PPleno | 2
ATR-56fb864a9af5793e4355 | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | PJúnior | 1.6
ATR-70c99ac6734a94ecb9c6 | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | REG-3715def3a90f466fd384 | Desenh. | 2.8
ATR-7ffa46c92462c018f883 | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | EPleno | 0.6
ATR-0f32f6a828f9859eef0d | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | EJúnior | 0.2
ATR-82f90cc0fbb0e1d6d877 | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | PSênior | 0.8
ATR-fdd51dd8bde4fa229de4 | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | PPleno | 1
ATR-1aae77b10be9b01c42cd | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | PJúnior | 0.8
ATR-3bc5c46a361551e5bfbd | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | REG-3715def3a90f466fd384 | Desenh. | 1.4
ATR-80f940e9e71d7c4e278e | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EPleno | 7.2
ATR-7c716981f8a1d627cb0f | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EJúnior | 2.4
ATR-ea7bdcaf9a85a4a4fae3 | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PSênior | 9.6
ATR-646dc26f3de976afe594 | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PPleno | 12
ATR-72719f057098afd392df | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PJúnior | 9.6
ATR-d1e4c1639567c73a409b | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | Desenh. | 16.8
ATR-d91fda02611542218295 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EPleno | 0.9
ATR-5f5431055604c55384e7 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EJúnior | 0.3
ATR-b6e12512b10592b277bb | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PSênior | 1.2
ATR-d1e49302158bcf97d891 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PPleno | 1.5
ATR-ed8851ec6d4f82834805 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PJúnior | 1.2
ATR-902d8537d7ac77abba71 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | Desenh. | 2.1
ATR-d1341cab56fe20a96cbf | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EPleno | 1.8
ATR-5b26deb6b701bb619447 | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EJúnior | 0.6
ATR-a6df12b1d16b17c4ffdf | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PSênior | 2.4
ATR-f962708190e4d2380bbb | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PPleno | 3
ATR-b67c8220e66d7bcc97b4 | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PJúnior | 2.4
ATR-99ffbb02f363bb1b2c43 | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | Desenh. | 4.2
ATR-626860665554b8a5a8e6 | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EPleno | 0.9
ATR-0c3ffd086713770d66b9 | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | EJúnior | 0.3
ATR-d48205983f907a31e8cd | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PSênior | 1.2
ATR-0586ee18a8d7f48b367e | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PPleno | 1.5
ATR-5f6953316b98e2c2d7a3 | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | PJúnior | 1.2
ATR-77451254191598524d55 | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | Desenh. | 2.1
ATR-2f72b12e32ed0d9cd7f8 | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | EPleno | 9.6
ATR-8ee4dd3c32313169075f | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | EJúnior | 3.2
ATR-58dde412efcc28f1fcc8 | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | PSênior | 12.8
ATR-88545f7e25bcf1bc04d1 | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | PPleno | 16
ATR-98200a2061dfab2cf953 | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | PJúnior | 12.8
ATR-0dae1996ff6bdb4bddc6 | ATV-1e760202d151404ba3eb | REG-1671296177a13f175d62 | Desenh. | 22.4
ATR-f3f226b39835822a819c | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | EPleno | 1.2
ATR-ec14522459246532badc | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | EJúnior | 0.4
ATR-f5c4a9a82ef05d290b64 | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | PSênior | 1.6
ATR-69eedb53777cd50f6069 | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | PPleno | 2
ATR-dcf0abc051cbe4605c2f | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | PJúnior | 1.6
ATR-a098b6c32006532d2816 | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | REG-1671296177a13f175d62 | Desenh. | 2.8
ATR-92aa3d0857be7de0cc34 | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | EPleno | 2.4
ATR-b2afcef8330368fc659c | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | EJúnior | 0.8
ATR-8580b84364d4e1a7a5b5 | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | PSênior | 3.2
ATR-cc3d0d853b06c76495cf | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | PPleno | 4
ATR-2a4930d76d5214ae5e2f | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | PJúnior | 3.2
ATR-46610cdea6e582ff1e71 | ATV-fd681211db10e52e1d92 | REG-1671296177a13f175d62 | Desenh. | 5.6
ATR-d4afc282a748d4658611 | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | EPleno | 1.2
ATR-e3a7e96f0356b1cf1b97 | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | EJúnior | 0.4
ATR-61963e3012f368c3c4c7 | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | PSênior | 1.6
ATR-ec96a71f1bcdf600573f | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | PPleno | 2
ATR-980c120d2c3900726993 | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | PJúnior | 1.6
ATR-6a12b62a2f79fe5ebdfb | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | REG-1671296177a13f175d62 | Desenh. | 2.8
ATR-c11d7f85be9df19fc0c5 | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EPleno | 19.2
ATR-8e1409f84c37726f54cd | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EJúnior | 9.6
ATR-239bdd03be744b11d5f8 | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PSênior | 28.8
ATR-ba79c812a1efca218584 | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PPleno | 38.4
ATR-a63a626153d3a0502213 | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PJúnior | 19.2
ATR-de599cef354d1e6680f1 | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | Desenh. | 38.4
ATR-76e8daa9b3eefdbe0d6d | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EPleno | 2.4
ATR-8705d0391eabfef36a4e | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EJúnior | 1.2
ATR-eb43bfe62f1dbdcb7c8d | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PSênior | 3.6
ATR-569dd8c8cfd1f686094f | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PPleno | 4.8
ATR-13e4a3ca55a8870dafc1 | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PJúnior | 2.4
ATR-c527c47abce116382bbf | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | Desenh. | 4.8
ATR-08a376a66e3ba5b9d36f | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EPleno | 4.8
ATR-d0460a9d622d33d1f260 | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EJúnior | 2.4
ATR-a4494eaa613c852dc369 | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PSênior | 7.2
ATR-677af860d91e8dd82bce | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PPleno | 9.6
ATR-f3be14154744ee86e451 | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PJúnior | 4.8
ATR-f0d54e4583c5b51569df | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | Desenh. | 9.6
ATR-34fc18ed187d14becdd7 | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EPleno | 2.4
ATR-1fc631ff8dcb57e77471 | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | EJúnior | 1.2
ATR-d87cd299768310e9d4d1 | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PSênior | 3.6
ATR-98a1fc5ebcd60bd8ecd3 | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PPleno | 4.8
ATR-dd894bb0999371b4a1df | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | PJúnior | 2.4
ATR-ee27bb425c66058116be | ATV-de5ab6823460b9fa024e | REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | Desenh. | 4.8
ATR-3227ddeaca2bf0d418d3 | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | EPleno | 12
ATR-26044ea70e7de167d917 | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PSênior | 48
ATR-1751847093e852b6951a | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PPleno | 12
ATR-50fc7cd72125834aee30 | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PJúnior | 12
ATR-570529e853df0ac54c39 | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | Desenh. | 12
ATR-4c5ec274ace8fdcd3e82 | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | EPleno | 1.5
ATR-8c39ca23dd813a781a60 | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PSênior | 6
ATR-df970353be6c8bd13cc1 | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PPleno | 1.5
ATR-e913d220c1dd8cbfbe9f | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PJúnior | 1.5
ATR-4a3fa655c0af60e779f6 | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | Desenh. | 1.5
ATR-e21019632e30b63cf4a3 | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | EPleno | 3
ATR-38dadf5b7987b56b8114 | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PSênior | 12
ATR-155e6feed2e995f15806 | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PPleno | 3
ATR-53ef7e96a6a0666dd437 | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PJúnior | 3
ATR-cd123f3a89d45a274d08 | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | Desenh. | 3
ATR-77d85492ed229f559874 | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | EPleno | 1.5
ATR-2543755090b11c2f2b5e | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PSênior | 6
ATR-f7d0237373c1b55005b7 | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PPleno | 1.5
ATR-5d26c136a431422daf15 | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | PJúnior | 1.5
ATR-b9c35181c3cb07ac8e9d | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | REG-31cde6ffaa7ea4591592 | Desenh. | 1.5
ATR-2497a46ced18e3e04880 | ATV-171d0a6b895e4db04b2e | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | EPleno | 25.6
ATR-978eb8cc42ae97320da3 | ATV-5467b99829eb6a2e22c2 | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | EPleno | 3.2
ATR-4dfa57ed926cef1f0e5a | ATV-26de81d4a1d6bb9910ec | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | EPleno | 6.4
ATR-ec736daf7a66f1e4674f | ATV-30872742ca1abde5cf9f | REG-a6028bc55bab3a3023d5 | EPleno | 3.2
ATR-4724b9cfa031a8023994 | ATV-7860ca7eaacf281f1305 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | EPleno | 9.6
ATR-4a98272d0cb0fac2db6a | ATV-7860ca7eaacf281f1305 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PSênior | 9.6
ATR-289885e6865e36811526 | ATV-7860ca7eaacf281f1305 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PPleno | 19.2
ATR-8f9c9289e982ad97957d | ATV-17506387d9c6e3a4515b | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | EPleno | 1.2
ATR-d7d05facee7128fd720c | ATV-17506387d9c6e3a4515b | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PSênior | 1.2
ATR-81bbf8f170f8d65d7b38 | ATV-17506387d9c6e3a4515b | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PPleno | 2.4
ATR-88e3b1a40177c86488c1 | ATV-4903f0631b36b5bccc0d | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | EPleno | 2.4
ATR-602b75363e7908eb096e | ATV-4903f0631b36b5bccc0d | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PSênior | 2.4
ATR-d5c891c017f2968ff909 | ATV-4903f0631b36b5bccc0d | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PPleno | 4.8
ATR-9dc25166f9f5429a782e | ATV-295f4694fc624c556804 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | EPleno | 1.2
ATR-a6f135df33cd852a8292 | ATV-295f4694fc624c556804 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PSênior | 1.2
ATR-e2266f5b1636f595ff38 | ATV-295f4694fc624c556804 | REG-991d7fe9e457a19e4d11 | PPleno | 2.4
ATR-39f9213076fe794195e0 | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | EPleno | 4.8
ATR-46861829084dae77d01d | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | EJúnior | 4.8
ATR-7375752c1e19a4156ae2 | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PSênior | 4.8
ATR-cd7d1a87359b58952d17 | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PPleno | 4.8
ATR-ee6eb3b1bd9f76be25c0 | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PJúnior | 4.8
ATR-577af358c6818824d07d | ATV-0d2b361aaafba06f108f | REG-f40eba75adcbd37de901 | Desenh. | 4.8
ATR-9dcc153c0c1da4a4e91b | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | EPleno | 0.6
ATR-d94c5738c6f3770cb894 | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | EJúnior | 0.6
ATR-acd4a0e413de8651be7d | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | PSênior | 0.6
ATR-30f062c561cc96486444 | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | PPleno | 0.6
ATR-2d7b268437cca287028f | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | PJúnior | 0.6
ATR-5e06edaec9ac489b1915 | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | REG-f40eba75adcbd37de901 | Desenh. | 0.6
ATR-bf795b310f1cfcf203f3 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | EPleno | 1.2
ATR-ea0119bd25afa379408f | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | EJúnior | 1.2
ATR-56a7d9463ec16e4899b0 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | PSênior | 1.2
ATR-1fb9903e87b7000a27a0 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | PPleno | 1.2
ATR-86b0c429e4ebb52f23a4 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | PJúnior | 1.2
ATR-6d80a0c8c394d32b9c04 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | REG-f40eba75adcbd37de901 | Desenh. | 1.2
ATR-23af7f9965e3f92075b1 | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | EPleno | 0.6
ATR-7ad0554134bc42e022ce | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | EJúnior | 0.6
ATR-e0c92ab9f8076206c221 | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PSênior | 0.6
ATR-70adb5c27bdb8fce4151 | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PPleno | 0.6
ATR-20eb6414bb5f858e6680 | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | PJúnior | 0.6
ATR-8413939dea6acfa98c0b | ATV-564ebdc029369f8da50f | REG-f40eba75adcbd37de901 | Desenh. | 0.6
ATR-53e6286a514d1ea69cf8 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EPleno | 0.8
ATR-0e8a966d803558382269 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EJúnior | 0.8
ATR-2c30c1c490468a502508 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PSênior | 0.8
ATR-94fdf1bf8d25ec259fb5 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PPleno | 0.8
ATR-80c204b1070efa4e91a5 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PJúnior | 0.8
ATR-01a654d380fd3e3596b7 | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | Desenh. | 0.8
ATR-ca0af10b3a84e4c9da77 | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EPleno | 0.1
ATR-c698524036a9ad48d50e | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EJúnior | 0.1
ATR-d1339d4ad0e4fa555c7f | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PSênior | 0.1
ATR-54e11fee9189fc17b020 | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PPleno | 0.1
ATR-d6aa89fc93a3fd08ba37 | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PJúnior | 0.1
ATR-75dd6ba9c80245bdd3eb | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | Desenh. | 0.1
ATR-927ab815ba14a1c6f6b4 | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EPleno | 0.2
ATR-56a89f9d937728f10680 | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EJúnior | 0.2
ATR-05c8e458b9f98d13b3f1 | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PSênior | 0.2
ATR-d2e15f07345c8816b349 | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PPleno | 0.2
ATR-800c079233b251cf580a | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PJúnior | 0.2
ATR-5689d65089b6f42f1a73 | ATV-759ddc63cf94e329101b | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | Desenh. | 0.2
ATR-0dfc4de78d378cd77cc6 | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EPleno | 0.1
ATR-6857c225602bb266f917 | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | EJúnior | 0.1
ATR-175e7d4bed29cee1ed20 | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PSênior | 0.1
ATR-504bf8cd333b7fc1beae | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PPleno | 0.1
ATR-209a6d93172703310279 | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | PJúnior | 0.1
ATR-682301956ffde210bea9 | ATV-35883d2c3157d003c886 | REG-23bfd5c34ed9694ac486 | Desenh. | 0.1
ATR-43639984a241cbc9cf49 | ATV-607c5a05e8c116e77dcd | REG-f3768d3b9f4da6df245f | EPleno | 8
ATR-1e53b6cd1465c6ca44ed | ATV-607c5a05e8c116e77dcd | REG-f3768d3b9f4da6df245f | EJúnior | 8
ATR-be6af173840258d43a15 | ATV-607c5a05e8c116e77dcd | REG-f3768d3b9f4da6df245f | PSênior | 8
ATR-c62f121393d31d816e27 | ATV-607c5a05e8c116e77dcd | REG-f3768d3b9f4da6df245f | PPleno | 8
ATR-908c2c0d17b20d92c872 | ATV-c2146eef39c4e58c382e | REG-a688f38413326614781f | EPleno | 13
ATR-241523a6a9d08006855c | ATV-c2146eef39c4e58c382e | REG-a688f38413326614781f | EJúnior | 13
ATR-541c83681e669250fe5d | ATV-0c9648daa9ef781c9805 | REG-b6f23a4080bc318902f6 | EPleno | 13
ATR-20362966456c4d4dbcc4 | ATV-0c9648daa9ef781c9805 | REG-b6f23a4080bc318902f6 | EJúnior | 13
ATR-21bd082c02b42e433d04 | ATV-3f408b8082ca265f2cf8 | REG-e791e35f04b7cd51def2 | EPleno | 6
ATR-5bf3bf4ab987da52445b | ATV-3f408b8082ca265f2cf8 | REG-e791e35f04b7cd51def2 | EJúnior | 6
ATR-29523e739b47a4bcc9ce | ATV-2df82fe13b0aa15de9ae | REG-785bd577b299e1b8c167 | EPleno | 6
ATR-211b8c79dd0a4d67435b | ATV-2df82fe13b0aa15de9ae | REG-785bd577b299e1b8c167 | EJúnior | 6
ATR-539f0d203e7a1f3c90e8 | ATV-23029b9647e9a68350c9 | REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | EPleno | 4
ATR-84ce2ba5ba3522dcecb9 | ATV-23029b9647e9a68350c9 | REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | EJúnior | 4
ATR-21b3b7ef5dd00ce367ea | ATV-23029b9647e9a68350c9 | REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | PSênior | 4
ATR-4f4d3316a188f545cee3 | ATV-23029b9647e9a68350c9 | REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | PPleno | 4
ATR-b5f9d4a4f8460a14c4f0 | ATV-3b493588b5502306d1c6 | REG-d48c9368c1a363375f29 | EPleno | 2
ATR-e4ac77108a216f8ee2ce | ATV-3b493588b5502306d1c6 | REG-d48c9368c1a363375f29 | EJúnior | 2
ATR-3047c1355d9b74979607 | ATV-3b493588b5502306d1c6 | REG-d48c9368c1a363375f29 | PSênior | 2
ATR-35027025790bad7b5b09 | ATV-3b493588b5502306d1c6 | REG-d48c9368c1a363375f29 | PPleno | 2
ATR-d564df8076cfabc25bd5 | ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | REG-f28b01034e50ba02f360 | EPleno | 2
ATR-9145f5fa550a20cd58b1 | ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | REG-f28b01034e50ba02f360 | EJúnior | 2
ATR-92a4b48e8942bca2ae06 | ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | REG-f28b01034e50ba02f360 | PSênior | 2
ATR-1cb02b88327375908b37 | ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | REG-f28b01034e50ba02f360 | PPleno | 2
ATR-86ca105f7465d32c764f | ATV-f225468d223e122f71ba | REG-0bc05d5df0108f87bd65 | EPleno | 2
ATR-215c95586b33d284616f | ATV-f225468d223e122f71ba | REG-0bc05d5df0108f87bd65 | EJúnior | 2
ATR-0e90905a1927d4030f76 | ATV-f225468d223e122f71ba | REG-0bc05d5df0108f87bd65 | PSênior | 2
ATR-92fa48a40a579bbc7679 | ATV-f225468d223e122f71ba | REG-0bc05d5df0108f87bd65 | PPleno | 2
ATR-3e5f6151699f5a9b5873 | ATV-ca7622632e639bf2ec3d | REG-3359ef6cb69287c4cd7a | EPleno | 1
ATR-b0f9e61f4b92095fd104 | ATV-ca7622632e639bf2ec3d | REG-3359ef6cb69287c4cd7a | EJúnior | 1
ATR-dc5e5c2343e54737d2f4 | ATV-ca7622632e639bf2ec3d | REG-3359ef6cb69287c4cd7a | PSênior | 1
ATR-5ae03548fb73a1aa5b78 | ATV-ca7622632e639bf2ec3d | REG-3359ef6cb69287c4cd7a | PPleno | 1
ATR-d4818ea6e97f9cbc67d3 | ATV-810084eee13278d2eb13 | REG-aaf034d3dbea9f8a654a | EPleno | 12
ATR-fac87c212058d29ee96e | ATV-810084eee13278d2eb13 | REG-aaf034d3dbea9f8a654a | EJúnior | 12
ATR-0f18b01d3eb54e3e6e24 | ATV-810084eee13278d2eb13 | REG-aaf034d3dbea9f8a654a | PSênior | 12
ATR-43686cc1e29cd32e045f | ATV-810084eee13278d2eb13 | REG-aaf034d3dbea9f8a654a | PPleno | 12
ATR-1075e4e09302d110cd74 | ATV-fb28ccdd16a91a4c4af4 | REG-b1866414644f329b514f | PSênior | 120
ATR-f57894537f67376f165b | ATV-fb28ccdd16a91a4c4af4 | REG-b1866414644f329b514f | PPleno | 80
ATR-13356ea09ec29b90805f | ATV-fb28ccdd16a91a4c4af4 | REG-b1866414644f329b514f | Desenh. | 80
ATR-549dc097fba2faf4123c | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | REG-08cfd20d179004aedb1e | ESênior | 1.6
ATR-2e5fab6b5f8a10b6ef4e | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | REG-08cfd20d179004aedb1e | EPleno | 3.2
ATR-f183527377553f0b8757 | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | REG-08cfd20d179004aedb1e | EJúnior | 3.2
ATR-8e67ff89fc952882db06 | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | REG-08cfd20d179004aedb1e | PPleno | 3.2
ATR-2b52433e6dc524222863 | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | REG-08cfd20d179004aedb1e | Desenh. | 1.6
ATR-53bda91acfae11e9d8df | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | REG-08cfd20d179004aedb1e | ESênior | 0.2
ATR-a0521af5636babd9aa7e | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EPleno | 0.4
ATR-4829bcd665547d305167 | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EJúnior | 0.4
ATR-137616e5a98c76af1cd9 | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | REG-08cfd20d179004aedb1e | PPleno | 0.4
ATR-478b03499060de472a9b | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | REG-08cfd20d179004aedb1e | Desenh. | 0.2
ATR-ddccae67a62c02704b9f | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | REG-08cfd20d179004aedb1e | ESênior | 0.4
ATR-0ae4aa9f051468101454 | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EPleno | 0.8
ATR-f51aa13dbc2c2800fe00 | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EJúnior | 0.8
ATR-809c52db977b670c452c | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | REG-08cfd20d179004aedb1e | PPleno | 0.8
ATR-1de34d8abc11502e5c15 | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | REG-08cfd20d179004aedb1e | Desenh. | 0.4
ATR-8538c003b422f824b323 | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | REG-08cfd20d179004aedb1e | ESênior | 0.2
ATR-7a1af1a569b79295c81b | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EPleno | 0.4
ATR-356f382d524aac3d0bc4 | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | REG-08cfd20d179004aedb1e | EJúnior | 0.4
ATR-a87a8ef2c0cc435e82f2 | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | REG-08cfd20d179004aedb1e | PPleno | 0.4
ATR-34cccbfbe3c89260fd51 | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | REG-08cfd20d179004aedb1e | Desenh. | 0.2
ATR-6d56695200ee43aab5ad | ATV-8cd7fa5cf7dd944f0aba | REG-51776a11e2147b00d1d2 | PSênior | 44.8
ATR-ca03b1a137f92f022dd1 | ATV-e30aa6973926ad502bef | REG-51776a11e2147b00d1d2 | PSênior | 5.6
ATR-fec37448edcca874764c | ATV-c9b04fb51fe41da2bd62 | REG-51776a11e2147b00d1d2 | PSênior | 11.2
ATR-f9c898a0af9d58335f80 | ATV-7074152d3e10de848b2e | REG-51776a11e2147b00d1d2 | PSênior | 5.6
ATR-9533184f65135c9d16af | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EPleno | 3.2
ATR-c3d1b60d03b4d73afd0f | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EJúnior | 1.6
ATR-e5dc05737d254fb4866f | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PSênior | 8
ATR-79463c73a333e98429c7 | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PPleno | 6.4
ATR-ac153adb1f2cb2dbe114 | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PJúnior | 3.2
ATR-cd0697a862eb15ce3405 | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | REG-f0a8a191c33494c0c368 | Desenh. | 3.2
ATR-e02213646d3a2bf001db | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EPleno | 0.4
ATR-15612e157fc9df81f60d | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EJúnior | 0.2
ATR-d8b4605aa4e44a8596d8 | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PSênior | 1
ATR-d6ac23c2eeb24198535d | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PPleno | 0.8
ATR-f6f5c774ecf3b292b57b | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PJúnior | 0.4
ATR-5ea1cc00e20f96bff56d | ATV-04849e5abc88bf921727 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | Desenh. | 0.4
ATR-cc225fa7198b3290b637 | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EPleno | 0.8
ATR-89a83820d60b469a5e0f | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EJúnior | 0.4
ATR-46544698808625754e13 | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PSênior | 2
ATR-7c26892e802e0e3d2572 | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PPleno | 1.6
ATR-eff5ff91861b1bb6805a | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PJúnior | 0.8
ATR-a470c885f1b29d2c7faa | ATV-638ebd67760abfee687c | REG-f0a8a191c33494c0c368 | Desenh. | 0.8
ATR-b16a4acf8a24290ad651 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EPleno | 0.4
ATR-b48336842474d1fd1290 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | EJúnior | 0.2
ATR-76b50b3111ce6a410a55 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PSênior | 1
ATR-a657ccc00336ba9124b1 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PPleno | 0.8
ATR-ed2bdea6538fcd8be761 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | PJúnior | 0.4
ATR-cc6830a6c7a38f8c6bf3 | ATV-917487f98b79584f8333 | REG-f0a8a191c33494c0c368 | Desenh. | 0.4
ATR-1c555a00d75b0c3d4a99 | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | EPleno | 1.6
ATR-74cbccd4bcc9d487d825 | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | EJúnior | 0.8
ATR-f0818f4e7c09a733f31f | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | PSênior | 4
ATR-c2a626e397d9764319fc | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | PPleno | 3.2
ATR-ab238520a541910f3cab | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | PJúnior | 1.6
ATR-f578f0970468731d2a0b | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | REG-9086f65524080a166e50 | Desenh. | 1.6
ATR-e217e487f479125b4f0a | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | EPleno | 0.2
ATR-4e3d1b89b8ef743e8775 | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | EJúnior | 0.1
ATR-eb117875dd43e24c9f82 | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | PSênior | 0.5
ATR-5f6a813d6a4b6d3b477c | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | PPleno | 0.4
ATR-f29811f0bd758e68f1f6 | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | PJúnior | 0.2
ATR-f504d882340158b3f4b5 | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | REG-9086f65524080a166e50 | Desenh. | 0.2
ATR-d7c91165af60b3e1706d | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | EPleno | 0.4
ATR-c4ca088a1d4de556dd06 | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | EJúnior | 0.2
ATR-a2daf14d739f3c347e45 | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | PSênior | 1
ATR-d3e55adcd4899f9d3870 | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | PPleno | 0.8
ATR-21a8effb03f491cf955b | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | PJúnior | 0.4
ATR-0073dd46be27864ac004 | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | REG-9086f65524080a166e50 | Desenh. | 0.4
ATR-7c6f0d6859e35b7452b2 | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | EPleno | 0.2
ATR-beb8d86a8a14c309ab61 | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | EJúnior | 0.1
ATR-411d9e49ce38c81d80c9 | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | PSênior | 0.5
ATR-1f6d343f58df1fae644b | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | PPleno | 0.4
ATR-2d1b300948f739878957 | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | PJúnior | 0.2
ATR-338e37468d9ac0689bde | ATV-09a96485577e6ff62c27 | REG-9086f65524080a166e50 | Desenh. | 0.2
ATR-1b1619606383b6a8f056 | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EPleno | 12.8
ATR-0d9aefb7885d76ec6b43 | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EJúnior | 6.4
ATR-97ab0593a6e52ffc4d3e | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PSênior | 32
ATR-5eb6b80c914608af302d | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PPleno | 25.6
ATR-4b25ed517f3540317ce8 | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PJúnior | 12.8
ATR-a29fc9ce6ea16f8a4f54 | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | REG-7631b4e32af48d5c2980 | Desenh. | 12.8
ATR-e11496e3a8de36dc117a | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EPleno | 1.6
ATR-ff473e21cf8ba0dbcc77 | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EJúnior | 0.8
ATR-42f0f94c059626e6a026 | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PSênior | 4
ATR-06d2675fbf23881acd4d | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PPleno | 3.2
ATR-21b9893740a4fa310e45 | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PJúnior | 1.6
ATR-2896ab071db85da0d71e | ATV-58c482347ee902321f09 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | Desenh. | 1.6
ATR-a59024e44759ddb4b76c | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EPleno | 3.2
ATR-85a1d2534a6bbe4034a0 | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EJúnior | 1.6
ATR-8496b8fcc468d972ac19 | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PSênior | 8
ATR-5407963d459d2d11ff28 | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PPleno | 6.4
ATR-32fefc3e94930d6c80bd | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PJúnior | 3.2
ATR-be1195d3d66ad32857a5 | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | Desenh. | 3.2
ATR-5fb15c92ac513f38ecb9 | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EPleno | 1.6
ATR-4afac8257ec2aa930f0d | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | EJúnior | 0.8
ATR-c4e5b96837647e57a0d0 | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PSênior | 4
ATR-3fc6b0c21e2a5a7d1d4d | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PPleno | 3.2
ATR-adba0763e0b0c8e1d361 | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | PJúnior | 1.6
ATR-809f95179656046354a0 | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | REG-7631b4e32af48d5c2980 | Desenh. | 1.6
ATR-9580047f338cbb833a5b | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EPleno | 3.2
ATR-1ba538aa6a24c76f7930 | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EJúnior | 1.6
ATR-c4d59ea4e0f58d744bcc | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PSênior | 8
ATR-1c62a724376e0dbf1cb5 | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PPleno | 6.4
ATR-7fce11b8f5d932678791 | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PJúnior | 3.2
ATR-f3b855a1636914700f45 | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | Desenh. | 3.2
ATR-d661b1b30492b7aae5f5 | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EPleno | 0.4
ATR-ad3eb46a4ab922f0876c | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EJúnior | 0.2
ATR-975884dd93fa065eb455 | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PSênior | 1
ATR-0f6813563b34adf75117 | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PPleno | 0.8
ATR-440bc248ebff0550e2ee | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PJúnior | 0.4
ATR-55e9c9f7a872dcd6f759 | ATV-190b10f707e842090402 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | Desenh. | 0.4
ATR-cecd4cb4138bcb9c4555 | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EPleno | 0.8
ATR-76a1f82aae7e812996ad | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EJúnior | 0.4
ATR-61988e5b71352d5556ae | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PSênior | 2
ATR-18defae48692c4633c5e | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PPleno | 1.6
ATR-496d224d648ef080dec5 | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PJúnior | 0.8
ATR-d7432d72d17ee85f62e1 | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | REG-52210661ea8f8fe16c79 | Desenh. | 0.8
ATR-9f6f28c1d17ce6d1a085 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EPleno | 0.4
ATR-1bd8d9424d24993b7144 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | EJúnior | 0.2
ATR-54eae8eef8b1ebe0e978 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PSênior | 1
ATR-d332a65bd87ed36b28f6 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PPleno | 0.8
ATR-aec6056eb14c0d60935f | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | PJúnior | 0.4
ATR-7eac1cb9b332aa98f915 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | REG-52210661ea8f8fe16c79 | Desenh. | 0.4
ATR-fb9778b8ca33d71ea06c | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EPleno | 3.2
ATR-467ceace4517b5774bd6 | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EJúnior | 1.6
ATR-852d657152418fa55f4a | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PSênior | 9.6
ATR-e3c476129f2416835b55 | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PPleno | 9.6
ATR-aac487c9ded914d38f03 | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PJúnior | 6.4
ATR-1598bdd8d90dc5d84c39 | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | Desenh. | 8
ATR-eb983be8b1c02717d3da | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EPleno | 0.4
ATR-29e93fe2906ba15790f5 | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EJúnior | 0.2
ATR-a758293d87b4d81d3ffe | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PSênior | 1.2
ATR-10a2f838efbe10419036 | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PPleno | 1.2
ATR-24d797da85370e7e4496 | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PJúnior | 0.8
ATR-8c59962317df2479b167 | ATV-44c1b2020b24d290f983 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | Desenh. | 1
ATR-2e068a75b624fbf8e414 | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EPleno | 0.8
ATR-3a0a2e4faeadb688c551 | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EJúnior | 0.4
ATR-55b557d2cb5228cd04ab | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PSênior | 2.4
ATR-0bd9a6ce779198ef1dc0 | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PPleno | 2.4
ATR-e50ccf6eef235df70c6c | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PJúnior | 1.6
ATR-2854510ac5240127fae0 | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | Desenh. | 2
ATR-4f865f69da3348fce8f6 | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EPleno | 0.4
ATR-8f23c0e7fc182ce9c41f | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | EJúnior | 0.2
ATR-612dcab7113e95691a6a | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PSênior | 1.2
ATR-d1a40382e947b92bc235 | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PPleno | 1.2
ATR-417de259bac722ea3281 | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | PJúnior | 0.8
ATR-b8bc9b30f8662ad3fb1b | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | Desenh. | 1
ATR-bc384c544034fdf61c98 | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EPleno | 1.6
ATR-cc4adff0e59d728d9ffc | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EJúnior | 0.8
ATR-833d6ec739d64901bed3 | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PSênior | 4.8
ATR-e521cdee725cabaa34aa | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PPleno | 4.8
ATR-631c5ea87f039a5fcd85 | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PJúnior | 3.2
ATR-c79456326172d991e2d8 | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | Desenh. | 4
ATR-53d986b48c7f688bb886 | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EPleno | 0.2
ATR-ddc656d9c231cdff6e88 | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EJúnior | 0.1
ATR-5f734ef74133455dd2a4 | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PSênior | 0.6
ATR-9f04245622e5832c1597 | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PPleno | 0.6
ATR-e6e4fb8f041bc9489fca | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PJúnior | 0.4
ATR-dbca772bd24c4f6cb061 | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | Desenh. | 0.5
ATR-af21c2845c456906024d | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EPleno | 0.4
ATR-e5c8ebc368aafdde95bb | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EJúnior | 0.2
ATR-e5d1048bc3bd9685cf8a | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PSênior | 1.2
ATR-52a7e686088dc09a6e4c | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PPleno | 1.2
ATR-53fd5b3521e42167b7a3 | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PJúnior | 0.8
ATR-e765f20d911aca8931e1 | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | Desenh. | 1
ATR-d921fc3717c461624c0e | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EPleno | 0.2
ATR-90ec8099ab90913c71c5 | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | EJúnior | 0.1
ATR-5c32f05e2a3028fc1165 | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PSênior | 0.6
ATR-e54388f64e4baae87850 | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PPleno | 0.6
ATR-de4c92539da8c3cedd44 | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | PJúnior | 0.4
ATR-ca7aa2ae8236c91d12d9 | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | REG-8d3958e2c81a94d5b813 | Desenh. | 0.5
ATR-c3a61da39d0f6ac20b0b | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | EPleno | 1.6
ATR-622e7e853c9924d70c91 | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | EJúnior | 0.8
ATR-0a9e3e2dcc9a9097403c | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | PSênior | 4.8
ATR-1d4dddc99a295950f04a | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | PPleno | 4.8
ATR-ea76eb719d3162e5ac29 | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | PJúnior | 3.2
ATR-4e662b6b71337f529cf3 | ATV-04be865534a5e74f62e0 | REG-5579d94d0b698799335e | Desenh. | 4
ATR-23c95a0ced6dfb00c468 | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | EPleno | 0.2
ATR-a7ee49cce8cb6f9f8e0f | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | EJúnior | 0.1
ATR-3182b7c0e94f2d34f96f | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | PSênior | 0.6
ATR-30b7af70f7654b26f96f | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | PPleno | 0.6
ATR-20352e3eef91a5e0593d | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | PJúnior | 0.4
ATR-6dfd46619d529a36da04 | ATV-847e32f49afb371e433c | REG-5579d94d0b698799335e | Desenh. | 0.5
ATR-ef1e3d55c3ce1b06bf15 | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | EPleno | 0.4
ATR-92b89b5d19f836b16218 | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | EJúnior | 0.2
ATR-187e046171820c8d904c | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | PSênior | 1.2
ATR-01f29cf1ce6bfa729f6e | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | PPleno | 1.2
ATR-44bf8fcd54ce518f4002 | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | PJúnior | 0.8
ATR-6b4baec7c69d75901ab7 | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | REG-5579d94d0b698799335e | Desenh. | 1
ATR-e8dc78324e11abebfb7a | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | EPleno | 0.2
ATR-ffc227cedf2615b789bc | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | EJúnior | 0.1
ATR-5d4b7ebc38536cee4d96 | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | PSênior | 0.6
ATR-fdc4bf57c26ce37b0e28 | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | PPleno | 0.6
ATR-e1c5c572ab9a76148136 | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | PJúnior | 0.4
ATR-5f7d7c3772891664a170 | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | REG-5579d94d0b698799335e | Desenh. | 0.5
ATR-2ee25ff0087df84e1abb | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EPleno | 1.6
ATR-5b222288ee7f68311520 | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EJúnior | 0.8
ATR-99740de3521b40dcc65d | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PSênior | 4.8
ATR-a0a21dc88249db3a9513 | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PPleno | 4.8
ATR-355f2745ff8aba4d2406 | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PJúnior | 3.2
ATR-187e35d681faed62d209 | ATV-df2fad415b02b54b91cd | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | Desenh. | 4
ATR-98aeae6593ed709acf08 | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EPleno | 0.2
ATR-4652b0e1c0b955026d33 | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EJúnior | 0.1
ATR-10d5ac09b350c2978977 | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PSênior | 0.6
ATR-9f20452ea465385d978b | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PPleno | 0.6
ATR-2a4284be96ba015ad44b | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PJúnior | 0.4
ATR-c8d2cf56a563c133ead9 | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | Desenh. | 0.5
ATR-af3556ff42051f193acd | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EPleno | 0.4
ATR-ff59eb96b22acbdd4528 | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EJúnior | 0.2
ATR-efc41054136903e93550 | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PSênior | 1.2
ATR-5da751cc9323cba01ea8 | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PPleno | 1.2
ATR-cb34af59b9f32b7c8d7f | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PJúnior | 0.8
ATR-728355ca89f5e6b43943 | ATV-18f559d817ade7facce7 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | Desenh. | 1
ATR-be2177945f46ca6ee6b4 | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EPleno | 0.2
ATR-573babaf628186f2da2e | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | EJúnior | 0.1
ATR-69def34bd38ab3d5e300 | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PSênior | 0.6
ATR-40dd8be357740d1f93dc | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PPleno | 0.6
ATR-08344ef782f4e1e00f1d | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | PJúnior | 0.4
ATR-d4983c08995fcad68def | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | Desenh. | 0.5
ATR-297028fd13ae1bfcb27c | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | EPleno | 1.6
ATR-9899d27d01dd1b5ce606 | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | EJúnior | 0.8
ATR-da0efab2e0d1f1788f1b | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | PSênior | 4.8
ATR-ee1db8e3512484281921 | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | PPleno | 4.8
ATR-1b68d7b00535bd6e2e2b | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | PJúnior | 3.2
ATR-034fd9beb313a387af7e | ATV-0b401b539b223cba4a16 | REG-f69647463dcd48486def | Desenh. | 4
ATR-21d3e9d2169c6fd4ead8 | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | EPleno | 0.2
ATR-d00dc5fe62c7c1ad6800 | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | EJúnior | 0.1
ATR-e57db5e25bfacfe92cbe | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | PSênior | 0.6
ATR-95bf9d14a67e356c32e6 | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | PPleno | 0.6
ATR-24a61f35b8b15660da61 | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | PJúnior | 0.4
ATR-3ebc92ee04abf976f75e | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | REG-f69647463dcd48486def | Desenh. | 0.5
ATR-7a6e2b4559973d08964d | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | EPleno | 0.4
ATR-0a9d13530b6598914f64 | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | EJúnior | 0.2
ATR-c9417b4a554b6d64d63a | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | PSênior | 1.2
ATR-8d84ae9cd94c5dbdb610 | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | PPleno | 1.2
ATR-024c3c2144f3760602bc | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | PJúnior | 0.8
ATR-7fee0eed47f18cf37d94 | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | REG-f69647463dcd48486def | Desenh. | 1
ATR-e3920961e98f7e9db281 | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | EPleno | 0.2
ATR-b82887d52d06c233752e | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | EJúnior | 0.1
ATR-0fe100b79a2a4fc91545 | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | PSênior | 0.6
ATR-c0d0fe367de9bca16500 | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | PPleno | 0.6
ATR-d2a7ae26a9ff34b473d0 | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | PJúnior | 0.4
ATR-479d6b1d4868395720fa | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | REG-f69647463dcd48486def | Desenh. | 0.5
ATR-adb7a69309b411581914 | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EPleno | 1.6
ATR-5165191513d283efc0b3 | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EJúnior | 0.8
ATR-25cf00426f8747ec40be | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PSênior | 4.8
ATR-fe674cc18f62efac3bbe | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PPleno | 4.8
ATR-e0e07f4937ef70cafdb8 | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PJúnior | 3.2
ATR-1ec53e987a4778915564 | ATV-701d296ed11a8230db34 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | Desenh. | 4
ATR-9d329dcad6d41bb19966 | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EPleno | 0.2
ATR-b51fb91ae02144a9f479 | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EJúnior | 0.1
ATR-c413264dbd1af6a36b00 | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PSênior | 0.6
ATR-c18d2397a04d8595eddd | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PPleno | 0.6
ATR-f6fface0be75dcd33125 | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PJúnior | 0.4
ATR-f08044ac8a67a026c06d | ATV-218366ff69865b590b9d | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | Desenh. | 0.5
ATR-32c43b2f5a0f2632f8ff | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EPleno | 0.4
ATR-d0ad1766614526e75de7 | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EJúnior | 0.2
ATR-fecb959f57d5de9c8ab4 | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PSênior | 1.2
ATR-5266ffa1cdf248227cdf | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PPleno | 1.2
ATR-6f1b0bb398e9570135dd | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PJúnior | 0.8
ATR-0bd82133541a86bc009e | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | Desenh. | 1
ATR-54ee1f4dcb92a51f2da8 | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EPleno | 0.2
ATR-9a59df7ce1a76cb6cb7a | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | EJúnior | 0.1
ATR-9d2e2fd476c495f327ec | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PSênior | 0.6
ATR-1f4601bb71ff21ca6df0 | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PPleno | 0.6
ATR-ff81eb7511813ad87382 | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | PJúnior | 0.4
ATR-ece58b96eb8c33a130ff | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | REG-b7d830f2edecd3a32a7c | Desenh. | 0.5
ATR-3f64077380a6792600fb | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EPleno | 1.6
ATR-79224d2a7a1abefe0968 | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EJúnior | 0.8
ATR-a38bf8309d0a24293103 | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PSênior | 4.8
ATR-d7bb48db46cbf1cb546b | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PPleno | 4.8
ATR-1453024ac089bab879cd | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PJúnior | 3.2
ATR-32b3106da4cc753634a2 | ATV-b7d15798dc206cdf135e | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | Desenh. | 4
ATR-15dfd3550bb89a3cba67 | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EPleno | 0.2
ATR-2ac1015974e936898017 | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EJúnior | 0.1
ATR-049ed59ddd488d6ed895 | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PSênior | 0.6
ATR-05d84e65e15e56e46397 | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PPleno | 0.6
ATR-e303061c12a9b59c2251 | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PJúnior | 0.4
ATR-1b8a335a8dbb8db55ded | ATV-9b841301c08e7ef298be | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | Desenh. | 0.5
ATR-f6ae2567a0e4f96c01b6 | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EPleno | 0.4
ATR-b9b696c75ba288b2b746 | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EJúnior | 0.2
ATR-6db0014affcb0d7a5f32 | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PSênior | 1.2
ATR-d9e0b7e753aaefaba782 | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PPleno | 1.2
ATR-8cf2669102280125be5d | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PJúnior | 0.8
ATR-7e487bae1b7985e5c92a | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | Desenh. | 1
ATR-66d6af2cf3ecb2d66d26 | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EPleno | 0.2
ATR-3719bc4a2d2fb23fffd7 | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | EJúnior | 0.1
ATR-9e83070014fcd14cd1ec | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PSênior | 0.6
ATR-d70ed44d4d00d1b4608f | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PPleno | 0.6
ATR-b3d82c910bef4b68eb19 | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | PJúnior | 0.4
ATR-864c2a9c1e535618cb89 | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | REG-c5ccc9e37d69934c2329 | Desenh. | 0.5
ATR-185c48b5396911356823 | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | EPleno | 4.8
ATR-02289831a90149859d19 | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | EJúnior | 2.4
ATR-743e0c8206e72d51f839 | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | PSênior | 14.4
ATR-edb6ef6a2e1c902cd24c | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | PPleno | 14.4
ATR-121b7a6f1224026eccfb | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | PJúnior | 9.6
ATR-44cd08fd40311d7276ca | ATV-de9b33d52b5772716096 | REG-b263169964e77ca99c73 | Desenh. | 12
ATR-470b3850e40d01f4a7da | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | EPleno | 0.6
ATR-272b6bb53c58046991da | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | EJúnior | 0.3
ATR-29be4ce5fc7aaf44d604 | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | PSênior | 1.8
ATR-fc8e75a6126f404de65d | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | PPleno | 1.8
ATR-a6849027d168acd48158 | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | PJúnior | 1.2
ATR-3c8e98400f63ee6710a6 | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | REG-b263169964e77ca99c73 | Desenh. | 1.5
ATR-500a444259d8e667d218 | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | EPleno | 1.2
ATR-0c35bd989d1880207a3d | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | EJúnior | 0.6
ATR-12d5d5d3b5f83a80046f | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | PSênior | 3.6
ATR-de9a1c1ec088430979ba | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | PPleno | 3.6
ATR-1cfc6151ef084913c35d | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | PJúnior | 2.4
ATR-21b7c4164069ace28ca5 | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | REG-b263169964e77ca99c73 | Desenh. | 3
ATR-439a8b5828cbd2081044 | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | EPleno | 0.6
ATR-aa9bd686cdd2a3b30db7 | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | EJúnior | 0.3
ATR-8a958710dd39a89396bf | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | PSênior | 1.8
ATR-eb9dbfc4908bc8967d14 | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | PPleno | 1.8
ATR-f6bf84af167433ffc31e | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | PJúnior | 1.2
ATR-d6fce5e382e362a9112e | ATV-32dd468b977becbbee5c | REG-b263169964e77ca99c73 | Desenh. | 1.5
ATR-8345f5a58e1a9d13b823 | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | EPleno | 12.8
ATR-5932e14e579075cf8ecb | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | EJúnior | 6.4
ATR-e76e8484ef8015fb0e10 | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PSênior | 38.4
ATR-c6f6cf7031ab29cda373 | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PPleno | 38.4
ATR-47bafef725306b92c380 | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PJúnior | 25.6
ATR-00d830ea9145a3027fdd | ATV-14084f4c2799440c28a7 | REG-31a39464ab76d5e19081 | Desenh. | 32
ATR-7bfb623460f20ecb4174 | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | EPleno | 1.6
ATR-aa91e8132ad0fc3429bd | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | EJúnior | 0.8
ATR-532aa488996ed401284f | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | PSênior | 4.8
ATR-e85a3062138bc20900e1 | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | PPleno | 4.8
ATR-28e524386f409e07a305 | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | PJúnior | 3.2
ATR-4a0cf2b8b9873137a60f | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | REG-31a39464ab76d5e19081 | Desenh. | 4
ATR-a91f38b97c7e0c0577cc | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | EPleno | 3.2
ATR-140e3123de3a56966c33 | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | EJúnior | 1.6
ATR-35a491cc84553ff161f2 | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PSênior | 9.6
ATR-cdace2f1c8a047eca30e | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PPleno | 9.6
ATR-c020cc10f176dda58f74 | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | PJúnior | 6.4
ATR-b9963af5fcde206ff809 | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | REG-31a39464ab76d5e19081 | Desenh. | 8
ATR-bfca88a9838c0d6636b0 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | EPleno | 1.6
ATR-bb06becd4e3807b13f29 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | EJúnior | 0.8
ATR-3c899333bfd07177ecb3 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | PSênior | 4.8
ATR-e32dd46885b1bf447847 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | PPleno | 4.8
ATR-d7acbd7f62d5a3fef763 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | PJúnior | 3.2
ATR-d2b5ecdb8cfa24bc2107 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | REG-31a39464ab76d5e19081 | Desenh. | 4
ATR-69cd926be31b3147ec13 | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | EPleno | 4.8
ATR-7c2b88d076c5832e5980 | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | EJúnior | 1.6
ATR-684e63784fdf827c7999 | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | PSênior | 2.4
ATR-0ee3164a5cd853b44b50 | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | PPleno | 3.2
ATR-6dc19cf6e6b5037fda94 | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | PJúnior | 4.8
ATR-8bfcda33e73235f5590c | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | REG-6e865e37995d4c36065d | Desenh. | 2.4
ATR-a4909bd31320d8e354b8 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | EPleno | 0.6
ATR-f308414951a0bed5ebc8 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | EJúnior | 0.2
ATR-de44fc06e0c300ff8827 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | PSênior | 0.3
ATR-476bd79f966de21b2506 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | PPleno | 0.4
ATR-c5ae23e2e55792a6005f | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | PJúnior | 0.6
ATR-14d3e5a4e1b90b420c95 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | REG-6e865e37995d4c36065d | Desenh. | 0.3
ATR-67b16d7b8e162ef5265d | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | EPleno | 1.2
ATR-a8789ddd676d0ebb85af | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | EJúnior | 0.4
ATR-f50f39e1530b7231be4c | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PSênior | 0.6
ATR-6bb556826c382aeb3810 | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PPleno | 0.8
ATR-d98f57843e40c143cc3f | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PJúnior | 1.2
ATR-0386e40bb53f36384362 | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | Desenh. | 0.6
ATR-b970199d8b9143655966 | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | EPleno | 0.6
ATR-0e162d7827eccdceb460 | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | EJúnior | 0.2
ATR-d72d03ec7d7f63c780cd | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PSênior | 0.3
ATR-b7d552150bafdb80428c | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PPleno | 0.4
ATR-5d5b679a5367632728e1 | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | PJúnior | 0.6
ATR-ed9908eb0c17bd4278c2 | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | REG-6e865e37995d4c36065d | Desenh. | 0.3
ATR-b7d1ab84b062938d24be | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EPleno | 4.8
ATR-c21e15147534e8af8964 | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EJúnior | 1.6
ATR-af3136aa1ef4c3fb0faf | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PSênior | 2.4
ATR-9a2f270d0d744e32c4ed | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PPleno | 3.2
ATR-b2ce6b75f06229bd2e48 | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PJúnior | 4.8
ATR-c23b2210acf81e679c79 | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | Desenh. | 2.4
ATR-156bcbd6742a8e2f8742 | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EPleno | 0.6
ATR-29bf8adb4014c41c046e | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EJúnior | 0.2
ATR-ddf94ddc762135fa6a69 | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PSênior | 0.3
ATR-43bca0b7dcdc5688c47f | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PPleno | 0.4
ATR-2941445b3c895028dfa3 | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PJúnior | 0.6
ATR-8d7d7901c2434f719662 | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | Desenh. | 0.3
ATR-afb92118cc4e2beec88b | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EPleno | 1.2
ATR-90b4e3f3d5169e461f72 | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EJúnior | 0.4
ATR-98fa0117c1d94c645147 | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PSênior | 0.6
ATR-f872655ddefe14e01e50 | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PPleno | 0.8
ATR-c44c24ef7adb11c28555 | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PJúnior | 1.2
ATR-3e837bb3e5e8c104ed63 | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | Desenh. | 0.6
ATR-330992475ea2b2d08679 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EPleno | 0.6
ATR-cd449e9d027051a7e6d3 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | EJúnior | 0.2
ATR-d441b4b8f76945a513c7 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PSênior | 0.3
ATR-de54a1d3b0934c10c5a4 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PPleno | 0.4
ATR-bfe58d9e3e41fb716b09 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | PJúnior | 0.6
ATR-0d165ba55de2910f8f4f | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | Desenh. | 0.3
ATR-212d5db0852b3bafb11a | ATV-956c22938af83bece12a | REG-54a4d556a4fbe97c87cf | EPleno | 16
ATR-43d9152f06bd2fe475fe | ATV-956c22938af83bece12a | REG-54a4d556a4fbe97c87cf | PSênior | 16
ATR-98a152570919d5d2ac9a | ATV-e0690605334c93c8a6ec | REG-3084763d37648bb55874 | EPleno | 13
ATR-efc9ce67fbfe84f82e20 | ATV-e0690605334c93c8a6ec | REG-3084763d37648bb55874 | EJúnior | 13
ATR-08d7c229b9480afd8fbb | ATV-d7c1773c3ce7126b92d6 | REG-415d3ce9d837114d9b9d | EPleno | 13
ATR-e0e363349703c4b274b3 | ATV-d7c1773c3ce7126b92d6 | REG-415d3ce9d837114d9b9d | EJúnior | 13
ATR-75703b672971d1402c19 | ATV-f337ef36d8191c9d9bcd | REG-71990e8a96acbe13b357 | EPleno | 6
ATR-9e00abfbb2d1b659715f | ATV-f337ef36d8191c9d9bcd | REG-71990e8a96acbe13b357 | EJúnior | 6
ATR-01c93bdae3f6665e5f11 | ATV-96b5a38432eeb89cafc6 | REG-30733e8fb053071ad270 | EPleno | 6
ATR-93dbf91140c5a5da38fd | ATV-96b5a38432eeb89cafc6 | REG-30733e8fb053071ad270 | EJúnior | 6
ATR-09decbf436af4033d0bf | ATV-9f932be8562afc857f9a | REG-4eff433a353c49e8a12d | EPleno | 8
ATR-9c6dbe3443cb1c46e858 | ATV-9f932be8562afc857f9a | REG-4eff433a353c49e8a12d | PSênior | 8
ATR-5396e39fe186d5869082 | ATV-201914771ba52405d0b6 | REG-4ac54251101abd8d7ff2 | EPleno | 8
ATR-c56b8e99fab43cd3d337 | ATV-201914771ba52405d0b6 | REG-4ac54251101abd8d7ff2 | PSênior | 8
ATR-3f2c22137d1d26983e67 | ATV-25df9298e557567ec2a1 | REG-627f3c6365c837598aec | EPleno | 8
ATR-9123aee7fbfefd877c11 | ATV-25df9298e557567ec2a1 | REG-627f3c6365c837598aec | PSênior | 8
ATR-2472a2d8cf2d4aabbeb8 | ATV-42f33e7f6252bcd12a5b | REG-9066e7f5db516eb3479b | EPleno | 8
ATR-9e625c7729d0a974f2fd | ATV-42f33e7f6252bcd12a5b | REG-9066e7f5db516eb3479b | PSênior | 4
ATR-523d0c2840cd36a0fc72 | ATV-42f33e7f6252bcd12a5b | REG-9066e7f5db516eb3479b | PPleno | 4
ATR-ffd271b93eb2e58f93c7 | ATV-b5319380e546d0bef905 | REG-069c01d3fb216b0a6632 | EPleno | 8
ATR-59e3d94d7d546e355a74 | ATV-b5319380e546d0bef905 | REG-069c01d3fb216b0a6632 | PSênior | 4
ATR-5dd65b40ce3d404cfb65 | ATV-b5319380e546d0bef905 | REG-069c01d3fb216b0a6632 | PPleno | 4
ATR-e1bf3114e67635c424d8 | ATV-50724abf478788334fb9 | REG-5e9410f10073c91f61a4 | EPleno | 8
ATR-98b5f5ab591a710dd282 | ATV-50724abf478788334fb9 | REG-5e9410f10073c91f61a4 | PSênior | 4
ATR-f004e4f7e1c6bd3287b8 | ATV-50724abf478788334fb9 | REG-5e9410f10073c91f61a4 | PPleno | 4
ATR-f6d6f810cf6817768116 | ATV-8092f7922932f37b0a18 | REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | EPleno | 8
ATR-eaf77c58d13d19114722 | ATV-8092f7922932f37b0a18 | REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | PSênior | 4
ATR-cdffe343c47989f27030 | ATV-8092f7922932f37b0a18 | REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | PPleno | 4
ATR-9d3cd46534b197507a67 | ATV-be43732e98b184c4d18f | REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | EPleno | 8
ATR-b79599aaa8d9f9b0b2e6 | ATV-be43732e98b184c4d18f | REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | PSênior | 4
ATR-607954b3badcbe68f0ed | ATV-be43732e98b184c4d18f | REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | PPleno | 4
ATR-00c1cee04187f6453af2 | ATV-5fe625e3195c90867017 | REG-f4ae1183632f8126f483 | EPleno | 8
ATR-5a518577baf16ce3097a | ATV-5fe625e3195c90867017 | REG-f4ae1183632f8126f483 | PSênior | 4
ATR-78b64f3e046e69d7ffe9 | ATV-5fe625e3195c90867017 | REG-f4ae1183632f8126f483 | PPleno | 4
ATR-11becb6a7e50d060584b | ATV-d48415646281c9dd8dbf | REG-ecd598ed9436ab39c5fa | EPleno | 12
ATR-070a4744b9e61ddfe309 | ATV-d48415646281c9dd8dbf | REG-ecd598ed9436ab39c5fa | EJúnior | 12
ATR-28cd803247f344040527 | ATV-d48415646281c9dd8dbf | REG-ecd598ed9436ab39c5fa | PSênior | 12
ATR-e75fadef9dbd82d49245 | ATV-d48415646281c9dd8dbf | REG-ecd598ed9436ab39c5fa | PPleno | 12
ATR-c6329270d4ee52bc8aa8 | ATV-2872413e7986053decb2 | REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | PSênior | 44
ATR-e15b4c3721c24ba753f8 | ATV-2872413e7986053decb2 | REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | PPleno | 44
ATR-4069e29cb3f96124eef1 | ATV-2872413e7986053decb2 | REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | PJúnior | 44
ATR-2db0327bb14c78f15640 | ATV-2872413e7986053decb2 | REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | Desenh. | 44

## Relacionamentos
predecessora | sucessora | tipo | defasagem_dias | origem | id
ATV-35fa18d3b83a8aff712f | ATV-00ba90e1a19f66345106 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-74f4fbc8e1246b6e47b8
ATV-00ba90e1a19f66345106 | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-82e2ad21afe9572d76ec
ATV-2c9b4894238f451e3de5 | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b6f4ea8042fba623b5f0
ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-39d5652cbd681776b463
ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ef420daacf0d8485908c
ATV-6f305c1d20d7005c7222 | ATV-685da4767af446a43a65 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6a45457d54edfd69bc6d
ATV-f441edf27de41a4bcd0d | ATV-4c92ae693e14d0360004 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3fc64a6c51b373de77ac
ATV-4c92ae693e14d0360004 | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7bda7b4522667700736f
ATV-065b355d2a32f5fe8010 | ATV-844146aaef810c96cf9e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-21bdbeeb1dfb8435890d
ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c141d0c18881a8237354
ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | ATV-b524e2f452774db6bacc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f698c9a747a5eef9e6de
ATV-b524e2f452774db6bacc | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2277238da70a3acc042f
ATV-bca14ce9746abab2f7ac | ATV-56392d711c4f3184fc87 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-85a60f2cb4a3abed5ff5
ATV-56392d711c4f3184fc87 | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d23d3da7e3f5eb51706d
ATV-6378faf7c98ebdbca212 | ATV-77a53989699f7ea92d58 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e67bbd9391dd503f2951
ATV-98409433bf3044fd360c | ATV-104b12aafbb8e42399ab | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-626b649523a6a79a9fca
ATV-104b12aafbb8e42399ab | ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cc118c5cc20b909f79c8
ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | ATV-fb881c806eead704784b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fa0ca371db89874ca4bd
ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-bae245eca6a95fd42788
ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b32ba16442159cb1f417
ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6bf8bcbf89b6d1352223
ATV-37cf145b90acfc9e5951 | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1ed4bfb16034530465ee
ATV-a46682a783ae0284c6e6 | ATV-36427678b04f3184ae37 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a3ba495e4fbce272b778
ATV-36427678b04f3184ae37 | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a2708f5c18a6429bbd7d
ATV-1040588650c37da197ed | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e2dfdbe472b417ef3482
ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-17dbb04a16d96ef9cbf1
ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | ATV-7583564377d02159d941 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-80f0ce1ef8912715f205
ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e1cd620844fac116f0ab
ATV-2f74e20cb3704db96b25 | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-43b74e97cd3d615ff7b3
ATV-ab78dbc2ff236af3593c | ATV-09d668dcf46a95a11515 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-40db3dfb0c3e9a340792
ATV-57bd744fb12ee7dff865 | ATV-04312955f65a8849d69a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6dbe0e506e9bd02f5c48
ATV-04312955f65a8849d69a | ATV-27750dda538538eba7d4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-86e052a4c30dcc9a978e
ATV-27750dda538538eba7d4 | ATV-9939ad6cbc618509414d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c15cffcea12ddcc2b0a9
ATV-c216f08633e6d0ba236e | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee8f895a7a8d7f38d1f2
ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fbed5d9f2badb7aef6a5
ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | ATV-144b06337903fae77b48 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ba0fb6e35bf2adbe24cf
ATV-4abff598d3b96be910a0 | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4255e08dd48bf595f09e
ATV-f4da47afca6cfe09e915 | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-becdf9cb0f9408f0c6da
ATV-6bafaaac13de2a5c932a | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-852fe0ecd645f29e9d05
ATV-cdde55ecefd8f7482215 | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-37d03c8295e9177135f5
ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | ATV-b7ebf248af3ec375563c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-798d5370854f9e7eda34
ATV-b7ebf248af3ec375563c | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-77c335d41c3968bdbb37
ATV-6129eb2638a880f172a0 | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-bb410de86576c3ad0a0e
ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cc889f7cc27b46cb598f
ATV-e70d29be73a5c5bece1b | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4566eddbb57eaf835e6a
ATV-aa3ed7425f006b826477 | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5bb538a869e88a672850
ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e4f5acbca6e9b4c3ad35
ATV-d01a522b1da4ae57d608 | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e4177c909086ba204473
ATV-7c356b551b44ceb081fc | ATV-f07c6cc0363a213e879f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b44ef9e8e9fd99b59643
ATV-f07c6cc0363a213e879f | ATV-b5e947511ed29c516996 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fd70f5e9740e4ef1d58d
ATV-b5e947511ed29c516996 | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4b975fe40902ea6e5cb0
ATV-7987874569d2ff36b1d6 | ATV-ed61b0644952177302e2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-406be22d65ad5c52c111
ATV-ed61b0644952177302e2 | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-19517ede2a5de53c6d15
ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | ATV-15914c90181abbfbdf88 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-abacbe73523ffd7f4fec
ATV-35e208b64dc434694f4e | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7cae57fcff259cc9baa1
ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | ATV-b06af028e7244604a21d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e3c580dbb98275da813b
ATV-b06af028e7244604a21d | ATV-df1a186d1e0318635cde | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6fab88a792de84501aaa
ATV-9e3fce91368c3088cf5a | ATV-2896340c197e405d4d17 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7ef4d9666942f40e9656
ATV-2896340c197e405d4d17 | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fadfe5de0fd8dcb5d609
ATV-7e11de2aa08962d6b10f | ATV-f826ed795964400d095f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9662753b29c501c36d45
ATV-0405591cf19e2141b7f1 | ATV-30ff2a04090fa859531c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-00a91e47b88e959624cf
ATV-30ff2a04090fa859531c | ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9b82e364b452bd62314d
ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | ATV-345caef82dadbbf9942e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-511aa7769e0f1d4a5449
ATV-7941f060c675b92a9176 | ATV-a8375189635222a331d8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-00ee803166e997338b9f
ATV-a8375189635222a331d8 | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5510fc99c07f1e1f401d
ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-55a3b155f89ae7e8395f
ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1c680bbc793e52093a19
ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | ATV-1801fcc809211c335630 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-189cdf4d8092fd811789
ATV-1801fcc809211c335630 | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d334ebf9fa0e55d34b0a
ATV-93e831196c8c1e71a110 | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-93e0a061b2ba4ece9964
ATV-7ef23f61a962ac513a63 | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6dccf86b2485b2a89b57
ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5356e2cc0a9aace7b78e
ATV-14855ab6b725bd3096e0 | ATV-6602185e38553d06c853 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ff855e4067db481458e7
ATV-6602185e38553d06c853 | ATV-501cc16559fb185e6143 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-639a45c0478cecddf4db
ATV-501cc16559fb185e6143 | ATV-4c903771e72f3048b81a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-405283c370dd272b74f1
ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee1ade8976006b825b7a
ATV-9a77c157e948dcca2b69 | ATV-6b30299d06503641fbd9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-dcfa45187a45a27b236c
ATV-6b30299d06503641fbd9 | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1fd9e3723790c23bc645
ATV-2eda2784815ac96a076f | ATV-837059b11ea410f4e032 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-00ff5d0930396243f45a
ATV-837059b11ea410f4e032 | ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-61a1f1ba658ce28e17d5
ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | ATV-b3672be23a3885bc620a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3a9d077c472fabe73a0e
ATV-28071793b256edf49064 | ATV-bac44e747b3001e949f2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-70448a9d09aae05e29d7
ATV-bac44e747b3001e949f2 | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0be9774e9f1db60c6228
ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c6191d08d35db23493b3
ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fa186f61b9bbd2ff1cfb
ATV-da0a6e814c3002b2fdba | ATV-66b6b29786d63c992eda | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-df899f369b146fbb8562
ATV-66b6b29786d63c992eda | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-01889c443d249ff10436
ATV-efb611bd62ba9678152e | ATV-323ef36d038ef13e8094 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-502d5f32efe49db697b6
ATV-323ef36d038ef13e8094 | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-25acec78641621596a03
ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | ATV-63f19935929b30425273 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-de5bcd8177f899a67f59
ATV-36bdfaeb2923a523703c | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-982e85fa5a44836e3c4f
ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2589762d075767f60bbb
ATV-40712435dce2a3e9b6fc | ATV-55c345a474a87abba661 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a5202be8b1bbb0516349
ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d1588dfe95521b623bc7
ATV-37f88ce637461bbc1e93 | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-31280b3f8b29d277722c
ATV-5f0c45304c264f92bc25 | ATV-d2b223452b7a2395d846 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9aa3603556470f78ffdb
ATV-b8326f6716e56a2d6693 | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6d492481a1eb293cf87d
ATV-36de9ff4ea729cdb119a | ATV-2c888b1804ab60e19995 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3c10d035c17c7b638a32
ATV-2c888b1804ab60e19995 | ATV-a8017d0f041470820e15 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fd25ea783f87d8dd04a7
ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a94ecb4b45d8a5fab7c3
ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | ATV-5f95106590377534db30 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f2e5b304e9c9517e09ea
ATV-5f95106590377534db30 | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-894d178cc563b31c93dd
ATV-95c703b99e957dab104c | ATV-45dcf0b43069510ced62 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-911dc030995df7b04a2f
ATV-45dcf0b43069510ced62 | ATV-03308cbcccf1efa157f4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e6e4151bb46b8193249c
ATV-03308cbcccf1efa157f4 | ATV-eeac79553d0d40e226d1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a2bfda85a2c617945f2f
ATV-e167402f439671c5c71c | ATV-82cc8d6420ebcba8e07e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5679c8328b0a211f0543
ATV-82cc8d6420ebcba8e07e | ATV-62661029b79b1cc412f9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-444b9d0c796cfcf06b8e
ATV-62661029b79b1cc412f9 | ATV-763fc28176cc828de558 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6f00a580538849f06e69
ATV-7532c500f2ab997bb490 | ATV-b904fdde16c0faaea93c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b8487f37102d1e4c10b3
ATV-b904fdde16c0faaea93c | ATV-4693ac26e308597bf718 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1caf2e61d2da12e5dc67
ATV-4693ac26e308597bf718 | ATV-7b816f48b5f620c54be9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-266ecc5fa186023f04b8
ATV-90c39ac7c3da31b5cb3d | ATV-6267d788703e11f5b3a7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f514acca72cdecee0c6c
ATV-6267d788703e11f5b3a7 | ATV-3067c3b3f740041c27e1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-eee3db4fa050734e2b84
ATV-3067c3b3f740041c27e1 | ATV-34862aa94b9b8d361d8e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-815591bc53f4e007a089
ATV-a79f1628794a1c501971 | ATV-3c8bf2a297de96bc682f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4284e9e738306ddd2c5d
ATV-3c8bf2a297de96bc682f | ATV-d73ed62244a54364b993 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-640b7b2d02ba85f56c2b
ATV-d73ed62244a54364b993 | ATV-7de54562362271a5c164 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e791309600cc389b5bc4
ATV-d360ee2d8c89d7fd7b65 | ATV-980f37b7fd6088c50e59 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8760569058c0571eff01
ATV-980f37b7fd6088c50e59 | ATV-ea762ebb424bba0bb86b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b3398fed2647dfa4f00b
ATV-ea762ebb424bba0bb86b | ATV-6f7c9e5f6e3c5afb6a7d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d2be3d77183cc1b0aaa1
ATV-bce566c69d641565fe65 | ATV-35be7131ae6dd418d940 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9190261ab1bf971c710d
ATV-35be7131ae6dd418d940 | ATV-30658fb29f8262416751 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5e51f601b2178df8366c
ATV-30658fb29f8262416751 | ATV-867367a175d5444faaef | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c0eaf6bac4d8eca0f859
ATV-9e36c679090650163da4 | ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ae733a6d0482cef68836
ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | ATV-caa481cffae2d7e971cb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e72c2b82611b4890b927
ATV-caa481cffae2d7e971cb | ATV-7b6586a071ec463bb572 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-beddab795423f8e741b7
ATV-87363698d593c92cd412 | ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3846c436c937831d284a
ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f42c061ef4d27ca12d4c
ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | ATV-3f6ceeb9627ecbda94b0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8e713a97f04cfa423e83
ATV-9e7bab656fc74cee6bd8 | ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-911ba00d17f84a620fe9
ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | ATV-8c46e7ce42a929720a19 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3ceb8f2a3eea79c7e517
ATV-8c46e7ce42a929720a19 | ATV-6a11fc9a78991f8eb3f3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2c101ed8e6f08be14467
ATV-b0b5b322bf86bff47914 | ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3b80ee2af89520f5351f
ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-774dd3f7b9914a94367a
ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | ATV-0ae9f53a24a738eb20aa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cfff72a4d8764482b2f5
ATV-7eed0c253b8ab6fe2af5 | ATV-be4fc57def1cec47aec2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d80658b258a26fae1116
ATV-be4fc57def1cec47aec2 | ATV-da99d171cc54e0325766 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-20e9c295adfd1c0363f3
ATV-da99d171cc54e0325766 | ATV-43433ac6f63322a43f5e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7dce07e070bc6588e35a
ATV-dde528a3931ab78e4a27 | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee13b6fae2f33ae4b8ba
ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-751340432c7c7fb7b4f4
ATV-68876505bd6e7a4c73ff | ATV-4669879e59680a26512e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ca4dc86ab950caf43861
ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | ATV-a730f4199526a46d8e6c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3540b31b7d6033e48053
ATV-a730f4199526a46d8e6c | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-93573b59f5567b31ed9d
ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e13c31adbedc35ad01d0
ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | ATV-e254cf5a45dec0989137 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e82e68ce2deb72cadeb9
ATV-e254cf5a45dec0989137 | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1a6bca315c7b157c6a26
ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-baa4c9d68cd03918c52f
ATV-24dce026a54ec2f56717 | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d0c15779cc4cb567b848
ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | ATV-058db2b5794bade60356 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-76b8aae99265a07aade9
ATV-058db2b5794bade60356 | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0eaad4d7bdbd7aef07c6
ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-adf8429eb675728a5d38
ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fb6204def6beb81a3e86
ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | ATV-c8a83d98b158173c74dd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d1000b2628fac6438287
ATV-0ff696c67f4a784e83ae | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-93c2517289a67ce80b45
ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-39b1927726a30fc342b0
ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | ATV-653739b504ca86c9ee27 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-08d5701de1510f89a60a
ATV-bbb54f222fce5bada9ff | ATV-448a2f75033264e1e317 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c880b98beb9288e8156a
ATV-448a2f75033264e1e317 | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fc1f10ea751754f147fa
ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | ATV-a4b551e5926322b02d6e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1b13634a1011e7e26d32
ATV-897ecd353f931be07c87 | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3aa14a82da549db08928
ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4188381b5b0145496144
ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | ATV-936da288246e2d223dd1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a9e46b17bd52024e7d20
ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | ATV-95e87e95247be18b60fa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-303b592bc28c47de063d
ATV-95e87e95247be18b60fa | ATV-fc17bf47f927912075dd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-28b6cc764ecd03f56610
ATV-fc17bf47f927912075dd | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-14251108cb7e9d8e5d00
ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | ATV-218309767b95b2c3d5de | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d1e0625465028013e499
ATV-218309767b95b2c3d5de | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9042d2e36b30931dde0c
ATV-4abc99d94ffead7b22cf | ATV-ed134c267dcbe667d138 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ec235d8a2411698b3fcd
ATV-af402511656ef4a8f97d | ATV-04b57a72db5289fe46aa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-105fcdd85eda05273cd7
ATV-04b57a72db5289fe46aa | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-63465d3c6ae4e5632a7f
ATV-e2f94c555d74358fbd00 | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e77aecee05a3a9fa6d76
ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | ATV-033fb048145736428efb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-da2ef87e3f055e608fd7
ATV-033fb048145736428efb | ATV-db31ac7a9f941a295384 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4ca692f2736fe35ff6a8
ATV-db31ac7a9f941a295384 | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3ab9dc3444cab573e59f
ATV-7f90e8a15233ac4baff4 | ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8263aec8ee94b1e350f2
ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | ATV-dd70c82beacf6a8262ee | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-61ae2aa20d40b3325d2e
ATV-dd70c82beacf6a8262ee | ATV-5eab511f4617af153681 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cace874fc75373420ec4
ATV-3ac4889d9a44d896d267 | ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-33daefad36d423c88fd3
ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | ATV-0e144faf83199342d208 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-00f955e40fd4471c126d
ATV-0e144faf83199342d208 | ATV-a94bed5063fd116f0832 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2ffb75d0c5d3c346c2ae
ATV-f32750ac6adf7a4e0429 | ATV-4183e8d98740503a1448 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-702ae2c1605337242463
ATV-4183e8d98740503a1448 | ATV-c1f645c54ca4e30350af | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3f3cd969a5899c1daaec
ATV-c1f645c54ca4e30350af | ATV-da4e755fce237d95a72c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2d3dc28fccf812cf57b1
ATV-9d05149fb359c11975bd | ATV-c385f57b7b13907b3a52 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cfc3218acb40c50dc80d
ATV-c385f57b7b13907b3a52 | ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9d795ca1760b3cebbed5
ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | ATV-1ea2b5663ca2839b0ddf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a250f8b2052820ac6d72
ATV-230433acfa9cf2b546ca | ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-784a932f2d7a388798f9
ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | ATV-12dab1231c9b56fd8014 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-09da8933b5581a017e1f
ATV-12dab1231c9b56fd8014 | ATV-c96d64aa6d7a91c3352e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-75d024d03d6ebc1e0b35
ATV-c64da732a33bb83064fe | ATV-a0d35d1005fda252d506 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fdd0b6512b8c1a2443bd
ATV-a0d35d1005fda252d506 | ATV-1e80435c23e00ecfe198 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-194bca7ece16f425bead
ATV-1e80435c23e00ecfe198 | ATV-d70220e3e9747bf2d305 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f30c1062a9a2d48aa877
ATV-938b6ad14eb129e9f955 | ATV-b73922713f4970e04310 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-872232f90c06a7f17f64
ATV-b73922713f4970e04310 | ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-99e73c85e4176c004a31
ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | ATV-c164323bc49e29fdeed6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-55caaaf39aac35be1291
ATV-b2492899b80e02cffa5d | ATV-9d0d722201a455640490 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-89914805cea8b11b7cbc
ATV-9d0d722201a455640490 | ATV-65e661e070a638a97277 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-da95072651e4f6d89def
ATV-65e661e070a638a97277 | ATV-3612371666e08d893b33 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f2c4981c21cbd1a3cb13
ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-255ed1054730f13465c4
ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | ATV-8418e1fd6060d50a670f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-db4f05db66ff81cf4b66
ATV-8418e1fd6060d50a670f | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0a99a2582d9257d715c4
ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | ATV-8be8a924f6987b191b78 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cb6ebdc09c2c957b6c48
ATV-8be8a924f6987b191b78 | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-68cb4ef7a7fdf76f1234
ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | ATV-00fdb9326b0f497d746d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-81042b3928e6d2e35cd4
ATV-def57675517f613855a0 | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a6cba5f035055e428ccc
ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0a85081ce2beb64c2059
ATV-713d9392a051ea8d1d8c | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c280c2c88ce9bcecd5a0
ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2f06be66a5f04db706f0
ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | ATV-554e3e88108697850a2e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3a232bb35d726d0800aa
ATV-554e3e88108697850a2e | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0dcc5b7894b24016c6fa
ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | ATV-de668e1dc8092ad8884e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f13de116c4259b146e22
ATV-de668e1dc8092ad8884e | ATV-a77653e799d16556d14d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-65c3eb823f3446514a5a
ATV-a77653e799d16556d14d | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3c2b89d746d937944060
ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | ATV-96d922c6923ccb019293 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-19c501c15679ce402f2d
ATV-96d922c6923ccb019293 | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-85c661292a2c96f47823
ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8a00e20576f6348d5eda
ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | ATV-b99660a5326328a4533f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a2664acc7d68c83046ee
ATV-b99660a5326328a4533f | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fb5d2ec2f6cf91f814cc
ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ed489083d6c51dd3c6de
ATV-f37391a7ea0f02895a2f | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0fa45b5ed716673c54ba
ATV-99abe093ee78e3650aa1 | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-bc7e2dd626b0084a32b7
ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-279de228879cf7970d67
ATV-1feacef268cd125505bf | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6c41fa1e1f31007712b2
ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | ATV-66746c95a0450bf01e7a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-941d4aae71cd9b12ba23
ATV-66746c95a0450bf01e7a | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-07740abd83dc8c02d084
ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | ATV-f50b8613e58bea394b17 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5beac256e21624f5a62
ATV-f50b8613e58bea394b17 | ATV-f544955690ccf117b746 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-302ea09cf857d2f775d0
ATV-f544955690ccf117b746 | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-389a30371ca356d932c9
ATV-d4db8a04899e0faa691b | ATV-fb96abba71b708a0e77c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3da2db6fa159c88958b4
ATV-fb96abba71b708a0e77c | ATV-8c36c207790f07805d3f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-379ba1f28f92673ec2b0
ATV-8c36c207790f07805d3f | ATV-687607011bfbb27aed14 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f82ddd04cf981abcadac
ATV-43ff558abbec48946755 | ATV-516d1d64b271c34315fc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9120f7c3a6fa56ec1dcb
ATV-516d1d64b271c34315fc | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d5e2eb8ff6b84dfdc3b0
ATV-9cde06de0a786eea80c2 | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ad6e5f140c5126185d5c
ATV-989d73ea37132f1102fd | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-50c8566ef186179ab35f
ATV-fddd21b003cf1cc00668 | ATV-a851d99d8988c68229b6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-23e496d464d736d6d317
ATV-a851d99d8988c68229b6 | ATV-a1b565d8c196c9563297 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5ca6b8cf8f9c4541c2f2
ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3e66d865be8927fe26d6
ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-27dc69241dda272ff7f7
ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | ATV-f046a999af0a9646093b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5169a7f50a7ee1be4acb
ATV-a4a5763e9e954c498345 | ATV-351346f6f129c8355551 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c329be0aaaa6a5b06d4f
ATV-351346f6f129c8355551 | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1c5b69cb684bdeba4155
ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cb87e4005c84cdf69c07
ATV-b081d714b0a42d185e38 | ATV-52fae73377e101b43e91 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-08228d9f699849f2a7a8
ATV-52fae73377e101b43e91 | ATV-d2d59701f337f988caf0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e686d9efe1cd940a9e09
ATV-d2d59701f337f988caf0 | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2221a4f57a21d89c165c
ATV-8ae01b927220aee1d113 | ATV-3200476a6ad5e8476347 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5d52328cbac9be352190
ATV-3200476a6ad5e8476347 | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-440af36cd5171a6650e5
ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | ATV-3c0df986db391b301ded | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-55c196cd6b5f54c1684d
ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d0cbb8e564612f3b58e6
ATV-139c36b4fc2359546ed6 | ATV-5a6bff476189519a9723 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0e36d5a3ea6dd4128847
ATV-5a6bff476189519a9723 | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-aadbabf50be32a747299
ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fd0f979dada5f58fdbb6
ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6244654e0e07d1dc10ea
ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | ATV-893c06e3e92466b87b39 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c68ee66ee3a3e0aa95a8
ATV-09e2bd60ddf74231406c | ATV-9982053425ea5119e25d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-96a3bef6f00604f4c23a
ATV-9982053425ea5119e25d | ATV-6003ce55413650221152 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d6aac3ce33fb73b9894a
ATV-6003ce55413650221152 | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-47ae94e6c5df35fded72
ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-55fb9418a563aaa776e4
ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | ATV-a62e26c491e7723135e0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d14eac96db60f711b13e
ATV-a62e26c491e7723135e0 | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d90e0db652f82ea126c7
ATV-f83a0c5949433758464c | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-616635621d0b1a8e6aa2
ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2a18c8c1db5da1ccfeed
ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | ATV-f034fce6eedc9732270f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-eac27815ccd00f489ea9
ATV-518d420d6a40f3131a6b | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-40cacebc6c9ff386c8de
ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | ATV-411a996db8f44c2425ff | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cbff52271c3e8b1aebda
ATV-411a996db8f44c2425ff | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee45e9568cbacc495fea
ATV-8208a29183c7886cf83d | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a55d3ce35aa12f1aa621
ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | ATV-62b26b7ab464865715d1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d6905e2458ce03b525e1
ATV-62b26b7ab464865715d1 | ATV-d35d0541e15ad2399453 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-419c3d6ca68588451739
ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c498aa356659bd1d7787
ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-de7333653dca076bbe8b
ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | ATV-032b5076f0867179cc25 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b64dc96ed95dc26b09a6
ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-591d74cab37b055005d2
ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0e7d4ee9229f8f14e860
ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-809c218ab404caf7787c
ATV-115381ac7260007324ef | ATV-dc6f7132d256287cfdba | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-05879e51b885a3ee0210
ATV-dc6f7132d256287cfdba | ATV-05247d62c7592b835104 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-71569b0a97f6a188db05
ATV-05247d62c7592b835104 | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2e5451dcbbaa99927ac2
ATV-0c80002cd19b65a068bb | ATV-451b0072e4cc5d870792 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-764a3d8a6b7ba220d6a1
ATV-451b0072e4cc5d870792 | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b12a50f43f5ac173db2e
ATV-37caa93e8a2f46581db8 | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b615f34098aa2b3055bc
ATV-c12f192b77595ea3c980 | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-66a618b9dabcb81d4823
ATV-c0cbdd7e969593270d43 | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-682292e3fd80ebf684da
ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | ATV-901eef5407a601e207f6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-be806a6963ee3ba2ec66
ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | ATV-93a4b716dc15eee11702 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4c4f05254ac29ccc4b52
ATV-93a4b716dc15eee11702 | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0e3c513ec04a0ce1c63c
ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | ATV-9193a756297c8dd4b385 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ada7bd1f29b2a9fc78cb
ATV-e029f144ffe6e3338bbd | ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a712aa1ec7f681a6ec3f
ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1f439f173ce858f7ee3a
ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | ATV-1c20288c9a4e52f84562 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-945f64a3c4fe3ec1d995
ATV-89e9f0a53d9e5c0ec9ef | ATV-8ccbdcfbd6293b7f9bd0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b602aadcdbc792c75cdd
ATV-8ccbdcfbd6293b7f9bd0 | ATV-32efd206b3ed05d848a3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5374babc926207dcfd2
ATV-32efd206b3ed05d848a3 | ATV-48c77529dc1eba2d65da | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5f4db0b998405b2509b5
ATV-38ae534215f460528bfe | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c27a50fb5d922dfefa96
ATV-1348a1acee85ee04f3dc | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-99351b929fe5c04f53a7
ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | ATV-324c81842bc01b04102c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-419379ed537018aefb46
ATV-901377ea09ce8b80e716 | ATV-4bf691c1975307a2c74e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9d0e5c89b3111359468f
ATV-4bf691c1975307a2c74e | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e87c9a4895246613ee99
ATV-7e2913a6bdb508a56675 | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e2c05a3c127c99275e71
ATV-24a0cb7b5928a982a32b | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c1be00a672b800d6c52b
ATV-f17c366f4ef75e8a57de | ATV-75469a6e49a4d14a260b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8e29b2d70a426d8b649b
ATV-75469a6e49a4d14a260b | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7dd47155017537573cd8
ATV-fc1dba060c968c03abf9 | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-de3c482614bbb58846e0
ATV-ab7630d41eda10e26c4c | ATV-852a9be27267212f1ae0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-53d8f5a0952a5d20e7ce
ATV-852a9be27267212f1ae0 | ATV-19be3c2444f48969ad7f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-16d98b08954e88231aa9
ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f2ceee270f9f0e968aa6
ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | ATV-1516810c2bf28f031e65 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f704755596e36395de72
ATV-1516810c2bf28f031e65 | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b276c93f7f12fbe031ff
ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | ATV-4916472a380d779a3606 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c7f28ae6536c03195e0f
ATV-4916472a380d779a3606 | ATV-ef9626736b691e661c33 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c962c097f3ed6eb304e1
ATV-ef9626736b691e661c33 | ATV-199b70be1b59acd1126f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7b0a520085b1300eefec
ATV-4043154e14a1648de64a | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-768fd13b3639d7e1237a
ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0dae53b33d5ab4edd828
ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | ATV-28944d59340943218349 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e2f2a7ee77478105b2a5
ATV-a1ac019a355c0281dec1 | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b32e17677339d46907a0
ATV-b599f8f24aea349e0ebb | ATV-62991c8471514ceb4c8b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a98731911714139af69d
ATV-62991c8471514ceb4c8b | ATV-98fa15ec96376142de0b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-97105ada79999608efa9
ATV-28db63819123c6521da1 | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f031d121a936c3f2a838
ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | ATV-db9635e147631784719b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f9442a6816fe7be117e1
ATV-db9635e147631784719b | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3cdcd2076beb9fe56641
ATV-b9402016d68074c214a2 | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-00682a658ed9db9d23c1
ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2fd5e2f08676449bc4a1
ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-63a352e0818f3f92deea
ATV-31de3b255d6451578007 | ATV-8819292dab8c584ddf75 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a932a17a49324df1f576
ATV-8819292dab8c584ddf75 | ATV-18878f8e5619e1787dac | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-91744d011c272e29c978
ATV-18878f8e5619e1787dac | ATV-3752065f2f14877337c7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1b4006d607eb5896bd1a
ATV-0eea7d1231a217838abd | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ebda36940db07a8ec1e4
ATV-f3223e07bbad393b2c7c | ATV-e1097843d2af5073a033 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7eaec4c13d0f0e8eb237
ATV-e1097843d2af5073a033 | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5fe46ac8e2e2ec00074b
ATV-3acc5f10270100fe2872 | ATV-32d32470aabaedef12b7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4a79a940aafe47aca0dd
ATV-32d32470aabaedef12b7 | ATV-57bdee9c98d93650832f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e3ded57134884b68f411
ATV-57bdee9c98d93650832f | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2dd15f259d56663e3c58
ATV-6ea1fbedef96923ce492 | ATV-a4799647a31243d7a715 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d9b260f3f83927c3e293
ATV-a4799647a31243d7a715 | ATV-407a510e72f893860019 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d98eb905c3aacd5c5cc0
ATV-407a510e72f893860019 | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2bc00cfb13bd55ae7ffa
ATV-11db632fe3dc244a94b1 | ATV-1343ba78de0c469f552e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-daf682a3e43d8e079706
ATV-1343ba78de0c469f552e | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8d486696a72f6eee7fdf
ATV-e5ab12dcae04902dc658 | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3084a379c54d88b35652
ATV-9ff4f6674ab78782a470 | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f6f9ea2dd1e7116a46a0
ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | ATV-eec5da743d88448de971 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-353037bd1e3ebd3795d1
ATV-eec5da743d88448de971 | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-067971abfa0f8a8ca86e
ATV-4c4f33e7b2944214b632 | ATV-a4b108c73c1873747e80 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1dddcb903ecfb3ef8484
ATV-a4b108c73c1873747e80 | ATV-b686f4045f401859e17a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ce5e66e8c1dfd97eac86
ATV-b686f4045f401859e17a | ATV-d7ff9d2bf1ed512841a1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-405de0491822fea5170a
ATV-7f5b095f0b469137527c | ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7dcf3fe9f0f117eaef46
ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | ATV-a2c5c0430c18e694a324 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5cd380d538241b9d2aa
ATV-a2c5c0430c18e694a324 | ATV-40d7e18fcfb9f2263eb1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d260be4063c0fabf6557
ATV-77b66d5d08385c47a2f0 | ATV-f0e9e76816ec91178ddd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d3c99601f1b264c2400e
ATV-f0e9e76816ec91178ddd | ATV-7f8e844bcb838f792253 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-152b9f001996ea517e28
ATV-7f8e844bcb838f792253 | ATV-470982ef4aed66291e6a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-86dbea0d428412407482
ATV-fb0a0052d00898883f0e | ATV-905cad9ce0268af0a911 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a66393d386fa8612cf93
ATV-905cad9ce0268af0a911 | ATV-465db68ffc149f29b5eb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b99fa385a33e3c77bc1b
ATV-465db68ffc149f29b5eb | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-546623e5eef2d6a5b841
ATV-37f2e7ffc28936eaf0c9 | ATV-63c29ed913119778599e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2c89bcbe01cc851a9223
ATV-63c29ed913119778599e | ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c3f989fab5ea9f238c36
ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | ATV-8a67593d502cfe32914a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a9e520397584d85c0685
ATV-a89052fe4f6962e83a7f | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-40b557d34219d86b7c42
ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-504378d4667c52faf2be
ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | ATV-039042c88d6dd43252ac | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-be9067ff5ab82f180974
ATV-bf147beef82988a86e2b | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-81745c8dafff3a4d2579
ATV-4a2730e7982f4f7930ec | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-beac6e27fb26be72575a
ATV-4e0fd24f17e138f09120 | ATV-54cea702f95275c05521 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7d4a251033ccd7739e26
ATV-46f7afc088c4122933a0 | ATV-d037e2a966d428e34e9f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2da41c6bd1b67d910d8a
ATV-d037e2a966d428e34e9f | ATV-b982ac33c23629d4a20c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fc6b91ac6fc71c26bd2d
ATV-b982ac33c23629d4a20c | ATV-901e68c80403c25c275c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-52f5f56003daf298f1b5
ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1410a7dd5a5b91001964
ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e842a093c06c44733444
ATV-9d60c7b06463a9b5926a | ATV-ceb1ac151be2219e281b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-112fcbab931240f07af6
ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a539b6c91180d98d3335
ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9b15cd62b570a9f21614
ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b1b656bce9daffd559f9
ATV-5f9120a6550adf009133 | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a58d157ca037e26e348c
ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0dfdd588520f6025bc6a
ATV-9303a70cb9ad667ac754 | ATV-659a3e18709da903458c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f033ec6e3ae8cace7e4e
ATV-210dd7e87295b497b44e | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-46f5915370e6cd342ab8
ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1839354b9cdfd2941243
ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | ATV-31129017c99ae40410ed | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-16fa5be1237fc3e57573
ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8a6cc939915d01cac735
ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | ATV-76a6901ca8832dea7eef | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0c1661730b79bc35e1d0
ATV-76a6901ca8832dea7eef | ATV-76c292b2df4d787be363 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5b5c2457f20a6787144
ATV-f1f594a3bffb51090736 | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-99cdc85a985fa38b5ff3
ATV-9229592be1c977e0e9c6 | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-37a84dad405215fd081e
ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-278508317ea2ef555c9f
ATV-d63edab1671853d33cc6 | ATV-11d501271f784480c367 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e1ca1fbab5b9cdf30935
ATV-11d501271f784480c367 | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-280c29785f9abee1b109
ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-06ef554e3b6b68d85bd1
ATV-45a5800b09bc4a0e113f | ATV-575e2c998a6b16c037ae | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1cc1f1ce72386bff19f1
ATV-575e2c998a6b16c037ae | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e463c8dbd77728711bff
ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-444ea5934645e71924dd
ATV-a177a4977b719aad7cc7 | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9a62dc4e3d8756331bd2
ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-bb813c328c71f36ca0b4
ATV-6b1a1aa566abc868e238 | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3d0f21c919e2387fac38
ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | ATV-965faea910310368b923 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f93e1152393524216523
ATV-965faea910310368b923 | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-aa19d24c29df82b64531
ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b1589a65ad041dc955bc
ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | ATV-4be30c49664353ffbf9b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2408f3bb158f4ae253f9
ATV-4be30c49664353ffbf9b | ATV-69273dac9ae21953307f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6be5808f6ae4618058f6
ATV-69273dac9ae21953307f | ATV-f295510bcfb8312aff5b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1604ddbe1991f8975fd8
ATV-74227f7990cfdce9294a | ATV-71865ee7d647959416a5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0089e434d225d5d48eeb
ATV-71865ee7d647959416a5 | ATV-9a43321f5073a122fe05 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f282b4bdeec38e41409d
ATV-9a43321f5073a122fe05 | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5f60b299d3132d53e188
ATV-d138980ea38c4bafe47e | ATV-69d38bb391f992339882 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d6fe68ba7ba557a8f3b8
ATV-69d38bb391f992339882 | ATV-45a5c8a9b5381998926f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-94b779b996d7f2862946
ATV-45a5c8a9b5381998926f | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-da0ca569b2d515ce0f6c
ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | ATV-4ecce6b43320e647e808 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f3808f329f8ed98c3c1b
ATV-4ecce6b43320e647e808 | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-95ad4cad0b8afba6c8e8
ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-411d5ec71c4df6af8822
ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | ATV-0f62949b5954b8dd459b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c8d84072144af712615e
ATV-0f62949b5954b8dd459b | ATV-5500aa71c5803840b293 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-24558cac589692142c5c
ATV-5500aa71c5803840b293 | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3d0a0ebebb5f67a66a24
ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5fcee464e8c025c68227
ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-21a0be679e6e7654fa82
ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | ATV-ed73e08a597e07acbf90 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1e1e205f25550196a1b1
ATV-39a8232423bd95a6cad0 | ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c5b046f88f6260ff6125
ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | ATV-ad6613748f13ff538451 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d59458488ee132421918
ATV-ad6613748f13ff538451 | ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-846827ae9aa92815e907
ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1ed13972113dab4e6901
ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-da7cd652e79f4262c5bc
ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e6dbbf2a9443ea3560b1
ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | ATV-a9a950ec9272446e2948 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0ca9a2c646db711c2970
ATV-a9a950ec9272446e2948 | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-858c9ca3955501936c7f
ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8ad834b932f9c66aac4c
ATV-b1935bc90a773cdedd96 | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c034eea9941c6b90ccd3
ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ae9d26cc5ec77b7f52a3
ATV-7e322f9d7258a13011a8 | ATV-5c94f3f123d741578115 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-02c2ac189f461845b2ee
ATV-454173fa9011dff3ed40 | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8b0dbc9106294306a55a
ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-40c5c217c093c62ce1f7
ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | ATV-e8c43456c1859953db92 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7cedc23520dacc220b60
ATV-9b588b279b820d8f42d9 | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7cb18ba3cdc523af960b
ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | ATV-7cbe89b20479f484da71 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-dcea02324e67c63bb623
ATV-7cbe89b20479f484da71 | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-03e64afbe80dd354e01a
ATV-47f250d98066fc672374 | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0e06c4397e8e213d1d45
ATV-96bbef21f3c2d36d350d | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7a5f59cbb28e30e8b3b9
ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b9dc3fe99cbae5f595c0
ATV-204f56b49fb9e852052f | ATV-eda7bc4344342755ec34 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6fed1b506a2ddf662a39
ATV-eda7bc4344342755ec34 | ATV-063035a8c7963bb7a73f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-888d5ceb02d7868f9ea5
ATV-063035a8c7963bb7a73f | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee83c8c3aff3c648affb
ATV-dd41e983cc5519c562ed | ATV-01297bfa6942e274b02b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-843c7301261f99fb5d3a
ATV-01297bfa6942e274b02b | ATV-634e485c9b4fc457deda | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-27eb59589428f32784de
ATV-634e485c9b4fc457deda | ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e86458c6ede00d388180
ATV-5af74092511ac5d5c0e6 | ATV-f50af9aafb1e56131669 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f9c90643d01e8ea92855
ATV-f50af9aafb1e56131669 | ATV-08eed6257e1082a44a6f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5ecee88abee03ee9768a
ATV-08eed6257e1082a44a6f | ATV-28dc84ab802858ffd9a5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-03559a3799eadb869bcf
ATV-95888b7cd8c66625cabc | ATV-f734e62368c4f6404c74 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8d3336cde77957b1a500
ATV-f734e62368c4f6404c74 | ATV-b33ba621f170f2192c6c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-836af0248077e7e80545
ATV-b33ba621f170f2192c6c | ATV-907eaf1e548f8e91642a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-42feb9f7feaf2cc8b448
ATV-a477410a0214aed5688f | ATV-eff1069c4ea1455ad11f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d671937749b68b959cb1
ATV-eff1069c4ea1455ad11f | ATV-02340d4169637d1e8a84 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-13e35dd3788691ba13eb
ATV-02340d4169637d1e8a84 | ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a68be38e88ecfd72b8ad
ATV-028b452784532f8353d7 | ATV-804ad79309394d2ff6fb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-44f9771f5d2c6908790d
ATV-804ad79309394d2ff6fb | ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5467a42406cb724d468f
ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | ATV-1a79995f9182354d2b1a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a4b2ecaad44069111bec
ATV-96544756bbb55f6885f5 | ATV-bd686e42f685633d88aa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0ae41faf9f7b4f68bc9e
ATV-bd686e42f685633d88aa | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a2dc8828f1b2733e3d29
ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | ATV-d5a83e7a98833c094944 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-38266f05b1cd2cb79749
ATV-0acc13dc70f712822d61 | ATV-76761115e6542a1fc59c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fb63992d6e152a089d20
ATV-76761115e6542a1fc59c | ATV-8859733e35470e7aa9ee | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0c297c073eed61ecc502
ATV-8859733e35470e7aa9ee | ATV-afae05ebba120da882c5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5abcf90cf4f4f03be3b8
ATV-25517dca4f7f271944a1 | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f158e18778cb226b3c41
ATV-bd13c694fe8b20a4999b | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-af1b0cfff58b0dabfb47
ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | ATV-88909872a355f0a9797c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-59779e394444ce01f55f
ATV-011747ee4e6dcb8f006d | ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9c62bee0b1d4e405bb1a
ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | ATV-469ac9b5c02854293421 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-078b31d20776559bb5fd
ATV-469ac9b5c02854293421 | ATV-c563295993513bb13fa2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-94e03cfae7aa02cc803a
ATV-ff392209f078db984909 | ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b43d23585b4fbe9e6c53
ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | ATV-3c83f51ff02ad7887630 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cfdc472439519f529d76
ATV-3c83f51ff02ad7887630 | ATV-b762ccce8286b8941ebf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-365cada3ff0b4375c340
ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | ATV-17c855424c8bcc15cf06 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee949224705f2a072250
ATV-17c855424c8bcc15cf06 | ATV-980621bc6811abba4ea9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-12e54c4a98ec939c7a2e
ATV-980621bc6811abba4ea9 | ATV-6dc99034d8ace7c48146 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9161ac5fad6f962a56d6
ATV-6734f81191f5c73ee840 | ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-92a2d355394e788244e8
ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3017a8af016fc0f39920
ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | ATV-92b756ea778658e3db85 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cfbdec7327bf0c3ecff3
ATV-714306d3b27af6909a4e | ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6745377724342c0f1526
ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | ATV-d708b99b3a43a89ff612 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1bb5f944bf86a591b974
ATV-d708b99b3a43a89ff612 | ATV-39cc0231aa506059dbaf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-56c4dc2bff86a1f4493f
ATV-998ced31a0360b1e1af5 | ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1a171a0592ac0b901033
ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | ATV-5bf336db5a926c8e3693 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e137ef264b9f536fe549
ATV-5bf336db5a926c8e3693 | ATV-f6761eb44699d31532dc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1f2ecb547e4adf00a27b
ATV-54e383f5f69f118911d2 | ATV-1a715cf612e4d511c9af | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ae181b7d9a737fcb4bdf
ATV-1a715cf612e4d511c9af | ATV-d3606a35313a125748d9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1b2de950b8303347361c
ATV-d3606a35313a125748d9 | ATV-5d1d32877fee07f09c8b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8a1dbfe86b6acae892b6
ATV-100bf949b0577a644a76 | ATV-215a907a1b286564ae70 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5e7f6d2050f53a442d68
ATV-215a907a1b286564ae70 | ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ae8e1d67a3c60868d819
ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | ATV-8550cef2d5a308ee4166 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-30d0d5ca2d21ea792d70
ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9da03aa7803af4573c8f
ATV-faafb5c4305b6fc5955a | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-995a5258a9663865a219
ATV-0c1b5728a614e53aec3a | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8de34a6e70369aca17e1
ATV-578f471ab96b9c146ceb | ATV-0137b85eb07d83833268 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3c893a9e00f2a4ab2854
ATV-0137b85eb07d83833268 | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-44baf9b3d82cb5d62acf
ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-908e3f2571ca07334612
ATV-70a865f563a2843db95e | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-49ed9581176224616d2e
ATV-03a78fb70ae57ad255fc | ATV-f83652696021abe52835 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-127c2c8427a6e3381ab1
ATV-f83652696021abe52835 | ATV-be668b9524beea563930 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a01b36b274c2ba5ef875
ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | ATV-978ad4557605c9fe5568 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9e58057cea3ca2562cfa
ATV-978ad4557605c9fe5568 | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b28a198b0e2e4edb461c
ATV-9f5a2a5270c908783a93 | ATV-6d44545dd89186017169 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-238ed15bbc8ffaafc09b
ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | ATV-58a75084861140afe166 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-24f8b4ab2756b4da4286
ATV-58a75084861140afe166 | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ac69ce2df913af341a9a
ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | ATV-5edbc1c32806a4672364 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5a461be0ba01b7d53b7
ATV-178c9e48960f843de01c | ATV-6edde6beb7763151b4e0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8aaa91582593f4532d0c
ATV-6edde6beb7763151b4e0 | ATV-625128c2988dcddc6c6b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7f6f4310b1c447a665b1
ATV-625128c2988dcddc6c6b | ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cd6a283590a60bd3e93f
ATV-9950cdbc853740e4818c | ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ee5e927c74bf2dbe36a8
ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | ATV-6845656a4a9394a901e4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2ee8e20ea427690dd78a
ATV-6845656a4a9394a901e4 | ATV-3e482ba739af7c5378ec | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d89f103abf5668c75cfa
ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | ATV-dbb9943c73da58512791 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-42be5ece3615c0c7d0c5
ATV-dbb9943c73da58512791 | ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2dbf59e4778fd9a1120d
ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e80c5022a24780902086
ATV-9d604a6960075b77de2d | ATV-7706ac5a48a2937bdbda | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d31c7d85c98ca15aec9c
ATV-7706ac5a48a2937bdbda | ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2c59130dba4ee006a1e6
ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a6fc7e3cda0eb4d40d4a
ATV-3d0c2956ee09329f9434 | ATV-66a487820f422d41f981 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-75fb79596e19b6eabff1
ATV-66a487820f422d41f981 | ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c6db6b4d9a162fa9fc8f
ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c3b89c56e1b636fef387
ATV-816a1f97ef011c13eee9 | ATV-bce9a775fce676fcf61a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-429355c406dfbe1b9a09
ATV-bce9a775fce676fcf61a | ATV-cfdd9b27f62387a86770 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5c8e0a738274db90e4f2
ATV-cfdd9b27f62387a86770 | ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-71e5d1eb8ff400c18103
ATV-73286aab1deb3141c86a | ATV-32a8464263b303fa1b1c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c7b481272c76c016ec6b
ATV-32a8464263b303fa1b1c | ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e418eb9274479a5f9d9e
ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-907bbc176ed117ee05ff
ATV-288dbaf0428afb60d806 | ATV-2296927f96a4459a2976 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-725dbdebd236b4611dc5
ATV-2296927f96a4459a2976 | ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-34e28ae76b031a6b551f
ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | ATV-401c2868dffb672c89e3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f7c7a64cb6798df127f9
ATV-63b4a0423b2695d70419 | ATV-018ea4736266308f5c68 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-674c85394bbe38383ff2
ATV-018ea4736266308f5c68 | ATV-2a36c46cd09023086dcd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f5beec6d1183736c5e82
ATV-2a36c46cd09023086dcd | ATV-cee1335d8df95d919e7f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3e2edddd8b40f9e9805b
ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | ATV-87508284254758037e90 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e38d4bbf31ace929787c
ATV-87508284254758037e90 | ATV-3c17a171c789166c70c2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-07aca66a594303fdc2f4
ATV-3c17a171c789166c70c2 | ATV-87c6355c3a7de44717e9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cc353dd1b866c9d7078e
ATV-ae506da3dd83141b340d | ATV-f1547f2edae7841fff9a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-bc140e6e66ec973f7773
ATV-f1547f2edae7841fff9a | ATV-7b990efa80956541b21b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-aafd68cd0e67e2bdc79f
ATV-7b990efa80956541b21b | ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-aef2d00f4c2e2258d269
ATV-d7da38fdbd6fb100018b | ATV-b1a57284757b6926e990 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-36f7dca25df6c2fdf1f0
ATV-b1a57284757b6926e990 | ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-27a0a69536d18fdd242c
ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | ATV-c67aa031462f36fb2f12 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1ee8ff860232064b2800
ATV-7a544731ca5798e279a0 | ATV-a1483991e6325dbf2235 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ea2fbc0c5cde29baf824
ATV-a1483991e6325dbf2235 | ATV-7c5c45ba103ac13e385b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-4b84227422a7a7c5e25e
ATV-7c5c45ba103ac13e385b | ATV-7319a32f76d27d47a90c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-378e7a8e8f660d71e77e
ATV-5647064b1a61c3264fb8 | ATV-9a4e46d833854a075b62 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-dfd25c396c428df74f68
ATV-9a4e46d833854a075b62 | ATV-cd975d96c417f344ac42 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-91f142104e0229a4ba59
ATV-cd975d96c417f344ac42 | ATV-2f0837c88d7783eec836 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ce16cbbd8e9719f1468a
ATV-1814bca6c2770f788ca1 | ATV-6f4b806753929c18a7a4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6d46f0aa8d45b82d07e2
ATV-6f4b806753929c18a7a4 | ATV-cff5aba416b996ad052b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2ffcb310b59e9ef6cda4
ATV-cff5aba416b996ad052b | ATV-26a03dab37fe3598ef73 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-e305dd2d8a000af2d042
ATV-87ee43137cac8b91d50a | ATV-87e47d7200bc669655dc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3814db29606e3b7b8f5e
ATV-87e47d7200bc669655dc | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-31deae4fa37939f3b1bc
ATV-2b9549b157914c2a01a3 | ATV-791abfcdddb063d3319d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-85fe34dbc2722938b3bf
ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-875909d0e70401b92533
ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-94f47329ad4c56206209
ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | ATV-a5d2527abe350c3f458b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-2cf9ad62e43c9d06933e
ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b568723df5840df3a08e
ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-27b91ed1e1a6f0e3d9ca
ATV-0db79c5ee8743609eb02 | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-15ba9805e9b7de6c9a11
ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-36814e6784863675c18e
ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | ATV-df3e9f2541d8226f582e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1d479d8483899102951d
ATV-df3e9f2541d8226f582e | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b5c70910b234a7c43d16
ATV-48593235eaa199577780 | ATV-c126a4a10c076eb0526e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a7332d210df11ac2a272
ATV-c126a4a10c076eb0526e | ATV-ff9633af92aedb09b407 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-322585f16111b0ba9fd7
ATV-ff9633af92aedb09b407 | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-af090c98a79169bbcc02
ATV-82b43fd3f8009c543e8b | ATV-206f65b376db9bc88caa | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-efad818cad926ee915c7
ATV-206f65b376db9bc88caa | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-22f9414a8322b0c11dbd
ATV-a1d51d2b41092c158f5f | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8551850a750f9804aea2
ATV-b39b91b49fc77daa9750 | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-548e46cc367f4c07ea7e
ATV-9cbddc226b648fee66b6 | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-550b294abd664ff01932
ATV-a443cba0f861c8e56c67 | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f23d5f0819acc579f005
ATV-1e760202d151404ba3eb | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-625b2e3525f8324eb798
ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | ATV-fd681211db10e52e1d92 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3b00f1a6d9a0545d24e2
ATV-fd681211db10e52e1d92 | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8d9c507f6745dfe0aebb
ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c784b4f20cdb004bdde5
ATV-d4beccfae76b76214ab1 | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a50b6767dd2587a8e9d2
ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | ATV-de5ab6823460b9fa024e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-708df93f20f4f0855fdb
ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ff0463bbfa467b637543
ATV-7d9332bd2253eb4372fc | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-424c2a19f3b08a9ffa74
ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-58865faa40b54a081cb1
ATV-171d0a6b895e4db04b2e | ATV-5467b99829eb6a2e22c2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-919f1d5bcf77d3a7cd74
ATV-5467b99829eb6a2e22c2 | ATV-26de81d4a1d6bb9910ec | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-8cae282d70d218d85e35
ATV-26de81d4a1d6bb9910ec | ATV-30872742ca1abde5cf9f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9beb7790f8b35239a26c
ATV-7860ca7eaacf281f1305 | ATV-17506387d9c6e3a4515b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d900051ff894255dcf64
ATV-17506387d9c6e3a4515b | ATV-4903f0631b36b5bccc0d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fe576e08cb7de2b0f38f
ATV-4903f0631b36b5bccc0d | ATV-295f4694fc624c556804 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f612c778029403ead2f9
ATV-0d2b361aaafba06f108f | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-452192c4d7dc6fbcf376
ATV-ef9ad411d99bdac85392 | ATV-dd81680d1a9160e165ab | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-668d0e704cdc7ee662de
ATV-dd81680d1a9160e165ab | ATV-564ebdc029369f8da50f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-dd201d36db031b6e5409
ATV-ef7ee515ae45c60945bd | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-5d21fc2e37132c11bf94
ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | ATV-759ddc63cf94e329101b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-075b41a1634d66a72115
ATV-759ddc63cf94e329101b | ATV-35883d2c3157d003c886 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f6a6c2bdb013b2adcc9e
ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-56d02ba2814e1a9dce4a
ATV-69ed3c47e292f6454d00 | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7c44b7a8cb42f7067888
ATV-22138cc788abb6d9bf37 | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-76f964fe1db23a63333b
ATV-8cd7fa5cf7dd944f0aba | ATV-e30aa6973926ad502bef | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-af2e97e9741504d0f510
ATV-e30aa6973926ad502bef | ATV-c9b04fb51fe41da2bd62 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6c04a98b30ae6741da88
ATV-c9b04fb51fe41da2bd62 | ATV-7074152d3e10de848b2e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9aab7763473431a5953c
ATV-0f729c832b5bb8d7984a | ATV-04849e5abc88bf921727 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-adb126ef6a956496f572
ATV-04849e5abc88bf921727 | ATV-638ebd67760abfee687c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1ca989111ff89a508384
ATV-638ebd67760abfee687c | ATV-917487f98b79584f8333 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-75d043ad5c6e8cd33cc1
ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3d570bd38af84273be4e
ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0ff0958ab41af2578b23
ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | ATV-09a96485577e6ff62c27 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-25bfa827dfa122b1f091
ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | ATV-58c482347ee902321f09 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ec334d93e3e0a09f6bb6
ATV-58c482347ee902321f09 | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-defa24ffdedfa58ab531
ATV-02f4f012335ec9f499a0 | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-75e38896447ce58ab273
ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | ATV-190b10f707e842090402 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c1d83ddc9f419ab9d001
ATV-190b10f707e842090402 | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f23e62f88e03323b6a1a
ATV-528c0d97186f2b0a8130 | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-140fd4bfd0a6018da69c
ATV-7a7b28accc44ab7539ec | ATV-44c1b2020b24d290f983 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c2e03ba47bb02530c372
ATV-44c1b2020b24d290f983 | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ae2a29ecc79827b33be8
ATV-623ad2c20bd3faaf942f | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-05082a341dcdc7919111
ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fdd0539a2ca4fc55d628
ATV-5a97ddfc596a27a706ba | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9b5b688f245820cb4f1b
ATV-f8b76d47c30b35567f1e | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c10b6368ce58fd733870
ATV-04be865534a5e74f62e0 | ATV-847e32f49afb371e433c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-56d1a461694d611a2ee9
ATV-847e32f49afb371e433c | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-c2f41392254fe6a3982d
ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-3e545a97984e5abac1a9
ATV-df2fad415b02b54b91cd | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-da6f88632133230ef529
ATV-d174cc046bb43cc93f3c | ATV-18f559d817ade7facce7 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-7db2f415ac47a989dbc2
ATV-18f559d817ade7facce7 | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-aa5ea8945b0513d715a5
ATV-0b401b539b223cba4a16 | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-a7d4ba243c9f824c6750
ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d8e41a12b026498c2246
ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fea4d94a071d0bf3f0d8
ATV-701d296ed11a8230db34 | ATV-218366ff69865b590b9d | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-d1082fcc065a0db9ac13
ATV-218366ff69865b590b9d | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-1660cb19cbf2e4c484a1
ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-ad8e4c5e9253a496def5
ATV-b7d15798dc206cdf135e | ATV-9b841301c08e7ef298be | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-db42b9c701a03aaff9a5
ATV-9b841301c08e7ef298be | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-99b7c32035620a145d6c
ATV-6482d7d4da42770c2b8a | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-328432d883e33f1a4fe9
ATV-de9b33d52b5772716096 | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-34c13b4aa887d56a1950
ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-17963384b07dc11c725c
ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | ATV-32dd468b977becbbee5c | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6c6a8b732fac09178867
ATV-14084f4c2799440c28a7 | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f743a2227a6e2875310b
ATV-b177fb668a7fc8e9afff | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-0b73de19d9cd98d14f37
ATV-450856d85d24b4de5ed6 | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-cbf0bee720c838bf1d8c
ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | ATV-2f763f5e8516e8908069 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-fe2b333aa80f5e48105b
ATV-2f763f5e8516e8908069 | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-6659c34773e3ef64abec
ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-9ee68e30168c41fc1dd1
ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-b770e1cebaf5b3425a0d
ATV-4eb25d196be2d8b13eae | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-18b003e2b80ec9ff3cb2
ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | FS | 0 | parametros:encadeamento | REL-f395035046041e17364b

## Matriz_Regras
id | versao | manual_sha256 | fase | natureza | documento | origem | imagem | imagem_sha256 | classe | predecessora | sucessora | status | evidencia
MAN-9fb24d5e3761b6d8b25d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | Fluxo geral da disciplina/fase | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R44C1 | 646926fa1806bd8f31f0b7908d1ac6015032e593150f7829bd667cb07d4bf678.png | 646926fa1806bd8f31f0b7908d1ac6015032e593150f7829bd667cb07d4bf678 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-faf1765cad49c7afdde2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R67C1 | 0b96ce84bc443b0f8f2786f2683315ffd8805ac38b8d8825a4a60b9aa7038dfb.jpeg | 0b96ce84bc443b0f8f2786f2683315ffd8805ac38b8d8825a4a60b9aa7038dfb | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4fc7939af64692a04de7 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R93C1 | d1c5f20fac412a09f2e1e0dc3b7ca008d5b49774feb01b26387d95f98e88f338.jpeg | d1c5f20fac412a09f2e1e0dc3b7ca008d5b49774feb01b26387d95f98e88f338 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d5bb7f4479f292d4b8fd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R121C1 | f2f493657318c5b3314d0f9ed9c90bb270e7a01d6ec44db30ca5076e31f59db2.jpeg | f2f493657318c5b3314d0f9ed9c90bb270e7a01d6ec44db30ca5076e31f59db2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-6e9ed43652e92f57d6b3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CAPEX / OPEX | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R149C1 | 29546ea49d01e7cae46e8876958aa848daa9c0990bef618316abf63b33347949.jpeg | 29546ea49d01e7cae46e8876958aa848daa9c0990bef618316abf63b33347949 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-19c8d26c4507999f43b0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | HAZID | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R201C2 | 2d808046ab9d390a7b3de8fea39e6acf1638032d5e8604b266d22d2fee529068.jpeg | 2d808046ab9d390a7b3de8fea39e6acf1638032d5e8604b266d22d2fee529068 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-65d4b357c8cf272817c1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R220C1 | a7aface43454f4c77d3552456a1507e73b7afbcce2da73d72b9132eb1ac84a9d.jpeg | a7aface43454f4c77d3552456a1507e73b7afbcce2da73d72b9132eb1ac84a9d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1af1e1bb5cb1be56737d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R247C2 | 079717feb44ae3c48653cf8f8029ff298848f186af08efa0740ef3ea534abb39.jpeg | 079717feb44ae3c48653cf8f8029ff298848f186af08efa0740ef3ea534abb39 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a7691d9729b3803667ed | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / BALANÇO DE MASSAS / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R272C1 | c8b030aa8b5d6a87258924741c7378de12a2f39ba66ec749ba8feddc9bf2ff5c.jpeg | c8b030aa8b5d6a87258924741c7378de12a2f39ba66ec749ba8feddc9bf2ff5c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-48331544b141d8fbe14e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R325C2 | 73f108bab500999e9a4f75bc64b468314d65f3bc4ff0b773feef1881c9c96045.jpeg | 73f108bab500999e9a4f75bc64b468314d65f3bc4ff0b773feef1881c9c96045 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d59a17784f5c7ce55538 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R351C1 | 31c0df6aef81f0ad916ca99f725252004cf1e8532781fd7bd0488fa2f33f45f1.jpeg | 31c0df6aef81f0ad916ca99f725252004cf1e8532781fd7bd0488fa2f33f45f1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8890f38eaedbdd88740b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R367C1 | 81c865d0549a31f39ac87ad966d2520552e322ef730b968b48f99336ca85639f.jpeg | 81c865d0549a31f39ac87ad966d2520552e322ef730b968b48f99336ca85639f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-6809ae515e65486c87fa | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R393C1 | 646ed6c05245a8dce2c35017c5de44e28c1c991ae88a2ab740c93aacaa807890.jpeg | 646ed6c05245a8dce2c35017c5de44e28c1c991ae88a2ab740c93aacaa807890 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-70c045975bd10c3c26a2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R419C1 | 706baab5a7382e3d36761ce6722984badcdbd14428c01180777d5138d95ecb65.jpeg | 706baab5a7382e3d36761ce6722984badcdbd14428c01180777d5138d95ecb65 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-08cd504b25a238201b22 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO APOIO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R446C2 | 277c7475582abedc51def995e5771c8a6e2bf8bee0c2121e41dbc5b867f4cebf.jpeg | 277c7475582abedc51def995e5771c8a6e2bf8bee0c2121e41dbc5b867f4cebf | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9aa166697658a666adf1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO APOIO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R470C2 | 8240713963d6ee534e2df574ddcedf8350c363756e452cf38820f0109427a86e.jpeg | 8240713963d6ee534e2df574ddcedf8350c363756e452cf38820f0109427a86e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b99964c296bc5ab1c2ea | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R494C2 | f0536344069868f6a7a83e58d0010f1b9b69093554aef51bbdf87f1b18fb36d3.jpeg | f0536344069868f6a7a83e58d0010f1b9b69093554aef51bbdf87f1b18fb36d3 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0016f1e06f96b12aca19 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R519C1 | 1dddaa1c5a9cfca9a4daff5826f79a174ee02f43d9d632fcb74f90b9bfae34c8.jpeg | 1dddaa1c5a9cfca9a4daff5826f79a174ee02f43d9d632fcb74f90b9bfae34c8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-99eecdd70da325c13f68 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R546C2 | 995dd2e9de8eb2965fea7b13cae3f8dadc0c5f242b80c9372db5b55cab91a025.jpeg | 995dd2e9de8eb2965fea7b13cae3f8dadc0c5f242b80c9372db5b55cab91a025 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-658d29e64115afbbd379 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R572C1 | 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481.jpeg | 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f29b494910253da8b91f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO GERAL / MODELO BIM | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R599C2 | 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481.jpeg | 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-17dc1eaeb4025e9eda5c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DIRETOR | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R626C2 | 97db19dd027bef83a560538affcf64afd43d2f05add0a357064b3ee387080c08.jpeg | 97db19dd027bef83a560538affcf64afd43d2f05add0a357064b3ee387080c08 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ccb06e51eaf89878192a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQIUPAMENTOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R652C1 | 66935949a3b7e6d78f5b91a706ebe0a433e0e9e3729eea9f722c760cb17e513c.jpeg | 66935949a3b7e6d78f5b91a706ebe0a433e0e9e3729eea9f722c760cb17e513c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7f5cabd0ac85f5eb76a8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO) | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R678C1 | ba1ea08cc5316116e9b200b7736f2e2a4c4bb33fa28971066a128ade3e61ea90.jpeg | ba1ea08cc5316116e9b200b7736f2e2a4c4bb33fa28971066a128ade3e61ea90 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-179c1b1c205712e412ee | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R704C2 | 57167a21c48a0c868bf2196c041500a0213b432e152d3377c7d0bbf6a48827cc.jpeg | 57167a21c48a0c868bf2196c041500a0213b432e152d3377c7d0bbf6a48827cc | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e46a9a6c2b158134b52a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R729C2 | 08db2db79fc1e2d70bd815f38e0e65bad882281d5f660aeba3174c44c7e29a31.jpeg | 08db2db79fc1e2d70bd815f38e0e65bad882281d5f660aeba3174c44c7e29a31 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1ce41e299c13f47ad336 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R747C1 | d62dd9c472192d642cc321288bd54acb6d74af90d382eb19beeb9ce55c3bd83c.jpeg | d62dd9c472192d642cc321288bd54acb6d74af90d382eb19beeb9ce55c3bd83c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1aaf22be920ef4390789 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R774C1 | 74c3ac3101d1881db1c8256c5f09c207311702cd77ddb4159da3907be4fe8158.jpeg | 74c3ac3101d1881db1c8256c5f09c207311702cd77ddb4159da3907be4fe8158 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-75931fdf630ddb8d4d9b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R800C2 | 4b8ece8e69bdc3b37ba2188536264cb9f182450725fc2f3d78a29eaacf192a20.jpeg | 4b8ece8e69bdc3b37ba2188536264cb9f182450725fc2f3d78a29eaacf192a20 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-046b737d0b6f7c134846 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R826C2 | 24678c9fbb7f9646bcbb269a118be23d28ffa23c4ad5ba297174d76e4fef180d.jpeg | 24678c9fbb7f9646bcbb269a118be23d28ffa23c4ad5ba297174d76e4fef180d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-15c762d879f6bf91b1d2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R851C1 | 1cb590aa72395367b70607b30f8ce449135bdb8ec4079307ccfcf96cc046ec75.jpeg | 1cb590aa72395367b70607b30f8ce449135bdb8ec4079307ccfcf96cc046ec75 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-cd37d0d64f7379e6a83c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R877C2 | aaea204074e9f4cae262cbae53aedf9fb2ffdb2146da9dadf1040d741497bb6f.jpeg | aaea204074e9f4cae262cbae53aedf9fb2ffdb2146da9dadf1040d741497bb6f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b01108fd41bbf039e8b2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R902C1 | 80123fd51c0d1f908edde469e73c3e018920f47e2775a00f752d11f6131882ad.jpeg | 80123fd51c0d1f908edde469e73c3e018920f47e2775a00f752d11f6131882ad | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b99e5f6c197b9489d30e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R917C1 | 49dd82700d5fd4af6614b6743ccb2c76c4ba32de6578c423dac17bc12ae562e8.jpeg | 49dd82700d5fd4af6614b6743ccb2c76c4ba32de6578c423dac17bc12ae562e8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-557b44e47466777d35ce | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R944C2 | 7d95a37b72f1b7d239dc4ffa43a1d5f2df3d36731d9c7cd7e911eabcb4232071.jpeg | 7d95a37b72f1b7d239dc4ffa43a1d5f2df3d36731d9c7cd7e911eabcb4232071 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3f77a4e9fe397d1216e5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO CONCEITUAL DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R969C1 | e97d8da92a2b3c09298525d441b06d60600dacbac171fe47e1e29253b75f8ceb.png | e97d8da92a2b3c09298525d441b06d60600dacbac171fe47e1e29253b75f8ceb | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5d69f10d881f2e88821c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO CONCEITUAL DE DRENAGEM | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R997C2 | 7eb7a0d818f72b03e6f82619dfaff47e95fecc3ad0be164417cd846afce5a0a7.jpeg | 7eb7a0d818f72b03e6f82619dfaff47e95fecc3ad0be164417cd846afce5a0a7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2f2d58679798a30e7d27 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1022C1 | cb6cf67b7a5d00b326b027b84fb20f0f9888c586b06c9276608d63742d11a86f.jpeg | cb6cf67b7a5d00b326b027b84fb20f0f9888c586b06c9276608d63742d11a86f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3cf3cb2906e6a1c8dfd8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1049C2 | 37bd41e8366cc7d10aabf77266880a7136dd9f56adfa7a54fea870bcca213ca4.jpeg | 37bd41e8366cc7d10aabf77266880a7136dd9f56adfa7a54fea870bcca213ca4 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-62dc400032448e7d298a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1069C1 | ced24564f95b1f5761ae47200f12a54cc932c94f331359671ff37e8df724e250.jpeg | ced24564f95b1f5761ae47200f12a54cc932c94f331359671ff37e8df724e250 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9e7b86e5c44120614417 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1097C1 | 452ceb380ab63c17d2d094a031ac0a68fa6f22c194db1ef5e6b7257f953c12e1.jpeg | 452ceb380ab63c17d2d094a031ac0a68fa6f22c194db1ef5e6b7257f953c12e1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c48765fe9b75606da144 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1124C1 | 7b066625a87aadece0d390f2a7097dddad6f3237cefaf80959e7c01cc0580411.jpeg | 7b066625a87aadece0d390f2a7097dddad6f3237cefaf80959e7c01cc0580411 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b64ab02b9fcf7b5fa502 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1151C2 | a791d8b6219e0f3ffb7577748623467e176fac020998a7a60162467ee7431bb7.jpeg | a791d8b6219e0f3ffb7577748623467e176fac020998a7a60162467ee7431bb7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-898866b0d755a642b3b3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1165C1 | 6a7d9af0265156354c6edc2a45107b2290f1d56e5b22bdce0325b25e01b8557c.jpeg | 6a7d9af0265156354c6edc2a45107b2290f1d56e5b22bdce0325b25e01b8557c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-81b1f39c818c69606c37 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1191C1 | 27b103e2f2ee3867c2bccd31751770af501563dd1a3be00e0c62c71a7ba0a068.jpeg | 27b103e2f2ee3867c2bccd31751770af501563dd1a3be00e0c62c71a7ba0a068 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3b77c626d24a7f0b34de | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1218C1 | a8d941881ae65a92e704de6f6e10adf7f40e627ee5ec3c64b5b60dbfb8888ec4.jpeg | a8d941881ae65a92e704de6f6e10adf7f40e627ee5ec3c64b5b60dbfb8888ec4 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-bb13b167f990a4a798a5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1246C1 | d87256e656b6e11ca7d9925aa96eb8deb5965b50eb72b0c31221200afd2c8d7d.png | d87256e656b6e11ca7d9925aa96eb8deb5965b50eb72b0c31221200afd2c8d7d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b5c801f43f63f1792bfb | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | APOIO AO MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1273C1 | 4a3c6a6e77f39b86706a2a74a0f95c15fb653daf47d4f59a5d098705dad08659.png | 4a3c6a6e77f39b86706a2a74a0f95c15fb653daf47d4f59a5d098705dad08659 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a541b7bcdd6ba3a08673 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | APOIO AO OPEX E HAZID | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1299C1 | df55cbfff946c170a88e6ec4906b1f1a22ec4354ee0b8103ff5f0e4b6cfa3c70.png | df55cbfff946c170a88e6ec4906b1f1a22ec4354ee0b8103ff5f0e4b6cfa3c70 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9c84d552da927f8c40f1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | APOIO AO OPEX E HAZID | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1328C2 | 8d5675e20c2a8e18664f3d8d9d14456eb8bc86d816313a4926d0d217abfd1e0c.png | 8d5675e20c2a8e18664f3d8d9d14456eb8bc86d816313a4926d0d217abfd1e0c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1baa5fd2e6a9dc122668 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1356C1 | 51f31dbd711b40a0f41684583d71a4f63e147ca9d50af94a1461068421eeab35.png | 51f31dbd711b40a0f41684583d71a4f63e147ca9d50af94a1461068421eeab35 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-11c079a8bab3746f0f04 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1382C1 | e62caa66faf97991cfa27c3e8f07f0d3ebbbd097b6e4bd9d1c1ce96c891bb2e2.png | e62caa66faf97991cfa27c3e8f07f0d3ebbbd097b6e4bd9d1c1ce96c891bb2e2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-24e1dae811534627f9a6 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1409C1 | 4f94be122962e5b4de2ab292dd01b5bc292a574359748ed809366789180e0571.png | 4f94be122962e5b4de2ab292dd01b5bc292a574359748ed809366789180e0571 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fa45828baed56e2df81b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1436C1 | 49624b62e93379702d872e17e1e634255075aeed6fed74d6cfb71f9a7d8ac96f.png | 49624b62e93379702d872e17e1e634255075aeed6fed74d6cfb71f9a7d8ac96f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f2f62511b88390b4acc3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1464C2 | 0a5081d3d21fef2fbf7ac33f5e6b584381613232a496c27c3ba6eaa1c3a7072a.png | 0a5081d3d21fef2fbf7ac33f5e6b584381613232a496c27c3ba6eaa1c3a7072a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-62f07313d40d1a6b2ed0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1482C1 | 616f72dc2e520bf24e58701e9721b98a7115562dc14b7420e36711279fd60daa.png | 616f72dc2e520bf24e58701e9721b98a7115562dc14b7420e36711279fd60daa | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dda9264c238394c180fa | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1509C1 | f26bdde6939a413afa493af399b835c7a538a143a8f7a86ad832a22c4cd3f341.png | f26bdde6939a413afa493af399b835c7a538a143a8f7a86ad832a22c4cd3f341 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1b7533a2efbfe348a6ae | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1536C1 | 2032b9ca468c2e922d3e613b977dc859905365e0cc8600d05c2503f3dee41c94.png | 2032b9ca468c2e922d3e613b977dc859905365e0cc8600d05c2503f3dee41c94 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-772a04884f6583d8566c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1562C1 | 87ae4fecd3c068f809d115e4d9e3f9fb6c073ba195b1d479a5944263cf363cae.png | 87ae4fecd3c068f809d115e4d9e3f9fb6c073ba195b1d479a5944263cf363cae | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c2463f89dfa3e6843a66 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1590C2 | 525dc5e376934c96386114d8c0d6379199d30313965282149b987bba6cb10cfc.png | 525dc5e376934c96386114d8c0d6379199d30313965282149b987bba6cb10cfc | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3f223e8ba6a45c5a868b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1612C1 | 4548695ce3c8fa948876a6565559f1904dc0c4c739e6d17680fd5393123328f0.png | 4548695ce3c8fa948876a6565559f1904dc0c4c739e6d17680fd5393123328f0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c05067d67b7520aec8b4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1639C1 | 381c0733193d64b6d4ab18e3b9347925032ac1b12f866bccc0de5763114e5b08.png | 381c0733193d64b6d4ab18e3b9347925032ac1b12f866bccc0de5763114e5b08 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0cc30a6027813e6bb301 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1665C1 | 2935482d7706fff7508df24629cdbee3bbfc3f17aef09eb7aedbf1c8ddc26373.png | 2935482d7706fff7508df24629cdbee3bbfc3f17aef09eb7aedbf1c8ddc26373 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a5fd444280ed0a2a17ff | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1692C1 | f777b23e67326dbd8cf6b7c156328afd034db4f002e0679e6b64d515f8d9b239.png | f777b23e67326dbd8cf6b7c156328afd034db4f002e0679e6b64d515f8d9b239 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4c54a7b6244baa1c2649 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1720C2 | bf4349097e35ab9184e395ce64913dd4bc20d3d552a50ce0f7fe731bf99be968.png | bf4349097e35ab9184e395ce64913dd4bc20d3d552a50ce0f7fe731bf99be968 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-30bee76535c0c5211d52 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1738C1 | f44548194d3c66dd0e9e2a7234de924d21a0ff33d9feeeee380f81f9da760e6e.png | f44548194d3c66dd0e9e2a7234de924d21a0ff33d9feeeee380f81f9da760e6e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-297ee5b062541fcc7b30 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1765C1 | 4037048aa4c367f010e7ff974a167939485e2956643bf02b5225098e3ab0b0ce.png | 4037048aa4c367f010e7ff974a167939485e2956643bf02b5225098e3ab0b0ce | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b4723aa4bf909e8d843c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ESTUDO DE DEMANDA | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1792C1 | ce461c5e84eafd6cec628a90fbc1fbc3e0f8ebaa8d8d9798066dee36099d9058.png | ce461c5e84eafd6cec628a90fbc1fbc3e0f8ebaa8d8d9798066dee36099d9058 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0d4668049bdb5e7152e9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1819C1 | d320908c0389217a6d734c7742084d0a198c335b8943019f1d9b075060e2ec55.png | d320908c0389217a6d734c7742084d0a198c335b8943019f1d9b075060e2ec55 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-81fcfeb89dc16ebc13f8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1846C1 | 6a8d3f27e099d47bed6181c1c43140493b46ccbad2a8e7e4b803152f585a84f9.png | 6a8d3f27e099d47bed6181c1c43140493b46ccbad2a8e7e4b803152f585a84f9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-29364f0c099620ee7833 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJJO / LOCAÇÕES DE SUBESTAÇÕES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1873C1 | 2e96ec8908a5c9f69e9f0847f9dee5a8d1cae062767328d679ab64f9229c9fef.png | 2e96ec8908a5c9f69e9f0847f9dee5a8d1cae062767328d679ab64f9229c9fef | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d50a2e66cd03cbf84f7f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ROTA DE CABOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1900C1 | 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650.png | 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-68f07b1c02733c4fdc0a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | ROTA DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1927C1 | 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650.png | 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-134d1664eebb2d08e4d4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1953C1 | 82ce11faf94b01a1d87c3413bb6b604971fa9b5ba2d12707d31075a489f9161e.png | 82ce11faf94b01a1d87c3413bb6b604971fa9b5ba2d12707d31075a489f9161e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dff1ab2387cbfcd76e3c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1981C1 | c761646634faa12758a74a4ea928cbf7492a5f426edcd67e1dd6334dee0bc42d.png | c761646634faa12758a74a4ea928cbf7492a5f426edcd67e1dd6334dee0bc42d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2e5d3d35d76dd425c932 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2008C2 | a5dbce297179e9d7f0436355870a06114869a3c41f1d7d581dc569cb69052b60.png | a5dbce297179e9d7f0436355870a06114869a3c41f1d7d581dc569cb69052b60 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-23c04a0885411b6cdcaa | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2027C1 | 2abfe9eba4a656f2ed7b993ed19eb2705eb493bc895435312ba68234992c4ead.png | 2abfe9eba4a656f2ed7b993ed19eb2705eb493bc895435312ba68234992c4ead | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f87376e043f27a34c80d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2053C1 | 140a2a87179d9209aa65622a736fd451d0b86b664caf239aa14df0677bcb76b6.png | 140a2a87179d9209aa65622a736fd451d0b86b664caf239aa14df0677bcb76b6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-273edeabc7432851a009 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2079C1 | 70dcd0b8441ecaef970503dfd3d0a4bfbd63d3dceb01f3b351ce1053a69e8112.png | 70dcd0b8441ecaef970503dfd3d0a4bfbd63d3dceb01f3b351ce1053a69e8112 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4076e675d13a1d90fe6b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2105C1 | c980270c9db10252df3ca2e3b8be3dfda7149d78e632c206a190147d7516e60b.png | c980270c9db10252df3ca2e3b8be3dfda7149d78e632c206a190147d7516e60b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-753cdbc4a98ac985798b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2131C1 | df454dd9462e9860bac2cf5ff07d328aded03598e7c436ae7231d8706fffec20.png | df454dd9462e9860bac2cf5ff07d328aded03598e7c436ae7231d8706fffec20 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-895662c84444f0793526 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2157C1 | a5abcd21e09019e19c4e8c7dbdd7de2aedae732b339b5d2de0cbea7898bda9ca.png | a5abcd21e09019e19c4e8c7dbdd7de2aedae732b339b5d2de0cbea7898bda9ca | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-44978f213808746b95a7 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | HAZID | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R175C1 | 291ad8fe2a3020c9d354328d06b5241421afb268fdccf13ef95e5b0ddef17d4b.png | 291ad8fe2a3020c9d354328d06b5241421afb268fdccf13ef95e5b0ddef17d4b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a669a64fd52e8c36be9a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R298C1 | 27791b3db0fbfc0da587ba4092b14eb36b746907a76c19d516f78fd4f2dbd130.png | 27791b3db0fbfc0da587ba4092b14eb36b746907a76c19d516f78fd4f2dbd130 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-84b533b08dfa657b5a99 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | Fluxo geral da disciplina/fase | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R54C2 | 07b406a5965faa9a9747a4250209d8baf7b493a311baecd0f9751e9204f1720b.png | 07b406a5965faa9a9747a4250209d8baf7b493a311baecd0f9751e9204f1720b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ff7d0e485cb0dafc2f09 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R77C1 | 8f96c4b07180a1264493cfb2edb8ba53e054704a35cb72f03ea79fb19fcade32.png | 8f96c4b07180a1264493cfb2edb8ba53e054704a35cb72f03ea79fb19fcade32 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-eec18b6bfcb98be0d1bd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R105C1 | f28777edb8c6c6b624bfc3aec68b8cd4552fc21f7639130c6bc880e7bc38752b.png | f28777edb8c6c6b624bfc3aec68b8cd4552fc21f7639130c6bc880e7bc38752b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fd22b254d44328ff88f9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R134C1 | 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5.png | 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-42800198ad07ad578ef5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CAPEX / OPEX | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R162C1 | 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2.png | 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dee017c557d0b278b76c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | HAZID | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R190C1 | 3bbc43f2834921f4fabd8990c0f6c8b589cc418b985b06851309e1db7d21e63f.png | 3bbc43f2834921f4fabd8990c0f6c8b589cc418b985b06851309e1db7d21e63f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5b059c7e8d30e994da82 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | HAZID | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R220C2 | 487c7c59260c5ad93031c824d76ddbffeb54d42e7aafe7d73723959297f4e582.png | 487c7c59260c5ad93031c824d76ddbffeb54d42e7aafe7d73723959297f4e582 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e4bfd324904c16e946b4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R242C1 | 96e3d1b2b5db7754f1a814d8dfdebe55cb29d8aa83e657f9e10d589278e1247b.png | 96e3d1b2b5db7754f1a814d8dfdebe55cb29d8aa83e657f9e10d589278e1247b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-94d14ecf051b2e071fc5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R270C1 | 091a5abf31be6ad04c8ecdb056bb1eb2097ebac7c1367e0da43256aac86c6fbd.png | 091a5abf31be6ad04c8ecdb056bb1eb2097ebac7c1367e0da43256aac86c6fbd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2cf90b7f3f8611d1ab6f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R296C1 | 019d810625bc92d88328e7caf174c01c22361450cf9529d58f8b3cfa39a14584.png | 019d810625bc92d88328e7caf174c01c22361450cf9529d58f8b3cfa39a14584 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f878d1396de2f4353fc3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R323C1 | bb8011121c4d3a65efb615a5134cef59b3a22cb6a705a14eaedf303a3f67ec20.png | bb8011121c4d3a65efb615a5134cef59b3a22cb6a705a14eaedf303a3f67ec20 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-764fee632779c289af4f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R350C1 | d9cb2e4b2297ab06435818d663826d5c62adf4ab48a96687973995ada780a927.png | d9cb2e4b2297ab06435818d663826d5c62adf4ab48a96687973995ada780a927 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-bba54e2558cd0f8ad897 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R377C1 | 3c3024ef2f1ed1f2df562895506f016616524356dccd584ddb5c2fad6551bf4d.png | 3c3024ef2f1ed1f2df562895506f016616524356dccd584ddb5c2fad6551bf4d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8d2db6e35eebae7e35b1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R404C1 | ebb83ee3370aec5fb30912773858f0ddfff7d93c6a9ead101445eaf742b33872.png | ebb83ee3370aec5fb30912773858f0ddfff7d93c6a9ead101445eaf742b33872 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f36f71433194ea4323e2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R431C1 | c65027ed53de275f14d060cf42658c4bb27eaff7f598d357a6dc2d365a6fa306.png | c65027ed53de275f14d060cf42658c4bb27eaff7f598d357a6dc2d365a6fa306 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5dbe2f8492899c88c6a3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R459C2 | 02cf566ad920556e8dbef53da13bdbe3f158a5e03e5488c63a42f45a77ef04af.png | 02cf566ad920556e8dbef53da13bdbe3f158a5e03e5488c63a42f45a77ef04af | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0a9c3b7b16c3de9e463d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R479C1 | 2edc610b4b22eba8319baae23317cc31fc6f3c566c6dae7c92c29d4de05cb7eb.png | 2edc610b4b22eba8319baae23317cc31fc6f3c566c6dae7c92c29d4de05cb7eb | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d65f5df2a530976c7f96 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R506C1 | bdb7cd21eaa1ca9f7b57c1b7e165b5ad4f6111fff56f79549f400f93eeee685e.png | bdb7cd21eaa1ca9f7b57c1b7e165b5ad4f6111fff56f79549f400f93eeee685e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c7fce6a3149187bce38d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R533C1 | a915132c4c1dabf390611323cfb06b467e355be3051c8379272ce54f7258cba7.png | a915132c4c1dabf390611323cfb06b467e355be3051c8379272ce54f7258cba7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c3d346aff00dd07739ef | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R560C1 | b9c956eae51fd83b42d02b7c287266082f751e6f52a5892bb1f10306f17b7f9b.png | b9c956eae51fd83b42d02b7c287266082f751e6f52a5892bb1f10306f17b7f9b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dd7dc0c73ad805133962 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R588C1 | 4eefc6e44511359458029a8c34028d3cdadc8218ec8b05447ed9be869f29f2ea.png | 4eefc6e44511359458029a8c34028d3cdadc8218ec8b05447ed9be869f29f2ea | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8c3a9f4406fd917b3caf | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R614C1 | 509b0ffd8dbd8dae95f05b0f1a478c2a2a246af0933e97ddad49091b49b6b640.png | 509b0ffd8dbd8dae95f05b0f1a478c2a2a246af0933e97ddad49091b49b6b640 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5aefffd00a9ee527a0d3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R641C1 | d64d359f1344aae26c0803f28be27666955e7eeaaab99d8ae4a3d0d9ad8818de.png | d64d359f1344aae26c0803f28be27666955e7eeaaab99d8ae4a3d0d9ad8818de | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7c16d6f6172dcd5be44b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R668C1 | 40bafca5e3ab4835236a8040d40a92be838cdd9d8c7595293efdd993c6805e6d.png | 40bafca5e3ab4835236a8040d40a92be838cdd9d8c7595293efdd993c6805e6d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b6dbe78122cedcf4e283 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R695C2 | 8c09974590a289e51dd9b659ac9cf09b7da1e5fbcd9d76c2fa1ed389054bb919.png | 8c09974590a289e51dd9b659ac9cf09b7da1e5fbcd9d76c2fa1ed389054bb919 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1f4ba3623fe04c59c218 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R717C2 | dd8611efb59ce1a66cd8872ca84ceddefcee01fdb8d3929427945b46ec25ad0c.png | dd8611efb59ce1a66cd8872ca84ceddefcee01fdb8d3929427945b46ec25ad0c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-96350df497f1ff6c31f5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R731C1 | 79d889e425140999aa6f90a4e6983586245aa639b09e672e84225fdf25735236.png | 79d889e425140999aa6f90a4e6983586245aa639b09e672e84225fdf25735236 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2697a716cfccb0b4ae4d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R758C1 | 34625c0c227b5be42ca660ca9c688bb51dc6e4a956986b14e8ba52778102504a.png | 34625c0c227b5be42ca660ca9c688bb51dc6e4a956986b14e8ba52778102504a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9e3c67afd24e7ababf83 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R785C1 | b69fe139d03c7ae01e3687b4fc4e54eb8fa73ddeb9fbc6cfd821f4444ecf7f03.png | b69fe139d03c7ae01e3687b4fc4e54eb8fa73ddeb9fbc6cfd821f4444ecf7f03 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b53e8c869413e732955d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO GERAL / MODELO BIM | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R812C1 | 0758724f25e53a8f7ff68a455636fa6d1ee594e872222d41c5621c570f0549f5.png | 0758724f25e53a8f7ff68a455636fa6d1ee594e872222d41c5621c570f0549f5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7a2796e4de2779a90bfe | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R840C1 | 9cea89a9a8b0585cfe969e144f5cf06ba607a66a0be2b9ff40543ba068a2cfd8.png | 9cea89a9a8b0585cfe969e144f5cf06ba607a66a0be2b9ff40543ba068a2cfd8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5363b0b972b5630cac3f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DIRETOR | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R868C1 | 312e809f8a831ff39b3e28982c3ecdfff7a17363c87c74f3c756e0c5704bf79f.png | 312e809f8a831ff39b3e28982c3ecdfff7a17363c87c74f3c756e0c5704bf79f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ecc5671a3c5e399155e3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DE CARGAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R896C1 | ddc5873dfed861f9269877c2b02aea991ad65c6a8cde56516eb60069862e5a07.png | ddc5873dfed861f9269877c2b02aea991ad65c6a8cde56516eb60069862e5a07 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ea021936e4ee2f5e1636 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R923C1 | a662a4d824fcaf2aa46f14bb1b0c90293433f44d3b79920196b6d7cde5b70970.png | a662a4d824fcaf2aa46f14bb1b0c90293433f44d3b79920196b6d7cde5b70970 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-193748c523ea371b4670 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R950C1 | cceacc319dd24b1e49bb95d06c4b15e22673a4b72b93b4fdf97226d7c227a7d0.png | cceacc319dd24b1e49bb95d06c4b15e22673a4b72b93b4fdf97226d7c227a7d0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ce66b70c000ab2e4f328 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R977C1 | d686ae883a38329834cd272ce64993d4b5d2ac16d021b50f968972a3046c9bf0.png | d686ae883a38329834cd272ce64993d4b5d2ac16d021b50f968972a3046c9bf0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5bd2492eb0d7deef4e2c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO) | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1004C1 | 8a6eb96c2c014ad7fdb901d59f8dbe96cac744d2b039424306b1a4bd4e3dfac9.png | 8a6eb96c2c014ad7fdb901d59f8dbe96cac744d2b039424306b1a4bd4e3dfac9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0c26bffcf9b22d7258ed | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1031C1 | c0b310a4e28ad30a8e4feb9a3b1693a0f3e3b14a8c217f988cfdad14bf44c439.png | c0b310a4e28ad30a8e4feb9a3b1693a0f3e3b14a8c217f988cfdad14bf44c439 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3e3534701dc4dbb772a0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO) | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1059C1 | 038b04312b71fa6b21b4b053cd57fe98082e3aeb490446a8d75bc3b4340cb305.png | 038b04312b71fa6b21b4b053cd57fe98082e3aeb490446a8d75bc3b4340cb305 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0cb5e0c628bd61cf09b4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1079C1 | a96883ac1c61c4a07e43f30b13d45ee5bc59b0e87b4d221cbdce8a4c70ca1f54.png | a96883ac1c61c4a07e43f30b13d45ee5bc59b0e87b4d221cbdce8a4c70ca1f54 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-15e486cacd83c5be5898 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1105C1 | 7bedbfc28868c85e79f4e3f18e9d24b30db1e45fd39bdf2bf1de951e0e18ec0f.png | 7bedbfc28868c85e79f4e3f18e9d24b30db1e45fd39bdf2bf1de951e0e18ec0f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-708239f3b9e9ab86136e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1132C1 | 3898e2198838f6aae145cd2edda0825c45b38e31247996d6ecd6f5e8e4f4262b.png | 3898e2198838f6aae145cd2edda0825c45b38e31247996d6ecd6f5e8e4f4262b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-64da10aa3eebc9225860 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1159C1 | b0342460e30e9df742f06a579b4174161fc0fd06d657873a5220c4b1ec0459cb.png | b0342460e30e9df742f06a579b4174161fc0fd06d657873a5220c4b1ec0459cb | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-21886dbafbd2015e327b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO SPCI | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1186C1 | 8bc4bec1e3deba9008f2a3871b16647f6803e58a8e48169698e2a3f056dbec1f.png | 8bc4bec1e3deba9008f2a3871b16647f6803e58a8e48169698e2a3f056dbec1f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-314ada8f6c91d773c0f4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1213C1 | 7cb02b4d19f4ef8ed30b23fa21d95aa81016997f7830e7a0dfa855658dcb51e2.png | 7cb02b4d19f4ef8ed30b23fa21d95aa81016997f7830e7a0dfa855658dcb51e2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fdc73ab78c62cd5723cc | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1240C1 | e28d3d05a3092ad25c67aa41f257237863a3b3f1cd46c8d1dcac756659fdb38f.png | e28d3d05a3092ad25c67aa41f257237863a3b3f1cd46c8d1dcac756659fdb38f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4f0a5c100c25c41df5ba | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1266C2 | fc9dff153a8156561059ee795efac5ea4f8bc2a7f3602003c608808b75a211d8.png | fc9dff153a8156561059ee795efac5ea4f8bc2a7f3602003c608808b75a211d8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7c46c2061da96281cc37 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1284C1 | 3b36970a6e2eafcb10305f765203da7cdb6fe6d15f2d4a84ee68d4714194f7ed.png | 3b36970a6e2eafcb10305f765203da7cdb6fe6d15f2d4a84ee68d4714194f7ed | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e3cd0c03622f91082677 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1310C1 | 815ef4ca5e9b0350335a560e2b82aae0d9d092dbcef49eff67c6ad299445c5cd.png | 815ef4ca5e9b0350335a560e2b82aae0d9d092dbcef49eff67c6ad299445c5cd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3e9b87ae32b4d8a8e312 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1337C1 | 83c4f4b9be747be9c3d79339fce07827f6cd6921bf965f7440c69150a589dc04.png | 83c4f4b9be747be9c3d79339fce07827f6cd6921bf965f7440c69150a589dc04 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-48e6bc99d5028bcaed79 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE DRENAGEM | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1364C1 | 8530966d59d210547daff3a2d6b10a2c4bc5ac3dbcb6885a940af2ede6bbd5b9.png | 8530966d59d210547daff3a2d6b10a2c4bc5ac3dbcb6885a940af2ede6bbd5b9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-193c3adf2cc501983b90 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1391C1 | 007e35b946ee54eace1630633ab42d46417ec38097463a2a2a9555dac0c3c69f.png | 007e35b946ee54eace1630633ab42d46417ec38097463a2a2a9555dac0c3c69f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f7f6f0ffbf119775a088 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1418C1 | 4742839cf870c6e3aa9a3db8f935ad3124696be2263d66c3b698f1cc38eeac45.png | 4742839cf870c6e3aa9a3db8f935ad3124696be2263d66c3b698f1cc38eeac45 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c73931019ccbf529b690 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1446C2 | 3475a86d74a06b1f20e76260d484311f5ca59ad0b05be2bc42804ff9b7587ea0.png | 3475a86d74a06b1f20e76260d484311f5ca59ad0b05be2bc42804ff9b7587ea0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d0c58cb0b28a90254ef9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1470C1 | e7c92261f4d281b06dcf9e6abba303b43000cc7ffd71060032fda4a7f585ae93.png | e7c92261f4d281b06dcf9e6abba303b43000cc7ffd71060032fda4a7f585ae93 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3c22e924e38e3d3f4835 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1497C1 | 7707ef18bb1b82a5940eb4044df3d1f8b847275bb745b2f0706098ba6578d7a3.png | 7707ef18bb1b82a5940eb4044df3d1f8b847275bb745b2f0706098ba6578d7a3 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-017f05fc8306c0adbb67 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1524C1 | 9f510bea964b39b6081fc8d0f1dead221511e303506464c17a222ad2660a7202.png | 9f510bea964b39b6081fc8d0f1dead221511e303506464c17a222ad2660a7202 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-95a49c8824b87102685a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO ÁGUA FRIA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1552C1 | 787479ed45557051afd936d9fac2c9fac3f8df416be615603da8b740321acdc4.png | 787479ed45557051afd936d9fac2c9fac3f8df416be615603da8b740321acdc4 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fd45a830cad25e678ce3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO ESGOTO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1578C1 | e809e15249818c985c952ff1361bc81d511e6ad189f36448402f87881f23c482.png | e809e15249818c985c952ff1361bc81d511e6ad189f36448402f87881f23c482 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a0d4f7646d5ee5af6869 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1605C1 | 40a5a1dd6116ac8b53759572c1af7b761a32f91f619a9fd9eae2cb3f79a2919e.png | 40a5a1dd6116ac8b53759572c1af7b761a32f91f619a9fd9eae2cb3f79a2919e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-19ca258ae33a97322821 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1632C1 | 44b591ff97d51ecd8bf2c4082d39d372e03904ffa57940fef140fb211d9af734.png | 44b591ff97d51ecd8bf2c4082d39d372e03904ffa57940fef140fb211d9af734 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-036ee777e7df58d4d669 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1659C1 | 63defee4900caeb7a377f31a35e0d594f784165ea4a74347f30c315c62e438dc.png | 63defee4900caeb7a377f31a35e0d594f784165ea4a74347f30c315c62e438dc | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-223bf65c8463b3b4daf3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1686C2 | 07bdfad940a80e8292616a790da0dcc35042210905927799c0fa009200d0272d.png | 07bdfad940a80e8292616a790da0dcc35042210905927799c0fa009200d0272d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9e49d596a59bd57d7dfa | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1703C1 | 9acd41aedc2e1c9561602e48446a136c2402e69b84e8e72bc9a02343c8a81b0e.png | 9acd41aedc2e1c9561602e48446a136c2402e69b84e8e72bc9a02343c8a81b0e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3d152087f3fca4ab4f45 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1730C1 | 0d75a70884e7aa255d7a041e62aa02728fdbd93dda0449c28ef80ab4ba0a8bcb.png | 0d75a70884e7aa255d7a041e62aa02728fdbd93dda0449c28ef80ab4ba0a8bcb | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-6b5788a0fe9c820e55df | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1758C1 | 260927751cf0f7e5bc777bf7dd7f9caa5056f605b33e1fa2afd76533b795e98d.png | 260927751cf0f7e5bc777bf7dd7f9caa5056f605b33e1fa2afd76533b795e98d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-893ff0bc9bc2039479ac | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1784C1 | 113e5c3f369e3d084a36ebd806103766ae8004fe9dfdc09078d561c5de5406a6.png | 113e5c3f369e3d084a36ebd806103766ae8004fe9dfdc09078d561c5de5406a6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-341c87acab3920005552 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1811C1 | c303e003d7a85c2b91b368a55d9dbd1d340bed49a6eca53e2fe70fb19870118e.png | c303e003d7a85c2b91b368a55d9dbd1d340bed49a6eca53e2fe70fb19870118e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-69bf1a8dc7a165eb9c1b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1838C1 | ecf3d0003e0d9c5d6fbbc121d02b6531fef04093e815969806ff42ab48edbf2c.png | ecf3d0003e0d9c5d6fbbc121d02b6531fef04093e815969806ff42ab48edbf2c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-104a2cd5fdc6627c58ee | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1865C1 | 56d8cdac0747687078a294fb1dfe5502e0f72e744a2183aa50df4f878f9a5656.png | 56d8cdac0747687078a294fb1dfe5502e0f72e744a2183aa50df4f878f9a5656 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-978e1be0999d4589fec3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1892C1 | db0980de4c1f65285a60880e56032071b279550b15abc68afb38324d00ad1392.png | db0980de4c1f65285a60880e56032071b279550b15abc68afb38324d00ad1392 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-191de5211bb10635b6d4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE TIE-INS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1919C1 | 916681165c89b871ec31c484313865508539fb03e37705426814e256887082be.png | 916681165c89b871ec31c484313865508539fb03e37705426814e256887082be | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-99986010752cc96806a0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE LINHAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1947C1 | c51cb77dbfcbb25cc739e938b607f614a72f9b2ec6ad1315a169f812ca1a4e0e.png | c51cb77dbfcbb25cc739e938b607f614a72f9b2ec6ad1315a169f812ca1a4e0e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ef84a4f69bdd33ee6486 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE LINHAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1974C1 | 29f95d0f8472de8e80ccb16dfd0cb0af122acde37b7cfc5f4f381e57ac5fca2b.png | 29f95d0f8472de8e80ccb16dfd0cb0af122acde37b7cfc5f4f381e57ac5fca2b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5a607e43793c902bacf8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1995C1 | c4ae7c54c487b928f045e041b34a758937aa5ae8c6221a4e9cde92849f026e92.png | c4ae7c54c487b928f045e041b34a758937aa5ae8c6221a4e9cde92849f026e92 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e1c3d4e86dfb80f8bfee | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2023C1 | 030a88a0ca9549757e88c7d7328f08958873a0f4f7d7d337bb59e95d75db3476.png | 030a88a0ca9549757e88c7d7328f08958873a0f4f7d7d337bb59e95d75db3476 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fa2ee8c1e8a5e5ef3b1f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2049C1 | 081eb3dd337906bd0f731719a6896640bbc6a006256b5889cfa8721acb847345.png | 081eb3dd337906bd0f731719a6896640bbc6a006256b5889cfa8721acb847345 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7976796c8b540f0e2582 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELO 3D | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2076C1 | 90e470c5236ea46efd2364dfba94d207e2c14b2db3d1c18b714633608b562005.png | 90e470c5236ea46efd2364dfba94d207e2c14b2db3d1c18b714633608b562005 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0ec40781df1faa556c9c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2102C1 | ecbf19a0095bd3f09dfd0d2911932d6de745201e1d5ceb7ff1aa2b8d6410012b.png | ecbf19a0095bd3f09dfd0d2911932d6de745201e1d5ceb7ff1aa2b8d6410012b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f153bbab673c25fb5d80 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2130C1 | 9cbb790fba22322ff9688a03d0854f35c9d9775666e5c9711bee5ba773d46a4a.png | 9cbb790fba22322ff9688a03d0854f35c9d9775666e5c9711bee5ba773d46a4a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3714f3c5ba9e43245a03 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2148C1 | f5885a09685b7171afbf9f87f410efa266622e3d8743234bb1667300d92514de.png | f5885a09685b7171afbf9f87f410efa266622e3d8743234bb1667300d92514de | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-df36f67fc3db78802753 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2175C1 | b1ca89cff27b17377cfdba413a9cd46970f7074898f67149e6d00adaa035a840.png | b1ca89cff27b17377cfdba413a9cd46970f7074898f67149e6d00adaa035a840 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-825c95cb3cbc3c70e7c9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2202C1 | 920668ca8e5c9920be25d05f0f34bb494d67adccabceba0e29cafd83a4fbaad3.png | 920668ca8e5c9920be25d05f0f34bb494d67adccabceba0e29cafd83a4fbaad3 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-075b0834ac48beb3eade | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS BÁSICOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2229C1 | 0e52acf07b60c2c38efaaead23f9f8d46db3eb7d925d457fe8fcbe6935b96abe.png | 0e52acf07b60c2c38efaaead23f9f8d46db3eb7d925d457fe8fcbe6935b96abe | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-442fd51897844ab14156 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2256C1 | 9a9600b7f92876ec96d4170a56b834debc555c107a6f4ed852c55266611c42e0.png | 9a9600b7f92876ec96d4170a56b834debc555c107a6f4ed852c55266611c42e0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9e415186ead4759eebaf | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2283C1 | e394f4d5f949815d00e7bc93b519565fd57643771bd6475396250c8874c438a9.png | e394f4d5f949815d00e7bc93b519565fd57643771bd6475396250c8874c438a9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dc74f57c6984b5ff905b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2310C1 | e2336d416d1d9c5064f95f123948771c759b3d6dbacaa792713aa9811ea9a91b.png | e2336d416d1d9c5064f95f123948771c759b3d6dbacaa792713aa9811ea9a91b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7fdb390bf265cb5e9144 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2338C1 | 2c2b64cbae11af3f52dcb9d2ab5cbdb01527a247e34f67aee7e0502e7e58597c.png | 2c2b64cbae11af3f52dcb9d2ab5cbdb01527a247e34f67aee7e0502e7e58597c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-467cbd339d43172e5fe4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2359C1 | 34319e731efbc7f5809dd191dd6ee2df6371325f9b9df08e229cf320ed263bc9.png | 34319e731efbc7f5809dd191dd6ee2df6371325f9b9df08e229cf320ed263bc9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2c180724860e43a59de2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2386C1 | 3307b99abc30b5f01ab508cdd62f125ffbd60347c3bd019ca192301194184201.png | 3307b99abc30b5f01ab508cdd62f125ffbd60347c3bd019ca192301194184201 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-addc69cba9fa17555ed8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2413C1 | c99ce58aa6be4b8f687e754ab790267ac74781cfe52d7d02e7fbd77ab57dac3d.png | c99ce58aa6be4b8f687e754ab790267ac74781cfe52d7d02e7fbd77ab57dac3d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c45413711c87207fd9c9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2440C1 | 0b48cadb7ad55874645f373cc46ceef6ae79060437cd4364bc75bf79c07fb23e.png | 0b48cadb7ad55874645f373cc46ceef6ae79060437cd4364bc75bf79c07fb23e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a4a56e0dc849c42de5ed | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2467C1 | fc9daef5a575e5aab9d9bf590a7b6e0d70e47738e8cff639c6661e19c9a1b64c.png | fc9daef5a575e5aab9d9bf590a7b6e0d70e47738e8cff639c6661e19c9a1b64c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a3cfe9e071111d65f120 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2494C1 | ae71a25a6e76423a0e835eeab87ee892951837486c7d36baf805a0de8458bea7.png | ae71a25a6e76423a0e835eeab87ee892951837486c7d36baf805a0de8458bea7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5dc1f394bde92eb57bb8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2522C1 | a91734fc458be7184242991cc2994cb7c67d9aba87de47746a3723a3d07800ca.png | a91734fc458be7184242991cc2994cb7c67d9aba87de47746a3723a3d07800ca | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-751e7730b4d53d2caf76 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2541C1 | a523e8ef4ad7598ed63da302ce9a4f65c143125d1561a5b093f7b5b682918988.png | a523e8ef4ad7598ed63da302ce9a4f65c143125d1561a5b093f7b5b682918988 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-934d1ad37e7b9bbb055a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2568C1 | dda2fde510f63467d48d7ac019b672d5390e55f50cf9c71d1aab860556d9c02f.png | dda2fde510f63467d48d7ac019b672d5390e55f50cf9c71d1aab860556d9c02f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a99c28d0bd87b9948f6d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DO ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2595C1 | ff482dab73edf6b0744c6ac94af8300bc1b3d3df499e83a81eec282263a29b58.png | ff482dab73edf6b0744c6ac94af8300bc1b3d3df499e83a81eec282263a29b58 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-32b3a6701b192a19f6ac | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2649C1 | a7bad0dc5a060bd1524c07ac8c45280a97c08a62105c0f2f8b0b79d41dd57248.png | a7bad0dc5a060bd1524c07ac8c45280a97c08a62105c0f2f8b0b79d41dd57248 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f7513f7125d9d0f94337 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMAS FUNCIONAIS TÍPICOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2676C1 | 902d9be54e2298a418e935657ca48758cad523aa7c3351e9e5d2aaf556b8ca13.png | 902d9be54e2298a418e935657ca48758cad523aa7c3351e9e5d2aaf556b8ca13 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-155fcfc20bc24c7fde44 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2703C1 | 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454.png | 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c25795279d942ef7ab2c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2730C1 | 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454.png | 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-37e1f16e65036522c2d2 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2757C1 | 2e38148c7dc6d38a232283ab7366e059da2f8684dae4fce2402b8b4ee70fed14.png | 2e38148c7dc6d38a232283ab7366e059da2f8684dae4fce2402b8b4ee70fed14 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e30820c9428e977237a9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO DAS SUBESTAÇÕES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2784C1 | 32faaf15941fe1374b338a4547b77e8c66e117d58c17b00590d51f914992c18c.png | 32faaf15941fe1374b338a4547b77e8c66e117d58c17b00590d51f914992c18c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0145b76862807f9c4050 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ROTA DE CABOS ELÉTRICOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2811C1 | 038321318873f54deaee74f10ecbf8baf3d231a45bdd02d0e652c65dbe697232.png | 038321318873f54deaee74f10ecbf8baf3d231a45bdd02d0e652c65dbe697232 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e7709a6ce96c428c323d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2838C1 | ced5013962296c1a7ea04b0437fb414134b098751286a4a061a4245fc573b00e.png | ced5013962296c1a7ea04b0437fb414134b098751286a4a061a4245fc573b00e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ab6d1dd937a257f439d0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2865C1 | 95cc18212a16244b7629da543e5730a9118b6767ed7394131604de402a7487c2.png | 95cc18212a16244b7629da543e5730a9118b6767ed7394131604de402a7487c2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-40ee28603d609c19a484 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2893C2 | 13163fa4f156646c1f80682a060d3d9acedd4a4d444c8b991921800e5a5b3738.png | 13163fa4f156646c1f80682a060d3d9acedd4a4d444c8b991921800e5a5b3738 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fb4fffc807858b8904da | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2915C1 | 7ece9f3d10558fa9e5317961b1a6293fdb4e5e151e06de89e9d7acbbfccd7305.png | 7ece9f3d10558fa9e5317961b1a6293fdb4e5e151e06de89e9d7acbbfccd7305 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-bef850f1e1c34f55c459 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2970C1 | 16c6ea47a924dda71f47f41262e2c4f2c57d1db2e141896f106a37bbc516a9b5.png | 16c6ea47a924dda71f47f41262e2c4f2c57d1db2e141896f106a37bbc516a9b5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5838097112650773a966 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2997C1 | 05461a593b018493d6f9a4fd45d5a0798523b4cf4770f5fdaef9d2ceed66f545.png | 05461a593b018493d6f9a4fd45d5a0798523b4cf4770f5fdaef9d2ceed66f545 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a70b2239ce96d4c7cac1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE INSTRUMENTOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3023C1 | 9957fdfd9ad963d119bf02ad6c85b42b51f1026687f5a5ccf43d80928ce79483.png | 9957fdfd9ad963d119bf02ad6c85b42b51f1026687f5a5ccf43d80928ce79483 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dfd7c51b8e04c41cefd3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3050C1 | 83fa3bae69d766653bf540181dc1ca9a5e9d62bc72d8ef38bce83c244995d9da.png | 83fa3bae69d766653bf540181dc1ca9a5e9d62bc72d8ef38bce83c244995d9da | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2580ab04932bf5bd2c97 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3077C1 | f16032462d677baa869ab9acbf0f2e43e3e9e9c76d9bda0894ea7fb6265c3438.png | f16032462d677baa869ab9acbf0f2e43e3e9e9c76d9bda0894ea7fb6265c3438 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d03180f1715d25e30d10 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3104C1 | eebada44cfa736856cce8127d12b9bfc1f910eba60546c46711179475a9734a2.png | eebada44cfa736856cce8127d12b9bfc1f910eba60546c46711179475a9734a2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f678cfb2df24fc3f3622 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3131C1 | 7d161392720c2d1e99bfa3f8cf5655fa340b5f9f98385a7cc359f9223682025e.png | 7d161392720c2d1e99bfa3f8cf5655fa340b5f9f98385a7cc359f9223682025e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c8affcfa706c6fa6f830 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3158C1 | 4d4e7f0b4f495240be24309615c7d6ed1e6866f0ebcce62a7f5d09a9b9803a6b.png | 4d4e7f0b4f495240be24309615c7d6ed1e6866f0ebcce62a7f5d09a9b9803a6b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-03fd3d50b1202aa63428 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3185C1 | 88b084f5b82fa8a82138ee37df3645427ad2383714ca5ebd1b813bb9ce87d7cd.png | 88b084f5b82fa8a82138ee37df3645427ad2383714ca5ebd1b813bb9ce87d7cd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-866796487c237b3a4dcd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3212C1 | 48ad5b9f329a069a0ba873d6600a1ebcead212c0b4be28ab4f2f05fdc03f5de1.png | 48ad5b9f329a069a0ba873d6600a1ebcead212c0b4be28ab4f2f05fdc03f5de1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b362029df84dd7572b90 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2622C1 | b8bbdfb6e0e5da102a2a931d5e2f1b45824d0af00cfb3b0dc24c640752368f27.png | b8bbdfb6e0e5da102a2a931d5e2f1b45824d0af00cfb3b0dc24c640752368f27 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-afbf37ead6bc4b065b19 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2942C1 | 37c316d861fbcbfdc5306050cc33f58eadc24597349daa106cbf4c6aa21eaaa6.png | 37c316d861fbcbfdc5306050cc33f58eadc24597349daa106cbf4c6aa21eaaa6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1c12a890d07dfa34642a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R140C1 | 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5.png | 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e492c01048982f86c06a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CAPEX / OPEX | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R168C1 | 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2.png | 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d99de8f8ff46fd167cca | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | Fluxo geral da disciplina/fase | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R60C2 | 6f793ee06618094830b216d629f676883379affc19eeae86d089ecb1bef12e46.png | 6f793ee06618094830b216d629f676883379affc19eeae86d089ecb1bef12e46 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-27fa60d292f198b7ab15 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R83C1 | 71862634cb2c86e24d15f22cd6079eae7c00db06ad0c5927e8b0408a6721c0f7.png | 71862634cb2c86e24d15f22cd6079eae7c00db06ad0c5927e8b0408a6721c0f7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3b3a2d53579946c05522 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R111C1 | 8185d8ccee4d56e6eb5be4d0b76ff7409b1442276bdaf61a50ba1cfb378d6e10.png | 8185d8ccee4d56e6eb5be4d0b76ff7409b1442276bdaf61a50ba1cfb378d6e10 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-999e618194165d6f227b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | HAZOP | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R196C1 | a6542a855b5c75f59e67736ec8ff3bb23d6926339bdf5887b432e91d68a554d8.png | a6542a855b5c75f59e67736ec8ff3bb23d6926339bdf5887b432e91d68a554d8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-654041bb86ee0b15a6de | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | HAZOP | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R227C2 | 1a12ad3de000975055ddecabdeae7915343e28a119a76a9982438fb4ed2bdeb6.png | 1a12ad3de000975055ddecabdeae7915343e28a119a76a9982438fb4ed2bdeb6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f285f428b4964519301c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R241C1 | 911224723cbe4ff1af1bfd20a66ae0e9a18c99ba06b64bada35e99b58eb7bcfa.png | 911224723cbe4ff1af1bfd20a66ae0e9a18c99ba06b64bada35e99b58eb7bcfa | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c63cff4b354af93b675a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R268C1 | 6b16997609bcad768048fa62d0a50d81cdaaae5d4802bd7cd4e5b1c4bd228300.png | 6b16997609bcad768048fa62d0a50d81cdaaae5d4802bd7cd4e5b1c4bd228300 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0de3e0fe842d3c8c4775 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R298C2 | 2e856003d64a332be544bfb58aa2923dc5cc0f08c83fc77c7d7403c68b225100.png | 2e856003d64a332be544bfb58aa2923dc5cc0f08c83fc77c7d7403c68b225100 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4efea434e4805d613b36 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇOS DE MASSAS / FLUXOGRAMA INTELIGENTE | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R314C2 | aac40104ad49ead097c5d720086886687b4a80a0b1d6e4b758429ff1b069b9cf.png | aac40104ad49ead097c5d720086886687b4a80a0b1d6e4b758429ff1b069b9cf | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b792bd777354dddb0f7e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R340C1 | 3c02b812f4795f610bdec8e1ef84f4ac54daefb34d20d94cc7137a213e7aa5e8.png | 3c02b812f4795f610bdec8e1ef84f4ac54daefb34d20d94cc7137a213e7aa5e8 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0ef1fae7348ed0d0d9ac | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ESPECIFICAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R367C1 | d04566663f6d635417ad9c62c486441671083ee4166c997076ed78337d39d4cc.png | d04566663f6d635417ad9c62c486441671083ee4166c997076ed78337d39d4cc | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4869114ce1b241493e1d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MANUAL DE OPERAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R394C1 | 06c24f12a27f6134e04cf8084d98a41afbcbf02c24be6b14d09a3dacf09a6dc2.png | 06c24f12a27f6134e04cf8084d98a41afbcbf02c24be6b14d09a3dacf09a6dc2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d9a6872f4c473da134e3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R421C1 | 73ead9b9ab5485039569e3bc25325417342d378f8cb3fcc3f4eb832a92e2970d.png | 73ead9b9ab5485039569e3bc25325417342d378f8cb3fcc3f4eb832a92e2970d | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3ea44194ae83c348b284 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R449C1 | 6882fdd4abfc5fffca9b860290008516e49aa6ab6fefeda91a366f8b81d741c0.png | 6882fdd4abfc5fffca9b860290008516e49aa6ab6fefeda91a366f8b81d741c0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2572660c6dbb293a0a90 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R450C13 | bba36eb298bd9611117de6e87675997819ca939e0309cf5a7e32d13fd83fed9a.png | bba36eb298bd9611117de6e87675997819ca939e0309cf5a7e32d13fd83fed9a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9752fe6f813df2948ab0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R475C2 | 5b0c14a1e479514ecfeb5d852ae3104f5858b76bdad655280c294707da8f31ab.png | 5b0c14a1e479514ecfeb5d852ae3104f5858b76bdad655280c294707da8f31ab | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-08b9f33f1b928846d8de | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R502C1 | f2573c72637883cbd0787354b7a230e59ce681cff9ebc45d3f306d90283dfe2f.png | f2573c72637883cbd0787354b7a230e59ce681cff9ebc45d3f306d90283dfe2f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-50a9d631be9d9402b7fe | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJO GERAL / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R531C1 | caa70ddc10d6d68ae628ca95ad19d710446ef8653858fd10fb7968480247675b.png | caa70ddc10d6d68ae628ca95ad19d710446ef8653858fd10fb7968480247675b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-cfd0222944b61af69489 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DIRETOR | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R560C1 | 5f0679ec2b8b1f412275b97d93c764d3e55f6bb825caaf91d58cd619b6ae2e78.png | 5f0679ec2b8b1f412275b97d93c764d3e55f6bb825caaf91d58cd619b6ae2e78 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3279836f0105d0087f3c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE DETALHAMENTO - PROJETO / FABRICAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R587C1 | a65aad880845a536f2a1762431bc502c3fab0821d3ff8b4a748a4724546314ac.png | a65aad880845a536f2a1762431bc502c3fab0821d3ff8b4a748a4724546314ac | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-aa7fc43d8d7a2f4a1058 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMA DE MONTAGEM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R616C1 | 916f4448075afafed9d0f95d4b37fa2b9921bf382cc62bdd3e61c1348b5d70d1.png | 916f4448075afafed9d0f95d4b37fa2b9921bf382cc62bdd3e61c1348b5d70d1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c1efef27570451ae4634 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE EQUIPAMENTOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R644C1 | 5c4e5cb5b5ed5368225a70981a58afd7a61434fa7ae312b16bc8b154904e4587.png | 5c4e5cb5b5ed5368225a70981a58afd7a61434fa7ae312b16bc8b154904e4587 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8dd4b33a582818ad365c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES / LISTA DE MATERIAIS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R671C1 | 5455405ed5d1a5cd0c28e7c9d2749cb2bdf561f448c7d40f76b3aa271c81e735.png | 5455405ed5d1a5cd0c28e7c9d2749cb2bdf561f448c7d40f76b3aa271c81e735 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-39e23c24b7c159470f21 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R698C1 | fe2aa9f5a4ecda3e558fcfcf3050ae93fff2992e424ac500b939a495821dd778.png | fe2aa9f5a4ecda3e558fcfcf3050ae93fff2992e424ac500b939a495821dd778 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f361b8bbb43a01be0018 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R725C1 | c137606fc382468abf31a807a0cf38acc07a934a13ac24b8a0db3f65cecf4a8c.png | c137606fc382468abf31a807a0cf38acc07a934a13ac24b8a0db3f65cecf4a8c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-38e14f89f3c4a3fb9e1f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R753C2 | 5b2142364d9e1d8965c4d74f6de112e6126eed107f7cf134dda2c78bb1a45ee7.png | 5b2142364d9e1d8965c4d74f6de112e6126eed107f7cf134dda2c78bb1a45ee7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a26b7b9a0b1413c211ca | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE IMPLANTAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R771C1 | a6ecc1d116d02613bbfa38090c66cbfcb278591312fdbbb6b82a2c362e6a1b5e.png | a6ecc1d116d02613bbfa38090c66cbfcb278591312fdbbb6b82a2c362e6a1b5e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2949805e7bb4be99df75 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R798C1 | 8b43eac1e1589968a78124e2aed5fec1c24b8e05dbd78051f70a803dece9cf88.png | 8b43eac1e1589968a78124e2aed5fec1c24b8e05dbd78051f70a803dece9cf88 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-833b4026ff7ff9676be8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE PAISAGISMO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R825C1 | 1ced9c83f8e23eef743e1619a3e704554930f6065a88c19ab7ee1200a09a323b.png | 1ced9c83f8e23eef743e1619a3e704554930f6065a88c19ab7ee1200a09a323b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-63a9d1e76d5e86b6c137 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO SPCI | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R852C1 | f1b80757ab0cbacab72d964e8dabbcaaf4b6598374bf766b15bfc1f0dad8e598.png | f1b80757ab0cbacab72d964e8dabbcaaf4b6598374bf766b15bfc1f0dad8e598 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3354c2b2ce188586e0f3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R878C1 | 6fe6b8f236215727d52f7878a5c1c6380fa3eab035ad9ccac8f0e2af6e45f4c7.png | 6fe6b8f236215727d52f7878a5c1c6380fa3eab035ad9ccac8f0e2af6e45f4c7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2f7ca7951dd08bc80dc7 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R905C1 | 83f99568efc23b51e57399c1d15edc9f9b30d2553040e0c16b46a7dc4ab54045.png | 83f99568efc23b51e57399c1d15edc9f9b30d2553040e0c16b46a7dc4ab54045 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0988a13bbcc80a425448 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R933C2 | 42d85e8f6a45f16cdc21d1267fe7743590a6d863496fc06e6c8a0b4d1e9e461f.png | 42d85e8f6a45f16cdc21d1267fe7743590a6d863496fc06e6c8a0b4d1e9e461f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-64b28791eece4829f649 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R949C1 | c1d47dd0d30e29a1532d2deaeb9db5832f533dbe2f3fad8ae46772449ec58c43.png | c1d47dd0d30e29a1532d2deaeb9db5832f533dbe2f3fad8ae46772449ec58c43 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-bd119a22f7f4b156202e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE PROJETO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R976C1 | 474a4ed9ad9840af874c41e05efec504dcdd9b9734ec789820b6d869d947e174.png | 474a4ed9ad9840af874c41e05efec504dcdd9b9734ec789820b6d869d947e174 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3fc9dbd3407b1241c01c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1003C1 | cc5ad58de0193a41a97fc1ab4a4b03a3fa26ccc16c762137a5db41bbc3d8c81f.png | cc5ad58de0193a41a97fc1ab4a4b03a3fa26ccc16c762137a5db41bbc3d8c81f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-335c2625b7e1816379ea | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE DRENAGEM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1030C1 | 05433fc141337952993e72f1d225768a8b1790843bd1c58981b08bcdf5e9c404.png | 05433fc141337952993e72f1d225768a8b1790843bd1c58981b08bcdf5e9c404 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-544ecd25377a413fcc70 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1057C1 | 454db6f98abc5f77b0f25e40a1a49d455ff221d2e4c2b30e16efe208809e6660.png | 454db6f98abc5f77b0f25e40a1a49d455ff221d2e4c2b30e16efe208809e6660 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-09655d5b30742e1fc0e3 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | NOTAS DE SERVIÇO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1084C1 | 1108df152ad1610cd8e6829092ff5fd46c2eca67e4b629aa953f1e799583e3b7.png | 1108df152ad1610cd8e6829092ff5fd46c2eca67e4b629aa953f1e799583e3b7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-25c48564c9e9714c333e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1111C2 | 08d9357c6112258c8e1415ff3ec57b8004fe3792f5c5d086cc3de44ffadc607b.png | 08d9357c6112258c8e1415ff3ec57b8004fe3792f5c5d086cc3de44ffadc607b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5af074ca2877ef92877f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO TÉCNICO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1138C1 | c1c86fadc326937a4214b580e505753ba7008406671723228ad6a41be950dcc7.png | c1c86fadc326937a4214b580e505753ba7008406671723228ad6a41be950dcc7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a5217b6221234de18085 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO TÉCNICO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1165C2 | 49cb6dec25dc76f4da8adc7d75d53c4d06ab70e63b346e4643311c5a1160c557.png | 49cb6dec25dc76f4da8adc7d75d53c4d06ab70e63b346e4643311c5a1160c557 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-97582ac3596690d695fa | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO ÁGUA FRIA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1190C2 | 1a588659aeacd2133b5ef285402c3748fe3d0641d3bff54862b0804e859ebbd3.png | 1a588659aeacd2133b5ef285402c3748fe3d0641d3bff54862b0804e859ebbd3 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-6ff0aae6b06b8c2a6c69 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO ESGOTO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1216C1 | d525ef522e6df597e56a7730be748ffa9690f3c2142f9fb5e3ffdbd526daba7e.png | d525ef522e6df597e56a7730be748ffa9690f3c2142f9fb5e3ffdbd526daba7e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-35757507cfbda63e0b78 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1243C1 | 2746eff2770d6f780da2298bb4dab3a1ccb22ba8776c435bf62e8cf7c3d23eb9.png | 2746eff2770d6f780da2298bb4dab3a1ccb22ba8776c435bf62e8cf7c3d23eb9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-842b51c3bfb511e4e349 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHO DRENOS AR CONDICIONADO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1270C1 | 69b0e5bc9db5d412dd42709b26194ae3a2efb57bfbfb6a6f91b3c269668d8316.png | 69b0e5bc9db5d412dd42709b26194ae3a2efb57bfbfb6a6f91b3c269668d8316 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-9bf90d8ac98eab970577 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1297C1 | ed5e3e8a56ee68b0e05d6aca322022db1fe0ebcd0fe89a9033f9f86d1b2325c1.png | ed5e3e8a56ee68b0e05d6aca322022db1fe0ebcd0fe89a9033f9f86d1b2325c1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d61d3c083e5f3874d9bd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1325C2 | 0df65a7d06876c89b7d0b8431e107d845dde89ca078ffb600244c9e4b45523dd.png | 0df65a7d06876c89b7d0b8431e107d845dde89ca078ffb600244c9e4b45523dd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-5788e09bf04c8a575f89 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PARECER TÉCNICO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1342C1; 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1499C1 | 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62.png | 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-29dd303cb7d506dc3d05 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1369C1 | d71b611b39abe11ce8819d5db79ccd500e5b6e79c42693325fdd756b3852fd51.png | d71b611b39abe11ce8819d5db79ccd500e5b6e79c42693325fdd756b3852fd51 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-83f6b550360b0d39ce4d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1396C1 | 0fbf839e9d53fd2eda2fffe3331ea364ebb7a9cf21f6bb5dfb08758e6324b75e.png | 0fbf839e9d53fd2eda2fffe3331ea364ebb7a9cf21f6bb5dfb08758e6324b75e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ca20386f0efe6424dcab | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE TIE-INS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1423C1 | 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29.png | 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0cc518bbd7018946efbf | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE LINHAS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1450C1 | 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29.png | 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-af3575afee017c2f190c | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE LINHAS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1477C2 | 6ce1859e6d702fadd356e2ac2435d54a96d0708a795b50c57ad2cdde3a9840a0.png | 6ce1859e6d702fadd356e2ac2435d54a96d0708a795b50c57ad2cdde3a9840a0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b5ca9335bd4acffc0c5b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1526C1 | 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62.png | 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-579683674c5c900d810f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | SPOOL'S DE TUBULAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1553C1 | bcaa577efeb31a6e54cef9e83a14b176192d0dd54649be903e5322e8f43a962f.png | bcaa577efeb31a6e54cef9e83a14b176192d0dd54649be903e5322e8f43a962f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-89861e60d64bff605803 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ISOMÉTRICOS DE TUBULAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1582C1 | 94e14298e538c8d019e9bb1add018ff7dd205cae77b407c89065c0f79bef9081.png | 94e14298e538c8d019e9bb1add018ff7dd205cae77b407c89065c0f79bef9081 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-fb017084d598a83e8ad9 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1609C1 | c194cb856381f962467c54ac4daee961b2d391ea97bad86c221aa4e286cfbb25.png | c194cb856381f962467c54ac4daee961b2d391ea97bad86c221aa4e286cfbb25 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-224c386193d51a2fbdca | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DE CARGAS DE TUBULAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1636C1 | 3eac10b2a01b193f4e80a0457196a3d7a70222377855ac40d9da47b98e99a72c.png | 3eac10b2a01b193f4e80a0457196a3d7a70222377855ac40d9da47b98e99a72c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-54147ca0127b041c5e24 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | SUPORTES DE TUBULAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1665C1 | 238768a3965035cd0f942bec6f11ceb7f85717ff641bca9c52b28d8dc3ab4b7e.png | 238768a3965035cd0f942bec6f11ceb7f85717ff641bca9c52b28d8dc3ab4b7e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2805b43ff7589df810b1 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAIS POR LINHA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1694C1 | c8176230a40bb156a60f104fb1ed289e67ada47fd79b936740965699b8ff21c5.png | c8176230a40bb156a60f104fb1ed289e67ada47fd79b936740965699b8ff21c5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d1dc13486049ba4303dd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAIS GERAL PARA COMPRA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1724C1 | 297a0ae9646b5ad0b6c52afb98815747d3e5c3f80ddbe1432bd888e462b5b8cf.png | 297a0ae9646b5ad0b6c52afb98815747d3e5c3f80ddbe1432bd888e462b5b8cf | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-12dc1708b23bed9e1a84 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1752C1 | 7c9d3283cf65b0fe57e8ab9245639ce06a6d9f991d786dfc793d939dedede2bf.png | 7c9d3283cf65b0fe57e8ab9245639ce06a6d9f991d786dfc793d939dedede2bf | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8d766b08b2dbd09d214b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1781C1 | 94d546ef51da9bb8f895eee1831a58d45fd956eb81068e8129b084b7516c4520.png | 94d546ef51da9bb8f895eee1831a58d45fd956eb81068e8129b084b7516c4520 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7f9405c0d9841ad92002 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1800C1 | 6022dafda73195fa163c84e580a87d39d9753f33b730a5db8da30bbc5125a0d6.png | 6022dafda73195fa163c84e580a87d39d9753f33b730a5db8da30bbc5125a0d6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-7278c3cc5ac87cee7d9e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DETALHADOS / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1827C1 | 50964681fbb3495f7cce4f3727ff3f808a98afd2114b58b0c081045573c425f0.png | 50964681fbb3495f7cce4f3727ff3f808a98afd2114b58b0c081045573c425f0 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-483e8478887daa59a1f8 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1855C1 | e02e07cd17a1ba8b1f5e39dc01379ba84081a481f2af5835029468c487e20ba3.png | e02e07cd17a1ba8b1f5e39dc01379ba84081a481f2af5835029468c487e20ba3 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c42b878cd958c5046dcc | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1882C1 | a78ac29f21453df2169065f8f61f1597bc5751e346c6687a1dd26acc2810b957.png | a78ac29f21453df2169065f8f61f1597bc5751e346c6687a1dd26acc2810b957 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-64ebb9f69ae912510644 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1910C1 | b11099f60b48aec73bab300bd53e1ff796e1d6efb6a36746c70aaf7bc33662b7.png | b11099f60b48aec73bab300bd53e1ff796e1d6efb6a36746c70aaf7bc33662b7 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-e50c5c15aa3d75c7ca22 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | APOIO - DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1940C2 | adc8f5aeba96e7241046faa6c822762770e3f1562e48cc121c89ef1ecb83107c.png | adc8f5aeba96e7241046faa6c822762770e3f1562e48cc121c89ef1ecb83107c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-a964500a2ee54d732d8a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1961C1 | 9da93e5200ad381d1696562e98b666bf7f438bb93de3c55c4eaf13e4ebc74121.png | 9da93e5200ad381d1696562e98b666bf7f438bb93de3c55c4eaf13e4ebc74121 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-1d5723d006a0bc0008d7 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1988C1 | 85724bd68eb790b947fdbda519c615e09a89e5d51cd958533059679a9e45c69a.png | 85724bd68eb790b947fdbda519c615e09a89e5d51cd958533059679a9e45c69a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d524c91bcafbb2b2932e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2016C1 | 0da839afc3140e804484cc4a628b323a295b570455a7c13423bb720690a2b6e9.png | 0da839afc3140e804484cc4a628b323a295b570455a7c13423bb720690a2b6e9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-96e893907052ba90c03a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE INSERIDOS METÁLICOS / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2043C1 | b88d786a3bc979185ff5e5b2ce321e2774d3f5e3f960c98c9fb518b9d0109e6a.png | b88d786a3bc979185ff5e5b2ce321e2774d3f5e3f960c98c9fb518b9d0109e6a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ad2708ff8e6ca3f98a43 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE ARMAÇÃO / MODELO BIM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2070C1 | 49243d967e51bd872cfef192fc0225d14ad39eb437a5f3902e9827e5aa68157a.png | 49243d967e51bd872cfef192fc0225d14ad39eb437a5f3902e9827e5aa68157a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-f6eea074ed3884bb8b7b | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTITATIVOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2098C1 | 679d86fc9b6f3c646d3e3fd7ef306dda854c9c664ed9f92c9e804c6c2f537ca2.png | 679d86fc9b6f3c646d3e3fd7ef306dda854c9c664ed9f92c9e804c6c2f537ca2 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3196a6df2d8e64043ceb | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2126C1 | 2927527609028f43ae9b7ac11423f131015d02589b88a562e601fe5f56328b21.png | 2927527609028f43ae9b7ac11423f131015d02589b88a562e601fe5f56328b21 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-eeabb805a84b9a3a8811 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2157C2 | dac45787e9d064352d34d04a6a303a2682436db4f5e7ca33952a9245f0cb7f16.png | dac45787e9d064352d34d04a6a303a2682436db4f5e7ca33952a9245f0cb7f16 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-6e19d65283464c395ea4 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2176C1 | d04b4ea509b408ff9d79b07ca91a02947a13ddfea327e9a7ac31191cc0c1276e.png | d04b4ea509b408ff9d79b07ca91a02947a13ddfea327e9a7ac31191cc0c1276e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0c455c5a00bb46ab49ec | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DO ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS (REVISÃO COM DFS) | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2203C1 | aa1ca99b43bea45b3e49a4a974f9c8447fc742d82abd6ba5d73541844075ec62.png | aa1ca99b43bea45b3e49a4a974f9c8447fc742d82abd6ba5d73541844075ec62 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c978cd571600a3901a1f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS (REVISÃO COM DFS) | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2230C1 | 4b628b77bed8b60e9e8314765e195a0881a9683184bab9f6176fefa064cc8c38.png | 4b628b77bed8b60e9e8314765e195a0881a9683184bab9f6176fefa064cc8c38 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-ff2f1e5736607933182a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMAS UNIFILARES (REVISÃO COM DFS) | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2257C1 | 540b26580384ffdc9e137306e96cdd1316c19be56af294b80a5c3a0208bcd44f.png | 540b26580384ffdc9e137306e96cdd1316c19be56af294b80a5c3a0208bcd44f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-996c1211df14b6e60a48 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | REQUISITOS CIVIS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2284C1 | 6c1540f83b8fcd7d3a6ab632f904642447062131b65c11f76c042b90d9b39892.png | 6c1540f83b8fcd7d3a6ab632f904642447062131b65c11f76c042b90d9b39892 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-d100dfb9367293e8423f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2311C1 | 289ec8f0d77dbf2b30ca7966f7653f4857e432ebd7b2e0dd2a90e06a831bc3fd.png | 289ec8f0d77dbf2b30ca7966f7653f4857e432ebd7b2e0dd2a90e06a831bc3fd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-bc052c68dcf0e0d36a26 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2338C1 | dd580e9dcd29fff33a544090e312d20ae7ebb374380aa32008747449231d5e4a.png | dd580e9dcd29fff33a544090e312d20ae7ebb374380aa32008747449231d5e4a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c1f45e4c7a948662b7dd | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2393C2 | c83ffa273f9f234a87206341f06b84dc361ec648a99a517c7f70409b787be760.png | c83ffa273f9f234a87206341f06b84dc361ec648a99a517c7f70409b787be760 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-32d5008b0d46f9151091 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROJETO DE ILUMINAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2419C1 | d6a75f417dcc20dea267883ff66e3603320491df3ac6903d2b44953bb774091b.png | d6a75f417dcc20dea267883ff66e3603320491df3ac6903d2b44953bb774091b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-2f4597c0a3d7b4ead66f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMAS TRIFILARES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2446C1 | 1c476268834cf3df62dc630fe2ba209aeee8f5556d63f276b07d19cc26d9b13f.png | 1c476268834cf3df62dc630fe2ba209aeee8f5556d63f276b07d19cc26d9b13f | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b767b64cb7b78b1acd32 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2473C1 | 401c491fa1817d9afb831d21c7de8ab72d905cb09079dd37b6338430fc62790a.png | 401c491fa1817d9afb831d21c7de8ab72d905cb09079dd37b6338430fc62790a | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3957e93633b27594cf8d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMÓRIA DE RISCO DO SPDA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2502C2 | 7a512d8d310d0b2268aca5910a9e89f66d926c6e9634f4d5aca856bf4d00c58b.png | 7a512d8d310d0b2268aca5910a9e89f66d926c6e9634f4d5aca856bf4d00c58b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-11cba7db2653afac2716 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2528C1 | cb9127e5d967f4842cc27dea3d6e3391fccbb0644f0dba5a538dce4985b6713c.png | cb9127e5d967f4842cc27dea3d6e3391fccbb0644f0dba5a538dce4985b6713c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3cbf6206218b20320296 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO E SPDA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2555C1 | cf2289aa7e9a9d62da0928f4de77df6ab1b87533a5f05f4833f11e2549051f9b.png | cf2289aa7e9a9d62da0928f4de77df6ab1b87533a5f05f4833f11e2549051f9b | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-50409f14640055b61f98 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | FOLHA DE DADOS (PAINEL DE ILUMINAÇÃO) | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2582C1 | 1045e51d6ca3cc39518a2001ccaa580e9580a251e2bdcc6f1a6d29c4f9aa0cd6.png | 1045e51d6ca3cc39518a2001ccaa580e9580a251e2bdcc6f1a6d29c4f9aa0cd6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-b2ff1133fc5a31eab893 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE CABOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2609C1 | 4a58221cbca9d47e8339a36d099ba261e914c9c38de4d79c9a6b0c800cdd69d5.png | 4a58221cbca9d47e8339a36d099ba261e914c9c38de4d79c9a6b0c800cdd69d5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-4afe8b4792339fa42fdc | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2636C1 | 4e2d58d9e1ea9d31d8a8575e665338cec5f5937268003729e2f9e1b9f57556a1.png | 4e2d58d9e1ea9d31d8a8575e665338cec5f5937268003729e2f9e1b9f57556a1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8caa6a011fbe7f34b20d | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2663C1 | 64f2945d45e9ef3657e639df460dae01cf2b6154f12b145f7822c3052269b7aa.png | 64f2945d45e9ef3657e639df460dae01cf2b6154f12b145f7822c3052269b7aa | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c3fdccd2c90937806e94 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2690C1 | dcd19e0b42c8f44f3e1fb1ffa4737ea45fe6da44d5d154d8b964f3ef04ca8e41.png | dcd19e0b42c8f44f3e1fb1ffa4737ea45fe6da44d5d154d8b964f3ef04ca8e41 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-caba947e8c3b4c4eec63 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2717C1 | 705da7e68320f2c2eb5d58df8837a95712e490da370f262c79e8a8455ed6eef4.png | 705da7e68320f2c2eb5d58df8837a95712e490da370f262c79e8a8455ed6eef4 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-93db197b262df8002e75 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2746C1 | 03811047c08702493d2d29bff9d08c8de0bee58f85cbf743a370509ffda9e6cc.png | 03811047c08702493d2d29bff9d08c8de0bee58f85cbf743a370509ffda9e6cc | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0cacc3236a02bc57e41a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2767C1 | 94687857b084c96975f419b229d083599bd1ca7f7709e6916d131039d3443a64.png | 94687857b084c96975f419b229d083599bd1ca7f7709e6916d131039d3443a64 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-277fe41b6aad6f7013f0 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2794C1 | 81087704328e8d830e5b0b14bc7c94309a48a51e855f7955b4c2e462c172dc5e.png | 81087704328e8d830e5b0b14bc7c94309a48a51e855f7955b4c2e462c172dc5e | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-dc8f7d2b331487b36023 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2821C1 | ea6129c5f0d210397839365d9094cfddc22b88850d9bde2c2767fad091ac1927.png | ea6129c5f0d210397839365d9094cfddc22b88850d9bde2c2767fad091ac1927 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-557bbefc485760b5cb97 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2848C1 | 3f415d12721168af1e8ee1557fb54e34d645cdc428693bcbaa2e7296d786fb04.png | 3f415d12721168af1e8ee1557fb54e34d645cdc428693bcbaa2e7296d786fb04 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-17826525c109bffb94c5 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS / EQUIPAMENTOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2875C1 | 36646b781736590cf9d2a79ed649db4d2b5a072bbeafd6a595f83f46b8f3febd.png | 36646b781736590cf9d2a79ed649db4d2b5a072bbeafd6a595f83f46b8f3febd | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-c55e18fb970f6cd28c8e | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAL DE INSTRUMENTAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2902C1 | 492a5417086416efc2ce9a71a8a19f808f15c795a0f05a23417e217d237e64c5.png | 492a5417086416efc2ce9a71a8a19f808f15c795a0f05a23417e217d237e64c5 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-0ae26248d645bda1fa5a | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | PLANILHA DE QUANTIDADES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2929C1 | 38216fc8d963a3d572e57f610990444d24940a6eb28f7340d1d5560e26b1bce6.png | 38216fc8d963a3d572e57f610990444d24940a6eb28f7340d1d5560e26b1bce6 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-171bca286b2816fba622 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2956C1 | c06a984fc9927e53b656eab3b77a9c29c233cc7d88e883fec25d564e9f58084c.png | c06a984fc9927e53b656eab3b77a9c29c233cc7d88e883fec25d564e9f58084c | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-22b1201df3b44ad07b2f | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2983C1 | 0a073d9011b662e147024fdc59ef6a6ac92d832d9d07966ad771798530bcaddf.png | 0a073d9011b662e147024fdc59ef6a6ac92d832d9d07966ad771798530bcaddf | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-3fcadc00dfca24825267 | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R3010C2 | 577a1e7692628f22d1ee762a1505ba730462ce51e7974b600df5dd63f04be6a1.png | 577a1e7692628f22d1ee762a1505ba730462ce51e7974b600df5dd63f04be6a1 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
MAN-8a98df9606a1227627de | manual-rev02-preliminar-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | evidencia_nao_interpretada | LISTA DE MATERIAL DE PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2365C1 | 098238be17da849ccf17a0fbfb39a43286749d192d9c067d103347d03abbe2c9.png | 098238be17da849ccf17a0fbfb39a43286749d192d9c067d103347d03abbe2c9 | a_validar |  |  | revisao_humana | Figura incorporada: leitura visual requerida; nenhuma relação obrigatória inferida.
OBS-FEL4-001 | manual-rev02-observacoes-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | observacao_preliminar |  | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R140 |  |  | informacao_externa | Cliente — normas e padrões | Planilha de Quantidades Multidisciplinar | preliminar_sem_aprovacao | Imagem image89.png: cliente fornece normas e padrões ao fluxo SIPOC.
OBS-FEL4-002 | manual-rev02-observacoes-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | observacao_preliminar |  | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R140 |  |  | referencia_tecnica | Informações de todas as disciplinas | Planilha de Quantidades Multidisciplinar | preliminar_sem_aprovacao | Imagem image89.png: entradas de Civil, Mecânica, Elétrica e outras disciplinas; sem definição de marco FS.
OBS-FEL4-003 | manual-rev02-observacoes-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | observacao_preliminar |  | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R140 |  |  | condicional | Informações consistentes e suficientes | Quantitativos do projeto | preliminar_sem_aprovacao | Imagem image89.png: decisão SIM/NÃO, retorno para obtenção de informações. Não criar ciclo de cronograma.
OBS-FEL4-004 | manual-rev02-observacoes-v1 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4 | observacao_preliminar |  | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R60 |  |  | referencia_tecnica | Planilha de Quantidades | CAPEX/OPEX | preliminar_sem_aprovacao | Imagem image206.png: seta da planilha ao CAPEX/OPEX; vínculo temporal obrigatório não explicitado.

## Parametros
parametro | valor
schema_version | 1
projeto | BL1120-0011 — identificação Forno III a confirmar
jornada_hh_dia | 8
capacidade_profissionais | {}
duracao_cliente_dias | {"2": null, "4": null}
percentuais | [0.8, 0.1, 0.2, 0.1]
encadeamento | [[1, 2], [2, 3], [3, 4]]
relacionamentos_aprovados | []
identidades | {}
ld_sha256 | 460cc1d3059c68d8e84f3a0e4f2abc009ad6ab5435160736b231c194d1cfd5e8
manual_sha256 | cbd1da49a5afb5f33baac8b32cb377f38ffaf6ff2d3deab5db4181515d1671ac
config_sha256 | bf42f6db43d74d6feb1d8bf16da59bf0a69c2a0360164876a2ff7b5febff7ad9
versao_motor | 0.2.0
observacoes_sha256 | 42d82b25db277bc74b63a52a04cf509c44f5b0d8433bd92b75ac57fd74ef90a5

## Pendencias
codigo | origem | descricao | registro_id | codigo_ld | nome | wbs_id | eap_original | quantidade | unidade | a1_equivalente | identidade_semantica | originais | cache
SEM_HH | LD!13 | Gerenciamento do Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6b7f222b8f0abe7a6632 | AC | Gerenciamento do Projeto | WBS-570af2fe646400ce83a5 |  |  | HH |  | ["1.1", "AC", null, "Gerenciamento do Projeto"] | [null, "AC", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", "=IF(F13=\"A4\",E13/8,IF(F13=\"A3\",E13/4,IF(F13=\"A2\",E13/2,IF(F13=\"A1\",E13,IF(F13=\"A0\",E13*2,IF(F13=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R13/G13,\"\")", "=IFERROR(IF(F13=\"HH\",SUM(H13:P13),SUM(H13:P13)*G13),\"\")", null, null, "=IFERROR(V13/G13,\"\")", "=IFERROR(IF(F13=\"HH\",SUM(H13:P13),SUM(H13:P13)*G13*T13),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!14 | Doc Control: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fe1526ae5c462f9d9357 | AC | Doc Control | WBS-570af2fe646400ce83a5 |  |  | HH |  | ["1.1", "AC", null, "Doc Control"] | [null, "AC", null, "Doc Control", null, "HH", "=IF(F14=\"A4\",E14/8,IF(F14=\"A3\",E14/4,IF(F14=\"A2\",E14/2,IF(F14=\"A1\",E14,IF(F14=\"A0\",E14*2,IF(F14=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R14/G14,\"\")", "=IFERROR(IF(F14=\"HH\",SUM(H14:P14),SUM(H14:P14)*G14),\"\")", null, null, "=IFERROR(V14/G14,\"\")", "=IFERROR(IF(F14=\"HH\",SUM(H14:P14),SUM(H14:P14)*G14*T14),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Doc Control", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!15 | Medição e apoio Técnico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8222878e5ee53e457795 | AC | Medição e apoio Técnico | WBS-570af2fe646400ce83a5 |  |  | HH |  | ["1.1", "AC", null, "Medição e apoio Técnico"] | [null, "AC", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", "=IF(F15=\"A4\",E15/8,IF(F15=\"A3\",E15/4,IF(F15=\"A2\",E15/2,IF(F15=\"A1\",E15,IF(F15=\"A0\",E15*2,IF(F15=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R15/G15,\"\")", "=IFERROR(IF(F15=\"HH\",SUM(H15:P15),SUM(H15:P15)*G15),\"\")", null, null, "=IFERROR(V15/G15,\"\")", "=IFERROR(IF(F15=\"HH\",SUM(H15:P15),SUM(H15:P15)*G15*T15),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!16 | Qualidade: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-865fdbd22329c1d78d33 | AC | Qualidade | WBS-570af2fe646400ce83a5 |  |  | HH |  | ["1.1", "AC", null, "Qualidade"] | [null, "AC", null, "Qualidade", null, "HH", "=IF(F16=\"A4\",E16/8,IF(F16=\"A3\",E16/4,IF(F16=\"A2\",E16/2,IF(F16=\"A1\",E16,IF(F16=\"A0\",E16*2,IF(F16=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R16/G16,\"\")", "=IFERROR(IF(F16=\"HH\",SUM(H16:P16),SUM(H16:P16)*G16),\"\")", null, null, "=IFERROR(V16/G16,\"\")", "=IFERROR(IF(F16=\"HH\",SUM(H16:P16),SUM(H16:P16)*G16*T16),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Qualidade", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!17 | Planejamento: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a7e9510fead09663bd92 | AC | Planejamento | WBS-570af2fe646400ce83a5 |  |  | HH |  | ["1.1", "AC", null, "Planejamento"] | [null, "AC", null, "Planejamento", null, "HH", "=IF(F17=\"A4\",E17/8,IF(F17=\"A3\",E17/4,IF(F17=\"A2\",E17/2,IF(F17=\"A1\",E17,IF(F17=\"A0\",E17*2,IF(F17=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R17/G17,\"\")", "=IFERROR(IF(F17=\"HH\",SUM(H17:P17),SUM(H17:P17)*G17),\"\")", null, null, "=IFERROR(V17/G17,\"\")", "=IFERROR(IF(F17=\"HH\",SUM(H17:P17),SUM(H17:P17)*G17*T17),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Planejamento", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!21 | Lista de Documentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d452dfd67ea80f33ac2c | DC | Lista de Documentos | WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 |  |  | A3 |  | ["1.2", "DC", null, "Lista de Documentos"] | [null, "DC", null, "Lista de Documentos", null, "A3", "=IF(F21=\"A4\",E21/8,IF(F21=\"A3\",E21/4,IF(F21=\"A2\",E21/2,IF(F21=\"A1\",E21,IF(F21=\"A0\",E21*2,IF(F21=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R21/G21,\"\")", "=IFERROR(IF(F21=\"HH\",SUM(H21:P21),SUM(H21:P21)*G21),\"\")", null, null, "=IFERROR(V21/G21,\"\")", "=IFERROR(IF(F21=\"HH\",SUM(H21:P21),SUM(H21:P21)*G21*T21),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Lista de Documentos", null, "A3", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!22 | Cronograma de Engenharia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a2d4482687661038292e | DC | Cronograma de Engenharia | WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 |  |  | A3 |  | ["1.2", "DC", null, "Cronograma de Engenharia"] | [null, "DC", null, "Cronograma de Engenharia", null, "A3", "=IF(F22=\"A4\",E22/8,IF(F22=\"A3\",E22/4,IF(F22=\"A2\",E22/2,IF(F22=\"A1\",E22,IF(F22=\"A0\",E22*2,IF(F22=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R22/G22,\"\")", "=IFERROR(IF(F22=\"HH\",SUM(H22:P22),SUM(H22:P22)*G22),\"\")", null, null, "=IFERROR(V22/G22,\"\")", "=IFERROR(IF(F22=\"HH\",SUM(H22:P22),SUM(H22:P22)*G22*T22),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Cronograma de Engenharia", null, "A3", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!23 | Norma de Coordenação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b80b49dffc232c26c3ae | DC | Norma de Coordenação | WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 |  |  | A4 |  | ["1.2", "DC", null, "Norma de Coordenação"] | [null, "DC", null, "Norma de Coordenação", null, "A4", "=IF(F23=\"A4\",E23/8,IF(F23=\"A3\",E23/4,IF(F23=\"A2\",E23/2,IF(F23=\"A1\",E23,IF(F23=\"A0\",E23*2,IF(F23=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R23/G23,\"\")", "=IFERROR(IF(F23=\"HH\",SUM(H23:P23),SUM(H23:P23)*G23),\"\")", null, null, "=IFERROR(V23/G23,\"\")", "=IFERROR(IF(F23=\"HH\",SUM(H23:P23),SUM(H23:P23)*G23*T23),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Norma de Coordenação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!26 | Coordenação de Engenharia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-af51a2a52eee753ca7a8 | AC | Coordenação de Engenharia | WBS-e51f3d6bd7e2cd208330 |  |  | HH |  | ["1.2", "AC", null, "Coordenação de Engenharia"] | [null, "AC", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", "=IF(F26=\"A4\",E26/8,IF(F26=\"A3\",E26/4,IF(F26=\"A2\",E26/2,IF(F26=\"A1\",E26,IF(F26=\"A0\",E26*2,IF(F26=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R26/G26,\"\")", "=IFERROR(IF(F26=\"HH\",SUM(H26:P26),SUM(H26:P26)*G26),\"\")", null, null, "=IFERROR(V26/G26,\"\")", "=IFERROR(IF(F26=\"HH\",SUM(H26:P26),SUM(H26:P26)*G26*T26),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!40 | Engenharia Digital Documentos / Consultoria: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3e3996dbdd352109f37b | AC | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | WBS-3464dd86e9dfefd68ca7 |  |  | HH |  | ["1.4", "AC", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria"] | [null, "AC", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", "=IF(F40=\"A4\",E40/8,IF(F40=\"A3\",E40/4,IF(F40=\"A2\",E40/2,IF(F40=\"A1\",E40,IF(F40=\"A0\",E40*2,IF(F40=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R40/G40,\"\")", "=IFERROR(IF(F40=\"HH\",SUM(H40:P40),SUM(H40:P40)*G40),\"\")", null, null, "=IFERROR(V40/G40,\"\")", "=IFERROR(IF(F40=\"HH\",SUM(H40:P40),SUM(H40:P40)*G40*T40),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!41 | Engenharia Digital Desenvolvimentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d71c76fdc36cf62ae41f | AC | Engenharia Digital Desenvolvimentos | WBS-3464dd86e9dfefd68ca7 |  |  | HH |  | ["1.4", "AC", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos"] | [null, "AC", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos", null, "HH", "=IF(F41=\"A4\",E41/8,IF(F41=\"A3\",E41/4,IF(F41=\"A2\",E41/2,IF(F41=\"A1\",E41,IF(F41=\"A0\",E41*2,IF(F41=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R41/G41,\"\")", "=IFERROR(IF(F41=\"HH\",SUM(H41:P41),SUM(H41:P41)*G41),\"\")", null, null, "=IFERROR(V41/G41,\"\")", "=IFERROR(IF(F41=\"HH\",SUM(H41:P41),SUM(H41:P41)*G41*T41),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!45 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-18db7a4e3ca743913154 | DC | Critérios de Projeto | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A4 |  | ["1.5", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F45=\"A4\",E45/8,IF(F45=\"A3\",E45/4,IF(F45=\"A2\",E45/2,IF(F45=\"A1\",E45,IF(F45=\"A0\",E45*2,IF(F45=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R45/G45,\"\")", "=IFERROR(IF(F45=\"HH\",SUM(H45:P45),SUM(H45:P45)*G45),\"\")", null, null, "=IFERROR(V45/G45,\"\")", "=IFERROR(IF(F45=\"HH\",SUM(H45:P45),SUM(H45:P45)*G45*T45),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!46 | Relatório dos Testes de Processo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-14b212fa3006af284b20 | DC | Relatório dos Testes de Processo | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A4 |  | ["1.5", "DC", null, "Relatório dos Testes de Processo"] | [null, "DC", null, "Relatório dos Testes de Processo", null, "A4", "=IF(F46=\"A4\",E46/8,IF(F46=\"A3\",E46/4,IF(F46=\"A2\",E46/2,IF(F46=\"A1\",E46,IF(F46=\"A0\",E46*2,IF(F46=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R46/G46,\"\")", "=IFERROR(IF(F46=\"HH\",SUM(H46:P46),SUM(H46:P46)*G46),\"\")", null, null, "=IFERROR(V46/G46,\"\")", "=IFERROR(IF(F46=\"HH\",SUM(H46:P46),SUM(H46:P46)*G46*T46),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Relatório dos Testes de Processo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!47 | Fluxograma de Processo - Balanço de Massa, Água e Energia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e8963a93900d4eedcb1f | DC | Fluxograma de Processo - Balanço de Massa, Água e Energia | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A1 |  | ["1.5", "DC", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de Massa, Água e Energia"] | [null, "DC", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de Massa, Água e Energia", null, "A1", "=IF(F47=\"A4\",E47/8,IF(F47=\"A3\",E47/4,IF(F47=\"A2\",E47/2,IF(F47=\"A1\",E47,IF(F47=\"A0\",E47*2,IF(F47=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R47/G47,\"\")", "=IFERROR(IF(F47=\"HH\",SUM(H47:P47),SUM(H47:P47)*G47),\"\")", null, null, "=IFERROR(V47/G47,\"\")", "=IFERROR(IF(F47=\"HH\",SUM(H47:P47),SUM(H47:P47)*G47*T47),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de Massa, Água e Energia", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!48 | Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-17e0f33fa07b60e16639 | DC | Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A4 |  | ["1.5", "DC", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo", null, "A4", "=IF(F48=\"A4\",E48/8,IF(F48=\"A3\",E48/4,IF(F48=\"A2\",E48/2,IF(F48=\"A1\",E48,IF(F48=\"A0\",E48*2,IF(F48=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R48/G48,\"\")", "=IFERROR(IF(F48=\"HH\",SUM(H48:P48),SUM(H48:P48)*G48),\"\")", null, null, "=IFERROR(V48/G48,\"\")", "=IFERROR(IF(F48=\"HH\",SUM(H48:P48),SUM(H48:P48)*G48*T48),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!49 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-855419f9ca71a2f56deb | DC | Memorial Descritivo | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A4 |  | ["1.5", "DC", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F49=\"A4\",E49/8,IF(F49=\"A3\",E49/4,IF(F49=\"A2\",E49/2,IF(F49=\"A1\",E49,IF(F49=\"A0\",E49*2,IF(F49=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R49/G49,\"\")", "=IFERROR(IF(F49=\"HH\",SUM(H49:P49),SUM(H49:P49)*G49),\"\")", null, null, "=IFERROR(V49/G49,\"\")", "=IFERROR(IF(F49=\"HH\",SUM(H49:P49),SUM(H49:P49)*G49*T49),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!50 | Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6adaafdddfec2b99e2cc | DC | Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | A4 |  | ["1.5", "DC", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico", null, "A4", "=IF(F50=\"A4\",E50/8,IF(F50=\"A3\",E50/4,IF(F50=\"A2\",E50/2,IF(F50=\"A1\",E50,IF(F50=\"A0\",E50*2,IF(F50=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R50/G50,\"\")", "=IFERROR(IF(F50=\"HH\",SUM(H50:P50),SUM(H50:P50)*G50),\"\")", null, null, "=IFERROR(V50/G50,\"\")", "=IFERROR(IF(F50=\"HH\",SUM(H50:P50),SUM(H50:P50)*G50*T50),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!53 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-579ad8cbf0eac847c9fa | AC | Análise da documentação existente | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | HH |  | ["1.5", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F53=\"A4\",E53/8,IF(F53=\"A3\",E53/4,IF(F53=\"A2\",E53/2,IF(F53=\"A1\",E53,IF(F53=\"A0\",E53*2,IF(F53=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R53/G53,\"\")", "=IFERROR(IF(F53=\"HH\",SUM(H53:P53),SUM(H53:P53)*G53),\"\")", null, null, "=IFERROR(V53/G53,\"\")", "=IFERROR(IF(F53=\"HH\",SUM(H53:P53),SUM(H53:P53)*G53*T53),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!54 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b621ffbc9b56c85c42a8 | AC | Reuniões internas | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | HH |  | ["1.5", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F54=\"A4\",E54/8,IF(F54=\"A3\",E54/4,IF(F54=\"A2\",E54/2,IF(F54=\"A1\",E54,IF(F54=\"A0\",E54*2,IF(F54=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R54/G54,\"\")", "=IFERROR(IF(F54=\"HH\",SUM(H54:P54),SUM(H54:P54)*G54),\"\")", null, null, "=IFERROR(V54/G54,\"\")", "=IFERROR(IF(F54=\"HH\",SUM(H54:P54),SUM(H54:P54)*G54*T54),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!55 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-85276e3b2e2420e30a5b | AC | Reuniões com clientes | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | HH |  | ["1.5", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F55=\"A4\",E55/8,IF(F55=\"A3\",E55/4,IF(F55=\"A2\",E55/2,IF(F55=\"A1\",E55,IF(F55=\"A0\",E55*2,IF(F55=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R55/G55,\"\")", "=IFERROR(IF(F55=\"HH\",SUM(H55:P55),SUM(H55:P55)*G55),\"\")", null, null, "=IFERROR(V55/G55,\"\")", "=IFERROR(IF(F55=\"HH\",SUM(H55:P55),SUM(H55:P55)*G55*T55),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!56 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c7c743af86537536a292 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-6ee9fe2b4e18a401b907 |  |  | HH |  | ["1.5", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F56=\"A4\",E56/8,IF(F56=\"A3\",E56/4,IF(F56=\"A2\",E56/2,IF(F56=\"A1\",E56,IF(F56=\"A0\",E56*2,IF(F56=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R56/G56,\"\")", "=IFERROR(IF(F56=\"HH\",SUM(H56:P56),SUM(H56:P56)*G56),\"\")", null, null, "=IFERROR(V56/G56,\"\")", "=IFERROR(IF(F56=\"HH\",SUM(H56:P56),SUM(H56:P56)*G56*T56),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!60 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-89f58ad956a1ec27c807 | DC | Critérios de Projeto | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | A4 |  | ["1.6", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F60=\"A4\",E60/8,IF(F60=\"A3\",E60/4,IF(F60=\"A2\",E60/2,IF(F60=\"A1\",E60,IF(F60=\"A0\",E60*2,IF(F60=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R60/G60,\"\")", "=IFERROR(IF(F60=\"HH\",SUM(H60:P60),SUM(H60:P60)*G60),\"\")", null, null, "=IFERROR(V60/G60,\"\")", "=IFERROR(IF(F60=\"HH\",SUM(H60:P60),SUM(H60:P60)*G60*T60),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!61 | Arranjo Geral: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b2e5e5c5c4a7c2583fa8 | DC | Arranjo Geral | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | A1 |  | ["1.6", "DC", null, "Arranjo Geral"] | [null, "DC", null, "Arranjo Geral", null, "A1", "=IF(F61=\"A4\",E61/8,IF(F61=\"A3\",E61/4,IF(F61=\"A2\",E61/2,IF(F61=\"A1\",E61,IF(F61=\"A0\",E61*2,IF(F61=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R61/G61,\"\")", "=IFERROR(IF(F61=\"HH\",SUM(H61:P61),SUM(H61:P61)*G61),\"\")", null, null, "=IFERROR(V61/G61,\"\")", "=IFERROR(IF(F61=\"HH\",SUM(H61:P61),SUM(H61:P61)*G61*T61),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjo Geral", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!62 | Desenho Conceitual: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d6e36ff62574f1c0d3e3 | DC | Desenho Conceitual | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | A1 |  | ["1.6", "DC", null, "Desenho Conceitual"] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", "=IF(F62=\"A4\",E62/8,IF(F62=\"A3\",E62/4,IF(F62=\"A2\",E62/2,IF(F62=\"A1\",E62,IF(F62=\"A0\",E62*2,IF(F62=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R62/G62,\"\")", "=IFERROR(IF(F62=\"HH\",SUM(H62:P62),SUM(H62:P62)*G62),\"\")", null, null, "=IFERROR(V62/G62,\"\")", "=IFERROR(IF(F62=\"HH\",SUM(H62:P62),SUM(H62:P62)*G62*T62),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!63 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-86cc7a710fd2aa0d4ef9 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | A4 |  | ["1.6", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F63=\"A4\",E63/8,IF(F63=\"A3\",E63/4,IF(F63=\"A2\",E63/2,IF(F63=\"A1\",E63,IF(F63=\"A0\",E63*2,IF(F63=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R63/G63,\"\")", "=IFERROR(IF(F63=\"HH\",SUM(H63:P63),SUM(H63:P63)*G63),\"\")", null, null, "=IFERROR(V63/G63,\"\")", "=IFERROR(IF(F63=\"HH\",SUM(H63:P63),SUM(H63:P63)*G63*T63),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!64 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-38b10ae866f886132771 | DC | Memorial Descritivo | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | A4 |  | ["1.6", "DC", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F64=\"A4\",E64/8,IF(F64=\"A3\",E64/4,IF(F64=\"A2\",E64/2,IF(F64=\"A1\",E64,IF(F64=\"A0\",E64*2,IF(F64=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R64/G64,\"\")", "=IFERROR(IF(F64=\"HH\",SUM(H64:P64),SUM(H64:P64)*G64),\"\")", null, null, "=IFERROR(V64/G64,\"\")", "=IFERROR(IF(F64=\"HH\",SUM(H64:P64),SUM(H64:P64)*G64*T64),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!67 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2b31f4a9d3d6c47e1ec2 | AC | Análise da documentação existente | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | HH |  | ["1.6", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F67=\"A4\",E67/8,IF(F67=\"A3\",E67/4,IF(F67=\"A2\",E67/2,IF(F67=\"A1\",E67,IF(F67=\"A0\",E67*2,IF(F67=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R67/G67,\"\")", "=IFERROR(IF(F67=\"HH\",SUM(H67:P67),SUM(H67:P67)*G67),\"\")", null, null, "=IFERROR(V67/G67,\"\")", "=IFERROR(IF(F67=\"HH\",SUM(H67:P67),SUM(H67:P67)*G67*T67),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!68 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-acf96e2f6da34531b892 | AC | Reuniões internas | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | HH |  | ["1.6", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F68=\"A4\",E68/8,IF(F68=\"A3\",E68/4,IF(F68=\"A2\",E68/2,IF(F68=\"A1\",E68,IF(F68=\"A0\",E68*2,IF(F68=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R68/G68,\"\")", "=IFERROR(IF(F68=\"HH\",SUM(H68:P68),SUM(H68:P68)*G68),\"\")", null, null, "=IFERROR(V68/G68,\"\")", "=IFERROR(IF(F68=\"HH\",SUM(H68:P68),SUM(H68:P68)*G68*T68),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!69 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e797a7e5370b27526cd9 | AC | Reuniões com clientes | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | HH |  | ["1.6", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F69=\"A4\",E69/8,IF(F69=\"A3\",E69/4,IF(F69=\"A2\",E69/2,IF(F69=\"A1\",E69,IF(F69=\"A0\",E69*2,IF(F69=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R69/G69,\"\")", "=IFERROR(IF(F69=\"HH\",SUM(H69:P69),SUM(H69:P69)*G69),\"\")", null, null, "=IFERROR(V69/G69,\"\")", "=IFERROR(IF(F69=\"HH\",SUM(H69:P69),SUM(H69:P69)*G69*T69),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!70 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fd29d8c5008c61806a3d | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-1d424d0eadff9528c4b9 |  |  | HH |  | ["1.6", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F70=\"A4\",E70/8,IF(F70=\"A3\",E70/4,IF(F70=\"A2\",E70/2,IF(F70=\"A1\",E70,IF(F70=\"A0\",E70*2,IF(F70=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R70/G70,\"\")", "=IFERROR(IF(F70=\"HH\",SUM(H70:P70),SUM(H70:P70)*G70),\"\")", null, null, "=IFERROR(V70/G70,\"\")", "=IFERROR(IF(F70=\"HH\",SUM(H70:P70),SUM(H70:P70)*G70*T70),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!74 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-51f27dddc3e1ee28dd36 | DC | Critérios de Projeto | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | A4 |  | ["1.7", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F74=\"A4\",E74/8,IF(F74=\"A3\",E74/4,IF(F74=\"A2\",E74/2,IF(F74=\"A1\",E74,IF(F74=\"A0\",E74*2,IF(F74=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R74/G74,\"\")", "=IFERROR(IF(F74=\"HH\",SUM(H74:P74),SUM(H74:P74)*G74),\"\")", null, null, "=IFERROR(V74/G74,\"\")", "=IFERROR(IF(F74=\"HH\",SUM(H74:P74),SUM(H74:P74)*G74*T74),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!75 | Desenho Conceitual: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f3c07153d21613987238 | DC | Desenho Conceitual | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | A1 |  | ["1.7", "DC", null, "Desenho Conceitual"] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", "=IF(F75=\"A4\",E75/8,IF(F75=\"A3\",E75/4,IF(F75=\"A2\",E75/2,IF(F75=\"A1\",E75,IF(F75=\"A0\",E75*2,IF(F75=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R75/G75,\"\")", "=IFERROR(IF(F75=\"HH\",SUM(H75:P75),SUM(H75:P75)*G75),\"\")", null, null, "=IFERROR(V75/G75,\"\")", "=IFERROR(IF(F75=\"HH\",SUM(H75:P75),SUM(H75:P75)*G75*T75),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!76 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e635e6e080e91c0a5474 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | A4 |  | ["1.7", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F76=\"A4\",E76/8,IF(F76=\"A3\",E76/4,IF(F76=\"A2\",E76/2,IF(F76=\"A1\",E76,IF(F76=\"A0\",E76*2,IF(F76=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R76/G76,\"\")", "=IFERROR(IF(F76=\"HH\",SUM(H76:P76),SUM(H76:P76)*G76),\"\")", null, null, "=IFERROR(V76/G76,\"\")", "=IFERROR(IF(F76=\"HH\",SUM(H76:P76),SUM(H76:P76)*G76*T76),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!77 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-06c934f3c7631a0ae91d | DC | Memória de Cálculo | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | A4 |  | ["1.7", "DC", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F77=\"A4\",E77/8,IF(F77=\"A3\",E77/4,IF(F77=\"A2\",E77/2,IF(F77=\"A1\",E77,IF(F77=\"A0\",E77*2,IF(F77=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R77/G77,\"\")", "=IFERROR(IF(F77=\"HH\",SUM(H77:P77),SUM(H77:P77)*G77),\"\")", null, null, "=IFERROR(V77/G77,\"\")", "=IFERROR(IF(F77=\"HH\",SUM(H77:P77),SUM(H77:P77)*G77*T77),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!78 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5c0d4546f87f9396e8ba | DC | Especificação Técnica | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | A4 |  | ["1.7", "DC", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DC", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F78=\"A4\",E78/8,IF(F78=\"A3\",E78/4,IF(F78=\"A2\",E78/2,IF(F78=\"A1\",E78,IF(F78=\"A0\",E78*2,IF(F78=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R78/G78,\"\")", "=IFERROR(IF(F78=\"HH\",SUM(H78:P78),SUM(H78:P78)*G78),\"\")", null, null, "=IFERROR(V78/G78,\"\")", "=IFERROR(IF(F78=\"HH\",SUM(H78:P78),SUM(H78:P78)*G78*T78),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!81 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-46881f439b1f4231c71f | AC | Análise da documentação existente | WBS-b1a778537c0d2eb27dd8 |  |  | HH |  | ["1.7", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F81=\"A4\",E81/8,IF(F81=\"A3\",E81/4,IF(F81=\"A2\",E81/2,IF(F81=\"A1\",E81,IF(F81=\"A0\",E81*2,IF(F81=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R81/G81,\"\")", "=IFERROR(IF(F81=\"HH\",SUM(H81:P81),SUM(H81:P81)*G81),\"\")", null, null, "=IFERROR(V81/G81,\"\")", "=IFERROR(IF(F81=\"HH\",SUM(H81:P81),SUM(H81:P81)*G81*T81),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!85 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4f72f4ef71740836991f | DC | Critérios de Projeto | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | A4 |  | ["1.8", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F85=\"A4\",E85/8,IF(F85=\"A3\",E85/4,IF(F85=\"A2\",E85/2,IF(F85=\"A1\",E85,IF(F85=\"A0\",E85*2,IF(F85=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R85/G85,\"\")", "=IFERROR(IF(F85=\"HH\",SUM(H85:P85),SUM(H85:P85)*G85),\"\")", null, null, "=IFERROR(V85/G85,\"\")", "=IFERROR(IF(F85=\"HH\",SUM(H85:P85),SUM(H85:P85)*G85*T85),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!86 | Arranjo Geral: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b0a7ad02490fb86593d4 | DC | Arranjo Geral | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | A1 |  | ["1.8", "DC", null, "Arranjo Geral"] | [null, "DC", null, "Arranjo Geral", null, "A1", "=IF(F86=\"A4\",E86/8,IF(F86=\"A3\",E86/4,IF(F86=\"A2\",E86/2,IF(F86=\"A1\",E86,IF(F86=\"A0\",E86*2,IF(F86=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R86/G86,\"\")", "=IFERROR(IF(F86=\"HH\",SUM(H86:P86),SUM(H86:P86)*G86),\"\")", null, null, "=IFERROR(V86/G86,\"\")", "=IFERROR(IF(F86=\"HH\",SUM(H86:P86),SUM(H86:P86)*G86*T86),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjo Geral", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!87 | Desenho Conceitual: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ecf2766a5bdfb32bb26c | DC | Desenho Conceitual | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | A1 |  | ["1.8", "DC", null, "Desenho Conceitual"] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", "=IF(F87=\"A4\",E87/8,IF(F87=\"A3\",E87/4,IF(F87=\"A2\",E87/2,IF(F87=\"A1\",E87,IF(F87=\"A0\",E87*2,IF(F87=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R87/G87,\"\")", "=IFERROR(IF(F87=\"HH\",SUM(H87:P87),SUM(H87:P87)*G87),\"\")", null, null, "=IFERROR(V87/G87,\"\")", "=IFERROR(IF(F87=\"HH\",SUM(H87:P87),SUM(H87:P87)*G87*T87),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Desenho Conceitual", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!88 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-03383441253f5f7d19e6 | DC | Memória de Cálculo | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | A4 |  | ["1.8", "DC", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F88=\"A4\",E88/8,IF(F88=\"A3\",E88/4,IF(F88=\"A2\",E88/2,IF(F88=\"A1\",E88,IF(F88=\"A0\",E88*2,IF(F88=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R88/G88,\"\")", "=IFERROR(IF(F88=\"HH\",SUM(H88:P88),SUM(H88:P88)*G88),\"\")", null, null, "=IFERROR(V88/G88,\"\")", "=IFERROR(IF(F88=\"HH\",SUM(H88:P88),SUM(H88:P88)*G88*T88),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!89 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-932ef7f845b40e4fb251 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | A4 |  | ["1.8", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F89=\"A4\",E89/8,IF(F89=\"A3\",E89/4,IF(F89=\"A2\",E89/2,IF(F89=\"A1\",E89,IF(F89=\"A0\",E89*2,IF(F89=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R89/G89,\"\")", "=IFERROR(IF(F89=\"HH\",SUM(H89:P89),SUM(H89:P89)*G89),\"\")", null, null, "=IFERROR(V89/G89,\"\")", "=IFERROR(IF(F89=\"HH\",SUM(H89:P89),SUM(H89:P89)*G89*T89),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!92 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b9f23c0665c0bbed40df | AC | Análise da documentação existente | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | HH |  | ["1.8", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F92=\"A4\",E92/8,IF(F92=\"A3\",E92/4,IF(F92=\"A2\",E92/2,IF(F92=\"A1\",E92,IF(F92=\"A0\",E92*2,IF(F92=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R92/G92,\"\")", "=IFERROR(IF(F92=\"HH\",SUM(H92:P92),SUM(H92:P92)*G92),\"\")", null, null, "=IFERROR(V92/G92,\"\")", "=IFERROR(IF(F92=\"HH\",SUM(H92:P92),SUM(H92:P92)*G92*T92),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!93 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8a41ce8a9dea0885b16e | AC | Reuniões internas | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | HH |  | ["1.8", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F93=\"A4\",E93/8,IF(F93=\"A3\",E93/4,IF(F93=\"A2\",E93/2,IF(F93=\"A1\",E93,IF(F93=\"A0\",E93*2,IF(F93=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R93/G93,\"\")", "=IFERROR(IF(F93=\"HH\",SUM(H93:P93),SUM(H93:P93)*G93),\"\")", null, null, "=IFERROR(V93/G93,\"\")", "=IFERROR(IF(F93=\"HH\",SUM(H93:P93),SUM(H93:P93)*G93*T93),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!94 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ca25b71e62651531129e | AC | Reuniões com clientes | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | HH |  | ["1.8", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F94=\"A4\",E94/8,IF(F94=\"A3\",E94/4,IF(F94=\"A2\",E94/2,IF(F94=\"A1\",E94,IF(F94=\"A0\",E94*2,IF(F94=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R94/G94,\"\")", "=IFERROR(IF(F94=\"HH\",SUM(H94:P94),SUM(H94:P94)*G94),\"\")", null, null, "=IFERROR(V94/G94,\"\")", "=IFERROR(IF(F94=\"HH\",SUM(H94:P94),SUM(H94:P94)*G94*T94),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!95 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-71d5fd05413d0467c93d | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-2b1e8192c767abf8ac55 |  |  | HH |  | ["1.8", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F95=\"A4\",E95/8,IF(F95=\"A3\",E95/4,IF(F95=\"A2\",E95/2,IF(F95=\"A1\",E95,IF(F95=\"A0\",E95*2,IF(F95=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R95/G95,\"\")", "=IFERROR(IF(F95=\"HH\",SUM(H95:P95),SUM(H95:P95)*G95),\"\")", null, null, "=IFERROR(V95/G95,\"\")", "=IFERROR(IF(F95=\"HH\",SUM(H95:P95),SUM(H95:P95)*G95*T95),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!99 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-76348f13f6e6bfa88296 | DC | Critérios de Projeto | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | A4 |  | ["1.9", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F99=\"A4\",E99/8,IF(F99=\"A3\",E99/4,IF(F99=\"A2\",E99/2,IF(F99=\"A1\",E99,IF(F99=\"A0\",E99*2,IF(F99=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R99/G99,\"\")", "=IFERROR(IF(F99=\"HH\",SUM(H99:P99),SUM(H99:P99)*G99),\"\")", null, null, "=IFERROR(V99/G99,\"\")", "=IFERROR(IF(F99=\"HH\",SUM(H99:P99),SUM(H99:P99)*G99*T99),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!100 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c5be175dd5ec83a465c9 | DC | Memória de Cálculo | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | A4 |  | ["1.9", "DC", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F100=\"A4\",E100/8,IF(F100=\"A3\",E100/4,IF(F100=\"A2\",E100/2,IF(F100=\"A1\",E100,IF(F100=\"A0\",E100*2,IF(F100=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R100/G100,\"\")", "=IFERROR(IF(F100=\"HH\",SUM(H100:P100),SUM(H100:P100)*G100),\"\")", null, null, "=IFERROR(V100/G100,\"\")", "=IFERROR(IF(F100=\"HH\",SUM(H100:P100),SUM(H100:P100)*G100*T100),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!101 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-93d997f9ce8af69e12d3 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | A4 |  | ["1.9", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F101=\"A4\",E101/8,IF(F101=\"A3\",E101/4,IF(F101=\"A2\",E101/2,IF(F101=\"A1\",E101,IF(F101=\"A0\",E101*2,IF(F101=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R101/G101,\"\")", "=IFERROR(IF(F101=\"HH\",SUM(H101:P101),SUM(H101:P101)*G101),\"\")", null, null, "=IFERROR(V101/G101,\"\")", "=IFERROR(IF(F101=\"HH\",SUM(H101:P101),SUM(H101:P101)*G101*T101),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!104 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1c90af9690ef416d447a | AC | Análise da documentação existente | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | HH |  | ["1.9", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F104=\"A4\",E104/8,IF(F104=\"A3\",E104/4,IF(F104=\"A2\",E104/2,IF(F104=\"A1\",E104,IF(F104=\"A0\",E104*2,IF(F104=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R104/G104,\"\")", "=IFERROR(IF(F104=\"HH\",SUM(H104:P104),SUM(H104:P104)*G104),\"\")", null, null, "=IFERROR(V104/G104,\"\")", "=IFERROR(IF(F104=\"HH\",SUM(H104:P104),SUM(H104:P104)*G104*T104),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!105 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e701ea6dd22634f189c0 | AC | Reuniões internas | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | HH |  | ["1.9", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F105=\"A4\",E105/8,IF(F105=\"A3\",E105/4,IF(F105=\"A2\",E105/2,IF(F105=\"A1\",E105,IF(F105=\"A0\",E105*2,IF(F105=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R105/G105,\"\")", "=IFERROR(IF(F105=\"HH\",SUM(H105:P105),SUM(H105:P105)*G105),\"\")", null, null, "=IFERROR(V105/G105,\"\")", "=IFERROR(IF(F105=\"HH\",SUM(H105:P105),SUM(H105:P105)*G105*T105),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!106 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4b6a3befea0fcf2a089a | AC | Reuniões com clientes | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | HH |  | ["1.9", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F106=\"A4\",E106/8,IF(F106=\"A3\",E106/4,IF(F106=\"A2\",E106/2,IF(F106=\"A1\",E106,IF(F106=\"A0\",E106*2,IF(F106=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R106/G106,\"\")", "=IFERROR(IF(F106=\"HH\",SUM(H106:P106),SUM(H106:P106)*G106),\"\")", null, null, "=IFERROR(V106/G106,\"\")", "=IFERROR(IF(F106=\"HH\",SUM(H106:P106),SUM(H106:P106)*G106*T106),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!107 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-31b48507d7a313f81c22 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-3cdc7e519016aae088ad |  |  | HH |  | ["1.9", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F107=\"A4\",E107/8,IF(F107=\"A3\",E107/4,IF(F107=\"A2\",E107/2,IF(F107=\"A1\",E107,IF(F107=\"A0\",E107*2,IF(F107=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R107/G107,\"\")", "=IFERROR(IF(F107=\"HH\",SUM(H107:P107),SUM(H107:P107)*G107),\"\")", null, null, "=IFERROR(V107/G107,\"\")", "=IFERROR(IF(F107=\"HH\",SUM(H107:P107),SUM(H107:P107)*G107*T107),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!111 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-dcfe821d3c833a7738e1 | DC | Critérios de Projeto | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | A4 |  | ["1.10", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F111=\"A4\",E111/8,IF(F111=\"A3\",E111/4,IF(F111=\"A2\",E111/2,IF(F111=\"A1\",E111,IF(F111=\"A0\",E111*2,IF(F111=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R111/G111,\"\")", "=IFERROR(IF(F111=\"HH\",SUM(H111:P111),SUM(H111:P111)*G111),\"\")", null, null, "=IFERROR(V111/G111,\"\")", "=IFERROR(IF(F111=\"HH\",SUM(H111:P111),SUM(H111:P111)*G111*T111),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!112 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c96d15d400e57724a133 | DC | Memória de Cálculo | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | A4 |  | ["1.10", "DC", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F112=\"A4\",E112/8,IF(F112=\"A3\",E112/4,IF(F112=\"A2\",E112/2,IF(F112=\"A1\",E112,IF(F112=\"A0\",E112*2,IF(F112=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R112/G112,\"\")", "=IFERROR(IF(F112=\"HH\",SUM(H112:P112),SUM(H112:P112)*G112),\"\")", null, null, "=IFERROR(V112/G112,\"\")", "=IFERROR(IF(F112=\"HH\",SUM(H112:P112),SUM(H112:P112)*G112*T112),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!113 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9da60ca172544e8ab4fc | DC | Planilha de Quantidades | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | A4 |  | ["1.10", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F113=\"A4\",E113/8,IF(F113=\"A3\",E113/4,IF(F113=\"A2\",E113/2,IF(F113=\"A1\",E113,IF(F113=\"A0\",E113*2,IF(F113=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R113/G113,\"\")", "=IFERROR(IF(F113=\"HH\",SUM(H113:P113),SUM(H113:P113)*G113),\"\")", null, null, "=IFERROR(V113/G113,\"\")", "=IFERROR(IF(F113=\"HH\",SUM(H113:P113),SUM(H113:P113)*G113*T113),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!116 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-70fac84112a4a81dfaeb | AC | Análise da documentação existente | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | HH |  | ["1.10", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F116=\"A4\",E116/8,IF(F116=\"A3\",E116/4,IF(F116=\"A2\",E116/2,IF(F116=\"A1\",E116,IF(F116=\"A0\",E116*2,IF(F116=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R116/G116,\"\")", "=IFERROR(IF(F116=\"HH\",SUM(H116:P116),SUM(H116:P116)*G116),\"\")", null, null, "=IFERROR(V116/G116,\"\")", "=IFERROR(IF(F116=\"HH\",SUM(H116:P116),SUM(H116:P116)*G116*T116),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!117 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-60ac3b741e361c49027c | AC | Reuniões internas | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | HH |  | ["1.10", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F117=\"A4\",E117/8,IF(F117=\"A3\",E117/4,IF(F117=\"A2\",E117/2,IF(F117=\"A1\",E117,IF(F117=\"A0\",E117*2,IF(F117=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R117/G117,\"\")", "=IFERROR(IF(F117=\"HH\",SUM(H117:P117),SUM(H117:P117)*G117),\"\")", null, null, "=IFERROR(V117/G117,\"\")", "=IFERROR(IF(F117=\"HH\",SUM(H117:P117),SUM(H117:P117)*G117*T117),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!118 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c3a5975c01bdc3c399c4 | AC | Reuniões com clientes | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | HH |  | ["1.10", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F118=\"A4\",E118/8,IF(F118=\"A3\",E118/4,IF(F118=\"A2\",E118/2,IF(F118=\"A1\",E118,IF(F118=\"A0\",E118*2,IF(F118=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R118/G118,\"\")", "=IFERROR(IF(F118=\"HH\",SUM(H118:P118),SUM(H118:P118)*G118),\"\")", null, null, "=IFERROR(V118/G118,\"\")", "=IFERROR(IF(F118=\"HH\",SUM(H118:P118),SUM(H118:P118)*G118*T118),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!119 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3e9a79d5a44e2f4ff66e | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-cead22877ee3ee5029fb |  |  | HH |  | ["1.10", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F119=\"A4\",E119/8,IF(F119=\"A3\",E119/4,IF(F119=\"A2\",E119/2,IF(F119=\"A1\",E119,IF(F119=\"A0\",E119*2,IF(F119=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R119/G119,\"\")", "=IFERROR(IF(F119=\"HH\",SUM(H119:P119),SUM(H119:P119)*G119),\"\")", null, null, "=IFERROR(V119/G119,\"\")", "=IFERROR(IF(F119=\"HH\",SUM(H119:P119),SUM(H119:P119)*G119*T119),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!123 | Critérios de Projeto : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5b4bc5bd309beb8c8624 | DC | Critérios de Projeto | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Critérios de Projeto "] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", "=IF(F123=\"A4\",E123/8,IF(F123=\"A3\",E123/4,IF(F123=\"A2\",E123/2,IF(F123=\"A1\",E123,IF(F123=\"A0\",E123*2,IF(F123=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R123/G123,\"\")", "=IFERROR(IF(F123=\"HH\",SUM(H123:P123),SUM(H123:P123)*G123),\"\")", null, null, "=IFERROR(V123/G123,\"\")", "=IFERROR(IF(F123=\"HH\",SUM(H123:P123),SUM(H123:P123)*G123*T123),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!124 | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8b0fea1ee2c2d053c702 | DC | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda"] | [null, "DC", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda", null, "A4", "=IF(F124=\"A4\",E124/8,IF(F124=\"A3\",E124/4,IF(F124=\"A2\",E124/2,IF(F124=\"A1\",E124,IF(F124=\"A0\",E124*2,IF(F124=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R124/G124,\"\")", "=IFERROR(IF(F124=\"HH\",SUM(H124:P124),SUM(H124:P124)*G124),\"\")", null, null, "=IFERROR(V124/G124,\"\")", "=IFERROR(IF(F124=\"HH\",SUM(H124:P124),SUM(H124:P124)*G124*T124),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!125 | Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e7cf8af5cfefed676bff | DC | Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica"] | [null, "DC", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica", null, "A4", "=IF(F125=\"A4\",E125/8,IF(F125=\"A3\",E125/4,IF(F125=\"A2\",E125/2,IF(F125=\"A1\",E125,IF(F125=\"A0\",E125*2,IF(F125=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R125/G125,\"\")", "=IFERROR(IF(F125=\"HH\",SUM(H125:P125),SUM(H125:P125)*G125),\"\")", null, null, "=IFERROR(V125/G125,\"\")", "=IFERROR(IF(F125=\"HH\",SUM(H125:P125),SUM(H125:P125)*G125*T125),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!126 | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fe3d6d33b0a8fa01f94f | DC | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos", null, "A4", "=IF(F126=\"A4\",E126/8,IF(F126=\"A3\",E126/4,IF(F126=\"A2\",E126/2,IF(F126=\"A1\",E126,IF(F126=\"A0\",E126*2,IF(F126=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R126/G126,\"\")", "=IFERROR(IF(F126=\"HH\",SUM(H126:P126),SUM(H126:P126)*G126),\"\")", null, null, "=IFERROR(V126/G126,\"\")", "=IFERROR(IF(F126=\"HH\",SUM(H126:P126),SUM(H126:P126)*G126*T126),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!127 | Diagrama Unifilar Geral: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ac2e17e85b8517995052 | DC | Diagrama Unifilar Geral | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A1 |  | ["1.11", "DC", null, "Diagrama Unifilar Geral"] | [null, "DC", null, "Diagrama Unifilar Geral", null, "A1", "=IF(F127=\"A4\",E127/8,IF(F127=\"A3\",E127/4,IF(F127=\"A2\",E127/2,IF(F127=\"A1\",E127,IF(F127=\"A0\",E127*2,IF(F127=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R127/G127,\"\")", "=IFERROR(IF(F127=\"HH\",SUM(H127:P127),SUM(H127:P127)*G127),\"\")", null, null, "=IFERROR(V127/G127,\"\")", "=IFERROR(IF(F127=\"HH\",SUM(H127:P127),SUM(H127:P127)*G127*T127),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Diagrama Unifilar Geral", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!128 | Arranjo da Subestação Principal: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-84529324ce9d8a03679d | DC | Arranjo da Subestação Principal | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A1 |  | ["1.11", "DC", null, "Arranjo da Subestação Principal"] | [null, "DC", null, "Arranjo da Subestação Principal", null, "A1", "=IF(F128=\"A4\",E128/8,IF(F128=\"A3\",E128/4,IF(F128=\"A2\",E128/2,IF(F128=\"A1\",E128,IF(F128=\"A0\",E128*2,IF(F128=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R128/G128,\"\")", "=IFERROR(IF(F128=\"HH\",SUM(H128:P128),SUM(H128:P128)*G128),\"\")", null, null, "=IFERROR(V128/G128,\"\")", "=IFERROR(IF(F128=\"HH\",SUM(H128:P128),SUM(H128:P128)*G128*T128),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjo da Subestação Principal", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!129 | Arranjos Típicos das Subestações Secundárias: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-62dfe92d13bcd38e74fd | DC | Arranjos Típicos das Subestações Secundárias | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A1 |  | ["1.11", "DC", null, "Arranjos Típicos das Subestações Secundárias"] | [null, "DC", null, "Arranjos Típicos das Subestações Secundárias", null, "A1", "=IF(F129=\"A4\",E129/8,IF(F129=\"A3\",E129/4,IF(F129=\"A2\",E129/2,IF(F129=\"A1\",E129,IF(F129=\"A0\",E129*2,IF(F129=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R129/G129,\"\")", "=IFERROR(IF(F129=\"HH\",SUM(H129:P129),SUM(H129:P129)*G129),\"\")", null, null, "=IFERROR(V129/G129,\"\")", "=IFERROR(IF(F129=\"HH\",SUM(H129:P129),SUM(H129:P129)*G129*T129),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjos Típicos das Subestações Secundárias", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!130 | Lista de Equipamentos Elétricos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e273efea5f8ae6b5753b | DC | Lista de Equipamentos Elétricos | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Lista de Equipamentos Elétricos"] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos Elétricos", null, "A4", "=IF(F130=\"A4\",E130/8,IF(F130=\"A3\",E130/4,IF(F130=\"A2\",E130/2,IF(F130=\"A1\",E130,IF(F130=\"A0\",E130*2,IF(F130=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R130/G130,\"\")", "=IFERROR(IF(F130=\"HH\",SUM(H130:P130),SUM(H130:P130)*G130),\"\")", null, null, "=IFERROR(V130/G130,\"\")", "=IFERROR(IF(F130=\"HH\",SUM(H130:P130),SUM(H130:P130)*G130*T130),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos Elétricos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!131 | Rota da Linha de Transmissão: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-079d677deb1a1498405c | DC | Rota da Linha de Transmissão | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A1 |  | ["1.11", "DC", null, "Rota da Linha de Transmissão"] | [null, "DC", null, "Rota da Linha de Transmissão", null, "A1", "=IF(F131=\"A4\",E131/8,IF(F131=\"A3\",E131/4,IF(F131=\"A2\",E131/2,IF(F131=\"A1\",E131,IF(F131=\"A0\",E131*2,IF(F131=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R131/G131,\"\")", "=IFERROR(IF(F131=\"HH\",SUM(H131:P131),SUM(H131:P131)*G131),\"\")", null, null, "=IFERROR(V131/G131,\"\")", "=IFERROR(IF(F131=\"HH\",SUM(H131:P131),SUM(H131:P131)*G131*T131),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Rota da Linha de Transmissão", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!132 | Rota Básica das Redes de Distribuição: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-13fb82c10ea3b25ce9ad | DC | Rota Básica das Redes de Distribuição | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A1 |  | ["1.11", "DC", null, "Rota Básica das Redes de Distribuição"] | [null, "DC", null, "Rota Básica das Redes de Distribuição", null, "A1", "=IF(F132=\"A4\",E132/8,IF(F132=\"A3\",E132/4,IF(F132=\"A2\",E132/2,IF(F132=\"A1\",E132,IF(F132=\"A0\",E132*2,IF(F132=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R132/G132,\"\")", "=IFERROR(IF(F132=\"HH\",SUM(H132:P132),SUM(H132:P132)*G132),\"\")", null, null, "=IFERROR(V132/G132,\"\")", "=IFERROR(IF(F132=\"HH\",SUM(H132:P132),SUM(H132:P132)*G132*T132),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Rota Básica das Redes de Distribuição", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!133 | Relatório de Avaliação de Alternativas – Trade-off: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2fd82a726290e696dd79 | DC | Relatório de Avaliação de Alternativas – Trade-off | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Relatório de Avaliação de Alternativas – Trade-off"] | [null, "DC", null, "Relatório de Avaliação de Alternativas – Trade-off", null, "A4", "=IF(F133=\"A4\",E133/8,IF(F133=\"A3\",E133/4,IF(F133=\"A2\",E133/2,IF(F133=\"A1\",E133,IF(F133=\"A0\",E133*2,IF(F133=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R133/G133,\"\")", "=IFERROR(IF(F133=\"HH\",SUM(H133:P133),SUM(H133:P133)*G133),\"\")", null, null, "=IFERROR(V133/G133,\"\")", "=IFERROR(IF(F133=\"HH\",SUM(H133:P133),SUM(H133:P133)*G133*T133),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Relatório de Avaliação de Alternativas – Trade-off", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!134 | Planilhas de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3d4d905cbcb778eb5a29 | DC | Planilhas de Quantidades | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Planilhas de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilhas de Quantidades", null, "A4", "=IF(F134=\"A4\",E134/8,IF(F134=\"A3\",E134/4,IF(F134=\"A2\",E134/2,IF(F134=\"A1\",E134,IF(F134=\"A0\",E134*2,IF(F134=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R134/G134,\"\")", "=IFERROR(IF(F134=\"HH\",SUM(H134:P134),SUM(H134:P134)*G134),\"\")", null, null, "=IFERROR(V134/G134,\"\")", "=IFERROR(IF(F134=\"HH\",SUM(H134:P134),SUM(H134:P134)*G134*T134),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilhas de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!135 | Memória de Cálculo para Custo Operacional: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c342cca50c53694d8e27 | DC | Memória de Cálculo para Custo Operacional | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Memória de Cálculo para Custo Operacional"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo para Custo Operacional", null, "A4", "=IF(F135=\"A4\",E135/8,IF(F135=\"A3\",E135/4,IF(F135=\"A2\",E135/2,IF(F135=\"A1\",E135,IF(F135=\"A0\",E135*2,IF(F135=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R135/G135,\"\")", "=IFERROR(IF(F135=\"HH\",SUM(H135:P135),SUM(H135:P135)*G135),\"\")", null, null, "=IFERROR(V135/G135,\"\")", "=IFERROR(IF(F135=\"HH\",SUM(H135:P135),SUM(H135:P135)*G135*T135),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo para Custo Operacional", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!136 | Memorial Descritivo : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2e8cbe502438ee466d55 | DC | Memorial Descritivo | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | A4 |  | ["1.11", "DC", null, "Memorial Descritivo "] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", "=IF(F136=\"A4\",E136/8,IF(F136=\"A3\",E136/4,IF(F136=\"A2\",E136/2,IF(F136=\"A1\",E136,IF(F136=\"A0\",E136*2,IF(F136=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R136/G136,\"\")", "=IFERROR(IF(F136=\"HH\",SUM(H136:P136),SUM(H136:P136)*G136),\"\")", null, null, "=IFERROR(V136/G136,\"\")", "=IFERROR(IF(F136=\"HH\",SUM(H136:P136),SUM(H136:P136)*G136*T136),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!139 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d3d17efe270346ed1e42 | AC | Análise da documentação existente | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | HH |  | ["1.11", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F139=\"A4\",E139/8,IF(F139=\"A3\",E139/4,IF(F139=\"A2\",E139/2,IF(F139=\"A1\",E139,IF(F139=\"A0\",E139*2,IF(F139=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R139/G139,\"\")", "=IFERROR(IF(F139=\"HH\",SUM(H139:P139),SUM(H139:P139)*G139),\"\")", null, null, "=IFERROR(V139/G139,\"\")", "=IFERROR(IF(F139=\"HH\",SUM(H139:P139),SUM(H139:P139)*G139*T139),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!140 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9c0818f5c01c0872224f | AC | Reuniões internas | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | HH |  | ["1.11", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F140=\"A4\",E140/8,IF(F140=\"A3\",E140/4,IF(F140=\"A2\",E140/2,IF(F140=\"A1\",E140,IF(F140=\"A0\",E140*2,IF(F140=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R140/G140,\"\")", "=IFERROR(IF(F140=\"HH\",SUM(H140:P140),SUM(H140:P140)*G140),\"\")", null, null, "=IFERROR(V140/G140,\"\")", "=IFERROR(IF(F140=\"HH\",SUM(H140:P140),SUM(H140:P140)*G140*T140),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!141 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-16163d7215a8e071fc50 | AC | Reuniões com clientes | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | HH |  | ["1.11", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F141=\"A4\",E141/8,IF(F141=\"A3\",E141/4,IF(F141=\"A2\",E141/2,IF(F141=\"A1\",E141,IF(F141=\"A0\",E141*2,IF(F141=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R141/G141,\"\")", "=IFERROR(IF(F141=\"HH\",SUM(H141:P141),SUM(H141:P141)*G141),\"\")", null, null, "=IFERROR(V141/G141,\"\")", "=IFERROR(IF(F141=\"HH\",SUM(H141:P141),SUM(H141:P141)*G141*T141),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!142 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-efa5e72fac76f0b1a016 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-6c31cb02966dcceef647 |  |  | HH |  | ["1.11", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F142=\"A4\",E142/8,IF(F142=\"A3\",E142/4,IF(F142=\"A2\",E142/2,IF(F142=\"A1\",E142,IF(F142=\"A0\",E142*2,IF(F142=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R142/G142,\"\")", "=IFERROR(IF(F142=\"HH\",SUM(H142:P142),SUM(H142:P142)*G142),\"\")", null, null, "=IFERROR(V142/G142,\"\")", "=IFERROR(IF(F142=\"HH\",SUM(H142:P142),SUM(H142:P142)*G142*T142),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!146 | Critérios de Projeto de Automação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1ce48ba3ae1088230efc | DC | Critérios de Projeto de Automação | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação "] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", "=IF(F146=\"A4\",E146/8,IF(F146=\"A3\",E146/4,IF(F146=\"A2\",E146/2,IF(F146=\"A1\",E146,IF(F146=\"A0\",E146*2,IF(F146=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R146/G146,\"\")", "=IFERROR(IF(F146=\"HH\",SUM(H146:P146),SUM(H146:P146)*G146),\"\")", null, null, "=IFERROR(V146/G146,\"\")", "=IFERROR(IF(F146=\"HH\",SUM(H146:P146),SUM(H146:P146)*G146*T146),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!147 | Critérios de Projeto de Instrumentação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1fffa44c3cf8423f1503 | DC | Critérios de Projeto de Instrumentação | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação "] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação ", null, "A4", "=IF(F147=\"A4\",E147/8,IF(F147=\"A3\",E147/4,IF(F147=\"A2\",E147/2,IF(F147=\"A1\",E147,IF(F147=\"A0\",E147*2,IF(F147=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R147/G147,\"\")", "=IFERROR(IF(F147=\"HH\",SUM(H147:P147),SUM(H147:P147)*G147),\"\")", null, null, "=IFERROR(V147/G147,\"\")", "=IFERROR(IF(F147=\"HH\",SUM(H147:P147),SUM(H147:P147)*G147*T147),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!148 | Lista de Equipamentos de Automação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e00cf70ce5965f3aea75 | DC | Lista de Equipamentos de Automação | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Lista de Equipamentos de Automação"] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos de Automação", null, "A4", "=IF(F148=\"A4\",E148/8,IF(F148=\"A3\",E148/4,IF(F148=\"A2\",E148/2,IF(F148=\"A1\",E148,IF(F148=\"A0\",E148*2,IF(F148=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R148/G148,\"\")", "=IFERROR(IF(F148=\"HH\",SUM(H148:P148),SUM(H148:P148)*G148),\"\")", null, null, "=IFERROR(V148/G148,\"\")", "=IFERROR(IF(F148=\"HH\",SUM(H148:P148),SUM(H148:P148)*G148*T148),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos de Automação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!149 | Planilhas de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d74dd0370d0cdae6221b | DC | Planilhas de Quantidades | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Planilhas de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilhas de Quantidades", null, "A4", "=IF(F149=\"A4\",E149/8,IF(F149=\"A3\",E149/4,IF(F149=\"A2\",E149/2,IF(F149=\"A1\",E149,IF(F149=\"A0\",E149*2,IF(F149=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R149/G149,\"\")", "=IFERROR(IF(F149=\"HH\",SUM(H149:P149),SUM(H149:P149)*G149),\"\")", null, null, "=IFERROR(V149/G149,\"\")", "=IFERROR(IF(F149=\"HH\",SUM(H149:P149),SUM(H149:P149)*G149*T149),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilhas de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!150 | Memorial de Cálculo da Estimativa de CapEx para Automação Industrial: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-bd0691690ef63f690ccb | DC | Memorial de Cálculo da Estimativa de CapEx para Automação Industrial | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Memorial de Cálculo da Estimativa de CapEx para Automação Industrial"] | [null, "DC", null, "Memorial de Cálculo da Estimativa de CapEx para Automação Industrial", null, "A4", "=IF(F150=\"A4\",E150/8,IF(F150=\"A3\",E150/4,IF(F150=\"A2\",E150/2,IF(F150=\"A1\",E150,IF(F150=\"A0\",E150*2,IF(F150=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R150/G150,\"\")", "=IFERROR(IF(F150=\"HH\",SUM(H150:P150),SUM(H150:P150)*G150),\"\")", null, null, "=IFERROR(V150/G150,\"\")", "=IFERROR(IF(F150=\"HH\",SUM(H150:P150),SUM(H150:P150)*G150*T150),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial de Cálculo da Estimativa de CapEx para Automação Industrial", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!151 | Memorial Descritivo : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d246491edb63737ff581 | DC | Memorial Descritivo | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | A4 |  | ["1.12", "DC", null, "Memorial Descritivo "] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", "=IF(F151=\"A4\",E151/8,IF(F151=\"A3\",E151/4,IF(F151=\"A2\",E151/2,IF(F151=\"A1\",E151,IF(F151=\"A0\",E151*2,IF(F151=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R151/G151,\"\")", "=IFERROR(IF(F151=\"HH\",SUM(H151:P151),SUM(H151:P151)*G151),\"\")", null, null, "=IFERROR(V151/G151,\"\")", "=IFERROR(IF(F151=\"HH\",SUM(H151:P151),SUM(H151:P151)*G151*T151),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!154 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-24e76c0c51aa9431669a | AC | Análise da documentação existente | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | HH |  | ["1.12", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F154=\"A4\",E154/8,IF(F154=\"A3\",E154/4,IF(F154=\"A2\",E154/2,IF(F154=\"A1\",E154,IF(F154=\"A0\",E154*2,IF(F154=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R154/G154,\"\")", "=IFERROR(IF(F154=\"HH\",SUM(H154:P154),SUM(H154:P154)*G154),\"\")", null, null, "=IFERROR(V154/G154,\"\")", "=IFERROR(IF(F154=\"HH\",SUM(H154:P154),SUM(H154:P154)*G154*T154),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!155 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8049579f83d3bf0ff7e1 | AC | Reuniões internas | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | HH |  | ["1.12", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F155=\"A4\",E155/8,IF(F155=\"A3\",E155/4,IF(F155=\"A2\",E155/2,IF(F155=\"A1\",E155,IF(F155=\"A0\",E155*2,IF(F155=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R155/G155,\"\")", "=IFERROR(IF(F155=\"HH\",SUM(H155:P155),SUM(H155:P155)*G155),\"\")", null, null, "=IFERROR(V155/G155,\"\")", "=IFERROR(IF(F155=\"HH\",SUM(H155:P155),SUM(H155:P155)*G155*T155),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!156 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-68d1a561719d6a436cf0 | AC | Reuniões com clientes | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | HH |  | ["1.12", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F156=\"A4\",E156/8,IF(F156=\"A3\",E156/4,IF(F156=\"A2\",E156/2,IF(F156=\"A1\",E156,IF(F156=\"A0\",E156*2,IF(F156=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R156/G156,\"\")", "=IFERROR(IF(F156=\"HH\",SUM(H156:P156),SUM(H156:P156)*G156),\"\")", null, null, "=IFERROR(V156/G156,\"\")", "=IFERROR(IF(F156=\"HH\",SUM(H156:P156),SUM(H156:P156)*G156*T156),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!157 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-48a1126c4cc8e705301a | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-5bee7bcf4989374212fb |  |  | HH |  | ["1.12", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F157=\"A4\",E157/8,IF(F157=\"A3\",E157/4,IF(F157=\"A2\",E157/2,IF(F157=\"A1\",E157,IF(F157=\"A0\",E157*2,IF(F157=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R157/G157,\"\")", "=IFERROR(IF(F157=\"HH\",SUM(H157:P157),SUM(H157:P157)*G157),\"\")", null, null, "=IFERROR(V157/G157,\"\")", "=IFERROR(IF(F157=\"HH\",SUM(H157:P157),SUM(H157:P157)*G157*T157),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!161 | Critérios de Projeto de Automação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9950459c2ffbbd2c925e | DC | Critérios de Projeto de Automação | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | A4 |  | ["1.13", "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação "] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", "=IF(F161=\"A4\",E161/8,IF(F161=\"A3\",E161/4,IF(F161=\"A2\",E161/2,IF(F161=\"A1\",E161,IF(F161=\"A0\",E161*2,IF(F161=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R161/G161,\"\")", "=IFERROR(IF(F161=\"HH\",SUM(H161:P161),SUM(H161:P161)*G161),\"\")", null, null, "=IFERROR(V161/G161,\"\")", "=IFERROR(IF(F161=\"HH\",SUM(H161:P161),SUM(H161:P161)*G161*T161),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!162 | Lista de Equipamentos : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d617bbaf13352b331e8d | DC | Lista de Equipamentos | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | A4 |  | ["1.13", "DC", null, "Lista de Equipamentos "] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos ", null, "A4", "=IF(F162=\"A4\",E162/8,IF(F162=\"A3\",E162/4,IF(F162=\"A2\",E162/2,IF(F162=\"A1\",E162,IF(F162=\"A0\",E162*2,IF(F162=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R162/G162,\"\")", "=IFERROR(IF(F162=\"HH\",SUM(H162:P162),SUM(H162:P162)*G162),\"\")", null, null, "=IFERROR(V162/G162,\"\")", "=IFERROR(IF(F162=\"HH\",SUM(H162:P162),SUM(H162:P162)*G162*T162),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!163 | Memória de Cálculo de Estimativa de Equipamentos de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ccba369a4953c96eefde | DC | Memória de Cálculo de Estimativa de Equipamentos de Telecomunicações | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | A4 |  | ["1.13", "DC", null, "Memória de Cálculo de Estimativa de Equipamentos de Telecomunicações"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo de Estimativa de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A4", "=IF(F163=\"A4\",E163/8,IF(F163=\"A3\",E163/4,IF(F163=\"A2\",E163/2,IF(F163=\"A1\",E163,IF(F163=\"A0\",E163*2,IF(F163=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R163/G163,\"\")", "=IFERROR(IF(F163=\"HH\",SUM(H163:P163),SUM(H163:P163)*G163),\"\")", null, null, "=IFERROR(V163/G163,\"\")", "=IFERROR(IF(F163=\"HH\",SUM(H163:P163),SUM(H163:P163)*G163*T163),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo de Estimativa de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!164 | Planilha de Quantidades : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-45cbfe58862b04b64e97 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | A4 |  | ["1.13", "DC", null, "Planilha de Quantidades "] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades ", null, "A4", "=IF(F164=\"A4\",E164/8,IF(F164=\"A3\",E164/4,IF(F164=\"A2\",E164/2,IF(F164=\"A1\",E164,IF(F164=\"A0\",E164*2,IF(F164=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R164/G164,\"\")", "=IFERROR(IF(F164=\"HH\",SUM(H164:P164),SUM(H164:P164)*G164),\"\")", null, null, "=IFERROR(V164/G164,\"\")", "=IFERROR(IF(F164=\"HH\",SUM(H164:P164),SUM(H164:P164)*G164*T164),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!165 | Memorial Descritivo : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fc26076242e8b36c932b | DC | Memorial Descritivo | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | A4 |  | ["1.13", "DC", null, "Memorial Descritivo "] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", "=IF(F165=\"A4\",E165/8,IF(F165=\"A3\",E165/4,IF(F165=\"A2\",E165/2,IF(F165=\"A1\",E165,IF(F165=\"A0\",E165*2,IF(F165=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R165/G165,\"\")", "=IFERROR(IF(F165=\"HH\",SUM(H165:P165),SUM(H165:P165)*G165),\"\")", null, null, "=IFERROR(V165/G165,\"\")", "=IFERROR(IF(F165=\"HH\",SUM(H165:P165),SUM(H165:P165)*G165*T165),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!168 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-76e4677240243436ae75 | AC | Análise da documentação existente | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | HH |  | ["1.13", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F168=\"A4\",E168/8,IF(F168=\"A3\",E168/4,IF(F168=\"A2\",E168/2,IF(F168=\"A1\",E168,IF(F168=\"A0\",E168*2,IF(F168=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R168/G168,\"\")", "=IFERROR(IF(F168=\"HH\",SUM(H168:P168),SUM(H168:P168)*G168),\"\")", null, null, "=IFERROR(V168/G168,\"\")", "=IFERROR(IF(F168=\"HH\",SUM(H168:P168),SUM(H168:P168)*G168*T168),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!169 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-702119692a5785d538c4 | AC | Reuniões internas | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | HH |  | ["1.13", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F169=\"A4\",E169/8,IF(F169=\"A3\",E169/4,IF(F169=\"A2\",E169/2,IF(F169=\"A1\",E169,IF(F169=\"A0\",E169*2,IF(F169=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R169/G169,\"\")", "=IFERROR(IF(F169=\"HH\",SUM(H169:P169),SUM(H169:P169)*G169),\"\")", null, null, "=IFERROR(V169/G169,\"\")", "=IFERROR(IF(F169=\"HH\",SUM(H169:P169),SUM(H169:P169)*G169*T169),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!170 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ccc76cb015c0ce35267c | AC | Reuniões com clientes | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | HH |  | ["1.13", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F170=\"A4\",E170/8,IF(F170=\"A3\",E170/4,IF(F170=\"A2\",E170/2,IF(F170=\"A1\",E170,IF(F170=\"A0\",E170*2,IF(F170=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R170/G170,\"\")", "=IFERROR(IF(F170=\"HH\",SUM(H170:P170),SUM(H170:P170)*G170),\"\")", null, null, "=IFERROR(V170/G170,\"\")", "=IFERROR(IF(F170=\"HH\",SUM(H170:P170),SUM(H170:P170)*G170*T170),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!171 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c77ab7aa1ad3fbb94155 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-edf2501391d21a7101e8 |  |  | HH |  | ["1.13", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F171=\"A4\",E171/8,IF(F171=\"A3\",E171/4,IF(F171=\"A2\",E171/2,IF(F171=\"A1\",E171,IF(F171=\"A0\",E171*2,IF(F171=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R171/G171,\"\")", "=IFERROR(IF(F171=\"HH\",SUM(H171:P171),SUM(H171:P171)*G171),\"\")", null, null, "=IFERROR(V171/G171,\"\")", "=IFERROR(IF(F171=\"HH\",SUM(H171:P171),SUM(H171:P171)*G171*T171),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!175 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-833ad0d0bccf0c596747 | DC | Critérios de Projeto | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A4 |  | ["1.14", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F175=\"A4\",E175/8,IF(F175=\"A3\",E175/4,IF(F175=\"A2\",E175/2,IF(F175=\"A1\",E175,IF(F175=\"A0\",E175*2,IF(F175=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R175/G175,\"\")", "=IFERROR(IF(F175=\"HH\",SUM(H175:P175),SUM(H175:P175)*G175),\"\")", null, null, "=IFERROR(V175/G175,\"\")", "=IFERROR(IF(F175=\"HH\",SUM(H175:P175),SUM(H175:P175)*G175*T175),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!176 | Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-14c4befb9d7b466db138 | DC | Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A1 |  | ["1.14", "DC", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DC", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades", null, "A1", "=IF(F176=\"A4\",E176/8,IF(F176=\"A3\",E176/4,IF(F176=\"A2\",E176/2,IF(F176=\"A1\",E176,IF(F176=\"A0\",E176*2,IF(F176=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R176/G176,\"\")", "=IFERROR(IF(F176=\"HH\",SUM(H176:P176),SUM(H176:P176)*G176),\"\")", null, null, "=IFERROR(V176/G176,\"\")", "=IFERROR(IF(F176=\"HH\",SUM(H176:P176),SUM(H176:P176)*G176*T176),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!177 | Fluxograma de Processo com Balanço de Massa e Energia - Sistemas de Utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-dc1bf65f2a9e40e4d554 | DC | Fluxograma de Processo com Balanço de Massa e Energia - Sistemas de Utilidades | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A1 |  | ["1.14", "DC", null, "Fluxograma de Processo com Balanço de Massa e Energia - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DC", null, "Fluxograma de Processo com Balanço de Massa e Energia - Sistemas de Utilidades", null, "A1", "=IF(F177=\"A4\",E177/8,IF(F177=\"A3\",E177/4,IF(F177=\"A2\",E177/2,IF(F177=\"A1\",E177,IF(F177=\"A0\",E177*2,IF(F177=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R177/G177,\"\")", "=IFERROR(IF(F177=\"HH\",SUM(H177:P177),SUM(H177:P177)*G177),\"\")", null, null, "=IFERROR(V177/G177,\"\")", "=IFERROR(IF(F177=\"HH\",SUM(H177:P177),SUM(H177:P177)*G177*T177),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Fluxograma de Processo com Balanço de Massa e Energia - Sistemas de Utilidades", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!178 | Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento de Utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9c038e353ef4bff1704f | DC | Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento de Utilidades | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A4 |  | ["1.14", "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento de Utilidades"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento de Utilidades", null, "A4", "=IF(F178=\"A4\",E178/8,IF(F178=\"A3\",E178/4,IF(F178=\"A2\",E178/2,IF(F178=\"A1\",E178,IF(F178=\"A0\",E178*2,IF(F178=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R178/G178,\"\")", "=IFERROR(IF(F178=\"HH\",SUM(H178:P178),SUM(H178:P178)*G178),\"\")", null, null, "=IFERROR(V178/G178,\"\")", "=IFERROR(IF(F178=\"HH\",SUM(H178:P178),SUM(H178:P178)*G178*T178),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento de Utilidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!179 | Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento HVAC: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a9fc8af93b6d24b2a33d | DC | Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento HVAC | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A4 |  | ["1.14", "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento HVAC"] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento HVAC", null, "A4", "=IF(F179=\"A4\",E179/8,IF(F179=\"A3\",E179/4,IF(F179=\"A2\",E179/2,IF(F179=\"A1\",E179,IF(F179=\"A0\",E179*2,IF(F179=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R179/G179,\"\")", "=IFERROR(IF(F179=\"HH\",SUM(H179:P179),SUM(H179:P179)*G179),\"\")", null, null, "=IFERROR(V179/G179,\"\")", "=IFERROR(IF(F179=\"HH\",SUM(H179:P179),SUM(H179:P179)*G179*T179),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memória de Cálculo - Pré-dimensionamento HVAC", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!180 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1600f58503cd91457286 | DC | Memorial Descritivo | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | A4 |  | ["1.14", "DC", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F180=\"A4\",E180/8,IF(F180=\"A3\",E180/4,IF(F180=\"A2\",E180/2,IF(F180=\"A1\",E180,IF(F180=\"A0\",E180*2,IF(F180=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R180/G180,\"\")", "=IFERROR(IF(F180=\"HH\",SUM(H180:P180),SUM(H180:P180)*G180),\"\")", null, null, "=IFERROR(V180/G180,\"\")", "=IFERROR(IF(F180=\"HH\",SUM(H180:P180),SUM(H180:P180)*G180*T180),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!183 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ba58b1a73574f0e4b38d | AC | Análise da documentação existente | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | HH |  | ["1.14", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F183=\"A4\",E183/8,IF(F183=\"A3\",E183/4,IF(F183=\"A2\",E183/2,IF(F183=\"A1\",E183,IF(F183=\"A0\",E183*2,IF(F183=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R183/G183,\"\")", "=IFERROR(IF(F183=\"HH\",SUM(H183:P183),SUM(H183:P183)*G183),\"\")", null, null, "=IFERROR(V183/G183,\"\")", "=IFERROR(IF(F183=\"HH\",SUM(H183:P183),SUM(H183:P183)*G183*T183),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!184 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-efdb154ced7ffe400ada | AC | Reuniões internas | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | HH |  | ["1.14", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F184=\"A4\",E184/8,IF(F184=\"A3\",E184/4,IF(F184=\"A2\",E184/2,IF(F184=\"A1\",E184,IF(F184=\"A0\",E184*2,IF(F184=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R184/G184,\"\")", "=IFERROR(IF(F184=\"HH\",SUM(H184:P184),SUM(H184:P184)*G184),\"\")", null, null, "=IFERROR(V184/G184,\"\")", "=IFERROR(IF(F184=\"HH\",SUM(H184:P184),SUM(H184:P184)*G184*T184),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!185 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-7f37f79e14e3f498d67b | AC | Reuniões com clientes | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | HH |  | ["1.14", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F185=\"A4\",E185/8,IF(F185=\"A3\",E185/4,IF(F185=\"A2\",E185/2,IF(F185=\"A1\",E185,IF(F185=\"A0\",E185*2,IF(F185=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R185/G185,\"\")", "=IFERROR(IF(F185=\"HH\",SUM(H185:P185),SUM(H185:P185)*G185),\"\")", null, null, "=IFERROR(V185/G185,\"\")", "=IFERROR(IF(F185=\"HH\",SUM(H185:P185),SUM(H185:P185)*G185*T185),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!186 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-eb96998c15ec4833c6a4 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-989f2bba4eff640db983 |  |  | HH |  | ["1.14", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F186=\"A4\",E186/8,IF(F186=\"A3\",E186/4,IF(F186=\"A2\",E186/2,IF(F186=\"A1\",E186,IF(F186=\"A0\",E186*2,IF(F186=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R186/G186,\"\")", "=IFERROR(IF(F186=\"HH\",SUM(H186:P186),SUM(H186:P186)*G186),\"\")", null, null, "=IFERROR(V186/G186,\"\")", "=IFERROR(IF(F186=\"HH\",SUM(H186:P186),SUM(H186:P186)*G186*T186),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!190 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-69c539cfe52dec6c9e3e | DC | Critérios de Projeto | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | A4 |  | ["1.15", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F190=\"A4\",E190/8,IF(F190=\"A3\",E190/4,IF(F190=\"A2\",E190/2,IF(F190=\"A1\",E190,IF(F190=\"A0\",E190*2,IF(F190=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R190/G190,\"\")", "=IFERROR(IF(F190=\"HH\",SUM(H190:P190),SUM(H190:P190)*G190),\"\")", null, null, "=IFERROR(V190/G190,\"\")", "=IFERROR(IF(F190=\"HH\",SUM(H190:P190),SUM(H190:P190)*G190*T190),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!191 | Relatório de Levantamentos de Campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f5c3f3f66e76c83d067e | DC | Relatório de Levantamentos de Campo | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | A4 |  | ["1.15", "DC", null, "Relatório de Levantamentos de Campo"] | [null, "DC", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", null, "A4", "=IF(F191=\"A4\",E191/8,IF(F191=\"A3\",E191/4,IF(F191=\"A2\",E191/2,IF(F191=\"A1\",E191,IF(F191=\"A0\",E191*2,IF(F191=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R191/G191,\"\")", "=IFERROR(IF(F191=\"HH\",SUM(H191:P191),SUM(H191:P191)*G191),\"\")", null, null, "=IFERROR(V191/G191,\"\")", "=IFERROR(IF(F191=\"HH\",SUM(H191:P191),SUM(H191:P191)*G191*T191),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!192 | Rotas Preliminares - Planta e Perfil: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3351a86cae5ffa7274ce | DC | Rotas Preliminares - Planta e Perfil | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | A1 |  | ["1.15", "DC", null, "Rotas Preliminares - Planta e Perfil"] | [null, "DC", null, "Rotas Preliminares - Planta e Perfil", null, "A1", "=IF(F192=\"A4\",E192/8,IF(F192=\"A3\",E192/4,IF(F192=\"A2\",E192/2,IF(F192=\"A1\",E192,IF(F192=\"A0\",E192*2,IF(F192=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R192/G192,\"\")", "=IFERROR(IF(F192=\"HH\",SUM(H192:P192),SUM(H192:P192)*G192),\"\")", null, null, "=IFERROR(V192/G192,\"\")", "=IFERROR(IF(F192=\"HH\",SUM(H192:P192),SUM(H192:P192)*G192*T192),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Rotas Preliminares - Planta e Perfil", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!193 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4d99f8b95446c4482a45 | DC | Planilha de Quantidades | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | A4 |  | ["1.15", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F193=\"A4\",E193/8,IF(F193=\"A3\",E193/4,IF(F193=\"A2\",E193/2,IF(F193=\"A1\",E193,IF(F193=\"A0\",E193*2,IF(F193=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R193/G193,\"\")", "=IFERROR(IF(F193=\"HH\",SUM(H193:P193),SUM(H193:P193)*G193),\"\")", null, null, "=IFERROR(V193/G193,\"\")", "=IFERROR(IF(F193=\"HH\",SUM(H193:P193),SUM(H193:P193)*G193*T193),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!196 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e07f3bd96a0ede24e5fa | AC | Levantamento de campo | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AC", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F196=\"A4\",E196/8,IF(F196=\"A3\",E196/4,IF(F196=\"A2\",E196/2,IF(F196=\"A1\",E196,IF(F196=\"A0\",E196*2,IF(F196=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R196/G196,\"\")", "=IFERROR(IF(F196=\"HH\",SUM(H196:P196),SUM(H196:P196)*G196),\"\")", null, null, "=IFERROR(V196/G196,\"\")", "=IFERROR(IF(F196=\"HH\",SUM(H196:P196),SUM(H196:P196)*G196*T196),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!197 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-7a374c9ef7bdfc32f4d7 | AC | Análise da documentação existente | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F197=\"A4\",E197/8,IF(F197=\"A3\",E197/4,IF(F197=\"A2\",E197/2,IF(F197=\"A1\",E197,IF(F197=\"A0\",E197*2,IF(F197=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R197/G197,\"\")", "=IFERROR(IF(F197=\"HH\",SUM(H197:P197),SUM(H197:P197)*G197),\"\")", null, null, "=IFERROR(V197/G197,\"\")", "=IFERROR(IF(F197=\"HH\",SUM(H197:P197),SUM(H197:P197)*G197*T197),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!198 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c960741d935bd11b02e3 | AC | Reuniões internas | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F198=\"A4\",E198/8,IF(F198=\"A3\",E198/4,IF(F198=\"A2\",E198/2,IF(F198=\"A1\",E198,IF(F198=\"A0\",E198*2,IF(F198=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R198/G198,\"\")", "=IFERROR(IF(F198=\"HH\",SUM(H198:P198),SUM(H198:P198)*G198),\"\")", null, null, "=IFERROR(V198/G198,\"\")", "=IFERROR(IF(F198=\"HH\",SUM(H198:P198),SUM(H198:P198)*G198*T198),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!199 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b9db58a01188b0fb522a | AC | Reuniões com clientes | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F199=\"A4\",E199/8,IF(F199=\"A3\",E199/4,IF(F199=\"A2\",E199/2,IF(F199=\"A1\",E199,IF(F199=\"A0\",E199*2,IF(F199=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R199/G199,\"\")", "=IFERROR(IF(F199=\"HH\",SUM(H199:P199),SUM(H199:P199)*G199),\"\")", null, null, "=IFERROR(V199/G199,\"\")", "=IFERROR(IF(F199=\"HH\",SUM(H199:P199),SUM(H199:P199)*G199*T199),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!200 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1efc50ef5b0792fff66c | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F200=\"A4\",E200/8,IF(F200=\"A3\",E200/4,IF(F200=\"A2\",E200/2,IF(F200=\"A1\",E200,IF(F200=\"A0\",E200*2,IF(F200=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R200/G200,\"\")", "=IFERROR(IF(F200=\"HH\",SUM(H200:P200),SUM(H200:P200)*G200),\"\")", null, null, "=IFERROR(V200/G200,\"\")", "=IFERROR(IF(F200=\"HH\",SUM(H200:P200),SUM(H200:P200)*G200*T200),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!201 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-595c0dee184ed13d512b | AC | Modelo 3D | WBS-3ca98a969143a44d7d15 |  |  | HH |  | ["1.15", "AC", null, "Modelo 3D"] | [null, "AC", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F201=\"A4\",E201/8,IF(F201=\"A3\",E201/4,IF(F201=\"A2\",E201/2,IF(F201=\"A1\",E201,IF(F201=\"A0\",E201*2,IF(F201=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R201/G201,\"\")", "=IFERROR(IF(F201=\"HH\",SUM(H201:P201),SUM(H201:P201)*G201),\"\")", null, null, "=IFERROR(V201/G201,\"\")", "=IFERROR(IF(F201=\"HH\",SUM(H201:P201),SUM(H201:P201)*G201*T201),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!205 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f2567913a5d646ef4059 | DC | Critérios de Projeto | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A4 |  | ["1.16", "DC", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F205=\"A4\",E205/8,IF(F205=\"A3\",E205/4,IF(F205=\"A2\",E205/2,IF(F205=\"A1\",E205,IF(F205=\"A0\",E205*2,IF(F205=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R205/G205,\"\")", "=IFERROR(IF(F205=\"HH\",SUM(H205:P205),SUM(H205:P205)*G205),\"\")", null, null, "=IFERROR(V205/G205,\"\")", "=IFERROR(IF(F205=\"HH\",SUM(H205:P205),SUM(H205:P205)*G205*T205),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!206 | Plano Diretor: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f725f062289e10494323 | DC | Plano Diretor | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A0 |  | ["1.16", "DC", null, "Plano Diretor"] | [null, "DC", null, "Plano Diretor", null, "A0", "=IF(F206=\"A4\",E206/8,IF(F206=\"A3\",E206/4,IF(F206=\"A2\",E206/2,IF(F206=\"A1\",E206,IF(F206=\"A0\",E206*2,IF(F206=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R206/G206,\"\")", "=IFERROR(IF(F206=\"HH\",SUM(H206:P206),SUM(H206:P206)*G206),\"\")", null, null, "=IFERROR(V206/G206,\"\")", "=IFERROR(IF(F206=\"HH\",SUM(H206:P206),SUM(H206:P206)*G206*T206),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Plano Diretor", null, "A0", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!207 | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5eabdcd56bb4fbc36cd2 | DC | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A1 |  | ["1.16", "DC", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes"] | [null, "DC", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes", null, "A1", "=IF(F207=\"A4\",E207/8,IF(F207=\"A3\",E207/4,IF(F207=\"A2\",E207/2,IF(F207=\"A1\",E207,IF(F207=\"A0\",E207*2,IF(F207=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R207/G207,\"\")", "=IFERROR(IF(F207=\"HH\",SUM(H207:P207),SUM(H207:P207)*G207),\"\")", null, null, "=IFERROR(V207/G207,\"\")", "=IFERROR(IF(F207=\"HH\",SUM(H207:P207),SUM(H207:P207)*G207*T207),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!208 | Arranjos - Plantas e Cortes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-53a53845ca222cf8f89c | DC | Arranjos - Plantas e Cortes | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A1 |  | ["1.16", "DC", null, "Arranjos - Plantas e Cortes"] | [null, "DC", null, "Arranjos - Plantas e Cortes", null, "A1", "=IF(F208=\"A4\",E208/8,IF(F208=\"A3\",E208/4,IF(F208=\"A2\",E208/2,IF(F208=\"A1\",E208,IF(F208=\"A0\",E208*2,IF(F208=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R208/G208,\"\")", "=IFERROR(IF(F208=\"HH\",SUM(H208:P208),SUM(H208:P208)*G208),\"\")", null, null, "=IFERROR(V208/G208,\"\")", "=IFERROR(IF(F208=\"HH\",SUM(H208:P208),SUM(H208:P208)*G208*T208),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Arranjos - Plantas e Cortes", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!209 | Memorial de Cálculo - Pré-dimensionamento de Equipamentos Mecânicos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-65edd7b010abe71aa143 | DC | Memorial de Cálculo - Pré-dimensionamento de Equipamentos Mecânicos | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A4 |  | ["1.16", "DC", null, "Memorial de Cálculo - Pré-dimensionamento de Equipamentos Mecânicos"] | [null, "DC", null, "Memorial de Cálculo - Pré-dimensionamento de Equipamentos Mecânicos", null, "A4", "=IF(F209=\"A4\",E209/8,IF(F209=\"A3\",E209/4,IF(F209=\"A2\",E209/2,IF(F209=\"A1\",E209,IF(F209=\"A0\",E209*2,IF(F209=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R209/G209,\"\")", "=IFERROR(IF(F209=\"HH\",SUM(H209:P209),SUM(H209:P209)*G209),\"\")", null, null, "=IFERROR(V209/G209,\"\")", "=IFERROR(IF(F209=\"HH\",SUM(H209:P209),SUM(H209:P209)*G209*T209),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial de Cálculo - Pré-dimensionamento de Equipamentos Mecânicos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!210 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-14f7c6386f3d4ebbcf3e | DC | Planilha de Quantidades | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A4 |  | ["1.16", "DC", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F210=\"A4\",E210/8,IF(F210=\"A3\",E210/4,IF(F210=\"A2\",E210/2,IF(F210=\"A1\",E210,IF(F210=\"A0\",E210*2,IF(F210=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R210/G210,\"\")", "=IFERROR(IF(F210=\"HH\",SUM(H210:P210),SUM(H210:P210)*G210),\"\")", null, null, "=IFERROR(V210/G210,\"\")", "=IFERROR(IF(F210=\"HH\",SUM(H210:P210),SUM(H210:P210)*G210*T210),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!211 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2583963a02064cb93c0c | DC | Memorial Descritivo | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A4 |  | ["1.16", "DC", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F211=\"A4\",E211/8,IF(F211=\"A3\",E211/4,IF(F211=\"A2\",E211/2,IF(F211=\"A1\",E211,IF(F211=\"A0\",E211*2,IF(F211=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R211/G211,\"\")", "=IFERROR(IF(F211=\"HH\",SUM(H211:P211),SUM(H211:P211)*G211),\"\")", null, null, "=IFERROR(V211/G211,\"\")", "=IFERROR(IF(F211=\"HH\",SUM(H211:P211),SUM(H211:P211)*G211*T211),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!212 | Lista de Equipamentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ab2e2c81524f288ccd41 | DC | Lista de Equipamentos | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | A4 |  | ["1.16", "DC", null, "Lista de Equipamentos"] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos", null, "A4", "=IF(F212=\"A4\",E212/8,IF(F212=\"A3\",E212/4,IF(F212=\"A2\",E212/2,IF(F212=\"A1\",E212,IF(F212=\"A0\",E212*2,IF(F212=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R212/G212,\"\")", "=IFERROR(IF(F212=\"HH\",SUM(H212:P212),SUM(H212:P212)*G212),\"\")", null, null, "=IFERROR(V212/G212,\"\")", "=IFERROR(IF(F212=\"HH\",SUM(H212:P212),SUM(H212:P212)*G212*T212),\"\")", null] | [null, "DC", null, "Lista de Equipamentos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!215 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e69e7e6e0fc0ac2bccce | AC | Levantamento de campo | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AC", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F215=\"A4\",E215/8,IF(F215=\"A3\",E215/4,IF(F215=\"A2\",E215/2,IF(F215=\"A1\",E215,IF(F215=\"A0\",E215*2,IF(F215=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R215/G215,\"\")", "=IFERROR(IF(F215=\"HH\",SUM(H215:P215),SUM(H215:P215)*G215),\"\")", null, null, "=IFERROR(V215/G215,\"\")", "=IFERROR(IF(F215=\"HH\",SUM(H215:P215),SUM(H215:P215)*G215*T215),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!216 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-75a102c798a156206808 | AC | Análise da documentação existente | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F216=\"A4\",E216/8,IF(F216=\"A3\",E216/4,IF(F216=\"A2\",E216/2,IF(F216=\"A1\",E216,IF(F216=\"A0\",E216*2,IF(F216=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R216/G216,\"\")", "=IFERROR(IF(F216=\"HH\",SUM(H216:P216),SUM(H216:P216)*G216),\"\")", null, null, "=IFERROR(V216/G216,\"\")", "=IFERROR(IF(F216=\"HH\",SUM(H216:P216),SUM(H216:P216)*G216*T216),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!217 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-7877651c184cea584565 | AC | Reuniões internas | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Reuniões internas"] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F217=\"A4\",E217/8,IF(F217=\"A3\",E217/4,IF(F217=\"A2\",E217/2,IF(F217=\"A1\",E217,IF(F217=\"A0\",E217*2,IF(F217=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R217/G217,\"\")", "=IFERROR(IF(F217=\"HH\",SUM(H217:P217),SUM(H217:P217)*G217),\"\")", null, null, "=IFERROR(V217/G217,\"\")", "=IFERROR(IF(F217=\"HH\",SUM(H217:P217),SUM(H217:P217)*G217*T217),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!218 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9ad9b898b8040aedd3f9 | AC | Reuniões com clientes | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F218=\"A4\",E218/8,IF(F218=\"A3\",E218/4,IF(F218=\"A2\",E218/2,IF(F218=\"A1\",E218,IF(F218=\"A0\",E218*2,IF(F218=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R218/G218,\"\")", "=IFERROR(IF(F218=\"HH\",SUM(H218:P218),SUM(H218:P218)*G218),\"\")", null, null, "=IFERROR(V218/G218,\"\")", "=IFERROR(IF(F218=\"HH\",SUM(H218:P218),SUM(H218:P218)*G218*T218),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!219 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8f218222aabe8cb18061 | AC | Apoio ao CAPEX | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F219=\"A4\",E219/8,IF(F219=\"A3\",E219/4,IF(F219=\"A2\",E219/2,IF(F219=\"A1\",E219,IF(F219=\"A0\",E219*2,IF(F219=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R219/G219,\"\")", "=IFERROR(IF(F219=\"HH\",SUM(H219:P219),SUM(H219:P219)*G219),\"\")", null, null, "=IFERROR(V219/G219,\"\")", "=IFERROR(IF(F219=\"HH\",SUM(H219:P219),SUM(H219:P219)*G219*T219),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!220 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-eac13ea13b5cd7ca6614 | AC | Modelo 3D | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Modelo 3D"] | [null, "AC", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F220=\"A4\",E220/8,IF(F220=\"A3\",E220/4,IF(F220=\"A2\",E220/2,IF(F220=\"A1\",E220,IF(F220=\"A0\",E220*2,IF(F220=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R220/G220,\"\")", "=IFERROR(IF(F220=\"HH\",SUM(H220:P220),SUM(H220:P220)*G220),\"\")", null, null, "=IFERROR(V220/G220,\"\")", "=IFERROR(IF(F220=\"HH\",SUM(H220:P220),SUM(H220:P220)*G220*T220),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!221 | Laser Scan - Aluguel de Equipamento: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-785f6a5dc0af98f72668 | AC | Laser Scan - Aluguel de Equipamento | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento"] | [null, "AC", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento", null, "HH", "=IF(F221=\"A4\",E221/8,IF(F221=\"A3\",E221/4,IF(F221=\"A2\",E221/2,IF(F221=\"A1\",E221,IF(F221=\"A0\",E221*2,IF(F221=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R221/G221,\"\")", "=IFERROR(IF(F221=\"HH\",SUM(H221:P221),SUM(H221:P221)*G221),\"\")", null, null, "=IFERROR(V221/G221,\"\")", "=IFERROR(IF(F221=\"HH\",SUM(H221:P221),SUM(H221:P221)*G221*T221),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!222 | Laser Scan: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fee4080a1dc63848765b | AC | Laser Scan | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Laser Scan"] | [null, "AC", null, "Laser Scan", null, "HH", "=IF(F222=\"A4\",E222/8,IF(F222=\"A3\",E222/4,IF(F222=\"A2\",E222/2,IF(F222=\"A1\",E222,IF(F222=\"A0\",E222*2,IF(F222=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R222/G222,\"\")", "=IFERROR(IF(F222=\"HH\",SUM(H222:P222),SUM(H222:P222)*G222),\"\")", null, null, "=IFERROR(V222/G222,\"\")", "=IFERROR(IF(F222=\"HH\",SUM(H222:P222),SUM(H222:P222)*G222*T222),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Laser Scan", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!223 | Tratamento da Nuvem de Pontos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4844d102e4f935ae1494 | AC | Tratamento da Nuvem de Pontos | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos"] | [null, "AC", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos", null, "HH", "=IF(F223=\"A4\",E223/8,IF(F223=\"A3\",E223/4,IF(F223=\"A2\",E223/2,IF(F223=\"A1\",E223,IF(F223=\"A0\",E223*2,IF(F223=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R223/G223,\"\")", "=IFERROR(IF(F223=\"HH\",SUM(H223:P223),SUM(H223:P223)*G223),\"\")", null, null, "=IFERROR(V223/G223,\"\")", "=IFERROR(IF(F223=\"HH\",SUM(H223:P223),SUM(H223:P223)*G223*T223),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!224 | Modelo 3D da Nuvem de Pontos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-12a79bbd72e8ef32d4c4 | AC | Modelo 3D da Nuvem de Pontos | WBS-629bf8f293e7c9450319 |  |  | HH |  | ["1.16", "AC", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos"] | [null, "AC", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos", null, "HH", "=IF(F224=\"A4\",E224/8,IF(F224=\"A3\",E224/4,IF(F224=\"A2\",E224/2,IF(F224=\"A1\",E224,IF(F224=\"A0\",E224*2,IF(F224=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R224/G224,\"\")", "=IFERROR(IF(F224=\"HH\",SUM(H224:P224),SUM(H224:P224)*G224),\"\")", null, null, "=IFERROR(V224/G224,\"\")", "=IFERROR(IF(F224=\"HH\",SUM(H224:P224),SUM(H224:P224)*G224*T224),\"\")", null] | [null, "AC", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!232 | Gerenciamento do Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d12528550eaee4075c44 | AB | Gerenciamento do Projeto | WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 |  |  | HH |  | ["2.1", "AB", null, "Gerenciamento do Projeto"] | [null, "AB", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", "=IF(F232=\"A4\",E232/8,IF(F232=\"A3\",E232/4,IF(F232=\"A2\",E232/2,IF(F232=\"A1\",E232,IF(F232=\"A0\",E232*2,IF(F232=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R232/G232,\"\")", "=IFERROR(IF(F232=\"HH\",SUM(H232:P232),SUM(H232:P232)*G232),\"\")", null, null, "=IFERROR(V232/G232,\"\")", "=IFERROR(IF(F232=\"HH\",SUM(H232:P232),SUM(H232:P232)*G232*T232),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!233 | Doc Control: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2c494d28df795bdf1510 | AB | Doc Control | WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 |  |  | HH |  | ["2.1", "AB", null, "Doc Control"] | [null, "AB", null, "Doc Control", null, "HH", "=IF(F233=\"A4\",E233/8,IF(F233=\"A3\",E233/4,IF(F233=\"A2\",E233/2,IF(F233=\"A1\",E233,IF(F233=\"A0\",E233*2,IF(F233=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R233/G233,\"\")", "=IFERROR(IF(F233=\"HH\",SUM(H233:P233),SUM(H233:P233)*G233),\"\")", null, null, "=IFERROR(V233/G233,\"\")", "=IFERROR(IF(F233=\"HH\",SUM(H233:P233),SUM(H233:P233)*G233*T233),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Doc Control", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!234 | Medição e apoio Técnico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d181b75d86832e5f3b28 | AB | Medição e apoio Técnico | WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 |  |  | HH |  | ["2.1", "AB", null, "Medição e apoio Técnico"] | [null, "AB", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", "=IF(F234=\"A4\",E234/8,IF(F234=\"A3\",E234/4,IF(F234=\"A2\",E234/2,IF(F234=\"A1\",E234,IF(F234=\"A0\",E234*2,IF(F234=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R234/G234,\"\")", "=IFERROR(IF(F234=\"HH\",SUM(H234:P234),SUM(H234:P234)*G234),\"\")", null, null, "=IFERROR(V234/G234,\"\")", "=IFERROR(IF(F234=\"HH\",SUM(H234:P234),SUM(H234:P234)*G234*T234),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!235 | Qualidade: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a7cb45f414f607ee2023 | AB | Qualidade | WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 |  |  | HH |  | ["2.1", "AB", null, "Qualidade"] | [null, "AB", null, "Qualidade", null, "HH", "=IF(F235=\"A4\",E235/8,IF(F235=\"A3\",E235/4,IF(F235=\"A2\",E235/2,IF(F235=\"A1\",E235,IF(F235=\"A0\",E235*2,IF(F235=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R235/G235,\"\")", "=IFERROR(IF(F235=\"HH\",SUM(H235:P235),SUM(H235:P235)*G235),\"\")", null, null, "=IFERROR(V235/G235,\"\")", "=IFERROR(IF(F235=\"HH\",SUM(H235:P235),SUM(H235:P235)*G235*T235),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Qualidade", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!236 | Planejamento: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e5fcc02a39630d7664c7 | AB | Planejamento | WBS-bb7bfa9861eaeb62db13 |  |  | HH |  | ["2.1", "AB", null, "Planejamento"] | [null, "AB", null, "Planejamento", null, "HH", "=IF(F236=\"A4\",E236/8,IF(F236=\"A3\",E236/4,IF(F236=\"A2\",E236/2,IF(F236=\"A1\",E236,IF(F236=\"A0\",E236*2,IF(F236=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R236/G236,\"\")", "=IFERROR(IF(F236=\"HH\",SUM(H236:P236),SUM(H236:P236)*G236),\"\")", null, null, "=IFERROR(V236/G236,\"\")", "=IFERROR(IF(F236=\"HH\",SUM(H236:P236),SUM(H236:P236)*G236*T236),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Planejamento", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!240 | Lista de Documentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ad00907e67ded3deac85 | DB | Lista de Documentos | WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 |  |  | A3 |  | ["2.2", "DB", null, "Lista de Documentos"] | [null, "DB", null, "Lista de Documentos", null, "A3", "=IF(F240=\"A4\",E240/8,IF(F240=\"A3\",E240/4,IF(F240=\"A2\",E240/2,IF(F240=\"A1\",E240,IF(F240=\"A0\",E240*2,IF(F240=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R240/G240,\"\")", "=IFERROR(IF(F240=\"HH\",SUM(H240:P240),SUM(H240:P240)*G240),\"\")", null, null, "=IFERROR(V240/G240,\"\")", "=IFERROR(IF(F240=\"HH\",SUM(H240:P240),SUM(H240:P240)*G240*T240),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Documentos", null, "A3", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!241 | Cronograma de Engenharia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-236b47182e2d9bdc7da6 | DB | Cronograma de Engenharia | WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 |  |  | A3 |  | ["2.2", "DB", null, "Cronograma de Engenharia"] | [null, "DB", null, "Cronograma de Engenharia", null, "A3", "=IF(F241=\"A4\",E241/8,IF(F241=\"A3\",E241/4,IF(F241=\"A2\",E241/2,IF(F241=\"A1\",E241,IF(F241=\"A0\",E241*2,IF(F241=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R241/G241,\"\")", "=IFERROR(IF(F241=\"HH\",SUM(H241:P241),SUM(H241:P241)*G241),\"\")", null, null, "=IFERROR(V241/G241,\"\")", "=IFERROR(IF(F241=\"HH\",SUM(H241:P241),SUM(H241:P241)*G241*T241),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Cronograma de Engenharia", null, "A3", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!242 | Norma de Coordenação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4d26d44be1923a77028e | DB | Norma de Coordenação | WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 |  |  | A4 |  | ["2.2", "DB", null, "Norma de Coordenação"] | [null, "DB", null, "Norma de Coordenação", null, "A4", "=IF(F242=\"A4\",E242/8,IF(F242=\"A3\",E242/4,IF(F242=\"A2\",E242/2,IF(F242=\"A1\",E242,IF(F242=\"A0\",E242*2,IF(F242=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R242/G242,\"\")", "=IFERROR(IF(F242=\"HH\",SUM(H242:P242),SUM(H242:P242)*G242),\"\")", null, null, "=IFERROR(V242/G242,\"\")", "=IFERROR(IF(F242=\"HH\",SUM(H242:P242),SUM(H242:P242)*G242*T242),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Norma de Coordenação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!245 | Coordenação de Engenharia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f360df7e98a52e8d66fa | AB | Coordenação de Engenharia | WBS-f8fccd1e3864a8b39e23 |  |  | HH |  | ["2.2", "AB", null, "Coordenação de Engenharia"] | [null, "AB", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", "=IF(F245=\"A4\",E245/8,IF(F245=\"A3\",E245/4,IF(F245=\"A2\",E245/2,IF(F245=\"A1\",E245,IF(F245=\"A0\",E245*2,IF(F245=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R245/G245,\"\")", "=IFERROR(IF(F245=\"HH\",SUM(H245:P245),SUM(H245:P245)*G245),\"\")", null, null, "=IFERROR(V245/G245,\"\")", "=IFERROR(IF(F245=\"HH\",SUM(H245:P245),SUM(H245:P245)*G245*T245),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!259 | Engenharia Digital Documentos / Consultoria: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-cb31dd8ec5f84ca6ffea | AB | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | WBS-edc21c5f7c1ded60fb08 |  |  | HH |  | ["2.4", "AB", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria"] | [null, "AB", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", "=IF(F259=\"A4\",E259/8,IF(F259=\"A3\",E259/4,IF(F259=\"A2\",E259/2,IF(F259=\"A1\",E259,IF(F259=\"A0\",E259*2,IF(F259=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R259/G259,\"\")", "=IFERROR(IF(F259=\"HH\",SUM(H259:P259),SUM(H259:P259)*G259),\"\")", null, null, "=IFERROR(V259/G259,\"\")", "=IFERROR(IF(F259=\"HH\",SUM(H259:P259),SUM(H259:P259)*G259*T259),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!260 | Engenharia Digital Desenvolvimentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9c199edad8fdafa3b463 | AB | Engenharia Digital Desenvolvimentos | WBS-edc21c5f7c1ded60fb08 |  |  | HH |  | ["2.4", "AB", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos"] | [null, "AB", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos", null, "HH", "=IF(F260=\"A4\",E260/8,IF(F260=\"A3\",E260/4,IF(F260=\"A2\",E260/2,IF(F260=\"A1\",E260,IF(F260=\"A0\",E260*2,IF(F260=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R260/G260,\"\")", "=IFERROR(IF(F260=\"HH\",SUM(H260:P260),SUM(H260:P260)*G260),\"\")", null, null, "=IFERROR(V260/G260,\"\")", "=IFERROR(IF(F260=\"HH\",SUM(H260:P260),SUM(H260:P260)*G260*T260),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Engenharia Digital Desenvolvimentos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!264 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-38f45c44279d4af01978 | DB | Critérios de Projeto | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F264=\"A4\",E264/8,IF(F264=\"A3\",E264/4,IF(F264=\"A2\",E264/2,IF(F264=\"A1\",E264,IF(F264=\"A0\",E264*2,IF(F264=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R264/G264,\"\")", "=IFERROR(IF(F264=\"HH\",SUM(H264:P264),SUM(H264:P264)*G264),\"\")", null, null, "=IFERROR(V264/G264,\"\")", "=IFERROR(IF(F264=\"HH\",SUM(H264:P264),SUM(H264:P264)*G264*T264),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!265 | Fluxograma de Processo - Balanço de massa, água e energia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9e6e164285c1122001eb | DB | Fluxograma de Processo - Balanço de massa, água e energia | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A1 |  | ["2.5", "DB", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de massa, água e energia"] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de massa, água e energia", null, "A1", "=IF(F265=\"A4\",E265/8,IF(F265=\"A3\",E265/4,IF(F265=\"A2\",E265/2,IF(F265=\"A1\",E265,IF(F265=\"A0\",E265*2,IF(F265=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R265/G265,\"\")", "=IFERROR(IF(F265=\"HH\",SUM(H265:P265),SUM(H265:P265)*G265),\"\")", null, null, "=IFERROR(V265/G265,\"\")", "=IFERROR(IF(F265=\"HH\",SUM(H265:P265),SUM(H265:P265)*G265*T265),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Processo - Balanço de massa, água e energia", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!266 | Fluxograma de Engenharia - P&ID: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-64e6b9042c5cfcc2b0be | DB | Fluxograma de Engenharia - P&ID | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A1 |  | ["2.5", "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID"] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID", null, "A1", "=IF(F266=\"A4\",E266/8,IF(F266=\"A3\",E266/4,IF(F266=\"A2\",E266/2,IF(F266=\"A1\",E266,IF(F266=\"A0\",E266*2,IF(F266=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R266/G266,\"\")", "=IFERROR(IF(F266=\"HH\",SUM(H266:P266),SUM(H266:P266)*G266),\"\")", null, null, "=IFERROR(V266/G266,\"\")", "=IFERROR(IF(F266=\"HH\",SUM(H266:P266),SUM(H266:P266)*G266*T266),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!267 | Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f9bfc4c426d858fb8ff3 | DB | Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo", null, "A4", "=IF(F267=\"A4\",E267/8,IF(F267=\"A3\",E267/4,IF(F267=\"A2\",E267/2,IF(F267=\"A1\",E267,IF(F267=\"A0\",E267*2,IF(F267=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R267/G267,\"\")", "=IFERROR(IF(F267=\"HH\",SUM(H267:P267),SUM(H267:P267)*G267),\"\")", null, null, "=IFERROR(V267/G267,\"\")", "=IFERROR(IF(F267=\"HH\",SUM(H267:P267),SUM(H267:P267)*G267*T267),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos de Processo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!268 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-711b887c30101449d35a | DB | Memorial Descritivo | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F268=\"A4\",E268/8,IF(F268=\"A3\",E268/4,IF(F268=\"A2\",E268/2,IF(F268=\"A1\",E268,IF(F268=\"A0\",E268*2,IF(F268=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R268/G268,\"\")", "=IFERROR(IF(F268=\"HH\",SUM(H268:P268),SUM(H268:P268)*G268),\"\")", null, null, "=IFERROR(V268/G268,\"\")", "=IFERROR(IF(F268=\"HH\",SUM(H268:P268),SUM(H268:P268)*G268*T268),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!269 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-23ca94ede6985d621842 | DB | Especificação Técnica | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F269=\"A4\",E269/8,IF(F269=\"A3\",E269/4,IF(F269=\"A2\",E269/2,IF(F269=\"A1\",E269,IF(F269=\"A0\",E269*2,IF(F269=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R269/G269,\"\")", "=IFERROR(IF(F269=\"HH\",SUM(H269:P269),SUM(H269:P269)*G269),\"\")", null, null, "=IFERROR(V269/G269,\"\")", "=IFERROR(IF(F269=\"HH\",SUM(H269:P269),SUM(H269:P269)*G269*T269),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!270 | Folha de Dados: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6ff3043b47b32d70273d | DB | Folha de Dados | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Folha de Dados"] | [null, "DB", null, "Folha de Dados", null, "A4", "=IF(F270=\"A4\",E270/8,IF(F270=\"A3\",E270/4,IF(F270=\"A2\",E270/2,IF(F270=\"A1\",E270,IF(F270=\"A0\",E270*2,IF(F270=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R270/G270,\"\")", "=IFERROR(IF(F270=\"HH\",SUM(H270:P270),SUM(H270:P270)*G270),\"\")", null, null, "=IFERROR(V270/G270,\"\")", "=IFERROR(IF(F270=\"HH\",SUM(H270:P270),SUM(H270:P270)*G270*T270),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folha de Dados", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!271 | Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b73a5c79fbfbe8a8f6c5 | DB | Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico", null, "A4", "=IF(F271=\"A4\",E271/8,IF(F271=\"A3\",E271/4,IF(F271=\"A2\",E271/2,IF(F271=\"A1\",E271,IF(F271=\"A0\",E271*2,IF(F271=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R271/G271,\"\")", "=IFERROR(IF(F271=\"HH\",SUM(H271:P271),SUM(H271:P271)*G271),\"\")", null, null, "=IFERROR(V271/G271,\"\")", "=IFERROR(IF(F271=\"HH\",SUM(H271:P271),SUM(H271:P271)*G271*T271),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Regime Permanente/Transiente Hidráulico", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!272 | Lista de Tie-Ins: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fc4b0b720c5e9495b0b9 | DB | Lista de Tie-Ins | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Lista de Tie-Ins"] | [null, "DB", null, "Lista de Tie-Ins", null, "A4", "=IF(F272=\"A4\",E272/8,IF(F272=\"A3\",E272/4,IF(F272=\"A2\",E272/2,IF(F272=\"A1\",E272,IF(F272=\"A0\",E272*2,IF(F272=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R272/G272,\"\")", "=IFERROR(IF(F272=\"HH\",SUM(H272:P272),SUM(H272:P272)*G272),\"\")", null, null, "=IFERROR(V272/G272,\"\")", "=IFERROR(IF(F272=\"HH\",SUM(H272:P272),SUM(H272:P272)*G272*T272),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Tie-Ins", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!273 | Relatório de Simulação Dinâmica para a Consolidação do Projeto Básico de Processo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c4a51a8db82edc32f396 | DB | Relatório de Simulação Dinâmica para a Consolidação do Projeto Básico de Processo | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | A4 |  | ["2.5", "DB", null, "Relatório de Simulação Dinâmica para a Consolidação do Projeto Básico de Processo"] | [null, "DB", null, "Relatório de Simulação Dinâmica para a Consolidação do Projeto Básico de Processo", null, "A4", "=IF(F273=\"A4\",E273/8,IF(F273=\"A3\",E273/4,IF(F273=\"A2\",E273/2,IF(F273=\"A1\",E273,IF(F273=\"A0\",E273*2,IF(F273=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R273/G273,\"\")", "=IFERROR(IF(F273=\"HH\",SUM(H273:P273),SUM(H273:P273)*G273),\"\")", null, null, "=IFERROR(V273/G273,\"\")", "=IFERROR(IF(F273=\"HH\",SUM(H273:P273),SUM(H273:P273)*G273*T273),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório de Simulação Dinâmica para a Consolidação do Projeto Básico de Processo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!276 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-959a3b8228f85ad639ed | AB | Análise da documentação existente | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | HH |  | ["2.5", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F276=\"A4\",E276/8,IF(F276=\"A3\",E276/4,IF(F276=\"A2\",E276/2,IF(F276=\"A1\",E276,IF(F276=\"A0\",E276*2,IF(F276=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R276/G276,\"\")", "=IFERROR(IF(F276=\"HH\",SUM(H276:P276),SUM(H276:P276)*G276),\"\")", null, null, "=IFERROR(V276/G276,\"\")", "=IFERROR(IF(F276=\"HH\",SUM(H276:P276),SUM(H276:P276)*G276*T276),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!277 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a5aeebcea1ac87b7b1f0 | AB | Reuniões internas | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | HH |  | ["2.5", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F277=\"A4\",E277/8,IF(F277=\"A3\",E277/4,IF(F277=\"A2\",E277/2,IF(F277=\"A1\",E277,IF(F277=\"A0\",E277*2,IF(F277=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R277/G277,\"\")", "=IFERROR(IF(F277=\"HH\",SUM(H277:P277),SUM(H277:P277)*G277),\"\")", null, null, "=IFERROR(V277/G277,\"\")", "=IFERROR(IF(F277=\"HH\",SUM(H277:P277),SUM(H277:P277)*G277*T277),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!278 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0c033fbe35720500536d | AB | Reuniões com clientes | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | HH |  | ["2.5", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F278=\"A4\",E278/8,IF(F278=\"A3\",E278/4,IF(F278=\"A2\",E278/2,IF(F278=\"A1\",E278,IF(F278=\"A0\",E278*2,IF(F278=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R278/G278,\"\")", "=IFERROR(IF(F278=\"HH\",SUM(H278:P278),SUM(H278:P278)*G278),\"\")", null, null, "=IFERROR(V278/G278,\"\")", "=IFERROR(IF(F278=\"HH\",SUM(H278:P278),SUM(H278:P278)*G278*T278),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!279 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-58d85f4e5bad4e6936a2 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-6ae9ee7219319c0d2b20 |  |  | HH |  | ["2.5", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F279=\"A4\",E279/8,IF(F279=\"A3\",E279/4,IF(F279=\"A2\",E279/2,IF(F279=\"A1\",E279,IF(F279=\"A0\",E279*2,IF(F279=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R279/G279,\"\")", "=IFERROR(IF(F279=\"HH\",SUM(H279:P279),SUM(H279:P279)*G279),\"\")", null, null, "=IFERROR(V279/G279,\"\")", "=IFERROR(IF(F279=\"HH\",SUM(H279:P279),SUM(H279:P279)*G279*T279),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!283 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8af63b76679c9c31955c | DB | Critérios de Projeto | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | A4 |  | ["2.6", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F283=\"A4\",E283/8,IF(F283=\"A3\",E283/4,IF(F283=\"A2\",E283/2,IF(F283=\"A1\",E283,IF(F283=\"A0\",E283*2,IF(F283=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R283/G283,\"\")", "=IFERROR(IF(F283=\"HH\",SUM(H283:P283),SUM(H283:P283)*G283),\"\")", null, null, "=IFERROR(V283/G283,\"\")", "=IFERROR(IF(F283=\"HH\",SUM(H283:P283),SUM(H283:P283)*G283*T283),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!284 | Desenho Básico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9314a160e7bc368b2c13 | DB | Desenho Básico | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | A1 |  | ["2.6", "DB", null, "Desenho Básico"] | [null, "DB", null, "Desenho Básico", null, "A1", "=IF(F284=\"A4\",E284/8,IF(F284=\"A3\",E284/4,IF(F284=\"A2\",E284/2,IF(F284=\"A1\",E284,IF(F284=\"A0\",E284*2,IF(F284=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R284/G284,\"\")", "=IFERROR(IF(F284=\"HH\",SUM(H284:P284),SUM(H284:P284)*G284),\"\")", null, null, "=IFERROR(V284/G284,\"\")", "=IFERROR(IF(F284=\"HH\",SUM(H284:P284),SUM(H284:P284)*G284*T284),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Desenho Básico", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!285 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-389abbbe9e1873af8d13 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | A4 |  | ["2.6", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F285=\"A4\",E285/8,IF(F285=\"A3\",E285/4,IF(F285=\"A2\",E285/2,IF(F285=\"A1\",E285,IF(F285=\"A0\",E285*2,IF(F285=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R285/G285,\"\")", "=IFERROR(IF(F285=\"HH\",SUM(H285:P285),SUM(H285:P285)*G285),\"\")", null, null, "=IFERROR(V285/G285,\"\")", "=IFERROR(IF(F285=\"HH\",SUM(H285:P285),SUM(H285:P285)*G285*T285),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!286 | Especificações Técnicas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3ad0f5aae18dbb919b2f | DB | Especificações Técnicas | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | A4 |  | ["2.6", "DB", null, "Especificações Técnicas"] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas", null, "A4", "=IF(F286=\"A4\",E286/8,IF(F286=\"A3\",E286/4,IF(F286=\"A2\",E286/2,IF(F286=\"A1\",E286,IF(F286=\"A0\",E286*2,IF(F286=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R286/G286,\"\")", "=IFERROR(IF(F286=\"HH\",SUM(H286:P286),SUM(H286:P286)*G286),\"\")", null, null, "=IFERROR(V286/G286,\"\")", "=IFERROR(IF(F286=\"HH\",SUM(H286:P286),SUM(H286:P286)*G286*T286),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!287 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f6b1eb15ca4ce41f9e46 | DB | Memorial Descritivo | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | A4 |  | ["2.6", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F287=\"A4\",E287/8,IF(F287=\"A3\",E287/4,IF(F287=\"A2\",E287/2,IF(F287=\"A1\",E287,IF(F287=\"A0\",E287*2,IF(F287=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R287/G287,\"\")", "=IFERROR(IF(F287=\"HH\",SUM(H287:P287),SUM(H287:P287)*G287),\"\")", null, null, "=IFERROR(V287/G287,\"\")", "=IFERROR(IF(F287=\"HH\",SUM(H287:P287),SUM(H287:P287)*G287*T287),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!290 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-51ac48291469b0e42d2c | AB | Análise da documentação existente | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | HH |  | ["2.6", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F290=\"A4\",E290/8,IF(F290=\"A3\",E290/4,IF(F290=\"A2\",E290/2,IF(F290=\"A1\",E290,IF(F290=\"A0\",E290*2,IF(F290=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R290/G290,\"\")", "=IFERROR(IF(F290=\"HH\",SUM(H290:P290),SUM(H290:P290)*G290),\"\")", null, null, "=IFERROR(V290/G290,\"\")", "=IFERROR(IF(F290=\"HH\",SUM(H290:P290),SUM(H290:P290)*G290*T290),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!291 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fe9f619ca16a4f6b31dc | AB | Reuniões internas | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | HH |  | ["2.6", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F291=\"A4\",E291/8,IF(F291=\"A3\",E291/4,IF(F291=\"A2\",E291/2,IF(F291=\"A1\",E291,IF(F291=\"A0\",E291*2,IF(F291=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R291/G291,\"\")", "=IFERROR(IF(F291=\"HH\",SUM(H291:P291),SUM(H291:P291)*G291),\"\")", null, null, "=IFERROR(V291/G291,\"\")", "=IFERROR(IF(F291=\"HH\",SUM(H291:P291),SUM(H291:P291)*G291*T291),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!292 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-118ee5a938151dbaf124 | AB | Reuniões com clientes | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | HH |  | ["2.6", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F292=\"A4\",E292/8,IF(F292=\"A3\",E292/4,IF(F292=\"A2\",E292/2,IF(F292=\"A1\",E292,IF(F292=\"A0\",E292*2,IF(F292=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R292/G292,\"\")", "=IFERROR(IF(F292=\"HH\",SUM(H292:P292),SUM(H292:P292)*G292),\"\")", null, null, "=IFERROR(V292/G292,\"\")", "=IFERROR(IF(F292=\"HH\",SUM(H292:P292),SUM(H292:P292)*G292*T292),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!293 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-51cbb8d2560e455af71c | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-144b2840a4bbd6bb0d05 |  |  | HH |  | ["2.6", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F293=\"A4\",E293/8,IF(F293=\"A3\",E293/4,IF(F293=\"A2\",E293/2,IF(F293=\"A1\",E293,IF(F293=\"A0\",E293*2,IF(F293=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R293/G293,\"\")", "=IFERROR(IF(F293=\"HH\",SUM(H293:P293),SUM(H293:P293)*G293),\"\")", null, null, "=IFERROR(V293/G293,\"\")", "=IFERROR(IF(F293=\"HH\",SUM(H293:P293),SUM(H293:P293)*G293*T293),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!297 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8a3097bc8b7947cd0c82 | DB | Critérios de Projeto | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | A4 |  | ["2.7", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F297=\"A4\",E297/8,IF(F297=\"A3\",E297/4,IF(F297=\"A2\",E297/2,IF(F297=\"A1\",E297,IF(F297=\"A0\",E297*2,IF(F297=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R297/G297,\"\")", "=IFERROR(IF(F297=\"HH\",SUM(H297:P297),SUM(H297:P297)*G297),\"\")", null, null, "=IFERROR(V297/G297,\"\")", "=IFERROR(IF(F297=\"HH\",SUM(H297:P297),SUM(H297:P297)*G297*T297),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!298 | Desenho Básico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6a7b687ab797e5e07020 | DB | Desenho Básico | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | A1 |  | ["2.7", "DB", null, "Desenho Básico"] | [null, "DB", null, "Desenho Básico", null, "A1", "=IF(F298=\"A4\",E298/8,IF(F298=\"A3\",E298/4,IF(F298=\"A2\",E298/2,IF(F298=\"A1\",E298,IF(F298=\"A0\",E298*2,IF(F298=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R298/G298,\"\")", "=IFERROR(IF(F298=\"HH\",SUM(H298:P298),SUM(H298:P298)*G298),\"\")", null, null, "=IFERROR(V298/G298,\"\")", "=IFERROR(IF(F298=\"HH\",SUM(H298:P298),SUM(H298:P298)*G298*T298),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Desenho Básico", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!299 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2d2d38ccfd2e94efed01 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | A4 |  | ["2.7", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F299=\"A4\",E299/8,IF(F299=\"A3\",E299/4,IF(F299=\"A2\",E299/2,IF(F299=\"A1\",E299,IF(F299=\"A0\",E299*2,IF(F299=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R299/G299,\"\")", "=IFERROR(IF(F299=\"HH\",SUM(H299:P299),SUM(H299:P299)*G299),\"\")", null, null, "=IFERROR(V299/G299,\"\")", "=IFERROR(IF(F299=\"HH\",SUM(H299:P299),SUM(H299:P299)*G299*T299),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!300 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-416dd99c601fb0e51d29 | DB | Memória de Cálculo | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | A4 |  | ["2.7", "DB", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F300=\"A4\",E300/8,IF(F300=\"A3\",E300/4,IF(F300=\"A2\",E300/2,IF(F300=\"A1\",E300,IF(F300=\"A0\",E300*2,IF(F300=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R300/G300,\"\")", "=IFERROR(IF(F300=\"HH\",SUM(H300:P300),SUM(H300:P300)*G300),\"\")", null, null, "=IFERROR(V300/G300,\"\")", "=IFERROR(IF(F300=\"HH\",SUM(H300:P300),SUM(H300:P300)*G300*T300),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!301 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-be6c095b06c4082b25f5 | DB | Especificação Técnica | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | A4 |  | ["2.7", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F301=\"A4\",E301/8,IF(F301=\"A3\",E301/4,IF(F301=\"A2\",E301/2,IF(F301=\"A1\",E301,IF(F301=\"A0\",E301*2,IF(F301=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R301/G301,\"\")", "=IFERROR(IF(F301=\"HH\",SUM(H301:P301),SUM(H301:P301)*G301),\"\")", null, null, "=IFERROR(V301/G301,\"\")", "=IFERROR(IF(F301=\"HH\",SUM(H301:P301),SUM(H301:P301)*G301*T301),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!304 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-cd668395ae118e3a656d | AB | Análise da documentação existente | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | HH |  | ["2.7", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F304=\"A4\",E304/8,IF(F304=\"A3\",E304/4,IF(F304=\"A2\",E304/2,IF(F304=\"A1\",E304,IF(F304=\"A0\",E304*2,IF(F304=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R304/G304,\"\")", "=IFERROR(IF(F304=\"HH\",SUM(H304:P304),SUM(H304:P304)*G304),\"\")", null, null, "=IFERROR(V304/G304,\"\")", "=IFERROR(IF(F304=\"HH\",SUM(H304:P304),SUM(H304:P304)*G304*T304),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!305 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9c32d64f48204ae2bbeb | AB | Reuniões internas | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | HH |  | ["2.7", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F305=\"A4\",E305/8,IF(F305=\"A3\",E305/4,IF(F305=\"A2\",E305/2,IF(F305=\"A1\",E305,IF(F305=\"A0\",E305*2,IF(F305=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R305/G305,\"\")", "=IFERROR(IF(F305=\"HH\",SUM(H305:P305),SUM(H305:P305)*G305),\"\")", null, null, "=IFERROR(V305/G305,\"\")", "=IFERROR(IF(F305=\"HH\",SUM(H305:P305),SUM(H305:P305)*G305*T305),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!306 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d0af2c57a4e50e5fc454 | AB | Reuniões com clientes | WBS-f1716c075a0a026efdd1 |  |  | HH |  | ["2.7", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F306=\"A4\",E306/8,IF(F306=\"A3\",E306/4,IF(F306=\"A2\",E306/2,IF(F306=\"A1\",E306,IF(F306=\"A0\",E306*2,IF(F306=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R306/G306,\"\")", "=IFERROR(IF(F306=\"HH\",SUM(H306:P306),SUM(H306:P306)*G306),\"\")", null, null, "=IFERROR(V306/G306,\"\")", "=IFERROR(IF(F306=\"HH\",SUM(H306:P306),SUM(H306:P306)*G306*T306),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!310 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-54f28dc42942251bfc55 | DB | Critérios de Projeto | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | A4 |  | ["2.8", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F310=\"A4\",E310/8,IF(F310=\"A3\",E310/4,IF(F310=\"A2\",E310/2,IF(F310=\"A1\",E310,IF(F310=\"A0\",E310*2,IF(F310=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R310/G310,\"\")", "=IFERROR(IF(F310=\"HH\",SUM(H310:P310),SUM(H310:P310)*G310),\"\")", null, null, "=IFERROR(V310/G310,\"\")", "=IFERROR(IF(F310=\"HH\",SUM(H310:P310),SUM(H310:P310)*G310*T310),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!311 | Desenho Básico (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização): HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-aed8c99dc54bac000442 | DB | Desenho Básico (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização) | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | A1 |  | ["2.8", "DB", null, "Desenho Básico (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização)"] | [null, "DB", null, "Desenho Básico (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização)", null, "A1", "=IF(F311=\"A4\",E311/8,IF(F311=\"A3\",E311/4,IF(F311=\"A2\",E311/2,IF(F311=\"A1\",E311,IF(F311=\"A0\",E311*2,IF(F311=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R311/G311,\"\")", "=IFERROR(IF(F311=\"HH\",SUM(H311:P311),SUM(H311:P311)*G311),\"\")", null, null, "=IFERROR(V311/G311,\"\")", "=IFERROR(IF(F311=\"HH\",SUM(H311:P311),SUM(H311:P311)*G311*T311),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Desenho Básico (Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação e Sinalização)", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!312 | Memória de Cálculo - Drenagem e Pavimentação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9bb87c48890f1e89e34d | DB | Memória de Cálculo - Drenagem e Pavimentação | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | A4 |  | ["2.8", "DB", null, "Memória de Cálculo - Drenagem e Pavimentação"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Drenagem e Pavimentação", null, "A4", "=IF(F312=\"A4\",E312/8,IF(F312=\"A3\",E312/4,IF(F312=\"A2\",E312/2,IF(F312=\"A1\",E312,IF(F312=\"A0\",E312*2,IF(F312=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R312/G312,\"\")", "=IFERROR(IF(F312=\"HH\",SUM(H312:P312),SUM(H312:P312)*G312),\"\")", null, null, "=IFERROR(V312/G312,\"\")", "=IFERROR(IF(F312=\"HH\",SUM(H312:P312),SUM(H312:P312)*G312*T312),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Drenagem e Pavimentação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!313 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a5335eabdb7f4a6bd8ec | DB | Memorial Descritivo | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | A4 |  | ["2.8", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F313=\"A4\",E313/8,IF(F313=\"A3\",E313/4,IF(F313=\"A2\",E313/2,IF(F313=\"A1\",E313,IF(F313=\"A0\",E313*2,IF(F313=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R313/G313,\"\")", "=IFERROR(IF(F313=\"HH\",SUM(H313:P313),SUM(H313:P313)*G313),\"\")", null, null, "=IFERROR(V313/G313,\"\")", "=IFERROR(IF(F313=\"HH\",SUM(H313:P313),SUM(H313:P313)*G313*T313),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!314 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-216d9677a16878675a36 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | A4 |  | ["2.8", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F314=\"A4\",E314/8,IF(F314=\"A3\",E314/4,IF(F314=\"A2\",E314/2,IF(F314=\"A1\",E314,IF(F314=\"A0\",E314*2,IF(F314=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R314/G314,\"\")", "=IFERROR(IF(F314=\"HH\",SUM(H314:P314),SUM(H314:P314)*G314),\"\")", null, null, "=IFERROR(V314/G314,\"\")", "=IFERROR(IF(F314=\"HH\",SUM(H314:P314),SUM(H314:P314)*G314*T314),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!317 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a62225021ffe61d86c3d | AB | Levantamento de campo | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | HH |  | ["2.8", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F317=\"A4\",E317/8,IF(F317=\"A3\",E317/4,IF(F317=\"A2\",E317/2,IF(F317=\"A1\",E317,IF(F317=\"A0\",E317*2,IF(F317=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R317/G317,\"\")", "=IFERROR(IF(F317=\"HH\",SUM(H317:P317),SUM(H317:P317)*G317),\"\")", null, null, "=IFERROR(V317/G317,\"\")", "=IFERROR(IF(F317=\"HH\",SUM(H317:P317),SUM(H317:P317)*G317*T317),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!318 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d8b85b2a4204cf0ed217 | AB | Análise da documentação existente | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | HH |  | ["2.8", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F318=\"A4\",E318/8,IF(F318=\"A3\",E318/4,IF(F318=\"A2\",E318/2,IF(F318=\"A1\",E318,IF(F318=\"A0\",E318*2,IF(F318=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R318/G318,\"\")", "=IFERROR(IF(F318=\"HH\",SUM(H318:P318),SUM(H318:P318)*G318),\"\")", null, null, "=IFERROR(V318/G318,\"\")", "=IFERROR(IF(F318=\"HH\",SUM(H318:P318),SUM(H318:P318)*G318*T318),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!319 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6e516a2fc1d263a92f3b | AB | Reuniões internas | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | HH |  | ["2.8", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F319=\"A4\",E319/8,IF(F319=\"A3\",E319/4,IF(F319=\"A2\",E319/2,IF(F319=\"A1\",E319,IF(F319=\"A0\",E319*2,IF(F319=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R319/G319,\"\")", "=IFERROR(IF(F319=\"HH\",SUM(H319:P319),SUM(H319:P319)*G319),\"\")", null, null, "=IFERROR(V319/G319,\"\")", "=IFERROR(IF(F319=\"HH\",SUM(H319:P319),SUM(H319:P319)*G319*T319),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!320 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f05d565e1f0873755889 | AB | Reuniões com clientes | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | HH |  | ["2.8", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F320=\"A4\",E320/8,IF(F320=\"A3\",E320/4,IF(F320=\"A2\",E320/2,IF(F320=\"A1\",E320,IF(F320=\"A0\",E320*2,IF(F320=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R320/G320,\"\")", "=IFERROR(IF(F320=\"HH\",SUM(H320:P320),SUM(H320:P320)*G320),\"\")", null, null, "=IFERROR(V320/G320,\"\")", "=IFERROR(IF(F320=\"HH\",SUM(H320:P320),SUM(H320:P320)*G320*T320),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!321 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b2e4b00e81cfa6e12bc6 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-bb48435ed28ad97381aa |  |  | HH |  | ["2.8", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F321=\"A4\",E321/8,IF(F321=\"A3\",E321/4,IF(F321=\"A2\",E321/2,IF(F321=\"A1\",E321,IF(F321=\"A0\",E321*2,IF(F321=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R321/G321,\"\")", "=IFERROR(IF(F321=\"HH\",SUM(H321:P321),SUM(H321:P321)*G321),\"\")", null, null, "=IFERROR(V321/G321,\"\")", "=IFERROR(IF(F321=\"HH\",SUM(H321:P321),SUM(H321:P321)*G321*T321),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!325 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-984d04e196a163f5402a | DB | Critérios de Projeto | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F325=\"A4\",E325/8,IF(F325=\"A3\",E325/4,IF(F325=\"A2\",E325/2,IF(F325=\"A1\",E325,IF(F325=\"A0\",E325*2,IF(F325=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R325/G325,\"\")", "=IFERROR(IF(F325=\"HH\",SUM(H325:P325),SUM(H325:P325)*G325),\"\")", null, null, "=IFERROR(V325/G325,\"\")", "=IFERROR(IF(F325=\"HH\",SUM(H325:P325),SUM(H325:P325)*G325*T325),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!326 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-eb8159eef98c7b0bc23c | DB | Memória de Cálculo | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F326=\"A4\",E326/8,IF(F326=\"A3\",E326/4,IF(F326=\"A2\",E326/2,IF(F326=\"A1\",E326,IF(F326=\"A0\",E326*2,IF(F326=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R326/G326,\"\")", "=IFERROR(IF(F326=\"HH\",SUM(H326:P326),SUM(H326:P326)*G326),\"\")", null, null, "=IFERROR(V326/G326,\"\")", "=IFERROR(IF(F326=\"HH\",SUM(H326:P326),SUM(H326:P326)*G326*T326),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!327 | Plano de Sondagem: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c8c623054faada351c60 | DB | Plano de Sondagem | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A1 |  | ["2.9", "DB", null, "Plano de Sondagem"] | [null, "DB", null, "Plano de Sondagem", null, "A1", "=IF(F327=\"A4\",E327/8,IF(F327=\"A3\",E327/4,IF(F327=\"A2\",E327/2,IF(F327=\"A1\",E327,IF(F327=\"A0\",E327*2,IF(F327=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R327/G327,\"\")", "=IFERROR(IF(F327=\"HH\",SUM(H327:P327),SUM(H327:P327)*G327),\"\")", null, null, "=IFERROR(V327/G327,\"\")", "=IFERROR(IF(F327=\"HH\",SUM(H327:P327),SUM(H327:P327)*G327*T327),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Plano de Sondagem", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!328 | Desenhos Básicos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f5f1f68a3e9d05542f00 | DB | Desenhos Básicos | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A1 |  | ["2.9", "DB", null, "Desenhos Básicos"] | [null, "DB", null, "Desenhos Básicos", null, "A1", "=IF(F328=\"A4\",E328/8,IF(F328=\"A3\",E328/4,IF(F328=\"A2\",E328/2,IF(F328=\"A1\",E328,IF(F328=\"A0\",E328*2,IF(F328=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R328/G328,\"\")", "=IFERROR(IF(F328=\"HH\",SUM(H328:P328),SUM(H328:P328)*G328),\"\")", null, null, "=IFERROR(V328/G328,\"\")", "=IFERROR(IF(F328=\"HH\",SUM(H328:P328),SUM(H328:P328)*G328*T328),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Desenhos Básicos", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!329 | Critério de Medição de Serviços: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5bb6722f6685678fdc46 | DB | Critério de Medição de Serviços | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Critério de Medição de Serviços"] | [null, "DB", null, "Critério de Medição de Serviços", null, "A4", "=IF(F329=\"A4\",E329/8,IF(F329=\"A3\",E329/4,IF(F329=\"A2\",E329/2,IF(F329=\"A1\",E329,IF(F329=\"A0\",E329*2,IF(F329=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R329/G329,\"\")", "=IFERROR(IF(F329=\"HH\",SUM(H329:P329),SUM(H329:P329)*G329),\"\")", null, null, "=IFERROR(V329/G329,\"\")", "=IFERROR(IF(F329=\"HH\",SUM(H329:P329),SUM(H329:P329)*G329*T329),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critério de Medição de Serviços", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!330 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-23ae4afca39af75fe07a | DB | Memorial Descritivo | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F330=\"A4\",E330/8,IF(F330=\"A3\",E330/4,IF(F330=\"A2\",E330/2,IF(F330=\"A1\",E330,IF(F330=\"A0\",E330*2,IF(F330=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R330/G330,\"\")", "=IFERROR(IF(F330=\"HH\",SUM(H330:P330),SUM(H330:P330)*G330),\"\")", null, null, "=IFERROR(V330/G330,\"\")", "=IFERROR(IF(F330=\"HH\",SUM(H330:P330),SUM(H330:P330)*G330*T330),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!331 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-01a5e6a7d61c8cc0b95c | DB | Especificação Técnica | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F331=\"A4\",E331/8,IF(F331=\"A3\",E331/4,IF(F331=\"A2\",E331/2,IF(F331=\"A1\",E331,IF(F331=\"A0\",E331*2,IF(F331=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R331/G331,\"\")", "=IFERROR(IF(F331=\"HH\",SUM(H331:P331),SUM(H331:P331)*G331),\"\")", null, null, "=IFERROR(V331/G331,\"\")", "=IFERROR(IF(F331=\"HH\",SUM(H331:P331),SUM(H331:P331)*G331*T331),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!332 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5d38f6c9588f6552d08a | DB | Planilha de Quantidades | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | A4 |  | ["2.9", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F332=\"A4\",E332/8,IF(F332=\"A3\",E332/4,IF(F332=\"A2\",E332/2,IF(F332=\"A1\",E332,IF(F332=\"A0\",E332*2,IF(F332=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R332/G332,\"\")", "=IFERROR(IF(F332=\"HH\",SUM(H332:P332),SUM(H332:P332)*G332),\"\")", null, null, "=IFERROR(V332/G332,\"\")", "=IFERROR(IF(F332=\"HH\",SUM(H332:P332),SUM(H332:P332)*G332*T332),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!335 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a18fe07cf16d6e527417 | AB | Levantamento de campo | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | HH |  | ["2.9", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F335=\"A4\",E335/8,IF(F335=\"A3\",E335/4,IF(F335=\"A2\",E335/2,IF(F335=\"A1\",E335,IF(F335=\"A0\",E335*2,IF(F335=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R335/G335,\"\")", "=IFERROR(IF(F335=\"HH\",SUM(H335:P335),SUM(H335:P335)*G335),\"\")", null, null, "=IFERROR(V335/G335,\"\")", "=IFERROR(IF(F335=\"HH\",SUM(H335:P335),SUM(H335:P335)*G335*T335),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!336 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5055f56b86f2560c2ffb | AB | Análise da documentação existente | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | HH |  | ["2.9", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F336=\"A4\",E336/8,IF(F336=\"A3\",E336/4,IF(F336=\"A2\",E336/2,IF(F336=\"A1\",E336,IF(F336=\"A0\",E336*2,IF(F336=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R336/G336,\"\")", "=IFERROR(IF(F336=\"HH\",SUM(H336:P336),SUM(H336:P336)*G336),\"\")", null, null, "=IFERROR(V336/G336,\"\")", "=IFERROR(IF(F336=\"HH\",SUM(H336:P336),SUM(H336:P336)*G336*T336),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!337 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9e8aa2f385efcff56adf | AB | Reuniões internas | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | HH |  | ["2.9", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F337=\"A4\",E337/8,IF(F337=\"A3\",E337/4,IF(F337=\"A2\",E337/2,IF(F337=\"A1\",E337,IF(F337=\"A0\",E337*2,IF(F337=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R337/G337,\"\")", "=IFERROR(IF(F337=\"HH\",SUM(H337:P337),SUM(H337:P337)*G337),\"\")", null, null, "=IFERROR(V337/G337,\"\")", "=IFERROR(IF(F337=\"HH\",SUM(H337:P337),SUM(H337:P337)*G337*T337),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!338 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-88be3cb656897b8afa21 | AB | Reuniões com clientes | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | HH |  | ["2.9", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F338=\"A4\",E338/8,IF(F338=\"A3\",E338/4,IF(F338=\"A2\",E338/2,IF(F338=\"A1\",E338,IF(F338=\"A0\",E338*2,IF(F338=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R338/G338,\"\")", "=IFERROR(IF(F338=\"HH\",SUM(H338:P338),SUM(H338:P338)*G338),\"\")", null, null, "=IFERROR(V338/G338,\"\")", "=IFERROR(IF(F338=\"HH\",SUM(H338:P338),SUM(H338:P338)*G338*T338),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!339 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d8732eb466f1aa6ff0ef | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-3a7eee2dc41c6ef12a71 |  |  | HH |  | ["2.9", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F339=\"A4\",E339/8,IF(F339=\"A3\",E339/4,IF(F339=\"A2\",E339/2,IF(F339=\"A1\",E339,IF(F339=\"A0\",E339*2,IF(F339=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R339/G339,\"\")", "=IFERROR(IF(F339=\"HH\",SUM(H339:P339),SUM(H339:P339)*G339),\"\")", null, null, "=IFERROR(V339/G339,\"\")", "=IFERROR(IF(F339=\"HH\",SUM(H339:P339),SUM(H339:P339)*G339*T339),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!343 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-702d858749be0831b1a7 | DB | Critérios de Projeto | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | A4 |  | ["2.10", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F343=\"A4\",E343/8,IF(F343=\"A3\",E343/4,IF(F343=\"A2\",E343/2,IF(F343=\"A1\",E343,IF(F343=\"A0\",E343*2,IF(F343=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R343/G343,\"\")", "=IFERROR(IF(F343=\"HH\",SUM(H343:P343),SUM(H343:P343)*G343),\"\")", null, null, "=IFERROR(V343/G343,\"\")", "=IFERROR(IF(F343=\"HH\",SUM(H343:P343),SUM(H343:P343)*G343*T343),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!344 | Memória de Cálculo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-596cdb833bc19a130b19 | DB | Memória de Cálculo | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | A4 |  | ["2.10", "DB", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", "=IF(F344=\"A4\",E344/8,IF(F344=\"A3\",E344/4,IF(F344=\"A2\",E344/2,IF(F344=\"A1\",E344,IF(F344=\"A0\",E344*2,IF(F344=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R344/G344,\"\")", "=IFERROR(IF(F344=\"HH\",SUM(H344:P344),SUM(H344:P344)*G344),\"\")", null, null, "=IFERROR(V344/G344,\"\")", "=IFERROR(IF(F344=\"HH\",SUM(H344:P344),SUM(H344:P344)*G344*T344),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!345 | Desenhos Básicos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6924cfec6538fd5de852 | DB | Desenhos Básicos | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | A1 |  | ["2.10", "DB", null, "Desenhos Básicos"] | [null, "DB", null, "Desenhos Básicos", null, "A1", "=IF(F345=\"A4\",E345/8,IF(F345=\"A3\",E345/4,IF(F345=\"A2\",E345/2,IF(F345=\"A1\",E345,IF(F345=\"A0\",E345*2,IF(F345=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R345/G345,\"\")", "=IFERROR(IF(F345=\"HH\",SUM(H345:P345),SUM(H345:P345)*G345),\"\")", null, null, "=IFERROR(V345/G345,\"\")", "=IFERROR(IF(F345=\"HH\",SUM(H345:P345),SUM(H345:P345)*G345*T345),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Desenhos Básicos", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!346 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-653cb683a902e8d4eaba | DB | Planilha de Quantidades | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | A4 |  | ["2.10", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F346=\"A4\",E346/8,IF(F346=\"A3\",E346/4,IF(F346=\"A2\",E346/2,IF(F346=\"A1\",E346,IF(F346=\"A0\",E346*2,IF(F346=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R346/G346,\"\")", "=IFERROR(IF(F346=\"HH\",SUM(H346:P346),SUM(H346:P346)*G346),\"\")", null, null, "=IFERROR(V346/G346,\"\")", "=IFERROR(IF(F346=\"HH\",SUM(H346:P346),SUM(H346:P346)*G346*T346),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!347 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-39b963c724edc060f787 | DB | Memorial Descritivo | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | A4 |  | ["2.10", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F347=\"A4\",E347/8,IF(F347=\"A3\",E347/4,IF(F347=\"A2\",E347/2,IF(F347=\"A1\",E347,IF(F347=\"A0\",E347*2,IF(F347=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R347/G347,\"\")", "=IFERROR(IF(F347=\"HH\",SUM(H347:P347),SUM(H347:P347)*G347),\"\")", null, null, "=IFERROR(V347/G347,\"\")", "=IFERROR(IF(F347=\"HH\",SUM(H347:P347),SUM(H347:P347)*G347*T347),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!350 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ba5b2be98a8ac0d02336 | AB | Levantamento de campo | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | HH |  | ["2.10", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F350=\"A4\",E350/8,IF(F350=\"A3\",E350/4,IF(F350=\"A2\",E350/2,IF(F350=\"A1\",E350,IF(F350=\"A0\",E350*2,IF(F350=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R350/G350,\"\")", "=IFERROR(IF(F350=\"HH\",SUM(H350:P350),SUM(H350:P350)*G350),\"\")", null, null, "=IFERROR(V350/G350,\"\")", "=IFERROR(IF(F350=\"HH\",SUM(H350:P350),SUM(H350:P350)*G350*T350),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!351 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-384b0bb388f19b09de3d | AB | Análise da documentação existente | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | HH |  | ["2.10", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F351=\"A4\",E351/8,IF(F351=\"A3\",E351/4,IF(F351=\"A2\",E351/2,IF(F351=\"A1\",E351,IF(F351=\"A0\",E351*2,IF(F351=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R351/G351,\"\")", "=IFERROR(IF(F351=\"HH\",SUM(H351:P351),SUM(H351:P351)*G351),\"\")", null, null, "=IFERROR(V351/G351,\"\")", "=IFERROR(IF(F351=\"HH\",SUM(H351:P351),SUM(H351:P351)*G351*T351),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!352 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-945c27521c548946992c | AB | Reuniões internas | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | HH |  | ["2.10", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F352=\"A4\",E352/8,IF(F352=\"A3\",E352/4,IF(F352=\"A2\",E352/2,IF(F352=\"A1\",E352,IF(F352=\"A0\",E352*2,IF(F352=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R352/G352,\"\")", "=IFERROR(IF(F352=\"HH\",SUM(H352:P352),SUM(H352:P352)*G352),\"\")", null, null, "=IFERROR(V352/G352,\"\")", "=IFERROR(IF(F352=\"HH\",SUM(H352:P352),SUM(H352:P352)*G352*T352),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!353 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5b6cb35f30f8226e2545 | AB | Reuniões com clientes | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | HH |  | ["2.10", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F353=\"A4\",E353/8,IF(F353=\"A3\",E353/4,IF(F353=\"A2\",E353/2,IF(F353=\"A1\",E353,IF(F353=\"A0\",E353*2,IF(F353=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R353/G353,\"\")", "=IFERROR(IF(F353=\"HH\",SUM(H353:P353),SUM(H353:P353)*G353),\"\")", null, null, "=IFERROR(V353/G353,\"\")", "=IFERROR(IF(F353=\"HH\",SUM(H353:P353),SUM(H353:P353)*G353*T353),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!354 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-bc7878f2444b6cbcf799 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-a49f25efe12c24d7126a |  |  | HH |  | ["2.10", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F354=\"A4\",E354/8,IF(F354=\"A3\",E354/4,IF(F354=\"A2\",E354/2,IF(F354=\"A1\",E354,IF(F354=\"A0\",E354*2,IF(F354=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R354/G354,\"\")", "=IFERROR(IF(F354=\"HH\",SUM(H354:P354),SUM(H354:P354)*G354),\"\")", null, null, "=IFERROR(V354/G354,\"\")", "=IFERROR(IF(F354=\"HH\",SUM(H354:P354),SUM(H354:P354)*G354*T354),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!358 | Critérios de Projeto : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-802a871c30190ee894ad | DB | Critérios de Projeto | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Critérios de Projeto "] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", "=IF(F358=\"A4\",E358/8,IF(F358=\"A3\",E358/4,IF(F358=\"A2\",E358/2,IF(F358=\"A1\",E358,IF(F358=\"A0\",E358*2,IF(F358=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R358/G358,\"\")", "=IFERROR(IF(F358=\"HH\",SUM(H358:P358),SUM(H358:P358)*G358),\"\")", null, null, "=IFERROR(V358/G358,\"\")", "=IFERROR(IF(F358=\"HH\",SUM(H358:P358),SUM(H358:P358)*G358*T358),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!359 | Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-09dec383fd378e175235 | DB | Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica"] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica", null, "A4", "=IF(F359=\"A4\",E359/8,IF(F359=\"A3\",E359/4,IF(F359=\"A2\",E359/2,IF(F359=\"A1\",E359,IF(F359=\"A0\",E359*2,IF(F359=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R359/G359,\"\")", "=IFERROR(IF(F359=\"HH\",SUM(H359:P359),SUM(H359:P359)*G359),\"\")", null, null, "=IFERROR(V359/G359,\"\")", "=IFERROR(IF(F359=\"HH\",SUM(H359:P359),SUM(H359:P359)*G359*T359),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Alternativas para o Suprimento de Energia Elétrica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!360 | Relatório do Estudo de Cargas e Demanda de Energia Elétrica : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-483c1f87238fb12630ae | DB | Relatório do Estudo de Cargas e Demanda de Energia Elétrica | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo de Cargas e Demanda de Energia Elétrica "] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Cargas e Demanda de Energia Elétrica ", null, "A4", "=IF(F360=\"A4\",E360/8,IF(F360=\"A3\",E360/4,IF(F360=\"A2\",E360/2,IF(F360=\"A1\",E360,IF(F360=\"A0\",E360*2,IF(F360=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R360/G360,\"\")", "=IFERROR(IF(F360=\"HH\",SUM(H360:P360),SUM(H360:P360)*G360),\"\")", null, null, "=IFERROR(V360/G360,\"\")", "=IFERROR(IF(F360=\"HH\",SUM(H360:P360),SUM(H360:P360)*G360*T360),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Cargas e Demanda de Energia Elétrica ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!361 | Relatório do Estudo de Curto-circuito: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9db89af6f497b26e944f | DB | Relatório do Estudo de Curto-circuito | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo de Curto-circuito"] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Curto-circuito", null, "A4", "=IF(F361=\"A4\",E361/8,IF(F361=\"A3\",E361/4,IF(F361=\"A2\",E361/2,IF(F361=\"A1\",E361,IF(F361=\"A0\",E361*2,IF(F361=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R361/G361,\"\")", "=IFERROR(IF(F361=\"HH\",SUM(H361:P361),SUM(H361:P361)*G361),\"\")", null, null, "=IFERROR(V361/G361,\"\")", "=IFERROR(IF(F361=\"HH\",SUM(H361:P361),SUM(H361:P361)*G361*T361),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Curto-circuito", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!362 | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6b423ae01fd3d210b798 | DB | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos "] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos ", null, "A4", "=IF(F362=\"A4\",E362/8,IF(F362=\"A3\",E362/4,IF(F362=\"A2\",E362/2,IF(F362=\"A1\",E362,IF(F362=\"A0\",E362*2,IF(F362=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R362/G362,\"\")", "=IFERROR(IF(F362=\"HH\",SUM(H362:P362),SUM(H362:P362)*G362),\"\")", null, null, "=IFERROR(V362/G362,\"\")", "=IFERROR(IF(F362=\"HH\",SUM(H362:P362),SUM(H362:P362)*G362*T362),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!363 | Diagramas Unifilares: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a6374119735ffb53c0de | DB | Diagramas Unifilares | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A1 |  | ["2.11", "DB", null, "Diagramas Unifilares"] | [null, "DB", null, "Diagramas Unifilares", null, "A1", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R363/G363,\"\")", "=IFERROR(IF(F363=\"HH\",SUM(H363:P363),SUM(H363:P363)*G363),\"\")", null, null, "=IFERROR(V363/G363,\"\")", "=IFERROR(IF(F363=\"HH\",SUM(H363:P363),SUM(H363:P363)*G363*T363),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Diagramas Unifilares", null, "A1", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!364 | Relatório do Estudo de Fluxo de Carga: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-1e6b8cef960f5ef01aa8 | DB | Relatório do Estudo de Fluxo de Carga | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo de Fluxo de Carga"] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Fluxo de Carga", null, "A4", "=IF(F364=\"A4\",E364/8,IF(F364=\"A3\",E364/4,IF(F364=\"A2\",E364/2,IF(F364=\"A1\",E364,IF(F364=\"A0\",E364*2,IF(F364=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R364/G364,\"\")", "=IFERROR(IF(F364=\"HH\",SUM(H364:P364),SUM(H364:P364)*G364),\"\")", null, null, "=IFERROR(V364/G364,\"\")", "=IFERROR(IF(F364=\"HH\",SUM(H364:P364),SUM(H364:P364)*G364*T364),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo de Fluxo de Carga", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!365 | Arranjo da Subestação Principal : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fa4486112628c867a354 | DB | Arranjo da Subestação Principal | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A1 |  | ["2.11", "DB", null, "Arranjo da Subestação Principal "] | [null, "DB", null, "Arranjo da Subestação Principal ", null, "A1", "=IF(F365=\"A4\",E365/8,IF(F365=\"A3\",E365/4,IF(F365=\"A2\",E365/2,IF(F365=\"A1\",E365,IF(F365=\"A0\",E365*2,IF(F365=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R365/G365,\"\")", "=IFERROR(IF(F365=\"HH\",SUM(H365:P365),SUM(H365:P365)*G365),\"\")", null, null, "=IFERROR(V365/G365,\"\")", "=IFERROR(IF(F365=\"HH\",SUM(H365:P365),SUM(H365:P365)*G365*T365),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Arranjo da Subestação Principal ", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!366 | Arranjos das Subestações Secundárias : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-13fe49fee92111dbc903 | DB | Arranjos das Subestações Secundárias | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A1 |  | ["2.11", "DB", null, "Arranjos das Subestações Secundárias "] | [null, "DB", null, "Arranjos das Subestações Secundárias ", null, "A1", "=IF(F366=\"A4\",E366/8,IF(F366=\"A3\",E366/4,IF(F366=\"A2\",E366/2,IF(F366=\"A1\",E366,IF(F366=\"A0\",E366*2,IF(F366=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R366/G366,\"\")", "=IFERROR(IF(F366=\"HH\",SUM(H366:P366),SUM(H366:P366)*G366),\"\")", null, null, "=IFERROR(V366/G366,\"\")", "=IFERROR(IF(F366=\"HH\",SUM(H366:P366),SUM(H366:P366)*G366*T366),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Arranjos das Subestações Secundárias ", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!367 | Lista de Equipamentos Elétricos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ebaa5a4543305cb6fbc7 | DB | Lista de Equipamentos Elétricos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Lista de Equipamentos Elétricos"] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos Elétricos", null, "A4", "=IF(F367=\"A4\",E367/8,IF(F367=\"A3\",E367/4,IF(F367=\"A2\",E367/2,IF(F367=\"A1\",E367,IF(F367=\"A0\",E367*2,IF(F367=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R367/G367,\"\")", "=IFERROR(IF(F367=\"HH\",SUM(H367:P367),SUM(H367:P367)*G367),\"\")", null, null, "=IFERROR(V367/G367,\"\")", "=IFERROR(IF(F367=\"HH\",SUM(H367:P367),SUM(H367:P367)*G367*T367),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos Elétricos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!368 | Diagramas Funcionais Típicos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-80554c1aaf37c37164b0 | DB | Diagramas Funcionais Típicos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Diagramas Funcionais Típicos"] | [null, "DB", null, "Diagramas Funcionais Típicos", null, "A4", "=IF(F368=\"A4\",E368/8,IF(F368=\"A3\",E368/4,IF(F368=\"A2\",E368/2,IF(F368=\"A1\",E368,IF(F368=\"A0\",E368*2,IF(F368=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R368/G368,\"\")", "=IFERROR(IF(F368=\"HH\",SUM(H368:P368),SUM(H368:P368)*G368),\"\")", null, null, "=IFERROR(V368/G368,\"\")", "=IFERROR(IF(F368=\"HH\",SUM(H368:P368),SUM(H368:P368)*G368*T368),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Diagramas Funcionais Típicos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!369 | Rotas de Cabos Elétricos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3561e860248285efdc77 | DB | Rotas de Cabos Elétricos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A1 |  | ["2.11", "DB", null, "Rotas de Cabos Elétricos"] | [null, "DB", null, "Rotas de Cabos Elétricos", null, "A1", "=IF(F369=\"A4\",E369/8,IF(F369=\"A3\",E369/4,IF(F369=\"A2\",E369/2,IF(F369=\"A1\",E369,IF(F369=\"A0\",E369*2,IF(F369=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R369/G369,\"\")", "=IFERROR(IF(F369=\"HH\",SUM(H369:P369),SUM(H369:P369)*G369),\"\")", null, null, "=IFERROR(V369/G369,\"\")", "=IFERROR(IF(F369=\"HH\",SUM(H369:P369),SUM(H369:P369)*G369*T369),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Rotas de Cabos Elétricos", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!370 | Folhas de Dados de Equipamentos Elétricos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a1d5b607e79ea5f3e5dc | DB | Folhas de Dados de Equipamentos Elétricos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Folhas de Dados de Equipamentos Elétricos"] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados de Equipamentos Elétricos", null, "A4", "=IF(F370=\"A4\",E370/8,IF(F370=\"A3\",E370/4,IF(F370=\"A2\",E370/2,IF(F370=\"A1\",E370,IF(F370=\"A0\",E370*2,IF(F370=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R370/G370,\"\")", "=IFERROR(IF(F370=\"HH\",SUM(H370:P370),SUM(H370:P370)*G370),\"\")", null, null, "=IFERROR(V370/G370,\"\")", "=IFERROR(IF(F370=\"HH\",SUM(H370:P370),SUM(H370:P370)*G370*T370),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados de Equipamentos Elétricos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!371 | Planilha de Quantidades : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-acda9ab5632da1647590 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Planilha de Quantidades "] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades ", null, "A4", "=IF(F371=\"A4\",E371/8,IF(F371=\"A3\",E371/4,IF(F371=\"A2\",E371/2,IF(F371=\"A1\",E371,IF(F371=\"A0\",E371*2,IF(F371=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R371/G371,\"\")", "=IFERROR(IF(F371=\"HH\",SUM(H371:P371),SUM(H371:P371)*G371),\"\")", null, null, "=IFERROR(V371/G371,\"\")", "=IFERROR(IF(F371=\"HH\",SUM(H371:P371),SUM(H371:P371)*G371*T371),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!372 | Critério de Medição de Serviços: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-42da8512ee99f0472cf8 | DB | Critério de Medição de Serviços | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Critério de Medição de Serviços"] | [null, "DB", null, "Critério de Medição de Serviços", null, "A4", "=IF(F372=\"A4\",E372/8,IF(F372=\"A3\",E372/4,IF(F372=\"A2\",E372/2,IF(F372=\"A1\",E372,IF(F372=\"A0\",E372*2,IF(F372=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R372/G372,\"\")", "=IFERROR(IF(F372=\"HH\",SUM(H372:P372),SUM(H372:P372)*G372),\"\")", null, null, "=IFERROR(V372/G372,\"\")", "=IFERROR(IF(F372=\"HH\",SUM(H372:P372),SUM(H372:P372)*G372*T372),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critério de Medição de Serviços", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!373 | Requisições Técnicas de Elétrica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-56c2a274869678d9c70a | DB | Requisições Técnicas de Elétrica | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Requisições Técnicas de Elétrica"] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas de Elétrica", null, "A4", "=IF(F373=\"A4\",E373/8,IF(F373=\"A3\",E373/4,IF(F373=\"A2\",E373/2,IF(F373=\"A1\",E373,IF(F373=\"A0\",E373*2,IF(F373=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R373/G373,\"\")", "=IFERROR(IF(F373=\"HH\",SUM(H373:P373),SUM(H373:P373)*G373),\"\")", null, null, "=IFERROR(V373/G373,\"\")", "=IFERROR(IF(F373=\"HH\",SUM(H373:P373),SUM(H373:P373)*G373*T373),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas de Elétrica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!374 | Relatório do Estudo do Sistema de Aterramento: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ccbaba03cf1176f4aa81 | DB | Relatório do Estudo do Sistema de Aterramento | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo do Sistema de Aterramento"] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo do Sistema de Aterramento", null, "A4", "=IF(F374=\"A4\",E374/8,IF(F374=\"A3\",E374/4,IF(F374=\"A2\",E374/2,IF(F374=\"A1\",E374,IF(F374=\"A0\",E374*2,IF(F374=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R374/G374,\"\")", "=IFERROR(IF(F374=\"HH\",SUM(H374:P374),SUM(H374:P374)*G374),\"\")", null, null, "=IFERROR(V374/G374,\"\")", "=IFERROR(IF(F374=\"HH\",SUM(H374:P374),SUM(H374:P374)*G374*T374),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo do Sistema de Aterramento", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!375 | Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2409604bfdc9d0c9ec22 | DB | Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência"] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", null, "A4", "=IF(F375=\"A4\",E375/8,IF(F375=\"A3\",E375/4,IF(F375=\"A2\",E375/2,IF(F375=\"A1\",E375,IF(F375=\"A0\",E375*2,IF(F375=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R375/G375,\"\")", "=IFERROR(IF(F375=\"HH\",SUM(H375:P375),SUM(H375:P375)*G375),\"\")", null, null, "=IFERROR(V375/G375,\"\")", "=IFERROR(IF(F375=\"HH\",SUM(H375:P375),SUM(H375:P375)*G375*T375),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!376 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a4e0e555687d69c52d1d | DB | Especificação Técnica | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F376=\"A4\",E376/8,IF(F376=\"A3\",E376/4,IF(F376=\"A2\",E376/2,IF(F376=\"A1\",E376,IF(F376=\"A0\",E376*2,IF(F376=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R376/G376,\"\")", "=IFERROR(IF(F376=\"HH\",SUM(H376:P376),SUM(H376:P376)*G376),\"\")", null, null, "=IFERROR(V376/G376,\"\")", "=IFERROR(IF(F376=\"HH\",SUM(H376:P376),SUM(H376:P376)*G376*T376),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!377 | Memorial Descritivo do Projeto Básico de Elétrica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f7824b3c3cf679029f33 | DB | Memorial Descritivo do Projeto Básico de Elétrica | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico de Elétrica"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico de Elétrica", null, "A4", "=IF(F377=\"A4\",E377/8,IF(F377=\"A3\",E377/4,IF(F377=\"A2\",E377/2,IF(F377=\"A1\",E377,IF(F377=\"A0\",E377*2,IF(F377=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R377/G377,\"\")", "=IFERROR(IF(F377=\"HH\",SUM(H377:P377),SUM(H377:P377)*G377),\"\")", null, null, "=IFERROR(V377/G377,\"\")", "=IFERROR(IF(F377=\"HH\",SUM(H377:P377),SUM(H377:P377)*G377*T377),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico de Elétrica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!378 | Listas de Cabos Elétricos : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d7295ad2da4a50b54a99 | DB | Listas de Cabos Elétricos | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | A4 |  | ["2.11", "DB", null, "Listas de Cabos Elétricos "] | [null, "DB", null, "Listas de Cabos Elétricos ", null, "A4", "=IF(F378=\"A4\",E378/8,IF(F378=\"A3\",E378/4,IF(F378=\"A2\",E378/2,IF(F378=\"A1\",E378,IF(F378=\"A0\",E378*2,IF(F378=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R378/G378,\"\")", "=IFERROR(IF(F378=\"HH\",SUM(H378:P378),SUM(H378:P378)*G378),\"\")", null, null, "=IFERROR(V378/G378,\"\")", "=IFERROR(IF(F378=\"HH\",SUM(H378:P378),SUM(H378:P378)*G378*T378),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Listas de Cabos Elétricos ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!381 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-10b8601a75633e9abd4a | AB | Levantamento de campo | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | HH |  | ["2.11", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F381=\"A4\",E381/8,IF(F381=\"A3\",E381/4,IF(F381=\"A2\",E381/2,IF(F381=\"A1\",E381,IF(F381=\"A0\",E381*2,IF(F381=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R381/G381,\"\")", "=IFERROR(IF(F381=\"HH\",SUM(H381:P381),SUM(H381:P381)*G381),\"\")", null, null, "=IFERROR(V381/G381,\"\")", "=IFERROR(IF(F381=\"HH\",SUM(H381:P381),SUM(H381:P381)*G381*T381),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!382 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fefc77a7640365f74057 | AB | Análise da documentação existente | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | HH |  | ["2.11", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F382=\"A4\",E382/8,IF(F382=\"A3\",E382/4,IF(F382=\"A2\",E382/2,IF(F382=\"A1\",E382,IF(F382=\"A0\",E382*2,IF(F382=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R382/G382,\"\")", "=IFERROR(IF(F382=\"HH\",SUM(H382:P382),SUM(H382:P382)*G382),\"\")", null, null, "=IFERROR(V382/G382,\"\")", "=IFERROR(IF(F382=\"HH\",SUM(H382:P382),SUM(H382:P382)*G382*T382),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!383 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b13fdf4478008836198c | AB | Reuniões internas | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | HH |  | ["2.11", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F383=\"A4\",E383/8,IF(F383=\"A3\",E383/4,IF(F383=\"A2\",E383/2,IF(F383=\"A1\",E383,IF(F383=\"A0\",E383*2,IF(F383=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R383/G383,\"\")", "=IFERROR(IF(F383=\"HH\",SUM(H383:P383),SUM(H383:P383)*G383),\"\")", null, null, "=IFERROR(V383/G383,\"\")", "=IFERROR(IF(F383=\"HH\",SUM(H383:P383),SUM(H383:P383)*G383*T383),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!384 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e1f0cb44fb341b293f79 | AB | Reuniões com clientes | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | HH |  | ["2.11", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F384=\"A4\",E384/8,IF(F384=\"A3\",E384/4,IF(F384=\"A2\",E384/2,IF(F384=\"A1\",E384,IF(F384=\"A0\",E384*2,IF(F384=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R384/G384,\"\")", "=IFERROR(IF(F384=\"HH\",SUM(H384:P384),SUM(H384:P384)*G384),\"\")", null, null, "=IFERROR(V384/G384,\"\")", "=IFERROR(IF(F384=\"HH\",SUM(H384:P384),SUM(H384:P384)*G384*T384),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!385 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2c63fa49de2433a7dd5c | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-c0a795a2e26f6c8b0a9b |  |  | HH |  | ["2.11", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F385=\"A4\",E385/8,IF(F385=\"A3\",E385/4,IF(F385=\"A2\",E385/2,IF(F385=\"A1\",E385,IF(F385=\"A0\",E385*2,IF(F385=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R385/G385,\"\")", "=IFERROR(IF(F385=\"HH\",SUM(H385:P385),SUM(H385:P385)*G385),\"\")", null, null, "=IFERROR(V385/G385,\"\")", "=IFERROR(IF(F385=\"HH\",SUM(H385:P385),SUM(H385:P385)*G385*T385),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!389 | Critérios de Projeto de Automação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-40e5e66cce149c2a5f71 | DB | Critérios de Projeto de Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Critérios de Projeto de Automação "] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", "=IF(F389=\"A4\",E389/8,IF(F389=\"A3\",E389/4,IF(F389=\"A2\",E389/2,IF(F389=\"A1\",E389,IF(F389=\"A0\",E389*2,IF(F389=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R389/G389,\"\")", "=IFERROR(IF(F389=\"HH\",SUM(H389:P389),SUM(H389:P389)*G389),\"\")", null, null, "=IFERROR(V389/G389,\"\")", "=IFERROR(IF(F389=\"HH\",SUM(H389:P389),SUM(H389:P389)*G389*T389),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto de Automação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!390 | Critérios de Projeto de Instrumentação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3d2a36e2134c7c35edfd | DB | Critérios de Projeto de Instrumentação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação "] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação ", null, "A4", "=IF(F390=\"A4\",E390/8,IF(F390=\"A3\",E390/4,IF(F390=\"A2\",E390/2,IF(F390=\"A1\",E390,IF(F390=\"A0\",E390*2,IF(F390=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R390/G390,\"\")", "=IFERROR(IF(F390=\"HH\",SUM(H390:P390),SUM(H390:P390)*G390),\"\")", null, null, "=IFERROR(V390/G390,\"\")", "=IFERROR(IF(F390=\"HH\",SUM(H390:P390),SUM(H390:P390)*G390*T390),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto de Instrumentação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!391 | Locação de Instrumentos e Painéis de Campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2f288a373730ae3c7b0f | DB | Locação de Instrumentos e Painéis de Campo | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A1 |  | ["2.12", "DB", null, "Locação de Instrumentos e Painéis de Campo"] | [null, "DB", null, "Locação de Instrumentos e Painéis de Campo", null, "A1", "=IF(F391=\"A4\",E391/8,IF(F391=\"A3\",E391/4,IF(F391=\"A2\",E391/2,IF(F391=\"A1\",E391,IF(F391=\"A0\",E391*2,IF(F391=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R391/G391,\"\")", "=IFERROR(IF(F391=\"HH\",SUM(H391:P391),SUM(H391:P391)*G391),\"\")", null, null, "=IFERROR(V391/G391,\"\")", "=IFERROR(IF(F391=\"HH\",SUM(H391:P391),SUM(H391:P391)*G391*T391),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Locação de Instrumentos e Painéis de Campo", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!392 | Arranjo das Salas de Controle, Salas de Painéis, Salas de Engenharia e Salas de Servidores: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-720978f8cf4297ff3954 | DB | Arranjo das Salas de Controle, Salas de Painéis, Salas de Engenharia e Salas de Servidores | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A1 |  | ["2.12", "DB", null, "Arranjo das Salas de Controle, Salas de Painéis, Salas de Engenharia e Salas de Servidores"] | [null, "DB", null, "Arranjo das Salas de Controle, Salas de Painéis, Salas de Engenharia e Salas de Servidores", null, "A1", "=IF(F392=\"A4\",E392/8,IF(F392=\"A3\",E392/4,IF(F392=\"A2\",E392/2,IF(F392=\"A1\",E392,IF(F392=\"A0\",E392*2,IF(F392=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R392/G392,\"\")", "=IFERROR(IF(F392=\"HH\",SUM(H392:P392),SUM(H392:P392)*G392),\"\")", null, null, "=IFERROR(V392/G392,\"\")", "=IFERROR(IF(F392=\"HH\",SUM(H392:P392),SUM(H392:P392)*G392*T392),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Arranjo das Salas de Controle, Salas de Painéis, Salas de Engenharia e Salas de Servidores", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!393 | Lógicas de Intertravamento e Controle: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-52a0c3e66d3ae88e9de9 | DB | Lógicas de Intertravamento e Controle | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A3 |  | ["2.12", "DB", null, "Lógicas de Intertravamento e Controle"] | [null, "DB", null, "Lógicas de Intertravamento e Controle", null, "A3", "=IF(F393=\"A4\",E393/8,IF(F393=\"A3\",E393/4,IF(F393=\"A2\",E393/2,IF(F393=\"A1\",E393,IF(F393=\"A0\",E393*2,IF(F393=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R393/G393,\"\")", "=IFERROR(IF(F393=\"HH\",SUM(H393:P393),SUM(H393:P393)*G393),\"\")", null, null, "=IFERROR(V393/G393,\"\")", "=IFERROR(IF(F393=\"HH\",SUM(H393:P393),SUM(H393:P393)*G393*T393),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lógicas de Intertravamento e Controle", null, "A3", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!394 | Listas de Instrumentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6748b790233f6b12cb95 | DB | Listas de Instrumentos | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Listas de Instrumentos"] | [null, "DB", null, "Listas de Instrumentos", null, "A4", "=IF(F394=\"A4\",E394/8,IF(F394=\"A3\",E394/4,IF(F394=\"A2\",E394/2,IF(F394=\"A1\",E394,IF(F394=\"A0\",E394*2,IF(F394=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R394/G394,\"\")", "=IFERROR(IF(F394=\"HH\",SUM(H394:P394),SUM(H394:P394)*G394),\"\")", null, null, "=IFERROR(V394/G394,\"\")", "=IFERROR(IF(F394=\"HH\",SUM(H394:P394),SUM(H394:P394)*G394*T394),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Listas de Instrumentos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!395 | Diagrama de Configuração de Sistemas de Automação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b1b35ab13f95f358229f | DB | Diagrama de Configuração de Sistemas de Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A1 |  | ["2.12", "DB", null, "Diagrama de Configuração de Sistemas de Automação"] | [null, "DB", null, "Diagrama de Configuração de Sistemas de Automação", null, "A1", "=IF(F395=\"A4\",E395/8,IF(F395=\"A3\",E395/4,IF(F395=\"A2\",E395/2,IF(F395=\"A1\",E395,IF(F395=\"A0\",E395*2,IF(F395=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R395/G395,\"\")", "=IFERROR(IF(F395=\"HH\",SUM(H395:P395),SUM(H395:P395)*G395),\"\")", null, null, "=IFERROR(V395/G395,\"\")", "=IFERROR(IF(F395=\"HH\",SUM(H395:P395),SUM(H395:P395)*G395*T395),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Diagrama de Configuração de Sistemas de Automação", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!396 | Listas de Equipamentos de Automação : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-aa51d31d42da5230912c | DB | Listas de Equipamentos de Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Listas de Equipamentos de Automação "] | [null, "DB", null, "Listas de Equipamentos de Automação ", null, "A4", "=IF(F396=\"A4\",E396/8,IF(F396=\"A3\",E396/4,IF(F396=\"A2\",E396/2,IF(F396=\"A1\",E396,IF(F396=\"A0\",E396*2,IF(F396=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R396/G396,\"\")", "=IFERROR(IF(F396=\"HH\",SUM(H396:P396),SUM(H396:P396)*G396),\"\")", null, null, "=IFERROR(V396/G396,\"\")", "=IFERROR(IF(F396=\"HH\",SUM(H396:P396),SUM(H396:P396)*G396*T396),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Listas de Equipamentos de Automação ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!397 | Lista de Softwares de Automação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e39dd8dfdfb83ecb9506 | DB | Lista de Softwares de Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Lista de Softwares de Automação"] | [null, "DB", null, "Lista de Softwares de Automação", null, "A4", "=IF(F397=\"A4\",E397/8,IF(F397=\"A3\",E397/4,IF(F397=\"A2\",E397/2,IF(F397=\"A1\",E397,IF(F397=\"A0\",E397*2,IF(F397=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R397/G397,\"\")", "=IFERROR(IF(F397=\"HH\",SUM(H397:P397),SUM(H397:P397)*G397),\"\")", null, null, "=IFERROR(V397/G397,\"\")", "=IFERROR(IF(F397=\"HH\",SUM(H397:P397),SUM(H397:P397)*G397*T397),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Softwares de Automação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!398 | Levantamento de Entradas e Saídas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-54899f7304ac05ccbd6b | DB | Levantamento de Entradas e Saídas | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Levantamento de Entradas e Saídas"] | [null, "DB", null, "Levantamento de Entradas e Saídas", null, "A4", "=IF(F398=\"A4\",E398/8,IF(F398=\"A3\",E398/4,IF(F398=\"A2\",E398/2,IF(F398=\"A1\",E398,IF(F398=\"A0\",E398*2,IF(F398=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R398/G398,\"\")", "=IFERROR(IF(F398=\"HH\",SUM(H398:P398),SUM(H398:P398)*G398),\"\")", null, null, "=IFERROR(V398/G398,\"\")", "=IFERROR(IF(F398=\"HH\",SUM(H398:P398),SUM(H398:P398)*G398*T398),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Levantamento de Entradas e Saídas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!399 | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-52769ae7c8ac66825700 | DB | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação"] | [null, "DB", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação", null, "A4", "=IF(F399=\"A4\",E399/8,IF(F399=\"A3\",E399/4,IF(F399=\"A2\",E399/2,IF(F399=\"A1\",E399,IF(F399=\"A0\",E399*2,IF(F399=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R399/G399,\"\")", "=IFERROR(IF(F399=\"HH\",SUM(H399:P399),SUM(H399:P399)*G399),\"\")", null, null, "=IFERROR(V399/G399,\"\")", "=IFERROR(IF(F399=\"HH\",SUM(H399:P399),SUM(H399:P399)*G399*T399),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!400 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4600d9c9dace49cf5160 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F400=\"A4\",E400/8,IF(F400=\"A3\",E400/4,IF(F400=\"A2\",E400/2,IF(F400=\"A1\",E400,IF(F400=\"A0\",E400*2,IF(F400=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R400/G400,\"\")", "=IFERROR(IF(F400=\"HH\",SUM(H400:P400),SUM(H400:P400)*G400),\"\")", null, null, "=IFERROR(V400/G400,\"\")", "=IFERROR(IF(F400=\"HH\",SUM(H400:P400),SUM(H400:P400)*G400*T400),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!401 | Especificações Técnicas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f9dd0d0495a05f908fa2 | DB | Especificações Técnicas | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Especificações Técnicas"] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas", null, "A4", "=IF(F401=\"A4\",E401/8,IF(F401=\"A3\",E401/4,IF(F401=\"A2\",E401/2,IF(F401=\"A1\",E401,IF(F401=\"A0\",E401*2,IF(F401=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R401/G401,\"\")", "=IFERROR(IF(F401=\"HH\",SUM(H401:P401),SUM(H401:P401)*G401),\"\")", null, null, "=IFERROR(V401/G401,\"\")", "=IFERROR(IF(F401=\"HH\",SUM(H401:P401),SUM(H401:P401)*G401*T401),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!402 | Folhas de Dados: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-99e0a52025460f54192e | DB | Folhas de Dados | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Folhas de Dados"] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados", null, "A4", "=IF(F402=\"A4\",E402/8,IF(F402=\"A3\",E402/4,IF(F402=\"A2\",E402/2,IF(F402=\"A1\",E402,IF(F402=\"A0\",E402*2,IF(F402=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R402/G402,\"\")", "=IFERROR(IF(F402=\"HH\",SUM(H402:P402),SUM(H402:P402)*G402),\"\")", null, null, "=IFERROR(V402/G402,\"\")", "=IFERROR(IF(F402=\"HH\",SUM(H402:P402),SUM(H402:P402)*G402*T402),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!403 | Especificações de Serviço : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fd0e045e01d80f5b468e | DB | Especificações de Serviço | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Especificações de Serviço "] | [null, "DB", null, "Especificações de Serviço ", null, "A4", "=IF(F403=\"A4\",E403/8,IF(F403=\"A3\",E403/4,IF(F403=\"A2\",E403/2,IF(F403=\"A1\",E403,IF(F403=\"A0\",E403*2,IF(F403=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R403/G403,\"\")", "=IFERROR(IF(F403=\"HH\",SUM(H403:P403),SUM(H403:P403)*G403),\"\")", null, null, "=IFERROR(V403/G403,\"\")", "=IFERROR(IF(F403=\"HH\",SUM(H403:P403),SUM(H403:P403)*G403*T403),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificações de Serviço ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!404 | Requisições Técnicas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e3b94231052f4e8a1ac7 | DB | Requisições Técnicas | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Requisições Técnicas"] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas", null, "A4", "=IF(F404=\"A4\",E404/8,IF(F404=\"A3\",E404/4,IF(F404=\"A2\",E404/2,IF(F404=\"A1\",E404,IF(F404=\"A0\",E404*2,IF(F404=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R404/G404,\"\")", "=IFERROR(IF(F404=\"HH\",SUM(H404:P404),SUM(H404:P404)*G404),\"\")", null, null, "=IFERROR(V404/G404,\"\")", "=IFERROR(IF(F404=\"HH\",SUM(H404:P404),SUM(H404:P404)*G404*T404),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!405 | Memoriais Descritivos de Configuração de Sistemas de Automação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-880754639cc5d2d86ed0 | DB | Memoriais Descritivos de Configuração de Sistemas de Automação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Memoriais Descritivos de Configuração de Sistemas de Automação"] | [null, "DB", null, "Memoriais Descritivos de Configuração de Sistemas de Automação", null, "A4", "=IF(F405=\"A4\",E405/8,IF(F405=\"A3\",E405/4,IF(F405=\"A2\",E405/2,IF(F405=\"A1\",E405,IF(F405=\"A0\",E405*2,IF(F405=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R405/G405,\"\")", "=IFERROR(IF(F405=\"HH\",SUM(H405:P405),SUM(H405:P405)*G405),\"\")", null, null, "=IFERROR(V405/G405,\"\")", "=IFERROR(IF(F405=\"HH\",SUM(H405:P405),SUM(H405:P405)*G405*T405),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memoriais Descritivos de Configuração de Sistemas de Automação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!406 | Relatório Técnico : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9a0309127f326c7ae366 | DB | Relatório Técnico | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Relatório Técnico "] | [null, "DB", null, "Relatório Técnico ", null, "A4", "=IF(F406=\"A4\",E406/8,IF(F406=\"A3\",E406/4,IF(F406=\"A2\",E406/2,IF(F406=\"A1\",E406,IF(F406=\"A0\",E406*2,IF(F406=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R406/G406,\"\")", "=IFERROR(IF(F406=\"HH\",SUM(H406:P406),SUM(H406:P406)*G406),\"\")", null, null, "=IFERROR(V406/G406,\"\")", "=IFERROR(IF(F406=\"HH\",SUM(H406:P406),SUM(H406:P406)*G406*T406),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório Técnico ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!407 | Lista de Materiais de Instalação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-53f8eb6461ad5e218d64 | DB | Lista de Materiais de Instalação | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | A4 |  | ["2.12", "DB", null, "Lista de Materiais de Instalação"] | [null, "DB", null, "Lista de Materiais de Instalação", null, "A4", "=IF(F407=\"A4\",E407/8,IF(F407=\"A3\",E407/4,IF(F407=\"A2\",E407/2,IF(F407=\"A1\",E407,IF(F407=\"A0\",E407*2,IF(F407=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R407/G407,\"\")", "=IFERROR(IF(F407=\"HH\",SUM(H407:P407),SUM(H407:P407)*G407),\"\")", null, null, "=IFERROR(V407/G407,\"\")", "=IFERROR(IF(F407=\"HH\",SUM(H407:P407),SUM(H407:P407)*G407*T407),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Materiais de Instalação", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!410 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-78f8c0985cc20ad28978 | AB | Levantamento de campo | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | HH |  | ["2.12", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F410=\"A4\",E410/8,IF(F410=\"A3\",E410/4,IF(F410=\"A2\",E410/2,IF(F410=\"A1\",E410,IF(F410=\"A0\",E410*2,IF(F410=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R410/G410,\"\")", "=IFERROR(IF(F410=\"HH\",SUM(H410:P410),SUM(H410:P410)*G410),\"\")", null, null, "=IFERROR(V410/G410,\"\")", "=IFERROR(IF(F410=\"HH\",SUM(H410:P410),SUM(H410:P410)*G410*T410),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!411 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e17179e0f84e0b5f6661 | AB | Análise da documentação existente | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | HH |  | ["2.12", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F411=\"A4\",E411/8,IF(F411=\"A3\",E411/4,IF(F411=\"A2\",E411/2,IF(F411=\"A1\",E411,IF(F411=\"A0\",E411*2,IF(F411=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R411/G411,\"\")", "=IFERROR(IF(F411=\"HH\",SUM(H411:P411),SUM(H411:P411)*G411),\"\")", null, null, "=IFERROR(V411/G411,\"\")", "=IFERROR(IF(F411=\"HH\",SUM(H411:P411),SUM(H411:P411)*G411*T411),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!412 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e59b69e22006026e98f0 | AB | Reuniões internas | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | HH |  | ["2.12", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F412=\"A4\",E412/8,IF(F412=\"A3\",E412/4,IF(F412=\"A2\",E412/2,IF(F412=\"A1\",E412,IF(F412=\"A0\",E412*2,IF(F412=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R412/G412,\"\")", "=IFERROR(IF(F412=\"HH\",SUM(H412:P412),SUM(H412:P412)*G412),\"\")", null, null, "=IFERROR(V412/G412,\"\")", "=IFERROR(IF(F412=\"HH\",SUM(H412:P412),SUM(H412:P412)*G412*T412),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!413 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a4c46621cd6ee05cf743 | AB | Reuniões com clientes | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | HH |  | ["2.12", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F413=\"A4\",E413/8,IF(F413=\"A3\",E413/4,IF(F413=\"A2\",E413/2,IF(F413=\"A1\",E413,IF(F413=\"A0\",E413*2,IF(F413=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R413/G413,\"\")", "=IFERROR(IF(F413=\"HH\",SUM(H413:P413),SUM(H413:P413)*G413),\"\")", null, null, "=IFERROR(V413/G413,\"\")", "=IFERROR(IF(F413=\"HH\",SUM(H413:P413),SUM(H413:P413)*G413*T413),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!414 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-cdbe2203ab2b3225b656 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-d711ff22e70c510f0f6a |  |  | HH |  | ["2.12", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F414=\"A4\",E414/8,IF(F414=\"A3\",E414/4,IF(F414=\"A2\",E414/2,IF(F414=\"A1\",E414,IF(F414=\"A0\",E414*2,IF(F414=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R414/G414,\"\")", "=IFERROR(IF(F414=\"HH\",SUM(H414:P414),SUM(H414:P414)*G414),\"\")", null, null, "=IFERROR(V414/G414,\"\")", "=IFERROR(IF(F414=\"HH\",SUM(H414:P414),SUM(H414:P414)*G414*T414),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!418 | Critérios de Projeto : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-7f2cbe05dcc5a0116450 | DB | Critérios de Projeto | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Critérios de Projeto "] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", "=IF(F418=\"A4\",E418/8,IF(F418=\"A3\",E418/4,IF(F418=\"A2\",E418/2,IF(F418=\"A1\",E418,IF(F418=\"A0\",E418*2,IF(F418=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R418/G418,\"\")", "=IFERROR(IF(F418=\"HH\",SUM(H418:P418),SUM(H418:P418)*G418),\"\")", null, null, "=IFERROR(V418/G418,\"\")", "=IFERROR(IF(F418=\"HH\",SUM(H418:P418),SUM(H418:P418)*G418*T418),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!419 | Diagramas de Configuração de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-09edba9c17f42cce8c25 | DB | Diagramas de Configuração de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A1 |  | ["2.13", "DB", null, "Diagramas de Configuração de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Diagramas de Configuração de Telecomunicações", null, "A1", "=IF(F419=\"A4\",E419/8,IF(F419=\"A3\",E419/4,IF(F419=\"A2\",E419/2,IF(F419=\"A1\",E419,IF(F419=\"A0\",E419*2,IF(F419=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R419/G419,\"\")", "=IFERROR(IF(F419=\"HH\",SUM(H419:P419),SUM(H419:P419)*G419),\"\")", null, null, "=IFERROR(V419/G419,\"\")", "=IFERROR(IF(F419=\"HH\",SUM(H419:P419),SUM(H419:P419)*G419*T419),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Diagramas de Configuração de Telecomunicações", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!420 | Lista de Equipamentos de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-41e7f0920d38c990d9f5 | DB | Lista de Equipamentos de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Lista de Equipamentos de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A4", "=IF(F420=\"A4\",E420/8,IF(F420=\"A3\",E420/4,IF(F420=\"A2\",E420/2,IF(F420=\"A1\",E420,IF(F420=\"A0\",E420*2,IF(F420=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R420/G420,\"\")", "=IFERROR(IF(F420=\"HH\",SUM(H420:P420),SUM(H420:P420)*G420),\"\")", null, null, "=IFERROR(V420/G420,\"\")", "=IFERROR(IF(F420=\"HH\",SUM(H420:P420),SUM(H420:P420)*G420*T420),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!421 | Folha de Dados de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e1165f68455575c8a564 | DB | Folha de Dados de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Folha de Dados de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Folha de Dados de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações", null, "A4", "=IF(F421=\"A4\",E421/8,IF(F421=\"A3\",E421/4,IF(F421=\"A2\",E421/2,IF(F421=\"A1\",E421,IF(F421=\"A0\",E421*2,IF(F421=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R421/G421,\"\")", "=IFERROR(IF(F421=\"HH\",SUM(H421:P421),SUM(H421:P421)*G421),\"\")", null, null, "=IFERROR(V421/G421,\"\")", "=IFERROR(IF(F421=\"HH\",SUM(H421:P421),SUM(H421:P421)*G421*T421),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folha de Dados de Equipamentos e Sistemas de Telecomunicações", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!422 | Memorial Descritivo do Projeto Básico do Sistema de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0451ce9b2d7b9511bfd7 | DB | Memorial Descritivo do Projeto Básico do Sistema de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico do Sistema de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico do Sistema de Telecomunicações", null, "A4", "=IF(F422=\"A4\",E422/8,IF(F422=\"A3\",E422/4,IF(F422=\"A2\",E422/2,IF(F422=\"A1\",E422,IF(F422=\"A0\",E422*2,IF(F422=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R422/G422,\"\")", "=IFERROR(IF(F422=\"HH\",SUM(H422:P422),SUM(H422:P422)*G422),\"\")", null, null, "=IFERROR(V422/G422,\"\")", "=IFERROR(IF(F422=\"HH\",SUM(H422:P422),SUM(H422:P422)*G422*T422),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo do Projeto Básico do Sistema de Telecomunicações", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!423 | Especificação Funcional de Telecomunicações : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-39ccad43ac5d15e19342 | DB | Especificação Funcional de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Especificação Funcional de Telecomunicações "] | [null, "DB", null, "Especificação Funcional de Telecomunicações ", null, "A4", "=IF(F423=\"A4\",E423/8,IF(F423=\"A3\",E423/4,IF(F423=\"A2\",E423/2,IF(F423=\"A1\",E423,IF(F423=\"A0\",E423*2,IF(F423=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R423/G423,\"\")", "=IFERROR(IF(F423=\"HH\",SUM(H423:P423),SUM(H423:P423)*G423),\"\")", null, null, "=IFERROR(V423/G423,\"\")", "=IFERROR(IF(F423=\"HH\",SUM(H423:P423),SUM(H423:P423)*G423*T423),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Funcional de Telecomunicações ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!424 | Especificações Técnicas : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0a50199ff1a166d317c9 | DB | Especificações Técnicas | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Especificações Técnicas "] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas ", null, "A4", "=IF(F424=\"A4\",E424/8,IF(F424=\"A3\",E424/4,IF(F424=\"A2\",E424/2,IF(F424=\"A1\",E424,IF(F424=\"A0\",E424*2,IF(F424=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R424/G424,\"\")", "=IFERROR(IF(F424=\"HH\",SUM(H424:P424),SUM(H424:P424)*G424),\"\")", null, null, "=IFERROR(V424/G424,\"\")", "=IFERROR(IF(F424=\"HH\",SUM(H424:P424),SUM(H424:P424)*G424*T424),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificações Técnicas ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!425 | Planilha de Quantidades de Telecomunicações : HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b29d4a5e70cde5534653 | DB | Planilha de Quantidades de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Planilha de Quantidades de Telecomunicações "] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades de Telecomunicações ", null, "A4", "=IF(F425=\"A4\",E425/8,IF(F425=\"A3\",E425/4,IF(F425=\"A2\",E425/2,IF(F425=\"A1\",E425,IF(F425=\"A0\",E425*2,IF(F425=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R425/G425,\"\")", "=IFERROR(IF(F425=\"HH\",SUM(H425:P425),SUM(H425:P425)*G425),\"\")", null, null, "=IFERROR(V425/G425,\"\")", "=IFERROR(IF(F425=\"HH\",SUM(H425:P425),SUM(H425:P425)*G425*T425),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades de Telecomunicações ", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!426 | Requisições Técnicas de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-d6250c81cb2d34816907 | DB | Requisições Técnicas de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A4 |  | ["2.13", "DB", null, "Requisições Técnicas de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas de Telecomunicações", null, "A4", "=IF(F426=\"A4\",E426/8,IF(F426=\"A3\",E426/4,IF(F426=\"A2\",E426/2,IF(F426=\"A1\",E426,IF(F426=\"A0\",E426*2,IF(F426=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R426/G426,\"\")", "=IFERROR(IF(F426=\"HH\",SUM(H426:P426),SUM(H426:P426)*G426),\"\")", null, null, "=IFERROR(V426/G426,\"\")", "=IFERROR(IF(F426=\"HH\",SUM(H426:P426),SUM(H426:P426)*G426*T426),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas de Telecomunicações", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!427 | Planta de Locação de Equipamentos de Telecomunicações: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-92776e4134a511622cb0 | DB | Planta de Locação de Equipamentos de Telecomunicações | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | A1 |  | ["2.13", "DB", null, "Planta de Locação de Equipamentos de Telecomunicações"] | [null, "DB", null, "Planta de Locação de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A1", "=IF(F427=\"A4\",E427/8,IF(F427=\"A3\",E427/4,IF(F427=\"A2\",E427/2,IF(F427=\"A1\",E427,IF(F427=\"A0\",E427*2,IF(F427=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R427/G427,\"\")", "=IFERROR(IF(F427=\"HH\",SUM(H427:P427),SUM(H427:P427)*G427),\"\")", null, null, "=IFERROR(V427/G427,\"\")", "=IFERROR(IF(F427=\"HH\",SUM(H427:P427),SUM(H427:P427)*G427*T427),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planta de Locação de Equipamentos de Telecomunicações", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!430 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3d5020d475df21e8323c | AB | Análise da documentação existente | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | HH |  | ["2.13", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F430=\"A4\",E430/8,IF(F430=\"A3\",E430/4,IF(F430=\"A2\",E430/2,IF(F430=\"A1\",E430,IF(F430=\"A0\",E430*2,IF(F430=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R430/G430,\"\")", "=IFERROR(IF(F430=\"HH\",SUM(H430:P430),SUM(H430:P430)*G430),\"\")", null, null, "=IFERROR(V430/G430,\"\")", "=IFERROR(IF(F430=\"HH\",SUM(H430:P430),SUM(H430:P430)*G430*T430),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!431 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9e46657d47f50b7aecc5 | AB | Reuniões internas | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | HH |  | ["2.13", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F431=\"A4\",E431/8,IF(F431=\"A3\",E431/4,IF(F431=\"A2\",E431/2,IF(F431=\"A1\",E431,IF(F431=\"A0\",E431*2,IF(F431=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R431/G431,\"\")", "=IFERROR(IF(F431=\"HH\",SUM(H431:P431),SUM(H431:P431)*G431),\"\")", null, null, "=IFERROR(V431/G431,\"\")", "=IFERROR(IF(F431=\"HH\",SUM(H431:P431),SUM(H431:P431)*G431*T431),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!432 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fd9c1dcf51f9de74e104 | AB | Reuniões com clientes | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | HH |  | ["2.13", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F432=\"A4\",E432/8,IF(F432=\"A3\",E432/4,IF(F432=\"A2\",E432/2,IF(F432=\"A1\",E432,IF(F432=\"A0\",E432*2,IF(F432=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R432/G432,\"\")", "=IFERROR(IF(F432=\"HH\",SUM(H432:P432),SUM(H432:P432)*G432),\"\")", null, null, "=IFERROR(V432/G432,\"\")", "=IFERROR(IF(F432=\"HH\",SUM(H432:P432),SUM(H432:P432)*G432*T432),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!433 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0f32966ec6cb23c5b5b2 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-27dad95c490731863bd7 |  |  | HH |  | ["2.13", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F433=\"A4\",E433/8,IF(F433=\"A3\",E433/4,IF(F433=\"A2\",E433/2,IF(F433=\"A1\",E433,IF(F433=\"A0\",E433*2,IF(F433=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R433/G433,\"\")", "=IFERROR(IF(F433=\"HH\",SUM(H433:P433),SUM(H433:P433)*G433),\"\")", null, null, "=IFERROR(V433/G433,\"\")", "=IFERROR(IF(F433=\"HH\",SUM(H433:P433),SUM(H433:P433)*G433*T433),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!437 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8df00767cb993eaf8ad7 | DB | Critérios de Projeto | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F437=\"A4\",E437/8,IF(F437=\"A3\",E437/4,IF(F437=\"A2\",E437/2,IF(F437=\"A1\",E437,IF(F437=\"A0\",E437*2,IF(F437=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R437/G437,\"\")", "=IFERROR(IF(F437=\"HH\",SUM(H437:P437),SUM(H437:P437)*G437),\"\")", null, null, "=IFERROR(V437/G437,\"\")", "=IFERROR(IF(F437=\"HH\",SUM(H437:P437),SUM(H437:P437)*G437*T437),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!438 | Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3d91dc8bafb5c7a97735 | DB | Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A1 |  | ["2.14", "DB", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DB", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades", null, "A1", "=IF(F438=\"A4\",E438/8,IF(F438=\"A3\",E438/4,IF(F438=\"A2\",E438/2,IF(F438=\"A1\",E438,IF(F438=\"A0\",E438*2,IF(F438=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R438/G438,\"\")", "=IFERROR(IF(F438=\"HH\",SUM(H438:P438),SUM(H438:P438)*G438),\"\")", null, null, "=IFERROR(V438/G438,\"\")", "=IFERROR(IF(F438=\"HH\",SUM(H438:P438),SUM(H438:P438)*G438*T438),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Diagrama de Blocos - Sistemas de Utilidades", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!439 | Fluxograma de Processos com balanço de massa e energia - Sistemas de Utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-665938d244a67867c6cc | DB | Fluxograma de Processos com balanço de massa e energia - Sistemas de Utilidades | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A1 |  | ["2.14", "DB", null, "Fluxograma de Processos com balanço de massa e energia - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Processos com balanço de massa e energia - Sistemas de Utilidades", null, "A1", "=IF(F439=\"A4\",E439/8,IF(F439=\"A3\",E439/4,IF(F439=\"A2\",E439/2,IF(F439=\"A1\",E439,IF(F439=\"A0\",E439*2,IF(F439=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R439/G439,\"\")", "=IFERROR(IF(F439=\"HH\",SUM(H439:P439),SUM(H439:P439)*G439),\"\")", null, null, "=IFERROR(V439/G439,\"\")", "=IFERROR(IF(F439=\"HH\",SUM(H439:P439),SUM(H439:P439)*G439*T439),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Processos com balanço de massa e energia - Sistemas de Utilidades", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!440 | Fluxograma de Engenharia - P&ID: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8643e0e5c894ac5783b5 | DB | Fluxograma de Engenharia - P&ID | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A1 |  | ["2.14", "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID"] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID", null, "A1", "=IF(F440=\"A4\",E440/8,IF(F440=\"A3\",E440/4,IF(F440=\"A2\",E440/2,IF(F440=\"A1\",E440,IF(F440=\"A0\",E440*2,IF(F440=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R440/G440,\"\")", "=IFERROR(IF(F440=\"HH\",SUM(H440:P440),SUM(H440:P440)*G440),\"\")", null, null, "=IFERROR(V440/G440,\"\")", "=IFERROR(IF(F440=\"HH\",SUM(H440:P440),SUM(H440:P440)*G440*T440),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!441 | Memória de Cálculo - Dimensionamento de utilidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-efc22c3a3e19e56f50ef | DB | Memória de Cálculo - Dimensionamento de utilidades | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de utilidades"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de utilidades", null, "A4", "=IF(F441=\"A4\",E441/8,IF(F441=\"A3\",E441/4,IF(F441=\"A2\",E441/2,IF(F441=\"A1\",E441,IF(F441=\"A0\",E441*2,IF(F441=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R441/G441,\"\")", "=IFERROR(IF(F441=\"HH\",SUM(H441:P441),SUM(H441:P441)*G441),\"\")", null, null, "=IFERROR(V441/G441,\"\")", "=IFERROR(IF(F441=\"HH\",SUM(H441:P441),SUM(H441:P441)*G441*T441),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento de utilidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!442 | Memória de Cálculo - Dimensionamento HVAC: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-abe55ab120be88d49a99 | DB | Memória de Cálculo - Dimensionamento HVAC | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento HVAC"] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento HVAC", null, "A4", "=IF(F442=\"A4\",E442/8,IF(F442=\"A3\",E442/4,IF(F442=\"A2\",E442/2,IF(F442=\"A1\",E442,IF(F442=\"A0\",E442*2,IF(F442=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R442/G442,\"\")", "=IFERROR(IF(F442=\"HH\",SUM(H442:P442),SUM(H442:P442)*G442),\"\")", null, null, "=IFERROR(V442/G442,\"\")", "=IFERROR(IF(F442=\"HH\",SUM(H442:P442),SUM(H442:P442)*G442*T442),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memória de Cálculo - Dimensionamento HVAC", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!443 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8f1fefb3c966e0ce1825 | DB | Memorial Descritivo | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F443=\"A4\",E443/8,IF(F443=\"A3\",E443/4,IF(F443=\"A2\",E443/2,IF(F443=\"A1\",E443,IF(F443=\"A0\",E443*2,IF(F443=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R443/G443,\"\")", "=IFERROR(IF(F443=\"HH\",SUM(H443:P443),SUM(H443:P443)*G443),\"\")", null, null, "=IFERROR(V443/G443,\"\")", "=IFERROR(IF(F443=\"HH\",SUM(H443:P443),SUM(H443:P443)*G443*T443),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!444 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e7c4183c76c2272bd117 | DB | Especificação Técnica | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F444=\"A4\",E444/8,IF(F444=\"A3\",E444/4,IF(F444=\"A2\",E444/2,IF(F444=\"A1\",E444,IF(F444=\"A0\",E444*2,IF(F444=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R444/G444,\"\")", "=IFERROR(IF(F444=\"HH\",SUM(H444:P444),SUM(H444:P444)*G444),\"\")", null, null, "=IFERROR(V444/G444,\"\")", "=IFERROR(IF(F444=\"HH\",SUM(H444:P444),SUM(H444:P444)*G444*T444),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!445 | Folha de Dados: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4178f76d673d75746c19 | DB | Folha de Dados | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Folha de Dados"] | [null, "DB", null, "Folha de Dados", null, "A4", "=IF(F445=\"A4\",E445/8,IF(F445=\"A3\",E445/4,IF(F445=\"A2\",E445/2,IF(F445=\"A1\",E445,IF(F445=\"A0\",E445*2,IF(F445=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R445/G445,\"\")", "=IFERROR(IF(F445=\"HH\",SUM(H445:P445),SUM(H445:P445)*G445),\"\")", null, null, "=IFERROR(V445/G445,\"\")", "=IFERROR(IF(F445=\"HH\",SUM(H445:P445),SUM(H445:P445)*G445*T445),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folha de Dados", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!446 | Lista de Tie-Ins: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3fc05749e4f807f3e17e | DB | Lista de Tie-Ins | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Lista de Tie-Ins"] | [null, "DB", null, "Lista de Tie-Ins", null, "A4", "=IF(F446=\"A4\",E446/8,IF(F446=\"A3\",E446/4,IF(F446=\"A2\",E446/2,IF(F446=\"A1\",E446,IF(F446=\"A0\",E446*2,IF(F446=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R446/G446,\"\")", "=IFERROR(IF(F446=\"HH\",SUM(H446:P446),SUM(H446:P446)*G446),\"\")", null, null, "=IFERROR(V446/G446,\"\")", "=IFERROR(IF(F446=\"HH\",SUM(H446:P446),SUM(H446:P446)*G446*T446),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Tie-Ins", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!447 | Lista de Linhas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a5cc37637b688ff3433b | DB | Lista de Linhas | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | A4 |  | ["2.14", "DB", null, "Lista de Linhas"] | [null, "DB", null, "Lista de Linhas", null, "A4", "=IF(F447=\"A4\",E447/8,IF(F447=\"A3\",E447/4,IF(F447=\"A2\",E447/2,IF(F447=\"A1\",E447,IF(F447=\"A0\",E447*2,IF(F447=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R447/G447,\"\")", "=IFERROR(IF(F447=\"HH\",SUM(H447:P447),SUM(H447:P447)*G447),\"\")", null, null, "=IFERROR(V447/G447,\"\")", "=IFERROR(IF(F447=\"HH\",SUM(H447:P447),SUM(H447:P447)*G447*T447),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Linhas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!450 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3a8e1e4a49e80fa78d48 | AB | Análise da documentação existente | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | HH |  | ["2.14", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F450=\"A4\",E450/8,IF(F450=\"A3\",E450/4,IF(F450=\"A2\",E450/2,IF(F450=\"A1\",E450,IF(F450=\"A0\",E450*2,IF(F450=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R450/G450,\"\")", "=IFERROR(IF(F450=\"HH\",SUM(H450:P450),SUM(H450:P450)*G450),\"\")", null, null, "=IFERROR(V450/G450,\"\")", "=IFERROR(IF(F450=\"HH\",SUM(H450:P450),SUM(H450:P450)*G450*T450),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!451 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-94151248ecb74ad284d1 | AB | Reuniões internas | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | HH |  | ["2.14", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F451=\"A4\",E451/8,IF(F451=\"A3\",E451/4,IF(F451=\"A2\",E451/2,IF(F451=\"A1\",E451,IF(F451=\"A0\",E451*2,IF(F451=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R451/G451,\"\")", "=IFERROR(IF(F451=\"HH\",SUM(H451:P451),SUM(H451:P451)*G451),\"\")", null, null, "=IFERROR(V451/G451,\"\")", "=IFERROR(IF(F451=\"HH\",SUM(H451:P451),SUM(H451:P451)*G451*T451),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!452 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9a99818759a2a3e3af31 | AB | Reuniões com clientes | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | HH |  | ["2.14", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F452=\"A4\",E452/8,IF(F452=\"A3\",E452/4,IF(F452=\"A2\",E452/2,IF(F452=\"A1\",E452,IF(F452=\"A0\",E452*2,IF(F452=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R452/G452,\"\")", "=IFERROR(IF(F452=\"HH\",SUM(H452:P452),SUM(H452:P452)*G452),\"\")", null, null, "=IFERROR(V452/G452,\"\")", "=IFERROR(IF(F452=\"HH\",SUM(H452:P452),SUM(H452:P452)*G452*T452),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!453 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8a55da150ad70b8db269 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | HH |  | ["2.14", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F453=\"A4\",E453/8,IF(F453=\"A3\",E453/4,IF(F453=\"A2\",E453/2,IF(F453=\"A1\",E453,IF(F453=\"A0\",E453*2,IF(F453=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R453/G453,\"\")", "=IFERROR(IF(F453=\"HH\",SUM(H453:P453),SUM(H453:P453)*G453),\"\")", null, null, "=IFERROR(V453/G453,\"\")", "=IFERROR(IF(F453=\"HH\",SUM(H453:P453),SUM(H453:P453)*G453*T453),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!454 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0d3bf01395aaa5d0be1a | AB | Modelo 3D | WBS-9e2a890151e3af10d03d |  |  | HH |  | ["2.14", "AB", null, "Modelo 3D"] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F454=\"A4\",E454/8,IF(F454=\"A3\",E454/4,IF(F454=\"A2\",E454/2,IF(F454=\"A1\",E454,IF(F454=\"A0\",E454*2,IF(F454=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R454/G454,\"\")", "=IFERROR(IF(F454=\"HH\",SUM(H454:P454),SUM(H454:P454)*G454),\"\")", null, null, "=IFERROR(V454/G454,\"\")", "=IFERROR(IF(F454=\"HH\",SUM(H454:P454),SUM(H454:P454)*G454*T454),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!458 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6ca75b79527f3bb18351 | DB | Critérios de Projeto | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | A4 |  | ["2.15", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F458=\"A4\",E458/8,IF(F458=\"A3\",E458/4,IF(F458=\"A2\",E458/2,IF(F458=\"A1\",E458,IF(F458=\"A0\",E458*2,IF(F458=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R458/G458,\"\")", "=IFERROR(IF(F458=\"HH\",SUM(H458:P458),SUM(H458:P458)*G458),\"\")", null, null, "=IFERROR(V458/G458,\"\")", "=IFERROR(IF(F458=\"HH\",SUM(H458:P458),SUM(H458:P458)*G458*T458),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!459 | Especificação de Materiais: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c57a3dd1708238d25e3c | DB | Especificação de Materiais | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | A4 |  | ["2.15", "DB", null, "Especificação de Materiais"] | [null, "DB", null, "Especificação de Materiais", null, "A4", "=IF(F459=\"A4\",E459/8,IF(F459=\"A3\",E459/4,IF(F459=\"A2\",E459/2,IF(F459=\"A1\",E459,IF(F459=\"A0\",E459*2,IF(F459=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R459/G459,\"\")", "=IFERROR(IF(F459=\"HH\",SUM(H459:P459),SUM(H459:P459)*G459),\"\")", null, null, "=IFERROR(V459/G459,\"\")", "=IFERROR(IF(F459=\"HH\",SUM(H459:P459),SUM(H459:P459)*G459*T459),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação de Materiais", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!460 | Relatório de Levantamentos de Campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-197aa8534f5479bc26c2 | DB | Relatório de Levantamentos de Campo | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | A4 |  | ["2.15", "DB", null, "Relatório de Levantamentos de Campo"] | [null, "DB", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", null, "A4", "=IF(F460=\"A4\",E460/8,IF(F460=\"A3\",E460/4,IF(F460=\"A2\",E460/2,IF(F460=\"A1\",E460,IF(F460=\"A0\",E460*2,IF(F460=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R460/G460,\"\")", "=IFERROR(IF(F460=\"HH\",SUM(H460:P460),SUM(H460:P460)*G460),\"\")", null, null, "=IFERROR(V460/G460,\"\")", "=IFERROR(IF(F460=\"HH\",SUM(H460:P460),SUM(H460:P460)*G460*T460),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!461 | Rotas Básicas - Plantas, Cortes e Perfis: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-c08aa6c59edef4528f60 | DB | Rotas Básicas - Plantas, Cortes e Perfis | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | A1 |  | ["2.15", "DB", null, "Rotas Básicas - Plantas, Cortes e Perfis"] | [null, "DB", null, "Rotas Básicas - Plantas, Cortes e Perfis", null, "A1", "=IF(F461=\"A4\",E461/8,IF(F461=\"A3\",E461/4,IF(F461=\"A2\",E461/2,IF(F461=\"A1\",E461,IF(F461=\"A0\",E461*2,IF(F461=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R461/G461,\"\")", "=IFERROR(IF(F461=\"HH\",SUM(H461:P461),SUM(H461:P461)*G461),\"\")", null, null, "=IFERROR(V461/G461,\"\")", "=IFERROR(IF(F461=\"HH\",SUM(H461:P461),SUM(H461:P461)*G461*T461),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Rotas Básicas - Plantas, Cortes e Perfis", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!462 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-ab338fd354d29f8e56d7 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | A4 |  | ["2.15", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F462=\"A4\",E462/8,IF(F462=\"A3\",E462/4,IF(F462=\"A2\",E462/2,IF(F462=\"A1\",E462,IF(F462=\"A0\",E462*2,IF(F462=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R462/G462,\"\")", "=IFERROR(IF(F462=\"HH\",SUM(H462:P462),SUM(H462:P462)*G462),\"\")", null, null, "=IFERROR(V462/G462,\"\")", "=IFERROR(IF(F462=\"HH\",SUM(H462:P462),SUM(H462:P462)*G462*T462),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!465 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-a9a15810f8ea500f9f87 | AB | Levantamento de campo | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F465=\"A4\",E465/8,IF(F465=\"A3\",E465/4,IF(F465=\"A2\",E465/2,IF(F465=\"A1\",E465,IF(F465=\"A0\",E465*2,IF(F465=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R465/G465,\"\")", "=IFERROR(IF(F465=\"HH\",SUM(H465:P465),SUM(H465:P465)*G465),\"\")", null, null, "=IFERROR(V465/G465,\"\")", "=IFERROR(IF(F465=\"HH\",SUM(H465:P465),SUM(H465:P465)*G465*T465),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!466 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-df4370d181bf2e8e0141 | AB | Análise da documentação existente | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F466=\"A4\",E466/8,IF(F466=\"A3\",E466/4,IF(F466=\"A2\",E466/2,IF(F466=\"A1\",E466,IF(F466=\"A0\",E466*2,IF(F466=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R466/G466,\"\")", "=IFERROR(IF(F466=\"HH\",SUM(H466:P466),SUM(H466:P466)*G466),\"\")", null, null, "=IFERROR(V466/G466,\"\")", "=IFERROR(IF(F466=\"HH\",SUM(H466:P466),SUM(H466:P466)*G466*T466),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!467 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e94444a51e97090feeac | AB | Reuniões internas | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F467=\"A4\",E467/8,IF(F467=\"A3\",E467/4,IF(F467=\"A2\",E467/2,IF(F467=\"A1\",E467,IF(F467=\"A0\",E467*2,IF(F467=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R467/G467,\"\")", "=IFERROR(IF(F467=\"HH\",SUM(H467:P467),SUM(H467:P467)*G467),\"\")", null, null, "=IFERROR(V467/G467,\"\")", "=IFERROR(IF(F467=\"HH\",SUM(H467:P467),SUM(H467:P467)*G467*T467),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!468 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-8aefb9ca2bd37cd563c1 | AB | Reuniões com clientes | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F468=\"A4\",E468/8,IF(F468=\"A3\",E468/4,IF(F468=\"A2\",E468/2,IF(F468=\"A1\",E468,IF(F468=\"A0\",E468*2,IF(F468=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R468/G468,\"\")", "=IFERROR(IF(F468=\"HH\",SUM(H468:P468),SUM(H468:P468)*G468),\"\")", null, null, "=IFERROR(V468/G468,\"\")", "=IFERROR(IF(F468=\"HH\",SUM(H468:P468),SUM(H468:P468)*G468*T468),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!469 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4f761abedb39494d0776 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F469=\"A4\",E469/8,IF(F469=\"A3\",E469/4,IF(F469=\"A2\",E469/2,IF(F469=\"A1\",E469,IF(F469=\"A0\",E469*2,IF(F469=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R469/G469,\"\")", "=IFERROR(IF(F469=\"HH\",SUM(H469:P469),SUM(H469:P469)*G469),\"\")", null, null, "=IFERROR(V469/G469,\"\")", "=IFERROR(IF(F469=\"HH\",SUM(H469:P469),SUM(H469:P469)*G469*T469),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!470 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-97a53d44e2c887f1c3df | AB | Modelo 3D | WBS-bbde03efec5bbe625a33 |  |  | HH |  | ["2.15", "AB", null, "Modelo 3D"] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F470=\"A4\",E470/8,IF(F470=\"A3\",E470/4,IF(F470=\"A2\",E470/2,IF(F470=\"A1\",E470,IF(F470=\"A0\",E470*2,IF(F470=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R470/G470,\"\")", "=IFERROR(IF(F470=\"HH\",SUM(H470:P470),SUM(H470:P470)*G470),\"\")", null, null, "=IFERROR(V470/G470,\"\")", "=IFERROR(IF(F470=\"HH\",SUM(H470:P470),SUM(H470:P470)*G470*T470),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!474 | Critérios de Projeto: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-574f8e09319b833eeb48 | DB | Critérios de Projeto | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", "=IF(F474=\"A4\",E474/8,IF(F474=\"A3\",E474/4,IF(F474=\"A2\",E474/2,IF(F474=\"A1\",E474,IF(F474=\"A0\",E474*2,IF(F474=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R474/G474,\"\")", "=IFERROR(IF(F474=\"HH\",SUM(H474:P474),SUM(H474:P474)*G474),\"\")", null, null, "=IFERROR(V474/G474,\"\")", "=IFERROR(IF(F474=\"HH\",SUM(H474:P474),SUM(H474:P474)*G474*T474),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Projeto", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!475 | Plano Diretor: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4e03145703f0a6a26247 | DB | Plano Diretor | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A0 |  | ["2.16", "DB", null, "Plano Diretor"] | [null, "DB", null, "Plano Diretor", null, "A0", "=IF(F475=\"A4\",E475/8,IF(F475=\"A3\",E475/4,IF(F475=\"A2\",E475/2,IF(F475=\"A1\",E475,IF(F475=\"A0\",E475*2,IF(F475=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R475/G475,\"\")", "=IFERROR(IF(F475=\"HH\",SUM(H475:P475),SUM(H475:P475)*G475),\"\")", null, null, "=IFERROR(V475/G475,\"\")", "=IFERROR(IF(F475=\"HH\",SUM(H475:P475),SUM(H475:P475)*G475*T475),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Plano Diretor", null, "A0", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!476 | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3fb51b6ce63ab61f0ddb | DB | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A1 |  | ["2.16", "DB", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes"] | [null, "DB", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes", null, "A1", "=IF(F476=\"A4\",E476/8,IF(F476=\"A3\",E476/4,IF(F476=\"A2\",E476/2,IF(F476=\"A1\",E476,IF(F476=\"A0\",E476*2,IF(F476=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R476/G476,\"\")", "=IFERROR(IF(F476=\"HH\",SUM(H476:P476),SUM(H476:P476)*G476),\"\")", null, null, "=IFERROR(V476/G476,\"\")", "=IFERROR(IF(F476=\"HH\",SUM(H476:P476),SUM(H476:P476)*G476*T476),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!477 | Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos Mecânicos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b0bf36a8d56c548ac276 | DB | Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos Mecânicos | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos Mecânicos"] | [null, "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos Mecânicos", null, "A4", "=IF(F477=\"A4\",E477/8,IF(F477=\"A3\",E477/4,IF(F477=\"A2\",E477/2,IF(F477=\"A1\",E477,IF(F477=\"A0\",E477*2,IF(F477=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R477/G477,\"\")", "=IFERROR(IF(F477=\"HH\",SUM(H477:P477),SUM(H477:P477)*G477),\"\")", null, null, "=IFERROR(V477/G477,\"\")", "=IFERROR(IF(F477=\"HH\",SUM(H477:P477),SUM(H477:P477)*G477*T477),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Equipamentos Mecânicos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!478 | Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Caldeirarias: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6602b142f7cabfd71052 | DB | Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Caldeirarias | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Caldeirarias"] | [null, "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Caldeirarias", null, "A4", "=IF(F478=\"A4\",E478/8,IF(F478=\"A3\",E478/4,IF(F478=\"A2\",E478/2,IF(F478=\"A1\",E478,IF(F478=\"A0\",E478*2,IF(F478=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R478/G478,\"\")", "=IFERROR(IF(F478=\"HH\",SUM(H478:P478),SUM(H478:P478)*G478),\"\")", null, null, "=IFERROR(V478/G478,\"\")", "=IFERROR(IF(F478=\"HH\",SUM(H478:P478),SUM(H478:P478)*G478*T478),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial de Cálculo - Dimensionamento de Caldeirarias", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!479 | Arranjos - Plantas e Cortes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-393779acc0d10885f45b | DB | Arranjos - Plantas e Cortes | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A1 |  | ["2.16", "DB", null, "Arranjos - Plantas e Cortes"] | [null, "DB", null, "Arranjos - Plantas e Cortes", null, "A1", "=IF(F479=\"A4\",E479/8,IF(F479=\"A3\",E479/4,IF(F479=\"A2\",E479/2,IF(F479=\"A1\",E479,IF(F479=\"A0\",E479*2,IF(F479=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R479/G479,\"\")", "=IFERROR(IF(F479=\"HH\",SUM(H479:P479),SUM(H479:P479)*G479),\"\")", null, null, "=IFERROR(V479/G479,\"\")", "=IFERROR(IF(F479=\"HH\",SUM(H479:P479),SUM(H479:P479)*G479*T479),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Arranjos - Plantas e Cortes", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!480 | Planos de Cargas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5a36a6f793c0755de083 | DB | Planos de Cargas | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A1 |  | ["2.16", "DB", null, "Planos de Cargas"] | [null, "DB", null, "Planos de Cargas", null, "A1", "=IF(F480=\"A4\",E480/8,IF(F480=\"A3\",E480/4,IF(F480=\"A2\",E480/2,IF(F480=\"A1\",E480,IF(F480=\"A0\",E480*2,IF(F480=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R480/G480,\"\")", "=IFERROR(IF(F480=\"HH\",SUM(H480:P480),SUM(H480:P480)*G480),\"\")", null, null, "=IFERROR(V480/G480,\"\")", "=IFERROR(IF(F480=\"HH\",SUM(H480:P480),SUM(H480:P480)*G480*T480),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planos de Cargas", null, "A1", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!481 | Critérios de Medição de Serviços Mecânicos de Montagem Eletromecânica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-40837fa1d86c6f909185 | DB | Critérios de Medição de Serviços Mecânicos de Montagem Eletromecânica | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Critérios de Medição de Serviços Mecânicos de Montagem Eletromecânica"] | [null, "DB", null, "Critérios de Medição de Serviços Mecânicos de Montagem Eletromecânica", null, "A4", "=IF(F481=\"A4\",E481/8,IF(F481=\"A3\",E481/4,IF(F481=\"A2\",E481/2,IF(F481=\"A1\",E481,IF(F481=\"A0\",E481*2,IF(F481=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R481/G481,\"\")", "=IFERROR(IF(F481=\"HH\",SUM(H481:P481),SUM(H481:P481)*G481),\"\")", null, null, "=IFERROR(V481/G481,\"\")", "=IFERROR(IF(F481=\"HH\",SUM(H481:P481),SUM(H481:P481)*G481*T481),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Critérios de Medição de Serviços Mecânicos de Montagem Eletromecânica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!482 | Lista de Equipamentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-87be1d64ea20167da9e9 | DB | Lista de Equipamentos | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Lista de Equipamentos"] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos", null, "A4", "=IF(F482=\"A4\",E482/8,IF(F482=\"A3\",E482/4,IF(F482=\"A2\",E482/2,IF(F482=\"A1\",E482,IF(F482=\"A0\",E482*2,IF(F482=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R482/G482,\"\")", "=IFERROR(IF(F482=\"HH\",SUM(H482:P482),SUM(H482:P482)*G482),\"\")", null, null, "=IFERROR(V482/G482,\"\")", "=IFERROR(IF(F482=\"HH\",SUM(H482:P482),SUM(H482:P482)*G482*T482),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Lista de Equipamentos", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!483 | Planilha de Quantidades: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5877a2b53a182e89cbe2 | DB | Planilha de Quantidades | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", "=IF(F483=\"A4\",E483/8,IF(F483=\"A3\",E483/4,IF(F483=\"A2\",E483/2,IF(F483=\"A1\",E483,IF(F483=\"A0\",E483*2,IF(F483=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R483/G483,\"\")", "=IFERROR(IF(F483=\"HH\",SUM(H483:P483),SUM(H483:P483)*G483),\"\")", null, null, "=IFERROR(V483/G483,\"\")", "=IFERROR(IF(F483=\"HH\",SUM(H483:P483),SUM(H483:P483)*G483*T483),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Planilha de Quantidades", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!484 | Especificação Técnica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-80694d54946fde5ad8c6 | DB | Especificação Técnica | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Especificação Técnica"] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", "=IF(F484=\"A4\",E484/8,IF(F484=\"A3\",E484/4,IF(F484=\"A2\",E484/2,IF(F484=\"A1\",E484,IF(F484=\"A0\",E484*2,IF(F484=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R484/G484,\"\")", "=IFERROR(IF(F484=\"HH\",SUM(H484:P484),SUM(H484:P484)*G484),\"\")", null, null, "=IFERROR(V484/G484,\"\")", "=IFERROR(IF(F484=\"HH\",SUM(H484:P484),SUM(H484:P484)*G484*T484),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Especificação Técnica", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!485 | Folhas de Dados: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6c9ffe699ee520c49f10 | DB | Folhas de Dados | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Folhas de Dados"] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados", null, "A4", "=IF(F485=\"A4\",E485/8,IF(F485=\"A3\",E485/4,IF(F485=\"A2\",E485/2,IF(F485=\"A1\",E485,IF(F485=\"A0\",E485*2,IF(F485=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R485/G485,\"\")", "=IFERROR(IF(F485=\"HH\",SUM(H485:P485),SUM(H485:P485)*G485),\"\")", null, null, "=IFERROR(V485/G485,\"\")", "=IFERROR(IF(F485=\"HH\",SUM(H485:P485),SUM(H485:P485)*G485*T485),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Folhas de Dados", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!486 | Requisições Técnicas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-210fe5b6cb6c439a8407 | DB | Requisições Técnicas | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Requisições Técnicas"] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas", null, "A4", "=IF(F486=\"A4\",E486/8,IF(F486=\"A3\",E486/4,IF(F486=\"A2\",E486/2,IF(F486=\"A1\",E486,IF(F486=\"A0\",E486*2,IF(F486=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R486/G486,\"\")", "=IFERROR(IF(F486=\"HH\",SUM(H486:P486),SUM(H486:P486)*G486),\"\")", null, null, "=IFERROR(V486/G486,\"\")", "=IFERROR(IF(F486=\"HH\",SUM(H486:P486),SUM(H486:P486)*G486*T486),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Requisições Técnicas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!487 | Memorial Descritivo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-662a9284e0075134bd5f | DB | Memorial Descritivo | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", "=IF(F487=\"A4\",E487/8,IF(F487=\"A3\",E487/4,IF(F487=\"A2\",E487/2,IF(F487=\"A1\",E487,IF(F487=\"A0\",E487*2,IF(F487=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R487/G487,\"\")", "=IFERROR(IF(F487=\"HH\",SUM(H487:P487),SUM(H487:P487)*G487),\"\")", null, null, "=IFERROR(V487/G487,\"\")", "=IFERROR(IF(F487=\"HH\",SUM(H487:P487),SUM(H487:P487)*G487*T487),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Memorial Descritivo", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!488 | Análise Técnica de Propostas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-57016ce8361d232951b3 | DB | Análise Técnica de Propostas | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | A4 |  | ["2.16", "DB", null, "Análise Técnica de Propostas"] | [null, "DB", null, "Análise Técnica de Propostas", null, "A4", "=IF(F488=\"A4\",E488/8,IF(F488=\"A3\",E488/4,IF(F488=\"A2\",E488/2,IF(F488=\"A1\",E488,IF(F488=\"A0\",E488*2,IF(F488=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R488/G488,\"\")", "=IFERROR(IF(F488=\"HH\",SUM(H488:P488),SUM(H488:P488)*G488),\"\")", null, null, "=IFERROR(V488/G488,\"\")", "=IFERROR(IF(F488=\"HH\",SUM(H488:P488),SUM(H488:P488)*G488*T488),\"\")", null] | [null, "DB", null, "Análise Técnica de Propostas", null, "A4", 0, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!491 | Levantamento de campo: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-3e1d959ca4c4a1f1c93c | AB | Levantamento de campo | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Levantamento de campo"] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", "=IF(F491=\"A4\",E491/8,IF(F491=\"A3\",E491/4,IF(F491=\"A2\",E491/2,IF(F491=\"A1\",E491,IF(F491=\"A0\",E491*2,IF(F491=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R491/G491,\"\")", "=IFERROR(IF(F491=\"HH\",SUM(H491:P491),SUM(H491:P491)*G491),\"\")", null, null, "=IFERROR(V491/G491,\"\")", "=IFERROR(IF(F491=\"HH\",SUM(H491:P491),SUM(H491:P491)*G491*T491),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Levantamento de campo", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!492 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b8eaf5445089e1c3b37c | AB | Análise da documentação existente | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F492=\"A4\",E492/8,IF(F492=\"A3\",E492/4,IF(F492=\"A2\",E492/2,IF(F492=\"A1\",E492,IF(F492=\"A0\",E492*2,IF(F492=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R492/G492,\"\")", "=IFERROR(IF(F492=\"HH\",SUM(H492:P492),SUM(H492:P492)*G492),\"\")", null, null, "=IFERROR(V492/G492,\"\")", "=IFERROR(IF(F492=\"HH\",SUM(H492:P492),SUM(H492:P492)*G492*T492),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!493 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b48e3d7392f0a810cce5 | AB | Reuniões internas | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Reuniões internas"] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F493=\"A4\",E493/8,IF(F493=\"A3\",E493/4,IF(F493=\"A2\",E493/2,IF(F493=\"A1\",E493,IF(F493=\"A0\",E493*2,IF(F493=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R493/G493,\"\")", "=IFERROR(IF(F493=\"HH\",SUM(H493:P493),SUM(H493:P493)*G493),\"\")", null, null, "=IFERROR(V493/G493,\"\")", "=IFERROR(IF(F493=\"HH\",SUM(H493:P493),SUM(H493:P493)*G493*T493),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!494 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-4f582ad2835502d431de | AB | Reuniões com clientes | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F494=\"A4\",E494/8,IF(F494=\"A3\",E494/4,IF(F494=\"A2\",E494/2,IF(F494=\"A1\",E494,IF(F494=\"A0\",E494*2,IF(F494=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R494/G494,\"\")", "=IFERROR(IF(F494=\"HH\",SUM(H494:P494),SUM(H494:P494)*G494),\"\")", null, null, "=IFERROR(V494/G494,\"\")", "=IFERROR(IF(F494=\"HH\",SUM(H494:P494),SUM(H494:P494)*G494*T494),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!495 | Apoio ao CAPEX: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-b6814e64119dd7d034d9 | AB | Apoio ao CAPEX | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Apoio ao CAPEX"] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", "=IF(F495=\"A4\",E495/8,IF(F495=\"A3\",E495/4,IF(F495=\"A2\",E495/2,IF(F495=\"A1\",E495,IF(F495=\"A0\",E495*2,IF(F495=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R495/G495,\"\")", "=IFERROR(IF(F495=\"HH\",SUM(H495:P495),SUM(H495:P495)*G495),\"\")", null, null, "=IFERROR(V495/G495,\"\")", "=IFERROR(IF(F495=\"HH\",SUM(H495:P495),SUM(H495:P495)*G495*T495),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Apoio ao CAPEX", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!496 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-0a713c67489b30bbea0e | AB | Modelo 3D | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Modelo 3D"] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F496=\"A4\",E496/8,IF(F496=\"A3\",E496/4,IF(F496=\"A2\",E496/2,IF(F496=\"A1\",E496,IF(F496=\"A0\",E496*2,IF(F496=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R496/G496,\"\")", "=IFERROR(IF(F496=\"HH\",SUM(H496:P496),SUM(H496:P496)*G496),\"\")", null, null, "=IFERROR(V496/G496,\"\")", "=IFERROR(IF(F496=\"HH\",SUM(H496:P496),SUM(H496:P496)*G496*T496),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!497 | Laser Scan - Aluguel de Equipamento: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-bb0852dfaa3fbc304bcd | AB | Laser Scan - Aluguel de Equipamento | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento"] | [null, "AB", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento", null, "HH", "=IF(F497=\"A4\",E497/8,IF(F497=\"A3\",E497/4,IF(F497=\"A2\",E497/2,IF(F497=\"A1\",E497,IF(F497=\"A0\",E497*2,IF(F497=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R497/G497,\"\")", "=IFERROR(IF(F497=\"HH\",SUM(H497:P497),SUM(H497:P497)*G497),\"\")", null, null, "=IFERROR(V497/G497,\"\")", "=IFERROR(IF(F497=\"HH\",SUM(H497:P497),SUM(H497:P497)*G497*T497),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Laser Scan - Aluguel de Equipamento", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!498 | Laser Scan: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fbc9e8fb7fc16492ea28 | AB | Laser Scan | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Laser Scan"] | [null, "AB", null, "Laser Scan", null, "HH", "=IF(F498=\"A4\",E498/8,IF(F498=\"A3\",E498/4,IF(F498=\"A2\",E498/2,IF(F498=\"A1\",E498,IF(F498=\"A0\",E498*2,IF(F498=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R498/G498,\"\")", "=IFERROR(IF(F498=\"HH\",SUM(H498:P498),SUM(H498:P498)*G498),\"\")", null, null, "=IFERROR(V498/G498,\"\")", "=IFERROR(IF(F498=\"HH\",SUM(H498:P498),SUM(H498:P498)*G498*T498),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Laser Scan", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!499 | Tratamento da Nuvem de Pontos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-441a744e80c37bf4f520 | AB | Tratamento da Nuvem de Pontos | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos"] | [null, "AB", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos", null, "HH", "=IF(F499=\"A4\",E499/8,IF(F499=\"A3\",E499/4,IF(F499=\"A2\",E499/2,IF(F499=\"A1\",E499,IF(F499=\"A0\",E499*2,IF(F499=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R499/G499,\"\")", "=IFERROR(IF(F499=\"HH\",SUM(H499:P499),SUM(H499:P499)*G499),\"\")", null, null, "=IFERROR(V499/G499,\"\")", "=IFERROR(IF(F499=\"HH\",SUM(H499:P499),SUM(H499:P499)*G499*T499),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Tratamento da Nuvem de Pontos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!500 | Modelo 3D da Nuvem de Pontos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-06c4c427b1f3c8bb85c2 | AB | Modelo 3D da Nuvem de Pontos | WBS-5bb9c10a871ffddb0d2b |  |  | HH |  | ["2.16", "AB", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos"] | [null, "AB", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos", null, "HH", "=IF(F500=\"A4\",E500/8,IF(F500=\"A3\",E500/4,IF(F500=\"A2\",E500/2,IF(F500=\"A1\",E500,IF(F500=\"A0\",E500*2,IF(F500=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R500/G500,\"\")", "=IFERROR(IF(F500=\"HH\",SUM(H500:P500),SUM(H500:P500)*G500),\"\")", null, null, "=IFERROR(V500/G500,\"\")", "=IFERROR(IF(F500=\"HH\",SUM(H500:P500),SUM(H500:P500)*G500*T500),\"\")", null] | [null, "AB", null, "Modelo 3D da Nuvem de Pontos", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
FUNCAO_COM_FORMULA | LD!508 | HH por função dependem do cache Excel. | REG-1ebad749e030f6feaf21 | AD | Gerenciamento do Projeto | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Gerenciamento do Projeto"] | [null, "AD", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", "=IF(F508=\"A4\",E508/8,IF(F508=\"A3\",E508/4,IF(F508=\"A2\",E508/2,IF(F508=\"A1\",E508,IF(F508=\"A0\",E508*2,IF(F508=\"HH\",\"\",\"\"))))))", "=0.5*136+40", null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R508/G508,\"\")", "=IFERROR(IF(F508=\"HH\",SUM(H508:P508),SUM(H508:P508)*G508),\"\")", null, null, "=IFERROR(V508/G508,\"\")", "=IFERROR(IF(F508=\"HH\",SUM(H508:P508),SUM(H508:P508)*G508*T508),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", null, 108, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 108, null, null, null, 108, null]
FUNCAO_COM_FORMULA | LD!509 | HH por função dependem do cache Excel. | REG-996d5cf84a875c87d305 | AD | Doc Control | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Doc Control"] | [null, "AD", null, "Doc Control", null, "HH", "=IF(F509=\"A4\",E509/8,IF(F509=\"A3\",E509/4,IF(F509=\"A2\",E509/2,IF(F509=\"A1\",E509,IF(F509=\"A0\",E509*2,IF(F509=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, "=G5", null, null, null, "=IFERROR(R509/G509,\"\")", "=IFERROR(IF(F509=\"HH\",SUM(H509:P509),SUM(H509:P509)*G509),\"\")", null, null, "=IFERROR(V509/G509,\"\")", "=IFERROR(IF(F509=\"HH\",SUM(H509:P509),SUM(H509:P509)*G509*T509),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Doc Control", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 592.25, null, null, null, null, 592.25, null, null, null, 592.25, null]
SEM_HH | LD!510 | Medição e apoio Técnico: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-185160f4cd2738fe402b | AD | Medição e apoio Técnico | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Medição e apoio Técnico"] | [null, "AD", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", "=IF(F510=\"A4\",E510/8,IF(F510=\"A3\",E510/4,IF(F510=\"A2\",E510/2,IF(F510=\"A1\",E510,IF(F510=\"A0\",E510*2,IF(F510=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R510/G510,\"\")", "=IFERROR(IF(F510=\"HH\",SUM(H510:P510),SUM(H510:P510)*G510),\"\")", null, null, "=IFERROR(V510/G510,\"\")", "=IFERROR(IF(F510=\"HH\",SUM(H510:P510),SUM(H510:P510)*G510*T510),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Medição e apoio Técnico", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!511 | Qualidade: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-96a2b7b6fa87357f1b83 | AD | Qualidade | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Qualidade"] | [null, "AD", null, "Qualidade", null, "HH", "=IF(F511=\"A4\",E511/8,IF(F511=\"A3\",E511/4,IF(F511=\"A2\",E511/2,IF(F511=\"A1\",E511,IF(F511=\"A0\",E511*2,IF(F511=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R511/G511,\"\")", "=IFERROR(IF(F511=\"HH\",SUM(H511:P511),SUM(H511:P511)*G511),\"\")", null, null, "=IFERROR(V511/G511,\"\")", "=IFERROR(IF(F511=\"HH\",SUM(H511:P511),SUM(H511:P511)*G511*T511),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Qualidade", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
FUNCAO_COM_FORMULA | LD!512 | HH por função dependem do cache Excel. | REG-2a47c478c736042c473e | AD | Planejamento | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Planejamento"] | [null, "AD", null, "Planejamento", null, "HH", "=IF(F512=\"A4\",E512/8,IF(F512=\"A3\",E512/4,IF(F512=\"A2\",E512/2,IF(F512=\"A1\",E512,IF(F512=\"A0\",E512*2,IF(F512=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, "=1.5*136", null, null, null, null, null, "=IFERROR(R512/G512,\"\")", "=IFERROR(IF(F512=\"HH\",SUM(H512:P512),SUM(H512:P512)*G512),\"\")", null, null, "=IFERROR(V512/G512,\"\")", "=IFERROR(IF(F512=\"HH\",SUM(H512:P512),SUM(H512:P512)*G512*T512),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Planejamento", null, "HH", null, null, null, null, 204, null, null, null, null, null, null, 204, null, null, null, 204, null]
SEM_HH | LD!516 | Lista de Documentos: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-9662b6a26470e4b2dfb1 | DD | Lista de Documentos | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A3 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Documentos"] | [null, "DD", null, "Lista de Documentos", 4, "A3", "=IF(F516=\"A4\",E516/8,IF(F516=\"A3\",E516/4,IF(F516=\"A2\",E516/2,IF(F516=\"A1\",E516,IF(F516=\"A0\",E516*2,IF(F516=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R516/G516,\"\")", "=IFERROR(IF(F516=\"HH\",SUM(H516:P516),SUM(H516:P516)*G516),\"\")", null, null, "=IFERROR(V516/G516,\"\")", "=IFERROR(IF(F516=\"HH\",SUM(H516:P516),SUM(H516:P516)*G516*T516),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Documentos", 4, "A3", 1, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, 0, 0, null]
SEM_HH | LD!517 | Cronograma de Engenharia: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-f97aa9af9ab0d6486732 | DD | Cronograma de Engenharia | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A3 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Cronograma de Engenharia"] | [null, "DD", null, "Cronograma de Engenharia", 4, "A3", "=IF(F517=\"A4\",E517/8,IF(F517=\"A3\",E517/4,IF(F517=\"A2\",E517/2,IF(F517=\"A1\",E517,IF(F517=\"A0\",E517*2,IF(F517=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R517/G517,\"\")", "=IFERROR(IF(F517=\"HH\",SUM(H517:P517),SUM(H517:P517)*G517),\"\")", null, null, "=IFERROR(V517/G517,\"\")", "=IFERROR(IF(F517=\"HH\",SUM(H517:P517),SUM(H517:P517)*G517*T517),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Cronograma de Engenharia", 4, "A3", 1, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, 0, 0, null]
SEM_HH | LD!518 | Norma de Coordenação: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-fee6b2437ed801376847 | DD | Norma de Coordenação | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 20 | A4 | 2.5 | ["3.2", "DD", null, "Norma de Coordenação"] | [null, "DD", null, "Norma de Coordenação", 20, "A4", "=IF(F518=\"A4\",E518/8,IF(F518=\"A3\",E518/4,IF(F518=\"A2\",E518/2,IF(F518=\"A1\",E518,IF(F518=\"A0\",E518*2,IF(F518=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R518/G518,\"\")", "=IFERROR(IF(F518=\"HH\",SUM(H518:P518),SUM(H518:P518)*G518),\"\")", null, null, "=IFERROR(V518/G518,\"\")", "=IFERROR(IF(F518=\"HH\",SUM(H518:P518),SUM(H518:P518)*G518*T518),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Norma de Coordenação", 20, "A4", 2.5, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, 0, 0, null]
FUNCAO_COM_FORMULA | LD!530 | HH por função dependem do cache Excel. | REG-8df78167a027317033b7 | AD | Coordenação de Engenharia | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  |  | HH |  | ["3.2", "AD", null, "Coordenação de Engenharia"] | [null, "AD", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", "=IF(F530=\"A4\",E530/8,IF(F530=\"A3\",E530/4,IF(F530=\"A2\",E530/2,IF(F530=\"A1\",E530,IF(F530=\"A0\",E530*2,IF(F530=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, "=1.5*136+40", null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R530/G530,\"\")", "=IFERROR(IF(F530=\"HH\",SUM(H530:P530),SUM(H530:P530)*G530),\"\")", null, null, "=IFERROR(V530/G530,\"\")", "=IFERROR(IF(F530=\"HH\",SUM(H530:P530),SUM(H530:P530)*G530*T530),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", null, null, null, 244, null, null, null, null, null, null, null, 244, null, null, null, 244, null]
SEM_HH | LD!535 | Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-68a3b5f650a9fd546169 | DD | Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-6fafdad850897383f92c |  | 24 | A4 | 3 | ["3.3", "DD", null, "Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "DD", null, "Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", 24, "A4", "=IF(F535=\"A4\",E535/8,IF(F535=\"A3\",E535/4,IF(F535=\"A2\",E535/2,IF(F535=\"A1\",E535,IF(F535=\"A0\",E535*2,IF(F535=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R535/G535,\"\")", "=IFERROR(IF(F535=\"HH\",SUM(H535:P535),SUM(H535:P535)*G535),\"\")", null, null, "=IFERROR(V535/G535,\"\")", "=IFERROR(IF(F535=\"HH\",SUM(H535:P535),SUM(H535:P535)*G535*T535),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", 24, "A4", 3, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, 0, 0, null]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!548 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-9c662c08000830f56611 | DD | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.5", "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", "=IF(F548=\"A4\",E548/8,IF(F548=\"A3\",E548/4,IF(F548=\"A2\",E548/2,IF(F548=\"A1\",E548,IF(F548=\"A0\",E548*2,IF(F548=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, "=IFERROR(R548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548),\"\")", null, null, "=IFERROR(V548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548*T548),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", 3, null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, null]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!549 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-5c53d849650504222d7b | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
SEM_HH | LD!552 | Análise da documentação existente: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-03c661bb090fccfc18b7 | AD | Análise da documentação existente | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  |  | HH |  | ["3.5", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F552=\"A4\",E552/8,IF(F552=\"A3\",E552/4,IF(F552=\"A2\",E552/2,IF(F552=\"A1\",E552,IF(F552=\"A0\",E552*2,IF(F552=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R552/G552,\"\")", "=IFERROR(IF(F552=\"HH\",SUM(H552:P552),SUM(H552:P552)*G552),\"\")", null, null, "=IFERROR(V552/G552,\"\")", "=IFERROR(IF(F552=\"HH\",SUM(H552:P552),SUM(H552:P552)*G552*T552),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!553 | Reuniões internas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-df8b755f234cef365211 | AD | Reuniões internas | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  |  | HH |  | ["3.5", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F553=\"A4\",E553/8,IF(F553=\"A3\",E553/4,IF(F553=\"A2\",E553/2,IF(F553=\"A1\",E553,IF(F553=\"A0\",E553*2,IF(F553=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R553/G553,\"\")", "=IFERROR(IF(F553=\"HH\",SUM(H553:P553),SUM(H553:P553)*G553),\"\")", null, null, "=IFERROR(V553/G553,\"\")", "=IFERROR(IF(F553=\"HH\",SUM(H553:P553),SUM(H553:P553)*G553*T553),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!554 | Reuniões com clientes: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-6034036d73e021dfc1c3 | AD | Reuniões com clientes | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  |  | HH |  | ["3.5", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F554=\"A4\",E554/8,IF(F554=\"A3\",E554/4,IF(F554=\"A2\",E554/2,IF(F554=\"A1\",E554,IF(F554=\"A0\",E554*2,IF(F554=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R554/G554,\"\")", "=IFERROR(IF(F554=\"HH\",SUM(H554:P554),SUM(H554:P554)*G554),\"\")", null, null, "=IFERROR(V554/G554,\"\")", "=IFERROR(IF(F554=\"HH\",SUM(H554:P554),SUM(H554:P554)*G554*T554),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, null]
SEM_HH | LD!700 | Análise Técnica de Propostas: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-06777ae5896d7bff2c33 | DD | Análise Técnica de Propostas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 40 | A4 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Análise Técnica de Propostas"] | [null, "DD", null, "Análise Técnica de Propostas", "=8*5", "A4", "=IF(F700=\"A4\",E700/8,IF(F700=\"A3\",E700/4,IF(F700=\"A2\",E700/2,IF(F700=\"A1\",E700,IF(F700=\"A0\",E700*2,IF(F700=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R700/G700,\"\")", "=IFERROR(IF(F700=\"HH\",SUM(H700:P700),SUM(H700:P700)*G700),\"\")", null, null, "=IFERROR(V700/G700,\"\")", "=IFERROR(IF(F700=\"HH\",SUM(H700:P700),SUM(H700:P700)*G700*T700),\"\")", "=R700/SUM(R655:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Análise Técnica de Propostas", 40, "A4", 5, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, 0, null, null, 0, 0, 0]
FORMULA_A1_NAO_PADRAO | LD!757 | A1 obtido do cache; revisar unidade/fórmula. | REG-e270059dfef5978f913d | AD | Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | VB |  | ["3.11", "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00"] | [null, "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00", null, "VB", "=IF(F757=\"A4\",E757/8,IF(F757=\"A3\",E757/4,IF(F757=\"A2\",E757/2,IF(F757=\"A1\",E757,IF(F757=\"A0\",E757*2,IF(F757=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R757/G757,\"\")", "=IFERROR(IF(F757=\"HH\",SUM(H757:P757),SUM(H757:P757)*G757),\"\")", null, null, "=IFERROR(V757/G757,\"\")", "=IFERROR(IF(F757=\"HH\",SUM(H757:P757),SUM(H757:P757)*G757*T757),\"\")", "=R757/SUM(R732:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00", null, "VB", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
SEM_HH | LD!757 | Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-e270059dfef5978f913d | AD | Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00 | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | VB |  | ["3.11", "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00"] | [null, "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00", null, "VB", "=IF(F757=\"A4\",E757/8,IF(F757=\"A3\",E757/4,IF(F757=\"A2\",E757/2,IF(F757=\"A1\",E757,IF(F757=\"A0\",E757*2,IF(F757=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R757/G757,\"\")", "=IFERROR(IF(F757=\"HH\",SUM(H757:P757),SUM(H757:P757)*G757),\"\")", null, null, "=IFERROR(V757/G757,\"\")", "=IFERROR(IF(F757=\"HH\",SUM(H757:P757),SUM(H757:P757)*G757*T757),\"\")", "=R757/SUM(R732:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Consultoria estudos elétricos - R$ 40.000,00", null, "VB", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
FORMULA_A1_NAO_PADRAO | LD!790 | A1 obtido do cache; revisar unidade/fórmula. | REG-1f5bb8ae0bbd9afb74be | AD | Consultoria NR12 - R$ 40.000,00 | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | VB |  | ["3.12", "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00"] | [null, "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00", null, "VB", "=IF(F790=\"A4\",E790/8,IF(F790=\"A3\",E790/4,IF(F790=\"A2\",E790/2,IF(F790=\"A1\",E790,IF(F790=\"A0\",E790*2,IF(F790=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R790/G790,\"\")", "=IFERROR(IF(F790=\"HH\",SUM(H790:P790),SUM(H790:P790)*G790),\"\")", null, null, "=IFERROR(V790/G790,\"\")", "=IFERROR(IF(F790=\"HH\",SUM(H790:P790),SUM(H790:P790)*G790*T790),\"\")", "=R790/SUM(R765:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00", null, "VB", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
DADO_NAO_RESOLVIDO | LD!790 | Quantidade/A1 ausente para HH por A1 | REG-1f5bb8ae0bbd9afb74be | AD | Consultoria NR12 - R$ 40.000,00 | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | VB |  | ["3.12", "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00"] | [null, "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00", null, "VB", "=IF(F790=\"A4\",E790/8,IF(F790=\"A3\",E790/4,IF(F790=\"A2\",E790/2,IF(F790=\"A1\",E790,IF(F790=\"A0\",E790*2,IF(F790=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R790/G790,\"\")", "=IFERROR(IF(F790=\"HH\",SUM(H790:P790),SUM(H790:P790)*G790),\"\")", null, null, "=IFERROR(V790/G790,\"\")", "=IFERROR(IF(F790=\"HH\",SUM(H790:P790),SUM(H790:P790)*G790*T790),\"\")", "=R790/SUM(R765:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Consultoria NR12 - R$ 40.000,00", null, "VB", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
SEM_HH | LD!813 | Modelo 3D: HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-5a20f25ad2f94d99031d | AD | Modelo 3D | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F813=\"A4\",E813/8,IF(F813=\"A3\",E813/4,IF(F813=\"A2\",E813/2,IF(F813=\"A1\",E813,IF(F813=\"A0\",E813*2,IF(F813=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R813/G813,\"\")", "=IFERROR(IF(F813=\"HH\",SUM(H813:P813),SUM(H813:P813)*G813),\"\")", null, null, "=IFERROR(V813/G813,\"\")", "=IFERROR(IF(F813=\"HH\",SUM(H813:P813),SUM(H813:P813)*G813*T813),\"\")", "=R813/SUM(R796:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null, null, null, 0, 0]
FORMULA_A1_NAO_PADRAO | LD!875 | A1 obtido do cache; revisar unidade/fórmula. | REG-2ebf7b593ded83932961 | AD | VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00) | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | VB |  | ["3.15", "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)"] | [null, "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)", null, "VB", "=IF(F875=\"A4\",E875/8,IF(F875=\"A3\",E875/4,IF(F875=\"A2\",E875/2,IF(F875=\"A1\",E875,IF(F875=\"A0\",E875*2,IF(F875=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R875/G875,\"\")", "=IFERROR(IF(F875=\"HH\",SUM(H875:P875),SUM(H875:P875)*G875),\"\")", null, null, "=IFERROR(V875/G875,\"\")", "=IFERROR(IF(F875=\"HH\",SUM(H875:P875),SUM(H875:P875)*G875*T875),\"\")", "=R875/SUM(R856:$R$914)"] | [null, "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)", null, "VB", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
SEM_HH | LD!875 | VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00): HH ausentes ou zero; não planejar horas. | REG-2ebf7b593ded83932961 | AD | VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00) | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | VB |  | ["3.15", "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)"] | [null, "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)", null, "VB", "=IF(F875=\"A4\",E875/8,IF(F875=\"A3\",E875/4,IF(F875=\"A2\",E875/2,IF(F875=\"A1\",E875,IF(F875=\"A0\",E875*2,IF(F875=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R875/G875,\"\")", "=IFERROR(IF(F875=\"HH\",SUM(H875:P875),SUM(H875:P875)*G875),\"\")", null, null, "=IFERROR(V875/G875,\"\")", "=IFERROR(IF(F875=\"HH\",SUM(H875:P875),SUM(H875:P875)*G875*T875),\"\")", "=R875/SUM(R856:$R$914)"] | [null, "AD", null, "VERBA PARA ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE (R$10.000,00)", null, "VB", null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, "#VALUE!"]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!882 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-9086f65524080a166e50 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!883 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-7631b4e32af48d5c2980 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!894 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-6e865e37995d4c36065d | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
CICLO_A_CONFIRMAR | LD!895 | Reemissão/atualização: ciclo de quatro etapas aplicado; validar aplicabilidade. | REG-bf815b3f761bf4e23f5d | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9fb24d5e3761b6d8b25d | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R44C1: revisar figura 646926fa1806bd8f31f0b7908d1ac6015032e593150f7829bd667cb07d4bf678.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-faf1765cad49c7afdde2 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R67C1: revisar figura 0b96ce84bc443b0f8f2786f2683315ffd8805ac38b8d8825a4a60b9aa7038dfb.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4fc7939af64692a04de7 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R93C1: revisar figura d1c5f20fac412a09f2e1e0dc3b7ca008d5b49774feb01b26387d95f98e88f338.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d5bb7f4479f292d4b8fd | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R121C1: revisar figura f2f493657318c5b3314d0f9ed9c90bb270e7a01d6ec44db30ca5076e31f59db2.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-6e9ed43652e92f57d6b3 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R149C1: revisar figura 29546ea49d01e7cae46e8876958aa848daa9c0990bef618316abf63b33347949.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-19c8d26c4507999f43b0 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R201C2: revisar figura 2d808046ab9d390a7b3de8fea39e6acf1638032d5e8604b266d22d2fee529068.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-65d4b357c8cf272817c1 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R220C1: revisar figura a7aface43454f4c77d3552456a1507e73b7afbcce2da73d72b9132eb1ac84a9d.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1af1e1bb5cb1be56737d | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R247C2: revisar figura 079717feb44ae3c48653cf8f8029ff298848f186af08efa0740ef3ea534abb39.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a7691d9729b3803667ed | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R272C1: revisar figura c8b030aa8b5d6a87258924741c7378de12a2f39ba66ec749ba8feddc9bf2ff5c.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-48331544b141d8fbe14e | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R325C2: revisar figura 73f108bab500999e9a4f75bc64b468314d65f3bc4ff0b773feef1881c9c96045.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d59a17784f5c7ce55538 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R351C1: revisar figura 31c0df6aef81f0ad916ca99f725252004cf1e8532781fd7bd0488fa2f33f45f1.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8890f38eaedbdd88740b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R367C1: revisar figura 81c865d0549a31f39ac87ad966d2520552e322ef730b968b48f99336ca85639f.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-6809ae515e65486c87fa | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R393C1: revisar figura 646ed6c05245a8dce2c35017c5de44e28c1c991ae88a2ab740c93aacaa807890.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-70c045975bd10c3c26a2 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R419C1: revisar figura 706baab5a7382e3d36761ce6722984badcdbd14428c01180777d5138d95ecb65.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-08cd504b25a238201b22 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R446C2: revisar figura 277c7475582abedc51def995e5771c8a6e2bf8bee0c2121e41dbc5b867f4cebf.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9aa166697658a666adf1 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R470C2: revisar figura 8240713963d6ee534e2df574ddcedf8350c363756e452cf38820f0109427a86e.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b99964c296bc5ab1c2ea | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R494C2: revisar figura f0536344069868f6a7a83e58d0010f1b9b69093554aef51bbdf87f1b18fb36d3.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0016f1e06f96b12aca19 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R519C1: revisar figura 1dddaa1c5a9cfca9a4daff5826f79a174ee02f43d9d632fcb74f90b9bfae34c8.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-99eecdd70da325c13f68 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R546C2: revisar figura 995dd2e9de8eb2965fea7b13cae3f8dadc0c5f242b80c9372db5b55cab91a025.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-658d29e64115afbbd379 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R572C1: revisar figura 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f29b494910253da8b91f | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R599C2: revisar figura 139eec269ac4c2b1c2e4749f88884bed60c3af8ab108b03aa7d326d40f74c481.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-17dc1eaeb4025e9eda5c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R626C2: revisar figura 97db19dd027bef83a560538affcf64afd43d2f05add0a357064b3ee387080c08.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ccb06e51eaf89878192a | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R652C1: revisar figura 66935949a3b7e6d78f5b91a706ebe0a433e0e9e3729eea9f722c760cb17e513c.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7f5cabd0ac85f5eb76a8 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R678C1: revisar figura ba1ea08cc5316116e9b200b7736f2e2a4c4bb33fa28971066a128ade3e61ea90.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-179c1b1c205712e412ee | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R704C2: revisar figura 57167a21c48a0c868bf2196c041500a0213b432e152d3377c7d0bbf6a48827cc.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e46a9a6c2b158134b52a | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R729C2: revisar figura 08db2db79fc1e2d70bd815f38e0e65bad882281d5f660aeba3174c44c7e29a31.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1ce41e299c13f47ad336 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R747C1: revisar figura d62dd9c472192d642cc321288bd54acb6d74af90d382eb19beeb9ce55c3bd83c.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1aaf22be920ef4390789 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R774C1: revisar figura 74c3ac3101d1881db1c8256c5f09c207311702cd77ddb4159da3907be4fe8158.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-75931fdf630ddb8d4d9b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R800C2: revisar figura 4b8ece8e69bdc3b37ba2188536264cb9f182450725fc2f3d78a29eaacf192a20.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-046b737d0b6f7c134846 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R826C2: revisar figura 24678c9fbb7f9646bcbb269a118be23d28ffa23c4ad5ba297174d76e4fef180d.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-15c762d879f6bf91b1d2 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R851C1: revisar figura 1cb590aa72395367b70607b30f8ce449135bdb8ec4079307ccfcf96cc046ec75.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-cd37d0d64f7379e6a83c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R877C2: revisar figura aaea204074e9f4cae262cbae53aedf9fb2ffdb2146da9dadf1040d741497bb6f.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b01108fd41bbf039e8b2 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R902C1: revisar figura 80123fd51c0d1f908edde469e73c3e018920f47e2775a00f752d11f6131882ad.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b99e5f6c197b9489d30e | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R917C1: revisar figura 49dd82700d5fd4af6614b6743ccb2c76c4ba32de6578c423dac17bc12ae562e8.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-557b44e47466777d35ce | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R944C2: revisar figura 7d95a37b72f1b7d239dc4ffa43a1d5f2df3d36731d9c7cd7e911eabcb4232071.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3f77a4e9fe397d1216e5 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R969C1: revisar figura e97d8da92a2b3c09298525d441b06d60600dacbac171fe47e1e29253b75f8ceb.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5d69f10d881f2e88821c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R997C2: revisar figura 7eb7a0d818f72b03e6f82619dfaff47e95fecc3ad0be164417cd846afce5a0a7.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2f2d58679798a30e7d27 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1022C1: revisar figura cb6cf67b7a5d00b326b027b84fb20f0f9888c586b06c9276608d63742d11a86f.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3cf3cb2906e6a1c8dfd8 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1049C2: revisar figura 37bd41e8366cc7d10aabf77266880a7136dd9f56adfa7a54fea870bcca213ca4.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-62dc400032448e7d298a | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1069C1: revisar figura ced24564f95b1f5761ae47200f12a54cc932c94f331359671ff37e8df724e250.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9e7b86e5c44120614417 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1097C1: revisar figura 452ceb380ab63c17d2d094a031ac0a68fa6f22c194db1ef5e6b7257f953c12e1.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c48765fe9b75606da144 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1124C1: revisar figura 7b066625a87aadece0d390f2a7097dddad6f3237cefaf80959e7c01cc0580411.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b64ab02b9fcf7b5fa502 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1151C2: revisar figura a791d8b6219e0f3ffb7577748623467e176fac020998a7a60162467ee7431bb7.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-898866b0d755a642b3b3 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1165C1: revisar figura 6a7d9af0265156354c6edc2a45107b2290f1d56e5b22bdce0325b25e01b8557c.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-81b1f39c818c69606c37 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1191C1: revisar figura 27b103e2f2ee3867c2bccd31751770af501563dd1a3be00e0c62c71a7ba0a068.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3b77c626d24a7f0b34de | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1218C1: revisar figura a8d941881ae65a92e704de6f6e10adf7f40e627ee5ec3c64b5b60dbfb8888ec4.jpeg; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-bb13b167f990a4a798a5 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1246C1: revisar figura d87256e656b6e11ca7d9925aa96eb8deb5965b50eb72b0c31221200afd2c8d7d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b5c801f43f63f1792bfb | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1273C1: revisar figura 4a3c6a6e77f39b86706a2a74a0f95c15fb653daf47d4f59a5d098705dad08659.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a541b7bcdd6ba3a08673 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1299C1: revisar figura df55cbfff946c170a88e6ec4906b1f1a22ec4354ee0b8103ff5f0e4b6cfa3c70.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9c84d552da927f8c40f1 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1328C2: revisar figura 8d5675e20c2a8e18664f3d8d9d14456eb8bc86d816313a4926d0d217abfd1e0c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1baa5fd2e6a9dc122668 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1356C1: revisar figura 51f31dbd711b40a0f41684583d71a4f63e147ca9d50af94a1461068421eeab35.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-11c079a8bab3746f0f04 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1382C1: revisar figura e62caa66faf97991cfa27c3e8f07f0d3ebbbd097b6e4bd9d1c1ce96c891bb2e2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-24e1dae811534627f9a6 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1409C1: revisar figura 4f94be122962e5b4de2ab292dd01b5bc292a574359748ed809366789180e0571.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fa45828baed56e2df81b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1436C1: revisar figura 49624b62e93379702d872e17e1e634255075aeed6fed74d6cfb71f9a7d8ac96f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f2f62511b88390b4acc3 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1464C2: revisar figura 0a5081d3d21fef2fbf7ac33f5e6b584381613232a496c27c3ba6eaa1c3a7072a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-62f07313d40d1a6b2ed0 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1482C1: revisar figura 616f72dc2e520bf24e58701e9721b98a7115562dc14b7420e36711279fd60daa.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dda9264c238394c180fa | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1509C1: revisar figura f26bdde6939a413afa493af399b835c7a538a143a8f7a86ad832a22c4cd3f341.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1b7533a2efbfe348a6ae | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1536C1: revisar figura 2032b9ca468c2e922d3e613b977dc859905365e0cc8600d05c2503f3dee41c94.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-772a04884f6583d8566c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1562C1: revisar figura 87ae4fecd3c068f809d115e4d9e3f9fb6c073ba195b1d479a5944263cf363cae.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c2463f89dfa3e6843a66 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1590C2: revisar figura 525dc5e376934c96386114d8c0d6379199d30313965282149b987bba6cb10cfc.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3f223e8ba6a45c5a868b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1612C1: revisar figura 4548695ce3c8fa948876a6565559f1904dc0c4c739e6d17680fd5393123328f0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c05067d67b7520aec8b4 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1639C1: revisar figura 381c0733193d64b6d4ab18e3b9347925032ac1b12f866bccc0de5763114e5b08.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0cc30a6027813e6bb301 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1665C1: revisar figura 2935482d7706fff7508df24629cdbee3bbfc3f17aef09eb7aedbf1c8ddc26373.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a5fd444280ed0a2a17ff | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1692C1: revisar figura f777b23e67326dbd8cf6b7c156328afd034db4f002e0679e6b64d515f8d9b239.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4c54a7b6244baa1c2649 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1720C2: revisar figura bf4349097e35ab9184e395ce64913dd4bc20d3d552a50ce0f7fe731bf99be968.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-30bee76535c0c5211d52 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1738C1: revisar figura f44548194d3c66dd0e9e2a7234de924d21a0ff33d9feeeee380f81f9da760e6e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-297ee5b062541fcc7b30 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1765C1: revisar figura 4037048aa4c367f010e7ff974a167939485e2956643bf02b5225098e3ab0b0ce.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b4723aa4bf909e8d843c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1792C1: revisar figura ce461c5e84eafd6cec628a90fbc1fbc3e0f8ebaa8d8d9798066dee36099d9058.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0d4668049bdb5e7152e9 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1819C1: revisar figura d320908c0389217a6d734c7742084d0a198c335b8943019f1d9b075060e2ec55.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-81fcfeb89dc16ebc13f8 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1846C1: revisar figura 6a8d3f27e099d47bed6181c1c43140493b46ccbad2a8e7e4b803152f585a84f9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-29364f0c099620ee7833 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1873C1: revisar figura 2e96ec8908a5c9f69e9f0847f9dee5a8d1cae062767328d679ab64f9229c9fef.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d50a2e66cd03cbf84f7f | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1900C1: revisar figura 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-68f07b1c02733c4fdc0a | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1927C1: revisar figura 20154f82ab92cb119cf85b423cf7bdc9ef8d320e23196785a62b7f30d9555650.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-134d1664eebb2d08e4d4 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1953C1: revisar figura 82ce11faf94b01a1d87c3413bb6b604971fa9b5ba2d12707d31075a489f9161e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dff1ab2387cbfcd76e3c | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R1981C1: revisar figura c761646634faa12758a74a4ea928cbf7492a5f426edcd67e1dd6334dee0bc42d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2e5d3d35d76dd425c932 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2008C2: revisar figura a5dbce297179e9d7f0436355870a06114869a3c41f1d7d581dc569cb69052b60.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-23c04a0885411b6cdcaa | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2027C1: revisar figura 2abfe9eba4a656f2ed7b993ed19eb2705eb493bc895435312ba68234992c4ead.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f87376e043f27a34c80d | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2053C1: revisar figura 140a2a87179d9209aa65622a736fd451d0b86b664caf239aa14df0677bcb76b6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-273edeabc7432851a009 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2079C1: revisar figura 70dcd0b8441ecaef970503dfd3d0a4bfbd63d3dceb01f3b351ce1053a69e8112.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4076e675d13a1d90fe6b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2105C1: revisar figura c980270c9db10252df3ca2e3b8be3dfda7149d78e632c206a190147d7516e60b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-753cdbc4a98ac985798b | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2131C1: revisar figura df454dd9462e9860bac2cf5ff07d328aded03598e7c436ae7231d8706fffec20.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-895662c84444f0793526 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R2157C1: revisar figura a5abcd21e09019e19c4e8c7dbdd7de2aedae732b339b5d2de0cbea7898bda9ca.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-44978f213808746b95a7 | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R175C1: revisar figura 291ad8fe2a3020c9d354328d06b5241421afb268fdccf13ef95e5b0ddef17d4b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a669a64fd52e8c36be9a | 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2!R298C1: revisar figura 27791b3db0fbfc0da587ba4092b14eb36b746907a76c19d516f78fd4f2dbd130.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-84b533b08dfa657b5a99 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R54C2: revisar figura 07b406a5965faa9a9747a4250209d8baf7b493a311baecd0f9751e9204f1720b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ff7d0e485cb0dafc2f09 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R77C1: revisar figura 8f96c4b07180a1264493cfb2edb8ba53e054704a35cb72f03ea79fb19fcade32.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-eec18b6bfcb98be0d1bd | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R105C1: revisar figura f28777edb8c6c6b624bfc3aec68b8cd4552fc21f7639130c6bc880e7bc38752b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fd22b254d44328ff88f9 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R134C1: revisar figura 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-42800198ad07ad578ef5 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R162C1: revisar figura 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dee017c557d0b278b76c | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R190C1: revisar figura 3bbc43f2834921f4fabd8990c0f6c8b589cc418b985b06851309e1db7d21e63f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5b059c7e8d30e994da82 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R220C2: revisar figura 487c7c59260c5ad93031c824d76ddbffeb54d42e7aafe7d73723959297f4e582.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e4bfd324904c16e946b4 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R242C1: revisar figura 96e3d1b2b5db7754f1a814d8dfdebe55cb29d8aa83e657f9e10d589278e1247b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-94d14ecf051b2e071fc5 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R270C1: revisar figura 091a5abf31be6ad04c8ecdb056bb1eb2097ebac7c1367e0da43256aac86c6fbd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2cf90b7f3f8611d1ab6f | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R296C1: revisar figura 019d810625bc92d88328e7caf174c01c22361450cf9529d58f8b3cfa39a14584.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f878d1396de2f4353fc3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R323C1: revisar figura bb8011121c4d3a65efb615a5134cef59b3a22cb6a705a14eaedf303a3f67ec20.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-764fee632779c289af4f | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R350C1: revisar figura d9cb2e4b2297ab06435818d663826d5c62adf4ab48a96687973995ada780a927.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-bba54e2558cd0f8ad897 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R377C1: revisar figura 3c3024ef2f1ed1f2df562895506f016616524356dccd584ddb5c2fad6551bf4d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8d2db6e35eebae7e35b1 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R404C1: revisar figura ebb83ee3370aec5fb30912773858f0ddfff7d93c6a9ead101445eaf742b33872.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f36f71433194ea4323e2 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R431C1: revisar figura c65027ed53de275f14d060cf42658c4bb27eaff7f598d357a6dc2d365a6fa306.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5dbe2f8492899c88c6a3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R459C2: revisar figura 02cf566ad920556e8dbef53da13bdbe3f158a5e03e5488c63a42f45a77ef04af.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0a9c3b7b16c3de9e463d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R479C1: revisar figura 2edc610b4b22eba8319baae23317cc31fc6f3c566c6dae7c92c29d4de05cb7eb.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d65f5df2a530976c7f96 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R506C1: revisar figura bdb7cd21eaa1ca9f7b57c1b7e165b5ad4f6111fff56f79549f400f93eeee685e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c7fce6a3149187bce38d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R533C1: revisar figura a915132c4c1dabf390611323cfb06b467e355be3051c8379272ce54f7258cba7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c3d346aff00dd07739ef | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R560C1: revisar figura b9c956eae51fd83b42d02b7c287266082f751e6f52a5892bb1f10306f17b7f9b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dd7dc0c73ad805133962 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R588C1: revisar figura 4eefc6e44511359458029a8c34028d3cdadc8218ec8b05447ed9be869f29f2ea.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8c3a9f4406fd917b3caf | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R614C1: revisar figura 509b0ffd8dbd8dae95f05b0f1a478c2a2a246af0933e97ddad49091b49b6b640.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5aefffd00a9ee527a0d3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R641C1: revisar figura d64d359f1344aae26c0803f28be27666955e7eeaaab99d8ae4a3d0d9ad8818de.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7c16d6f6172dcd5be44b | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R668C1: revisar figura 40bafca5e3ab4835236a8040d40a92be838cdd9d8c7595293efdd993c6805e6d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b6dbe78122cedcf4e283 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R695C2: revisar figura 8c09974590a289e51dd9b659ac9cf09b7da1e5fbcd9d76c2fa1ed389054bb919.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1f4ba3623fe04c59c218 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R717C2: revisar figura dd8611efb59ce1a66cd8872ca84ceddefcee01fdb8d3929427945b46ec25ad0c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-96350df497f1ff6c31f5 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R731C1: revisar figura 79d889e425140999aa6f90a4e6983586245aa639b09e672e84225fdf25735236.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2697a716cfccb0b4ae4d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R758C1: revisar figura 34625c0c227b5be42ca660ca9c688bb51dc6e4a956986b14e8ba52778102504a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9e3c67afd24e7ababf83 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R785C1: revisar figura b69fe139d03c7ae01e3687b4fc4e54eb8fa73ddeb9fbc6cfd821f4444ecf7f03.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b53e8c869413e732955d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R812C1: revisar figura 0758724f25e53a8f7ff68a455636fa6d1ee594e872222d41c5621c570f0549f5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7a2796e4de2779a90bfe | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R840C1: revisar figura 9cea89a9a8b0585cfe969e144f5cf06ba607a66a0be2b9ff40543ba068a2cfd8.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5363b0b972b5630cac3f | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R868C1: revisar figura 312e809f8a831ff39b3e28982c3ecdfff7a17363c87c74f3c756e0c5704bf79f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ecc5671a3c5e399155e3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R896C1: revisar figura ddc5873dfed861f9269877c2b02aea991ad65c6a8cde56516eb60069862e5a07.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ea021936e4ee2f5e1636 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R923C1: revisar figura a662a4d824fcaf2aa46f14bb1b0c90293433f44d3b79920196b6d7cde5b70970.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-193748c523ea371b4670 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R950C1: revisar figura cceacc319dd24b1e49bb95d06c4b15e22673a4b72b93b4fdf97226d7c227a7d0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ce66b70c000ab2e4f328 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R977C1: revisar figura d686ae883a38329834cd272ce64993d4b5d2ac16d021b50f968972a3046c9bf0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5bd2492eb0d7deef4e2c | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1004C1: revisar figura 8a6eb96c2c014ad7fdb901d59f8dbe96cac744d2b039424306b1a4bd4e3dfac9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0c26bffcf9b22d7258ed | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1031C1: revisar figura c0b310a4e28ad30a8e4feb9a3b1693a0f3e3b14a8c217f988cfdad14bf44c439.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3e3534701dc4dbb772a0 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1059C1: revisar figura 038b04312b71fa6b21b4b053cd57fe98082e3aeb490446a8d75bc3b4340cb305.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0cb5e0c628bd61cf09b4 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1079C1: revisar figura a96883ac1c61c4a07e43f30b13d45ee5bc59b0e87b4d221cbdce8a4c70ca1f54.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-15e486cacd83c5be5898 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1105C1: revisar figura 7bedbfc28868c85e79f4e3f18e9d24b30db1e45fd39bdf2bf1de951e0e18ec0f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-708239f3b9e9ab86136e | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1132C1: revisar figura 3898e2198838f6aae145cd2edda0825c45b38e31247996d6ecd6f5e8e4f4262b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-64da10aa3eebc9225860 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1159C1: revisar figura b0342460e30e9df742f06a579b4174161fc0fd06d657873a5220c4b1ec0459cb.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-21886dbafbd2015e327b | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1186C1: revisar figura 8bc4bec1e3deba9008f2a3871b16647f6803e58a8e48169698e2a3f056dbec1f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-314ada8f6c91d773c0f4 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1213C1: revisar figura 7cb02b4d19f4ef8ed30b23fa21d95aa81016997f7830e7a0dfa855658dcb51e2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fdc73ab78c62cd5723cc | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1240C1: revisar figura e28d3d05a3092ad25c67aa41f257237863a3b3f1cd46c8d1dcac756659fdb38f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4f0a5c100c25c41df5ba | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1266C2: revisar figura fc9dff153a8156561059ee795efac5ea4f8bc2a7f3602003c608808b75a211d8.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7c46c2061da96281cc37 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1284C1: revisar figura 3b36970a6e2eafcb10305f765203da7cdb6fe6d15f2d4a84ee68d4714194f7ed.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e3cd0c03622f91082677 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1310C1: revisar figura 815ef4ca5e9b0350335a560e2b82aae0d9d092dbcef49eff67c6ad299445c5cd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3e9b87ae32b4d8a8e312 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1337C1: revisar figura 83c4f4b9be747be9c3d79339fce07827f6cd6921bf965f7440c69150a589dc04.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-48e6bc99d5028bcaed79 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1364C1: revisar figura 8530966d59d210547daff3a2d6b10a2c4bc5ac3dbcb6885a940af2ede6bbd5b9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-193c3adf2cc501983b90 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1391C1: revisar figura 007e35b946ee54eace1630633ab42d46417ec38097463a2a2a9555dac0c3c69f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f7f6f0ffbf119775a088 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1418C1: revisar figura 4742839cf870c6e3aa9a3db8f935ad3124696be2263d66c3b698f1cc38eeac45.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c73931019ccbf529b690 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1446C2: revisar figura 3475a86d74a06b1f20e76260d484311f5ca59ad0b05be2bc42804ff9b7587ea0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d0c58cb0b28a90254ef9 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1470C1: revisar figura e7c92261f4d281b06dcf9e6abba303b43000cc7ffd71060032fda4a7f585ae93.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3c22e924e38e3d3f4835 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1497C1: revisar figura 7707ef18bb1b82a5940eb4044df3d1f8b847275bb745b2f0706098ba6578d7a3.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-017f05fc8306c0adbb67 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1524C1: revisar figura 9f510bea964b39b6081fc8d0f1dead221511e303506464c17a222ad2660a7202.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-95a49c8824b87102685a | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1552C1: revisar figura 787479ed45557051afd936d9fac2c9fac3f8df416be615603da8b740321acdc4.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fd45a830cad25e678ce3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1578C1: revisar figura e809e15249818c985c952ff1361bc81d511e6ad189f36448402f87881f23c482.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a0d4f7646d5ee5af6869 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1605C1: revisar figura 40a5a1dd6116ac8b53759572c1af7b761a32f91f619a9fd9eae2cb3f79a2919e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-19ca258ae33a97322821 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1632C1: revisar figura 44b591ff97d51ecd8bf2c4082d39d372e03904ffa57940fef140fb211d9af734.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-036ee777e7df58d4d669 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1659C1: revisar figura 63defee4900caeb7a377f31a35e0d594f784165ea4a74347f30c315c62e438dc.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-223bf65c8463b3b4daf3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1686C2: revisar figura 07bdfad940a80e8292616a790da0dcc35042210905927799c0fa009200d0272d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9e49d596a59bd57d7dfa | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1703C1: revisar figura 9acd41aedc2e1c9561602e48446a136c2402e69b84e8e72bc9a02343c8a81b0e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3d152087f3fca4ab4f45 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1730C1: revisar figura 0d75a70884e7aa255d7a041e62aa02728fdbd93dda0449c28ef80ab4ba0a8bcb.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-6b5788a0fe9c820e55df | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1758C1: revisar figura 260927751cf0f7e5bc777bf7dd7f9caa5056f605b33e1fa2afd76533b795e98d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-893ff0bc9bc2039479ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1784C1: revisar figura 113e5c3f369e3d084a36ebd806103766ae8004fe9dfdc09078d561c5de5406a6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-341c87acab3920005552 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1811C1: revisar figura c303e003d7a85c2b91b368a55d9dbd1d340bed49a6eca53e2fe70fb19870118e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-69bf1a8dc7a165eb9c1b | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1838C1: revisar figura ecf3d0003e0d9c5d6fbbc121d02b6531fef04093e815969806ff42ab48edbf2c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-104a2cd5fdc6627c58ee | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1865C1: revisar figura 56d8cdac0747687078a294fb1dfe5502e0f72e744a2183aa50df4f878f9a5656.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-978e1be0999d4589fec3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1892C1: revisar figura db0980de4c1f65285a60880e56032071b279550b15abc68afb38324d00ad1392.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-191de5211bb10635b6d4 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1919C1: revisar figura 916681165c89b871ec31c484313865508539fb03e37705426814e256887082be.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-99986010752cc96806a0 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1947C1: revisar figura c51cb77dbfcbb25cc739e938b607f614a72f9b2ec6ad1315a169f812ca1a4e0e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ef84a4f69bdd33ee6486 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1974C1: revisar figura 29f95d0f8472de8e80ccb16dfd0cb0af122acde37b7cfc5f4f381e57ac5fca2b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5a607e43793c902bacf8 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R1995C1: revisar figura c4ae7c54c487b928f045e041b34a758937aa5ae8c6221a4e9cde92849f026e92.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e1c3d4e86dfb80f8bfee | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2023C1: revisar figura 030a88a0ca9549757e88c7d7328f08958873a0f4f7d7d337bb59e95d75db3476.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fa2ee8c1e8a5e5ef3b1f | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2049C1: revisar figura 081eb3dd337906bd0f731719a6896640bbc6a006256b5889cfa8721acb847345.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7976796c8b540f0e2582 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2076C1: revisar figura 90e470c5236ea46efd2364dfba94d207e2c14b2db3d1c18b714633608b562005.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0ec40781df1faa556c9c | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2102C1: revisar figura ecbf19a0095bd3f09dfd0d2911932d6de745201e1d5ceb7ff1aa2b8d6410012b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f153bbab673c25fb5d80 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2130C1: revisar figura 9cbb790fba22322ff9688a03d0854f35c9d9775666e5c9711bee5ba773d46a4a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3714f3c5ba9e43245a03 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2148C1: revisar figura f5885a09685b7171afbf9f87f410efa266622e3d8743234bb1667300d92514de.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-df36f67fc3db78802753 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2175C1: revisar figura b1ca89cff27b17377cfdba413a9cd46970f7074898f67149e6d00adaa035a840.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-825c95cb3cbc3c70e7c9 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2202C1: revisar figura 920668ca8e5c9920be25d05f0f34bb494d67adccabceba0e29cafd83a4fbaad3.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-075b0834ac48beb3eade | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2229C1: revisar figura 0e52acf07b60c2c38efaaead23f9f8d46db3eb7d925d457fe8fcbe6935b96abe.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-442fd51897844ab14156 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2256C1: revisar figura 9a9600b7f92876ec96d4170a56b834debc555c107a6f4ed852c55266611c42e0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9e415186ead4759eebaf | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2283C1: revisar figura e394f4d5f949815d00e7bc93b519565fd57643771bd6475396250c8874c438a9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dc74f57c6984b5ff905b | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2310C1: revisar figura e2336d416d1d9c5064f95f123948771c759b3d6dbacaa792713aa9811ea9a91b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7fdb390bf265cb5e9144 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2338C1: revisar figura 2c2b64cbae11af3f52dcb9d2ab5cbdb01527a247e34f67aee7e0502e7e58597c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-467cbd339d43172e5fe4 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2359C1: revisar figura 34319e731efbc7f5809dd191dd6ee2df6371325f9b9df08e229cf320ed263bc9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2c180724860e43a59de2 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2386C1: revisar figura 3307b99abc30b5f01ab508cdd62f125ffbd60347c3bd019ca192301194184201.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-addc69cba9fa17555ed8 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2413C1: revisar figura c99ce58aa6be4b8f687e754ab790267ac74781cfe52d7d02e7fbd77ab57dac3d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c45413711c87207fd9c9 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2440C1: revisar figura 0b48cadb7ad55874645f373cc46ceef6ae79060437cd4364bc75bf79c07fb23e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a4a56e0dc849c42de5ed | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2467C1: revisar figura fc9daef5a575e5aab9d9bf590a7b6e0d70e47738e8cff639c6661e19c9a1b64c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a3cfe9e071111d65f120 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2494C1: revisar figura ae71a25a6e76423a0e835eeab87ee892951837486c7d36baf805a0de8458bea7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5dc1f394bde92eb57bb8 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2522C1: revisar figura a91734fc458be7184242991cc2994cb7c67d9aba87de47746a3723a3d07800ca.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-751e7730b4d53d2caf76 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2541C1: revisar figura a523e8ef4ad7598ed63da302ce9a4f65c143125d1561a5b093f7b5b682918988.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-934d1ad37e7b9bbb055a | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2568C1: revisar figura dda2fde510f63467d48d7ac019b672d5390e55f50cf9c71d1aab860556d9c02f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a99c28d0bd87b9948f6d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2595C1: revisar figura ff482dab73edf6b0744c6ac94af8300bc1b3d3df499e83a81eec282263a29b58.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-32b3a6701b192a19f6ac | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2649C1: revisar figura a7bad0dc5a060bd1524c07ac8c45280a97c08a62105c0f2f8b0b79d41dd57248.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f7513f7125d9d0f94337 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2676C1: revisar figura 902d9be54e2298a418e935657ca48758cad523aa7c3351e9e5d2aaf556b8ca13.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-155fcfc20bc24c7fde44 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2703C1: revisar figura 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c25795279d942ef7ab2c | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2730C1: revisar figura 108b3a20d6251850dc3c2b328885df23487ee5a21bbfda476c057fe8a3fc4454.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-37e1f16e65036522c2d2 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2757C1: revisar figura 2e38148c7dc6d38a232283ab7366e059da2f8684dae4fce2402b8b4ee70fed14.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e30820c9428e977237a9 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2784C1: revisar figura 32faaf15941fe1374b338a4547b77e8c66e117d58c17b00590d51f914992c18c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0145b76862807f9c4050 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2811C1: revisar figura 038321318873f54deaee74f10ecbf8baf3d231a45bdd02d0e652c65dbe697232.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e7709a6ce96c428c323d | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2838C1: revisar figura ced5013962296c1a7ea04b0437fb414134b098751286a4a061a4245fc573b00e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ab6d1dd937a257f439d0 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2865C1: revisar figura 95cc18212a16244b7629da543e5730a9118b6767ed7394131604de402a7487c2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-40ee28603d609c19a484 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2893C2: revisar figura 13163fa4f156646c1f80682a060d3d9acedd4a4d444c8b991921800e5a5b3738.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fb4fffc807858b8904da | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2915C1: revisar figura 7ece9f3d10558fa9e5317961b1a6293fdb4e5e151e06de89e9d7acbbfccd7305.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-bef850f1e1c34f55c459 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2970C1: revisar figura 16c6ea47a924dda71f47f41262e2c4f2c57d1db2e141896f106a37bbc516a9b5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5838097112650773a966 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2997C1: revisar figura 05461a593b018493d6f9a4fd45d5a0798523b4cf4770f5fdaef9d2ceed66f545.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a70b2239ce96d4c7cac1 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3023C1: revisar figura 9957fdfd9ad963d119bf02ad6c85b42b51f1026687f5a5ccf43d80928ce79483.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dfd7c51b8e04c41cefd3 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3050C1: revisar figura 83fa3bae69d766653bf540181dc1ca9a5e9d62bc72d8ef38bce83c244995d9da.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2580ab04932bf5bd2c97 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3077C1: revisar figura f16032462d677baa869ab9acbf0f2e43e3e9e9c76d9bda0894ea7fb6265c3438.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d03180f1715d25e30d10 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3104C1: revisar figura eebada44cfa736856cce8127d12b9bfc1f910eba60546c46711179475a9734a2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f678cfb2df24fc3f3622 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3131C1: revisar figura 7d161392720c2d1e99bfa3f8cf5655fa340b5f9f98385a7cc359f9223682025e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c8affcfa706c6fa6f830 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3158C1: revisar figura 4d4e7f0b4f495240be24309615c7d6ed1e6866f0ebcce62a7f5d09a9b9803a6b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-03fd3d50b1202aa63428 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3185C1: revisar figura 88b084f5b82fa8a82138ee37df3645427ad2383714ca5ebd1b813bb9ce87d7cd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-866796487c237b3a4dcd | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R3212C1: revisar figura 48ad5b9f329a069a0ba873d6600a1ebcead212c0b4be28ab4f2f05fdc03f5de1.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b362029df84dd7572b90 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2622C1: revisar figura b8bbdfb6e0e5da102a2a931d5e2f1b45824d0af00cfb3b0dc24c640752368f27.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-afbf37ead6bc4b065b19 | 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3!R2942C1: revisar figura 37c316d861fbcbfdc5306050cc33f58eadc24597349daa106cbf4c6aa21eaaa6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1c12a890d07dfa34642a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R140C1: revisar figura 00790b9d25a704d7b8b309dceb2ea42a7cf155a26c93aef3d70cf980adb598a5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e492c01048982f86c06a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R168C1: revisar figura 0f225a612a2c1d50094c80bd4c1602b2676cd8118d83a7e7ac970ca4313e7af2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d99de8f8ff46fd167cca | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R60C2: revisar figura 6f793ee06618094830b216d629f676883379affc19eeae86d089ecb1bef12e46.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-27fa60d292f198b7ab15 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R83C1: revisar figura 71862634cb2c86e24d15f22cd6079eae7c00db06ad0c5927e8b0408a6721c0f7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3b3a2d53579946c05522 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R111C1: revisar figura 8185d8ccee4d56e6eb5be4d0b76ff7409b1442276bdaf61a50ba1cfb378d6e10.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-999e618194165d6f227b | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R196C1: revisar figura a6542a855b5c75f59e67736ec8ff3bb23d6926339bdf5887b432e91d68a554d8.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-654041bb86ee0b15a6de | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R227C2: revisar figura 1a12ad3de000975055ddecabdeae7915343e28a119a76a9982438fb4ed2bdeb6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f285f428b4964519301c | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R241C1: revisar figura 911224723cbe4ff1af1bfd20a66ae0e9a18c99ba06b64bada35e99b58eb7bcfa.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c63cff4b354af93b675a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R268C1: revisar figura 6b16997609bcad768048fa62d0a50d81cdaaae5d4802bd7cd4e5b1c4bd228300.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0de3e0fe842d3c8c4775 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R298C2: revisar figura 2e856003d64a332be544bfb58aa2923dc5cc0f08c83fc77c7d7403c68b225100.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4efea434e4805d613b36 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R314C2: revisar figura aac40104ad49ead097c5d720086886687b4a80a0b1d6e4b758429ff1b069b9cf.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b792bd777354dddb0f7e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R340C1: revisar figura 3c02b812f4795f610bdec8e1ef84f4ac54daefb34d20d94cc7137a213e7aa5e8.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0ef1fae7348ed0d0d9ac | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R367C1: revisar figura d04566663f6d635417ad9c62c486441671083ee4166c997076ed78337d39d4cc.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4869114ce1b241493e1d | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R394C1: revisar figura 06c24f12a27f6134e04cf8084d98a41afbcbf02c24be6b14d09a3dacf09a6dc2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d9a6872f4c473da134e3 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R421C1: revisar figura 73ead9b9ab5485039569e3bc25325417342d378f8cb3fcc3f4eb832a92e2970d.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3ea44194ae83c348b284 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R449C1: revisar figura 6882fdd4abfc5fffca9b860290008516e49aa6ab6fefeda91a366f8b81d741c0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2572660c6dbb293a0a90 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R450C13: revisar figura bba36eb298bd9611117de6e87675997819ca939e0309cf5a7e32d13fd83fed9a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9752fe6f813df2948ab0 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R475C2: revisar figura 5b0c14a1e479514ecfeb5d852ae3104f5858b76bdad655280c294707da8f31ab.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-08b9f33f1b928846d8de | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R502C1: revisar figura f2573c72637883cbd0787354b7a230e59ce681cff9ebc45d3f306d90283dfe2f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-50a9d631be9d9402b7fe | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R531C1: revisar figura caa70ddc10d6d68ae628ca95ad19d710446ef8653858fd10fb7968480247675b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-cfd0222944b61af69489 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R560C1: revisar figura 5f0679ec2b8b1f412275b97d93c764d3e55f6bb825caaf91d58cd619b6ae2e78.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3279836f0105d0087f3c | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R587C1: revisar figura a65aad880845a536f2a1762431bc502c3fab0821d3ff8b4a748a4724546314ac.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-aa7fc43d8d7a2f4a1058 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R616C1: revisar figura 916f4448075afafed9d0f95d4b37fa2b9921bf382cc62bdd3e61c1348b5d70d1.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c1efef27570451ae4634 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R644C1: revisar figura 5c4e5cb5b5ed5368225a70981a58afd7a61434fa7ae312b16bc8b154904e4587.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8dd4b33a582818ad365c | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R671C1: revisar figura 5455405ed5d1a5cd0c28e7c9d2749cb2bdf561f448c7d40f76b3aa271c81e735.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-39e23c24b7c159470f21 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R698C1: revisar figura fe2aa9f5a4ecda3e558fcfcf3050ae93fff2992e424ac500b939a495821dd778.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f361b8bbb43a01be0018 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R725C1: revisar figura c137606fc382468abf31a807a0cf38acc07a934a13ac24b8a0db3f65cecf4a8c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-38e14f89f3c4a3fb9e1f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R753C2: revisar figura 5b2142364d9e1d8965c4d74f6de112e6126eed107f7cf134dda2c78bb1a45ee7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a26b7b9a0b1413c211ca | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R771C1: revisar figura a6ecc1d116d02613bbfa38090c66cbfcb278591312fdbbb6b82a2c362e6a1b5e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2949805e7bb4be99df75 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R798C1: revisar figura 8b43eac1e1589968a78124e2aed5fec1c24b8e05dbd78051f70a803dece9cf88.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-833b4026ff7ff9676be8 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R825C1: revisar figura 1ced9c83f8e23eef743e1619a3e704554930f6065a88c19ab7ee1200a09a323b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-63a9d1e76d5e86b6c137 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R852C1: revisar figura f1b80757ab0cbacab72d964e8dabbcaaf4b6598374bf766b15bfc1f0dad8e598.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3354c2b2ce188586e0f3 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R878C1: revisar figura 6fe6b8f236215727d52f7878a5c1c6380fa3eab035ad9ccac8f0e2af6e45f4c7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2f7ca7951dd08bc80dc7 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R905C1: revisar figura 83f99568efc23b51e57399c1d15edc9f9b30d2553040e0c16b46a7dc4ab54045.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0988a13bbcc80a425448 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R933C2: revisar figura 42d85e8f6a45f16cdc21d1267fe7743590a6d863496fc06e6c8a0b4d1e9e461f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-64b28791eece4829f649 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R949C1: revisar figura c1d47dd0d30e29a1532d2deaeb9db5832f533dbe2f3fad8ae46772449ec58c43.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-bd119a22f7f4b156202e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R976C1: revisar figura 474a4ed9ad9840af874c41e05efec504dcdd9b9734ec789820b6d869d947e174.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3fc9dbd3407b1241c01c | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1003C1: revisar figura cc5ad58de0193a41a97fc1ab4a4b03a3fa26ccc16c762137a5db41bbc3d8c81f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-335c2625b7e1816379ea | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1030C1: revisar figura 05433fc141337952993e72f1d225768a8b1790843bd1c58981b08bcdf5e9c404.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-544ecd25377a413fcc70 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1057C1: revisar figura 454db6f98abc5f77b0f25e40a1a49d455ff221d2e4c2b30e16efe208809e6660.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-09655d5b30742e1fc0e3 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1084C1: revisar figura 1108df152ad1610cd8e6829092ff5fd46c2eca67e4b629aa953f1e799583e3b7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-25c48564c9e9714c333e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1111C2: revisar figura 08d9357c6112258c8e1415ff3ec57b8004fe3792f5c5d086cc3de44ffadc607b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5af074ca2877ef92877f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1138C1: revisar figura c1c86fadc326937a4214b580e505753ba7008406671723228ad6a41be950dcc7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a5217b6221234de18085 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1165C2: revisar figura 49cb6dec25dc76f4da8adc7d75d53c4d06ab70e63b346e4643311c5a1160c557.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-97582ac3596690d695fa | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1190C2: revisar figura 1a588659aeacd2133b5ef285402c3748fe3d0641d3bff54862b0804e859ebbd3.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-6ff0aae6b06b8c2a6c69 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1216C1: revisar figura d525ef522e6df597e56a7730be748ffa9690f3c2142f9fb5e3ffdbd526daba7e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-35757507cfbda63e0b78 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1243C1: revisar figura 2746eff2770d6f780da2298bb4dab3a1ccb22ba8776c435bf62e8cf7c3d23eb9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-842b51c3bfb511e4e349 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1270C1: revisar figura 69b0e5bc9db5d412dd42709b26194ae3a2efb57bfbfb6a6f91b3c269668d8316.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-9bf90d8ac98eab970577 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1297C1: revisar figura ed5e3e8a56ee68b0e05d6aca322022db1fe0ebcd0fe89a9033f9f86d1b2325c1.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d61d3c083e5f3874d9bd | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1325C2: revisar figura 0df65a7d06876c89b7d0b8431e107d845dde89ca078ffb600244c9e4b45523dd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-5788e09bf04c8a575f89 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1342C1: revisar figura 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-29dd303cb7d506dc3d05 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1369C1: revisar figura d71b611b39abe11ce8819d5db79ccd500e5b6e79c42693325fdd756b3852fd51.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-83f6b550360b0d39ce4d | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1396C1: revisar figura 0fbf839e9d53fd2eda2fffe3331ea364ebb7a9cf21f6bb5dfb08758e6324b75e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ca20386f0efe6424dcab | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1423C1: revisar figura 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0cc518bbd7018946efbf | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1450C1: revisar figura 5dc3eaee74b3e8d07bdf303e9e349b9441fe12f9ccf5ce322b7ee6fb6bd4fa29.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-af3575afee017c2f190c | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1477C2: revisar figura 6ce1859e6d702fadd356e2ac2435d54a96d0708a795b50c57ad2cdde3a9840a0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b5ca9335bd4acffc0c5b | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1526C1: revisar figura 984ff6bba1d3bc5c0b0496edd48724860272fd0113963dc01a77a7cee8362e62.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-579683674c5c900d810f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1553C1: revisar figura bcaa577efeb31a6e54cef9e83a14b176192d0dd54649be903e5322e8f43a962f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-89861e60d64bff605803 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1582C1: revisar figura 94e14298e538c8d019e9bb1add018ff7dd205cae77b407c89065c0f79bef9081.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-fb017084d598a83e8ad9 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1609C1: revisar figura c194cb856381f962467c54ac4daee961b2d391ea97bad86c221aa4e286cfbb25.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-224c386193d51a2fbdca | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1636C1: revisar figura 3eac10b2a01b193f4e80a0457196a3d7a70222377855ac40d9da47b98e99a72c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-54147ca0127b041c5e24 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1665C1: revisar figura 238768a3965035cd0f942bec6f11ceb7f85717ff641bca9c52b28d8dc3ab4b7e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2805b43ff7589df810b1 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1694C1: revisar figura c8176230a40bb156a60f104fb1ed289e67ada47fd79b936740965699b8ff21c5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d1dc13486049ba4303dd | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1724C1: revisar figura 297a0ae9646b5ad0b6c52afb98815747d3e5c3f80ddbe1432bd888e462b5b8cf.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-12dc1708b23bed9e1a84 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1752C1: revisar figura 7c9d3283cf65b0fe57e8ab9245639ce06a6d9f991d786dfc793d939dedede2bf.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8d766b08b2dbd09d214b | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1781C1: revisar figura 94d546ef51da9bb8f895eee1831a58d45fd956eb81068e8129b084b7516c4520.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7f9405c0d9841ad92002 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1800C1: revisar figura 6022dafda73195fa163c84e580a87d39d9753f33b730a5db8da30bbc5125a0d6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-7278c3cc5ac87cee7d9e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1827C1: revisar figura 50964681fbb3495f7cce4f3727ff3f808a98afd2114b58b0c081045573c425f0.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-483e8478887daa59a1f8 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1855C1: revisar figura e02e07cd17a1ba8b1f5e39dc01379ba84081a481f2af5835029468c487e20ba3.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c42b878cd958c5046dcc | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1882C1: revisar figura a78ac29f21453df2169065f8f61f1597bc5751e346c6687a1dd26acc2810b957.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-64ebb9f69ae912510644 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1910C1: revisar figura b11099f60b48aec73bab300bd53e1ff796e1d6efb6a36746c70aaf7bc33662b7.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-e50c5c15aa3d75c7ca22 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1940C2: revisar figura adc8f5aeba96e7241046faa6c822762770e3f1562e48cc121c89ef1ecb83107c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-a964500a2ee54d732d8a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1961C1: revisar figura 9da93e5200ad381d1696562e98b666bf7f438bb93de3c55c4eaf13e4ebc74121.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-1d5723d006a0bc0008d7 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R1988C1: revisar figura 85724bd68eb790b947fdbda519c615e09a89e5d51cd958533059679a9e45c69a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d524c91bcafbb2b2932e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2016C1: revisar figura 0da839afc3140e804484cc4a628b323a295b570455a7c13423bb720690a2b6e9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-96e893907052ba90c03a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2043C1: revisar figura b88d786a3bc979185ff5e5b2ce321e2774d3f5e3f960c98c9fb518b9d0109e6a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ad2708ff8e6ca3f98a43 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2070C1: revisar figura 49243d967e51bd872cfef192fc0225d14ad39eb437a5f3902e9827e5aa68157a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-f6eea074ed3884bb8b7b | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2098C1: revisar figura 679d86fc9b6f3c646d3e3fd7ef306dda854c9c664ed9f92c9e804c6c2f537ca2.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3196a6df2d8e64043ceb | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2126C1: revisar figura 2927527609028f43ae9b7ac11423f131015d02589b88a562e601fe5f56328b21.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-eeabb805a84b9a3a8811 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2157C2: revisar figura dac45787e9d064352d34d04a6a303a2682436db4f5e7ca33952a9245f0cb7f16.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-6e19d65283464c395ea4 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2176C1: revisar figura d04b4ea509b408ff9d79b07ca91a02947a13ddfea327e9a7ac31191cc0c1276e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0c455c5a00bb46ab49ec | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2203C1: revisar figura aa1ca99b43bea45b3e49a4a974f9c8447fc742d82abd6ba5d73541844075ec62.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c978cd571600a3901a1f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2230C1: revisar figura 4b628b77bed8b60e9e8314765e195a0881a9683184bab9f6176fefa064cc8c38.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-ff2f1e5736607933182a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2257C1: revisar figura 540b26580384ffdc9e137306e96cdd1316c19be56af294b80a5c3a0208bcd44f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-996c1211df14b6e60a48 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2284C1: revisar figura 6c1540f83b8fcd7d3a6ab632f904642447062131b65c11f76c042b90d9b39892.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-d100dfb9367293e8423f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2311C1: revisar figura 289ec8f0d77dbf2b30ca7966f7653f4857e432ebd7b2e0dd2a90e06a831bc3fd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-bc052c68dcf0e0d36a26 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2338C1: revisar figura dd580e9dcd29fff33a544090e312d20ae7ebb374380aa32008747449231d5e4a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c1f45e4c7a948662b7dd | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2393C2: revisar figura c83ffa273f9f234a87206341f06b84dc361ec648a99a517c7f70409b787be760.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-32d5008b0d46f9151091 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2419C1: revisar figura d6a75f417dcc20dea267883ff66e3603320491df3ac6903d2b44953bb774091b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-2f4597c0a3d7b4ead66f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2446C1: revisar figura 1c476268834cf3df62dc630fe2ba209aeee8f5556d63f276b07d19cc26d9b13f.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b767b64cb7b78b1acd32 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2473C1: revisar figura 401c491fa1817d9afb831d21c7de8ab72d905cb09079dd37b6338430fc62790a.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3957e93633b27594cf8d | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2502C2: revisar figura 7a512d8d310d0b2268aca5910a9e89f66d926c6e9634f4d5aca856bf4d00c58b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-11cba7db2653afac2716 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2528C1: revisar figura cb9127e5d967f4842cc27dea3d6e3391fccbb0644f0dba5a538dce4985b6713c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3cbf6206218b20320296 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2555C1: revisar figura cf2289aa7e9a9d62da0928f4de77df6ab1b87533a5f05f4833f11e2549051f9b.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-50409f14640055b61f98 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2582C1: revisar figura 1045e51d6ca3cc39518a2001ccaa580e9580a251e2bdcc6f1a6d29c4f9aa0cd6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-b2ff1133fc5a31eab893 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2609C1: revisar figura 4a58221cbca9d47e8339a36d099ba261e914c9c38de4d79c9a6b0c800cdd69d5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-4afe8b4792339fa42fdc | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2636C1: revisar figura 4e2d58d9e1ea9d31d8a8575e665338cec5f5937268003729e2f9e1b9f57556a1.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8caa6a011fbe7f34b20d | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2663C1: revisar figura 64f2945d45e9ef3657e639df460dae01cf2b6154f12b145f7822c3052269b7aa.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c3fdccd2c90937806e94 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2690C1: revisar figura dcd19e0b42c8f44f3e1fb1ffa4737ea45fe6da44d5d154d8b964f3ef04ca8e41.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-caba947e8c3b4c4eec63 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2717C1: revisar figura 705da7e68320f2c2eb5d58df8837a95712e490da370f262c79e8a8455ed6eef4.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-93db197b262df8002e75 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2746C1: revisar figura 03811047c08702493d2d29bff9d08c8de0bee58f85cbf743a370509ffda9e6cc.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0cacc3236a02bc57e41a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2767C1: revisar figura 94687857b084c96975f419b229d083599bd1ca7f7709e6916d131039d3443a64.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-277fe41b6aad6f7013f0 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2794C1: revisar figura 81087704328e8d830e5b0b14bc7c94309a48a51e855f7955b4c2e462c172dc5e.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-dc8f7d2b331487b36023 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2821C1: revisar figura ea6129c5f0d210397839365d9094cfddc22b88850d9bde2c2767fad091ac1927.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-557bbefc485760b5cb97 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2848C1: revisar figura 3f415d12721168af1e8ee1557fb54e34d645cdc428693bcbaa2e7296d786fb04.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-17826525c109bffb94c5 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2875C1: revisar figura 36646b781736590cf9d2a79ed649db4d2b5a072bbeafd6a595f83f46b8f3febd.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-c55e18fb970f6cd28c8e | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2902C1: revisar figura 492a5417086416efc2ce9a71a8a19f808f15c795a0f05a23417e217d237e64c5.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-0ae26248d645bda1fa5a | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2929C1: revisar figura 38216fc8d963a3d572e57f610990444d24940a6eb28f7340d1d5560e26b1bce6.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-171bca286b2816fba622 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2956C1: revisar figura c06a984fc9927e53b656eab3b77a9c29c233cc7d88e883fec25d564e9f58084c.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-22b1201df3b44ad07b2f | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2983C1: revisar figura 0a073d9011b662e147024fdc59ef6a6ac92d832d9d07966ad771798530bcaddf.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-3fcadc00dfca24825267 | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R3010C2: revisar figura 577a1e7692628f22d1ee762a1505ba730462ce51e7974b600df5dd63f04be6a1.png; mapear aos registros LD.
REGRA_EM_IMAGEM | MAN-8a98df9606a1227627de | 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4!R2365C1: revisar figura 098238be17da849ccf17a0fbfb39a43286749d192d9c067d103347d03abbe2c9.png; mapear aos registros LD.
REGRA_SEM_MAPEAMENTO | OBS-FEL4-001 | Observação preliminar não cria vínculo obrigatório; validar e mapear IDs.
REGRA_SEM_MAPEAMENTO | OBS-FEL4-002 | Observação preliminar não cria vínculo obrigatório; validar e mapear IDs.
REGRA_SEM_MAPEAMENTO | OBS-FEL4-003 | Observação preliminar não cria vínculo obrigatório; validar e mapear IDs.
REGRA_SEM_MAPEAMENTO | OBS-FEL4-004 | Observação preliminar não cria vínculo obrigatório; validar e mapear IDs.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8ddb8231fe43834f4b6c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b94e01a0867b0a31b076 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1bc66bb0d7fd4ac9ead0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-35fa18d3b83a8aff712f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-00ba90e1a19f66345106 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2c9b4894238f451e3de5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3257dbd0a3f69f95a486 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-88188d0f3cf4a9bc42ea | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3f4d4e5b43e44a466265 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6f305c1d20d7005c7222 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-685da4767af446a43a65 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f441edf27de41a4bcd0d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4c92ae693e14d0360004 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-065b355d2a32f5fe8010 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-844146aaef810c96cf9e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3ce0adbfd5af5151a282 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c5ae64c14cc3b3acb8f1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b524e2f452774db6bacc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dbad206cf6ca5a9b23f8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bca14ce9746abab2f7ac | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-56392d711c4f3184fc87 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6378faf7c98ebdbca212 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-77a53989699f7ea92d58 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-98409433bf3044fd360c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-104b12aafbb8e42399ab | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-50aefb6aa7a9ebd97f9b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fb881c806eead704784b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-961bde6d2b206fa0b0e9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4aaef3cfeb1980d0b26d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2705b6f19a3d874dbb99 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3cf9381ea426bbcc904d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-37cf145b90acfc9e5951 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a46682a783ae0284c6e6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-36427678b04f3184ae37 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8fdb3a6dfbd1618f12eb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1040588650c37da197ed | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3f5c2c4edf3f8ef53836 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-aae8b7827e66d5f04f0f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7583564377d02159d941 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-15c6eebb5075ceda2bcd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a38eef7d621faffff83f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c4ee0ecb8e38b6f12371 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ae0fe9b4fda779f4b65b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2f74e20cb3704db96b25 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ab78dbc2ff236af3593c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-09d668dcf46a95a11515 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-57bd744fb12ee7dff865 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-04312955f65a8849d69a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-27750dda538538eba7d4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9939ad6cbc618509414d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c216f08633e6d0ba236e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b3c42b0e0dbbbba34491 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-518b74dbff79fbd8e9b3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-144b06337903fae77b48 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4abff598d3b96be910a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f4da47afca6cfe09e915 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6bafaaac13de2a5c932a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ea658631f6bcb19f7c14 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cdde55ecefd8f7482215 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e6efb5530e0ab3ea5217 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b7ebf248af3ec375563c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3a2967140fc7e5e0249f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6129eb2638a880f172a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-118358ff0fa6b8efc6f6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e70d29be73a5c5bece1b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-78c6ecd242ab63a0f913 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-aa3ed7425f006b826477 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1abd6eade7ca609d33e6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d01a522b1da4ae57d608 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8d1f780ba7436830fef6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7c356b551b44ceb081fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f07c6cc0363a213e879f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b5e947511ed29c516996 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a496f01a8f9e094ce51b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7987874569d2ff36b1d6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ed61b0644952177302e2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a6d9be58a8680c7b85b2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-15914c90181abbfbdf88 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-35e208b64dc434694f4e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d5b6d0ed9a369276d8e6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b06af028e7244604a21d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-df1a186d1e0318635cde | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9e3fce91368c3088cf5a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2896340c197e405d4d17 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7e11de2aa08962d6b10f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f826ed795964400d095f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0405591cf19e2141b7f1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-30ff2a04090fa859531c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eeaf37b06f307eb6e894 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-345caef82dadbbf9942e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-517352e2cfdfc71c1545 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c754cefb2b1f438e5c2d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-897996bef5fd11ff36d7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b85b09214b516bbd4e7f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9c2285ce95f126a0e7e7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-29b9cc18ddfb6ca6ad2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da69aa9101d8d5edb700 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7941f060c675b92a9176 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a8375189635222a331d8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-898f06ef708a7f6ecd11 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7ec7fc440d9500c4dbd5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6b3111d00c3465b8f3b3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1d1f9903cf9e6bded4a9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1801fcc809211c335630 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d25b17065cb9c9b76300 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-93e831196c8c1e71a110 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7ef23f61a962ac513a63 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-88dbb7a85d8c0892b157 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ed2f451a5080df4ab53a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-14855ab6b725bd3096e0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6602185e38553d06c853 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-501cc16559fb185e6143 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4c903771e72f3048b81a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-48727e37e9f8b6d8ecd6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9a77c157e948dcca2b69 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6b30299d06503641fbd9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-748e883dbc7aee9c9cfc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2eda2784815ac96a076f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-837059b11ea410f4e032 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3ec8e6bca5ab20dec3fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b3672be23a3885bc620a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8e08fd396d83791976f3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-28071793b256edf49064 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bac44e747b3001e949f2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d5084dd11f03688bb3b1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4aa99e2d1a3dcc14a3e7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bd6cba4a0dc528f08b1c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da0a6e814c3002b2fdba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-66b6b29786d63c992eda | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a3fa837cba3b2859076 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-efb611bd62ba9678152e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-323ef36d038ef13e8094 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-759eafc0ee0a0c0c1d93 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-63f19935929b30425273 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-36bdfaeb2923a523703c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2dd4cbc08ba11dc5cdb6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-40712435dce2a3e9b6fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-55c345a474a87abba661 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7abf0dcc419112d8fd2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-37f88ce637461bbc1e93 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5f0c45304c264f92bc25 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d2b223452b7a2395d846 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b8326f6716e56a2d6693 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-36de9ff4ea729cdb119a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2c888b1804ab60e19995 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a8017d0f041470820e15 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6e8fe099bd8689082ab9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d82bb6e6ed84677ac359 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5f95106590377534db30 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1256c2e7290298fbcd2c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-95c703b99e957dab104c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-45dcf0b43069510ced62 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-03308cbcccf1efa157f4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eeac79553d0d40e226d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e167402f439671c5c71c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-82cc8d6420ebcba8e07e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62661029b79b1cc412f9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-763fc28176cc828de558 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7532c500f2ab997bb490 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b904fdde16c0faaea93c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4693ac26e308597bf718 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b816f48b5f620c54be9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-90c39ac7c3da31b5cb3d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6267d788703e11f5b3a7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3067c3b3f740041c27e1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-34862aa94b9b8d361d8e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-610d8e859875d6c2d11b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c906c6b6e2320f3fb1b0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-afbcc356f414bd4ce387 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3e20ca7145ec14d94e83 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0e7ddd44b7d6971efa92 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b462f3e9f7b12c87d0d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b1e8dc0f0512c4a7cf9e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a79f1628794a1c501971 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3c8bf2a297de96bc682f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d73ed62244a54364b993 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7de54562362271a5c164 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d360ee2d8c89d7fd7b65 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-980f37b7fd6088c50e59 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ea762ebb424bba0bb86b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6f7c9e5f6e3c5afb6a7d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bce566c69d641565fe65 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-35be7131ae6dd418d940 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-30658fb29f8262416751 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-867367a175d5444faaef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9e36c679090650163da4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-607d1d1bb1c7ce57e198 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-caa481cffae2d7e971cb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b6586a071ec463bb572 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-87363698d593c92cd412 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dc8fdba56b2310bf7292 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-43d6a6e056e684d0cdf9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3f6ceeb9627ecbda94b0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9e7bab656fc74cee6bd8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-175ff5b0e775b7fdb7a5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8c46e7ce42a929720a19 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6a11fc9a78991f8eb3f3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b0b5b322bf86bff47914 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f4b9974dbca29e99b4e6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2bed74ae7bc0bd684a3f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0ae9f53a24a738eb20aa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7eed0c253b8ab6fe2af5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-be4fc57def1cec47aec2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da99d171cc54e0325766 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-43433ac6f63322a43f5e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dde528a3931ab78e4a27 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b40fc55f7876d15e5c7c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-68876505bd6e7a4c73ff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4669879e59680a26512e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d9d0f060bfd3cf147c3c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a730f4199526a46d8e6c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-071f5d2f44b1b1b7809f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2160c4aba046d6681cc5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e33dfa8efad90f8cf88d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e254cf5a45dec0989137 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b4adffa71f4c150cd0a2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-91f1ad0f2ce1d308bb6a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-24dce026a54ec2f56717 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-857c2f48aa43cdd6c99f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-058db2b5794bade60356 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2b4e8c789d328aa8a632 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dfbe2955da367a5d7d6c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a5eaf795d47cc0a7cadd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da9f4ec38cd7695f1cbe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c8a83d98b158173c74dd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0ff696c67f4a784e83ae | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bc226f07f9154fb5aa19 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e115db0d1ecf47f652e8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-653739b504ca86c9ee27 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bbb54f222fce5bada9ff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-448a2f75033264e1e317 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dcfd4dcf118b4b32bc04 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a4b551e5926322b02d6e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-897ecd353f931be07c87 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e1f0cfdad9adeed6e726 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5c5c76d2f6cd7cc80d4e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-936da288246e2d223dd1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-53ac08399ec2f8a30b6c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-95e87e95247be18b60fa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fc17bf47f927912075dd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a6a64f7d5a8643632616 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4d133bcbf3a2ebaaa668 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-218309767b95b2c3d5de | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4abc99d94ffead7b22cf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ed134c267dcbe667d138 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-af402511656ef4a8f97d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-04b57a72db5289fe46aa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e2f94c555d74358fbd00 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0541671ca80deb9ceb18 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c8440bb10a03d4ddb976 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-033fb048145736428efb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-db31ac7a9f941a295384 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e95562bc5eab95fce7eb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7f90e8a15233ac4baff4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-64171c4e7d43c25c0c67 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd70c82beacf6a8262ee | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5eab511f4617af153681 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-484bcd0daeda98ab772e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e7da3f52985e69b24005 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7a7c5c03d8c32391413e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9673d9d955b58ae2b8ef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-59dc7c0538618b9a6e16 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-131c1cf66c005e3eb3e3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b7428a926d2a0db227ef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3ac4889d9a44d896d267 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5c52fcbcf96a6f0c7e0b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0e144faf83199342d208 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a94bed5063fd116f0832 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f32750ac6adf7a4e0429 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4183e8d98740503a1448 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c1f645c54ca4e30350af | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da4e755fce237d95a72c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9d05149fb359c11975bd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c385f57b7b13907b3a52 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2c309cf047ef4bf5c17f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1ea2b5663ca2839b0ddf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-230433acfa9cf2b546ca | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4a3f0b4b934d4593d85d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-12dab1231c9b56fd8014 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c96d64aa6d7a91c3352e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c64da732a33bb83064fe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a0d35d1005fda252d506 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1e80435c23e00ecfe198 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d70220e3e9747bf2d305 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-938b6ad14eb129e9f955 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b73922713f4970e04310 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62e33c102dcb8a9199b2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c164323bc49e29fdeed6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b2492899b80e02cffa5d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9d0d722201a455640490 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-65e661e070a638a97277 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3612371666e08d893b33 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fc739cdd40f21f5b76d2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-58cd0efbc1ce55acbb4f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8418e1fd6060d50a670f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-04957ba7ee527e44ec40 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ee1ec7e5199a4ed40fe6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8be8a924f6987b191b78 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9012b7dabe4795e71ea5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-00fdb9326b0f497d746d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-def57675517f613855a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b5b87d957be6ae781cb5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-713d9392a051ea8d1d8c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fbe37f1185ec6ec62c9c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c4f502abf1db6f6094d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f20f8a20e7e8f8ed9bce | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-554e3e88108697850a2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0be3079acb51cd2bd7b4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f1f72625c9cc8e1c0444 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-de668e1dc8092ad8884e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a77653e799d16556d14d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ecf288f0f96f25a6bff3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5d4d6b04cedd63646e68 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-96d922c6923ccb019293 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d15b24b30c3c960b3ed7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cc3c31ceef096c61cf39 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0d0b4db29abed69a7e2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b99660a5326328a4533f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6cf7e0ca0e042fbad7bc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a2bd8b64a5377e59e87f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f37391a7ea0f02895a2f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-99abe093ee78e3650aa1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d1f116b4fb26ae14c121 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2ddd30792e9c55e52a6d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1feacef268cd125505bf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-179dcb6ce10a8c3ec634 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-66746c95a0450bf01e7a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b772bcdf5b7a362f399 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-980e74ce7e5a629e1e69 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f50b8613e58bea394b17 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f544955690ccf117b746 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f31c230365d7f86c2b90 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d4db8a04899e0faa691b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fb96abba71b708a0e77c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8c36c207790f07805d3f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-687607011bfbb27aed14 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-43ff558abbec48946755 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-516d1d64b271c34315fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9cde06de0a786eea80c2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cbaa97df3f88c05bdc80 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-989d73ea37132f1102fd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fddd21b003cf1cc00668 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a851d99d8988c68229b6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a1b565d8c196c9563297 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b42c6bd3431f03b2de5e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5579da9b592e8a5fe5ad | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c26d5b3bf3feb0a83ec2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f046a999af0a9646093b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a4a5763e9e954c498345 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-351346f6f129c8355551 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-84e37b5eaa2628d4de42 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6e6c09e0691dd2a32f47 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b081d714b0a42d185e38 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-52fae73377e101b43e91 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d2d59701f337f988caf0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-046a38cbffbf437b1a4a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8ae01b927220aee1d113 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3200476a6ad5e8476347 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-05a79942ee1fe93b8cd4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3c0df986db391b301ded | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d0d03df19b42bbe3ec9a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-139c36b4fc2359546ed6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a6bff476189519a9723 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b5dc8acd0ebd3d6279e3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7ac1c5c87d6f4e535393 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-aea02ec9c1ef3f1ba54a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1b10dfbe472ddbc5f2d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-893c06e3e92466b87b39 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-09e2bd60ddf74231406c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9982053425ea5119e25d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6003ce55413650221152 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-82527cd75f26fedf40c7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e01ca7eeb0ecd93ab6e5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1d5dffb60c594ed8a717 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a62e26c491e7723135e0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b94f3a86486b8492fdfa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f83a0c5949433758464c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff6dcf3ebdea400d0f2b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-09ac0406e30dfa4c72c1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f034fce6eedc9732270f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-518d420d6a40f3131a6b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-db787ed3fef44e5d6a1a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-411a996db8f44c2425ff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1fc82ca50e9b1fd35e4c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8208a29183c7886cf83d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-58a0b3e6ce595a491d53 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62b26b7ab464865715d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d35d0541e15ad2399453 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8be9edaa1cd7ac79817a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bf548553c042b3a7e2d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c9d5d716a8501ac68c34 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-032b5076f0867179cc25 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-22d5a5b8b5f2bc6a8ea2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2dd2310cd794972eb0c6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0ea5da181ca5eca70ef6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4831be5bb63fa17ae936 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-115381ac7260007324ef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dc6f7132d256287cfdba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-05247d62c7592b835104 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b9f34239c19e95a0bcd0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0c80002cd19b65a068bb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-451b0072e4cc5d870792 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-37caa93e8a2f46581db8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6b7116353f4fca0f8740 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c12f192b77595ea3c980 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c0cbdd7e969593270d43 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eff3a97b2e4c59fc10da | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-901eef5407a601e207f6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b9b31c0dc8fa6adbf985 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-93a4b716dc15eee11702 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c6a84eb89bc2d19d8434 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9193a756297c8dd4b385 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e029f144ffe6e3338bbd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7e231dbcbb1a7da0d695 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9f8f65feaceb31c42f2c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1c20288c9a4e52f84562 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9797d02fccbe953581b9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-69adba854bf4bbc42afe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c2e32d3364ff6c68993b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9b4bdafcf027309b3d7e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e51cb317b98148844e60 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-76b21a1fbd28499f4c08 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-946eb2295b63558ecfb0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-89e9f0a53d9e5c0ec9ef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8ccbdcfbd6293b7f9bd0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-32efd206b3ed05d848a3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-48c77529dc1eba2d65da | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-38ae534215f460528bfe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1348a1acee85ee04f3dc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-df0c7232bd3c16c30df0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-324c81842bc01b04102c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-901377ea09ce8b80e716 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4bf691c1975307a2c74e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7e2913a6bdb508a56675 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-44166cbbf1b7473e9cfe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-24a0cb7b5928a982a32b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f17c366f4ef75e8a57de | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-75469a6e49a4d14a260b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-975c0a16a86a5ff474d1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fc1dba060c968c03abf9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ab7630d41eda10e26c4c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-852a9be27267212f1ae0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-19be3c2444f48969ad7f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b6c6ccb247bd0606a7e7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ddb5b6ba132b3b5e6911 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1516810c2bf28f031e65 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-94168e5fbe4ba102f293 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8701a234b8adf1fd2f5e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4916472a380d779a3606 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ef9626736b691e661c33 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-199b70be1b59acd1126f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4043154e14a1648de64a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4f4b97d35e2a5d257905 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9a98223ddc15ed17e7b3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-28944d59340943218349 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a1ac019a355c0281dec1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b599f8f24aea349e0ebb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62991c8471514ceb4c8b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-98fa15ec96376142de0b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-28db63819123c6521da1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ca800d4c5a6a30af48c5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-db9635e147631784719b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3b06e73a28b9f37742f2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b9402016d68074c214a2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2b15b7cdb5a110329be4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-68926d1e16cd4e0fe704 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62d8d4a2a8cef13c88ed | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-31de3b255d6451578007 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8819292dab8c584ddf75 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-18878f8e5619e1787dac | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3752065f2f14877337c7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0eea7d1231a217838abd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f3223e07bbad393b2c7c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e1097843d2af5073a033 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a00fcd64e29bbd78d326 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3acc5f10270100fe2872 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-32d32470aabaedef12b7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-57bdee9c98d93650832f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bfcf6eaa9e0c27d947e8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6ea1fbedef96923ce492 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a4799647a31243d7a715 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-407a510e72f893860019 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-868b2684c412dea8a7b4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-11db632fe3dc244a94b1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1343ba78de0c469f552e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e5ab12dcae04902dc658 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ed9245b69d1d3b520720 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9ff4f6674ab78782a470 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd6c556eb197ec3ec090 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eec5da743d88448de971 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-569f30acfd7fbb74aa67 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4c4f33e7b2944214b632 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a4b108c73c1873747e80 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b686f4045f401859e17a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d7ff9d2bf1ed512841a1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7f5b095f0b469137527c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7189f620cfa5f63adcf2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a2c5c0430c18e694a324 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-40d7e18fcfb9f2263eb1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-77b66d5d08385c47a2f0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f0e9e76816ec91178ddd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7f8e844bcb838f792253 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-470982ef4aed66291e6a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fb0a0052d00898883f0e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-905cad9ce0268af0a911 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-465db68ffc149f29b5eb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c105b4daa47afb3b27f7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-37f2e7ffc28936eaf0c9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-63c29ed913119778599e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fd6355bf410ba4b155b5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8a67593d502cfe32914a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a89052fe4f6962e83a7f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f18213dbbbefcb20fb80 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fccf87d9efc9e0a4d511 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-039042c88d6dd43252ac | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bf147beef82988a86e2b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4a2730e7982f4f7930ec | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4e0fd24f17e138f09120 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-54cea702f95275c05521 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-46f7afc088c4122933a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d037e2a966d428e34e9f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b982ac33c23629d4a20c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-901e68c80403c25c275c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eeb1c3d5daff3f1b6ba1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fc06f1e39929511cc3c5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9d60c7b06463a9b5926a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ceb1ac151be2219e281b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0e2e3f6232c9d8a6726b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c540da7fc0ac99f3a8ba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e8d59b23c5a4f66c33f4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f44f04cec82f74d654b5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5f9120a6550adf009133 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0326cc6fac3fa3345f55 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9303a70cb9ad667ac754 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-659a3e18709da903458c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-210dd7e87295b497b44e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-db7fde9e3e63aaa64960 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-62c84ccd09ed01263dd9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-31129017c99ae40410ed | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b7500961c0d3bfee5d64 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b59a4e01ab5084d3fbf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-76a6901ca8832dea7eef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-76c292b2df4d787be363 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f1f594a3bffb51090736 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9229592be1c977e0e9c6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-918d1cbdaf0a760899b6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d467855d10f4ebf60a8d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d63edab1671853d33cc6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-11d501271f784480c367 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e74bdf3bf714b5a2557d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b8571471fa75f059e6f4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-45a5800b09bc4a0e113f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-575e2c998a6b16c037ae | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ec98035bac7c99b01bf9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-798a5f8c5a9ab8639bc3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a177a4977b719aad7cc7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6ab69a15fcc44db0ea58 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6b1a1aa566abc868e238 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6ffb2a479012fa33faf8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ef4d2ed1fd96c8612233 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-965faea910310368b923 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d8aa64b6cf7f7f3bcc3e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c5cd60558dc526abf3d0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ace2bc7cc5dc6cf4049e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4be30c49664353ffbf9b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-69273dac9ae21953307f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f295510bcfb8312aff5b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-74227f7990cfdce9294a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-71865ee7d647959416a5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9a43321f5073a122fe05 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b8d8327662b33a2f15ab | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d138980ea38c4bafe47e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-69d38bb391f992339882 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-45a5c8a9b5381998926f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c703e81c32abe7ee55c4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e8662d7d11dc35fbdb53 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4ecce6b43320e647e808 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c18a53923c64b76b8ba0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a1d960ed8d62e30a580 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-618715ffefe3e8e1e0c2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0f62949b5954b8dd459b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5500aa71c5803840b293 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2091eb826f0844ab4b5f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d93fb9a4b62a058b2dae | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9e7c17572943ddd8b8c5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7ea16a63e5f082b7beb6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ed73e08a597e07acbf90 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-39a8232423bd95a6cad0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7ea46b3eaa8b3a5f6e87 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ad6613748f13ff538451 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-91f4a6484cbbf687cb39 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-99a8468cecf4b53bdb2b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8d5d2f8054e7d4fe7bf1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-54bcbf97e83cc7c1c7e8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f8579f7ed213c8ec6e9c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-96ce51fd31bbdc340d72 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-092f5a711ecebdceae75 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d03d65ed331c4bc644ab | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-360f657775d6b50ffc36 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5f0dad16d6cd83dc5599 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0b6c53e31818134e20bb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9391f2c35e75eecca4ee | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b336f2f4da336d146b5f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e9c9c6ef8431ce9ebccc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-baec9dcc996f2cd596bb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c1fc9e8336ef9e0a7f2c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff6fd8d02e2cb02d418c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a9a950ec9272446e2948 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9e9220e20cd7e66d08fb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a02b12c12883e0eb2ef5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b1935bc90a773cdedd96 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-63f56165c7d2cabe4cc2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7e322f9d7258a13011a8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5c94f3f123d741578115 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-454173fa9011dff3ed40 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f8c0c17aa84ac7ae3a28 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-aab1ceea9eb9087ce4b7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e8c43456c1859953db92 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9b588b279b820d8f42d9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-37ef8d559fa4fff208b3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7cbe89b20479f484da71 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2650c0c7dda8785c9189 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-47f250d98066fc672374 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-96bbef21f3c2d36d350d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4e599e9f96bd79e9dc0b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd43e052ae7fb2552189 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-204f56b49fb9e852052f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eda7bc4344342755ec34 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-063035a8c7963bb7a73f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fd0994bb3ea2311e52d5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd41e983cc5519c562ed | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-01297bfa6942e274b02b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-634e485c9b4fc457deda | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1345a460fff6f19d4ce0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5af74092511ac5d5c0e6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f50af9aafb1e56131669 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-08eed6257e1082a44a6f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-28dc84ab802858ffd9a5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-95888b7cd8c66625cabc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f734e62368c4f6404c74 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b33ba621f170f2192c6c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-907eaf1e548f8e91642a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a477410a0214aed5688f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eff1069c4ea1455ad11f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-02340d4169637d1e8a84 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5d2bf92412ea1a8cc592 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-028b452784532f8353d7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-804ad79309394d2ff6fb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9f7ee84ea776fb33e98f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1a79995f9182354d2b1a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-96544756bbb55f6885f5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bd686e42f685633d88aa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8b9ea9f1b78d0f067759 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d5a83e7a98833c094944 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0acc13dc70f712822d61 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-76761115e6542a1fc59c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8859733e35470e7aa9ee | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-afae05ebba120da882c5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-25517dca4f7f271944a1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bd13c694fe8b20a4999b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-192a63ef2dbbc6c11126 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-88909872a355f0a9797c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-011747ee4e6dcb8f006d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8a701c3ef8338ba754f6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-469ac9b5c02854293421 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c563295993513bb13fa2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff392209f078db984909 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bafd6b8fe5f2600f14fb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3c83f51ff02ad7887630 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b762ccce8286b8941ebf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f4e4d78f04d03897d8ff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-17c855424c8bcc15cf06 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-980621bc6811abba4ea9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6dc99034d8ace7c48146 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6734f81191f5c73ee840 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-12fdce14ba1ae51267c6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f73f1ed27ed408d4ae7b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-92b756ea778658e3db85 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-714306d3b27af6909a4e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0c0bbd6047c20a777cd7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d708b99b3a43a89ff612 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-39cc0231aa506059dbaf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-afdc6048b1dd8c622da7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e20f3b20926e9fe9d89b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7586eedbf4a013f839ff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d239e54b2ceb722418b9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3eaab2f567fe1d2cf0db | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-29d37f19e15368d48b9c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a94dc6d69ce14d6f0936 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-998ced31a0360b1e1af5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c6a0ea8a634e6d93d501 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5bf336db5a926c8e3693 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f6761eb44699d31532dc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-54e383f5f69f118911d2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1a715cf612e4d511c9af | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d3606a35313a125748d9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5d1d32877fee07f09c8b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-100bf949b0577a644a76 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-215a907a1b286564ae70 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e9c21787e0d3d8723f61 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8550cef2d5a308ee4166 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ac5e9d768ca7c5f81684 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-faafb5c4305b6fc5955a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0c1b5728a614e53aec3a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b2b0c43da2141cbab5fb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-578f471ab96b9c146ceb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0137b85eb07d83833268 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1a8ccac9c5f2ca784637 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd0ac165bcdcff10d821 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-70a865f563a2843db95e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-03a78fb70ae57ad255fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f83652696021abe52835 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-be668b9524beea563930 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dff4b7dae90ab7ce1c9e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-978ad4557605c9fe5568 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9f5a2a5270c908783a93 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6d44545dd89186017169 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-812c0ff556e1e8dcdd54 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-58a75084861140afe166 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1c4b51939bd29b467bb3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5edbc1c32806a4672364 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-178c9e48960f843de01c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6edde6beb7763151b4e0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-625128c2988dcddc6c6b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b3b0b2b85dc7828a21bc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9950cdbc853740e4818c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3fe3beffd8ed33b6e49a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6845656a4a9394a901e4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3e482ba739af7c5378ec | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a8036d5da21dd62bc147 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff622119781dbf6215fa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff0864aaaafa3329e4cd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8ef632d68da52cf52b2d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6b84b659c960c75d965b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b311c27c6b81ce3e608c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-398631c6a4f5455612fb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fc58bed246a1b8a9b6e5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dbb9943c73da58512791 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f2d8f555b6d27a79fff6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f1a1f83fa8c5f5cfcf58 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9d604a6960075b77de2d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7706ac5a48a2937bdbda | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-18912157c4aa9c7d6c5c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fdff7a44500c8ac08ccd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3d0c2956ee09329f9434 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-66a487820f422d41f981 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fdb27bb9e2f72990e292 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a4a0b5fc03e1a69fb256 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-816a1f97ef011c13eee9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bce9a775fce676fcf61a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cfdd9b27f62387a86770 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ec18d0c4bad2b2ea5b20 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-73286aab1deb3141c86a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-32a8464263b303fa1b1c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-58d1918cf4b50dfb29ef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-eb908a13328e03ad3cf5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-288dbaf0428afb60d806 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2296927f96a4459a2976 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b000b1b68b2d758bfa73 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-401c2868dffb672c89e3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-63b4a0423b2695d70419 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-018ea4736266308f5c68 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2a36c46cd09023086dcd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cee1335d8df95d919e7f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f1ae5dabc15cfe25f941 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-87508284254758037e90 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3c17a171c789166c70c2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-87c6355c3a7de44717e9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ae506da3dd83141b340d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f1547f2edae7841fff9a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b990efa80956541b21b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2e64c2ce125f9b5253fd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d7da38fdbd6fb100018b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b1a57284757b6926e990 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-12bc62de7a0ce2af4662 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c67aa031462f36fb2f12 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7a544731ca5798e279a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a1483991e6325dbf2235 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7c5c45ba103ac13e385b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7319a32f76d27d47a90c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c2272429676ed6a4dd2c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f654a54f0dfd4becc958 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-14a9f3d3417a29f9fb4f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7c9ee32f3e83bfb766ba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fb3fd8a1ed3f09ab0c09 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-29082e4a276806090fe4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-85b911b83fa7b89c408b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7b023d9cc94e5f34a784 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3c4ed47f0124bccd8d7d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c023bfc40fdcda5ed937 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-580962495353edd18a16 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b667f995dc0bcf64847b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5647064b1a61c3264fb8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9a4e46d833854a075b62 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cd975d96c417f344ac42 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2f0837c88d7783eec836 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1814bca6c2770f788ca1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6f4b806753929c18a7a4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cff5aba416b996ad052b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-26a03dab37fe3598ef73 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-87ee43137cac8b91d50a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-87e47d7200bc669655dc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2b9549b157914c2a01a3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-791abfcdddb063d3319d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b8613f3f1c97230ab3b5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-40cdd87e732a5ab47d04 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cfba67b61c8c1de0ce7c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a5d2527abe350c3f458b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-169e2afb08eafbbfb9c5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f5b9ad32a6fc007b4c70 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0db79c5ee8743609eb02 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ecbeb2bcbaacd57d0110 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2c22548c18fe5924bcd6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bf5e73baa0c82c49d8d3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-df3e9f2541d8226f582e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ef47a4cbfe52067cb39f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-48593235eaa199577780 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c126a4a10c076eb0526e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ff9633af92aedb09b407 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b64d5a6d0cc41263ad8f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-82b43fd3f8009c543e8b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-206f65b376db9bc88caa | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a1d51d2b41092c158f5f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-466f601d064ec5c9b5f5 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b39b91b49fc77daa9750 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9cbddc226b648fee66b6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a443cba0f861c8e56c67 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bd90c0e2c8a27b05feb4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1e760202d151404ba3eb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a3dc1755107a69df6f2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fd681211db10e52e1d92 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-a7e6b154205b7d2ccf3d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a48e5f5b1f3208a3452 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d4beccfae76b76214ab1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2dc3bcba6841c9cd86bb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-de5ab6823460b9fa024e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-41ad1f751920f1b4ac81 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7d9332bd2253eb4372fc | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-81d55ba7346ad891dbf4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f7761a4951f0bee7a95b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-171d0a6b895e4db04b2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5467b99829eb6a2e22c2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-26de81d4a1d6bb9910ec | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-30872742ca1abde5cf9f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7860ca7eaacf281f1305 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-17506387d9c6e3a4515b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4903f0631b36b5bccc0d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-295f4694fc624c556804 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0d2b361aaafba06f108f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ef9ad411d99bdac85392 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-dd81680d1a9160e165ab | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-564ebdc029369f8da50f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ef7ee515ae45c60945bd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c4811b3ea12ba1d4e1ac | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-759ddc63cf94e329101b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-35883d2c3157d003c886 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-607c5a05e8c116e77dcd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c2146eef39c4e58c382e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0c9648daa9ef781c9805 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3f408b8082ca265f2cf8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2df82fe13b0aa15de9ae | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-23029b9647e9a68350c9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3b493588b5502306d1c6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5b1b24579e763bbe3e25 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f225468d223e122f71ba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ca7622632e639bf2ec3d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-810084eee13278d2eb13 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-fb28ccdd16a91a4c4af4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c6fc7b9ad264535ebdea | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-69ed3c47e292f6454d00 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-22138cc788abb6d9bf37 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2d8e77ee33f4d87727a9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8cd7fa5cf7dd944f0aba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e30aa6973926ad502bef | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c9b04fb51fe41da2bd62 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7074152d3e10de848b2e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0f729c832b5bb8d7984a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-04849e5abc88bf921727 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-638ebd67760abfee687c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-917487f98b79584f8333 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-89c8ddc16b62e2d2eafe | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-98d4c9c36b96110ecdd3 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9a31ca3d5cbee7bdd581 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-09a96485577e6ff62c27 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-716cd1b5c895faa3cb6a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-58c482347ee902321f09 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-02f4f012335ec9f499a0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-bb9bfeb08ef2f9580c84 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ec76d5952e57b83cd6f2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-190b10f707e842090402 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-528c0d97186f2b0a8130 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ae146ffd6a16c632a0cf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7a7b28accc44ab7539ec | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-44c1b2020b24d290f983 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-623ad2c20bd3faaf942f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8ab3b3e51a51c0074160 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-958a6ceae0a16ea1cd2c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5a97ddfc596a27a706ba | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f8b76d47c30b35567f1e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-cfa0eaac7de2a94a3d98 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-04be865534a5e74f62e0 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-847e32f49afb371e433c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c3ddc5b0dc79f8625fa8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-da8ce99f5ea2619b85cb | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-df2fad415b02b54b91cd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d174cc046bb43cc93f3c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-18f559d817ade7facce7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5ab2776b081ea09b8139 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-0b401b539b223cba4a16 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1c0dfbeecfec09a16ba2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2a0aa727c1b2e12102ea | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ba579ec4e4b10cb9075a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-701d296ed11a8230db34 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-218366ff69865b590b9d | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-1729d5b5c0ba21f7d842 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-18385fae3f0b84a1fac4 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b7d15798dc206cdf135e | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9b841301c08e7ef298be | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6482d7d4da42770c2b8a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-6cb28b59aae43d6666f1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-de9b33d52b5772716096 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-7f5e7ef60f2822ad5a2b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8b01fed3c90ab5e366bf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-32dd468b977becbbee5c | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-14084f4c2799440c28a7 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b177fb668a7fc8e9afff | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-450856d85d24b4de5ed6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-3e7bc8a111d12f885eca | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f6c8e0c1e0dd787f5c52 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2f763f5e8516e8908069 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-303d8e9a1d37c88325e9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-c4d58bf90934b30166e9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5b93e7ad47eb3b2412f9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-4eb25d196be2d8b13eae | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-13e321cd0c6fd1eba9d8 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-ebfc02b3ce691bf74494 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-956c22938af83bece12a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-e0690605334c93c8a6ec | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d7c1773c3ce7126b92d6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-f337ef36d8191c9d9bcd | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-96b5a38432eeb89cafc6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-9f932be8562afc857f9a | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-201914771ba52405d0b6 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-25df9298e557567ec2a1 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-42f33e7f6252bcd12a5b | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-b5319380e546d0bef905 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-50724abf478788334fb9 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-8092f7922932f37b0a18 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-be43732e98b184c4d18f | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-5fe625e3195c90867017 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-d48415646281c9dd8dbf | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
DURACAO_PENDENTE | ATV-2872413e7986053decb2 | Definir prazo do cliente ou capacidade das funções no JSON.
IDENTIFICACAO_PROJETO | LD | Confirmar que BL1120-0011_R03 corresponde ao Forno III; o arquivo não contém identificação inequívoca.
SEM_NIVELAMENTO | motor | Durações consideram funções paralelas por atividade. Não há nivelamento global de recursos nem calendário/data-base.

## Auditoria_HH
registro_id | origem | tipo | funcao | hh_original | hh_planejada | hh_esperada | diferenca | codigo_ld | nome | wbs_id | eap_original | quantidade | unidade | a1_equivalente | identidade_semantica | originais | cache
REG-1ebad749e030f6feaf21 | LD!508 | auxiliar | Gerente | 108 | 108 | 108 | 0 | AD | Gerenciamento do Projeto | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Gerenciamento do Projeto"] | [null, "AD", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", "=IF(F508=\"A4\",E508/8,IF(F508=\"A3\",E508/4,IF(F508=\"A2\",E508/2,IF(F508=\"A1\",E508,IF(F508=\"A0\",E508*2,IF(F508=\"HH\",\"\",\"\"))))))", "=0.5*136+40", null, null, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R508/G508,\"\")", "=IFERROR(IF(F508=\"HH\",SUM(H508:P508),SUM(H508:P508)*G508),\"\")", null, null, "=IFERROR(V508/G508,\"\")", "=IFERROR(IF(F508=\"HH\",SUM(H508:P508),SUM(H508:P508)*G508*T508),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Gerenciamento do Projeto", null, "HH", null, 108, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 108, null, null, null, 108, null]
REG-996d5cf84a875c87d305 | LD!509 | auxiliar | PSênior | 592.25 | 592.25 | 592.25 | 0 | AD | Doc Control | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Doc Control"] | [null, "AD", null, "Doc Control", null, "HH", "=IF(F509=\"A4\",E509/8,IF(F509=\"A3\",E509/4,IF(F509=\"A2\",E509/2,IF(F509=\"A1\",E509,IF(F509=\"A0\",E509*2,IF(F509=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, "=G5", null, null, null, "=IFERROR(R509/G509,\"\")", "=IFERROR(IF(F509=\"HH\",SUM(H509:P509),SUM(H509:P509)*G509),\"\")", null, null, "=IFERROR(V509/G509,\"\")", "=IFERROR(IF(F509=\"HH\",SUM(H509:P509),SUM(H509:P509)*G509*T509),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Doc Control", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 592.25, null, null, null, null, 592.25, null, null, null, 592.25, null]
REG-2a47c478c736042c473e | LD!512 | auxiliar | EPleno | 204 | 204 | 204 | 0 | AD | Planejamento | WBS-3006ad8b97813a2d1548 |  |  | HH |  | ["3.1", "AD", null, "Planejamento"] | [null, "AD", null, "Planejamento", null, "HH", "=IF(F512=\"A4\",E512/8,IF(F512=\"A3\",E512/4,IF(F512=\"A2\",E512/2,IF(F512=\"A1\",E512,IF(F512=\"A0\",E512*2,IF(F512=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, "=1.5*136", null, null, null, null, null, "=IFERROR(R512/G512,\"\")", "=IFERROR(IF(F512=\"HH\",SUM(H512:P512),SUM(H512:P512)*G512),\"\")", null, null, "=IFERROR(V512/G512,\"\")", "=IFERROR(IF(F512=\"HH\",SUM(H512:P512),SUM(H512:P512)*G512*T512),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Planejamento", null, "HH", null, null, null, null, 204, null, null, null, null, null, null, 204, null, null, null, 204, null]
REG-7d53c235bbc30ac91aae | LD!519 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", "=IF(F519=\"A4\",E519/8,IF(F519=\"A3\",E519/4,IF(F519=\"A2\",E519/2,IF(F519=\"A1\",E519,IF(F519=\"A0\",E519*2,IF(F519=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519),\"\")", null, null, "=IFERROR(V519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519*T519),\"\")", "=R519/SUM(R519:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007733952049497294]
REG-7d53c235bbc30ac91aae | LD!519 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", "=IF(F519=\"A4\",E519/8,IF(F519=\"A3\",E519/4,IF(F519=\"A2\",E519/2,IF(F519=\"A1\",E519,IF(F519=\"A0\",E519*2,IF(F519=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519),\"\")", null, null, "=IFERROR(V519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519*T519),\"\")", "=R519/SUM(R519:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007733952049497294]
REG-7d53c235bbc30ac91aae | LD!519 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", "=IF(F519=\"A4\",E519/8,IF(F519=\"A3\",E519/4,IF(F519=\"A2\",E519/2,IF(F519=\"A1\",E519,IF(F519=\"A0\",E519*2,IF(F519=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519),\"\")", null, null, "=IFERROR(V519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519*T519),\"\")", "=R519/SUM(R519:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007733952049497294]
REG-7d53c235bbc30ac91aae | LD!519 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", "=IF(F519=\"A4\",E519/8,IF(F519=\"A3\",E519/4,IF(F519=\"A2\",E519/2,IF(F519=\"A1\",E519,IF(F519=\"A0\",E519*2,IF(F519=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519),\"\")", null, null, "=IFERROR(V519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519*T519),\"\")", "=R519/SUM(R519:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007733952049497294]
REG-7d53c235bbc30ac91aae | LD!519 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", "=IF(F519=\"A4\",E519/8,IF(F519=\"A3\",E519/4,IF(F519=\"A2\",E519/2,IF(F519=\"A1\",E519,IF(F519=\"A0\",E519*2,IF(F519=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519),\"\")", null, null, "=IFERROR(V519/G519,\"\")", "=IFERROR(IF(F519=\"HH\",SUM(H519:P519),SUM(H519:P519)*G519*T519),\"\")", "=R519/SUM(R519:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007733952049497294]
REG-a029a62692262b6c33cd | LD!520 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala Elétrica - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", "=IF(F520=\"A4\",E520/8,IF(F520=\"A3\",E520/4,IF(F520=\"A2\",E520/2,IF(F520=\"A1\",E520,IF(F520=\"A0\",E520*2,IF(F520=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520),\"\")", null, null, "=IFERROR(V520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520*T520),\"\")", "=R520/SUM(R520:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007739938080495357]
REG-a029a62692262b6c33cd | LD!520 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala Elétrica - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", "=IF(F520=\"A4\",E520/8,IF(F520=\"A3\",E520/4,IF(F520=\"A2\",E520/2,IF(F520=\"A1\",E520,IF(F520=\"A0\",E520*2,IF(F520=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520),\"\")", null, null, "=IFERROR(V520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520*T520),\"\")", "=R520/SUM(R520:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007739938080495357]
REG-a029a62692262b6c33cd | LD!520 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala Elétrica - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", "=IF(F520=\"A4\",E520/8,IF(F520=\"A3\",E520/4,IF(F520=\"A2\",E520/2,IF(F520=\"A1\",E520,IF(F520=\"A0\",E520*2,IF(F520=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520),\"\")", null, null, "=IFERROR(V520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520*T520),\"\")", "=R520/SUM(R520:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007739938080495357]
REG-a029a62692262b6c33cd | LD!520 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala Elétrica - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", "=IF(F520=\"A4\",E520/8,IF(F520=\"A3\",E520/4,IF(F520=\"A2\",E520/2,IF(F520=\"A1\",E520,IF(F520=\"A0\",E520*2,IF(F520=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520),\"\")", null, null, "=IFERROR(V520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520*T520),\"\")", "=R520/SUM(R520:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007739938080495357]
REG-a029a62692262b6c33cd | LD!520 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala Elétrica - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", "=IF(F520=\"A4\",E520/8,IF(F520=\"A3\",E520/4,IF(F520=\"A2\",E520/2,IF(F520=\"A1\",E520,IF(F520=\"A0\",E520*2,IF(F520=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520),\"\")", null, null, "=IFERROR(V520/G520,\"\")", "=IFERROR(IF(F520=\"HH\",SUM(H520:P520),SUM(H520:P520)*G520*T520),\"\")", "=R520/SUM(R520:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007739938080495357]
REG-46dbde3014286ed4d202 | LD!521 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", "=IF(F521=\"A4\",E521/8,IF(F521=\"A3\",E521/4,IF(F521=\"A2\",E521/2,IF(F521=\"A1\",E521,IF(F521=\"A0\",E521*2,IF(F521=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521),\"\")", null, null, "=IFERROR(V521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521*T521),\"\")", "=R521/SUM(R521:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000774593338497289]
REG-46dbde3014286ed4d202 | LD!521 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", "=IF(F521=\"A4\",E521/8,IF(F521=\"A3\",E521/4,IF(F521=\"A2\",E521/2,IF(F521=\"A1\",E521,IF(F521=\"A0\",E521*2,IF(F521=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521),\"\")", null, null, "=IFERROR(V521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521*T521),\"\")", "=R521/SUM(R521:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000774593338497289]
REG-46dbde3014286ed4d202 | LD!521 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Reforma Vestiário - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", "=IF(F521=\"A4\",E521/8,IF(F521=\"A3\",E521/4,IF(F521=\"A2\",E521/2,IF(F521=\"A1\",E521,IF(F521=\"A0\",E521*2,IF(F521=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521),\"\")", null, null, "=IFERROR(V521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521*T521),\"\")", "=R521/SUM(R521:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000774593338497289]
REG-46dbde3014286ed4d202 | LD!521 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Reforma Vestiário - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", "=IF(F521=\"A4\",E521/8,IF(F521=\"A3\",E521/4,IF(F521=\"A2\",E521/2,IF(F521=\"A1\",E521,IF(F521=\"A0\",E521*2,IF(F521=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521),\"\")", null, null, "=IFERROR(V521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521*T521),\"\")", "=R521/SUM(R521:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000774593338497289]
REG-46dbde3014286ed4d202 | LD!521 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", "=IF(F521=\"A4\",E521/8,IF(F521=\"A3\",E521/4,IF(F521=\"A2\",E521/2,IF(F521=\"A1\",E521,IF(F521=\"A0\",E521*2,IF(F521=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521),\"\")", null, null, "=IFERROR(V521/G521,\"\")", "=IFERROR(IF(F521=\"HH\",SUM(H521:P521),SUM(H521:P521)*G521*T521),\"\")", "=R521/SUM(R521:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000774593338497289]
REG-92814c1521341805c63f | LD!522 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Controle - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala de Controle - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", "=IF(F522=\"A4\",E522/8,IF(F522=\"A3\",E522/4,IF(F522=\"A2\",E522/2,IF(F522=\"A1\",E522,IF(F522=\"A0\",E522*2,IF(F522=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522),\"\")", null, null, "=IFERROR(V522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522*T522),\"\")", "=R522/SUM(R522:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007751937984496124]
REG-92814c1521341805c63f | LD!522 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Controle - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala de Controle - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", "=IF(F522=\"A4\",E522/8,IF(F522=\"A3\",E522/4,IF(F522=\"A2\",E522/2,IF(F522=\"A1\",E522,IF(F522=\"A0\",E522*2,IF(F522=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522),\"\")", null, null, "=IFERROR(V522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522*T522),\"\")", "=R522/SUM(R522:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007751937984496124]
REG-92814c1521341805c63f | LD!522 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Controle - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala de Controle - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", "=IF(F522=\"A4\",E522/8,IF(F522=\"A3\",E522/4,IF(F522=\"A2\",E522/2,IF(F522=\"A1\",E522,IF(F522=\"A0\",E522*2,IF(F522=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522),\"\")", null, null, "=IFERROR(V522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522*T522),\"\")", "=R522/SUM(R522:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007751937984496124]
REG-92814c1521341805c63f | LD!522 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Controle - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala de Controle - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", "=IF(F522=\"A4\",E522/8,IF(F522=\"A3\",E522/4,IF(F522=\"A2\",E522/2,IF(F522=\"A1\",E522,IF(F522=\"A0\",E522*2,IF(F522=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522),\"\")", null, null, "=IFERROR(V522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522*T522),\"\")", "=R522/SUM(R522:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007751937984496124]
REG-92814c1521341805c63f | LD!522 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Controle - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 1 | A1 | 1 | ["3.2", "DD", null, "Sala de Controle - SPCI"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", "=IF(F522=\"A4\",E522/8,IF(F522=\"A3\",E522/4,IF(F522=\"A2\",E522/2,IF(F522=\"A1\",E522,IF(F522=\"A0\",E522*2,IF(F522=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522),\"\")", null, null, "=IFERROR(V522/G522,\"\")", "=IFERROR(IF(F522=\"HH\",SUM(H522:P522),SUM(H522:P522)*G522*T522),\"\")", "=R522/SUM(R522:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - SPCI", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007751937984496124]
REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | LD!523 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.2", "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", "=IF(F523=\"A4\",E523/8,IF(F523=\"A3\",E523/4,IF(F523=\"A2\",E523/2,IF(F523=\"A1\",E523,IF(F523=\"A0\",E523*2,IF(F523=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523),\"\")", null, null, "=IFERROR(V523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523*T523),\"\")", "=R523/SUM(R523:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.000344797862253254]
REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | LD!523 | documento | PPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.2", "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", "=IF(F523=\"A4\",E523/8,IF(F523=\"A3\",E523/4,IF(F523=\"A2\",E523/2,IF(F523=\"A1\",E523,IF(F523=\"A0\",E523*2,IF(F523=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523),\"\")", null, null, "=IFERROR(V523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523*T523),\"\")", "=R523/SUM(R523:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.000344797862253254]
REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | LD!523 | documento | PJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.2", "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", "=IF(F523=\"A4\",E523/8,IF(F523=\"A3\",E523/4,IF(F523=\"A2\",E523/2,IF(F523=\"A1\",E523,IF(F523=\"A0\",E523*2,IF(F523=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523),\"\")", null, null, "=IFERROR(V523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523*T523),\"\")", "=R523/SUM(R523:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.000344797862253254]
REG-2d1b1bb37cc1cfef8734 | LD!523 | documento | Desenh. | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.2", "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", "=IF(F523=\"A4\",E523/8,IF(F523=\"A3\",E523/4,IF(F523=\"A2\",E523/2,IF(F523=\"A1\",E523,IF(F523=\"A0\",E523*2,IF(F523=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523),\"\")", null, null, "=IFERROR(V523/G523,\"\")", "=IFERROR(IF(F523=\"HH\",SUM(H523:P523),SUM(H523:P523)*G523*T523),\"\")", "=R523/SUM(R523:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades - SPCI", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.000344797862253254]
REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | LD!524 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memorial Descritivo - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.2", "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI", 12, "A4", "=IF(F524=\"A4\",E524/8,IF(F524=\"A3\",E524/4,IF(F524=\"A2\",E524/2,IF(F524=\"A1\",E524,IF(F524=\"A0\",E524*2,IF(F524=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R524/G524,\"\")", "=IFERROR(IF(F524=\"HH\",SUM(H524:P524),SUM(H524:P524)*G524),\"\")", null, null, "=IFERROR(V524/G524,\"\")", "=IFERROR(IF(F524=\"HH\",SUM(H524:P524),SUM(H524:P524)*G524*T524),\"\")", "=R524/SUM(R524:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, 8, 12, null, null, 0, 0, 0.0005173751832370441]
REG-e39ce8f9f70a0df550c2 | LD!524 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memorial Descritivo - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.2", "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI", 12, "A4", "=IF(F524=\"A4\",E524/8,IF(F524=\"A3\",E524/4,IF(F524=\"A2\",E524/2,IF(F524=\"A1\",E524,IF(F524=\"A0\",E524*2,IF(F524=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R524/G524,\"\")", "=IFERROR(IF(F524=\"HH\",SUM(H524:P524),SUM(H524:P524)*G524),\"\")", null, null, "=IFERROR(V524/G524,\"\")", "=IFERROR(IF(F524=\"HH\",SUM(H524:P524),SUM(H524:P524)*G524*T524),\"\")", "=R524/SUM(R524:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - SPCI", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, 8, 12, null, null, 0, 0, 0.0005173751832370441]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | ESênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | PSênior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | PPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | PJúnior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-01f079bd4afa3601e1c1 | LD!525 | documento | Desenh. | 32 | 38.4 | 38.4 | 0 | DD | Plantas de Tubulação - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 4 | A1 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", "=IF(F525=\"A4\",E525/8,IF(F525=\"A3\",E525/4,IF(F525=\"A2\",E525/2,IF(F525=\"A1\",E525,IF(F525=\"A0\",E525*2,IF(F525=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, "=IFERROR(R525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525),\"\")", null, null, "=IFERROR(V525/G525,\"\")", "=IFERROR(IF(F525=\"HH\",SUM(H525:P525),SUM(H525:P525)*G525*T525),\"\")", "=R525/SUM(R525:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Plantas de Tubulação - SPCI", 4, "A1", 4, null, null, 1, 1, 1, 4, 4, 5, 8, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.004141143991027521]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | ESênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-5f565e2b777691f91c03 | LD!526 | documento | Desenh. | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Isométricos - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A3 | 4 | ["3.2", "DD", null, "Isométricos - SPCI"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", "=IF(F526=\"A4\",E526/8,IF(F526=\"A3\",E526/4,IF(F526=\"A2\",E526/2,IF(F526=\"A1\",E526,IF(F526=\"A0\",E526*2,IF(F526=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, "=IFERROR(R526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526),\"\")", null, null, "=IFERROR(V526/G526,\"\")", "=IFERROR(IF(F526=\"HH\",SUM(H526:P526),SUM(H526:P526)*G526*T526),\"\")", "=R526/SUM(R526:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Isométricos - SPCI", 16, "A3", 4, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 7, 16, 64, null, null, 0, 0, 0.002772242917785671]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | ESênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-7a14fa36b4bbd7940800 | LD!527 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais por Linha - SPCI | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  | 16 | A4 | 2 | ["3.2", "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", "=IF(F527=\"A4\",E527/8,IF(F527=\"A3\",E527/4,IF(F527=\"A2\",E527/2,IF(F527=\"A1\",E527,IF(F527=\"A0\",E527*2,IF(F527=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, "=IFERROR(R527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527),\"\")", null, null, "=IFERROR(V527/G527,\"\")", "=IFERROR(IF(F527=\"HH\",SUM(H527:P527),SUM(H527:P527)*G527*T527),\"\")", "=R527/SUM(R527:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais por Linha - SPCI", 16, "A4", 2, null, null, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 11, 22, null, null, 0, 0, 0.000955607679610807]
REG-8df78167a027317033b7 | LD!530 | auxiliar | ESênior | 244 | 244 | 244 | 0 | AD | Coordenação de Engenharia | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  |  | HH |  | ["3.2", "AD", null, "Coordenação de Engenharia"] | [null, "AD", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", "=IF(F530=\"A4\",E530/8,IF(F530=\"A3\",E530/4,IF(F530=\"A2\",E530/2,IF(F530=\"A1\",E530,IF(F530=\"A0\",E530*2,IF(F530=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, "=1.5*136+40", null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R530/G530,\"\")", "=IFERROR(IF(F530=\"HH\",SUM(H530:P530),SUM(H530:P530)*G530),\"\")", null, null, "=IFERROR(V530/G530,\"\")", "=IFERROR(IF(F530=\"HH\",SUM(H530:P530),SUM(H530:P530)*G530*T530),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Coordenação de Engenharia", null, "HH", null, null, null, 244, null, null, null, null, null, null, null, 244, null, null, null, 244, null]
REG-f61711fbb02d020c2627 | LD!531 | auxiliar | PPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  |  | HH |  | ["3.2", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F531=\"A4\",E531/8,IF(F531=\"A3\",E531/4,IF(F531=\"A2\",E531/2,IF(F531=\"A1\",E531,IF(F531=\"A0\",E531*2,IF(F531=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, "=IFERROR(R531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531),\"\")", null, null, "=IFERROR(V531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531*T531),\"\")", "=R531/SUM(R531:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, null, 24, null, null, null, 24, 0.001054666901037089]
REG-f61711fbb02d020c2627 | LD!531 | auxiliar | PJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  |  | HH |  | ["3.2", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F531=\"A4\",E531/8,IF(F531=\"A3\",E531/4,IF(F531=\"A2\",E531/2,IF(F531=\"A1\",E531,IF(F531=\"A0\",E531*2,IF(F531=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, "=IFERROR(R531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531),\"\")", null, null, "=IFERROR(V531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531*T531),\"\")", "=R531/SUM(R531:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, null, 24, null, null, null, 24, 0.001054666901037089]
REG-f61711fbb02d020c2627 | LD!531 | auxiliar | Desenh. | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-370dae47aa9b0a40999b |  |  | HH |  | ["3.2", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F531=\"A4\",E531/8,IF(F531=\"A3\",E531/4,IF(F531=\"A2\",E531/2,IF(F531=\"A1\",E531,IF(F531=\"A0\",E531*2,IF(F531=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, "=IFERROR(R531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531),\"\")", null, null, "=IFERROR(V531/G531,\"\")", "=IFERROR(IF(F531=\"HH\",SUM(H531:P531),SUM(H531:P531)*G531*T531),\"\")", "=R531/SUM(R531:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, null, 6, 6, 12, null, 24, null, null, null, 24, 0.001054666901037089]
REG-1a5ffeda155b9d990c26 | LD!544 | auxiliar | ESênior | 19 | 19 | 19 | 0 | AD | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | WBS-9a9b43dbf19df6ca962e |  |  | HH |  | ["3.4", "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria"] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", "=IF(F544=\"A4\",E544/8,IF(F544=\"A3\",E544/4,IF(F544=\"A2\",E544/2,IF(F544=\"A1\",E544,IF(F544=\"A0\",E544*2,IF(F544=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, "=IFERROR(R544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544),\"\")", null, null, "=IFERROR(V544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544*T544),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", null, null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, null, 301, null, null, null, 301, null]
REG-1a5ffeda155b9d990c26 | LD!544 | auxiliar | PSênior | 107 | 107 | 107 | 0 | AD | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | WBS-9a9b43dbf19df6ca962e |  |  | HH |  | ["3.4", "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria"] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", "=IF(F544=\"A4\",E544/8,IF(F544=\"A3\",E544/4,IF(F544=\"A2\",E544/2,IF(F544=\"A1\",E544,IF(F544=\"A0\",E544*2,IF(F544=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, "=IFERROR(R544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544),\"\")", null, null, "=IFERROR(V544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544*T544),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", null, null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, null, 301, null, null, null, 301, null]
REG-1a5ffeda155b9d990c26 | LD!544 | auxiliar | PJúnior | 175 | 175 | 175 | 0 | AD | Engenharia Digital Documentos / Consultoria | WBS-9a9b43dbf19df6ca962e |  |  | HH |  | ["3.4", "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria"] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", "=IF(F544=\"A4\",E544/8,IF(F544=\"A3\",E544/4,IF(F544=\"A2\",E544/2,IF(F544=\"A1\",E544,IF(F544=\"A0\",E544*2,IF(F544=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, "=IFERROR(R544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544),\"\")", null, null, "=IFERROR(V544/G544,\"\")", "=IFERROR(IF(F544=\"HH\",SUM(H544:P544),SUM(H544:P544)*G544*T544),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Engenharia Digital Documentos / Consultoria", null, "HH", null, null, null, 19, null, null, 107, null, 175, null, null, 301, null, null, null, 301, null]
REG-9c662c08000830f56611 | LD!548 | documento | ESênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.5", "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", "=IF(F548=\"A4\",E548/8,IF(F548=\"A3\",E548/4,IF(F548=\"A2\",E548/2,IF(F548=\"A1\",E548,IF(F548=\"A0\",E548*2,IF(F548=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, "=IFERROR(R548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548),\"\")", null, null, "=IFERROR(V548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548*T548),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", 3, null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, null]
REG-9c662c08000830f56611 | LD!548 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.5", "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", "=IF(F548=\"A4\",E548/8,IF(F548=\"A3\",E548/4,IF(F548=\"A2\",E548/2,IF(F548=\"A1\",E548,IF(F548=\"A0\",E548*2,IF(F548=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, "=IFERROR(R548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548),\"\")", null, null, "=IFERROR(V548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548*T548),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", 3, null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, null]
REG-9c662c08000830f56611 | LD!548 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.5", "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", "=IF(F548=\"A4\",E548/8,IF(F548=\"A3\",E548/4,IF(F548=\"A2\",E548/2,IF(F548=\"A1\",E548,IF(F548=\"A0\",E548*2,IF(F548=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, "=IFERROR(R548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548),\"\")", null, null, "=IFERROR(V548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548*T548),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", 3, null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, null]
REG-9c662c08000830f56611 | LD!548 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.5", "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", "=IF(F548=\"A4\",E548/8,IF(F548=\"A3\",E548/4,IF(F548=\"A2\",E548/2,IF(F548=\"A1\",E548,IF(F548=\"A0\",E548*2,IF(F548=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, "=IFERROR(R548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548),\"\")", null, null, "=IFERROR(V548/G548,\"\")", "=IFERROR(IF(F548=\"HH\",SUM(H548:P548),SUM(H548:P548)*G548*T548),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Dimensionamento de Processo - Forno (Reemissão)", 24, "A4", 3, null, null, 1, 2, 1, null, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, null]
REG-5c53d849650504222d7b | LD!549 | documento | ESênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
REG-5c53d849650504222d7b | LD!549 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
REG-5c53d849650504222d7b | LD!549 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
REG-5c53d849650504222d7b | LD!549 | documento | PPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
REG-5c53d849650504222d7b | LD!549 | documento | Desenh. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Folha de Dados - Forno (Reemissão) | WBS-9f5626e2903c04306c5d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.5", "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", "=IF(F549=\"A4\",E549/8,IF(F549=\"A3\",E549/4,IF(F549=\"A2\",E549/2,IF(F549=\"A1\",E549,IF(F549=\"A0\",E549*2,IF(F549=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, "=IFERROR(R549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549),\"\")", null, null, "=IFERROR(V549/G549,\"\")", "=IFERROR(IF(F549=\"HH\",SUM(H549:P549),SUM(H549:P549)*G549*T549),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Folha de Dados - Forno (Reemissão)", 8, "A4", 1, null, null, 2, 4, 4, null, 1, null, 1, 12, 12, null, null, 0, 0, null]
REG-f430b19fc9b0330cf386 | LD!558 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.6", "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", "=IF(F558=\"A4\",E558/8,IF(F558=\"A3\",E558/4,IF(F558=\"A2\",E558/2,IF(F558=\"A1\",E558,IF(F558=\"A0\",E558*2,IF(F558=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558),\"\")", null, null, "=IFERROR(V558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558*T558),\"\")", "=R558/SUM(R558:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0025011579434923575]
REG-f430b19fc9b0330cf386 | LD!558 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.6", "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", "=IF(F558=\"A4\",E558/8,IF(F558=\"A3\",E558/4,IF(F558=\"A2\",E558/2,IF(F558=\"A1\",E558,IF(F558=\"A0\",E558*2,IF(F558=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558),\"\")", null, null, "=IFERROR(V558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558*T558),\"\")", "=R558/SUM(R558:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0025011579434923575]
REG-f430b19fc9b0330cf386 | LD!558 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.6", "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", "=IF(F558=\"A4\",E558/8,IF(F558=\"A3\",E558/4,IF(F558=\"A2\",E558/2,IF(F558=\"A1\",E558,IF(F558=\"A0\",E558*2,IF(F558=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558),\"\")", null, null, "=IFERROR(V558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558*T558),\"\")", "=R558/SUM(R558:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0025011579434923575]
REG-f430b19fc9b0330cf386 | LD!558 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.6", "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", "=IF(F558=\"A4\",E558/8,IF(F558=\"A3\",E558/4,IF(F558=\"A2\",E558/2,IF(F558=\"A1\",E558,IF(F558=\"A0\",E558*2,IF(F558=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558),\"\")", null, null, "=IFERROR(V558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558*T558),\"\")", "=R558/SUM(R558:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0025011579434923575]
REG-f430b19fc9b0330cf386 | LD!558 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.6", "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", "=IF(F558=\"A4\",E558/8,IF(F558=\"A3\",E558/4,IF(F558=\"A2\",E558/2,IF(F558=\"A1\",E558,IF(F558=\"A0\",E558*2,IF(F558=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558),\"\")", null, null, "=IFERROR(V558/G558,\"\")", "=IFERROR(IF(F558=\"HH\",SUM(H558:P558),SUM(H558:P558)*G558*T558),\"\")", "=R558/SUM(R558:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Desenhos de Arquitetura", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0025011579434923575]
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | LD!559 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F559=\"A4\",E559/8,IF(F559=\"A3\",E559/4,IF(F559=\"A2\",E559/2,IF(F559=\"A1\",E559,IF(F559=\"A0\",E559*2,IF(F559=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559),\"\")", null, null, "=IFERROR(V559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559*T559),\"\")", "=R559/SUM(R559:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008358098068350668]
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | LD!559 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F559=\"A4\",E559/8,IF(F559=\"A3\",E559/4,IF(F559=\"A2\",E559/2,IF(F559=\"A1\",E559,IF(F559=\"A0\",E559*2,IF(F559=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559),\"\")", null, null, "=IFERROR(V559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559*T559),\"\")", "=R559/SUM(R559:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008358098068350668]
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | LD!559 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F559=\"A4\",E559/8,IF(F559=\"A3\",E559/4,IF(F559=\"A2\",E559/2,IF(F559=\"A1\",E559,IF(F559=\"A0\",E559*2,IF(F559=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559),\"\")", null, null, "=IFERROR(V559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559*T559),\"\")", "=R559/SUM(R559:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008358098068350668]
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | LD!559 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F559=\"A4\",E559/8,IF(F559=\"A3\",E559/4,IF(F559=\"A2\",E559/2,IF(F559=\"A1\",E559,IF(F559=\"A0\",E559*2,IF(F559=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559),\"\")", null, null, "=IFERROR(V559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559*T559),\"\")", "=R559/SUM(R559:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008358098068350668]
REG-d6df7b093e424b3a0a34 | LD!559 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F559=\"A4\",E559/8,IF(F559=\"A3\",E559/4,IF(F559=\"A2\",E559/2,IF(F559=\"A1\",E559,IF(F559=\"A0\",E559*2,IF(F559=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559),\"\")", null, null, "=IFERROR(V559/G559,\"\")", "=IFERROR(IF(F559=\"HH\",SUM(H559:P559),SUM(H559:P559)*G559*T559),\"\")", "=R559/SUM(R559:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008358098068350668]
REG-6f38e0088e745ab7473a | LD!560 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F560=\"A4\",E560/8,IF(F560=\"A3\",E560/4,IF(F560=\"A2\",E560/2,IF(F560=\"A1\",E560,IF(F560=\"A0\",E560*2,IF(F560=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560),\"\")", null, null, "=IFERROR(V560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560*T560),\"\")", "=R560/SUM(R560:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001673017938470118]
REG-6f38e0088e745ab7473a | LD!560 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F560=\"A4\",E560/8,IF(F560=\"A3\",E560/4,IF(F560=\"A2\",E560/2,IF(F560=\"A1\",E560,IF(F560=\"A0\",E560*2,IF(F560=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560),\"\")", null, null, "=IFERROR(V560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560*T560),\"\")", "=R560/SUM(R560:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001673017938470118]
REG-6f38e0088e745ab7473a | LD!560 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F560=\"A4\",E560/8,IF(F560=\"A3\",E560/4,IF(F560=\"A2\",E560/2,IF(F560=\"A1\",E560,IF(F560=\"A0\",E560*2,IF(F560=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560),\"\")", null, null, "=IFERROR(V560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560*T560),\"\")", "=R560/SUM(R560:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001673017938470118]
REG-6f38e0088e745ab7473a | LD!560 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F560=\"A4\",E560/8,IF(F560=\"A3\",E560/4,IF(F560=\"A2\",E560/2,IF(F560=\"A1\",E560,IF(F560=\"A0\",E560*2,IF(F560=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560),\"\")", null, null, "=IFERROR(V560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560*T560),\"\")", "=R560/SUM(R560:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001673017938470118]
REG-6f38e0088e745ab7473a | LD!560 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F560=\"A4\",E560/8,IF(F560=\"A3\",E560/4,IF(F560=\"A2\",E560/2,IF(F560=\"A1\",E560,IF(F560=\"A0\",E560*2,IF(F560=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560),\"\")", null, null, "=IFERROR(V560/G560,\"\")", "=IFERROR(IF(F560=\"HH\",SUM(H560:P560),SUM(H560:P560)*G560*T560),\"\")", "=R560/SUM(R560:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001673017938470118]
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | LD!561 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F561=\"A4\",E561/8,IF(F561=\"A3\",E561/4,IF(F561=\"A2\",E561/2,IF(F561=\"A1\",E561,IF(F561=\"A0\",E561*2,IF(F561=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561),\"\")", null, null, "=IFERROR(V561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561*T561),\"\")", "=R561/SUM(R561:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008379108090494367]
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | LD!561 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F561=\"A4\",E561/8,IF(F561=\"A3\",E561/4,IF(F561=\"A2\",E561/2,IF(F561=\"A1\",E561,IF(F561=\"A0\",E561*2,IF(F561=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561),\"\")", null, null, "=IFERROR(V561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561*T561),\"\")", "=R561/SUM(R561:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008379108090494367]
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | LD!561 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F561=\"A4\",E561/8,IF(F561=\"A3\",E561/4,IF(F561=\"A2\",E561/2,IF(F561=\"A1\",E561,IF(F561=\"A0\",E561*2,IF(F561=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561),\"\")", null, null, "=IFERROR(V561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561*T561),\"\")", "=R561/SUM(R561:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008379108090494367]
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | LD!561 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F561=\"A4\",E561/8,IF(F561=\"A3\",E561/4,IF(F561=\"A2\",E561/2,IF(F561=\"A1\",E561,IF(F561=\"A0\",E561*2,IF(F561=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561),\"\")", null, null, "=IFERROR(V561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561*T561),\"\")", "=R561/SUM(R561:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008379108090494367]
REG-3c92b27f36ca9f38f2ca | LD!561 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F561=\"A4\",E561/8,IF(F561=\"A3\",E561/4,IF(F561=\"A2\",E561/2,IF(F561=\"A1\",E561,IF(F561=\"A0\",E561*2,IF(F561=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561),\"\")", null, null, "=IFERROR(V561/G561,\"\")", "=IFERROR(IF(F561=\"HH\",SUM(H561:P561),SUM(H561:P561)*G561*T561),\"\")", "=R561/SUM(R561:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008379108090494367]
REG-7be75ff863324da159c5 | LD!562 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F562=\"A4\",E562/8,IF(F562=\"A3\",E562/4,IF(F562=\"A2\",E562/2,IF(F562=\"A1\",E562,IF(F562=\"A0\",E562*2,IF(F562=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562),\"\")", null, null, "=IFERROR(V562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562*T562),\"\")", "=R562/SUM(R562:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016772269847185985]
REG-7be75ff863324da159c5 | LD!562 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F562=\"A4\",E562/8,IF(F562=\"A3\",E562/4,IF(F562=\"A2\",E562/2,IF(F562=\"A1\",E562,IF(F562=\"A0\",E562*2,IF(F562=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562),\"\")", null, null, "=IFERROR(V562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562*T562),\"\")", "=R562/SUM(R562:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016772269847185985]
REG-7be75ff863324da159c5 | LD!562 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F562=\"A4\",E562/8,IF(F562=\"A3\",E562/4,IF(F562=\"A2\",E562/2,IF(F562=\"A1\",E562,IF(F562=\"A0\",E562*2,IF(F562=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562),\"\")", null, null, "=IFERROR(V562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562*T562),\"\")", "=R562/SUM(R562:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016772269847185985]
REG-7be75ff863324da159c5 | LD!562 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F562=\"A4\",E562/8,IF(F562=\"A3\",E562/4,IF(F562=\"A2\",E562/2,IF(F562=\"A1\",E562,IF(F562=\"A0\",E562*2,IF(F562=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562),\"\")", null, null, "=IFERROR(V562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562*T562),\"\")", "=R562/SUM(R562:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016772269847185985]
REG-7be75ff863324da159c5 | LD!562 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F562=\"A4\",E562/8,IF(F562=\"A3\",E562/4,IF(F562=\"A2\",E562/2,IF(F562=\"A1\",E562,IF(F562=\"A0\",E562*2,IF(F562=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562),\"\")", null, null, "=IFERROR(V562/G562,\"\")", "=IFERROR(IF(F562=\"HH\",SUM(H562:P562),SUM(H562:P562)*G562*T562),\"\")", "=R562/SUM(R562:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Controle - Desenhos de Arquitetura - Planta Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016772269847185985]
REG-92f25b9464809666fd4e | LD!563 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F563=\"A4\",E563/8,IF(F563=\"A3\",E563/4,IF(F563=\"A2\",E563/2,IF(F563=\"A1\",E563,IF(F563=\"A0\",E563*2,IF(F563=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563),\"\")", null, null, "=IFERROR(V563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563*T563),\"\")", "=R563/SUM(R563:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008400224005973493]
REG-92f25b9464809666fd4e | LD!563 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F563=\"A4\",E563/8,IF(F563=\"A3\",E563/4,IF(F563=\"A2\",E563/2,IF(F563=\"A1\",E563,IF(F563=\"A0\",E563*2,IF(F563=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563),\"\")", null, null, "=IFERROR(V563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563*T563),\"\")", "=R563/SUM(R563:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008400224005973493]
REG-92f25b9464809666fd4e | LD!563 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F563=\"A4\",E563/8,IF(F563=\"A3\",E563/4,IF(F563=\"A2\",E563/2,IF(F563=\"A1\",E563,IF(F563=\"A0\",E563*2,IF(F563=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563),\"\")", null, null, "=IFERROR(V563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563*T563),\"\")", "=R563/SUM(R563:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008400224005973493]
REG-92f25b9464809666fd4e | LD!563 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F563=\"A4\",E563/8,IF(F563=\"A3\",E563/4,IF(F563=\"A2\",E563/2,IF(F563=\"A1\",E563,IF(F563=\"A0\",E563*2,IF(F563=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563),\"\")", null, null, "=IFERROR(V563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563*T563),\"\")", "=R563/SUM(R563:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008400224005973493]
REG-92f25b9464809666fd4e | LD!563 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", "=IF(F563=\"A4\",E563/8,IF(F563=\"A3\",E563/4,IF(F563=\"A2\",E563/2,IF(F563=\"A1\",E563,IF(F563=\"A0\",E563*2,IF(F563=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563),\"\")", null, null, "=IFERROR(V563/G563,\"\")", "=IFERROR(IF(F563=\"HH\",SUM(H563:P563),SUM(H563:P563)*G563*T563),\"\")", "=R563/SUM(R563:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Demolições", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008400224005973493]
REG-fa392c2591222150a513 | LD!564 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F564=\"A4\",E564/8,IF(F564=\"A3\",E564/4,IF(F564=\"A2\",E564/2,IF(F564=\"A1\",E564,IF(F564=\"A0\",E564*2,IF(F564=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564),\"\")", null, null, "=IFERROR(V564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564*T564),\"\")", "=R564/SUM(R564:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008407286314806165]
REG-fa392c2591222150a513 | LD!564 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F564=\"A4\",E564/8,IF(F564=\"A3\",E564/4,IF(F564=\"A2\",E564/2,IF(F564=\"A1\",E564,IF(F564=\"A0\",E564*2,IF(F564=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564),\"\")", null, null, "=IFERROR(V564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564*T564),\"\")", "=R564/SUM(R564:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008407286314806165]
REG-fa392c2591222150a513 | LD!564 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F564=\"A4\",E564/8,IF(F564=\"A3\",E564/4,IF(F564=\"A2\",E564/2,IF(F564=\"A1\",E564,IF(F564=\"A0\",E564*2,IF(F564=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564),\"\")", null, null, "=IFERROR(V564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564*T564),\"\")", "=R564/SUM(R564:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008407286314806165]
REG-fa392c2591222150a513 | LD!564 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F564=\"A4\",E564/8,IF(F564=\"A3\",E564/4,IF(F564=\"A2\",E564/2,IF(F564=\"A1\",E564,IF(F564=\"A0\",E564*2,IF(F564=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564),\"\")", null, null, "=IFERROR(V564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564*T564),\"\")", "=R564/SUM(R564:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008407286314806165]
REG-fa392c2591222150a513 | LD!564 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.6", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F564=\"A4\",E564/8,IF(F564=\"A3\",E564/4,IF(F564=\"A2\",E564/2,IF(F564=\"A1\",E564,IF(F564=\"A0\",E564*2,IF(F564=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564),\"\")", null, null, "=IFERROR(V564/G564,\"\")", "=IFERROR(IF(F564=\"HH\",SUM(H564:P564),SUM(H564:P564)*G564*T564),\"\")", "=R564/SUM(R564:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Desenhos de Arquitetura - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008407286314806165]
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | LD!565 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", "=IF(F565=\"A4\",E565/8,IF(F565=\"A3\",E565/4,IF(F565=\"A2\",E565/2,IF(F565=\"A1\",E565,IF(F565=\"A0\",E565*2,IF(F565=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565),\"\")", null, null, "=IFERROR(V565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565*T565),\"\")", "=R565/SUM(R565:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016828721017202693]
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | LD!565 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", "=IF(F565=\"A4\",E565/8,IF(F565=\"A3\",E565/4,IF(F565=\"A2\",E565/2,IF(F565=\"A1\",E565,IF(F565=\"A0\",E565*2,IF(F565=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565),\"\")", null, null, "=IFERROR(V565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565*T565),\"\")", "=R565/SUM(R565:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016828721017202693]
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | LD!565 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", "=IF(F565=\"A4\",E565/8,IF(F565=\"A3\",E565/4,IF(F565=\"A2\",E565/2,IF(F565=\"A1\",E565,IF(F565=\"A0\",E565*2,IF(F565=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565),\"\")", null, null, "=IFERROR(V565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565*T565),\"\")", "=R565/SUM(R565:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016828721017202693]
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | LD!565 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", "=IF(F565=\"A4\",E565/8,IF(F565=\"A3\",E565/4,IF(F565=\"A2\",E565/2,IF(F565=\"A1\",E565,IF(F565=\"A0\",E565*2,IF(F565=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565),\"\")", null, null, "=IFERROR(V565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565*T565),\"\")", "=R565/SUM(R565:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016828721017202693]
REG-4744ba5f19ea03f39b63 | LD!565 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.6", "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", "=IF(F565=\"A4\",E565/8,IF(F565=\"A3\",E565/4,IF(F565=\"A2\",E565/2,IF(F565=\"A1\",E565,IF(F565=\"A0\",E565*2,IF(F565=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565),\"\")", null, null, "=IFERROR(V565/G565,\"\")", "=IFERROR(IF(F565=\"HH\",SUM(H565:P565),SUM(H565:P565)*G565*T565),\"\")", "=R565/SUM(R565:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Desenhos de Arquitetura / Detalhamento Alambrados", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016828721017202693]
REG-8b019173be342f844bd0 | LD!566 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.6", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", "=IF(F566=\"A4\",E566/8,IF(F566=\"A3\",E566/4,IF(F566=\"A2\",E566/2,IF(F566=\"A1\",E566,IF(F566=\"A0\",E566*2,IF(F566=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566),\"\")", null, null, "=IFERROR(V566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566*T566),\"\")", "=R566/SUM(R566:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", 0.75, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 12, null, null, 0, 0, 0.0005619029780857839]
REG-8b019173be342f844bd0 | LD!566 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.6", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", "=IF(F566=\"A4\",E566/8,IF(F566=\"A3\",E566/4,IF(F566=\"A2\",E566/2,IF(F566=\"A1\",E566,IF(F566=\"A0\",E566*2,IF(F566=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566),\"\")", null, null, "=IFERROR(V566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566*T566),\"\")", "=R566/SUM(R566:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", 0.75, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 12, null, null, 0, 0, 0.0005619029780857839]
REG-8b019173be342f844bd0 | LD!566 | documento | PJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.6", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", "=IF(F566=\"A4\",E566/8,IF(F566=\"A3\",E566/4,IF(F566=\"A2\",E566/2,IF(F566=\"A1\",E566,IF(F566=\"A0\",E566*2,IF(F566=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566),\"\")", null, null, "=IFERROR(V566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566*T566),\"\")", "=R566/SUM(R566:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", 0.75, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 12, null, null, 0, 0, 0.0005619029780857839]
REG-8b019173be342f844bd0 | LD!566 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.6", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", "=IF(F566=\"A4\",E566/8,IF(F566=\"A3\",E566/4,IF(F566=\"A2\",E566/2,IF(F566=\"A1\",E566,IF(F566=\"A0\",E566*2,IF(F566=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, "=IFERROR(R566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566),\"\")", null, null, "=IFERROR(V566/G566,\"\")", "=IFERROR(IF(F566=\"HH\",SUM(H566:P566),SUM(H566:P566)*G566*T566),\"\")", "=R566/SUM(R566:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 6, "A4", 0.75, null, null, null, null, 4, null, 4, 4, 4, 16, 12, null, null, 0, 0, 0.0005619029780857839]
REG-47f23c9cac435366f62d | LD!567 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memorial Descritivo | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.6", "DD", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", "=IF(F567=\"A4\",E567/8,IF(F567=\"A3\",E567/4,IF(F567=\"A2\",E567/2,IF(F567=\"A1\",E567,IF(F567=\"A0\",E567*2,IF(F567=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R567/G567,\"\")", "=IFERROR(IF(F567=\"HH\",SUM(H567:P567),SUM(H567:P567)*G567),\"\")", null, null, "=IFERROR(V567/G567,\"\")", "=IFERROR(IF(F567=\"HH\",SUM(H567:P567),SUM(H567:P567)*G567*T567),\"\")", "=R567/SUM(R567:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, 8, 12, null, null, 0, 0, 0.0005622188905547226]
REG-47f23c9cac435366f62d | LD!567 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memorial Descritivo | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.6", "DD", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", "=IF(F567=\"A4\",E567/8,IF(F567=\"A3\",E567/4,IF(F567=\"A2\",E567/2,IF(F567=\"A1\",E567,IF(F567=\"A0\",E567*2,IF(F567=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R567/G567,\"\")", "=IFERROR(IF(F567=\"HH\",SUM(H567:P567),SUM(H567:P567)*G567),\"\")", null, null, "=IFERROR(V567/G567,\"\")", "=IFERROR(IF(F567=\"HH\",SUM(H567:P567),SUM(H567:P567)*G567*T567),\"\")", "=R567/SUM(R567:$R$877)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 4, null, 4, null, null, 8, 12, null, null, 0, 0, 0.0005622188905547226]
REG-93a894fc60c9e70038f7 | LD!570 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F570=\"A4\",E570/8,IF(F570=\"A3\",E570/4,IF(F570=\"A2\",E570/2,IF(F570=\"A1\",E570,IF(F570=\"A0\",E570*2,IF(F570=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R570/G570,\"\")", "=IFERROR(IF(F570=\"HH\",SUM(H570:P570),SUM(H570:P570)*G570),\"\")", null, null, "=IFERROR(V570/G570,\"\")", "=IFERROR(IF(F570=\"HH\",SUM(H570:P570),SUM(H570:P570)*G570*T570),\"\")", "=R570/SUM(R570:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0007500468779298706]
REG-93a894fc60c9e70038f7 | LD!570 | auxiliar | PPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F570=\"A4\",E570/8,IF(F570=\"A3\",E570/4,IF(F570=\"A2\",E570/2,IF(F570=\"A1\",E570,IF(F570=\"A0\",E570*2,IF(F570=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R570/G570,\"\")", "=IFERROR(IF(F570=\"HH\",SUM(H570:P570),SUM(H570:P570)*G570),\"\")", null, null, "=IFERROR(V570/G570,\"\")", "=IFERROR(IF(F570=\"HH\",SUM(H570:P570),SUM(H570:P570)*G570*T570),\"\")", "=R570/SUM(R570:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0007500468779298706]
REG-ad74857de22f1a334e8e | LD!571 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F571=\"A4\",E571/8,IF(F571=\"A3\",E571/4,IF(F571=\"A2\",E571/2,IF(F571=\"A1\",E571,IF(F571=\"A0\",E571*2,IF(F571=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, "=IFERROR(R571/G571,\"\")", "=IFERROR(IF(F571=\"HH\",SUM(H571:P571),SUM(H571:P571)*G571),\"\")", null, null, "=IFERROR(V571/G571,\"\")", "=IFERROR(IF(F571=\"HH\",SUM(H571:P571),SUM(H571:P571)*G571*T571),\"\")", "=R571/SUM(R571:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012197410395946707]
REG-ad74857de22f1a334e8e | LD!571 | auxiliar | PPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F571=\"A4\",E571/8,IF(F571=\"A3\",E571/4,IF(F571=\"A2\",E571/2,IF(F571=\"A1\",E571,IF(F571=\"A0\",E571*2,IF(F571=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, "=IFERROR(R571/G571,\"\")", "=IFERROR(IF(F571=\"HH\",SUM(H571:P571),SUM(H571:P571)*G571),\"\")", null, null, "=IFERROR(V571/G571,\"\")", "=IFERROR(IF(F571=\"HH\",SUM(H571:P571),SUM(H571:P571)*G571*T571),\"\")", "=R571/SUM(R571:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012197410395946707]
REG-46fe216702388bdd4a31 | LD!572 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F572=\"A4\",E572/8,IF(F572=\"A3\",E572/4,IF(F572=\"A2\",E572/2,IF(F572=\"A1\",E572,IF(F572=\"A0\",E572*2,IF(F572=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, "=IFERROR(R572/G572,\"\")", "=IFERROR(IF(F572=\"HH\",SUM(H572:P572),SUM(H572:P572)*G572),\"\")", null, null, "=IFERROR(V572/G572,\"\")", "=IFERROR(IF(F572=\"HH\",SUM(H572:P572),SUM(H572:P572)*G572*T572),\"\")", "=R572/SUM(R572:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.001221230624706435]
REG-46fe216702388bdd4a31 | LD!572 | auxiliar | PPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F572=\"A4\",E572/8,IF(F572=\"A3\",E572/4,IF(F572=\"A2\",E572/2,IF(F572=\"A1\",E572,IF(F572=\"A0\",E572*2,IF(F572=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, "=IFERROR(R572/G572,\"\")", "=IFERROR(IF(F572=\"HH\",SUM(H572:P572),SUM(H572:P572)*G572),\"\")", null, null, "=IFERROR(V572/G572,\"\")", "=IFERROR(IF(F572=\"HH\",SUM(H572:P572),SUM(H572:P572)*G572*T572),\"\")", "=R572/SUM(R572:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, null, 13, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.001221230624706435]
REG-51b99b249c2540e4370e | LD!573 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F573=\"A4\",E573/8,IF(F573=\"A3\",E573/4,IF(F573=\"A2\",E573/2,IF(F573=\"A1\",E573,IF(F573=\"A0\",E573*2,IF(F573=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, "=IFERROR(R573/G573,\"\")", "=IFERROR(IF(F573=\"HH\",SUM(H573:P573),SUM(H573:P573)*G573),\"\")", null, null, "=IFERROR(V573/G573,\"\")", "=IFERROR(IF(F573=\"HH\",SUM(H573:P573),SUM(H573:P573)*G573*T573),\"\")", "=R573/SUM(R573:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.000564334085778781]
REG-51b99b249c2540e4370e | LD!573 | auxiliar | PPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F573=\"A4\",E573/8,IF(F573=\"A3\",E573/4,IF(F573=\"A2\",E573/2,IF(F573=\"A1\",E573,IF(F573=\"A0\",E573*2,IF(F573=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, "=IFERROR(R573/G573,\"\")", "=IFERROR(IF(F573=\"HH\",SUM(H573:P573),SUM(H573:P573)*G573),\"\")", null, null, "=IFERROR(V573/G573,\"\")", "=IFERROR(IF(F573=\"HH\",SUM(H573:P573),SUM(H573:P573)*G573*T573),\"\")", "=R573/SUM(R573:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.000564334085778781]
REG-a6dcc2f17cfbf9d5920a | LD!574 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F574=\"A4\",E574/8,IF(F574=\"A3\",E574/4,IF(F574=\"A2\",E574/2,IF(F574=\"A1\",E574,IF(F574=\"A0\",E574*2,IF(F574=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, "=IFERROR(R574/G574,\"\")", "=IFERROR(IF(F574=\"HH\",SUM(H574:P574),SUM(H574:P574)*G574),\"\")", null, null, "=IFERROR(V574/G574,\"\")", "=IFERROR(IF(F574=\"HH\",SUM(H574:P574),SUM(H574:P574)*G574*T574),\"\")", "=R574/SUM(R574:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.000564652738565782]
REG-a6dcc2f17cfbf9d5920a | LD!574 | auxiliar | PPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F574=\"A4\",E574/8,IF(F574=\"A3\",E574/4,IF(F574=\"A2\",E574/2,IF(F574=\"A1\",E574,IF(F574=\"A0\",E574*2,IF(F574=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, "=IFERROR(R574/G574,\"\")", "=IFERROR(IF(F574=\"HH\",SUM(H574:P574),SUM(H574:P574)*G574),\"\")", null, null, "=IFERROR(V574/G574,\"\")", "=IFERROR(IF(F574=\"HH\",SUM(H574:P574),SUM(H574:P574)*G574*T574),\"\")", "=R574/SUM(R574:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, null, 6, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.000564652738565782]
REG-1dcab6267eac6b4d39cd | LD!575 | auxiliar | EJúnior | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F575=\"A4\",E575/8,IF(F575=\"A3\",E575/4,IF(F575=\"A2\",E575/2,IF(F575=\"A1\",E575,IF(F575=\"A0\",E575*2,IF(F575=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 24, null, 24, null, null, "=IFERROR(R575/G575,\"\")", "=IFERROR(IF(F575=\"HH\",SUM(H575:P575),SUM(H575:P575)*G575),\"\")", null, null, "=IFERROR(V575/G575,\"\")", "=IFERROR(IF(F575=\"HH\",SUM(H575:P575),SUM(H575:P575)*G575*T575),\"\")", "=R575/SUM(R575:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, null, 24, null, 24, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022598870056497176]
REG-1dcab6267eac6b4d39cd | LD!575 | auxiliar | PPleno | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F575=\"A4\",E575/8,IF(F575=\"A3\",E575/4,IF(F575=\"A2\",E575/2,IF(F575=\"A1\",E575,IF(F575=\"A0\",E575*2,IF(F575=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 24, null, 24, null, null, "=IFERROR(R575/G575,\"\")", "=IFERROR(IF(F575=\"HH\",SUM(H575:P575),SUM(H575:P575)*G575),\"\")", null, null, "=IFERROR(V575/G575,\"\")", "=IFERROR(IF(F575=\"HH\",SUM(H575:P575),SUM(H575:P575)*G575*T575),\"\")", "=R575/SUM(R575:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, null, 24, null, 24, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022598870056497176]
REG-cdb6c5551c89d11e209c | LD!576 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F576=\"A4\",E576/8,IF(F576=\"A3\",E576/4,IF(F576=\"A2\",E576/2,IF(F576=\"A1\",E576,IF(F576=\"A0\",E576*2,IF(F576=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, "=IFERROR(R576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576),\"\")", null, null, "=IFERROR(V576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576*T576),\"\")", "=R576/SUM(R576:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, null, 88, null, null, null, 88, 0.004152510381275953]
REG-cdb6c5551c89d11e209c | LD!576 | auxiliar | PPleno | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F576=\"A4\",E576/8,IF(F576=\"A3\",E576/4,IF(F576=\"A2\",E576/2,IF(F576=\"A1\",E576,IF(F576=\"A0\",E576*2,IF(F576=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, "=IFERROR(R576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576),\"\")", null, null, "=IFERROR(V576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576*T576),\"\")", "=R576/SUM(R576:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, null, 88, null, null, null, 88, 0.004152510381275953]
REG-cdb6c5551c89d11e209c | LD!576 | auxiliar | PJúnior | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F576=\"A4\",E576/8,IF(F576=\"A3\",E576/4,IF(F576=\"A2\",E576/2,IF(F576=\"A1\",E576,IF(F576=\"A0\",E576*2,IF(F576=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, "=IFERROR(R576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576),\"\")", null, null, "=IFERROR(V576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576*T576),\"\")", "=R576/SUM(R576:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, null, 88, null, null, null, 88, 0.004152510381275953]
REG-cdb6c5551c89d11e209c | LD!576 | auxiliar | Desenh. | 32 | 32 | 32 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-968e6f52d4ad2b748f6a |  |  | HH |  | ["3.6", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F576=\"A4\",E576/8,IF(F576=\"A3\",E576/4,IF(F576=\"A2\",E576/2,IF(F576=\"A1\",E576,IF(F576=\"A0\",E576*2,IF(F576=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, "=IFERROR(R576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576),\"\")", null, null, "=IFERROR(V576/G576,\"\")", "=IFERROR(IF(F576=\"HH\",SUM(H576:P576),SUM(H576:P576)*G576*T576),\"\")", "=R576/SUM(R576:$R$877)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 24, 24, 32, null, 88, null, null, null, 88, 0.004152510381275953]
REG-52e149dccf116f03aa68 | LD!580 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F580=\"A4\",E580/8,IF(F580=\"A3\",E580/4,IF(F580=\"A2\",E580/2,IF(F580=\"A1\",E580,IF(F580=\"A0\",E580*2,IF(F580=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580),\"\")", null, null, "=IFERROR(V580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580*T580),\"\")", "=R580/SUM(R557:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001575492341356674]
REG-52e149dccf116f03aa68 | LD!580 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F580=\"A4\",E580/8,IF(F580=\"A3\",E580/4,IF(F580=\"A2\",E580/2,IF(F580=\"A1\",E580,IF(F580=\"A0\",E580*2,IF(F580=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580),\"\")", null, null, "=IFERROR(V580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580*T580),\"\")", "=R580/SUM(R557:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001575492341356674]
REG-52e149dccf116f03aa68 | LD!580 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F580=\"A4\",E580/8,IF(F580=\"A3\",E580/4,IF(F580=\"A2\",E580/2,IF(F580=\"A1\",E580,IF(F580=\"A0\",E580*2,IF(F580=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580),\"\")", null, null, "=IFERROR(V580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580*T580),\"\")", "=R580/SUM(R557:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001575492341356674]
REG-52e149dccf116f03aa68 | LD!580 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F580=\"A4\",E580/8,IF(F580=\"A3\",E580/4,IF(F580=\"A2\",E580/2,IF(F580=\"A1\",E580,IF(F580=\"A0\",E580*2,IF(F580=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580),\"\")", null, null, "=IFERROR(V580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580*T580),\"\")", "=R580/SUM(R557:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001575492341356674]
REG-52e149dccf116f03aa68 | LD!580 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F580=\"A4\",E580/8,IF(F580=\"A3\",E580/4,IF(F580=\"A2\",E580/2,IF(F580=\"A1\",E580,IF(F580=\"A0\",E580*2,IF(F580=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580),\"\")", null, null, "=IFERROR(V580/G580,\"\")", "=IFERROR(IF(F580=\"HH\",SUM(H580:P580),SUM(H580:P580)*G580*T580),\"\")", "=R580/SUM(R557:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001575492341356674]
REG-5afc819d2fc933dd2efb | LD!581 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.7", "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", "=IF(F581=\"A4\",E581/8,IF(F581=\"A3\",E581/4,IF(F581=\"A2\",E581/2,IF(F581=\"A1\",E581,IF(F581=\"A0\",E581*2,IF(F581=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581),\"\")", null, null, "=IFERROR(V581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581*T581),\"\")", "=R581/SUM(R558:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000787746170678337]
REG-5afc819d2fc933dd2efb | LD!581 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.7", "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", "=IF(F581=\"A4\",E581/8,IF(F581=\"A3\",E581/4,IF(F581=\"A2\",E581/2,IF(F581=\"A1\",E581,IF(F581=\"A0\",E581*2,IF(F581=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581),\"\")", null, null, "=IFERROR(V581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581*T581),\"\")", "=R581/SUM(R558:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000787746170678337]
REG-5afc819d2fc933dd2efb | LD!581 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.7", "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", "=IF(F581=\"A4\",E581/8,IF(F581=\"A3\",E581/4,IF(F581=\"A2\",E581/2,IF(F581=\"A1\",E581,IF(F581=\"A0\",E581*2,IF(F581=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581),\"\")", null, null, "=IFERROR(V581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581*T581),\"\")", "=R581/SUM(R558:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000787746170678337]
REG-5afc819d2fc933dd2efb | LD!581 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.7", "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", "=IF(F581=\"A4\",E581/8,IF(F581=\"A3\",E581/4,IF(F581=\"A2\",E581/2,IF(F581=\"A1\",E581,IF(F581=\"A0\",E581*2,IF(F581=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581),\"\")", null, null, "=IFERROR(V581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581*T581),\"\")", "=R581/SUM(R558:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000787746170678337]
REG-5afc819d2fc933dd2efb | LD!581 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.7", "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", "=IF(F581=\"A4\",E581/8,IF(F581=\"A3\",E581/4,IF(F581=\"A2\",E581/2,IF(F581=\"A1\",E581,IF(F581=\"A0\",E581*2,IF(F581=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581),\"\")", null, null, "=IFERROR(V581/G581,\"\")", "=IFERROR(IF(F581=\"HH\",SUM(H581:P581),SUM(H581:P581)*G581*T581),\"\")", "=R581/SUM(R558:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Drenagem de Cobertura", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000787746170678337]
REG-7892a14105c023fa4ed5 | LD!582 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", "=IF(F582=\"A4\",E582/8,IF(F582=\"A3\",E582/4,IF(F582=\"A2\",E582/2,IF(F582=\"A1\",E582,IF(F582=\"A0\",E582*2,IF(F582=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582),\"\")", null, null, "=IFERROR(V582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582*T582),\"\")", "=R582/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015842281288505544]
REG-7892a14105c023fa4ed5 | LD!582 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", "=IF(F582=\"A4\",E582/8,IF(F582=\"A3\",E582/4,IF(F582=\"A2\",E582/2,IF(F582=\"A1\",E582,IF(F582=\"A0\",E582*2,IF(F582=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582),\"\")", null, null, "=IFERROR(V582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582*T582),\"\")", "=R582/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015842281288505544]
REG-7892a14105c023fa4ed5 | LD!582 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", "=IF(F582=\"A4\",E582/8,IF(F582=\"A3\",E582/4,IF(F582=\"A2\",E582/2,IF(F582=\"A1\",E582,IF(F582=\"A0\",E582*2,IF(F582=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582),\"\")", null, null, "=IFERROR(V582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582*T582),\"\")", "=R582/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015842281288505544]
REG-7892a14105c023fa4ed5 | LD!582 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", "=IF(F582=\"A4\",E582/8,IF(F582=\"A3\",E582/4,IF(F582=\"A2\",E582/2,IF(F582=\"A1\",E582,IF(F582=\"A0\",E582*2,IF(F582=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582),\"\")", null, null, "=IFERROR(V582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582*T582),\"\")", "=R582/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015842281288505544]
REG-7892a14105c023fa4ed5 | LD!582 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", "=IF(F582=\"A4\",E582/8,IF(F582=\"A3\",E582/4,IF(F582=\"A2\",E582/2,IF(F582=\"A1\",E582,IF(F582=\"A0\",E582*2,IF(F582=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582),\"\")", null, null, "=IFERROR(V582/G582,\"\")", "=IFERROR(IF(F582=\"HH\",SUM(H582:P582),SUM(H582:P582)*G582*T582),\"\")", "=R582/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Água Fria", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015842281288505544]
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | LD!583 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", "=IF(F583=\"A4\",E583/8,IF(F583=\"A3\",E583/4,IF(F583=\"A2\",E583/2,IF(F583=\"A1\",E583,IF(F583=\"A0\",E583*2,IF(F583=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583),\"\")", null, null, "=IFERROR(V583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583*T583),\"\")", "=R583/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015892636411795867]
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | LD!583 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", "=IF(F583=\"A4\",E583/8,IF(F583=\"A3\",E583/4,IF(F583=\"A2\",E583/2,IF(F583=\"A1\",E583,IF(F583=\"A0\",E583*2,IF(F583=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583),\"\")", null, null, "=IFERROR(V583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583*T583),\"\")", "=R583/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015892636411795867]
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | LD!583 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", "=IF(F583=\"A4\",E583/8,IF(F583=\"A3\",E583/4,IF(F583=\"A2\",E583/2,IF(F583=\"A1\",E583,IF(F583=\"A0\",E583*2,IF(F583=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583),\"\")", null, null, "=IFERROR(V583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583*T583),\"\")", "=R583/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015892636411795867]
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | LD!583 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", "=IF(F583=\"A4\",E583/8,IF(F583=\"A3\",E583/4,IF(F583=\"A2\",E583/2,IF(F583=\"A1\",E583,IF(F583=\"A0\",E583*2,IF(F583=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583),\"\")", null, null, "=IFERROR(V583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583*T583),\"\")", "=R583/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015892636411795867]
REG-97e64fef6c23b182b8c1 | LD!583 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.7", "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", "=IF(F583=\"A4\",E583/8,IF(F583=\"A3\",E583/4,IF(F583=\"A2\",E583/2,IF(F583=\"A1\",E583,IF(F583=\"A0\",E583*2,IF(F583=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, "=IFERROR(R583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583),\"\")", null, null, "=IFERROR(V583/G583,\"\")", "=IFERROR(IF(F583=\"HH\",SUM(H583:P583),SUM(H583:P583)*G583*T583),\"\")", "=R583/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Reforma Vestiário - Instalações Hidráulicas/Sanitárias - Esgoto", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 1, 4, 4, 8, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015892636411795867]
REG-17f95d04aa86541dbf41 | LD!584 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.7", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F584=\"A4\",E584/8,IF(F584=\"A3\",E584/4,IF(F584=\"A2\",E584/2,IF(F584=\"A1\",E584,IF(F584=\"A0\",E584*2,IF(F584=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584),\"\")", null, null, "=IFERROR(V584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584*T584),\"\")", "=R584/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.0003520506953001232]
REG-17f95d04aa86541dbf41 | LD!584 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.7", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F584=\"A4\",E584/8,IF(F584=\"A3\",E584/4,IF(F584=\"A2\",E584/2,IF(F584=\"A1\",E584,IF(F584=\"A0\",E584*2,IF(F584=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584),\"\")", null, null, "=IFERROR(V584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584*T584),\"\")", "=R584/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.0003520506953001232]
REG-17f95d04aa86541dbf41 | LD!584 | documento | PPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.7", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F584=\"A4\",E584/8,IF(F584=\"A3\",E584/4,IF(F584=\"A2\",E584/2,IF(F584=\"A1\",E584,IF(F584=\"A0\",E584*2,IF(F584=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584),\"\")", null, null, "=IFERROR(V584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584*T584),\"\")", "=R584/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.0003520506953001232]
REG-17f95d04aa86541dbf41 | LD!584 | documento | PJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.7", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F584=\"A4\",E584/8,IF(F584=\"A3\",E584/4,IF(F584=\"A2\",E584/2,IF(F584=\"A1\",E584,IF(F584=\"A0\",E584*2,IF(F584=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584),\"\")", null, null, "=IFERROR(V584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584*T584),\"\")", "=R584/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.0003520506953001232]
REG-17f95d04aa86541dbf41 | LD!584 | documento | Desenh. | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.7", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F584=\"A4\",E584/8,IF(F584=\"A3\",E584/4,IF(F584=\"A2\",E584/2,IF(F584=\"A1\",E584,IF(F584=\"A0\",E584*2,IF(F584=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584),\"\")", null, null, "=IFERROR(V584/G584,\"\")", "=IFERROR(IF(F584=\"HH\",SUM(H584:P584),SUM(H584:P584)*G584*T584),\"\")", "=R584/SUM(R562:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 2, 2, 4, 4, 4, 16, 8, null, null, 0, 0, 0.0003520506953001232]
REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | LD!585 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.7", "DD", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", "=IF(F585=\"A4\",E585/8,IF(F585=\"A3\",E585/4,IF(F585=\"A2\",E585/2,IF(F585=\"A1\",E585,IF(F585=\"A0\",E585*2,IF(F585=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, "=IFERROR(R585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585),\"\")", null, null, "=IFERROR(V585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585*T585),\"\")", "=R585/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", 3, null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, 8, 24, null, null, 0, 0, 0.0010595090941197245]
REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | LD!585 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.7", "DD", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", "=IF(F585=\"A4\",E585/8,IF(F585=\"A3\",E585/4,IF(F585=\"A2\",E585/2,IF(F585=\"A1\",E585,IF(F585=\"A0\",E585*2,IF(F585=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, "=IFERROR(R585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585),\"\")", null, null, "=IFERROR(V585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585*T585),\"\")", "=R585/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", 3, null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, 8, 24, null, null, 0, 0, 0.0010595090941197245]
REG-f1ebd97f5c8a20e93b33 | LD!585 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo | WBS-754927d066874641fcd3 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.7", "DD", null, "Memória de Cálculo"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", "=IF(F585=\"A4\",E585/8,IF(F585=\"A3\",E585/4,IF(F585=\"A2\",E585/2,IF(F585=\"A1\",E585,IF(F585=\"A0\",E585*2,IF(F585=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, "=IFERROR(R585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585),\"\")", null, null, "=IFERROR(V585/G585,\"\")", "=IFERROR(IF(F585=\"HH\",SUM(H585:P585),SUM(H585:P585)*G585*T585),\"\")", "=R585/SUM(R565:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo", 24, "A4", 3, null, null, null, null, 2, 2, 4, null, null, 8, 24, null, null, 0, 0, 0.0010595090941197245]
REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | LD!588 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-754927d066874641fcd3 |  |  | HH |  | ["3.7", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F588=\"A4\",E588/8,IF(F588=\"A3\",E588/4,IF(F588=\"A2\",E588/2,IF(F588=\"A1\",E588,IF(F588=\"A0\",E588*2,IF(F588=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, "=IFERROR(R588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588),\"\")", null, null, "=IFERROR(V588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588*T588),\"\")", "=R588/SUM(R566:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, null, 64, null, null, null, 64, 0.002829854969932791]
REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | LD!588 | auxiliar | PPleno | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-754927d066874641fcd3 |  |  | HH |  | ["3.7", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F588=\"A4\",E588/8,IF(F588=\"A3\",E588/4,IF(F588=\"A2\",E588/2,IF(F588=\"A1\",E588,IF(F588=\"A0\",E588*2,IF(F588=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, "=IFERROR(R588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588),\"\")", null, null, "=IFERROR(V588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588*T588),\"\")", "=R588/SUM(R566:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, null, 64, null, null, null, 64, 0.002829854969932791]
REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | LD!588 | auxiliar | PJúnior | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-754927d066874641fcd3 |  |  | HH |  | ["3.7", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F588=\"A4\",E588/8,IF(F588=\"A3\",E588/4,IF(F588=\"A2\",E588/2,IF(F588=\"A1\",E588,IF(F588=\"A0\",E588*2,IF(F588=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, "=IFERROR(R588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588),\"\")", null, null, "=IFERROR(V588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588*T588),\"\")", "=R588/SUM(R566:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, null, 64, null, null, null, 64, 0.002829854969932791]
REG-91a3ef16bc5ab919ea8d | LD!588 | auxiliar | Desenh. | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-754927d066874641fcd3 |  |  | HH |  | ["3.7", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F588=\"A4\",E588/8,IF(F588=\"A3\",E588/4,IF(F588=\"A2\",E588/2,IF(F588=\"A1\",E588,IF(F588=\"A0\",E588*2,IF(F588=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, "=IFERROR(R588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588),\"\")", null, null, "=IFERROR(V588/G588,\"\")", "=IFERROR(IF(F588=\"HH\",SUM(H588:P588),SUM(H588:P588)*G588*T588),\"\")", "=R588/SUM(R566:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 8, 16, 16, 24, null, 64, null, null, null, 64, 0.002829854969932791]
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | LD!592 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F592=\"A4\",E592/8,IF(F592=\"A3\",E592/4,IF(F592=\"A2\",E592/2,IF(F592=\"A1\",E592,IF(F592=\"A0\",E592*2,IF(F592=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592),\"\")", null, null, "=IFERROR(V592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592*T592),\"\")", "=R592/SUM(R570:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001593484419263456]
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | LD!592 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F592=\"A4\",E592/8,IF(F592=\"A3\",E592/4,IF(F592=\"A2\",E592/2,IF(F592=\"A1\",E592,IF(F592=\"A0\",E592*2,IF(F592=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592),\"\")", null, null, "=IFERROR(V592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592*T592),\"\")", "=R592/SUM(R570:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001593484419263456]
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | LD!592 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F592=\"A4\",E592/8,IF(F592=\"A3\",E592/4,IF(F592=\"A2\",E592/2,IF(F592=\"A1\",E592,IF(F592=\"A0\",E592*2,IF(F592=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592),\"\")", null, null, "=IFERROR(V592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592*T592),\"\")", "=R592/SUM(R570:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001593484419263456]
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | LD!592 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F592=\"A4\",E592/8,IF(F592=\"A3\",E592/4,IF(F592=\"A2\",E592/2,IF(F592=\"A1\",E592,IF(F592=\"A0\",E592*2,IF(F592=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592),\"\")", null, null, "=IFERROR(V592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592*T592),\"\")", "=R592/SUM(R570:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001593484419263456]
REG-fed4492a1ae09ce596c1 | LD!592 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F592=\"A4\",E592/8,IF(F592=\"A3\",E592/4,IF(F592=\"A2\",E592/2,IF(F592=\"A1\",E592,IF(F592=\"A0\",E592*2,IF(F592=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592),\"\")", null, null, "=IFERROR(V592/G592,\"\")", "=IFERROR(IF(F592=\"HH\",SUM(H592:P592),SUM(H592:P592)*G592*T592),\"\")", "=R592/SUM(R570:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001593484419263456]
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | LD!593 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F593=\"A4\",E593/8,IF(F593=\"A3\",E593/4,IF(F593=\"A2\",E593/2,IF(F593=\"A1\",E593,IF(F593=\"A0\",E593*2,IF(F593=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593),\"\")", null, null, "=IFERROR(V593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593*T593),\"\")", "=R593/SUM(R571:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015946137491141034]
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | LD!593 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F593=\"A4\",E593/8,IF(F593=\"A3\",E593/4,IF(F593=\"A2\",E593/2,IF(F593=\"A1\",E593,IF(F593=\"A0\",E593*2,IF(F593=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593),\"\")", null, null, "=IFERROR(V593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593*T593),\"\")", "=R593/SUM(R571:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015946137491141034]
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | LD!593 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F593=\"A4\",E593/8,IF(F593=\"A3\",E593/4,IF(F593=\"A2\",E593/2,IF(F593=\"A1\",E593,IF(F593=\"A0\",E593*2,IF(F593=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593),\"\")", null, null, "=IFERROR(V593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593*T593),\"\")", "=R593/SUM(R571:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015946137491141034]
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | LD!593 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F593=\"A4\",E593/8,IF(F593=\"A3\",E593/4,IF(F593=\"A2\",E593/2,IF(F593=\"A1\",E593,IF(F593=\"A0\",E593*2,IF(F593=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593),\"\")", null, null, "=IFERROR(V593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593*T593),\"\")", "=R593/SUM(R571:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015946137491141034]
REG-70ebcd8c1e3a1065ba7f | LD!593 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", "=IF(F593=\"A4\",E593/8,IF(F593=\"A3\",E593/4,IF(F593=\"A2\",E593/2,IF(F593=\"A1\",E593,IF(F593=\"A0\",E593*2,IF(F593=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593),\"\")", null, null, "=IFERROR(V593/G593,\"\")", "=IFERROR(IF(F593=\"HH\",SUM(H593:P593),SUM(H593:P593)*G593*T593),\"\")", "=R593/SUM(R571:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Geometria / Terraplenagem", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015946137491141034]
REG-8ba908a3c281f03c1289 | LD!594 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F594=\"A4\",E594/8,IF(F594=\"A3\",E594/4,IF(F594=\"A2\",E594/2,IF(F594=\"A1\",E594,IF(F594=\"A0\",E594*2,IF(F594=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594),\"\")", null, null, "=IFERROR(V594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594*T594),\"\")", "=R594/SUM(R572:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007982261640798226]
REG-8ba908a3c281f03c1289 | LD!594 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F594=\"A4\",E594/8,IF(F594=\"A3\",E594/4,IF(F594=\"A2\",E594/2,IF(F594=\"A1\",E594,IF(F594=\"A0\",E594*2,IF(F594=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594),\"\")", null, null, "=IFERROR(V594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594*T594),\"\")", "=R594/SUM(R572:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007982261640798226]
REG-8ba908a3c281f03c1289 | LD!594 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F594=\"A4\",E594/8,IF(F594=\"A3\",E594/4,IF(F594=\"A2\",E594/2,IF(F594=\"A1\",E594,IF(F594=\"A0\",E594*2,IF(F594=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594),\"\")", null, null, "=IFERROR(V594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594*T594),\"\")", "=R594/SUM(R572:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007982261640798226]
REG-8ba908a3c281f03c1289 | LD!594 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F594=\"A4\",E594/8,IF(F594=\"A3\",E594/4,IF(F594=\"A2\",E594/2,IF(F594=\"A1\",E594,IF(F594=\"A0\",E594*2,IF(F594=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594),\"\")", null, null, "=IFERROR(V594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594*T594),\"\")", "=R594/SUM(R572:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007982261640798226]
REG-8ba908a3c281f03c1289 | LD!594 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F594=\"A4\",E594/8,IF(F594=\"A3\",E594/4,IF(F594=\"A2\",E594/2,IF(F594=\"A1\",E594,IF(F594=\"A0\",E594*2,IF(F594=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594),\"\")", null, null, "=IFERROR(V594/G594,\"\")", "=IFERROR(IF(F594=\"HH\",SUM(H594:P594),SUM(H594:P594)*G594*T594),\"\")", "=R594/SUM(R572:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007982261640798226]
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | LD!595 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F595=\"A4\",E595/8,IF(F595=\"A3\",E595/4,IF(F595=\"A2\",E595/2,IF(F595=\"A1\",E595,IF(F595=\"A0\",E595*2,IF(F595=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595),\"\")", null, null, "=IFERROR(V595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595*T595),\"\")", "=R595/SUM(R573:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007991475759190197]
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | LD!595 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F595=\"A4\",E595/8,IF(F595=\"A3\",E595/4,IF(F595=\"A2\",E595/2,IF(F595=\"A1\",E595,IF(F595=\"A0\",E595*2,IF(F595=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595),\"\")", null, null, "=IFERROR(V595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595*T595),\"\")", "=R595/SUM(R573:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007991475759190197]
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | LD!595 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F595=\"A4\",E595/8,IF(F595=\"A3\",E595/4,IF(F595=\"A2\",E595/2,IF(F595=\"A1\",E595,IF(F595=\"A0\",E595*2,IF(F595=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595),\"\")", null, null, "=IFERROR(V595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595*T595),\"\")", "=R595/SUM(R573:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007991475759190197]
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | LD!595 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F595=\"A4\",E595/8,IF(F595=\"A3\",E595/4,IF(F595=\"A2\",E595/2,IF(F595=\"A1\",E595,IF(F595=\"A0\",E595*2,IF(F595=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595),\"\")", null, null, "=IFERROR(V595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595*T595),\"\")", "=R595/SUM(R573:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007991475759190197]
REG-7fc4cb163942a3ce1957 | LD!595 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", "=IF(F595=\"A4\",E595/8,IF(F595=\"A3\",E595/4,IF(F595=\"A2\",E595/2,IF(F595=\"A1\",E595,IF(F595=\"A0\",E595*2,IF(F595=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595),\"\")", null, null, "=IFERROR(V595/G595,\"\")", "=IFERROR(IF(F595=\"HH\",SUM(H595:P595),SUM(H595:P595)*G595*T595),\"\")", "=R595/SUM(R573:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Área Externa Chiller / Trocador de Calor - Drenagem Pluvial", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0007991475759190197]
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | LD!596 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", "=IF(F596=\"A4\",E596/8,IF(F596=\"A3\",E596/4,IF(F596=\"A2\",E596/2,IF(F596=\"A1\",E596,IF(F596=\"A0\",E596*2,IF(F596=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596),\"\")", null, null, "=IFERROR(V596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596*T596),\"\")", "=R596/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015991471215351812]
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | LD!596 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", "=IF(F596=\"A4\",E596/8,IF(F596=\"A3\",E596/4,IF(F596=\"A2\",E596/2,IF(F596=\"A1\",E596,IF(F596=\"A0\",E596*2,IF(F596=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596),\"\")", null, null, "=IFERROR(V596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596*T596),\"\")", "=R596/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015991471215351812]
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | LD!596 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", "=IF(F596=\"A4\",E596/8,IF(F596=\"A3\",E596/4,IF(F596=\"A2\",E596/2,IF(F596=\"A1\",E596,IF(F596=\"A0\",E596*2,IF(F596=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596),\"\")", null, null, "=IFERROR(V596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596*T596),\"\")", "=R596/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015991471215351812]
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | LD!596 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", "=IF(F596=\"A4\",E596/8,IF(F596=\"A3\",E596/4,IF(F596=\"A2\",E596/2,IF(F596=\"A1\",E596,IF(F596=\"A0\",E596*2,IF(F596=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596),\"\")", null, null, "=IFERROR(V596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596*T596),\"\")", "=R596/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015991471215351812]
REG-0c242ae6dfa64ce27eec | LD!596 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", "=IF(F596=\"A4\",E596/8,IF(F596=\"A3\",E596/4,IF(F596=\"A2\",E596/2,IF(F596=\"A1\",E596,IF(F596=\"A0\",E596*2,IF(F596=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596),\"\")", null, null, "=IFERROR(V596/G596,\"\")", "=IFERROR(IF(F596=\"HH\",SUM(H596:P596),SUM(H596:P596)*G596*T596),\"\")", "=R596/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Acessos e Sinalização Interna / Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0015991471215351812]
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | LD!597 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F597=\"A4\",E597/8,IF(F597=\"A3\",E597/4,IF(F597=\"A2\",E597/2,IF(F597=\"A1\",E597,IF(F597=\"A0\",E597*2,IF(F597=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597),\"\")", null, null, "=IFERROR(V597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597*T597),\"\")", "=R597/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016]
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | LD!597 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F597=\"A4\",E597/8,IF(F597=\"A3\",E597/4,IF(F597=\"A2\",E597/2,IF(F597=\"A1\",E597,IF(F597=\"A0\",E597*2,IF(F597=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597),\"\")", null, null, "=IFERROR(V597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597*T597),\"\")", "=R597/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016]
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | LD!597 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F597=\"A4\",E597/8,IF(F597=\"A3\",E597/4,IF(F597=\"A2\",E597/2,IF(F597=\"A1\",E597,IF(F597=\"A0\",E597*2,IF(F597=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597),\"\")", null, null, "=IFERROR(V597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597*T597),\"\")", "=R597/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016]
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | LD!597 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F597=\"A4\",E597/8,IF(F597=\"A3\",E597/4,IF(F597=\"A2\",E597/2,IF(F597=\"A1\",E597,IF(F597=\"A0\",E597*2,IF(F597=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597),\"\")", null, null, "=IFERROR(V597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597*T597),\"\")", "=R597/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016]
REG-fc7d8002f7c6e9c56183 | LD!597 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F597=\"A4\",E597/8,IF(F597=\"A3\",E597/4,IF(F597=\"A2\",E597/2,IF(F597=\"A1\",E597,IF(F597=\"A0\",E597*2,IF(F597=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597),\"\")", null, null, "=IFERROR(V597/G597,\"\")", "=IFERROR(IF(F597=\"HH\",SUM(H597:P597),SUM(H597:P597)*G597*T597),\"\")", "=R597/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Acessos e Sinalização Interna / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016]
REG-a4183cad274e22906465 | LD!598 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F598=\"A4\",E598/8,IF(F598=\"A3\",E598/4,IF(F598=\"A2\",E598/2,IF(F598=\"A1\",E598,IF(F598=\"A0\",E598*2,IF(F598=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598),\"\")", null, null, "=IFERROR(V598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598*T598),\"\")", "=R598/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016034206306787815]
REG-a4183cad274e22906465 | LD!598 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F598=\"A4\",E598/8,IF(F598=\"A3\",E598/4,IF(F598=\"A2\",E598/2,IF(F598=\"A1\",E598,IF(F598=\"A0\",E598*2,IF(F598=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598),\"\")", null, null, "=IFERROR(V598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598*T598),\"\")", "=R598/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016034206306787815]
REG-a4183cad274e22906465 | LD!598 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F598=\"A4\",E598/8,IF(F598=\"A3\",E598/4,IF(F598=\"A2\",E598/2,IF(F598=\"A1\",E598,IF(F598=\"A0\",E598*2,IF(F598=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598),\"\")", null, null, "=IFERROR(V598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598*T598),\"\")", "=R598/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016034206306787815]
REG-a4183cad274e22906465 | LD!598 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F598=\"A4\",E598/8,IF(F598=\"A3\",E598/4,IF(F598=\"A2\",E598/2,IF(F598=\"A1\",E598,IF(F598=\"A0\",E598*2,IF(F598=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598),\"\")", null, null, "=IFERROR(V598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598*T598),\"\")", "=R598/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016034206306787815]
REG-a4183cad274e22906465 | LD!598 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", "=IF(F598=\"A4\",E598/8,IF(F598=\"A3\",E598/4,IF(F598=\"A2\",E598/2,IF(F598=\"A1\",E598,IF(F598=\"A0\",E598*2,IF(F598=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598),\"\")", null, null, "=IFERROR(V598/G598,\"\")", "=IFERROR(IF(F598=\"HH\",SUM(H598:P598),SUM(H598:P598)*G598*T598),\"\")", "=R598/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Areas Externas - Acessos e Sinalização / Faixas / Caminhos Seguros", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016034206306787815]
REG-a027b35e1b06776aebbc | LD!599 | documento | EJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Drenagem | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.8", "DD", null, "Memória de Cálculo - Drenagem"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Drenagem", 16, "A4", "=IF(F599=\"A4\",E599/8,IF(F599=\"A3\",E599/4,IF(F599=\"A2\",E599/2,IF(F599=\"A1\",E599,IF(F599=\"A0\",E599*2,IF(F599=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R599/G599,\"\")", "=IFERROR(IF(F599=\"HH\",SUM(H599:P599),SUM(H599:P599)*G599),\"\")", null, null, "=IFERROR(V599/G599,\"\")", "=IFERROR(IF(F599=\"HH\",SUM(H599:P599),SUM(H599:P599)*G599*T599),\"\")", "=R599/SUM(R574:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Drenagem", 16, "A4", 2, null, null, null, null, 8, null, null, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0007107320540156361]
REG-e8cf91af771ceb36367b | LD!600 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Notas de Serviço | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.8", "DD", null, "Notas de Serviço"] | [null, "DD", null, "Notas de Serviço", 8, "A4", "=IF(F600=\"A4\",E600/8,IF(F600=\"A3\",E600/4,IF(F600=\"A2\",E600/2,IF(F600=\"A1\",E600,IF(F600=\"A0\",E600*2,IF(F600=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R600/G600,\"\")", "=IFERROR(IF(F600=\"HH\",SUM(H600:P600),SUM(H600:P600)*G600),\"\")", null, null, "=IFERROR(V600/G600,\"\")", "=IFERROR(IF(F600=\"HH\",SUM(H600:P600),SUM(H600:P600)*G600*T600),\"\")", "=R600/SUM(R575:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Notas de Serviço", 8, "A4", 1, null, null, null, null, 8, null, null, null, null, 8, 8, null, null, 0, 0, 0.00035555555555555557]
REG-942f359a96cb79cdc1df | LD!601 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memorial Descritivo | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.8", "DD", null, "Memorial Descritivo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", "=IF(F601=\"A4\",E601/8,IF(F601=\"A3\",E601/4,IF(F601=\"A2\",E601/2,IF(F601=\"A1\",E601,IF(F601=\"A0\",E601*2,IF(F601=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R601/G601,\"\")", "=IFERROR(IF(F601=\"HH\",SUM(H601:P601),SUM(H601:P601)*G601),\"\")", null, null, "=IFERROR(V601/G601,\"\")", "=IFERROR(IF(F601=\"HH\",SUM(H601:P601),SUM(H601:P601)*G601*T601),\"\")", "=R601/SUM(R576:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 8, null, null, null, null, 8, 12, null, null, 0, 0, 0.0005344735435595938]
REG-5ba6d55be608a807e771 | LD!602 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.8", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", "=IF(F602=\"A4\",E602/8,IF(F602=\"A3\",E602/4,IF(F602=\"A2\",E602/2,IF(F602=\"A1\",E602,IF(F602=\"A0\",E602*2,IF(F602=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R602/G602,\"\")", "=IFERROR(IF(F602=\"HH\",SUM(H602:P602),SUM(H602:P602)*G602),\"\")", null, null, "=IFERROR(V602/G602,\"\")", "=IFERROR(IF(F602=\"HH\",SUM(H602:P602),SUM(H602:P602)*G602*T602),\"\")", "=R602/SUM(R577:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 4, "A4", 0.5, null, null, null, null, 8, null, null, null, null, 8, 4, null, null, 0, 0, 0.00017885888034340904]
REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | LD!605 | auxiliar | EJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F605=\"A4\",E605/8,IF(F605=\"A3\",E605/4,IF(F605=\"A2\",E605/2,IF(F605=\"A1\",E605,IF(F605=\"A0\",E605*2,IF(F605=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, "=IFERROR(R605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605),\"\")", null, null, "=IFERROR(V605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605*T605),\"\")", "=R605/SUM(R580:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.000722608617107759]
REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | LD!605 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F605=\"A4\",E605/8,IF(F605=\"A3\",E605/4,IF(F605=\"A2\",E605/2,IF(F605=\"A1\",E605,IF(F605=\"A0\",E605*2,IF(F605=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, "=IFERROR(R605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605),\"\")", null, null, "=IFERROR(V605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605*T605),\"\")", "=R605/SUM(R580:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.000722608617107759]
REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | LD!605 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F605=\"A4\",E605/8,IF(F605=\"A3\",E605/4,IF(F605=\"A2\",E605/2,IF(F605=\"A1\",E605,IF(F605=\"A0\",E605*2,IF(F605=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, "=IFERROR(R605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605),\"\")", null, null, "=IFERROR(V605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605*T605),\"\")", "=R605/SUM(R580:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.000722608617107759]
REG-06aff7bb5ce5a83344c1 | LD!605 | auxiliar | PJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F605=\"A4\",E605/8,IF(F605=\"A3\",E605/4,IF(F605=\"A2\",E605/2,IF(F605=\"A1\",E605,IF(F605=\"A0\",E605*2,IF(F605=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, "=IFERROR(R605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605),\"\")", null, null, "=IFERROR(V605/G605,\"\")", "=IFERROR(IF(F605=\"HH\",SUM(H605:P605),SUM(H605:P605)*G605*T605),\"\")", "=R605/SUM(R580:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.000722608617107759]
REG-07f1b6a6803e21191228 | LD!606 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F606=\"A4\",E606/8,IF(F606=\"A3\",E606/4,IF(F606=\"A2\",E606/2,IF(F606=\"A1\",E606,IF(F606=\"A0\",E606*2,IF(F606=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, "=IFERROR(R606/G606,\"\")", "=IFERROR(IF(F606=\"HH\",SUM(H606:P606),SUM(H606:P606)*G606),\"\")", null, null, "=IFERROR(V606/G606,\"\")", "=IFERROR(IF(F606=\"HH\",SUM(H606:P606),SUM(H606:P606)*G606*T606),\"\")", "=R606/SUM(R581:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0011761512711481047]
REG-07f1b6a6803e21191228 | LD!606 | auxiliar | PSênior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F606=\"A4\",E606/8,IF(F606=\"A3\",E606/4,IF(F606=\"A2\",E606/2,IF(F606=\"A1\",E606,IF(F606=\"A0\",E606*2,IF(F606=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, "=IFERROR(R606/G606,\"\")", "=IFERROR(IF(F606=\"HH\",SUM(H606:P606),SUM(H606:P606)*G606),\"\")", null, null, "=IFERROR(V606/G606,\"\")", "=IFERROR(IF(F606=\"HH\",SUM(H606:P606),SUM(H606:P606)*G606*T606),\"\")", "=R606/SUM(R581:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0011761512711481047]
REG-300248faeb238e00c4ea | LD!607 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F607=\"A4\",E607/8,IF(F607=\"A3\",E607/4,IF(F607=\"A2\",E607/2,IF(F607=\"A1\",E607,IF(F607=\"A0\",E607*2,IF(F607=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, "=IFERROR(R607/G607,\"\")", "=IFERROR(IF(F607=\"HH\",SUM(H607:P607),SUM(H607:P607)*G607),\"\")", null, null, "=IFERROR(V607/G607,\"\")", "=IFERROR(IF(F607=\"HH\",SUM(H607:P607),SUM(H607:P607)*G607*T607),\"\")", "=R607/SUM(R584:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0011809593023255813]
REG-300248faeb238e00c4ea | LD!607 | auxiliar | PSênior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F607=\"A4\",E607/8,IF(F607=\"A3\",E607/4,IF(F607=\"A2\",E607/2,IF(F607=\"A1\",E607,IF(F607=\"A0\",E607*2,IF(F607=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, "=IFERROR(R607/G607,\"\")", "=IFERROR(IF(F607=\"HH\",SUM(H607:P607),SUM(H607:P607)*G607),\"\")", null, null, "=IFERROR(V607/G607,\"\")", "=IFERROR(IF(F607=\"HH\",SUM(H607:P607),SUM(H607:P607)*G607*T607),\"\")", "=R607/SUM(R584:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0011809593023255813]
REG-a5d8c5fa5fe898d2ab6b | LD!608 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F608=\"A4\",E608/8,IF(F608=\"A3\",E608/4,IF(F608=\"A2\",E608/2,IF(F608=\"A1\",E608,IF(F608=\"A0\",E608*2,IF(F608=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, "=IFERROR(R608/G608,\"\")", "=IFERROR(IF(F608=\"HH\",SUM(H608:P608),SUM(H608:P608)*G608),\"\")", null, null, "=IFERROR(V608/G608,\"\")", "=IFERROR(IF(F608=\"HH\",SUM(H608:P608),SUM(H608:P608)*G608*T608),\"\")", "=R608/SUM(R585:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0005452562704471102]
REG-a5d8c5fa5fe898d2ab6b | LD!608 | auxiliar | PSênior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F608=\"A4\",E608/8,IF(F608=\"A3\",E608/4,IF(F608=\"A2\",E608/2,IF(F608=\"A1\",E608,IF(F608=\"A0\",E608*2,IF(F608=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, "=IFERROR(R608/G608,\"\")", "=IFERROR(IF(F608=\"HH\",SUM(H608:P608),SUM(H608:P608)*G608),\"\")", null, null, "=IFERROR(V608/G608,\"\")", "=IFERROR(IF(F608=\"HH\",SUM(H608:P608),SUM(H608:P608)*G608*T608),\"\")", "=R608/SUM(R585:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0005452562704471102]
REG-4596a88c8354e3b3e2e0 | LD!609 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F609=\"A4\",E609/8,IF(F609=\"A3\",E609/4,IF(F609=\"A2\",E609/2,IF(F609=\"A1\",E609,IF(F609=\"A0\",E609*2,IF(F609=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, "=IFERROR(R609/G609,\"\")", "=IFERROR(IF(F609=\"HH\",SUM(H609:P609),SUM(H609:P609)*G609),\"\")", null, null, "=IFERROR(V609/G609,\"\")", "=IFERROR(IF(F609=\"HH\",SUM(H609:P609),SUM(H609:P609)*G609*T609),\"\")", "=R609/SUM(R586:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0005458515283842794]
REG-4596a88c8354e3b3e2e0 | LD!609 | auxiliar | PSênior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F609=\"A4\",E609/8,IF(F609=\"A3\",E609/4,IF(F609=\"A2\",E609/2,IF(F609=\"A1\",E609,IF(F609=\"A0\",E609*2,IF(F609=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, "=IFERROR(R609/G609,\"\")", "=IFERROR(IF(F609=\"HH\",SUM(H609:P609),SUM(H609:P609)*G609),\"\")", null, null, "=IFERROR(V609/G609,\"\")", "=IFERROR(IF(F609=\"HH\",SUM(H609:P609),SUM(H609:P609)*G609*T609),\"\")", "=R609/SUM(R586:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0005458515283842794]
REG-4c739c1e7fcf5ecc3720 | LD!610 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F610=\"A4\",E610/8,IF(F610=\"A3\",E610/4,IF(F610=\"A2\",E610/2,IF(F610=\"A1\",E610,IF(F610=\"A0\",E610*2,IF(F610=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 12, 12, null, null, null, "=IFERROR(R610/G610,\"\")", "=IFERROR(IF(F610=\"HH\",SUM(H610:P610),SUM(H610:P610)*G610),\"\")", null, null, "=IFERROR(V610/G610,\"\")", "=IFERROR(IF(F610=\"HH\",SUM(H610:P610),SUM(H610:P610)*G610*T610),\"\")", "=R610/SUM(R587:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, null, 12, 12, null, null, null, null, 24, null, null, null, 24, 0.001091703056768559]
REG-4c739c1e7fcf5ecc3720 | LD!610 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F610=\"A4\",E610/8,IF(F610=\"A3\",E610/4,IF(F610=\"A2\",E610/2,IF(F610=\"A1\",E610,IF(F610=\"A0\",E610*2,IF(F610=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 12, 12, null, null, null, "=IFERROR(R610/G610,\"\")", "=IFERROR(IF(F610=\"HH\",SUM(H610:P610),SUM(H610:P610)*G610),\"\")", null, null, "=IFERROR(V610/G610,\"\")", "=IFERROR(IF(F610=\"HH\",SUM(H610:P610),SUM(H610:P610)*G610*T610),\"\")", "=R610/SUM(R587:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, null, 12, 12, null, null, null, null, 24, null, null, null, 24, 0.001091703056768559]
REG-63fcc8fc88f7b664f0af | LD!611 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F611=\"A4\",E611/8,IF(F611=\"A3\",E611/4,IF(F611=\"A2\",E611/2,IF(F611=\"A1\",E611,IF(F611=\"A0\",E611*2,IF(F611=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, "=IFERROR(R611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611),\"\")", null, null, "=IFERROR(V611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611*T611),\"\")", "=R611/SUM(R588:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, null, 92, null, null, null, 92, 0.004184861717612809]
REG-63fcc8fc88f7b664f0af | LD!611 | auxiliar | PPleno | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F611=\"A4\",E611/8,IF(F611=\"A3\",E611/4,IF(F611=\"A2\",E611/2,IF(F611=\"A1\",E611,IF(F611=\"A0\",E611*2,IF(F611=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, "=IFERROR(R611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611),\"\")", null, null, "=IFERROR(V611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611*T611),\"\")", "=R611/SUM(R588:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, null, 92, null, null, null, 92, 0.004184861717612809]
REG-63fcc8fc88f7b664f0af | LD!611 | auxiliar | PJúnior | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F611=\"A4\",E611/8,IF(F611=\"A3\",E611/4,IF(F611=\"A2\",E611/2,IF(F611=\"A1\",E611,IF(F611=\"A0\",E611*2,IF(F611=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, "=IFERROR(R611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611),\"\")", null, null, "=IFERROR(V611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611*T611),\"\")", "=R611/SUM(R588:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, null, 92, null, null, null, 92, 0.004184861717612809]
REG-63fcc8fc88f7b664f0af | LD!611 | auxiliar | Desenh. | 40 | 40 | 40 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a7708a3f3612e1a11723 |  |  | HH |  | ["3.8", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F611=\"A4\",E611/8,IF(F611=\"A3\",E611/4,IF(F611=\"A2\",E611/2,IF(F611=\"A1\",E611,IF(F611=\"A0\",E611*2,IF(F611=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, "=IFERROR(R611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611),\"\")", null, null, "=IFERROR(V611/G611,\"\")", "=IFERROR(IF(F611=\"HH\",SUM(H611:P611),SUM(H611:P611)*G611*T611),\"\")", "=R611/SUM(R588:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 12, 20, 20, 40, null, 92, null, null, null, 92, 0.004184861717612809]
REG-eb0de1604350b3936bfc | LD!615 | documento | PSênior | 84 | 100.8 | 100.8 | 0 | DD | Relatório de Levantamentos de Campo | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 24, "A4", "=IF(F615=\"A4\",E615/8,IF(F615=\"A3\",E615/4,IF(F615=\"A2\",E615/2,IF(F615=\"A1\",E615,IF(F615=\"A0\",E615*2,IF(F615=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 28, null, null, null, "=IFERROR(R615/G615,\"\")", "=IFERROR(IF(F615=\"HH\",SUM(H615:P615),SUM(H615:P615)*G615),\"\")", null, null, "=IFERROR(V615/G615,\"\")", "=IFERROR(IF(F615=\"HH\",SUM(H615:P615),SUM(H615:P615)*G615*T615),\"\")", "=R615/SUM(R592:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 24, "A4", 3, null, null, null, null, null, 28, null, null, null, 28, 84, null, null, 0, 0, 0.0039149888143176735]
REG-f38356c84f1c034a50f2 | LD!616 | documento | ESênior | 72 | 86.4 | 86.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Novo Forno / Equipamentos e Estruturas | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 72 | A4 | 9 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Equipamentos e Estruturas"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Equipamentos e Estruturas", 72, "A4", "=IF(F616=\"A4\",E616/8,IF(F616=\"A3\",E616/4,IF(F616=\"A2\",E616/2,IF(F616=\"A1\",E616,IF(F616=\"A0\",E616*2,IF(F616=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 8, null, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R616/G616,\"\")", "=IFERROR(IF(F616=\"HH\",SUM(H616:P616),SUM(H616:P616)*G616),\"\")", null, null, "=IFERROR(V616/G616,\"\")", "=IFERROR(IF(F616=\"HH\",SUM(H616:P616),SUM(H616:P616)*G616*T616),\"\")", "=R616/SUM(R593:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Equipamentos e Estruturas", 72, "A4", 9, null, null, 8, null, null, null, null, null, null, 8, 72, null, null, 0, 0, 0.0033613445378151263]
REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | LD!617 | documento | EPleno | 27 | 32.4 | 32.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 72 | A4 | 9 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 72, "A4", "=IF(F617=\"A4\",E617/8,IF(F617=\"A3\",E617/4,IF(F617=\"A2\",E617/2,IF(F617=\"A1\",E617,IF(F617=\"A0\",E617*2,IF(F617=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R617/G617,\"\")", "=IFERROR(IF(F617=\"HH\",SUM(H617:P617),SUM(H617:P617)*G617),\"\")", null, null, "=IFERROR(V617/G617,\"\")", "=IFERROR(IF(F617=\"HH\",SUM(H617:P617),SUM(H617:P617)*G617*T617),\"\")", "=R617/SUM(R594:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 72, "A4", 9, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 72, null, null, 0, 0, 0.003367003367003367]
REG-fc2dcc4c61806a12ee0a | LD!617 | documento | EJúnior | 45 | 54 | 54 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 72 | A4 | 9 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 72, "A4", "=IF(F617=\"A4\",E617/8,IF(F617=\"A3\",E617/4,IF(F617=\"A2\",E617/2,IF(F617=\"A1\",E617,IF(F617=\"A0\",E617*2,IF(F617=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R617/G617,\"\")", "=IFERROR(IF(F617=\"HH\",SUM(H617:P617),SUM(H617:P617)*G617),\"\")", null, null, "=IFERROR(V617/G617,\"\")", "=IFERROR(IF(F617=\"HH\",SUM(H617:P617),SUM(H617:P617)*G617*T617),\"\")", "=R617/SUM(R594:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 72, "A4", 9, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 72, null, null, 0, 0, 0.003367003367003367]
REG-6cd67c5c0853c8e5331d | LD!618 | documento | EPleno | 13.5 | 16.2 | 16.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 36 | A4 | 4.5 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador", 36, "A4", "=IF(F618=\"A4\",E618/8,IF(F618=\"A3\",E618/4,IF(F618=\"A2\",E618/2,IF(F618=\"A1\",E618,IF(F618=\"A0\",E618*2,IF(F618=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R618/G618,\"\")", "=IFERROR(IF(F618=\"HH\",SUM(H618:P618),SUM(H618:P618)*G618),\"\")", null, null, "=IFERROR(V618/G618,\"\")", "=IFERROR(IF(F618=\"HH\",SUM(H618:P618),SUM(H618:P618)*G618*T618),\"\")", "=R618/SUM(R595:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador", 36, "A4", 4.5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 36, null, null, 0, 0, 0.0016849199663016006]
REG-6cd67c5c0853c8e5331d | LD!618 | documento | EJúnior | 22.5 | 27 | 27 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 36 | A4 | 4.5 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador", 36, "A4", "=IF(F618=\"A4\",E618/8,IF(F618=\"A3\",E618/4,IF(F618=\"A2\",E618/2,IF(F618=\"A1\",E618,IF(F618=\"A0\",E618*2,IF(F618=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R618/G618,\"\")", "=IFERROR(IF(F618=\"HH\",SUM(H618:P618),SUM(H618:P618)*G618),\"\")", null, null, "=IFERROR(V618/G618,\"\")", "=IFERROR(IF(F618=\"HH\",SUM(H618:P618),SUM(H618:P618)*G618*T618),\"\")", "=R618/SUM(R595:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador", 36, "A4", 4.5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 36, null, null, 0, 0, 0.0016849199663016006]
REG-5c3f1cc9436179895689 | LD!619 | documento | EPleno | 10.5 | 12.6 | 12.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 28 | A4 | 3.5 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 28, "A4", "=IF(F619=\"A4\",E619/8,IF(F619=\"A3\",E619/4,IF(F619=\"A2\",E619/2,IF(F619=\"A1\",E619,IF(F619=\"A0\",E619*2,IF(F619=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R619/G619,\"\")", "=IFERROR(IF(F619=\"HH\",SUM(H619:P619),SUM(H619:P619)*G619),\"\")", null, null, "=IFERROR(V619/G619,\"\")", "=IFERROR(IF(F619=\"HH\",SUM(H619:P619),SUM(H619:P619)*G619*T619),\"\")", "=R619/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 28, "A4", 3.5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 28, null, null, 0, 0, 0.0013182674199623352]
REG-5c3f1cc9436179895689 | LD!619 | documento | EJúnior | 17.5 | 21 | 21 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 28 | A4 | 3.5 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 28, "A4", "=IF(F619=\"A4\",E619/8,IF(F619=\"A3\",E619/4,IF(F619=\"A2\",E619/2,IF(F619=\"A1\",E619,IF(F619=\"A0\",E619*2,IF(F619=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R619/G619,\"\")", "=IFERROR(IF(F619=\"HH\",SUM(H619:P619),SUM(H619:P619)*G619),\"\")", null, null, "=IFERROR(V619/G619,\"\")", "=IFERROR(IF(F619=\"HH\",SUM(H619:P619),SUM(H619:P619)*G619*T619),\"\")", "=R619/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 28, "A4", 3.5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 28, null, null, 0, 0, 0.0013182674199623352]
REG-85d677c54cd6958c0d46 | LD!620 | documento | ESênior | 27 | 32.4 | 32.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 72 | A4 | 9 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações", 72, "A4", "=IF(F620=\"A4\",E620/8,IF(F620=\"A3\",E620/4,IF(F620=\"A2\",E620/2,IF(F620=\"A1\",E620,IF(F620=\"A0\",E620*2,IF(F620=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R620/G620,\"\")", "=IFERROR(IF(F620=\"HH\",SUM(H620:P620),SUM(H620:P620)*G620),\"\")", null, null, "=IFERROR(V620/G620,\"\")", "=IFERROR(IF(F620=\"HH\",SUM(H620:P620),SUM(H620:P620)*G620*T620),\"\")", "=R620/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações", 72, "A4", 9, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 72, null, null, 0, 0, 0.003392385978137957]
REG-85d677c54cd6958c0d46 | LD!620 | documento | EPleno | 45 | 54 | 54 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 72 | A4 | 9 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações", 72, "A4", "=IF(F620=\"A4\",E620/8,IF(F620=\"A3\",E620/4,IF(F620=\"A2\",E620/2,IF(F620=\"A1\",E620,IF(F620=\"A0\",E620*2,IF(F620=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R620/G620,\"\")", "=IFERROR(IF(F620=\"HH\",SUM(H620:P620),SUM(H620:P620)*G620),\"\")", null, null, "=IFERROR(V620/G620,\"\")", "=IFERROR(IF(F620=\"HH\",SUM(H620:P620),SUM(H620:P620)*G620*T620),\"\")", "=R620/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações", 72, "A4", 9, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 72, null, null, 0, 0, 0.003392385978137957]
REG-2a2effdb77a7746dd980 | LD!621 | documento | ESênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações", 32, "A4", "=IF(F621=\"A4\",E621/8,IF(F621=\"A3\",E621/4,IF(F621=\"A2\",E621/2,IF(F621=\"A1\",E621,IF(F621=\"A0\",E621*2,IF(F621=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R621/G621,\"\")", "=IFERROR(IF(F621=\"HH\",SUM(H621:P621),SUM(H621:P621)*G621),\"\")", null, null, "=IFERROR(V621/G621,\"\")", "=IFERROR(IF(F621=\"HH\",SUM(H621:P621),SUM(H621:P621)*G621*T621),\"\")", "=R621/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0015082956259426848]
REG-2a2effdb77a7746dd980 | LD!621 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações", 32, "A4", "=IF(F621=\"A4\",E621/8,IF(F621=\"A3\",E621/4,IF(F621=\"A2\",E621/2,IF(F621=\"A1\",E621,IF(F621=\"A0\",E621*2,IF(F621=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R621/G621,\"\")", "=IFERROR(IF(F621=\"HH\",SUM(H621:P621),SUM(H621:P621)*G621),\"\")", null, null, "=IFERROR(V621/G621,\"\")", "=IFERROR(IF(F621=\"HH\",SUM(H621:P621),SUM(H621:P621)*G621*T621),\"\")", "=R621/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Sala Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0015082956259426848]
REG-c2378f5961b0e0877f69 | LD!622 | documento | ESênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações", 32, "A4", "=IF(F622=\"A4\",E622/8,IF(F622=\"A3\",E622/4,IF(F622=\"A2\",E622/2,IF(F622=\"A1\",E622,IF(F622=\"A0\",E622*2,IF(F622=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R622/G622,\"\")", "=IFERROR(IF(F622=\"HH\",SUM(H622:P622),SUM(H622:P622)*G622),\"\")", null, null, "=IFERROR(V622/G622,\"\")", "=IFERROR(IF(F622=\"HH\",SUM(H622:P622),SUM(H622:P622)*G622*T622),\"\")", "=R622/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0015091492171288435]
REG-c2378f5961b0e0877f69 | LD!622 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações", 32, "A4", "=IF(F622=\"A4\",E622/8,IF(F622=\"A3\",E622/4,IF(F622=\"A2\",E622/2,IF(F622=\"A1\",E622,IF(F622=\"A0\",E622*2,IF(F622=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R622/G622,\"\")", "=IFERROR(IF(F622=\"HH\",SUM(H622:P622),SUM(H622:P622)*G622),\"\")", null, null, "=IFERROR(V622/G622,\"\")", "=IFERROR(IF(F622=\"HH\",SUM(H622:P622),SUM(H622:P622)*G622*T622),\"\")", "=R622/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Fundações", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0015091492171288435]
REG-306963aadf3289cf7d83 | LD!623 | documento | ESênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", "=IF(F623=\"A4\",E623/8,IF(F623=\"A3\",E623/4,IF(F623=\"A2\",E623/2,IF(F623=\"A1\",E623,IF(F623=\"A0\",E623*2,IF(F623=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623),\"\")", null, null, "=IFERROR(V623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623*T623),\"\")", "=R623/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", 2, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001694915254237288]
REG-306963aadf3289cf7d83 | LD!623 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", "=IF(F623=\"A4\",E623/8,IF(F623=\"A3\",E623/4,IF(F623=\"A2\",E623/2,IF(F623=\"A1\",E623,IF(F623=\"A0\",E623*2,IF(F623=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623),\"\")", null, null, "=IFERROR(V623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623*T623),\"\")", "=R623/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", 2, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001694915254237288]
REG-306963aadf3289cf7d83 | LD!623 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", "=IF(F623=\"A4\",E623/8,IF(F623=\"A3\",E623/4,IF(F623=\"A2\",E623/2,IF(F623=\"A1\",E623,IF(F623=\"A0\",E623*2,IF(F623=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623),\"\")", null, null, "=IFERROR(V623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623*T623),\"\")", "=R623/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", 2, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001694915254237288]
REG-306963aadf3289cf7d83 | LD!623 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", "=IF(F623=\"A4\",E623/8,IF(F623=\"A3\",E623/4,IF(F623=\"A2\",E623/2,IF(F623=\"A1\",E623,IF(F623=\"A0\",E623*2,IF(F623=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623),\"\")", null, null, "=IFERROR(V623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623*T623),\"\")", "=R623/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", 2, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001694915254237288]
REG-306963aadf3289cf7d83 | LD!623 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", "=IF(F623=\"A4\",E623/8,IF(F623=\"A3\",E623/4,IF(F623=\"A2\",E623/2,IF(F623=\"A1\",E623,IF(F623=\"A0\",E623*2,IF(F623=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623),\"\")", null, null, "=IFERROR(V623/G623,\"\")", "=IFERROR(IF(F623=\"HH\",SUM(H623:P623),SUM(H623:P623)*G623*T623),\"\")", "=R623/SUM(R599:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Demolição Paredes - Intaerface Existente / Novo - Plantas e Cortes", 2, "A1", 2, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001694915254237288]
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | LD!624 | documento | ESênior | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F624=\"A4\",E624/8,IF(F624=\"A3\",E624/4,IF(F624=\"A2\",E624/2,IF(F624=\"A1\",E624,IF(F624=\"A0\",E624*2,IF(F624=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624),\"\")", null, null, "=IFERROR(V624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624*T624),\"\")", "=R624/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005936675461741424]
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | LD!624 | documento | PSênior | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F624=\"A4\",E624/8,IF(F624=\"A3\",E624/4,IF(F624=\"A2\",E624/2,IF(F624=\"A1\",E624,IF(F624=\"A0\",E624*2,IF(F624=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624),\"\")", null, null, "=IFERROR(V624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624*T624),\"\")", "=R624/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005936675461741424]
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | LD!624 | documento | PPleno | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F624=\"A4\",E624/8,IF(F624=\"A3\",E624/4,IF(F624=\"A2\",E624/2,IF(F624=\"A1\",E624,IF(F624=\"A0\",E624*2,IF(F624=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624),\"\")", null, null, "=IFERROR(V624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624*T624),\"\")", "=R624/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005936675461741424]
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | LD!624 | documento | PJúnior | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F624=\"A4\",E624/8,IF(F624=\"A3\",E624/4,IF(F624=\"A2\",E624/2,IF(F624=\"A1\",E624,IF(F624=\"A0\",E624*2,IF(F624=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624),\"\")", null, null, "=IFERROR(V624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624*T624),\"\")", "=R624/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005936675461741424]
REG-0edf8d9355ff70a4a8fc | LD!624 | documento | Desenh. | 49 | 58.8 | 58.8 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F624=\"A4\",E624/8,IF(F624=\"A3\",E624/4,IF(F624=\"A2\",E624/2,IF(F624=\"A1\",E624,IF(F624=\"A0\",E624*2,IF(F624=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624),\"\")", null, null, "=IFERROR(V624/G624,\"\")", "=IFERROR(IF(F624=\"HH\",SUM(H624:P624),SUM(H624:P624)*G624*T624),\"\")", "=R624/SUM(R600:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005936675461741424]
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | LD!625 | documento | ESênior | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", "=IF(F625=\"A4\",E625/8,IF(F625=\"A3\",E625/4,IF(F625=\"A2\",E625/2,IF(F625=\"A1\",E625,IF(F625=\"A0\",E625*2,IF(F625=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625),\"\")", null, null, "=IFERROR(V625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625*T625),\"\")", "=R625/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005938914027149321]
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | LD!625 | documento | PSênior | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", "=IF(F625=\"A4\",E625/8,IF(F625=\"A3\",E625/4,IF(F625=\"A2\",E625/2,IF(F625=\"A1\",E625,IF(F625=\"A0\",E625*2,IF(F625=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625),\"\")", null, null, "=IFERROR(V625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625*T625),\"\")", "=R625/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005938914027149321]
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | LD!625 | documento | PPleno | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", "=IF(F625=\"A4\",E625/8,IF(F625=\"A3\",E625/4,IF(F625=\"A2\",E625/2,IF(F625=\"A1\",E625,IF(F625=\"A0\",E625*2,IF(F625=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625),\"\")", null, null, "=IFERROR(V625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625*T625),\"\")", "=R625/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005938914027149321]
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | LD!625 | documento | PJúnior | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", "=IF(F625=\"A4\",E625/8,IF(F625=\"A3\",E625/4,IF(F625=\"A2\",E625/2,IF(F625=\"A1\",E625,IF(F625=\"A0\",E625*2,IF(F625=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625),\"\")", null, null, "=IFERROR(V625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625*T625),\"\")", "=R625/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005938914027149321]
REG-b612ad2cf0c9bd52b60b | LD!625 | documento | Desenh. | 49 | 58.8 | 58.8 | 0 | DD | Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", "=IF(F625=\"A4\",E625/8,IF(F625=\"A3\",E625/4,IF(F625=\"A2\",E625/2,IF(F625=\"A1\",E625,IF(F625=\"A0\",E625*2,IF(F625=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625),\"\")", null, null, "=IFERROR(V625/G625,\"\")", "=IFERROR(IF(F625=\"HH\",SUM(H625:P625),SUM(H625:P625)*G625*T625),\"\")", "=R625/SUM(R601:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Equipamentos e Estruturas - Armação", 7, "A1", 7, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005938914027149321]
REG-6f084269a5a01643dc54 | LD!626 | documento | EJúnior | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F626=\"A4\",E626/8,IF(F626=\"A3\",E626/4,IF(F626=\"A2\",E626/2,IF(F626=\"A1\",E626,IF(F626=\"A0\",E626*2,IF(F626=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626),\"\")", null, null, "=IFERROR(V626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626*T626),\"\")", "=R626/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005942275042444821]
REG-6f084269a5a01643dc54 | LD!626 | documento | PSênior | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F626=\"A4\",E626/8,IF(F626=\"A3\",E626/4,IF(F626=\"A2\",E626/2,IF(F626=\"A1\",E626,IF(F626=\"A0\",E626*2,IF(F626=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626),\"\")", null, null, "=IFERROR(V626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626*T626),\"\")", "=R626/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005942275042444821]
REG-6f084269a5a01643dc54 | LD!626 | documento | PPleno | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F626=\"A4\",E626/8,IF(F626=\"A3\",E626/4,IF(F626=\"A2\",E626/2,IF(F626=\"A1\",E626,IF(F626=\"A0\",E626*2,IF(F626=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626),\"\")", null, null, "=IFERROR(V626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626*T626),\"\")", "=R626/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005942275042444821]
REG-6f084269a5a01643dc54 | LD!626 | documento | PJúnior | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F626=\"A4\",E626/8,IF(F626=\"A3\",E626/4,IF(F626=\"A2\",E626/2,IF(F626=\"A1\",E626,IF(F626=\"A0\",E626*2,IF(F626=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626),\"\")", null, null, "=IFERROR(V626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626*T626),\"\")", "=R626/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005942275042444821]
REG-6f084269a5a01643dc54 | LD!626 | documento | Desenh. | 49 | 58.8 | 58.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", "=IF(F626=\"A4\",E626/8,IF(F626=\"A3\",E626/4,IF(F626=\"A2\",E626/2,IF(F626=\"A1\",E626,IF(F626=\"A0\",E626*2,IF(F626=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626),\"\")", null, null, "=IFERROR(V626/G626,\"\")", "=IFERROR(IF(F626=\"HH\",SUM(H626:P626),SUM(H626:P626)*G626*T626),\"\")", "=R626/SUM(R602:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Locação e Forma", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005942275042444821]
REG-05c7695f7b73d728d156 | LD!627 | documento | EJúnior | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", "=IF(F627=\"A4\",E627/8,IF(F627=\"A3\",E627/4,IF(F627=\"A2\",E627/2,IF(F627=\"A1\",E627,IF(F627=\"A0\",E627*2,IF(F627=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627),\"\")", null, null, "=IFERROR(V627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627*T627),\"\")", "=R627/SUM(R603:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005943396226415094]
REG-05c7695f7b73d728d156 | LD!627 | documento | PSênior | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", "=IF(F627=\"A4\",E627/8,IF(F627=\"A3\",E627/4,IF(F627=\"A2\",E627/2,IF(F627=\"A1\",E627,IF(F627=\"A0\",E627*2,IF(F627=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627),\"\")", null, null, "=IFERROR(V627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627*T627),\"\")", "=R627/SUM(R603:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005943396226415094]
REG-05c7695f7b73d728d156 | LD!627 | documento | PPleno | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", "=IF(F627=\"A4\",E627/8,IF(F627=\"A3\",E627/4,IF(F627=\"A2\",E627/2,IF(F627=\"A1\",E627,IF(F627=\"A0\",E627*2,IF(F627=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627),\"\")", null, null, "=IFERROR(V627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627*T627),\"\")", "=R627/SUM(R603:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005943396226415094]
REG-05c7695f7b73d728d156 | LD!627 | documento | PJúnior | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", "=IF(F627=\"A4\",E627/8,IF(F627=\"A3\",E627/4,IF(F627=\"A2\",E627/2,IF(F627=\"A1\",E627,IF(F627=\"A0\",E627*2,IF(F627=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627),\"\")", null, null, "=IFERROR(V627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627*T627),\"\")", "=R627/SUM(R603:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005943396226415094]
REG-05c7695f7b73d728d156 | LD!627 | documento | Desenh. | 49 | 58.8 | 58.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 7 | A1 | 7 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", "=IF(F627=\"A4\",E627/8,IF(F627=\"A3\",E627/4,IF(F627=\"A2\",E627/2,IF(F627=\"A1\",E627,IF(F627=\"A0\",E627*2,IF(F627=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627),\"\")", null, null, "=IFERROR(V627/G627,\"\")", "=IFERROR(IF(F627=\"HH\",SUM(H627:P627),SUM(H627:P627)*G627*T627),\"\")", "=R627/SUM(R603:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Armação", 7, "A1", 7, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 126, null, null, 0, 0, 0.005943396226415094]
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | LD!628 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", "=IF(F628=\"A4\",E628/8,IF(F628=\"A3\",E628/4,IF(F628=\"A2\",E628/2,IF(F628=\"A1\",E628,IF(F628=\"A0\",E628*2,IF(F628=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628),\"\")", null, null, "=IFERROR(V628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628*T628),\"\")", "=R628/SUM(R604:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | LD!628 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", "=IF(F628=\"A4\",E628/8,IF(F628=\"A3\",E628/4,IF(F628=\"A2\",E628/2,IF(F628=\"A1\",E628,IF(F628=\"A0\",E628*2,IF(F628=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628),\"\")", null, null, "=IFERROR(V628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628*T628),\"\")", "=R628/SUM(R604:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | LD!628 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", "=IF(F628=\"A4\",E628/8,IF(F628=\"A3\",E628/4,IF(F628=\"A2\",E628/2,IF(F628=\"A1\",E628,IF(F628=\"A0\",E628*2,IF(F628=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628),\"\")", null, null, "=IFERROR(V628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628*T628),\"\")", "=R628/SUM(R604:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | LD!628 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", "=IF(F628=\"A4\",E628/8,IF(F628=\"A3\",E628/4,IF(F628=\"A2\",E628/2,IF(F628=\"A1\",E628,IF(F628=\"A0\",E628*2,IF(F628=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628),\"\")", null, null, "=IFERROR(V628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628*T628),\"\")", "=R628/SUM(R604:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-ea2f51c1f5fa2436f742 | LD!628 | documento | Desenh. | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", "=IF(F628=\"A4\",E628/8,IF(F628=\"A3\",E628/4,IF(F628=\"A2\",E628/2,IF(F628=\"A1\",E628,IF(F628=\"A0\",E628*2,IF(F628=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628),\"\")", null, null, "=IFERROR(V628/G628,\"\")", "=IFERROR(IF(F628=\"HH\",SUM(H628:P628),SUM(H628:P628)*G628*T628),\"\")", "=R628/SUM(R604:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Locação e Forma", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | LD!629 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", "=IF(F629=\"A4\",E629/8,IF(F629=\"A3\",E629/4,IF(F629=\"A2\",E629/2,IF(F629=\"A1\",E629,IF(F629=\"A0\",E629*2,IF(F629=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629),\"\")", null, null, "=IFERROR(V629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629*T629),\"\")", "=R629/SUM(R605:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | LD!629 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", "=IF(F629=\"A4\",E629/8,IF(F629=\"A3\",E629/4,IF(F629=\"A2\",E629/2,IF(F629=\"A1\",E629,IF(F629=\"A0\",E629*2,IF(F629=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629),\"\")", null, null, "=IFERROR(V629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629*T629),\"\")", "=R629/SUM(R605:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | LD!629 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", "=IF(F629=\"A4\",E629/8,IF(F629=\"A3\",E629/4,IF(F629=\"A2\",E629/2,IF(F629=\"A1\",E629,IF(F629=\"A0\",E629*2,IF(F629=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629),\"\")", null, null, "=IFERROR(V629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629*T629),\"\")", "=R629/SUM(R605:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | LD!629 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", "=IF(F629=\"A4\",E629/8,IF(F629=\"A3\",E629/4,IF(F629=\"A2\",E629/2,IF(F629=\"A1\",E629,IF(F629=\"A0\",E629*2,IF(F629=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629),\"\")", null, null, "=IFERROR(V629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629*T629),\"\")", "=R629/SUM(R605:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-1dea80046e0c7cf69f12 | LD!629 | documento | Desenh. | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.9", "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", "=IF(F629=\"A4\",E629/8,IF(F629=\"A3\",E629/4,IF(F629=\"A2\",E629/2,IF(F629=\"A1\",E629,IF(F629=\"A0\",E629*2,IF(F629=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629),\"\")", null, null, "=IFERROR(V629/G629,\"\")", "=IFERROR(IF(F629=\"HH\",SUM(H629:P629),SUM(H629:P629)*G629*T629),\"\")", "=R629/SUM(R605:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Tanques / Chiller / Trocador de Calor / Gerador - Armação", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.0033962264150943396]
REG-f81c7928817aaa6021f3 | LD!630 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", "=IF(F630=\"A4\",E630/8,IF(F630=\"A3\",E630/4,IF(F630=\"A2\",E630/2,IF(F630=\"A1\",E630,IF(F630=\"A0\",E630*2,IF(F630=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630),\"\")", null, null, "=IFERROR(V630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630*T630),\"\")", "=R630/SUM(R606:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016993957703927492]
REG-f81c7928817aaa6021f3 | LD!630 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", "=IF(F630=\"A4\",E630/8,IF(F630=\"A3\",E630/4,IF(F630=\"A2\",E630/2,IF(F630=\"A1\",E630,IF(F630=\"A0\",E630*2,IF(F630=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630),\"\")", null, null, "=IFERROR(V630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630*T630),\"\")", "=R630/SUM(R606:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016993957703927492]
REG-f81c7928817aaa6021f3 | LD!630 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", "=IF(F630=\"A4\",E630/8,IF(F630=\"A3\",E630/4,IF(F630=\"A2\",E630/2,IF(F630=\"A1\",E630,IF(F630=\"A0\",E630*2,IF(F630=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630),\"\")", null, null, "=IFERROR(V630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630*T630),\"\")", "=R630/SUM(R606:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016993957703927492]
REG-f81c7928817aaa6021f3 | LD!630 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", "=IF(F630=\"A4\",E630/8,IF(F630=\"A3\",E630/4,IF(F630=\"A2\",E630/2,IF(F630=\"A1\",E630,IF(F630=\"A0\",E630*2,IF(F630=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630),\"\")", null, null, "=IFERROR(V630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630*T630),\"\")", "=R630/SUM(R606:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016993957703927492]
REG-f81c7928817aaa6021f3 | LD!630 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Locação e Forma | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", "=IF(F630=\"A4\",E630/8,IF(F630=\"A3\",E630/4,IF(F630=\"A2\",E630/2,IF(F630=\"A1\",E630,IF(F630=\"A0\",E630*2,IF(F630=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630),\"\")", null, null, "=IFERROR(V630/G630,\"\")", "=IFERROR(IF(F630=\"HH\",SUM(H630:P630),SUM(H630:P630)*G630*T630),\"\")", "=R630/SUM(R606:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Locação e Forma", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0016993957703927492]
REG-45b155a34d605067b79a | LD!631 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", "=IF(F631=\"A4\",E631/8,IF(F631=\"A3\",E631/4,IF(F631=\"A2\",E631/2,IF(F631=\"A1\",E631,IF(F631=\"A0\",E631*2,IF(F631=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631),\"\")", null, null, "=IFERROR(V631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631*T631),\"\")", "=R631/SUM(R607:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000850742036109273]
REG-45b155a34d605067b79a | LD!631 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", "=IF(F631=\"A4\",E631/8,IF(F631=\"A3\",E631/4,IF(F631=\"A2\",E631/2,IF(F631=\"A1\",E631,IF(F631=\"A0\",E631*2,IF(F631=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631),\"\")", null, null, "=IFERROR(V631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631*T631),\"\")", "=R631/SUM(R607:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000850742036109273]
REG-45b155a34d605067b79a | LD!631 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", "=IF(F631=\"A4\",E631/8,IF(F631=\"A3\",E631/4,IF(F631=\"A2\",E631/2,IF(F631=\"A1\",E631,IF(F631=\"A0\",E631*2,IF(F631=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631),\"\")", null, null, "=IFERROR(V631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631*T631),\"\")", "=R631/SUM(R607:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000850742036109273]
REG-45b155a34d605067b79a | LD!631 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", "=IF(F631=\"A4\",E631/8,IF(F631=\"A3\",E631/4,IF(F631=\"A2\",E631/2,IF(F631=\"A1\",E631,IF(F631=\"A0\",E631*2,IF(F631=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631),\"\")", null, null, "=IFERROR(V631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631*T631),\"\")", "=R631/SUM(R607:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000850742036109273]
REG-45b155a34d605067b79a | LD!631 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", "=IF(F631=\"A4\",E631/8,IF(F631=\"A3\",E631/4,IF(F631=\"A2\",E631/2,IF(F631=\"A1\",E631,IF(F631=\"A0\",E631*2,IF(F631=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631),\"\")", null, null, "=IFERROR(V631/G631,\"\")", "=IFERROR(IF(F631=\"HH\",SUM(H631:P631),SUM(H631:P631)*G631*T631),\"\")", "=R631/SUM(R607:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Armação", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000850742036109273]
REG-b242820a904a2c4b87e8 | LD!632 | documento | ESênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", "=IF(F632=\"A4\",E632/8,IF(F632=\"A3\",E632/4,IF(F632=\"A2\",E632/2,IF(F632=\"A1\",E632,IF(F632=\"A0\",E632*2,IF(F632=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632),\"\")", null, null, "=IFERROR(V632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632*T632),\"\")", "=R632/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", 3, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.002555366269165247]
REG-b242820a904a2c4b87e8 | LD!632 | documento | PSênior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", "=IF(F632=\"A4\",E632/8,IF(F632=\"A3\",E632/4,IF(F632=\"A2\",E632/2,IF(F632=\"A1\",E632,IF(F632=\"A0\",E632*2,IF(F632=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632),\"\")", null, null, "=IFERROR(V632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632*T632),\"\")", "=R632/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", 3, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.002555366269165247]
REG-b242820a904a2c4b87e8 | LD!632 | documento | PPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", "=IF(F632=\"A4\",E632/8,IF(F632=\"A3\",E632/4,IF(F632=\"A2\",E632/2,IF(F632=\"A1\",E632,IF(F632=\"A0\",E632*2,IF(F632=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632),\"\")", null, null, "=IFERROR(V632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632*T632),\"\")", "=R632/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", 3, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.002555366269165247]
REG-b242820a904a2c4b87e8 | LD!632 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", "=IF(F632=\"A4\",E632/8,IF(F632=\"A3\",E632/4,IF(F632=\"A2\",E632/2,IF(F632=\"A1\",E632,IF(F632=\"A0\",E632*2,IF(F632=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632),\"\")", null, null, "=IFERROR(V632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632*T632),\"\")", "=R632/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", 3, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.002555366269165247]
REG-b242820a904a2c4b87e8 | LD!632 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.9", "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", "=IF(F632=\"A4\",E632/8,IF(F632=\"A3\",E632/4,IF(F632=\"A2\",E632/2,IF(F632=\"A1\",E632,IF(F632=\"A0\",E632*2,IF(F632=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632),\"\")", null, null, "=IFERROR(V632/G632,\"\")", "=IFERROR(IF(F632=\"HH\",SUM(H632:P632),SUM(H632:P632)*G632*T632),\"\")", "=R632/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 3, "A1", 3, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.002555366269165247]
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | LD!633 | documento | ESênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F633=\"A4\",E633/8,IF(F633=\"A3\",E633/4,IF(F633=\"A2\",E633/2,IF(F633=\"A1\",E633,IF(F633=\"A0\",E633*2,IF(F633=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633),\"\")", null, null, "=IFERROR(V633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633*T633),\"\")", "=R633/SUM(R609:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008522727272727272]
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | LD!633 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F633=\"A4\",E633/8,IF(F633=\"A3\",E633/4,IF(F633=\"A2\",E633/2,IF(F633=\"A1\",E633,IF(F633=\"A0\",E633*2,IF(F633=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633),\"\")", null, null, "=IFERROR(V633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633*T633),\"\")", "=R633/SUM(R609:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008522727272727272]
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | LD!633 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F633=\"A4\",E633/8,IF(F633=\"A3\",E633/4,IF(F633=\"A2\",E633/2,IF(F633=\"A1\",E633,IF(F633=\"A0\",E633*2,IF(F633=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633),\"\")", null, null, "=IFERROR(V633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633*T633),\"\")", "=R633/SUM(R609:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008522727272727272]
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | LD!633 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F633=\"A4\",E633/8,IF(F633=\"A3\",E633/4,IF(F633=\"A2\",E633/2,IF(F633=\"A1\",E633,IF(F633=\"A0\",E633*2,IF(F633=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633),\"\")", null, null, "=IFERROR(V633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633*T633),\"\")", "=R633/SUM(R609:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008522727272727272]
REG-9a2a71d396a8f9e93015 | LD!633 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F633=\"A4\",E633/8,IF(F633=\"A3\",E633/4,IF(F633=\"A2\",E633/2,IF(F633=\"A1\",E633,IF(F633=\"A0\",E633*2,IF(F633=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633),\"\")", null, null, "=IFERROR(V633/G633,\"\")", "=IFERROR(IF(F633=\"HH\",SUM(H633:P633),SUM(H633:P633)*G633*T633),\"\")", "=R633/SUM(R609:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Sala de Manutenção de Canhões - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008522727272727272]
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | LD!634 | documento | ESênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F634=\"A4\",E634/8,IF(F634=\"A3\",E634/4,IF(F634=\"A2\",E634/2,IF(F634=\"A1\",E634,IF(F634=\"A0\",E634*2,IF(F634=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634),\"\")", null, null, "=IFERROR(V634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634*T634),\"\")", "=R634/SUM(R610:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008527572484366117]
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | LD!634 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F634=\"A4\",E634/8,IF(F634=\"A3\",E634/4,IF(F634=\"A2\",E634/2,IF(F634=\"A1\",E634,IF(F634=\"A0\",E634*2,IF(F634=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634),\"\")", null, null, "=IFERROR(V634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634*T634),\"\")", "=R634/SUM(R610:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008527572484366117]
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | LD!634 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F634=\"A4\",E634/8,IF(F634=\"A3\",E634/4,IF(F634=\"A2\",E634/2,IF(F634=\"A1\",E634,IF(F634=\"A0\",E634*2,IF(F634=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634),\"\")", null, null, "=IFERROR(V634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634*T634),\"\")", "=R634/SUM(R610:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008527572484366117]
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | LD!634 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F634=\"A4\",E634/8,IF(F634=\"A3\",E634/4,IF(F634=\"A2\",E634/2,IF(F634=\"A1\",E634,IF(F634=\"A0\",E634*2,IF(F634=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634),\"\")", null, null, "=IFERROR(V634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634*T634),\"\")", "=R634/SUM(R610:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008527572484366117]
REG-e962cf8cc95eed0c3df6 | LD!634 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.9", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", "=IF(F634=\"A4\",E634/8,IF(F634=\"A3\",E634/4,IF(F634=\"A2\",E634/2,IF(F634=\"A1\",E634,IF(F634=\"A0\",E634*2,IF(F634=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634),\"\")", null, null, "=IFERROR(V634/G634,\"\")", "=IFERROR(IF(F634=\"HH\",SUM(H634:P634),SUM(H634:P634)*G634*T634),\"\")", "=R634/SUM(R610:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Estruturas de Concreto / Fundações - Reforços Estruturais - Forma e Armação", 1, "A1", 1, null, null, 1, null, null, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0008527572484366117]
REG-222336408f74b47df24b | LD!635 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.9", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 12, "A4", "=IF(F635=\"A4\",E635/8,IF(F635=\"A3\",E635/4,IF(F635=\"A2\",E635/2,IF(F635=\"A1\",E635,IF(F635=\"A0\",E635*2,IF(F635=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R635/G635,\"\")", "=IFERROR(IF(F635=\"HH\",SUM(H635:P635),SUM(H635:P635)*G635),\"\")", null, null, "=IFERROR(V635/G635,\"\")", "=IFERROR(IF(F635=\"HH\",SUM(H635:P635),SUM(H635:P635)*G635*T635),\"\")", "=R635/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, 16, 24, null, null, 0, 0, 0.001135718341851221]
REG-222336408f74b47df24b | LD!635 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.9", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 12, "A4", "=IF(F635=\"A4\",E635/8,IF(F635=\"A3\",E635/4,IF(F635=\"A2\",E635/2,IF(F635=\"A1\",E635,IF(F635=\"A0\",E635*2,IF(F635=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R635/G635,\"\")", "=IFERROR(IF(F635=\"HH\",SUM(H635:P635),SUM(H635:P635)*G635),\"\")", null, null, "=IFERROR(V635/G635,\"\")", "=IFERROR(IF(F635=\"HH\",SUM(H635:P635),SUM(H635:P635)*G635*T635),\"\")", "=R635/SUM(R608:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 12, "A4", 1.5, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, 16, 24, null, null, 0, 0, 0.001135718341851221]
REG-5b407316a1976959bd4a | LD!638 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F638=\"A4\",E638/8,IF(F638=\"A3\",E638/4,IF(F638=\"A2\",E638/2,IF(F638=\"A1\",E638,IF(F638=\"A0\",E638*2,IF(F638=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638),\"\")", null, null, "=IFERROR(V638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638*T638),\"\")", "=R638/SUM(R611:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022766078542970974]
REG-5b407316a1976959bd4a | LD!638 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F638=\"A4\",E638/8,IF(F638=\"A3\",E638/4,IF(F638=\"A2\",E638/2,IF(F638=\"A1\",E638,IF(F638=\"A0\",E638*2,IF(F638=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638),\"\")", null, null, "=IFERROR(V638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638*T638),\"\")", "=R638/SUM(R611:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022766078542970974]
REG-5b407316a1976959bd4a | LD!638 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F638=\"A4\",E638/8,IF(F638=\"A3\",E638/4,IF(F638=\"A2\",E638/2,IF(F638=\"A1\",E638,IF(F638=\"A0\",E638*2,IF(F638=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638),\"\")", null, null, "=IFERROR(V638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638*T638),\"\")", "=R638/SUM(R611:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022766078542970974]
REG-5b407316a1976959bd4a | LD!638 | auxiliar | PPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F638=\"A4\",E638/8,IF(F638=\"A3\",E638/4,IF(F638=\"A2\",E638/2,IF(F638=\"A1\",E638,IF(F638=\"A0\",E638*2,IF(F638=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638),\"\")", null, null, "=IFERROR(V638/G638,\"\")", "=IFERROR(IF(F638=\"HH\",SUM(H638:P638),SUM(H638:P638)*G638*T638),\"\")", "=R638/SUM(R611:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0022766078542970974]
REG-ed2de4a986df86c087a5 | LD!639 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F639=\"A4\",E639/8,IF(F639=\"A3\",E639/4,IF(F639=\"A2\",E639/2,IF(F639=\"A1\",E639,IF(F639=\"A0\",E639*2,IF(F639=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R639/G639,\"\")", "=IFERROR(IF(F639=\"HH\",SUM(H639:P639),SUM(H639:P639)*G639),\"\")", null, null, "=IFERROR(V639/G639,\"\")", "=IFERROR(IF(F639=\"HH\",SUM(H639:P639),SUM(H639:P639)*G639*T639),\"\")", "=R639/SUM(R612:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012385670731707317]
REG-ed2de4a986df86c087a5 | LD!639 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F639=\"A4\",E639/8,IF(F639=\"A3\",E639/4,IF(F639=\"A2\",E639/2,IF(F639=\"A1\",E639,IF(F639=\"A0\",E639*2,IF(F639=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R639/G639,\"\")", "=IFERROR(IF(F639=\"HH\",SUM(H639:P639),SUM(H639:P639)*G639),\"\")", null, null, "=IFERROR(V639/G639,\"\")", "=IFERROR(IF(F639=\"HH\",SUM(H639:P639),SUM(H639:P639)*G639*T639),\"\")", "=R639/SUM(R612:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012385670731707317]
REG-7b93c37105029964bef3 | LD!640 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F640=\"A4\",E640/8,IF(F640=\"A3\",E640/4,IF(F640=\"A2\",E640/2,IF(F640=\"A1\",E640,IF(F640=\"A0\",E640*2,IF(F640=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R640/G640,\"\")", "=IFERROR(IF(F640=\"HH\",SUM(H640:P640),SUM(H640:P640)*G640),\"\")", null, null, "=IFERROR(V640/G640,\"\")", "=IFERROR(IF(F640=\"HH\",SUM(H640:P640),SUM(H640:P640)*G640*T640),\"\")", "=R640/SUM(R613:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012385670731707317]
REG-7b93c37105029964bef3 | LD!640 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F640=\"A4\",E640/8,IF(F640=\"A3\",E640/4,IF(F640=\"A2\",E640/2,IF(F640=\"A1\",E640,IF(F640=\"A0\",E640*2,IF(F640=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R640/G640,\"\")", "=IFERROR(IF(F640=\"HH\",SUM(H640:P640),SUM(H640:P640)*G640),\"\")", null, null, "=IFERROR(V640/G640,\"\")", "=IFERROR(IF(F640=\"HH\",SUM(H640:P640),SUM(H640:P640)*G640*T640),\"\")", "=R640/SUM(R613:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0012385670731707317]
REG-330aca41dd03eb33b784 | LD!641 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F641=\"A4\",E641/8,IF(F641=\"A3\",E641/4,IF(F641=\"A2\",E641/2,IF(F641=\"A1\",E641,IF(F641=\"A0\",E641*2,IF(F641=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R641/G641,\"\")", "=IFERROR(IF(F641=\"HH\",SUM(H641:P641),SUM(H641:P641)*G641),\"\")", null, null, "=IFERROR(V641/G641,\"\")", "=IFERROR(IF(F641=\"HH\",SUM(H641:P641),SUM(H641:P641)*G641*T641),\"\")", "=R641/SUM(R614:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006207966890843249]
REG-330aca41dd03eb33b784 | LD!641 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F641=\"A4\",E641/8,IF(F641=\"A3\",E641/4,IF(F641=\"A2\",E641/2,IF(F641=\"A1\",E641,IF(F641=\"A0\",E641*2,IF(F641=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R641/G641,\"\")", "=IFERROR(IF(F641=\"HH\",SUM(H641:P641),SUM(H641:P641)*G641),\"\")", null, null, "=IFERROR(V641/G641,\"\")", "=IFERROR(IF(F641=\"HH\",SUM(H641:P641),SUM(H641:P641)*G641*T641),\"\")", "=R641/SUM(R614:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006207966890843249]
REG-35f1b72c3d018cb8f12b | LD!642 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F642=\"A4\",E642/8,IF(F642=\"A3\",E642/4,IF(F642=\"A2\",E642/2,IF(F642=\"A1\",E642,IF(F642=\"A0\",E642*2,IF(F642=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R642/G642,\"\")", "=IFERROR(IF(F642=\"HH\",SUM(H642:P642),SUM(H642:P642)*G642),\"\")", null, null, "=IFERROR(V642/G642,\"\")", "=IFERROR(IF(F642=\"HH\",SUM(H642:P642),SUM(H642:P642)*G642*T642),\"\")", "=R642/SUM(R615:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006207966890843249]
REG-35f1b72c3d018cb8f12b | LD!642 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F642=\"A4\",E642/8,IF(F642=\"A3\",E642/4,IF(F642=\"A2\",E642/2,IF(F642=\"A1\",E642,IF(F642=\"A0\",E642*2,IF(F642=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R642/G642,\"\")", "=IFERROR(IF(F642=\"HH\",SUM(H642:P642),SUM(H642:P642)*G642),\"\")", null, null, "=IFERROR(V642/G642,\"\")", "=IFERROR(IF(F642=\"HH\",SUM(H642:P642),SUM(H642:P642)*G642*T642),\"\")", "=R642/SUM(R615:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006207966890843249]
REG-a4549987d338484eefa8 | LD!643 | auxiliar | EPleno | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F643=\"A4\",E643/8,IF(F643=\"A3\",E643/4,IF(F643=\"A2\",E643/2,IF(F643=\"A1\",E643,IF(F643=\"A0\",E643*2,IF(F643=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 24, 24, null, null, null, null, "=IFERROR(R643/G643,\"\")", "=IFERROR(IF(F643=\"HH\",SUM(H643:P643),SUM(H643:P643)*G643),\"\")", null, null, "=IFERROR(V643/G643,\"\")", "=IFERROR(IF(F643=\"HH\",SUM(H643:P643),SUM(H643:P643)*G643*T643),\"\")", "=R643/SUM(R616:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 24, 24, null, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0024940247324119298]
REG-a4549987d338484eefa8 | LD!643 | auxiliar | EJúnior | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F643=\"A4\",E643/8,IF(F643=\"A3\",E643/4,IF(F643=\"A2\",E643/2,IF(F643=\"A1\",E643,IF(F643=\"A0\",E643*2,IF(F643=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 24, 24, null, null, null, null, "=IFERROR(R643/G643,\"\")", "=IFERROR(IF(F643=\"HH\",SUM(H643:P643),SUM(H643:P643)*G643),\"\")", null, null, "=IFERROR(V643/G643,\"\")", "=IFERROR(IF(F643=\"HH\",SUM(H643:P643),SUM(H643:P643)*G643*T643),\"\")", "=R643/SUM(R616:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 24, 24, null, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.0024940247324119298]
REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | LD!644 | auxiliar | PSênior | 42 | 42 | 42 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F644=\"A4\",E644/8,IF(F644=\"A3\",E644/4,IF(F644=\"A2\",E644/2,IF(F644=\"A1\",E644,IF(F644=\"A0\",E644*2,IF(F644=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, "=IFERROR(R644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644),\"\")", null, null, "=IFERROR(V644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644*T644),\"\")", "=R644/SUM(R617:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, null, 210, null, null, null, 210, 0.0109523312819443]
REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | LD!644 | auxiliar | PPleno | 42 | 42 | 42 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F644=\"A4\",E644/8,IF(F644=\"A3\",E644/4,IF(F644=\"A2\",E644/2,IF(F644=\"A1\",E644,IF(F644=\"A0\",E644*2,IF(F644=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, "=IFERROR(R644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644),\"\")", null, null, "=IFERROR(V644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644*T644),\"\")", "=R644/SUM(R617:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, null, 210, null, null, null, 210, 0.0109523312819443]
REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | LD!644 | auxiliar | PJúnior | 42 | 42 | 42 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F644=\"A4\",E644/8,IF(F644=\"A3\",E644/4,IF(F644=\"A2\",E644/2,IF(F644=\"A1\",E644,IF(F644=\"A0\",E644*2,IF(F644=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, "=IFERROR(R644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644),\"\")", null, null, "=IFERROR(V644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644*T644),\"\")", "=R644/SUM(R617:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, null, 210, null, null, null, 210, 0.0109523312819443]
REG-b2a8208e8ff24ab0b2a4 | LD!644 | auxiliar | Desenh. | 84 | 84 | 84 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-4d4c9684ee65a8548724 |  |  | HH |  | ["3.9", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F644=\"A4\",E644/8,IF(F644=\"A3\",E644/4,IF(F644=\"A2\",E644/2,IF(F644=\"A1\",E644,IF(F644=\"A0\",E644*2,IF(F644=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, "=IFERROR(R644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644),\"\")", null, null, "=IFERROR(V644/G644,\"\")", "=IFERROR(IF(F644=\"HH\",SUM(H644:P644),SUM(H644:P644)*G644*T644),\"\")", "=R644/SUM(R617:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 42, 42, 42, 84, null, 210, null, null, null, 210, 0.0109523312819443]
REG-61dac6902b12400c6844 | LD!648 | documento | EPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 48 | A4 | 6 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica", 48, "A4", "=IF(F648=\"A4\",E648/8,IF(F648=\"A3\",E648/4,IF(F648=\"A2\",E648/2,IF(F648=\"A1\",E648,IF(F648=\"A0\",E648*2,IF(F648=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R648/G648,\"\")", "=IFERROR(IF(F648=\"HH\",SUM(H648:P648),SUM(H648:P648)*G648),\"\")", null, null, "=IFERROR(V648/G648,\"\")", "=IFERROR(IF(F648=\"HH\",SUM(H648:P648),SUM(H648:P648)*G648*T648),\"\")", "=R648/SUM(R625:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica", 48, "A4", 6, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 48, null, null, 0, 0, 0.0025613660618996796]
REG-61dac6902b12400c6844 | LD!648 | documento | EJúnior | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 48 | A4 | 6 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica", 48, "A4", "=IF(F648=\"A4\",E648/8,IF(F648=\"A3\",E648/4,IF(F648=\"A2\",E648/2,IF(F648=\"A1\",E648,IF(F648=\"A0\",E648*2,IF(F648=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R648/G648,\"\")", "=IFERROR(IF(F648=\"HH\",SUM(H648:P648),SUM(H648:P648)*G648),\"\")", null, null, "=IFERROR(V648/G648,\"\")", "=IFERROR(IF(F648=\"HH\",SUM(H648:P648),SUM(H648:P648)*G648*T648),\"\")", "=R648/SUM(R625:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Novo Forno / Plataforma Metálica", 48, "A4", 6, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 48, null, null, 0, 0, 0.0025613660618996796]
REG-307fcc74522855042092 | LD!649 | documento | EPleno | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 80 | A4 | 10 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 80, "A4", "=IF(F649=\"A4\",E649/8,IF(F649=\"A3\",E649/4,IF(F649=\"A2\",E649/2,IF(F649=\"A1\",E649,IF(F649=\"A0\",E649*2,IF(F649=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R649/G649,\"\")", "=IFERROR(IF(F649=\"HH\",SUM(H649:P649),SUM(H649:P649)*G649),\"\")", null, null, "=IFERROR(V649/G649,\"\")", "=IFERROR(IF(F649=\"HH\",SUM(H649:P649),SUM(H649:P649)*G649*T649),\"\")", "=R649/SUM(R626:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 80, "A4", 10, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 80, null, null, 0, 0, 0.004297840335231546]
REG-307fcc74522855042092 | LD!649 | documento | EJúnior | 50 | 60 | 60 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 80 | A4 | 10 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 80, "A4", "=IF(F649=\"A4\",E649/8,IF(F649=\"A3\",E649/4,IF(F649=\"A2\",E649/2,IF(F649=\"A1\",E649,IF(F649=\"A0\",E649*2,IF(F649=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R649/G649,\"\")", "=IFERROR(IF(F649=\"HH\",SUM(H649:P649),SUM(H649:P649)*G649),\"\")", null, null, "=IFERROR(V649/G649,\"\")", "=IFERROR(IF(F649=\"HH\",SUM(H649:P649),SUM(H649:P649)*G649*T649),\"\")", "=R649/SUM(R626:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores", 80, "A4", 10, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 80, null, null, 0, 0, 0.004297840335231546]
REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | LD!650 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller", 32, "A4", "=IF(F650=\"A4\",E650/8,IF(F650=\"A3\",E650/4,IF(F650=\"A2\",E650/2,IF(F650=\"A1\",E650,IF(F650=\"A0\",E650*2,IF(F650=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R650/G650,\"\")", "=IFERROR(IF(F650=\"HH\",SUM(H650:P650),SUM(H650:P650)*G650),\"\")", null, null, "=IFERROR(V650/G650,\"\")", "=IFERROR(IF(F650=\"HH\",SUM(H650:P650),SUM(H650:P650)*G650*T650),\"\")", "=R650/SUM(R627:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller", 32, "A4", 4, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0017308524448290783]
REG-c671d7484a7f6b9f6fa3 | LD!650 | documento | EJúnior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller", 32, "A4", "=IF(F650=\"A4\",E650/8,IF(F650=\"A3\",E650/4,IF(F650=\"A2\",E650/2,IF(F650=\"A1\",E650,IF(F650=\"A0\",E650*2,IF(F650=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R650/G650,\"\")", "=IFERROR(IF(F650=\"HH\",SUM(H650:P650),SUM(H650:P650)*G650),\"\")", null, null, "=IFERROR(V650/G650,\"\")", "=IFERROR(IF(F650=\"HH\",SUM(H650:P650),SUM(H650:P650)*G650*T650),\"\")", "=R650/SUM(R627:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Abrigo Compressores - Área Chiller", 32, "A4", 4, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0017308524448290783]
REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | LD!651 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 32, "A4", "=IF(F651=\"A4\",E651/8,IF(F651=\"A3\",E651/4,IF(F651=\"A2\",E651/2,IF(F651=\"A1\",E651,IF(F651=\"A0\",E651*2,IF(F651=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R651/G651,\"\")", "=IFERROR(IF(F651=\"HH\",SUM(H651:P651),SUM(H651:P651)*G651),\"\")", null, null, "=IFERROR(V651/G651,\"\")", "=IFERROR(IF(F651=\"HH\",SUM(H651:P651),SUM(H651:P651)*G651*T651),\"\")", "=R651/SUM(R628:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 32, "A4", 4, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0017427295501579348]
REG-2b53343f4c0a6b12ff54 | LD!651 | documento | EJúnior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 32, "A4", "=IF(F651=\"A4\",E651/8,IF(F651=\"A3\",E651/4,IF(F651=\"A2\",E651/2,IF(F651=\"A1\",E651,IF(F651=\"A0\",E651*2,IF(F651=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R651/G651,\"\")", "=IFERROR(IF(F651=\"HH\",SUM(H651:P651),SUM(H651:P651)*G651),\"\")", null, null, "=IFERROR(V651/G651,\"\")", "=IFERROR(IF(F651=\"HH\",SUM(H651:P651),SUM(H651:P651)*G651*T651),\"\")", "=R651/SUM(R628:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Suportes de Tubulações", 32, "A4", 4, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.0017427295501579348]
REG-6df9ef772c0a177b4c0a | LD!652 | documento | EPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 40 | A4 | 5 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais", 40, "A4", "=IF(F652=\"A4\",E652/8,IF(F652=\"A3\",E652/4,IF(F652=\"A2\",E652/2,IF(F652=\"A1\",E652,IF(F652=\"A0\",E652*2,IF(F652=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R652/G652,\"\")", "=IFERROR(IF(F652=\"HH\",SUM(H652:P652),SUM(H652:P652)*G652),\"\")", null, null, "=IFERROR(V652/G652,\"\")", "=IFERROR(IF(F652=\"HH\",SUM(H652:P652),SUM(H652:P652)*G652*T652),\"\")", "=R652/SUM(R628:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais", 40, "A4", 5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 40, null, null, 0, 0, 0.0021784119376974187]
REG-6df9ef772c0a177b4c0a | LD!652 | documento | EJúnior | 25 | 30 | 30 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 40 | A4 | 5 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais", 40, "A4", "=IF(F652=\"A4\",E652/8,IF(F652=\"A3\",E652/4,IF(F652=\"A2\",E652/2,IF(F652=\"A1\",E652,IF(F652=\"A0\",E652*2,IF(F652=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, "=IFERROR(R652/G652,\"\")", "=IFERROR(IF(F652=\"HH\",SUM(H652:P652),SUM(H652:P652)*G652),\"\")", null, null, "=IFERROR(V652/G652,\"\")", "=IFERROR(IF(F652=\"HH\",SUM(H652:P652),SUM(H652:P652)*G652*T652),\"\")", "=R652/SUM(R628:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Plataforma Tanques Horizontais", 40, "A4", 5, null, null, null, 3, 5, null, null, null, null, 8, 40, null, null, 0, 0, 0.0021784119376974187]
REG-7fff2f20fd20a0225597 | LD!653 | documento | ESênior | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 80 | A4 | 10 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural", 80, "A4", "=IF(F653=\"A4\",E653/8,IF(F653=\"A3\",E653/4,IF(F653=\"A2\",E653/2,IF(F653=\"A1\",E653,IF(F653=\"A0\",E653*2,IF(F653=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R653/G653,\"\")", "=IFERROR(IF(F653=\"HH\",SUM(H653:P653),SUM(H653:P653)*G653),\"\")", null, null, "=IFERROR(V653/G653,\"\")", "=IFERROR(IF(F653=\"HH\",SUM(H653:P653),SUM(H653:P653)*G653*T653),\"\")", "=R653/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural", 80, "A4", 10, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 80, null, null, 0, 0, 0.004373974849644614]
REG-7fff2f20fd20a0225597 | LD!653 | documento | EPleno | 50 | 60 | 60 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 80 | A4 | 10 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural", 80, "A4", "=IF(F653=\"A4\",E653/8,IF(F653=\"A3\",E653/4,IF(F653=\"A2\",E653/2,IF(F653=\"A1\",E653,IF(F653=\"A0\",E653*2,IF(F653=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R653/G653,\"\")", "=IFERROR(IF(F653=\"HH\",SUM(H653:P653),SUM(H653:P653)*G653),\"\")", null, null, "=IFERROR(V653/G653,\"\")", "=IFERROR(IF(F653=\"HH\",SUM(H653:P653),SUM(H653:P653)*G653*T653),\"\")", "=R653/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Galpão Existente - Verificação Estrutural", 80, "A4", 10, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 80, null, null, 0, 0, 0.004373974849644614]
REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | LD!654 | documento | ESênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural", 32, "A4", "=IF(F654=\"A4\",E654/8,IF(F654=\"A3\",E654/4,IF(F654=\"A2\",E654/2,IF(F654=\"A1\",E654,IF(F654=\"A0\",E654*2,IF(F654=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R654/G654,\"\")", "=IFERROR(IF(F654=\"HH\",SUM(H654:P654),SUM(H654:P654)*G654),\"\")", null, null, "=IFERROR(V654/G654,\"\")", "=IFERROR(IF(F654=\"HH\",SUM(H654:P654),SUM(H654:P654)*G654*T654),\"\")", "=R654/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.001756504555933692]
REG-ffa4e6bff5c5b3c4d469 | LD!654 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 32 | A4 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural", 32, "A4", "=IF(F654=\"A4\",E654/8,IF(F654=\"A3\",E654/4,IF(F654=\"A2\",E654/2,IF(F654=\"A1\",E654,IF(F654=\"A0\",E654*2,IF(F654=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R654/G654,\"\")", "=IFERROR(IF(F654=\"HH\",SUM(H654:P654),SUM(H654:P654)*G654),\"\")", null, null, "=IFERROR(V654/G654,\"\")", "=IFERROR(IF(F654=\"HH\",SUM(H654:P654),SUM(H654:P654)*G654*T654),\"\")", "=R654/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo - Pipe Rack Existente - Verificação Estrutural", 32, "A4", 4, null, null, 3, 5, null, null, null, null, null, 8, 32, null, null, 0, 0, 0.001756504555933692]
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | LD!655 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F655=\"A4\",E655/8,IF(F655=\"A3\",E655/4,IF(F655=\"A2\",E655/2,IF(F655=\"A1\",E655,IF(F655=\"A0\",E655*2,IF(F655=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655),\"\")", null, null, "=IFERROR(V655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655*T655),\"\")", "=R655/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | LD!655 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F655=\"A4\",E655/8,IF(F655=\"A3\",E655/4,IF(F655=\"A2\",E655/2,IF(F655=\"A1\",E655,IF(F655=\"A0\",E655*2,IF(F655=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655),\"\")", null, null, "=IFERROR(V655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655*T655),\"\")", "=R655/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | LD!655 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F655=\"A4\",E655/8,IF(F655=\"A3\",E655/4,IF(F655=\"A2\",E655/2,IF(F655=\"A1\",E655,IF(F655=\"A0\",E655*2,IF(F655=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655),\"\")", null, null, "=IFERROR(V655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655*T655),\"\")", "=R655/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | LD!655 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F655=\"A4\",E655/8,IF(F655=\"A3\",E655/4,IF(F655=\"A2\",E655/2,IF(F655=\"A1\",E655,IF(F655=\"A0\",E655*2,IF(F655=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655),\"\")", null, null, "=IFERROR(V655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655*T655),\"\")", "=R655/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-c575b65ba4e71557f1c9 | LD!655 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F655=\"A4\",E655/8,IF(F655=\"A3\",E655/4,IF(F655=\"A2\",E655/2,IF(F655=\"A1\",E655,IF(F655=\"A0\",E655*2,IF(F655=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655),\"\")", null, null, "=IFERROR(V655/G655,\"\")", "=IFERROR(IF(F655=\"HH\",SUM(H655:P655),SUM(H655:P655)*G655*T655),\"\")", "=R655/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Quadro de Cargas / Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-d131f460ff07084b8a66 | LD!656 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F656=\"A4\",E656/8,IF(F656=\"A3\",E656/4,IF(F656=\"A2\",E656/2,IF(F656=\"A1\",E656,IF(F656=\"A0\",E656*2,IF(F656=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656),\"\")", null, null, "=IFERROR(V656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656*T656),\"\")", "=R656/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-d131f460ff07084b8a66 | LD!656 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F656=\"A4\",E656/8,IF(F656=\"A3\",E656/4,IF(F656=\"A2\",E656/2,IF(F656=\"A1\",E656,IF(F656=\"A0\",E656*2,IF(F656=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656),\"\")", null, null, "=IFERROR(V656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656*T656),\"\")", "=R656/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-d131f460ff07084b8a66 | LD!656 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F656=\"A4\",E656/8,IF(F656=\"A3\",E656/4,IF(F656=\"A2\",E656/2,IF(F656=\"A1\",E656,IF(F656=\"A0\",E656*2,IF(F656=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656),\"\")", null, null, "=IFERROR(V656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656*T656),\"\")", "=R656/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-d131f460ff07084b8a66 | LD!656 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F656=\"A4\",E656/8,IF(F656=\"A3\",E656/4,IF(F656=\"A2\",E656/2,IF(F656=\"A1\",E656,IF(F656=\"A0\",E656*2,IF(F656=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656),\"\")", null, null, "=IFERROR(V656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656*T656),\"\")", "=R656/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-d131f460ff07084b8a66 | LD!656 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F656=\"A4\",E656/8,IF(F656=\"A3\",E656/4,IF(F656=\"A2\",E656/2,IF(F656=\"A1\",E656,IF(F656=\"A0\",E656*2,IF(F656=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656),\"\")", null, null, "=IFERROR(V656/G656,\"\")", "=IFERROR(IF(F656=\"HH\",SUM(H656:P656),SUM(H656:P656)*G656*T656),\"\")", "=R656/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | LD!657 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", "=IF(F657=\"A4\",E657/8,IF(F657=\"A3\",E657/4,IF(F657=\"A2\",E657/2,IF(F657=\"A1\",E657,IF(F657=\"A0\",E657*2,IF(F657=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657),\"\")", null, null, "=IFERROR(V657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657*T657),\"\")", "=R657/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001979980200197998]
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | LD!657 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", "=IF(F657=\"A4\",E657/8,IF(F657=\"A3\",E657/4,IF(F657=\"A2\",E657/2,IF(F657=\"A1\",E657,IF(F657=\"A0\",E657*2,IF(F657=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657),\"\")", null, null, "=IFERROR(V657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657*T657),\"\")", "=R657/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001979980200197998]
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | LD!657 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", "=IF(F657=\"A4\",E657/8,IF(F657=\"A3\",E657/4,IF(F657=\"A2\",E657/2,IF(F657=\"A1\",E657,IF(F657=\"A0\",E657*2,IF(F657=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657),\"\")", null, null, "=IFERROR(V657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657*T657),\"\")", "=R657/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001979980200197998]
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | LD!657 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", "=IF(F657=\"A4\",E657/8,IF(F657=\"A3\",E657/4,IF(F657=\"A2\",E657/2,IF(F657=\"A1\",E657,IF(F657=\"A0\",E657*2,IF(F657=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657),\"\")", null, null, "=IFERROR(V657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657*T657),\"\")", "=R657/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001979980200197998]
REG-23ddcedeb91d6b735b4d | LD!657 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", "=IF(F657=\"A4\",E657/8,IF(F657=\"A3\",E657/4,IF(F657=\"A2\",E657/2,IF(F657=\"A1\",E657,IF(F657=\"A0\",E657*2,IF(F657=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657),\"\")", null, null, "=IFERROR(V657/G657,\"\")", "=IFERROR(IF(F657=\"HH\",SUM(H657:P657),SUM(H657:P657)*G657*T657),\"\")", "=R657/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Elevações - Filas e Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001979980200197998]
REG-bb06fb44aa08943917b1 | LD!658 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F658=\"A4\",E658/8,IF(F658=\"A3\",E658/4,IF(F658=\"A2\",E658/2,IF(F658=\"A1\",E658,IF(F658=\"A0\",E658*2,IF(F658=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658),\"\")", null, null, "=IFERROR(V658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658*T658),\"\")", "=R658/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-bb06fb44aa08943917b1 | LD!658 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F658=\"A4\",E658/8,IF(F658=\"A3\",E658/4,IF(F658=\"A2\",E658/2,IF(F658=\"A1\",E658,IF(F658=\"A0\",E658*2,IF(F658=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658),\"\")", null, null, "=IFERROR(V658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658*T658),\"\")", "=R658/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-bb06fb44aa08943917b1 | LD!658 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F658=\"A4\",E658/8,IF(F658=\"A3\",E658/4,IF(F658=\"A2\",E658/2,IF(F658=\"A1\",E658,IF(F658=\"A0\",E658*2,IF(F658=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658),\"\")", null, null, "=IFERROR(V658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658*T658),\"\")", "=R658/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-bb06fb44aa08943917b1 | LD!658 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F658=\"A4\",E658/8,IF(F658=\"A3\",E658/4,IF(F658=\"A2\",E658/2,IF(F658=\"A1\",E658,IF(F658=\"A0\",E658*2,IF(F658=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658),\"\")", null, null, "=IFERROR(V658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658*T658),\"\")", "=R658/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-bb06fb44aa08943917b1 | LD!658 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F658=\"A4\",E658/8,IF(F658=\"A3\",E658/4,IF(F658=\"A2\",E658/2,IF(F658=\"A1\",E658,IF(F658=\"A0\",E658*2,IF(F658=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658),\"\")", null, null, "=IFERROR(V658/G658,\"\")", "=IFERROR(IF(F658=\"HH\",SUM(H658:P658),SUM(H658:P658)*G658*T658),\"\")", "=R658/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-e369762b3975268f852c | LD!659 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", "=IF(F659=\"A4\",E659/8,IF(F659=\"A3\",E659/4,IF(F659=\"A2\",E659/2,IF(F659=\"A1\",E659,IF(F659=\"A0\",E659*2,IF(F659=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659),\"\")", null, null, "=IFERROR(V659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659*T659),\"\")", "=R659/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-e369762b3975268f852c | LD!659 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", "=IF(F659=\"A4\",E659/8,IF(F659=\"A3\",E659/4,IF(F659=\"A2\",E659/2,IF(F659=\"A1\",E659,IF(F659=\"A0\",E659*2,IF(F659=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659),\"\")", null, null, "=IFERROR(V659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659*T659),\"\")", "=R659/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-e369762b3975268f852c | LD!659 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", "=IF(F659=\"A4\",E659/8,IF(F659=\"A3\",E659/4,IF(F659=\"A2\",E659/2,IF(F659=\"A1\",E659,IF(F659=\"A0\",E659*2,IF(F659=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659),\"\")", null, null, "=IFERROR(V659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659*T659),\"\")", "=R659/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-e369762b3975268f852c | LD!659 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", "=IF(F659=\"A4\",E659/8,IF(F659=\"A3\",E659/4,IF(F659=\"A2\",E659/2,IF(F659=\"A1\",E659,IF(F659=\"A0\",E659*2,IF(F659=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659),\"\")", null, null, "=IFERROR(V659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659*T659),\"\")", "=R659/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-e369762b3975268f852c | LD!659 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", "=IF(F659=\"A4\",E659/8,IF(F659=\"A3\",E659/4,IF(F659=\"A2\",E659/2,IF(F659=\"A1\",E659,IF(F659=\"A0\",E659*2,IF(F659=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659),\"\")", null, null, "=IFERROR(V659/G659,\"\")", "=IFERROR(IF(F659=\"HH\",SUM(H659:P659),SUM(H659:P659)*G659*T659),\"\")", "=R659/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Novo Forno / Plataforma Metálica - Detalhes e Ligações", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | LD!660 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F660=\"A4\",E660/8,IF(F660=\"A3\",E660/4,IF(F660=\"A2\",E660/2,IF(F660=\"A1\",E660,IF(F660=\"A0\",E660*2,IF(F660=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660),\"\")", null, null, "=IFERROR(V660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660*T660),\"\")", "=R660/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | LD!660 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F660=\"A4\",E660/8,IF(F660=\"A3\",E660/4,IF(F660=\"A2\",E660/2,IF(F660=\"A1\",E660,IF(F660=\"A0\",E660*2,IF(F660=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660),\"\")", null, null, "=IFERROR(V660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660*T660),\"\")", "=R660/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | LD!660 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F660=\"A4\",E660/8,IF(F660=\"A3\",E660/4,IF(F660=\"A2\",E660/2,IF(F660=\"A1\",E660,IF(F660=\"A0\",E660*2,IF(F660=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660),\"\")", null, null, "=IFERROR(V660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660*T660),\"\")", "=R660/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | LD!660 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F660=\"A4\",E660/8,IF(F660=\"A3\",E660/4,IF(F660=\"A2\",E660/2,IF(F660=\"A1\",E660,IF(F660=\"A0\",E660*2,IF(F660=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660),\"\")", null, null, "=IFERROR(V660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660*T660),\"\")", "=R660/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-25d84c7aec6d5c8eb9bd | LD!660 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F660=\"A4\",E660/8,IF(F660=\"A3\",E660/4,IF(F660=\"A2\",E660/2,IF(F660=\"A1\",E660,IF(F660=\"A0\",E660*2,IF(F660=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660),\"\")", null, null, "=IFERROR(V660/G660,\"\")", "=IFERROR(IF(F660=\"HH\",SUM(H660:P660),SUM(H660:P660)*G660*T660),\"\")", "=R660/SUM(R629:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Ponte Rolante - Galpão Existente - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009841443411700383]
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | LD!661 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F661=\"A4\",E661/8,IF(F661=\"A3\",E661/4,IF(F661=\"A2\",E661/2,IF(F661=\"A1\",E661,IF(F661=\"A0\",E661*2,IF(F661=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661),\"\")", null, null, "=IFERROR(V661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661*T661),\"\")", "=R661/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | LD!661 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F661=\"A4\",E661/8,IF(F661=\"A3\",E661/4,IF(F661=\"A2\",E661/2,IF(F661=\"A1\",E661,IF(F661=\"A0\",E661*2,IF(F661=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661),\"\")", null, null, "=IFERROR(V661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661*T661),\"\")", "=R661/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | LD!661 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F661=\"A4\",E661/8,IF(F661=\"A3\",E661/4,IF(F661=\"A2\",E661/2,IF(F661=\"A1\",E661,IF(F661=\"A0\",E661*2,IF(F661=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661),\"\")", null, null, "=IFERROR(V661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661*T661),\"\")", "=R661/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | LD!661 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F661=\"A4\",E661/8,IF(F661=\"A3\",E661/4,IF(F661=\"A2\",E661/2,IF(F661=\"A1\",E661,IF(F661=\"A0\",E661*2,IF(F661=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661),\"\")", null, null, "=IFERROR(V661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661*T661),\"\")", "=R661/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-96b55fcac7cc98c6b5b4 | LD!661 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F661=\"A4\",E661/8,IF(F661=\"A3\",E661/4,IF(F661=\"A2\",E661/2,IF(F661=\"A1\",E661,IF(F661=\"A0\",E661*2,IF(F661=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661),\"\")", null, null, "=IFERROR(V661/G661,\"\")", "=IFERROR(IF(F661=\"HH\",SUM(H661:P661),SUM(H661:P661)*G661*T661),\"\")", "=R661/SUM(R630:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009880338127127017]
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | LD!662 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", "=IF(F662=\"A4\",E662/8,IF(F662=\"A3\",E662/4,IF(F662=\"A2\",E662/2,IF(F662=\"A1\",E662,IF(F662=\"A0\",E662*2,IF(F662=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662),\"\")", null, null, "=IFERROR(V662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662*T662),\"\")", "=R662/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | LD!662 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", "=IF(F662=\"A4\",E662/8,IF(F662=\"A3\",E662/4,IF(F662=\"A2\",E662/2,IF(F662=\"A1\",E662,IF(F662=\"A0\",E662*2,IF(F662=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662),\"\")", null, null, "=IFERROR(V662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662*T662),\"\")", "=R662/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | LD!662 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", "=IF(F662=\"A4\",E662/8,IF(F662=\"A3\",E662/4,IF(F662=\"A2\",E662/2,IF(F662=\"A1\",E662,IF(F662=\"A0\",E662*2,IF(F662=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662),\"\")", null, null, "=IFERROR(V662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662*T662),\"\")", "=R662/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | LD!662 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", "=IF(F662=\"A4\",E662/8,IF(F662=\"A3\",E662/4,IF(F662=\"A2\",E662/2,IF(F662=\"A1\",E662,IF(F662=\"A0\",E662*2,IF(F662=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662),\"\")", null, null, "=IFERROR(V662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662*T662),\"\")", "=R662/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-9f4b48807ae44f4fd24a | LD!662 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", "=IF(F662=\"A4\",E662/8,IF(F662=\"A3\",E662/4,IF(F662=\"A2\",E662/2,IF(F662=\"A1\",E662,IF(F662=\"A0\",E662*2,IF(F662=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662),\"\")", null, null, "=IFERROR(V662/G662,\"\")", "=IFERROR(IF(F662=\"HH\",SUM(H662:P662),SUM(H662:P662)*G662*T662),\"\")", "=R662/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Quadro de Cargas", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-ff771c45b039a8c4100d | LD!663 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", "=IF(F663=\"A4\",E663/8,IF(F663=\"A3\",E663/4,IF(F663=\"A2\",E663/2,IF(F663=\"A1\",E663,IF(F663=\"A0\",E663*2,IF(F663=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663),\"\")", null, null, "=IFERROR(V663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663*T663),\"\")", "=R663/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001981942303457388]
REG-ff771c45b039a8c4100d | LD!663 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", "=IF(F663=\"A4\",E663/8,IF(F663=\"A3\",E663/4,IF(F663=\"A2\",E663/2,IF(F663=\"A1\",E663,IF(F663=\"A0\",E663*2,IF(F663=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663),\"\")", null, null, "=IFERROR(V663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663*T663),\"\")", "=R663/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001981942303457388]
REG-ff771c45b039a8c4100d | LD!663 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", "=IF(F663=\"A4\",E663/8,IF(F663=\"A3\",E663/4,IF(F663=\"A2\",E663/2,IF(F663=\"A1\",E663,IF(F663=\"A0\",E663*2,IF(F663=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663),\"\")", null, null, "=IFERROR(V663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663*T663),\"\")", "=R663/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001981942303457388]
REG-ff771c45b039a8c4100d | LD!663 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", "=IF(F663=\"A4\",E663/8,IF(F663=\"A3\",E663/4,IF(F663=\"A2\",E663/2,IF(F663=\"A1\",E663,IF(F663=\"A0\",E663*2,IF(F663=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663),\"\")", null, null, "=IFERROR(V663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663*T663),\"\")", "=R663/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001981942303457388]
REG-ff771c45b039a8c4100d | LD!663 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", "=IF(F663=\"A4\",E663/8,IF(F663=\"A3\",E663/4,IF(F663=\"A2\",E663/2,IF(F663=\"A1\",E663,IF(F663=\"A0\",E663*2,IF(F663=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663),\"\")", null, null, "=IFERROR(V663/G663,\"\")", "=IFERROR(IF(F663=\"HH\",SUM(H663:P663),SUM(H663:P663)*G663*T663),\"\")", "=R663/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001981942303457388]
REG-5383856727b353804a62 | LD!664 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", "=IF(F664=\"A4\",E664/8,IF(F664=\"A3\",E664/4,IF(F664=\"A2\",E664/2,IF(F664=\"A1\",E664,IF(F664=\"A0\",E664*2,IF(F664=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664),\"\")", null, null, "=IFERROR(V664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664*T664),\"\")", "=R664/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-5383856727b353804a62 | LD!664 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", "=IF(F664=\"A4\",E664/8,IF(F664=\"A3\",E664/4,IF(F664=\"A2\",E664/2,IF(F664=\"A1\",E664,IF(F664=\"A0\",E664*2,IF(F664=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664),\"\")", null, null, "=IFERROR(V664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664*T664),\"\")", "=R664/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-5383856727b353804a62 | LD!664 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", "=IF(F664=\"A4\",E664/8,IF(F664=\"A3\",E664/4,IF(F664=\"A2\",E664/2,IF(F664=\"A1\",E664,IF(F664=\"A0\",E664*2,IF(F664=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664),\"\")", null, null, "=IFERROR(V664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664*T664),\"\")", "=R664/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-5383856727b353804a62 | LD!664 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", "=IF(F664=\"A4\",E664/8,IF(F664=\"A3\",E664/4,IF(F664=\"A2\",E664/2,IF(F664=\"A1\",E664,IF(F664=\"A0\",E664*2,IF(F664=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664),\"\")", null, null, "=IFERROR(V664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664*T664),\"\")", "=R664/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-5383856727b353804a62 | LD!664 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", "=IF(F664=\"A4\",E664/8,IF(F664=\"A3\",E664/4,IF(F664=\"A2\",E664/2,IF(F664=\"A1\",E664,IF(F664=\"A0\",E664*2,IF(F664=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664),\"\")", null, null, "=IFERROR(V664/G664,\"\")", "=IFERROR(IF(F664=\"HH\",SUM(H664:P664),SUM(H664:P664)*G664*T664),\"\")", "=R664/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Elevações - Eixos", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019878520154610712]
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | LD!665 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", "=IF(F665=\"A4\",E665/8,IF(F665=\"A3\",E665/4,IF(F665=\"A2\",E665/2,IF(F665=\"A1\",E665,IF(F665=\"A0\",E665*2,IF(F665=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665),\"\")", null, null, "=IFERROR(V665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665*T665),\"\")", "=R665/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009949148795047535]
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | LD!665 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", "=IF(F665=\"A4\",E665/8,IF(F665=\"A3\",E665/4,IF(F665=\"A2\",E665/2,IF(F665=\"A1\",E665,IF(F665=\"A0\",E665*2,IF(F665=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665),\"\")", null, null, "=IFERROR(V665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665*T665),\"\")", "=R665/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009949148795047535]
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | LD!665 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", "=IF(F665=\"A4\",E665/8,IF(F665=\"A3\",E665/4,IF(F665=\"A2\",E665/2,IF(F665=\"A1\",E665,IF(F665=\"A0\",E665*2,IF(F665=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665),\"\")", null, null, "=IFERROR(V665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665*T665),\"\")", "=R665/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009949148795047535]
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | LD!665 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", "=IF(F665=\"A4\",E665/8,IF(F665=\"A3\",E665/4,IF(F665=\"A2\",E665/2,IF(F665=\"A1\",E665,IF(F665=\"A0\",E665*2,IF(F665=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665),\"\")", null, null, "=IFERROR(V665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665*T665),\"\")", "=R665/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009949148795047535]
REG-c1dc80d8cb51bdf4ce29 | LD!665 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", "=IF(F665=\"A4\",E665/8,IF(F665=\"A3\",E665/4,IF(F665=\"A2\",E665/2,IF(F665=\"A1\",E665,IF(F665=\"A0\",E665*2,IF(F665=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665),\"\")", null, null, "=IFERROR(V665/G665,\"\")", "=IFERROR(IF(F665=\"HH\",SUM(H665:P665),SUM(H665:P665)*G665*T665),\"\")", "=R665/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano Viga de Rolamento", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009949148795047535]
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | LD!666 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F666=\"A4\",E666/8,IF(F666=\"A3\",E666/4,IF(F666=\"A2\",E666/2,IF(F666=\"A1\",E666,IF(F666=\"A0\",E666*2,IF(F666=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666),\"\")", null, null, "=IFERROR(V666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666*T666),\"\")", "=R666/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | LD!666 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F666=\"A4\",E666/8,IF(F666=\"A3\",E666/4,IF(F666=\"A2\",E666/2,IF(F666=\"A1\",E666,IF(F666=\"A0\",E666*2,IF(F666=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666),\"\")", null, null, "=IFERROR(V666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666*T666),\"\")", "=R666/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | LD!666 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F666=\"A4\",E666/8,IF(F666=\"A3\",E666/4,IF(F666=\"A2\",E666/2,IF(F666=\"A1\",E666,IF(F666=\"A0\",E666*2,IF(F666=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666),\"\")", null, null, "=IFERROR(V666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666*T666),\"\")", "=R666/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | LD!666 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F666=\"A4\",E666/8,IF(F666=\"A3\",E666/4,IF(F666=\"A2\",E666/2,IF(F666=\"A1\",E666,IF(F666=\"A0\",E666*2,IF(F666=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666),\"\")", null, null, "=IFERROR(V666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666*T666),\"\")", "=R666/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-ccdaf1f9a347f00480dc | LD!666 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", "=IF(F666=\"A4\",E666/8,IF(F666=\"A3\",E666/4,IF(F666=\"A2\",E666/2,IF(F666=\"A1\",E666,IF(F666=\"A0\",E666*2,IF(F666=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666),\"\")", null, null, "=IFERROR(V666/G666,\"\")", "=IFERROR(IF(F666=\"HH\",SUM(H666:P666),SUM(H666:P666)*G666*T666),\"\")", "=R666/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Plano de Tesouras e Plano de Cobertura", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | LD!667 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F667=\"A4\",E667/8,IF(F667=\"A3\",E667/4,IF(F667=\"A2\",E667/2,IF(F667=\"A1\",E667,IF(F667=\"A0\",E667*2,IF(F667=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667),\"\")", null, null, "=IFERROR(V667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667*T667),\"\")", "=R667/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | LD!667 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F667=\"A4\",E667/8,IF(F667=\"A3\",E667/4,IF(F667=\"A2\",E667/2,IF(F667=\"A1\",E667,IF(F667=\"A0\",E667*2,IF(F667=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667),\"\")", null, null, "=IFERROR(V667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667*T667),\"\")", "=R667/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | LD!667 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F667=\"A4\",E667/8,IF(F667=\"A3\",E667/4,IF(F667=\"A2\",E667/2,IF(F667=\"A1\",E667,IF(F667=\"A0\",E667*2,IF(F667=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667),\"\")", null, null, "=IFERROR(V667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667*T667),\"\")", "=R667/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | LD!667 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F667=\"A4\",E667/8,IF(F667=\"A3\",E667/4,IF(F667=\"A2\",E667/2,IF(F667=\"A1\",E667,IF(F667=\"A0\",E667*2,IF(F667=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667),\"\")", null, null, "=IFERROR(V667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667*T667),\"\")", "=R667/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-8616b3df8e9bca1e5d43 | LD!667 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F667=\"A4\",E667/8,IF(F667=\"A3\",E667/4,IF(F667=\"A2\",E667/2,IF(F667=\"A1\",E667,IF(F667=\"A0\",E667*2,IF(F667=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667),\"\")", null, null, "=IFERROR(V667/G667,\"\")", "=IFERROR(IF(F667=\"HH\",SUM(H667:P667),SUM(H667:P667)*G667*T667),\"\")", "=R667/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-15e8d3db1806915371ec | LD!668 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", "=IF(F668=\"A4\",E668/8,IF(F668=\"A3\",E668/4,IF(F668=\"A2\",E668/2,IF(F668=\"A1\",E668,IF(F668=\"A0\",E668*2,IF(F668=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668),\"\")", null, null, "=IFERROR(V668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668*T668),\"\")", "=R668/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-15e8d3db1806915371ec | LD!668 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", "=IF(F668=\"A4\",E668/8,IF(F668=\"A3\",E668/4,IF(F668=\"A2\",E668/2,IF(F668=\"A1\",E668,IF(F668=\"A0\",E668*2,IF(F668=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668),\"\")", null, null, "=IFERROR(V668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668*T668),\"\")", "=R668/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-15e8d3db1806915371ec | LD!668 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", "=IF(F668=\"A4\",E668/8,IF(F668=\"A3\",E668/4,IF(F668=\"A2\",E668/2,IF(F668=\"A1\",E668,IF(F668=\"A0\",E668*2,IF(F668=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668),\"\")", null, null, "=IFERROR(V668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668*T668),\"\")", "=R668/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-15e8d3db1806915371ec | LD!668 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", "=IF(F668=\"A4\",E668/8,IF(F668=\"A3\",E668/4,IF(F668=\"A2\",E668/2,IF(F668=\"A1\",E668,IF(F668=\"A0\",E668*2,IF(F668=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668),\"\")", null, null, "=IFERROR(V668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668*T668),\"\")", "=R668/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-15e8d3db1806915371ec | LD!668 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", "=IF(F668=\"A4\",E668/8,IF(F668=\"A3\",E668/4,IF(F668=\"A2\",E668/2,IF(F668=\"A1\",E668,IF(F668=\"A0\",E668*2,IF(F668=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668),\"\")", null, null, "=IFERROR(V668/G668,\"\")", "=IFERROR(IF(F668=\"HH\",SUM(H668:P668),SUM(H668:P668)*G668*T668),\"\")", "=R668/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Tapamentos - Eixos e Filas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-f772f1163953c742608c | LD!669 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F669=\"A4\",E669/8,IF(F669=\"A3\",E669/4,IF(F669=\"A2\",E669/2,IF(F669=\"A1\",E669,IF(F669=\"A0\",E669*2,IF(F669=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669),\"\")", null, null, "=IFERROR(V669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669*T669),\"\")", "=R669/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-f772f1163953c742608c | LD!669 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F669=\"A4\",E669/8,IF(F669=\"A3\",E669/4,IF(F669=\"A2\",E669/2,IF(F669=\"A1\",E669,IF(F669=\"A0\",E669*2,IF(F669=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669),\"\")", null, null, "=IFERROR(V669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669*T669),\"\")", "=R669/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-f772f1163953c742608c | LD!669 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F669=\"A4\",E669/8,IF(F669=\"A3\",E669/4,IF(F669=\"A2\",E669/2,IF(F669=\"A1\",E669,IF(F669=\"A0\",E669*2,IF(F669=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669),\"\")", null, null, "=IFERROR(V669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669*T669),\"\")", "=R669/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-f772f1163953c742608c | LD!669 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F669=\"A4\",E669/8,IF(F669=\"A3\",E669/4,IF(F669=\"A2\",E669/2,IF(F669=\"A1\",E669,IF(F669=\"A0\",E669*2,IF(F669=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669),\"\")", null, null, "=IFERROR(V669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669*T669),\"\")", "=R669/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-f772f1163953c742608c | LD!669 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", "=IF(F669=\"A4\",E669/8,IF(F669=\"A3\",E669/4,IF(F669=\"A2\",E669/2,IF(F669=\"A1\",E669,IF(F669=\"A0\",E669*2,IF(F669=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669),\"\")", null, null, "=IFERROR(V669/G669,\"\")", "=IFERROR(IF(F669=\"HH\",SUM(H669:P669),SUM(H669:P669)*G669*T669),\"\")", "=R669/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001994459833795014]
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | LD!670 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", "=IF(F670=\"A4\",E670/8,IF(F670=\"A3\",E670/4,IF(F670=\"A2\",E670/2,IF(F670=\"A1\",E670,IF(F670=\"A0\",E670*2,IF(F670=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670),\"\")", null, null, "=IFERROR(V670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670*T670),\"\")", "=R670/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019997778024663927]
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | LD!670 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", "=IF(F670=\"A4\",E670/8,IF(F670=\"A3\",E670/4,IF(F670=\"A2\",E670/2,IF(F670=\"A1\",E670,IF(F670=\"A0\",E670*2,IF(F670=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670),\"\")", null, null, "=IFERROR(V670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670*T670),\"\")", "=R670/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019997778024663927]
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | LD!670 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", "=IF(F670=\"A4\",E670/8,IF(F670=\"A3\",E670/4,IF(F670=\"A2\",E670/2,IF(F670=\"A1\",E670,IF(F670=\"A0\",E670*2,IF(F670=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670),\"\")", null, null, "=IFERROR(V670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670*T670),\"\")", "=R670/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019997778024663927]
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | LD!670 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", "=IF(F670=\"A4\",E670/8,IF(F670=\"A3\",E670/4,IF(F670=\"A2\",E670/2,IF(F670=\"A1\",E670,IF(F670=\"A0\",E670*2,IF(F670=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670),\"\")", null, null, "=IFERROR(V670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670*T670),\"\")", "=R670/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019997778024663927]
REG-9bf9be04f31e3ea67394 | LD!670 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", "=IF(F670=\"A4\",E670/8,IF(F670=\"A3\",E670/4,IF(F670=\"A2\",E670/2,IF(F670=\"A1\",E670,IF(F670=\"A0\",E670*2,IF(F670=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670),\"\")", null, null, "=IFERROR(V670/G670,\"\")", "=IFERROR(IF(F670=\"HH\",SUM(H670:P670),SUM(H670:P670)*G670*T670),\"\")", "=R670/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019997778024663927]
REG-5f83c09f03c07f5384bb | LD!671 | documento | EJúnior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 9 | A1 | 9 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas "] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", "=IF(F671=\"A4\",E671/8,IF(F671=\"A3\",E671/4,IF(F671=\"A2\",E671/2,IF(F671=\"A1\",E671,IF(F671=\"A0\",E671*2,IF(F671=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671),\"\")", null, null, "=IFERROR(V671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671*T671),\"\")", "=R671/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", 9, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 162, null, null, 0, 0, 0.009012016021361816]
REG-5f83c09f03c07f5384bb | LD!671 | documento | PSênior | 27 | 32.4 | 32.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 9 | A1 | 9 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas "] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", "=IF(F671=\"A4\",E671/8,IF(F671=\"A3\",E671/4,IF(F671=\"A2\",E671/2,IF(F671=\"A1\",E671,IF(F671=\"A0\",E671*2,IF(F671=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671),\"\")", null, null, "=IFERROR(V671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671*T671),\"\")", "=R671/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", 9, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 162, null, null, 0, 0, 0.009012016021361816]
REG-5f83c09f03c07f5384bb | LD!671 | documento | PPleno | 27 | 32.4 | 32.4 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 9 | A1 | 9 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas "] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", "=IF(F671=\"A4\",E671/8,IF(F671=\"A3\",E671/4,IF(F671=\"A2\",E671/2,IF(F671=\"A1\",E671,IF(F671=\"A0\",E671*2,IF(F671=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671),\"\")", null, null, "=IFERROR(V671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671*T671),\"\")", "=R671/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", 9, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 162, null, null, 0, 0, 0.009012016021361816]
REG-5f83c09f03c07f5384bb | LD!671 | documento | PJúnior | 36 | 43.2 | 43.2 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 9 | A1 | 9 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas "] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", "=IF(F671=\"A4\",E671/8,IF(F671=\"A3\",E671/4,IF(F671=\"A2\",E671/2,IF(F671=\"A1\",E671,IF(F671=\"A0\",E671*2,IF(F671=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671),\"\")", null, null, "=IFERROR(V671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671*T671),\"\")", "=R671/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", 9, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 162, null, null, 0, 0, 0.009012016021361816]
REG-5f83c09f03c07f5384bb | LD!671 | documento | Desenh. | 63 | 75.6 | 75.6 | 0 | DD | Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 9 | A1 | 9 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas "] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", "=IF(F671=\"A4\",E671/8,IF(F671=\"A3\",E671/4,IF(F671=\"A2\",E671/2,IF(F671=\"A1\",E671,IF(F671=\"A0\",E671*2,IF(F671=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671),\"\")", null, null, "=IFERROR(V671/G671,\"\")", "=IFERROR(IF(F671=\"HH\",SUM(H671:P671),SUM(H671:P671)*G671*T671),\"\")", "=R671/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Anexo / Sala Elétrica / Sala dos Transformadores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas ", 9, "A1", 9, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 162, null, null, 0, 0, 0.009012016021361816]
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | LD!672 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F672=\"A4\",E672/8,IF(F672=\"A3\",E672/4,IF(F672=\"A2\",E672/2,IF(F672=\"A1\",E672,IF(F672=\"A0\",E672*2,IF(F672=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672),\"\")", null, null, "=IFERROR(V672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672*T672),\"\")", "=R672/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | LD!672 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F672=\"A4\",E672/8,IF(F672=\"A3\",E672/4,IF(F672=\"A2\",E672/2,IF(F672=\"A1\",E672,IF(F672=\"A0\",E672*2,IF(F672=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672),\"\")", null, null, "=IFERROR(V672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672*T672),\"\")", "=R672/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | LD!672 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F672=\"A4\",E672/8,IF(F672=\"A3\",E672/4,IF(F672=\"A2\",E672/2,IF(F672=\"A1\",E672,IF(F672=\"A0\",E672*2,IF(F672=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672),\"\")", null, null, "=IFERROR(V672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672*T672),\"\")", "=R672/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | LD!672 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F672=\"A4\",E672/8,IF(F672=\"A3\",E672/4,IF(F672=\"A2\",E672/2,IF(F672=\"A1\",E672,IF(F672=\"A0\",E672*2,IF(F672=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672),\"\")", null, null, "=IFERROR(V672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672*T672),\"\")", "=R672/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-a6c3f5c566a2e2d31bb7 | LD!672 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", "=IF(F672=\"A4\",E672/8,IF(F672=\"A3\",E672/4,IF(F672=\"A2\",E672/2,IF(F672=\"A1\",E672,IF(F672=\"A0\",E672*2,IF(F672=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672),\"\")", null, null, "=IFERROR(V672/G672,\"\")", "=IFERROR(IF(F672=\"HH\",SUM(H672:P672),SUM(H672:P672)*G672*T672),\"\")", "=R672/SUM(R631:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Quadro de Cargas e Plano de Bases", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000989990100098999]
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | LD!673 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", "=IF(F673=\"A4\",E673/8,IF(F673=\"A3\",E673/4,IF(F673=\"A2\",E673/2,IF(F673=\"A1\",E673,IF(F673=\"A0\",E673*2,IF(F673=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673),\"\")", null, null, "=IFERROR(V673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673*T673),\"\")", "=R673/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | LD!673 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", "=IF(F673=\"A4\",E673/8,IF(F673=\"A3\",E673/4,IF(F673=\"A2\",E673/2,IF(F673=\"A1\",E673,IF(F673=\"A0\",E673*2,IF(F673=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673),\"\")", null, null, "=IFERROR(V673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673*T673),\"\")", "=R673/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | LD!673 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", "=IF(F673=\"A4\",E673/8,IF(F673=\"A3\",E673/4,IF(F673=\"A2\",E673/2,IF(F673=\"A1\",E673,IF(F673=\"A0\",E673*2,IF(F673=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673),\"\")", null, null, "=IFERROR(V673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673*T673),\"\")", "=R673/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | LD!673 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", "=IF(F673=\"A4\",E673/8,IF(F673=\"A3\",E673/4,IF(F673=\"A2\",E673/2,IF(F673=\"A1\",E673,IF(F673=\"A0\",E673*2,IF(F673=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673),\"\")", null, null, "=IFERROR(V673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673*T673),\"\")", "=R673/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-5b1e2e77c6f3c80026c6 | LD!673 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", "=IF(F673=\"A4\",E673/8,IF(F673=\"A3\",E673/4,IF(F673=\"A2\",E673/2,IF(F673=\"A1\",E673,IF(F673=\"A0\",E673*2,IF(F673=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673),\"\")", null, null, "=IFERROR(V673/G673,\"\")", "=IFERROR(IF(F673=\"HH\",SUM(H673:P673),SUM(H673:P673)*G673*T673),\"\")", "=R673/SUM(R632:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Plano de Cobertura, Tapamentos e Linhas de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000990971151728694]
REG-4809fb5a295fabc20699 | LD!674 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F674=\"A4\",E674/8,IF(F674=\"A3\",E674/4,IF(F674=\"A2\",E674/2,IF(F674=\"A1\",E674,IF(F674=\"A0\",E674*2,IF(F674=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674),\"\")", null, null, "=IFERROR(V674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674*T674),\"\")", "=R674/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009939260077305356]
REG-4809fb5a295fabc20699 | LD!674 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F674=\"A4\",E674/8,IF(F674=\"A3\",E674/4,IF(F674=\"A2\",E674/2,IF(F674=\"A1\",E674,IF(F674=\"A0\",E674*2,IF(F674=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674),\"\")", null, null, "=IFERROR(V674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674*T674),\"\")", "=R674/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009939260077305356]
REG-4809fb5a295fabc20699 | LD!674 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F674=\"A4\",E674/8,IF(F674=\"A3\",E674/4,IF(F674=\"A2\",E674/2,IF(F674=\"A1\",E674,IF(F674=\"A0\",E674*2,IF(F674=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674),\"\")", null, null, "=IFERROR(V674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674*T674),\"\")", "=R674/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009939260077305356]
REG-4809fb5a295fabc20699 | LD!674 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F674=\"A4\",E674/8,IF(F674=\"A3\",E674/4,IF(F674=\"A2\",E674/2,IF(F674=\"A1\",E674,IF(F674=\"A0\",E674*2,IF(F674=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674),\"\")", null, null, "=IFERROR(V674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674*T674),\"\")", "=R674/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009939260077305356]
REG-4809fb5a295fabc20699 | LD!674 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F674=\"A4\",E674/8,IF(F674=\"A3\",E674/4,IF(F674=\"A2\",E674/2,IF(F674=\"A1\",E674,IF(F674=\"A0\",E674*2,IF(F674=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674),\"\")", null, null, "=IFERROR(V674/G674,\"\")", "=IFERROR(IF(F674=\"HH\",SUM(H674:P674),SUM(H674:P674)*G674*T674),\"\")", "=R674/SUM(R633:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Eixos, Filas e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009939260077305356]
REG-56bc52263c428357fd9d | LD!675 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", "=IF(F675=\"A4\",E675/8,IF(F675=\"A3\",E675/4,IF(F675=\"A2\",E675/2,IF(F675=\"A1\",E675,IF(F675=\"A0\",E675*2,IF(F675=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675),\"\")", null, null, "=IFERROR(V675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675*T675),\"\")", "=R675/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001989829759009507]
REG-56bc52263c428357fd9d | LD!675 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", "=IF(F675=\"A4\",E675/8,IF(F675=\"A3\",E675/4,IF(F675=\"A2\",E675/2,IF(F675=\"A1\",E675,IF(F675=\"A0\",E675*2,IF(F675=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675),\"\")", null, null, "=IFERROR(V675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675*T675),\"\")", "=R675/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001989829759009507]
REG-56bc52263c428357fd9d | LD!675 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", "=IF(F675=\"A4\",E675/8,IF(F675=\"A3\",E675/4,IF(F675=\"A2\",E675/2,IF(F675=\"A1\",E675,IF(F675=\"A0\",E675*2,IF(F675=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675),\"\")", null, null, "=IFERROR(V675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675*T675),\"\")", "=R675/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001989829759009507]
REG-56bc52263c428357fd9d | LD!675 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", "=IF(F675=\"A4\",E675/8,IF(F675=\"A3\",E675/4,IF(F675=\"A2\",E675/2,IF(F675=\"A1\",E675,IF(F675=\"A0\",E675*2,IF(F675=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675),\"\")", null, null, "=IFERROR(V675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675*T675),\"\")", "=R675/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001989829759009507]
REG-56bc52263c428357fd9d | LD!675 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", "=IF(F675=\"A4\",E675/8,IF(F675=\"A3\",E675/4,IF(F675=\"A2\",E675/2,IF(F675=\"A1\",E675,IF(F675=\"A0\",E675*2,IF(F675=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675),\"\")", null, null, "=IFERROR(V675/G675,\"\")", "=IFERROR(IF(F675=\"HH\",SUM(H675:P675),SUM(H675:P675)*G675*T675),\"\")", "=R675/SUM(R634:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Abrigo Compressores - Paginação de Telhas de Tapamentos, Cobertura, Rufos e Calhas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.001989829759009507]
REG-37ea33dbbca015385489 | LD!676 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", "=IF(F676=\"A4\",E676/8,IF(F676=\"A3\",E676/4,IF(F676=\"A2\",E676/2,IF(F676=\"A1\",E676,IF(F676=\"A0\",E676*2,IF(F676=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676),\"\")", null, null, "=IFERROR(V676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676*T676),\"\")", "=R676/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-37ea33dbbca015385489 | LD!676 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", "=IF(F676=\"A4\",E676/8,IF(F676=\"A3\",E676/4,IF(F676=\"A2\",E676/2,IF(F676=\"A1\",E676,IF(F676=\"A0\",E676*2,IF(F676=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676),\"\")", null, null, "=IFERROR(V676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676*T676),\"\")", "=R676/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-37ea33dbbca015385489 | LD!676 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", "=IF(F676=\"A4\",E676/8,IF(F676=\"A3\",E676/4,IF(F676=\"A2\",E676/2,IF(F676=\"A1\",E676,IF(F676=\"A0\",E676*2,IF(F676=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676),\"\")", null, null, "=IFERROR(V676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676*T676),\"\")", "=R676/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-37ea33dbbca015385489 | LD!676 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", "=IF(F676=\"A4\",E676/8,IF(F676=\"A3\",E676/4,IF(F676=\"A2\",E676/2,IF(F676=\"A1\",E676,IF(F676=\"A0\",E676*2,IF(F676=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676),\"\")", null, null, "=IFERROR(V676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676*T676),\"\")", "=R676/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-37ea33dbbca015385489 | LD!676 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 2 | A1 | 2 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", "=IF(F676=\"A4\",E676/8,IF(F676=\"A3\",E676/4,IF(F676=\"A2\",E676/2,IF(F676=\"A1\",E676,IF(F676=\"A0\",E676*2,IF(F676=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676),\"\")", null, null, "=IFERROR(V676/G676,\"\")", "=IFERROR(IF(F676=\"HH\",SUM(H676:P676),SUM(H676:P676)*G676*T676),\"\")", "=R676/SUM(R635:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Plano de Bases e Quadro de Cargas", 2, "A1", 2, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0019918114418501715]
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | LD!677 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F677=\"A4\",E677/8,IF(F677=\"A3\",E677/4,IF(F677=\"A2\",E677/2,IF(F677=\"A1\",E677,IF(F677=\"A0\",E677*2,IF(F677=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677),\"\")", null, null, "=IFERROR(V677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677*T677),\"\")", "=R677/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | LD!677 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F677=\"A4\",E677/8,IF(F677=\"A3\",E677/4,IF(F677=\"A2\",E677/2,IF(F677=\"A1\",E677,IF(F677=\"A0\",E677*2,IF(F677=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677),\"\")", null, null, "=IFERROR(V677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677*T677),\"\")", "=R677/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | LD!677 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F677=\"A4\",E677/8,IF(F677=\"A3\",E677/4,IF(F677=\"A2\",E677/2,IF(F677=\"A1\",E677,IF(F677=\"A0\",E677*2,IF(F677=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677),\"\")", null, null, "=IFERROR(V677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677*T677),\"\")", "=R677/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | LD!677 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F677=\"A4\",E677/8,IF(F677=\"A3\",E677/4,IF(F677=\"A2\",E677/2,IF(F677=\"A1\",E677,IF(F677=\"A0\",E677*2,IF(F677=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677),\"\")", null, null, "=IFERROR(V677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677*T677),\"\")", "=R677/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-1999bf5a9cde25dfa272 | LD!677 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F677=\"A4\",E677/8,IF(F677=\"A3\",E677/4,IF(F677=\"A2\",E677/2,IF(F677=\"A1\",E677,IF(F677=\"A0\",E677*2,IF(F677=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677),\"\")", null, null, "=IFERROR(V677/G677,\"\")", "=IFERROR(IF(F677=\"HH\",SUM(H677:P677),SUM(H677:P677)*G677*T677),\"\")", "=R677/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulações - Elevações e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-48b8cbc5514673da4a6e | LD!678 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F678=\"A4\",E678/8,IF(F678=\"A3\",E678/4,IF(F678=\"A2\",E678/2,IF(F678=\"A1\",E678,IF(F678=\"A0\",E678*2,IF(F678=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678),\"\")", null, null, "=IFERROR(V678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678*T678),\"\")", "=R678/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-48b8cbc5514673da4a6e | LD!678 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F678=\"A4\",E678/8,IF(F678=\"A3\",E678/4,IF(F678=\"A2\",E678/2,IF(F678=\"A1\",E678,IF(F678=\"A0\",E678*2,IF(F678=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678),\"\")", null, null, "=IFERROR(V678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678*T678),\"\")", "=R678/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-48b8cbc5514673da4a6e | LD!678 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F678=\"A4\",E678/8,IF(F678=\"A3\",E678/4,IF(F678=\"A2\",E678/2,IF(F678=\"A1\",E678,IF(F678=\"A0\",E678*2,IF(F678=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678),\"\")", null, null, "=IFERROR(V678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678*T678),\"\")", "=R678/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-48b8cbc5514673da4a6e | LD!678 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F678=\"A4\",E678/8,IF(F678=\"A3\",E678/4,IF(F678=\"A2\",E678/2,IF(F678=\"A1\",E678,IF(F678=\"A0\",E678*2,IF(F678=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678),\"\")", null, null, "=IFERROR(V678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678*T678),\"\")", "=R678/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-48b8cbc5514673da4a6e | LD!678 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", "=IF(F678=\"A4\",E678/8,IF(F678=\"A3\",E678/4,IF(F678=\"A2\",E678/2,IF(F678=\"A1\",E678,IF(F678=\"A0\",E678*2,IF(F678=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678),\"\")", null, null, "=IFERROR(V678/G678,\"\")", "=IFERROR(IF(F678=\"HH\",SUM(H678:P678),SUM(H678:P678)*G678*T678),\"\")", "=R678/SUM(R637:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Plano da Plataforma - Planta", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | LD!679 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F679=\"A4\",E679/8,IF(F679=\"A3\",E679/4,IF(F679=\"A2\",E679/2,IF(F679=\"A1\",E679,IF(F679=\"A0\",E679*2,IF(F679=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679),\"\")", null, null, "=IFERROR(V679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679*T679),\"\")", "=R679/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | LD!679 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F679=\"A4\",E679/8,IF(F679=\"A3\",E679/4,IF(F679=\"A2\",E679/2,IF(F679=\"A1\",E679,IF(F679=\"A0\",E679*2,IF(F679=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679),\"\")", null, null, "=IFERROR(V679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679*T679),\"\")", "=R679/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | LD!679 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F679=\"A4\",E679/8,IF(F679=\"A3\",E679/4,IF(F679=\"A2\",E679/2,IF(F679=\"A1\",E679,IF(F679=\"A0\",E679*2,IF(F679=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679),\"\")", null, null, "=IFERROR(V679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679*T679),\"\")", "=R679/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | LD!679 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F679=\"A4\",E679/8,IF(F679=\"A3\",E679/4,IF(F679=\"A2\",E679/2,IF(F679=\"A1\",E679,IF(F679=\"A0\",E679*2,IF(F679=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679),\"\")", null, null, "=IFERROR(V679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679*T679),\"\")", "=R679/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-023ffe6ae3323e7349d4 | LD!679 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F679=\"A4\",E679/8,IF(F679=\"A3\",E679/4,IF(F679=\"A2\",E679/2,IF(F679=\"A1\",E679,IF(F679=\"A0\",E679*2,IF(F679=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679),\"\")", null, null, "=IFERROR(V679/G679,\"\")", "=IFERROR(IF(F679=\"HH\",SUM(H679:P679),SUM(H679:P679)*G679*T679),\"\")", "=R679/SUM(R638:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.000997229916897507]
REG-9537a35e448e027e22eb | LD!680 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F680=\"A4\",E680/8,IF(F680=\"A3\",E680/4,IF(F680=\"A2\",E680/2,IF(F680=\"A1\",E680,IF(F680=\"A0\",E680*2,IF(F680=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680),\"\")", null, null, "=IFERROR(V680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680*T680),\"\")", "=R680/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009998889012331964]
REG-9537a35e448e027e22eb | LD!680 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F680=\"A4\",E680/8,IF(F680=\"A3\",E680/4,IF(F680=\"A2\",E680/2,IF(F680=\"A1\",E680,IF(F680=\"A0\",E680*2,IF(F680=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680),\"\")", null, null, "=IFERROR(V680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680*T680),\"\")", "=R680/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009998889012331964]
REG-9537a35e448e027e22eb | LD!680 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F680=\"A4\",E680/8,IF(F680=\"A3\",E680/4,IF(F680=\"A2\",E680/2,IF(F680=\"A1\",E680,IF(F680=\"A0\",E680*2,IF(F680=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680),\"\")", null, null, "=IFERROR(V680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680*T680),\"\")", "=R680/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009998889012331964]
REG-9537a35e448e027e22eb | LD!680 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F680=\"A4\",E680/8,IF(F680=\"A3\",E680/4,IF(F680=\"A2\",E680/2,IF(F680=\"A1\",E680,IF(F680=\"A0\",E680*2,IF(F680=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680),\"\")", null, null, "=IFERROR(V680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680*T680),\"\")", "=R680/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009998889012331964]
REG-9537a35e448e027e22eb | LD!680 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", "=IF(F680=\"A4\",E680/8,IF(F680=\"A3\",E680/4,IF(F680=\"A2\",E680/2,IF(F680=\"A1\",E680,IF(F680=\"A0\",E680*2,IF(F680=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680),\"\")", null, null, "=IFERROR(V680/G680,\"\")", "=IFERROR(IF(F680=\"HH\",SUM(H680:P680),SUM(H680:P680)*G680*T680),\"\")", "=R680/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Apoio do Tanques Horizontais - Escadas - Planta, Cortes e Detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0009998889012331964]
REG-32e1060a17deec2e7df6 | LD!681 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F681=\"A4\",E681/8,IF(F681=\"A3\",E681/4,IF(F681=\"A2\",E681/2,IF(F681=\"A1\",E681,IF(F681=\"A0\",E681*2,IF(F681=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681),\"\")", null, null, "=IFERROR(V681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681*T681),\"\")", "=R681/SUM(R649:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0011282437006393381]
REG-32e1060a17deec2e7df6 | LD!681 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F681=\"A4\",E681/8,IF(F681=\"A3\",E681/4,IF(F681=\"A2\",E681/2,IF(F681=\"A1\",E681,IF(F681=\"A0\",E681*2,IF(F681=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681),\"\")", null, null, "=IFERROR(V681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681*T681),\"\")", "=R681/SUM(R649:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0011282437006393381]
REG-32e1060a17deec2e7df6 | LD!681 | documento | PPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F681=\"A4\",E681/8,IF(F681=\"A3\",E681/4,IF(F681=\"A2\",E681/2,IF(F681=\"A1\",E681,IF(F681=\"A0\",E681*2,IF(F681=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681),\"\")", null, null, "=IFERROR(V681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681*T681),\"\")", "=R681/SUM(R649:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0011282437006393381]
REG-32e1060a17deec2e7df6 | LD!681 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F681=\"A4\",E681/8,IF(F681=\"A3\",E681/4,IF(F681=\"A2\",E681/2,IF(F681=\"A1\",E681,IF(F681=\"A0\",E681*2,IF(F681=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681),\"\")", null, null, "=IFERROR(V681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681*T681),\"\")", "=R681/SUM(R649:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0011282437006393381]
REG-32e1060a17deec2e7df6 | LD!681 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 1 | A1 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", "=IF(F681=\"A4\",E681/8,IF(F681=\"A3\",E681/4,IF(F681=\"A2\",E681/2,IF(F681=\"A1\",E681,IF(F681=\"A0\",E681*2,IF(F681=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681),\"\")", null, null, "=IFERROR(V681/G681,\"\")", "=IFERROR(IF(F681=\"HH\",SUM(H681:P681),SUM(H681:P681)*G681*T681),\"\")", "=R681/SUM(R649:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Escada Fixa Vertical de Acesso ao Tanque de Água de Serviço - Detalhes e Linha de Vida", 1, "A1", 1, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 18, null, null, 0, 0, 0.0011282437006393381]
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | LD!682 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 4 | A1 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", "=IF(F682=\"A4\",E682/8,IF(F682=\"A3\",E682/4,IF(F682=\"A2\",E682/2,IF(F682=\"A1\",E682,IF(F682=\"A0\",E682*2,IF(F682=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682),\"\")", null, null, "=IFERROR(V682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682*T682),\"\")", "=R682/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004005340453938585]
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | LD!682 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 4 | A1 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", "=IF(F682=\"A4\",E682/8,IF(F682=\"A3\",E682/4,IF(F682=\"A2\",E682/2,IF(F682=\"A1\",E682,IF(F682=\"A0\",E682*2,IF(F682=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682),\"\")", null, null, "=IFERROR(V682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682*T682),\"\")", "=R682/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004005340453938585]
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | LD!682 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 4 | A1 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", "=IF(F682=\"A4\",E682/8,IF(F682=\"A3\",E682/4,IF(F682=\"A2\",E682/2,IF(F682=\"A1\",E682,IF(F682=\"A0\",E682*2,IF(F682=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682),\"\")", null, null, "=IFERROR(V682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682*T682),\"\")", "=R682/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004005340453938585]
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | LD!682 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 4 | A1 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", "=IF(F682=\"A4\",E682/8,IF(F682=\"A3\",E682/4,IF(F682=\"A2\",E682/2,IF(F682=\"A1\",E682,IF(F682=\"A0\",E682*2,IF(F682=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682),\"\")", null, null, "=IFERROR(V682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682*T682),\"\")", "=R682/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004005340453938585]
REG-d8b9b6f5a322f07085ec | LD!682 | documento | Desenh. | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 4 | A1 | 4 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", "=IF(F682=\"A4\",E682/8,IF(F682=\"A3\",E682/4,IF(F682=\"A2\",E682/2,IF(F682=\"A1\",E682,IF(F682=\"A0\",E682*2,IF(F682=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682),\"\")", null, null, "=IFERROR(V682/G682,\"\")", "=IFERROR(IF(F682=\"HH\",SUM(H682:P682),SUM(H682:P682)*G682*T682),\"\")", "=R682/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais / Relocação Contraventamento - Plantas, Detalhes e Ligações", 4, "A1", 4, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004005340453938585]
REG-bfe51557c59765b0d895 | LD!683 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", "=IF(F683=\"A4\",E683/8,IF(F683=\"A3\",E683/4,IF(F683=\"A2\",E683/2,IF(F683=\"A1\",E683,IF(F683=\"A0\",E683*2,IF(F683=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683),\"\")", null, null, "=IFERROR(V683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683*T683),\"\")", "=R683/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0030083565459610028]
REG-bfe51557c59765b0d895 | LD!683 | documento | PSênior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", "=IF(F683=\"A4\",E683/8,IF(F683=\"A3\",E683/4,IF(F683=\"A2\",E683/2,IF(F683=\"A1\",E683,IF(F683=\"A0\",E683*2,IF(F683=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683),\"\")", null, null, "=IFERROR(V683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683*T683),\"\")", "=R683/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0030083565459610028]
REG-bfe51557c59765b0d895 | LD!683 | documento | PPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", "=IF(F683=\"A4\",E683/8,IF(F683=\"A3\",E683/4,IF(F683=\"A2\",E683/2,IF(F683=\"A1\",E683,IF(F683=\"A0\",E683*2,IF(F683=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683),\"\")", null, null, "=IFERROR(V683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683*T683),\"\")", "=R683/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0030083565459610028]
REG-bfe51557c59765b0d895 | LD!683 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", "=IF(F683=\"A4\",E683/8,IF(F683=\"A3\",E683/4,IF(F683=\"A2\",E683/2,IF(F683=\"A1\",E683,IF(F683=\"A0\",E683*2,IF(F683=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683),\"\")", null, null, "=IFERROR(V683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683*T683),\"\")", "=R683/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0030083565459610028]
REG-bfe51557c59765b0d895 | LD!683 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Pipe Rack Existente - Novas Estruturas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", "=IF(F683=\"A4\",E683/8,IF(F683=\"A3\",E683/4,IF(F683=\"A2\",E683/2,IF(F683=\"A1\",E683,IF(F683=\"A0\",E683*2,IF(F683=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683),\"\")", null, null, "=IFERROR(V683/G683,\"\")", "=IFERROR(IF(F683=\"HH\",SUM(H683:P683),SUM(H683:P683)*G683*T683),\"\")", "=R683/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Pipe Rack Existente - Novas Estruturas", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0030083565459610028]
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | LD!684 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", "=IF(F684=\"A4\",E684/8,IF(F684=\"A3\",E684/4,IF(F684=\"A2\",E684/2,IF(F684=\"A1\",E684,IF(F684=\"A0\",E684*2,IF(F684=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684),\"\")", null, null, "=IFERROR(V684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684*T684),\"\")", "=R684/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.003010369048946371]
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | LD!684 | documento | PSênior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", "=IF(F684=\"A4\",E684/8,IF(F684=\"A3\",E684/4,IF(F684=\"A2\",E684/2,IF(F684=\"A1\",E684,IF(F684=\"A0\",E684*2,IF(F684=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684),\"\")", null, null, "=IFERROR(V684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684*T684),\"\")", "=R684/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.003010369048946371]
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | LD!684 | documento | PPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", "=IF(F684=\"A4\",E684/8,IF(F684=\"A3\",E684/4,IF(F684=\"A2\",E684/2,IF(F684=\"A1\",E684,IF(F684=\"A0\",E684*2,IF(F684=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684),\"\")", null, null, "=IFERROR(V684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684*T684),\"\")", "=R684/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.003010369048946371]
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | LD!684 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", "=IF(F684=\"A4\",E684/8,IF(F684=\"A3\",E684/4,IF(F684=\"A2\",E684/2,IF(F684=\"A1\",E684,IF(F684=\"A0\",E684*2,IF(F684=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684),\"\")", null, null, "=IFERROR(V684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684*T684),\"\")", "=R684/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.003010369048946371]
REG-ef3eb24e91169f5bbb7c | LD!684 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Galpão Existente - Reforços Estruturais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 3 | A1 | 3 | ["3.10", "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", "=IF(F684=\"A4\",E684/8,IF(F684=\"A3\",E684/4,IF(F684=\"A2\",E684/2,IF(F684=\"A1\",E684,IF(F684=\"A0\",E684*2,IF(F684=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, "=IFERROR(R684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684),\"\")", null, null, "=IFERROR(V684/G684,\"\")", "=IFERROR(IF(F684=\"HH\",SUM(H684:P684),SUM(H684:P684)*G684*T684),\"\")", "=R684/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Galpão Existente - Reforços Estruturais", 3, "A1", 3, null, null, null, null, 1, 3, 3, 4, 7, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.003010369048946371]
REG-22edb63b341da1bbb5e0 | LD!685 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Lista de Materiais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 8 | A4 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Lista de Materiais"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 8, "A4", "=IF(F685=\"A4\",E685/8,IF(F685=\"A3\",E685/4,IF(F685=\"A2\",E685/2,IF(F685=\"A1\",E685,IF(F685=\"A0\",E685*2,IF(F685=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R685/G685,\"\")", "=IFERROR(IF(F685=\"HH\",SUM(H685:P685),SUM(H685:P685)*G685),\"\")", null, null, "=IFERROR(V685/G685,\"\")", "=IFERROR(IF(F685=\"HH\",SUM(H685:P685),SUM(H685:P685)*G685*T685),\"\")", "=R685/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 8, "A4", 1, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0008864265927977839]
REG-22edb63b341da1bbb5e0 | LD!685 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Lista de Materiais | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  | 8 | A4 | 1 | ["3.10", "DD", null, "Lista de Materiais"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 8, "A4", "=IF(F685=\"A4\",E685/8,IF(F685=\"A3\",E685/4,IF(F685=\"A2\",E685/2,IF(F685=\"A1\",E685,IF(F685=\"A0\",E685*2,IF(F685=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, "=IFERROR(R685/G685,\"\")", "=IFERROR(IF(F685=\"HH\",SUM(H685:P685),SUM(H685:P685)*G685),\"\")", null, null, "=IFERROR(V685/G685,\"\")", "=IFERROR(IF(F685=\"HH\",SUM(H685:P685),SUM(H685:P685)*G685*T685),\"\")", "=R685/SUM(R636:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 8, "A4", 1, null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0008864265927977839]
REG-ff1e4855d8bca7ec552b | LD!688 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F688=\"A4\",E688/8,IF(F688=\"A3\",E688/4,IF(F688=\"A2\",E688/2,IF(F688=\"A1\",E688,IF(F688=\"A0\",E688*2,IF(F688=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688),\"\")", null, null, "=IFERROR(V688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688*T688),\"\")", "=R688/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0017775802688590157]
REG-ff1e4855d8bca7ec552b | LD!688 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F688=\"A4\",E688/8,IF(F688=\"A3\",E688/4,IF(F688=\"A2\",E688/2,IF(F688=\"A1\",E688,IF(F688=\"A0\",E688*2,IF(F688=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688),\"\")", null, null, "=IFERROR(V688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688*T688),\"\")", "=R688/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0017775802688590157]
REG-ff1e4855d8bca7ec552b | LD!688 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F688=\"A4\",E688/8,IF(F688=\"A3\",E688/4,IF(F688=\"A2\",E688/2,IF(F688=\"A1\",E688,IF(F688=\"A0\",E688*2,IF(F688=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688),\"\")", null, null, "=IFERROR(V688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688*T688),\"\")", "=R688/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0017775802688590157]
REG-ff1e4855d8bca7ec552b | LD!688 | auxiliar | PPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F688=\"A4\",E688/8,IF(F688=\"A3\",E688/4,IF(F688=\"A2\",E688/2,IF(F688=\"A1\",E688,IF(F688=\"A0\",E688*2,IF(F688=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688),\"\")", null, null, "=IFERROR(V688/G688,\"\")", "=IFERROR(IF(F688=\"HH\",SUM(H688:P688),SUM(H688:P688)*G688*T688),\"\")", "=R688/SUM(R639:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0017775802688590157]
REG-e6f860f435f08e3e19d9 | LD!689 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F689=\"A4\",E689/8,IF(F689=\"A3\",E689/4,IF(F689=\"A2\",E689/2,IF(F689=\"A1\",E689,IF(F689=\"A0\",E689*2,IF(F689=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R689/G689,\"\")", "=IFERROR(IF(F689=\"HH\",SUM(H689:P689),SUM(H689:P689)*G689),\"\")", null, null, "=IFERROR(V689/G689,\"\")", "=IFERROR(IF(F689=\"HH\",SUM(H689:P689),SUM(H689:P689)*G689*T689),\"\")", "=R689/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0014463729417000446]
REG-e6f860f435f08e3e19d9 | LD!689 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F689=\"A4\",E689/8,IF(F689=\"A3\",E689/4,IF(F689=\"A2\",E689/2,IF(F689=\"A1\",E689,IF(F689=\"A0\",E689*2,IF(F689=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R689/G689,\"\")", "=IFERROR(IF(F689=\"HH\",SUM(H689:P689),SUM(H689:P689)*G689),\"\")", null, null, "=IFERROR(V689/G689,\"\")", "=IFERROR(IF(F689=\"HH\",SUM(H689:P689),SUM(H689:P689)*G689*T689),\"\")", "=R689/SUM(R640:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0014463729417000446]
REG-b25c38d96e17e09322ab | LD!690 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F690=\"A4\",E690/8,IF(F690=\"A3\",E690/4,IF(F690=\"A2\",E690/2,IF(F690=\"A1\",E690,IF(F690=\"A0\",E690*2,IF(F690=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R690/G690,\"\")", "=IFERROR(IF(F690=\"HH\",SUM(H690:P690),SUM(H690:P690)*G690),\"\")", null, null, "=IFERROR(V690/G690,\"\")", "=IFERROR(IF(F690=\"HH\",SUM(H690:P690),SUM(H690:P690)*G690*T690),\"\")", "=R690/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0014484679665738162]
REG-b25c38d96e17e09322ab | LD!690 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F690=\"A4\",E690/8,IF(F690=\"A3\",E690/4,IF(F690=\"A2\",E690/2,IF(F690=\"A1\",E690,IF(F690=\"A0\",E690*2,IF(F690=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R690/G690,\"\")", "=IFERROR(IF(F690=\"HH\",SUM(H690:P690),SUM(H690:P690)*G690),\"\")", null, null, "=IFERROR(V690/G690,\"\")", "=IFERROR(IF(F690=\"HH\",SUM(H690:P690),SUM(H690:P690)*G690*T690),\"\")", "=R690/SUM(R641:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0014484679665738162]
REG-51cccb9a3e6136a1af80 | LD!691 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F691=\"A4\",E691/8,IF(F691=\"A3\",E691/4,IF(F691=\"A2\",E691/2,IF(F691=\"A1\",E691,IF(F691=\"A0\",E691*2,IF(F691=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R691/G691,\"\")", "=IFERROR(IF(F691=\"HH\",SUM(H691:P691),SUM(H691:P691)*G691),\"\")", null, null, "=IFERROR(V691/G691,\"\")", "=IFERROR(IF(F691=\"HH\",SUM(H691:P691),SUM(H691:P691)*G691*T691),\"\")", "=R691/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006689708997658602]
REG-51cccb9a3e6136a1af80 | LD!691 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F691=\"A4\",E691/8,IF(F691=\"A3\",E691/4,IF(F691=\"A2\",E691/2,IF(F691=\"A1\",E691,IF(F691=\"A0\",E691*2,IF(F691=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R691/G691,\"\")", "=IFERROR(IF(F691=\"HH\",SUM(H691:P691),SUM(H691:P691)*G691),\"\")", null, null, "=IFERROR(V691/G691,\"\")", "=IFERROR(IF(F691=\"HH\",SUM(H691:P691),SUM(H691:P691)*G691*T691),\"\")", "=R691/SUM(R642:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006689708997658602]
REG-f357ad47a96c23205192 | LD!692 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F692=\"A4\",E692/8,IF(F692=\"A3\",E692/4,IF(F692=\"A2\",E692/2,IF(F692=\"A1\",E692,IF(F692=\"A0\",E692*2,IF(F692=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R692/G692,\"\")", "=IFERROR(IF(F692=\"HH\",SUM(H692:P692),SUM(H692:P692)*G692),\"\")", null, null, "=IFERROR(V692/G692,\"\")", "=IFERROR(IF(F692=\"HH\",SUM(H692:P692),SUM(H692:P692)*G692*T692),\"\")", "=R692/SUM(R643:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006694187214102421]
REG-f357ad47a96c23205192 | LD!692 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F692=\"A4\",E692/8,IF(F692=\"A3\",E692/4,IF(F692=\"A2\",E692/2,IF(F692=\"A1\",E692,IF(F692=\"A0\",E692*2,IF(F692=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R692/G692,\"\")", "=IFERROR(IF(F692=\"HH\",SUM(H692:P692),SUM(H692:P692)*G692),\"\")", null, null, "=IFERROR(V692/G692,\"\")", "=IFERROR(IF(F692=\"HH\",SUM(H692:P692),SUM(H692:P692)*G692*T692),\"\")", "=R692/SUM(R643:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0006694187214102421]
REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | LD!693 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F693=\"A4\",E693/8,IF(F693=\"A3\",E693/4,IF(F693=\"A2\",E693/2,IF(F693=\"A1\",E693,IF(F693=\"A0\",E693*2,IF(F693=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693),\"\")", null, null, "=IFERROR(V693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693*T693),\"\")", "=R693/SUM(R644:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.002684864078756013]
REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | LD!693 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F693=\"A4\",E693/8,IF(F693=\"A3\",E693/4,IF(F693=\"A2\",E693/2,IF(F693=\"A1\",E693,IF(F693=\"A0\",E693*2,IF(F693=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693),\"\")", null, null, "=IFERROR(V693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693*T693),\"\")", "=R693/SUM(R644:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.002684864078756013]
REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | LD!693 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F693=\"A4\",E693/8,IF(F693=\"A3\",E693/4,IF(F693=\"A2\",E693/2,IF(F693=\"A1\",E693,IF(F693=\"A0\",E693*2,IF(F693=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693),\"\")", null, null, "=IFERROR(V693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693*T693),\"\")", "=R693/SUM(R644:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.002684864078756013]
REG-3c4bd4d13a8f15c225ee | LD!693 | auxiliar | PPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F693=\"A4\",E693/8,IF(F693=\"A3\",E693/4,IF(F693=\"A2\",E693/2,IF(F693=\"A1\",E693,IF(F693=\"A0\",E693*2,IF(F693=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693),\"\")", null, null, "=IFERROR(V693/G693,\"\")", "=IFERROR(IF(F693=\"HH\",SUM(H693:P693),SUM(H693:P693)*G693*T693),\"\")", "=R693/SUM(R644:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.002684864078756013]
REG-00a3517f7169148b5b5a | LD!694 | auxiliar | PSênior | 32 | 32 | 32 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F694=\"A4\",E694/8,IF(F694=\"A3\",E694/4,IF(F694=\"A2\",E694/2,IF(F694=\"A1\",E694,IF(F694=\"A0\",E694*2,IF(F694=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, "=IFERROR(R694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694),\"\")", null, null, "=IFERROR(V694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694*T694),\"\")", "=R694/SUM(R646:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, null, 160, null, null, null, 160, 0.00905592030790129]
REG-00a3517f7169148b5b5a | LD!694 | auxiliar | PPleno | 32 | 32 | 32 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F694=\"A4\",E694/8,IF(F694=\"A3\",E694/4,IF(F694=\"A2\",E694/2,IF(F694=\"A1\",E694,IF(F694=\"A0\",E694*2,IF(F694=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, "=IFERROR(R694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694),\"\")", null, null, "=IFERROR(V694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694*T694),\"\")", "=R694/SUM(R646:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, null, 160, null, null, null, 160, 0.00905592030790129]
REG-00a3517f7169148b5b5a | LD!694 | auxiliar | PJúnior | 32 | 32 | 32 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F694=\"A4\",E694/8,IF(F694=\"A3\",E694/4,IF(F694=\"A2\",E694/2,IF(F694=\"A1\",E694,IF(F694=\"A0\",E694*2,IF(F694=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, "=IFERROR(R694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694),\"\")", null, null, "=IFERROR(V694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694*T694),\"\")", "=R694/SUM(R646:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, null, 160, null, null, null, 160, 0.00905592030790129]
REG-00a3517f7169148b5b5a | LD!694 | auxiliar | Desenh. | 64 | 64 | 64 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-d7de07c979ed9e12508a |  |  | HH |  | ["3.10", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F694=\"A4\",E694/8,IF(F694=\"A3\",E694/4,IF(F694=\"A2\",E694/2,IF(F694=\"A1\",E694,IF(F694=\"A0\",E694*2,IF(F694=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, "=IFERROR(R694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694),\"\")", null, null, "=IFERROR(V694/G694,\"\")", "=IFERROR(IF(F694=\"HH\",SUM(H694:P694),SUM(H694:P694)*G694*T694),\"\")", "=R694/SUM(R646:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 32, 32, 32, 64, null, 160, null, null, null, 160, 0.00905592030790129]
REG-81d3bf0dae4316e1e210 | LD!699 | documento | PSênior | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Relatório de Levantamentos de Campo | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 16, "A4", "=IF(F699=\"A4\",E699/8,IF(F699=\"A3\",E699/4,IF(F699=\"A2\",E699/2,IF(F699=\"A1\",E699,IF(F699=\"A0\",E699*2,IF(F699=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 20, null, null, null, "=IFERROR(R699/G699,\"\")", "=IFERROR(IF(F699=\"HH\",SUM(H699:P699),SUM(H699:P699)*G699),\"\")", null, null, "=IFERROR(V699/G699,\"\")", "=IFERROR(IF(F699=\"HH\",SUM(H699:P699),SUM(H699:P699)*G699*T699),\"\")", "=R699/SUM(R651:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 16, "A4", 2, null, null, null, null, null, 20, null, null, null, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.002524933720489837]
REG-87ef7a81a7d7652020db | LD!701 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F701=\"A4\",E701/8,IF(F701=\"A3\",E701/4,IF(F701=\"A2\",E701/2,IF(F701=\"A1\",E701,IF(F701=\"A0\",E701*2,IF(F701=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701),\"\")", null, null, "=IFERROR(V701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701*T701),\"\")", "=R701/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-87ef7a81a7d7652020db | LD!701 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F701=\"A4\",E701/8,IF(F701=\"A3\",E701/4,IF(F701=\"A2\",E701/2,IF(F701=\"A1\",E701,IF(F701=\"A0\",E701*2,IF(F701=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701),\"\")", null, null, "=IFERROR(V701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701*T701),\"\")", "=R701/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-87ef7a81a7d7652020db | LD!701 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F701=\"A4\",E701/8,IF(F701=\"A3\",E701/4,IF(F701=\"A2\",E701/2,IF(F701=\"A1\",E701,IF(F701=\"A0\",E701*2,IF(F701=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701),\"\")", null, null, "=IFERROR(V701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701*T701),\"\")", "=R701/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-87ef7a81a7d7652020db | LD!701 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F701=\"A4\",E701/8,IF(F701=\"A3\",E701/4,IF(F701=\"A2\",E701/2,IF(F701=\"A1\",E701,IF(F701=\"A0\",E701*2,IF(F701=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701),\"\")", null, null, "=IFERROR(V701/G701,\"\")", "=IFERROR(IF(F701=\"HH\",SUM(H701:P701),SUM(H701:P701)*G701*T701),\"\")", "=R701/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação - Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-1d83e5a5f3634547af5c | LD!702 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F702=\"A4\",E702/8,IF(F702=\"A3\",E702/4,IF(F702=\"A2\",E702/2,IF(F702=\"A1\",E702,IF(F702=\"A0\",E702*2,IF(F702=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702),\"\")", null, null, "=IFERROR(V702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702*T702),\"\")", "=R702/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-1d83e5a5f3634547af5c | LD!702 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F702=\"A4\",E702/8,IF(F702=\"A3\",E702/4,IF(F702=\"A2\",E702/2,IF(F702=\"A1\",E702,IF(F702=\"A0\",E702*2,IF(F702=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702),\"\")", null, null, "=IFERROR(V702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702*T702),\"\")", "=R702/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-1d83e5a5f3634547af5c | LD!702 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F702=\"A4\",E702/8,IF(F702=\"A3\",E702/4,IF(F702=\"A2\",E702/2,IF(F702=\"A1\",E702,IF(F702=\"A0\",E702*2,IF(F702=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702),\"\")", null, null, "=IFERROR(V702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702*T702),\"\")", "=R702/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-1d83e5a5f3634547af5c | LD!702 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F702=\"A4\",E702/8,IF(F702=\"A3\",E702/4,IF(F702=\"A2\",E702/2,IF(F702=\"A1\",E702,IF(F702=\"A0\",E702*2,IF(F702=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702),\"\")", null, null, "=IFERROR(V702/G702,\"\")", "=IFERROR(IF(F702=\"HH\",SUM(H702:P702),SUM(H702:P702)*G702*T702),\"\")", "=R702/SUM(R661:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arranjo da Subestação (nova) / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0014180739976795153]
REG-f2482a18935b9908ca8f | LD!703 | documento | EPleno | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Rota de Cabos Elétricos - Atualização | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", "=IF(F703=\"A4\",E703/8,IF(F703=\"A3\",E703/4,IF(F703=\"A2\",E703/2,IF(F703=\"A1\",E703,IF(F703=\"A0\",E703*2,IF(F703=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, "=IFERROR(R703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703),\"\")", null, null, "=IFERROR(V703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703*T703),\"\")", "=R703/SUM(R672:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", 5, null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, 16, 80, null, null, 0, 0, 0.0053106744556558685]
REG-f2482a18935b9908ca8f | LD!703 | documento | EJúnior | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Rota de Cabos Elétricos - Atualização | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", "=IF(F703=\"A4\",E703/8,IF(F703=\"A3\",E703/4,IF(F703=\"A2\",E703/2,IF(F703=\"A1\",E703,IF(F703=\"A0\",E703*2,IF(F703=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, "=IFERROR(R703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703),\"\")", null, null, "=IFERROR(V703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703*T703),\"\")", "=R703/SUM(R672:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", 5, null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, 16, 80, null, null, 0, 0, 0.0053106744556558685]
REG-f2482a18935b9908ca8f | LD!703 | documento | PSênior | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Rota de Cabos Elétricos - Atualização | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", "=IF(F703=\"A4\",E703/8,IF(F703=\"A3\",E703/4,IF(F703=\"A2\",E703/2,IF(F703=\"A1\",E703,IF(F703=\"A0\",E703*2,IF(F703=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, "=IFERROR(R703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703),\"\")", null, null, "=IFERROR(V703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703*T703),\"\")", "=R703/SUM(R672:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", 5, null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, 16, 80, null, null, 0, 0, 0.0053106744556558685]
REG-f2482a18935b9908ca8f | LD!703 | documento | PPleno | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Rota de Cabos Elétricos - Atualização | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", "=IF(F703=\"A4\",E703/8,IF(F703=\"A3\",E703/4,IF(F703=\"A2\",E703/2,IF(F703=\"A1\",E703,IF(F703=\"A0\",E703*2,IF(F703=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, "=IFERROR(R703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703),\"\")", null, null, "=IFERROR(V703/G703,\"\")", "=IFERROR(IF(F703=\"HH\",SUM(H703:P703),SUM(H703:P703)*G703*T703),\"\")", "=R703/SUM(R672:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Rota de Cabos Elétricos - Atualização", 5, "A1", 5, null, null, null, 1, 1, 8, 6, null, null, 16, 80, null, null, 0, 0, 0.0053106744556558685]
REG-3d7b435580142d69ed6b | LD!704 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Diagramas Unifilares - Geral (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F704=\"A4\",E704/8,IF(F704=\"A3\",E704/4,IF(F704=\"A2\",E704/2,IF(F704=\"A1\",E704,IF(F704=\"A0\",E704*2,IF(F704=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, "=IFERROR(R704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704),\"\")", null, null, "=IFERROR(V704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704*T704),\"\")", "=R704/SUM(R676:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, 20, 100, null, null, 0, 0, 0.006678242286630159]
REG-3d7b435580142d69ed6b | LD!704 | documento | EJúnior | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Diagramas Unifilares - Geral (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F704=\"A4\",E704/8,IF(F704=\"A3\",E704/4,IF(F704=\"A2\",E704/2,IF(F704=\"A1\",E704,IF(F704=\"A0\",E704*2,IF(F704=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, "=IFERROR(R704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704),\"\")", null, null, "=IFERROR(V704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704*T704),\"\")", "=R704/SUM(R676:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, 20, 100, null, null, 0, 0, 0.006678242286630159]
REG-3d7b435580142d69ed6b | LD!704 | documento | PSênior | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Diagramas Unifilares - Geral (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F704=\"A4\",E704/8,IF(F704=\"A3\",E704/4,IF(F704=\"A2\",E704/2,IF(F704=\"A1\",E704,IF(F704=\"A0\",E704*2,IF(F704=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, "=IFERROR(R704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704),\"\")", null, null, "=IFERROR(V704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704*T704),\"\")", "=R704/SUM(R676:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, 20, 100, null, null, 0, 0, 0.006678242286630159]
REG-3d7b435580142d69ed6b | LD!704 | documento | Desenh. | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Diagramas Unifilares - Geral (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.11", "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F704=\"A4\",E704/8,IF(F704=\"A3\",E704/4,IF(F704=\"A2\",E704/2,IF(F704=\"A1\",E704,IF(F704=\"A0\",E704*2,IF(F704=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, "=IFERROR(R704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704),\"\")", null, null, "=IFERROR(V704/G704,\"\")", "=IFERROR(IF(F704=\"HH\",SUM(H704:P704),SUM(H704:P704)*G704*T704),\"\")", "=R704/SUM(R676:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagramas Unifilares - Geral (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 8, 20, 100, null, null, 0, 0, 0.006678242286630159]
REG-3e09e838d4210639a867 | LD!705 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F705=\"A4\",E705/8,IF(F705=\"A3\",E705/4,IF(F705=\"A2\",E705/2,IF(F705=\"A1\",E705,IF(F705=\"A0\",E705*2,IF(F705=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705),\"\")", null, null, "=IFERROR(V705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705*T705),\"\")", "=R705/SUM(R685:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024543223343332426]
REG-3e09e838d4210639a867 | LD!705 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F705=\"A4\",E705/8,IF(F705=\"A3\",E705/4,IF(F705=\"A2\",E705/2,IF(F705=\"A1\",E705,IF(F705=\"A0\",E705*2,IF(F705=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705),\"\")", null, null, "=IFERROR(V705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705*T705),\"\")", "=R705/SUM(R685:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024543223343332426]
REG-3e09e838d4210639a867 | LD!705 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F705=\"A4\",E705/8,IF(F705=\"A3\",E705/4,IF(F705=\"A2\",E705/2,IF(F705=\"A1\",E705,IF(F705=\"A0\",E705*2,IF(F705=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705),\"\")", null, null, "=IFERROR(V705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705*T705),\"\")", "=R705/SUM(R685:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024543223343332426]
REG-3e09e838d4210639a867 | LD!705 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F705=\"A4\",E705/8,IF(F705=\"A3\",E705/4,IF(F705=\"A2\",E705/2,IF(F705=\"A1\",E705,IF(F705=\"A0\",E705*2,IF(F705=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705),\"\")", null, null, "=IFERROR(V705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705*T705),\"\")", "=R705/SUM(R685:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024543223343332426]
REG-3e09e838d4210639a867 | LD!705 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F705=\"A4\",E705/8,IF(F705=\"A3\",E705/4,IF(F705=\"A2\",E705/2,IF(F705=\"A1\",E705,IF(F705=\"A0\",E705*2,IF(F705=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705),\"\")", null, null, "=IFERROR(V705/G705,\"\")", "=IFERROR(IF(F705=\"HH\",SUM(H705:P705),SUM(H705:P705)*G705*T705),\"\")", "=R705/SUM(R685:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024543223343332426]
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | LD!706 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F706=\"A4\",E706/8,IF(F706=\"A3\",E706/4,IF(F706=\"A2\",E706/2,IF(F706=\"A1\",E706,IF(F706=\"A0\",E706*2,IF(F706=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706),\"\")", null, null, "=IFERROR(V706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706*T706),\"\")", "=R706/SUM(R686:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.002457002457002457]
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | LD!706 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F706=\"A4\",E706/8,IF(F706=\"A3\",E706/4,IF(F706=\"A2\",E706/2,IF(F706=\"A1\",E706,IF(F706=\"A0\",E706*2,IF(F706=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706),\"\")", null, null, "=IFERROR(V706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706*T706),\"\")", "=R706/SUM(R686:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.002457002457002457]
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | LD!706 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F706=\"A4\",E706/8,IF(F706=\"A3\",E706/4,IF(F706=\"A2\",E706/2,IF(F706=\"A1\",E706,IF(F706=\"A0\",E706*2,IF(F706=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706),\"\")", null, null, "=IFERROR(V706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706*T706),\"\")", "=R706/SUM(R686:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.002457002457002457]
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | LD!706 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F706=\"A4\",E706/8,IF(F706=\"A3\",E706/4,IF(F706=\"A2\",E706/2,IF(F706=\"A1\",E706,IF(F706=\"A0\",E706*2,IF(F706=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706),\"\")", null, null, "=IFERROR(V706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706*T706),\"\")", "=R706/SUM(R686:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.002457002457002457]
REG-7f8810c863ae1d47ed2d | LD!706 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F706=\"A4\",E706/8,IF(F706=\"A3\",E706/4,IF(F706=\"A2\",E706/2,IF(F706=\"A1\",E706,IF(F706=\"A0\",E706*2,IF(F706=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706),\"\")", null, null, "=IFERROR(V706/G706,\"\")", "=IFERROR(IF(F706=\"HH\",SUM(H706:P706),SUM(H706:P706)*G706*T706),\"\")", "=R706/SUM(R686:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.002457002457002457]
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | LD!707 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F707=\"A4\",E707/8,IF(F707=\"A3\",E707/4,IF(F707=\"A2\",E707/2,IF(F707=\"A1\",E707,IF(F707=\"A0\",E707*2,IF(F707=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707),\"\")", null, null, "=IFERROR(V707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707*T707),\"\")", "=R707/SUM(R687:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036855036855036856]
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | LD!707 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F707=\"A4\",E707/8,IF(F707=\"A3\",E707/4,IF(F707=\"A2\",E707/2,IF(F707=\"A1\",E707,IF(F707=\"A0\",E707*2,IF(F707=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707),\"\")", null, null, "=IFERROR(V707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707*T707),\"\")", "=R707/SUM(R687:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036855036855036856]
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | LD!707 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F707=\"A4\",E707/8,IF(F707=\"A3\",E707/4,IF(F707=\"A2\",E707/2,IF(F707=\"A1\",E707,IF(F707=\"A0\",E707*2,IF(F707=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707),\"\")", null, null, "=IFERROR(V707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707*T707),\"\")", "=R707/SUM(R687:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036855036855036856]
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | LD!707 | documento | PPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F707=\"A4\",E707/8,IF(F707=\"A3\",E707/4,IF(F707=\"A2\",E707/2,IF(F707=\"A1\",E707,IF(F707=\"A0\",E707*2,IF(F707=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707),\"\")", null, null, "=IFERROR(V707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707*T707),\"\")", "=R707/SUM(R687:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036855036855036856]
REG-b38c60f6417eeb70ddc9 | LD!707 | documento | PJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F707=\"A4\",E707/8,IF(F707=\"A3\",E707/4,IF(F707=\"A2\",E707/2,IF(F707=\"A1\",E707,IF(F707=\"A0\",E707*2,IF(F707=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707),\"\")", null, null, "=IFERROR(V707/G707,\"\")", "=IFERROR(IF(F707=\"HH\",SUM(H707:P707),SUM(H707:P707)*G707*T707),\"\")", "=R707/SUM(R687:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Aterramento e SPDA - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036855036855036856]
REG-76266b514ab718d5f9d6 | LD!708 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F708=\"A4\",E708/8,IF(F708=\"A3\",E708/4,IF(F708=\"A2\",E708/2,IF(F708=\"A1\",E708,IF(F708=\"A0\",E708*2,IF(F708=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708),\"\")", null, null, "=IFERROR(V708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708*T708),\"\")", "=R708/SUM(R689:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036935704514363885]
REG-76266b514ab718d5f9d6 | LD!708 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F708=\"A4\",E708/8,IF(F708=\"A3\",E708/4,IF(F708=\"A2\",E708/2,IF(F708=\"A1\",E708,IF(F708=\"A0\",E708*2,IF(F708=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708),\"\")", null, null, "=IFERROR(V708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708*T708),\"\")", "=R708/SUM(R689:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036935704514363885]
REG-76266b514ab718d5f9d6 | LD!708 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F708=\"A4\",E708/8,IF(F708=\"A3\",E708/4,IF(F708=\"A2\",E708/2,IF(F708=\"A1\",E708,IF(F708=\"A0\",E708*2,IF(F708=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708),\"\")", null, null, "=IFERROR(V708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708*T708),\"\")", "=R708/SUM(R689:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036935704514363885]
REG-76266b514ab718d5f9d6 | LD!708 | documento | PPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F708=\"A4\",E708/8,IF(F708=\"A3\",E708/4,IF(F708=\"A2\",E708/2,IF(F708=\"A1\",E708,IF(F708=\"A0\",E708*2,IF(F708=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708),\"\")", null, null, "=IFERROR(V708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708*T708),\"\")", "=R708/SUM(R689:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036935704514363885]
REG-76266b514ab718d5f9d6 | LD!708 | documento | PJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F708=\"A4\",E708/8,IF(F708=\"A3\",E708/4,IF(F708=\"A2\",E708/2,IF(F708=\"A1\",E708,IF(F708=\"A0\",E708*2,IF(F708=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708),\"\")", null, null, "=IFERROR(V708/G708,\"\")", "=IFERROR(IF(F708=\"HH\",SUM(H708:P708),SUM(H708:P708)*G708*T708),\"\")", "=R708/SUM(R689:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0036935704514363885]
REG-5d2427a34a51b8613f48 | LD!709 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F709=\"A4\",E709/8,IF(F709=\"A3\",E709/4,IF(F709=\"A2\",E709/2,IF(F709=\"A1\",E709,IF(F709=\"A0\",E709*2,IF(F709=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709),\"\")", null, null, "=IFERROR(V709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709*T709),\"\")", "=R709/SUM(R690:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024667671645881867]
REG-5d2427a34a51b8613f48 | LD!709 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F709=\"A4\",E709/8,IF(F709=\"A3\",E709/4,IF(F709=\"A2\",E709/2,IF(F709=\"A1\",E709,IF(F709=\"A0\",E709*2,IF(F709=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709),\"\")", null, null, "=IFERROR(V709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709*T709),\"\")", "=R709/SUM(R690:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024667671645881867]
REG-5d2427a34a51b8613f48 | LD!709 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F709=\"A4\",E709/8,IF(F709=\"A3\",E709/4,IF(F709=\"A2\",E709/2,IF(F709=\"A1\",E709,IF(F709=\"A0\",E709*2,IF(F709=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709),\"\")", null, null, "=IFERROR(V709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709*T709),\"\")", "=R709/SUM(R690:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024667671645881867]
REG-5d2427a34a51b8613f48 | LD!709 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F709=\"A4\",E709/8,IF(F709=\"A3\",E709/4,IF(F709=\"A2\",E709/2,IF(F709=\"A1\",E709,IF(F709=\"A0\",E709*2,IF(F709=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709),\"\")", null, null, "=IFERROR(V709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709*T709),\"\")", "=R709/SUM(R690:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024667671645881867]
REG-5d2427a34a51b8613f48 | LD!709 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F709=\"A4\",E709/8,IF(F709=\"A3\",E709/4,IF(F709=\"A2\",E709/2,IF(F709=\"A1\",E709,IF(F709=\"A0\",E709*2,IF(F709=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709),\"\")", null, null, "=IFERROR(V709/G709,\"\")", "=IFERROR(IF(F709=\"HH\",SUM(H709:P709),SUM(H709:P709)*G709*T709),\"\")", "=R709/SUM(R690:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 36, null, null, 0, 0, 0.0024667671645881867]
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | LD!710 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", "=IF(F710=\"A4\",E710/8,IF(F710=\"A3\",E710/4,IF(F710=\"A2\",E710/2,IF(F710=\"A1\",E710,IF(F710=\"A0\",E710*2,IF(F710=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710),\"\")", null, null, "=IFERROR(V710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710*T710),\"\")", "=R710/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", 4, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004942339373970346]
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | LD!710 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", "=IF(F710=\"A4\",E710/8,IF(F710=\"A3\",E710/4,IF(F710=\"A2\",E710/2,IF(F710=\"A1\",E710,IF(F710=\"A0\",E710*2,IF(F710=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710),\"\")", null, null, "=IFERROR(V710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710*T710),\"\")", "=R710/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", 4, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004942339373970346]
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | LD!710 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", "=IF(F710=\"A4\",E710/8,IF(F710=\"A3\",E710/4,IF(F710=\"A2\",E710/2,IF(F710=\"A1\",E710,IF(F710=\"A0\",E710*2,IF(F710=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710),\"\")", null, null, "=IFERROR(V710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710*T710),\"\")", "=R710/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", 4, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004942339373970346]
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | LD!710 | documento | PPleno | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", "=IF(F710=\"A4\",E710/8,IF(F710=\"A3\",E710/4,IF(F710=\"A2\",E710/2,IF(F710=\"A1\",E710,IF(F710=\"A0\",E710*2,IF(F710=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710),\"\")", null, null, "=IFERROR(V710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710*T710),\"\")", "=R710/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", 4, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004942339373970346]
REG-f5878dfeca299be7e4c8 | LD!710 | documento | PJúnior | 32 | 38.4 | 38.4 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", "=IF(F710=\"A4\",E710/8,IF(F710=\"A3\",E710/4,IF(F710=\"A2\",E710/2,IF(F710=\"A1\",E710,IF(F710=\"A0\",E710*2,IF(F710=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710),\"\")", null, null, "=IFERROR(V710/G710,\"\")", "=IFERROR(IF(F710=\"HH\",SUM(H710:P710),SUM(H710:P710)*G710*T710),\"\")", "=R710/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor, Geradores e Área Externa - Planta, cortes e detalhes", 4, "A1", 4, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 72, null, null, 0, 0, 0.004942339373970346]
REG-52050557d6961f93c74c | LD!711 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F711=\"A4\",E711/8,IF(F711=\"A3\",E711/4,IF(F711=\"A2\",E711/2,IF(F711=\"A1\",E711,IF(F711=\"A0\",E711*2,IF(F711=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711),\"\")", null, null, "=IFERROR(V711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711*T711),\"\")", "=R711/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0037067545304777594]
REG-52050557d6961f93c74c | LD!711 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F711=\"A4\",E711/8,IF(F711=\"A3\",E711/4,IF(F711=\"A2\",E711/2,IF(F711=\"A1\",E711,IF(F711=\"A0\",E711*2,IF(F711=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711),\"\")", null, null, "=IFERROR(V711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711*T711),\"\")", "=R711/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0037067545304777594]
REG-52050557d6961f93c74c | LD!711 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F711=\"A4\",E711/8,IF(F711=\"A3\",E711/4,IF(F711=\"A2\",E711/2,IF(F711=\"A1\",E711,IF(F711=\"A0\",E711*2,IF(F711=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711),\"\")", null, null, "=IFERROR(V711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711*T711),\"\")", "=R711/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0037067545304777594]
REG-52050557d6961f93c74c | LD!711 | documento | PPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F711=\"A4\",E711/8,IF(F711=\"A3\",E711/4,IF(F711=\"A2\",E711/2,IF(F711=\"A1\",E711,IF(F711=\"A0\",E711*2,IF(F711=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711),\"\")", null, null, "=IFERROR(V711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711*T711),\"\")", "=R711/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0037067545304777594]
REG-52050557d6961f93c74c | LD!711 | documento | PJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F711=\"A4\",E711/8,IF(F711=\"A3\",E711/4,IF(F711=\"A2\",E711/2,IF(F711=\"A1\",E711,IF(F711=\"A0\",E711*2,IF(F711=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711),\"\")", null, null, "=IFERROR(V711/G711,\"\")", "=IFERROR(IF(F711=\"HH\",SUM(H711:P711),SUM(H711:P711)*G711*T711),\"\")", "=R711/SUM(R691:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Redes de Dutos, Eletroutos e Leitos para Cabos Elétricos - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.0037067545304777594]
REG-2b17bb9040229c78343f | LD!712 | documento | EPleno | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | DD | Projetos de Embutidos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A3 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", "=IF(F712=\"A4\",E712/8,IF(F712=\"A3\",E712/4,IF(F712=\"A2\",E712/2,IF(F712=\"A1\",E712,IF(F712=\"A0\",E712*2,IF(F712=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712),\"\")", null, null, "=IFERROR(V712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712*T712),\"\")", "=R712/SUM(R692:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", 0.75, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 13.5, null, null, 0, 0, 0.0009274525968672713]
REG-2b17bb9040229c78343f | LD!712 | documento | EJúnior | 0.75 | 0.9 | 0.9 | 0 | DD | Projetos de Embutidos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A3 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", "=IF(F712=\"A4\",E712/8,IF(F712=\"A3\",E712/4,IF(F712=\"A2\",E712/2,IF(F712=\"A1\",E712,IF(F712=\"A0\",E712*2,IF(F712=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712),\"\")", null, null, "=IFERROR(V712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712*T712),\"\")", "=R712/SUM(R692:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", 0.75, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 13.5, null, null, 0, 0, 0.0009274525968672713]
REG-2b17bb9040229c78343f | LD!712 | documento | PSênior | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | DD | Projetos de Embutidos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A3 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", "=IF(F712=\"A4\",E712/8,IF(F712=\"A3\",E712/4,IF(F712=\"A2\",E712/2,IF(F712=\"A1\",E712,IF(F712=\"A0\",E712*2,IF(F712=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712),\"\")", null, null, "=IFERROR(V712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712*T712),\"\")", "=R712/SUM(R692:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", 0.75, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 13.5, null, null, 0, 0, 0.0009274525968672713]
REG-2b17bb9040229c78343f | LD!712 | documento | PPleno | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | DD | Projetos de Embutidos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A3 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", "=IF(F712=\"A4\",E712/8,IF(F712=\"A3\",E712/4,IF(F712=\"A2\",E712/2,IF(F712=\"A1\",E712,IF(F712=\"A0\",E712*2,IF(F712=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712),\"\")", null, null, "=IFERROR(V712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712*T712),\"\")", "=R712/SUM(R692:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", 0.75, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 13.5, null, null, 0, 0, 0.0009274525968672713]
REG-2b17bb9040229c78343f | LD!712 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Embutidos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A3 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", "=IF(F712=\"A4\",E712/8,IF(F712=\"A3\",E712/4,IF(F712=\"A2\",E712/2,IF(F712=\"A1\",E712,IF(F712=\"A0\",E712*2,IF(F712=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, "=IFERROR(R712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712),\"\")", null, null, "=IFERROR(V712/G712,\"\")", "=IFERROR(IF(F712=\"HH\",SUM(H712:P712),SUM(H712:P712)*G712*T712),\"\")", "=R712/SUM(R692:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Embutidos Elétricos", 3, "A3", 0.75, null, null, null, 1, 1, 2, 6, 8, null, 18, 13.5, null, null, 0, 0, 0.0009274525968672713]
REG-bac22425a2e00872a1a9 | LD!713 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F713=\"A4\",E713/8,IF(F713=\"A3\",E713/4,IF(F713=\"A2\",E713/2,IF(F713=\"A1\",E713,IF(F713=\"A0\",E713*2,IF(F713=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713),\"\")", null, null, "=IFERROR(V713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713*T713),\"\")", "=R713/SUM(R693:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003025302530253025]
REG-bac22425a2e00872a1a9 | LD!713 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F713=\"A4\",E713/8,IF(F713=\"A3\",E713/4,IF(F713=\"A2\",E713/2,IF(F713=\"A1\",E713,IF(F713=\"A0\",E713*2,IF(F713=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713),\"\")", null, null, "=IFERROR(V713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713*T713),\"\")", "=R713/SUM(R693:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003025302530253025]
REG-bac22425a2e00872a1a9 | LD!713 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F713=\"A4\",E713/8,IF(F713=\"A3\",E713/4,IF(F713=\"A2\",E713/2,IF(F713=\"A1\",E713,IF(F713=\"A0\",E713*2,IF(F713=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713),\"\")", null, null, "=IFERROR(V713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713*T713),\"\")", "=R713/SUM(R693:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003025302530253025]
REG-bac22425a2e00872a1a9 | LD!713 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F713=\"A4\",E713/8,IF(F713=\"A3\",E713/4,IF(F713=\"A2\",E713/2,IF(F713=\"A1\",E713,IF(F713=\"A0\",E713*2,IF(F713=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713),\"\")", null, null, "=IFERROR(V713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713*T713),\"\")", "=R713/SUM(R693:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003025302530253025]
REG-bac22425a2e00872a1a9 | LD!713 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F713=\"A4\",E713/8,IF(F713=\"A3\",E713/4,IF(F713=\"A2\",E713/2,IF(F713=\"A1\",E713,IF(F713=\"A0\",E713*2,IF(F713=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713),\"\")", null, null, "=IFERROR(V713/G713,\"\")", "=IFERROR(IF(F713=\"HH\",SUM(H713:P713),SUM(H713:P713)*G713*T713),\"\")", "=R713/SUM(R693:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003025302530253025]
REG-bad46a1a47abfdd05804 | LD!714 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F714=\"A4\",E714/8,IF(F714=\"A3\",E714/4,IF(F714=\"A2\",E714/2,IF(F714=\"A1\",E714,IF(F714=\"A0\",E714*2,IF(F714=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714),\"\")", null, null, "=IFERROR(V714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714*T714),\"\")", "=R714/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015176600441501103]
REG-bad46a1a47abfdd05804 | LD!714 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F714=\"A4\",E714/8,IF(F714=\"A3\",E714/4,IF(F714=\"A2\",E714/2,IF(F714=\"A1\",E714,IF(F714=\"A0\",E714*2,IF(F714=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714),\"\")", null, null, "=IFERROR(V714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714*T714),\"\")", "=R714/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015176600441501103]
REG-bad46a1a47abfdd05804 | LD!714 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F714=\"A4\",E714/8,IF(F714=\"A3\",E714/4,IF(F714=\"A2\",E714/2,IF(F714=\"A1\",E714,IF(F714=\"A0\",E714*2,IF(F714=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714),\"\")", null, null, "=IFERROR(V714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714*T714),\"\")", "=R714/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015176600441501103]
REG-bad46a1a47abfdd05804 | LD!714 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F714=\"A4\",E714/8,IF(F714=\"A3\",E714/4,IF(F714=\"A2\",E714/2,IF(F714=\"A1\",E714,IF(F714=\"A0\",E714*2,IF(F714=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714),\"\")", null, null, "=IFERROR(V714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714*T714),\"\")", "=R714/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015176600441501103]
REG-bad46a1a47abfdd05804 | LD!714 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F714=\"A4\",E714/8,IF(F714=\"A3\",E714/4,IF(F714=\"A2\",E714/2,IF(F714=\"A1\",E714,IF(F714=\"A0\",E714*2,IF(F714=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714),\"\")", null, null, "=IFERROR(V714/G714,\"\")", "=IFERROR(IF(F714=\"HH\",SUM(H714:P714),SUM(H714:P714)*G714*T714),\"\")", "=R714/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015176600441501103]
REG-3a838ec5efb2586d37c2 | LD!715 | documento | EPleno | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F715=\"A4\",E715/8,IF(F715=\"A3\",E715/4,IF(F715=\"A2\",E715/2,IF(F715=\"A1\",E715,IF(F715=\"A0\",E715*2,IF(F715=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715),\"\")", null, null, "=IFERROR(V715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715*T715),\"\")", "=R715/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0010347682119205299]
REG-3a838ec5efb2586d37c2 | LD!715 | documento | EJúnior | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F715=\"A4\",E715/8,IF(F715=\"A3\",E715/4,IF(F715=\"A2\",E715/2,IF(F715=\"A1\",E715,IF(F715=\"A0\",E715*2,IF(F715=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715),\"\")", null, null, "=IFERROR(V715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715*T715),\"\")", "=R715/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0010347682119205299]
REG-3a838ec5efb2586d37c2 | LD!715 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F715=\"A4\",E715/8,IF(F715=\"A3\",E715/4,IF(F715=\"A2\",E715/2,IF(F715=\"A1\",E715,IF(F715=\"A0\",E715*2,IF(F715=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715),\"\")", null, null, "=IFERROR(V715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715*T715),\"\")", "=R715/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0010347682119205299]
REG-3a838ec5efb2586d37c2 | LD!715 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F715=\"A4\",E715/8,IF(F715=\"A3\",E715/4,IF(F715=\"A2\",E715/2,IF(F715=\"A1\",E715,IF(F715=\"A0\",E715*2,IF(F715=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715),\"\")", null, null, "=IFERROR(V715/G715,\"\")", "=IFERROR(IF(F715=\"HH\",SUM(H715:P715),SUM(H715:P715)*G715*T715),\"\")", "=R715/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Subestação / Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0010347682119205299]
REG-f417113a2c61af446834 | LD!716 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F716=\"A4\",E716/8,IF(F716=\"A3\",E716/4,IF(F716=\"A2\",E716/2,IF(F716=\"A1\",E716,IF(F716=\"A0\",E716*2,IF(F716=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716),\"\")", null, null, "=IFERROR(V716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716*T716),\"\")", "=R716/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, 6, 18, null, null, 0, 0, 0.0012417218543046358]
REG-f417113a2c61af446834 | LD!716 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F716=\"A4\",E716/8,IF(F716=\"A3\",E716/4,IF(F716=\"A2\",E716/2,IF(F716=\"A1\",E716,IF(F716=\"A0\",E716*2,IF(F716=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716),\"\")", null, null, "=IFERROR(V716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716*T716),\"\")", "=R716/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, 6, 18, null, null, 0, 0, 0.0012417218543046358]
REG-f417113a2c61af446834 | LD!716 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F716=\"A4\",E716/8,IF(F716=\"A3\",E716/4,IF(F716=\"A2\",E716/2,IF(F716=\"A1\",E716,IF(F716=\"A0\",E716*2,IF(F716=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716),\"\")", null, null, "=IFERROR(V716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716*T716),\"\")", "=R716/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, 6, 18, null, null, 0, 0, 0.0012417218543046358]
REG-f417113a2c61af446834 | LD!716 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F716=\"A4\",E716/8,IF(F716=\"A3\",E716/4,IF(F716=\"A2\",E716/2,IF(F716=\"A1\",E716,IF(F716=\"A0\",E716*2,IF(F716=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716),\"\")", null, null, "=IFERROR(V716/G716,\"\")", "=IFERROR(IF(F716=\"HH\",SUM(H716:P716),SUM(H716:P716)*G716*T716),\"\")", "=R716/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo de Estimativa de Demanda (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 2, 2, null, null, 6, 18, null, null, 0, 0, 0.0012417218543046358]
REG-0381dad8989d211edfd1 | LD!717 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção"] | [null, "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção", 16, "A4", "=IF(F717=\"A4\",E717/8,IF(F717=\"A3\",E717/4,IF(F717=\"A2\",E717/2,IF(F717=\"A1\",E717,IF(F717=\"A0\",E717*2,IF(F717=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R717/G717,\"\")", "=IFERROR(IF(F717=\"HH\",SUM(H717:P717),SUM(H717:P717)*G717),\"\")", null, null, "=IFERROR(V717/G717,\"\")", "=IFERROR(IF(F717=\"HH\",SUM(H717:P717),SUM(H717:P717)*G717*T717),\"\")", "=R717/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, 16, 32, null, null, 0, 0, 0.002207505518763797]
REG-0381dad8989d211edfd1 | LD!717 | documento | EJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção"] | [null, "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção", 16, "A4", "=IF(F717=\"A4\",E717/8,IF(F717=\"A3\",E717/4,IF(F717=\"A2\",E717/2,IF(F717=\"A1\",E717,IF(F717=\"A0\",E717*2,IF(F717=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R717/G717,\"\")", "=IFERROR(IF(F717=\"HH\",SUM(H717:P717),SUM(H717:P717)*G717),\"\")", null, null, "=IFERROR(V717/G717,\"\")", "=IFERROR(IF(F717=\"HH\",SUM(H717:P717),SUM(H717:P717)*G717*T717),\"\")", "=R717/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Seletividade e Coordenação da Proteção", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, 16, 32, null, null, 0, 0, 0.002207505518763797]
REG-658b07776dbefda9d547 | LD!718 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", 16, "A4", "=IF(F718=\"A4\",E718/8,IF(F718=\"A3\",E718/4,IF(F718=\"A2\",E718/2,IF(F718=\"A1\",E718,IF(F718=\"A0\",E718*2,IF(F718=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R718/G718,\"\")", "=IFERROR(IF(F718=\"HH\",SUM(H718:P718),SUM(H718:P718)*G718),\"\")", null, null, "=IFERROR(V718/G718,\"\")", "=IFERROR(IF(F718=\"HH\",SUM(H718:P718),SUM(H718:P718)*G718*T718),\"\")", "=R718/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, 16, 32, null, null, 0, 0, 0.002207505518763797]
REG-658b07776dbefda9d547 | LD!718 | documento | EJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", 16, "A4", "=IF(F718=\"A4\",E718/8,IF(F718=\"A3\",E718/4,IF(F718=\"A2\",E718/2,IF(F718=\"A1\",E718,IF(F718=\"A0\",E718*2,IF(F718=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R718/G718,\"\")", "=IFERROR(IF(F718=\"HH\",SUM(H718:P718),SUM(H718:P718)*G718),\"\")", null, null, "=IFERROR(V718/G718,\"\")", "=IFERROR(IF(F718=\"HH\",SUM(H718:P718),SUM(H718:P718)*G718*T718),\"\")", "=R718/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório do Estudo da Filtragem de Harmônicas e Correção do Fator de Potência", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, 16, 32, null, null, 0, 0, 0.002207505518763797]
REG-3189a0d6b70982aee94a | LD!719 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F719=\"A4\",E719/8,IF(F719=\"A3\",E719/4,IF(F719=\"A2\",E719/2,IF(F719=\"A1\",E719,IF(F719=\"A0\",E719*2,IF(F719=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R719/G719,\"\")", "=IFERROR(IF(F719=\"HH\",SUM(H719:P719),SUM(H719:P719)*G719),\"\")", null, null, "=IFERROR(V719/G719,\"\")", "=IFERROR(IF(F719=\"HH\",SUM(H719:P719),SUM(H719:P719)*G719*T719),\"\")", "=R719/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0011037527593818985]
REG-3189a0d6b70982aee94a | LD!719 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F719=\"A4\",E719/8,IF(F719=\"A3\",E719/4,IF(F719=\"A2\",E719/2,IF(F719=\"A1\",E719,IF(F719=\"A0\",E719*2,IF(F719=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R719/G719,\"\")", "=IFERROR(IF(F719=\"HH\",SUM(H719:P719),SUM(H719:P719)*G719),\"\")", null, null, "=IFERROR(V719/G719,\"\")", "=IFERROR(IF(F719=\"HH\",SUM(H719:P719),SUM(H719:P719)*G719*T719),\"\")", "=R719/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Projeto Elétrico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0011037527593818985]
REG-e5a7725a9990cbac229a | LD!720 | documento | EPleno | 11 | 13.2 | 13.2 | 0 | DD | Projetos de Tomadas e Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 11 | A1 | 11 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", "=IF(F720=\"A4\",E720/8,IF(F720=\"A3\",E720/4,IF(F720=\"A2\",E720/2,IF(F720=\"A1\",E720,IF(F720=\"A0\",E720*2,IF(F720=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720),\"\")", null, null, "=IFERROR(V720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720*T720),\"\")", "=R720/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", 11, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 242, null, null, 0, 0, 0.016694260485651213]
REG-e5a7725a9990cbac229a | LD!720 | documento | EJúnior | 11 | 13.2 | 13.2 | 0 | DD | Projetos de Tomadas e Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 11 | A1 | 11 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", "=IF(F720=\"A4\",E720/8,IF(F720=\"A3\",E720/4,IF(F720=\"A2\",E720/2,IF(F720=\"A1\",E720,IF(F720=\"A0\",E720*2,IF(F720=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720),\"\")", null, null, "=IFERROR(V720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720*T720),\"\")", "=R720/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", 11, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 242, null, null, 0, 0, 0.016694260485651213]
REG-e5a7725a9990cbac229a | LD!720 | documento | PSênior | 66 | 79.2 | 79.2 | 0 | DD | Projetos de Tomadas e Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 11 | A1 | 11 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", "=IF(F720=\"A4\",E720/8,IF(F720=\"A3\",E720/4,IF(F720=\"A2\",E720/2,IF(F720=\"A1\",E720,IF(F720=\"A0\",E720*2,IF(F720=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720),\"\")", null, null, "=IFERROR(V720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720*T720),\"\")", "=R720/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", 11, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 242, null, null, 0, 0, 0.016694260485651213]
REG-e5a7725a9990cbac229a | LD!720 | documento | PPleno | 66 | 79.2 | 79.2 | 0 | DD | Projetos de Tomadas e Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 11 | A1 | 11 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", "=IF(F720=\"A4\",E720/8,IF(F720=\"A3\",E720/4,IF(F720=\"A2\",E720/2,IF(F720=\"A1\",E720,IF(F720=\"A0\",E720*2,IF(F720=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720),\"\")", null, null, "=IFERROR(V720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720*T720),\"\")", "=R720/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", 11, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 242, null, null, 0, 0, 0.016694260485651213]
REG-e5a7725a9990cbac229a | LD!720 | documento | PJúnior | 88 | 105.6 | 105.6 | 0 | DD | Projetos de Tomadas e Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 11 | A1 | 11 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", "=IF(F720=\"A4\",E720/8,IF(F720=\"A3\",E720/4,IF(F720=\"A2\",E720/2,IF(F720=\"A1\",E720,IF(F720=\"A0\",E720*2,IF(F720=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720),\"\")", null, null, "=IFERROR(V720/G720,\"\")", "=IFERROR(IF(F720=\"HH\",SUM(H720:P720),SUM(H720:P720)*G720*T720),\"\")", "=R720/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Tomadas e Força", 11, "A1", 11, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 242, null, null, 0, 0, 0.016694260485651213]
REG-c12fb31e0651bc486923 | LD!721 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)"] | [null, "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)", 24, "A4", "=IF(F721=\"A4\",E721/8,IF(F721=\"A3\",E721/4,IF(F721=\"A2\",E721/2,IF(F721=\"A1\",E721,IF(F721=\"A0\",E721*2,IF(F721=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R721/G721,\"\")", "=IFERROR(IF(F721=\"HH\",SUM(H721:P721),SUM(H721:P721)*G721),\"\")", null, null, "=IFERROR(V721/G721,\"\")", "=IFERROR(IF(F721=\"HH\",SUM(H721:P721),SUM(H721:P721)*G721*T721),\"\")", "=R721/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, 8, 24, null, null, 0, 0, 0.0016556291390728477]
REG-c12fb31e0651bc486923 | LD!721 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)"] | [null, "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)", 24, "A4", "=IF(F721=\"A4\",E721/8,IF(F721=\"A3\",E721/4,IF(F721=\"A2\",E721/2,IF(F721=\"A1\",E721,IF(F721=\"A0\",E721*2,IF(F721=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R721/G721,\"\")", "=IFERROR(IF(F721=\"HH\",SUM(H721:P721),SUM(H721:P721)*G721),\"\")", null, null, "=IFERROR(V721/G721,\"\")", "=IFERROR(IF(F721=\"HH\",SUM(H721:P721),SUM(H721:P721)*G721*T721),\"\")", "=R721/SUM(R694:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Especificação Técnica para Tomada de Preços - Serviços EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, 8, 24, null, null, 0, 0, 0.0016556291390728477]
REG-c938843e7300e2938a95 | LD!722 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F722=\"A4\",E722/8,IF(F722=\"A3\",E722/4,IF(F722=\"A2\",E722/2,IF(F722=\"A1\",E722,IF(F722=\"A0\",E722*2,IF(F722=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722),\"\")", null, null, "=IFERROR(V722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722*T722),\"\")", "=R722/SUM(R695:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.0030691964285714285]
REG-c938843e7300e2938a95 | LD!722 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F722=\"A4\",E722/8,IF(F722=\"A3\",E722/4,IF(F722=\"A2\",E722/2,IF(F722=\"A1\",E722,IF(F722=\"A0\",E722*2,IF(F722=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722),\"\")", null, null, "=IFERROR(V722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722*T722),\"\")", "=R722/SUM(R695:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.0030691964285714285]
REG-c938843e7300e2938a95 | LD!722 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F722=\"A4\",E722/8,IF(F722=\"A3\",E722/4,IF(F722=\"A2\",E722/2,IF(F722=\"A1\",E722,IF(F722=\"A0\",E722*2,IF(F722=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722),\"\")", null, null, "=IFERROR(V722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722*T722),\"\")", "=R722/SUM(R695:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.0030691964285714285]
REG-c938843e7300e2938a95 | LD!722 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F722=\"A4\",E722/8,IF(F722=\"A3\",E722/4,IF(F722=\"A2\",E722/2,IF(F722=\"A1\",E722,IF(F722=\"A0\",E722*2,IF(F722=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722),\"\")", null, null, "=IFERROR(V722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722*T722),\"\")", "=R722/SUM(R695:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.0030691964285714285]
REG-c938843e7300e2938a95 | LD!722 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", "=IF(F722=\"A4\",E722/8,IF(F722=\"A3\",E722/4,IF(F722=\"A2\",E722/2,IF(F722=\"A1\",E722,IF(F722=\"A0\",E722*2,IF(F722=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722),\"\")", null, null, "=IFERROR(V722/G722,\"\")", "=IFERROR(IF(F722=\"HH\",SUM(H722:P722),SUM(H722:P722)*G722*T722),\"\")", "=R722/SUM(R695:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.0030691964285714285]
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | LD!723 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F723=\"A4\",E723/8,IF(F723=\"A3\",E723/4,IF(F723=\"A2\",E723/2,IF(F723=\"A1\",E723,IF(F723=\"A0\",E723*2,IF(F723=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723),\"\")", null, null, "=IFERROR(V723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723*T723),\"\")", "=R723/SUM(R696:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015345982142857143]
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | LD!723 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F723=\"A4\",E723/8,IF(F723=\"A3\",E723/4,IF(F723=\"A2\",E723/2,IF(F723=\"A1\",E723,IF(F723=\"A0\",E723*2,IF(F723=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723),\"\")", null, null, "=IFERROR(V723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723*T723),\"\")", "=R723/SUM(R696:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015345982142857143]
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | LD!723 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F723=\"A4\",E723/8,IF(F723=\"A3\",E723/4,IF(F723=\"A2\",E723/2,IF(F723=\"A1\",E723,IF(F723=\"A0\",E723*2,IF(F723=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723),\"\")", null, null, "=IFERROR(V723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723*T723),\"\")", "=R723/SUM(R696:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015345982142857143]
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | LD!723 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F723=\"A4\",E723/8,IF(F723=\"A3\",E723/4,IF(F723=\"A2\",E723/2,IF(F723=\"A1\",E723,IF(F723=\"A0\",E723*2,IF(F723=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723),\"\")", null, null, "=IFERROR(V723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723*T723),\"\")", "=R723/SUM(R696:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015345982142857143]
REG-d148ce0fe86bc8de8c06 | LD!723 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", "=IF(F723=\"A4\",E723/8,IF(F723=\"A3\",E723/4,IF(F723=\"A2\",E723/2,IF(F723=\"A1\",E723,IF(F723=\"A0\",E723*2,IF(F723=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723),\"\")", null, null, "=IFERROR(V723/G723,\"\")", "=IFERROR(IF(F723=\"HH\",SUM(H723:P723),SUM(H723:P723)*G723*T723),\"\")", "=R723/SUM(R696:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0015345982142857143]
REG-103c3008ac35bac6b57e | LD!724 | documento | EPleno | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F724=\"A4\",E724/8,IF(F724=\"A3\",E724/4,IF(F724=\"A2\",E724/2,IF(F724=\"A1\",E724,IF(F724=\"A0\",E724*2,IF(F724=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724),\"\")", null, null, "=IFERROR(V724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724*T724),\"\")", "=R724/SUM(R697:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0012553351744915891]
REG-103c3008ac35bac6b57e | LD!724 | documento | EJúnior | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F724=\"A4\",E724/8,IF(F724=\"A3\",E724/4,IF(F724=\"A2\",E724/2,IF(F724=\"A1\",E724,IF(F724=\"A0\",E724*2,IF(F724=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724),\"\")", null, null, "=IFERROR(V724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724*T724),\"\")", "=R724/SUM(R697:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0012553351744915891]
REG-103c3008ac35bac6b57e | LD!724 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F724=\"A4\",E724/8,IF(F724=\"A3\",E724/4,IF(F724=\"A2\",E724/2,IF(F724=\"A1\",E724,IF(F724=\"A0\",E724*2,IF(F724=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724),\"\")", null, null, "=IFERROR(V724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724*T724),\"\")", "=R724/SUM(R697:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0012553351744915891]
REG-103c3008ac35bac6b57e | LD!724 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", "=IF(F724=\"A4\",E724/8,IF(F724=\"A3\",E724/4,IF(F724=\"A2\",E724/2,IF(F724=\"A1\",E724,IF(F724=\"A0\",E724*2,IF(F724=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724),\"\")", null, null, "=IFERROR(V724/G724,\"\")", "=IFERROR(IF(F724=\"HH\",SUM(H724:P724),SUM(H724:P724)*G724*T724),\"\")", "=R724/SUM(R697:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Nova Edificação anexa Sala Elétrica (Revisão apenas das áreas alteradas no projeto detalhado)", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 15, null, null, 0, 0, 0.0012553351744915891]
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | LD!725 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F725=\"A4\",E725/8,IF(F725=\"A3\",E725/4,IF(F725=\"A2\",E725/2,IF(F725=\"A1\",E725,IF(F725=\"A0\",E725*2,IF(F725=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725),\"\")", null, null, "=IFERROR(V725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725*T725),\"\")", "=R725/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 66, null, null, 0, 0, 0.0055234747677629925]
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | LD!725 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F725=\"A4\",E725/8,IF(F725=\"A3\",E725/4,IF(F725=\"A2\",E725/2,IF(F725=\"A1\",E725,IF(F725=\"A0\",E725*2,IF(F725=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725),\"\")", null, null, "=IFERROR(V725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725*T725),\"\")", "=R725/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 66, null, null, 0, 0, 0.0055234747677629925]
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | LD!725 | documento | PSênior | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F725=\"A4\",E725/8,IF(F725=\"A3\",E725/4,IF(F725=\"A2\",E725/2,IF(F725=\"A1\",E725,IF(F725=\"A0\",E725*2,IF(F725=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725),\"\")", null, null, "=IFERROR(V725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725*T725),\"\")", "=R725/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 66, null, null, 0, 0, 0.0055234747677629925]
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | LD!725 | documento | PPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F725=\"A4\",E725/8,IF(F725=\"A3\",E725/4,IF(F725=\"A2\",E725/2,IF(F725=\"A1\",E725,IF(F725=\"A0\",E725*2,IF(F725=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725),\"\")", null, null, "=IFERROR(V725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725*T725),\"\")", "=R725/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 66, null, null, 0, 0, 0.0055234747677629925]
REG-b6b210bdfd5a59c75d55 | LD!725 | documento | PJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", "=IF(F725=\"A4\",E725/8,IF(F725=\"A3\",E725/4,IF(F725=\"A2\",E725/2,IF(F725=\"A1\",E725,IF(F725=\"A0\",E725*2,IF(F725=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725),\"\")", null, null, "=IFERROR(V725/G725,\"\")", "=IFERROR(IF(F725=\"HH\",SUM(H725:P725),SUM(H725:P725)*G725*T725),\"\")", "=R725/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 3, "A1", 3, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 66, null, null, 0, 0, 0.0055234747677629925]
REG-cb6432601e3be137918b | LD!726 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", "=IF(F726=\"A4\",E726/8,IF(F726=\"A3\",E726/4,IF(F726=\"A2\",E726/2,IF(F726=\"A1\",E726,IF(F726=\"A0\",E726*2,IF(F726=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726),\"\")", null, null, "=IFERROR(V726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726*T726),\"\")", "=R726/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003682316511841995]
REG-cb6432601e3be137918b | LD!726 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", "=IF(F726=\"A4\",E726/8,IF(F726=\"A3\",E726/4,IF(F726=\"A2\",E726/2,IF(F726=\"A1\",E726,IF(F726=\"A0\",E726*2,IF(F726=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726),\"\")", null, null, "=IFERROR(V726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726*T726),\"\")", "=R726/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003682316511841995]
REG-cb6432601e3be137918b | LD!726 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", "=IF(F726=\"A4\",E726/8,IF(F726=\"A3\",E726/4,IF(F726=\"A2\",E726/2,IF(F726=\"A1\",E726,IF(F726=\"A0\",E726*2,IF(F726=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726),\"\")", null, null, "=IFERROR(V726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726*T726),\"\")", "=R726/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003682316511841995]
REG-cb6432601e3be137918b | LD!726 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", "=IF(F726=\"A4\",E726/8,IF(F726=\"A3\",E726/4,IF(F726=\"A2\",E726/2,IF(F726=\"A1\",E726,IF(F726=\"A0\",E726*2,IF(F726=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726),\"\")", null, null, "=IFERROR(V726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726*T726),\"\")", "=R726/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003682316511841995]
REG-cb6432601e3be137918b | LD!726 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", "=IF(F726=\"A4\",E726/8,IF(F726=\"A3\",E726/4,IF(F726=\"A2\",E726/2,IF(F726=\"A1\",E726,IF(F726=\"A0\",E726*2,IF(F726=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, "=IFERROR(R726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726),\"\")", null, null, "=IFERROR(V726/G726,\"\")", "=IFERROR(IF(F726=\"HH\",SUM(H726:P726),SUM(H726:P726)*G726*T726),\"\")", "=R726/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Projetos de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Quadro de Carga e Diagrama Trifilar", 2, "A1", 2, null, null, null, 1, 1, 6, 6, 8, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.003682316511841995]
REG-f7a70e3febe7521a448b | LD!727 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", "=IF(F727=\"A4\",E727/8,IF(F727=\"A3\",E727/4,IF(F727=\"A2\",E727/2,IF(F727=\"A1\",E727,IF(F727=\"A0\",E727*2,IF(F727=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727),\"\")", null, null, "=IFERROR(V727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727*T727),\"\")", "=R727/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.0025106703489831783]
REG-f7a70e3febe7521a448b | LD!727 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", "=IF(F727=\"A4\",E727/8,IF(F727=\"A3\",E727/4,IF(F727=\"A2\",E727/2,IF(F727=\"A1\",E727,IF(F727=\"A0\",E727*2,IF(F727=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727),\"\")", null, null, "=IFERROR(V727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727*T727),\"\")", "=R727/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.0025106703489831783]
REG-f7a70e3febe7521a448b | LD!727 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", "=IF(F727=\"A4\",E727/8,IF(F727=\"A3\",E727/4,IF(F727=\"A2\",E727/2,IF(F727=\"A1\",E727,IF(F727=\"A0\",E727*2,IF(F727=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727),\"\")", null, null, "=IFERROR(V727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727*T727),\"\")", "=R727/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.0025106703489831783]
REG-f7a70e3febe7521a448b | LD!727 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", "=IF(F727=\"A4\",E727/8,IF(F727=\"A3\",E727/4,IF(F727=\"A2\",E727/2,IF(F727=\"A1\",E727,IF(F727=\"A0\",E727*2,IF(F727=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727),\"\")", null, null, "=IFERROR(V727/G727,\"\")", "=IFERROR(IF(F727=\"HH\",SUM(H727:P727),SUM(H727:P727)*G727*T727),\"\")", "=R727/SUM(R698:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo de Iluminação - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.0025106703489831783]
REG-af331daabd85f68a9764 | LD!728 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Relatório Luminotécnico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F728=\"A4\",E728/8,IF(F728=\"A3\",E728/4,IF(F728=\"A2\",E728/2,IF(F728=\"A1\",E728,IF(F728=\"A0\",E728*2,IF(F728=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, "=IFERROR(R728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728),\"\")", null, null, "=IFERROR(V728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728*T728),\"\")", "=R728/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0013390241861243619]
REG-af331daabd85f68a9764 | LD!728 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Relatório Luminotécnico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F728=\"A4\",E728/8,IF(F728=\"A3\",E728/4,IF(F728=\"A2\",E728/2,IF(F728=\"A1\",E728,IF(F728=\"A0\",E728*2,IF(F728=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, "=IFERROR(R728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728),\"\")", null, null, "=IFERROR(V728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728*T728),\"\")", "=R728/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0013390241861243619]
REG-af331daabd85f68a9764 | LD!728 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Relatório Luminotécnico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F728=\"A4\",E728/8,IF(F728=\"A3\",E728/4,IF(F728=\"A2\",E728/2,IF(F728=\"A1\",E728,IF(F728=\"A0\",E728*2,IF(F728=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, "=IFERROR(R728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728),\"\")", null, null, "=IFERROR(V728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728*T728),\"\")", "=R728/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0013390241861243619]
REG-af331daabd85f68a9764 | LD!728 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Relatório Luminotécnico (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F728=\"A4\",E728/8,IF(F728=\"A3\",E728/4,IF(F728=\"A2\",E728/2,IF(F728=\"A1\",E728,IF(F728=\"A0\",E728*2,IF(F728=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, "=IFERROR(R728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728),\"\")", null, null, "=IFERROR(V728/G728,\"\")", "=IFERROR(IF(F728=\"HH\",SUM(H728:P728),SUM(H728:P728)*G728*T728),\"\")", "=R728/SUM(R699:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório Luminotécnico (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 3, 3, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0013390241861243619]
REG-78d730dc87bab50b46a1 | LD!729 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F729=\"A4\",E729/8,IF(F729=\"A3\",E729/4,IF(F729=\"A2\",E729/2,IF(F729=\"A1\",E729,IF(F729=\"A0\",E729*2,IF(F729=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729),\"\")", null, null, "=IFERROR(V729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729*T729),\"\")", "=R729/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0016794021328407087]
REG-78d730dc87bab50b46a1 | LD!729 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F729=\"A4\",E729/8,IF(F729=\"A3\",E729/4,IF(F729=\"A2\",E729/2,IF(F729=\"A1\",E729,IF(F729=\"A0\",E729*2,IF(F729=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729),\"\")", null, null, "=IFERROR(V729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729*T729),\"\")", "=R729/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0016794021328407087]
REG-78d730dc87bab50b46a1 | LD!729 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F729=\"A4\",E729/8,IF(F729=\"A3\",E729/4,IF(F729=\"A2\",E729/2,IF(F729=\"A1\",E729,IF(F729=\"A0\",E729*2,IF(F729=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729),\"\")", null, null, "=IFERROR(V729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729*T729),\"\")", "=R729/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0016794021328407087]
REG-78d730dc87bab50b46a1 | LD!729 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F729=\"A4\",E729/8,IF(F729=\"A3\",E729/4,IF(F729=\"A2\",E729/2,IF(F729=\"A1\",E729,IF(F729=\"A0\",E729*2,IF(F729=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729),\"\")", null, null, "=IFERROR(V729/G729,\"\")", "=IFERROR(IF(F729=\"HH\",SUM(H729:P729),SUM(H729:P729)*G729*T729),\"\")", "=R729/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memória de Cálculo do Dimensionamento de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 4, 4, null, null, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0016794021328407087]
REG-850e2161990cd665d108 | LD!730 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Plano de Corte de Cabos (Força) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", "=IF(F730=\"A4\",E730/8,IF(F730=\"A3\",E730/4,IF(F730=\"A2\",E730/2,IF(F730=\"A1\",E730,IF(F730=\"A0\",E730*2,IF(F730=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, "=IFERROR(R730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730),\"\")", null, null, "=IFERROR(V730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730*T730),\"\")", "=R730/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", 1, null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0018473423461247795]
REG-850e2161990cd665d108 | LD!730 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Plano de Corte de Cabos (Força) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", "=IF(F730=\"A4\",E730/8,IF(F730=\"A3\",E730/4,IF(F730=\"A2\",E730/2,IF(F730=\"A1\",E730,IF(F730=\"A0\",E730*2,IF(F730=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, "=IFERROR(R730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730),\"\")", null, null, "=IFERROR(V730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730*T730),\"\")", "=R730/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", 1, null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0018473423461247795]
REG-850e2161990cd665d108 | LD!730 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Plano de Corte de Cabos (Força) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", "=IF(F730=\"A4\",E730/8,IF(F730=\"A3\",E730/4,IF(F730=\"A2\",E730/2,IF(F730=\"A1\",E730,IF(F730=\"A0\",E730*2,IF(F730=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, "=IFERROR(R730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730),\"\")", null, null, "=IFERROR(V730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730*T730),\"\")", "=R730/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", 1, null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0018473423461247795]
REG-850e2161990cd665d108 | LD!730 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Plano de Corte de Cabos (Força) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", "=IF(F730=\"A4\",E730/8,IF(F730=\"A3\",E730/4,IF(F730=\"A2\",E730/2,IF(F730=\"A1\",E730,IF(F730=\"A0\",E730*2,IF(F730=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, "=IFERROR(R730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730),\"\")", null, null, "=IFERROR(V730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730*T730),\"\")", "=R730/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", 1, null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0018473423461247795]
REG-850e2161990cd665d108 | LD!730 | documento | Desenh. | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Plano de Corte de Cabos (Força) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", "=IF(F730=\"A4\",E730/8,IF(F730=\"A3\",E730/4,IF(F730=\"A2\",E730/2,IF(F730=\"A1\",E730,IF(F730=\"A0\",E730*2,IF(F730=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, "=IFERROR(R730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730),\"\")", null, null, "=IFERROR(V730/G730,\"\")", "=IFERROR(IF(F730=\"HH\",SUM(H730:P730),SUM(H730:P730)*G730*T730),\"\")", "=R730/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Corte de Cabos (Força)", 8, "A4", 1, null, null, null, 2, 2, 6, 6, null, 6, 22, 22, null, null, 0, 0, 0.0018473423461247795]
REG-e81daf10e843f34b46bf | LD!731 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", "=IF(F731=\"A4\",E731/8,IF(F731=\"A3\",E731/4,IF(F731=\"A2\",E731/2,IF(F731=\"A1\",E731,IF(F731=\"A0\",E731*2,IF(F731=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, "=IFERROR(R731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731),\"\")", null, null, "=IFERROR(V731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731*T731),\"\")", "=R731/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, 40, 40, null, null, 0, 0, 0.0033588042656814174]
REG-e81daf10e843f34b46bf | LD!731 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", "=IF(F731=\"A4\",E731/8,IF(F731=\"A3\",E731/4,IF(F731=\"A2\",E731/2,IF(F731=\"A1\",E731,IF(F731=\"A0\",E731*2,IF(F731=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, "=IFERROR(R731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731),\"\")", null, null, "=IFERROR(V731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731*T731),\"\")", "=R731/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, 40, 40, null, null, 0, 0, 0.0033588042656814174]
REG-e81daf10e843f34b46bf | LD!731 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", "=IF(F731=\"A4\",E731/8,IF(F731=\"A3\",E731/4,IF(F731=\"A2\",E731/2,IF(F731=\"A1\",E731,IF(F731=\"A0\",E731*2,IF(F731=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, "=IFERROR(R731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731),\"\")", null, null, "=IFERROR(V731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731*T731),\"\")", "=R731/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, 40, 40, null, null, 0, 0, 0.0033588042656814174]
REG-e81daf10e843f34b46bf | LD!731 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", "=IF(F731=\"A4\",E731/8,IF(F731=\"A3\",E731/4,IF(F731=\"A2\",E731/2,IF(F731=\"A1\",E731,IF(F731=\"A0\",E731*2,IF(F731=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, "=IFERROR(R731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731),\"\")", null, null, "=IFERROR(V731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731*T731),\"\")", "=R731/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, 40, 40, null, null, 0, 0, 0.0033588042656814174]
REG-e81daf10e843f34b46bf | LD!731 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.11", "DD", null, "Planilha de Quantidades"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", "=IF(F731=\"A4\",E731/8,IF(F731=\"A3\",E731/4,IF(F731=\"A2\",E731/2,IF(F731=\"A1\",E731,IF(F731=\"A0\",E731*2,IF(F731=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, "=IFERROR(R731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731),\"\")", null, null, "=IFERROR(V731/G731,\"\")", "=IFERROR(IF(F731=\"HH\",SUM(H731:P731),SUM(H731:P731)*G731*T731),\"\")", "=R731/SUM(R700:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 12, 12, null, 8, 40, 40, null, null, 0, 0, 0.0033588042656814174]
REG-043115c448870f8a3b26 | LD!732 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", "=IF(F732=\"A4\",E732/8,IF(F732=\"A3\",E732/4,IF(F732=\"A2\",E732/2,IF(F732=\"A1\",E732,IF(F732=\"A0\",E732*2,IF(F732=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732),\"\")", null, null, "=IFERROR(V732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732*T732),\"\")", "=R732/SUM(R701:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.006717608531362835]
REG-043115c448870f8a3b26 | LD!732 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", "=IF(F732=\"A4\",E732/8,IF(F732=\"A3\",E732/4,IF(F732=\"A2\",E732/2,IF(F732=\"A1\",E732,IF(F732=\"A0\",E732*2,IF(F732=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732),\"\")", null, null, "=IFERROR(V732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732*T732),\"\")", "=R732/SUM(R701:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.006717608531362835]
REG-043115c448870f8a3b26 | LD!732 | documento | PPleno | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", "=IF(F732=\"A4\",E732/8,IF(F732=\"A3\",E732/4,IF(F732=\"A2\",E732/2,IF(F732=\"A1\",E732,IF(F732=\"A0\",E732*2,IF(F732=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732),\"\")", null, null, "=IFERROR(V732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732*T732),\"\")", "=R732/SUM(R701:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.006717608531362835]
REG-043115c448870f8a3b26 | LD!732 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", "=IF(F732=\"A4\",E732/8,IF(F732=\"A3\",E732/4,IF(F732=\"A2\",E732/2,IF(F732=\"A1\",E732,IF(F732=\"A0\",E732*2,IF(F732=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732),\"\")", null, null, "=IFERROR(V732/G732,\"\")", "=IFERROR(IF(F732=\"HH\",SUM(H732:P732),SUM(H732:P732)*G732*T732),\"\")", "=R732/SUM(R701:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Força", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.006717608531362835]
REG-077bcc54fa0247684980 | LD!733 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", "=IF(F733=\"A4\",E733/8,IF(F733=\"A3\",E733/4,IF(F733=\"A2\",E733/2,IF(F733=\"A1\",E733,IF(F733=\"A0\",E733*2,IF(F733=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733),\"\")", null, null, "=IFERROR(V733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733*T733),\"\")", "=R733/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-077bcc54fa0247684980 | LD!733 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", "=IF(F733=\"A4\",E733/8,IF(F733=\"A3\",E733/4,IF(F733=\"A2\",E733/2,IF(F733=\"A1\",E733,IF(F733=\"A0\",E733*2,IF(F733=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733),\"\")", null, null, "=IFERROR(V733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733*T733),\"\")", "=R733/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-077bcc54fa0247684980 | LD!733 | documento | PPleno | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", "=IF(F733=\"A4\",E733/8,IF(F733=\"A3\",E733/4,IF(F733=\"A2\",E733/2,IF(F733=\"A1\",E733,IF(F733=\"A0\",E733*2,IF(F733=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733),\"\")", null, null, "=IFERROR(V733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733*T733),\"\")", "=R733/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-077bcc54fa0247684980 | LD!733 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", "=IF(F733=\"A4\",E733/8,IF(F733=\"A3\",E733/4,IF(F733=\"A2\",E733/2,IF(F733=\"A1\",E733,IF(F733=\"A0\",E733*2,IF(F733=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733),\"\")", null, null, "=IFERROR(V733/G733,\"\")", "=IFERROR(IF(F733=\"HH\",SUM(H733:P733),SUM(H733:P733)*G733*T733),\"\")", "=R733/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Iluminação e Tomadas", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-da1c0a210a73b46a99c8 | LD!734 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", "=IF(F734=\"A4\",E734/8,IF(F734=\"A3\",E734/4,IF(F734=\"A2\",E734/2,IF(F734=\"A1\",E734,IF(F734=\"A0\",E734*2,IF(F734=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734),\"\")", null, null, "=IFERROR(V734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734*T734),\"\")", "=R734/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-da1c0a210a73b46a99c8 | LD!734 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", "=IF(F734=\"A4\",E734/8,IF(F734=\"A3\",E734/4,IF(F734=\"A2\",E734/2,IF(F734=\"A1\",E734,IF(F734=\"A0\",E734*2,IF(F734=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734),\"\")", null, null, "=IFERROR(V734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734*T734),\"\")", "=R734/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-da1c0a210a73b46a99c8 | LD!734 | documento | PPleno | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", "=IF(F734=\"A4\",E734/8,IF(F734=\"A3\",E734/4,IF(F734=\"A2\",E734/2,IF(F734=\"A1\",E734,IF(F734=\"A0\",E734*2,IF(F734=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734),\"\")", null, null, "=IFERROR(V734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734*T734),\"\")", "=R734/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-da1c0a210a73b46a99c8 | LD!734 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", "=IF(F734=\"A4\",E734/8,IF(F734=\"A3\",E734/4,IF(F734=\"A2\",E734/2,IF(F734=\"A1\",E734,IF(F734=\"A0\",E734*2,IF(F734=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734),\"\")", null, null, "=IFERROR(V734/G734,\"\")", "=IFERROR(IF(F734=\"HH\",SUM(H734:P734),SUM(H734:P734)*G734*T734),\"\")", "=R734/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos por Desenho - Aterramento e SPDA", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067425200168563]
REG-609763e9fc4fed3abe1c | LD!735 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos para Compra | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", "=IF(F735=\"A4\",E735/8,IF(F735=\"A3\",E735/4,IF(F735=\"A2\",E735/2,IF(F735=\"A1\",E735,IF(F735=\"A0\",E735*2,IF(F735=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735),\"\")", null, null, "=IFERROR(V735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735*T735),\"\")", "=R735/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067882901994060245]
REG-609763e9fc4fed3abe1c | LD!735 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos para Compra | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", "=IF(F735=\"A4\",E735/8,IF(F735=\"A3\",E735/4,IF(F735=\"A2\",E735/2,IF(F735=\"A1\",E735,IF(F735=\"A0\",E735*2,IF(F735=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735),\"\")", null, null, "=IFERROR(V735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735*T735),\"\")", "=R735/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067882901994060245]
REG-609763e9fc4fed3abe1c | LD!735 | documento | PPleno | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos para Compra | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", "=IF(F735=\"A4\",E735/8,IF(F735=\"A3\",E735/4,IF(F735=\"A2\",E735/2,IF(F735=\"A1\",E735,IF(F735=\"A0\",E735*2,IF(F735=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735),\"\")", null, null, "=IFERROR(V735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735*T735),\"\")", "=R735/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067882901994060245]
REG-609763e9fc4fed3abe1c | LD!735 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Listas de Materiais Elétricos para Compra | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", "=IF(F735=\"A4\",E735/8,IF(F735=\"A3\",E735/4,IF(F735=\"A2\",E735/2,IF(F735=\"A1\",E735,IF(F735=\"A0\",E735*2,IF(F735=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, "=IFERROR(R735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735),\"\")", null, null, "=IFERROR(V735/G735,\"\")", "=IFERROR(IF(F735=\"HH\",SUM(H735:P735),SUM(H735:P735)*G735*T735),\"\")", "=R735/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Materiais Elétricos para Compra", 32, "A4", 4, null, null, null, 2, 2, null, 10, null, 6, 20, 80, null, null, 0, 0, 0.0067882901994060245]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-b313ef93714c73423fe9 | LD!736 | documento | Desenh. | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", "=IF(F736=\"A4\",E736/8,IF(F736=\"A3\",E736/4,IF(F736=\"A2\",E736/2,IF(F736=\"A1\",E736,IF(F736=\"A0\",E736*2,IF(F736=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736),\"\")", null, null, "=IFERROR(V736/G736,\"\")", "=IFERROR(IF(F736=\"HH\",SUM(H736:P736),SUM(H736:P736)*G736*T736),\"\")", "=R736/SUM(R703:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.00404551201011378]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-67de9fdb9b1904c74cfa | LD!737 | documento | Desenh. | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Listas de Cabos Elétricos "De/Para" | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\""] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", "=IF(F737=\"A4\",E737/8,IF(F737=\"A3\",E737/4,IF(F737=\"A2\",E737/2,IF(F737=\"A1\",E737,IF(F737=\"A0\",E737*2,IF(F737=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, "=IFERROR(R737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737),\"\")", null, null, "=IFERROR(V737/G737,\"\")", "=IFERROR(IF(F737=\"HH\",SUM(H737:P737),SUM(H737:P737)*G737*T737),\"\")", "=R737/SUM(R704:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Cabos Elétricos \"De/Para\"", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, 2, 4, 2, 4, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.0040729741196436145]
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | LD!738 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", "=IF(F738=\"A4\",E738/8,IF(F738=\"A3\",E738/4,IF(F738=\"A2\",E738/2,IF(F738=\"A1\",E738,IF(F738=\"A0\",E738*2,IF(F738=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, "=IFERROR(R738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738),\"\")", null, null, "=IFERROR(V738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738*T738),\"\")", "=R738/SUM(R705:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", 0.75, null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, 22, 16.5, null, null, 0, 0, 0.0014120667522464698]
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | LD!738 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", "=IF(F738=\"A4\",E738/8,IF(F738=\"A3\",E738/4,IF(F738=\"A2\",E738/2,IF(F738=\"A1\",E738,IF(F738=\"A0\",E738*2,IF(F738=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, "=IFERROR(R738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738),\"\")", null, null, "=IFERROR(V738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738*T738),\"\")", "=R738/SUM(R705:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", 0.75, null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, 22, 16.5, null, null, 0, 0, 0.0014120667522464698]
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | LD!738 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", "=IF(F738=\"A4\",E738/8,IF(F738=\"A3\",E738/4,IF(F738=\"A2\",E738/2,IF(F738=\"A1\",E738,IF(F738=\"A0\",E738*2,IF(F738=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, "=IFERROR(R738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738),\"\")", null, null, "=IFERROR(V738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738*T738),\"\")", "=R738/SUM(R705:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", 0.75, null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, 22, 16.5, null, null, 0, 0, 0.0014120667522464698]
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | LD!738 | documento | PPleno | 4.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | DD | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", "=IF(F738=\"A4\",E738/8,IF(F738=\"A3\",E738/4,IF(F738=\"A2\",E738/2,IF(F738=\"A1\",E738,IF(F738=\"A0\",E738*2,IF(F738=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, "=IFERROR(R738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738),\"\")", null, null, "=IFERROR(V738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738*T738),\"\")", "=R738/SUM(R705:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", 0.75, null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, 22, 16.5, null, null, 0, 0, 0.0014120667522464698]
REG-f39b182965f6d2d4fcd6 | LD!738 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 6 | A4 | 0.75 | ["3.11", "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", "=IF(F738=\"A4\",E738/8,IF(F738=\"A3\",E738/4,IF(F738=\"A2\",E738/2,IF(F738=\"A1\",E738,IF(F738=\"A0\",E738*2,IF(F738=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, "=IFERROR(R738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738),\"\")", null, null, "=IFERROR(V738/G738,\"\")", "=IFERROR(IF(F738=\"HH\",SUM(H738:P738),SUM(H738:P738)*G738*T738),\"\")", "=R738/SUM(R705:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos Elétricos (Atualização)", 6, "A4", 0.75, null, null, null, 4, 4, 4, 6, null, 4, 22, 16.5, null, null, 0, 0, 0.0014120667522464698]
REG-6801629cf2c849477955 | LD!739 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A3 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", "=IF(F739=\"A4\",E739/8,IF(F739=\"A3\",E739/4,IF(F739=\"A2\",E739/2,IF(F739=\"A1\",E739,IF(F739=\"A0\",E739*2,IF(F739=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739),\"\")", null, null, "=IFERROR(V739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739*T739),\"\")", "=R739/SUM(R706:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", 3, null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.004635591037857327]
REG-6801629cf2c849477955 | LD!739 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A3 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", "=IF(F739=\"A4\",E739/8,IF(F739=\"A3\",E739/4,IF(F739=\"A2\",E739/2,IF(F739=\"A1\",E739,IF(F739=\"A0\",E739*2,IF(F739=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739),\"\")", null, null, "=IFERROR(V739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739*T739),\"\")", "=R739/SUM(R706:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", 3, null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.004635591037857327]
REG-6801629cf2c849477955 | LD!739 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A3 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", "=IF(F739=\"A4\",E739/8,IF(F739=\"A3\",E739/4,IF(F739=\"A2\",E739/2,IF(F739=\"A1\",E739,IF(F739=\"A0\",E739*2,IF(F739=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739),\"\")", null, null, "=IFERROR(V739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739*T739),\"\")", "=R739/SUM(R706:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", 3, null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.004635591037857327]
REG-6801629cf2c849477955 | LD!739 | documento | PPleno | 30 | 36 | 36 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 12 | A3 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", "=IF(F739=\"A4\",E739/8,IF(F739=\"A3\",E739/4,IF(F739=\"A2\",E739/2,IF(F739=\"A1\",E739,IF(F739=\"A0\",E739*2,IF(F739=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739),\"\")", null, null, "=IFERROR(V739/G739,\"\")", "=IFERROR(IF(F739=\"HH\",SUM(H739:P739),SUM(H739:P739)*G739*T739),\"\")", "=R739/SUM(R706:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 12, "A3", 3, null, null, null, 2, 2, 4, 10, null, null, 18, 54, null, null, 0, 0, 0.004635591037857327]
REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | LD!740 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Elétrica Específicos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", "=IF(F740=\"A4\",E740/8,IF(F740=\"A3\",E740/4,IF(F740=\"A2\",E740/2,IF(F740=\"A1\",E740,IF(F740=\"A0\",E740*2,IF(F740=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, "=IFERROR(R740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740),\"\")", null, null, "=IFERROR(V740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740*T740),\"\")", "=R740/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, 0.0012916559028674762]
REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | LD!740 | documento | PSênior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Elétrica Específicos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", "=IF(F740=\"A4\",E740/8,IF(F740=\"A3\",E740/4,IF(F740=\"A2\",E740/2,IF(F740=\"A1\",E740,IF(F740=\"A0\",E740*2,IF(F740=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, "=IFERROR(R740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740),\"\")", null, null, "=IFERROR(V740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740*T740),\"\")", "=R740/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, 0.0012916559028674762]
REG-b7d9a26e2a8e5c5b1b7d | LD!740 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Elétrica Específicos | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", "=IF(F740=\"A4\",E740/8,IF(F740=\"A3\",E740/4,IF(F740=\"A2\",E740/2,IF(F740=\"A1\",E740,IF(F740=\"A0\",E740*2,IF(F740=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, "=IFERROR(R740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740),\"\")", null, null, "=IFERROR(V740/G740,\"\")", "=IFERROR(IF(F740=\"HH\",SUM(H740:P740),SUM(H740:P740)*G740*T740),\"\")", "=R740/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Elétrica Específicos", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, null, 3, null, null, 1, 5, 15, null, null, 0, 0, 0.0012916559028674762]
REG-2e295abccd0befedeebb | LD!741 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Folha de Dados de Elétrica - (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F741=\"A4\",E741/8,IF(F741=\"A3\",E741/4,IF(F741=\"A2\",E741/2,IF(F741=\"A1\",E741,IF(F741=\"A0\",E741*2,IF(F741=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741),\"\")", null, null, "=IFERROR(V741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741*T741),\"\")", "=R741/SUM(R708:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 42, null, null, 0, 0, 0.003633532312483779]
REG-2e295abccd0befedeebb | LD!741 | documento | EJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Folha de Dados de Elétrica - (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F741=\"A4\",E741/8,IF(F741=\"A3\",E741/4,IF(F741=\"A2\",E741/2,IF(F741=\"A1\",E741,IF(F741=\"A0\",E741*2,IF(F741=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741),\"\")", null, null, "=IFERROR(V741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741*T741),\"\")", "=R741/SUM(R708:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 42, null, null, 0, 0, 0.003633532312483779]
REG-2e295abccd0befedeebb | LD!741 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Folha de Dados de Elétrica - (Atualização) | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.11", "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F741=\"A4\",E741/8,IF(F741=\"A3\",E741/4,IF(F741=\"A2\",E741/2,IF(F741=\"A1\",E741,IF(F741=\"A0\",E741*2,IF(F741=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741),\"\")", null, null, "=IFERROR(V741/G741,\"\")", "=IFERROR(IF(F741=\"HH\",SUM(H741:P741),SUM(H741:P741)*G741*T741),\"\")", "=R741/SUM(R708:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folha de Dados de Elétrica - (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 42, null, null, 0, 0, 0.003633532312483779]
REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | LD!742 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", "=IF(F742=\"A4\",E742/8,IF(F742=\"A3\",E742/4,IF(F742=\"A2\",E742/2,IF(F742=\"A1\",E742,IF(F742=\"A0\",E742*2,IF(F742=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742),\"\")", null, null, "=IFERROR(V742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742*T742),\"\")", "=R742/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.00378885731507793]
REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | LD!742 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", "=IF(F742=\"A4\",E742/8,IF(F742=\"A3\",E742/4,IF(F742=\"A2\",E742/2,IF(F742=\"A1\",E742,IF(F742=\"A0\",E742*2,IF(F742=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742),\"\")", null, null, "=IFERROR(V742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742*T742),\"\")", "=R742/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.00378885731507793]
REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | LD!742 | documento | PSênior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", "=IF(F742=\"A4\",E742/8,IF(F742=\"A3\",E742/4,IF(F742=\"A2\",E742/2,IF(F742=\"A1\",E742,IF(F742=\"A0\",E742*2,IF(F742=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742),\"\")", null, null, "=IFERROR(V742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742*T742),\"\")", "=R742/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.00378885731507793]
REG-a3d3de2d8408cf4cb65f | LD!742 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.11", "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", "=IF(F742=\"A4\",E742/8,IF(F742=\"A3\",E742/4,IF(F742=\"A2\",E742/2,IF(F742=\"A1\",E742,IF(F742=\"A0\",E742*2,IF(F742=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, "=IFERROR(R742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742),\"\")", null, null, "=IFERROR(V742/G742,\"\")", "=IFERROR(IF(F742=\"HH\",SUM(H742:P742),SUM(H742:P742)*G742*T742),\"\")", "=R742/SUM(R707:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Transformadores ALD - Alteração de Layout ou Posição", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 2, 12, 6, null, null, 22, 44, null, null, 0, 0, 0.00378885731507793]
REG-8c6670e5b2d9ea813557 | LD!746 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F746=\"A4\",E746/8,IF(F746=\"A3\",E746/4,IF(F746=\"A2\",E746/2,IF(F746=\"A1\",E746,IF(F746=\"A0\",E746*2,IF(F746=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746),\"\")", null, null, "=IFERROR(V746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746*T746),\"\")", "=R746/SUM(R712:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.002821123159657939]
REG-8c6670e5b2d9ea813557 | LD!746 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F746=\"A4\",E746/8,IF(F746=\"A3\",E746/4,IF(F746=\"A2\",E746/2,IF(F746=\"A1\",E746,IF(F746=\"A0\",E746*2,IF(F746=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746),\"\")", null, null, "=IFERROR(V746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746*T746),\"\")", "=R746/SUM(R712:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.002821123159657939]
REG-8c6670e5b2d9ea813557 | LD!746 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F746=\"A4\",E746/8,IF(F746=\"A3\",E746/4,IF(F746=\"A2\",E746/2,IF(F746=\"A1\",E746,IF(F746=\"A0\",E746*2,IF(F746=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746),\"\")", null, null, "=IFERROR(V746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746*T746),\"\")", "=R746/SUM(R712:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.002821123159657939]
REG-8c6670e5b2d9ea813557 | LD!746 | auxiliar | PPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F746=\"A4\",E746/8,IF(F746=\"A3\",E746/4,IF(F746=\"A2\",E746/2,IF(F746=\"A1\",E746,IF(F746=\"A0\",E746*2,IF(F746=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746),\"\")", null, null, "=IFERROR(V746/G746,\"\")", "=IFERROR(IF(F746=\"HH\",SUM(H746:P746),SUM(H746:P746)*G746*T746),\"\")", "=R746/SUM(R712:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.002821123159657939]
REG-7132095c0ef630d5d16b | LD!747 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F747=\"A4\",E747/8,IF(F747=\"A3\",E747/4,IF(F747=\"A2\",E747/2,IF(F747=\"A1\",E747,IF(F747=\"A0\",E747*2,IF(F747=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R747/G747,\"\")", "=IFERROR(IF(F747=\"HH\",SUM(H747:P747),SUM(H747:P747)*G747),\"\")", null, null, "=IFERROR(V747/G747,\"\")", "=IFERROR(IF(F747=\"HH\",SUM(H747:P747),SUM(H747:P747)*G747*T747),\"\")", "=R747/SUM(R713:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.002294893861158921]
REG-7132095c0ef630d5d16b | LD!747 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F747=\"A4\",E747/8,IF(F747=\"A3\",E747/4,IF(F747=\"A2\",E747/2,IF(F747=\"A1\",E747,IF(F747=\"A0\",E747*2,IF(F747=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R747/G747,\"\")", "=IFERROR(IF(F747=\"HH\",SUM(H747:P747),SUM(H747:P747)*G747),\"\")", null, null, "=IFERROR(V747/G747,\"\")", "=IFERROR(IF(F747=\"HH\",SUM(H747:P747),SUM(H747:P747)*G747*T747),\"\")", "=R747/SUM(R713:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.002294893861158921]
REG-ad9c37839e5c126b5627 | LD!748 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F748=\"A4\",E748/8,IF(F748=\"A3\",E748/4,IF(F748=\"A2\",E748/2,IF(F748=\"A1\",E748,IF(F748=\"A0\",E748*2,IF(F748=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R748/G748,\"\")", "=IFERROR(IF(F748=\"HH\",SUM(H748:P748),SUM(H748:P748)*G748),\"\")", null, null, "=IFERROR(V748/G748,\"\")", "=IFERROR(IF(F748=\"HH\",SUM(H748:P748),SUM(H748:P748)*G748*T748),\"\")", "=R748/SUM(R714:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.002303841212174915]
REG-ad9c37839e5c126b5627 | LD!748 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F748=\"A4\",E748/8,IF(F748=\"A3\",E748/4,IF(F748=\"A2\",E748/2,IF(F748=\"A1\",E748,IF(F748=\"A0\",E748*2,IF(F748=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R748/G748,\"\")", "=IFERROR(IF(F748=\"HH\",SUM(H748:P748),SUM(H748:P748)*G748),\"\")", null, null, "=IFERROR(V748/G748,\"\")", "=IFERROR(IF(F748=\"HH\",SUM(H748:P748),SUM(H748:P748)*G748*T748),\"\")", "=R748/SUM(R714:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.002303841212174915]
REG-b1ba7dcbf0cbf4909579 | LD!749 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F749=\"A4\",E749/8,IF(F749=\"A3\",E749/4,IF(F749=\"A2\",E749/2,IF(F749=\"A1\",E749,IF(F749=\"A0\",E749*2,IF(F749=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R749/G749,\"\")", "=IFERROR(IF(F749=\"HH\",SUM(H749:P749),SUM(H749:P749)*G749),\"\")", null, null, "=IFERROR(V749/G749,\"\")", "=IFERROR(IF(F749=\"HH\",SUM(H749:P749),SUM(H749:P749)*G749*T749),\"\")", "=R749/SUM(R721:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0011000595865609387]
REG-b1ba7dcbf0cbf4909579 | LD!749 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F749=\"A4\",E749/8,IF(F749=\"A3\",E749/4,IF(F749=\"A2\",E749/2,IF(F749=\"A1\",E749,IF(F749=\"A0\",E749*2,IF(F749=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R749/G749,\"\")", "=IFERROR(IF(F749=\"HH\",SUM(H749:P749),SUM(H749:P749)*G749),\"\")", null, null, "=IFERROR(V749/G749,\"\")", "=IFERROR(IF(F749=\"HH\",SUM(H749:P749),SUM(H749:P749)*G749*T749),\"\")", "=R749/SUM(R721:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0011000595865609387]
REG-da9e7b01ecd7f920d24c | LD!750 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F750=\"A4\",E750/8,IF(F750=\"A3\",E750/4,IF(F750=\"A2\",E750/2,IF(F750=\"A1\",E750,IF(F750=\"A0\",E750*2,IF(F750=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R750/G750,\"\")", "=IFERROR(IF(F750=\"HH\",SUM(H750:P750),SUM(H750:P750)*G750),\"\")", null, null, "=IFERROR(V750/G750,\"\")", "=IFERROR(IF(F750=\"HH\",SUM(H750:P750),SUM(H750:P750)*G750*T750),\"\")", "=R750/SUM(R722:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0011024851853553219]
REG-da9e7b01ecd7f920d24c | LD!750 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F750=\"A4\",E750/8,IF(F750=\"A3\",E750/4,IF(F750=\"A2\",E750/2,IF(F750=\"A1\",E750,IF(F750=\"A0\",E750*2,IF(F750=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R750/G750,\"\")", "=IFERROR(IF(F750=\"HH\",SUM(H750:P750),SUM(H750:P750)*G750),\"\")", null, null, "=IFERROR(V750/G750,\"\")", "=IFERROR(IF(F750=\"HH\",SUM(H750:P750),SUM(H750:P750)*G750*T750),\"\")", "=R750/SUM(R722:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0011024851853553219]
REG-d010787299c75659ee63 | LD!751 | auxiliar | EPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F751=\"A4\",E751/8,IF(F751=\"A3\",E751/4,IF(F751=\"A2\",E751/2,IF(F751=\"A1\",E751,IF(F751=\"A0\",E751*2,IF(F751=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, null, null, null, "=IFERROR(R751/G751,\"\")", "=IFERROR(IF(F751=\"HH\",SUM(H751:P751),SUM(H751:P751)*G751),\"\")", null, null, "=IFERROR(V751/G751,\"\")", "=IFERROR(IF(F751=\"HH\",SUM(H751:P751),SUM(H751:P751)*G751*T751),\"\")", "=R751/SUM(R723:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, null, null, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.0003689866703565334]
REG-d010787299c75659ee63 | LD!751 | auxiliar | EJúnior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F751=\"A4\",E751/8,IF(F751=\"A3\",E751/4,IF(F751=\"A2\",E751/2,IF(F751=\"A1\",E751,IF(F751=\"A0\",E751*2,IF(F751=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, null, null, null, "=IFERROR(R751/G751,\"\")", "=IFERROR(IF(F751=\"HH\",SUM(H751:P751),SUM(H751:P751)*G751),\"\")", null, null, "=IFERROR(V751/G751,\"\")", "=IFERROR(IF(F751=\"HH\",SUM(H751:P751),SUM(H751:P751)*G751*T751),\"\")", "=R751/SUM(R723:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, null, null, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.0003689866703565334]
REG-6a3f771ddc2ad737d978 | LD!752 | auxiliar | EPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F752=\"A4\",E752/8,IF(F752=\"A3\",E752/4,IF(F752=\"A2\",E752/2,IF(F752=\"A1\",E752,IF(F752=\"A0\",E752*2,IF(F752=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R752/G752,\"\")", "=IFERROR(IF(F752=\"HH\",SUM(H752:P752),SUM(H752:P752)*G752),\"\")", null, null, "=IFERROR(V752/G752,\"\")", "=IFERROR(IF(F752=\"HH\",SUM(H752:P752),SUM(H752:P752)*G752*T752),\"\")", "=R752/SUM(R724:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.00073947404908259]
REG-6a3f771ddc2ad737d978 | LD!752 | auxiliar | EJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F752=\"A4\",E752/8,IF(F752=\"A3\",E752/4,IF(F752=\"A2\",E752/2,IF(F752=\"A1\",E752,IF(F752=\"A0\",E752*2,IF(F752=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R752/G752,\"\")", "=IFERROR(IF(F752=\"HH\",SUM(H752:P752),SUM(H752:P752)*G752),\"\")", null, null, "=IFERROR(V752/G752,\"\")", "=IFERROR(IF(F752=\"HH\",SUM(H752:P752),SUM(H752:P752)*G752*T752),\"\")", "=R752/SUM(R724:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.00073947404908259]
REG-5ae5e1f0e36c426a1712 | LD!753 | auxiliar | EPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F753=\"A4\",E753/8,IF(F753=\"A3\",E753/4,IF(F753=\"A2\",E753/2,IF(F753=\"A1\",E753,IF(F753=\"A0\",E753*2,IF(F753=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R753/G753,\"\")", "=IFERROR(IF(F753=\"HH\",SUM(H753:P753),SUM(H753:P753)*G753),\"\")", null, null, "=IFERROR(V753/G753,\"\")", "=IFERROR(IF(F753=\"HH\",SUM(H753:P753),SUM(H753:P753)*G753*T753),\"\")", "=R753/SUM(R725:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0007405007636414125]
REG-5ae5e1f0e36c426a1712 | LD!753 | auxiliar | EJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F753=\"A4\",E753/8,IF(F753=\"A3\",E753/4,IF(F753=\"A2\",E753/2,IF(F753=\"A1\",E753,IF(F753=\"A0\",E753*2,IF(F753=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, "=IFERROR(R753/G753,\"\")", "=IFERROR(IF(F753=\"HH\",SUM(H753:P753),SUM(H753:P753)*G753),\"\")", null, null, "=IFERROR(V753/G753,\"\")", "=IFERROR(IF(F753=\"HH\",SUM(H753:P753),SUM(H753:P753)*G753*T753),\"\")", "=R753/SUM(R725:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, null, null, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0007405007636414125]
REG-4a83a49082f6152f0b6d | LD!754 | auxiliar | EPleno | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F754=\"A4\",E754/8,IF(F754=\"A3\",E754/4,IF(F754=\"A2\",E754/2,IF(F754=\"A1\",E754,IF(F754=\"A0\",E754*2,IF(F754=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R754/G754,\"\")", "=IFERROR(IF(F754=\"HH\",SUM(H754:P754),SUM(H754:P754)*G754),\"\")", null, null, "=IFERROR(V754/G754,\"\")", "=IFERROR(IF(F754=\"HH\",SUM(H754:P754),SUM(H754:P754)*G754*T754),\"\")", "=R754/SUM(R726:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.0037252619324796275]
REG-4a83a49082f6152f0b6d | LD!754 | auxiliar | EJúnior | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F754=\"A4\",E754/8,IF(F754=\"A3\",E754/4,IF(F754=\"A2\",E754/2,IF(F754=\"A1\",E754,IF(F754=\"A0\",E754*2,IF(F754=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R754/G754,\"\")", "=IFERROR(IF(F754=\"HH\",SUM(H754:P754),SUM(H754:P754)*G754),\"\")", null, null, "=IFERROR(V754/G754,\"\")", "=IFERROR(IF(F754=\"HH\",SUM(H754:P754),SUM(H754:P754)*G754*T754),\"\")", "=R754/SUM(R726:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.0037252619324796275]
REG-cd4fe95869b82559abf8 | LD!755 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F755=\"A4\",E755/8,IF(F755=\"A3\",E755/4,IF(F755=\"A2\",E755/2,IF(F755=\"A1\",E755,IF(F755=\"A0\",E755*2,IF(F755=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755),\"\")", null, null, "=IFERROR(V755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755*T755),\"\")", "=R755/SUM(R729:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.004508100493073491]
REG-cd4fe95869b82559abf8 | LD!755 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F755=\"A4\",E755/8,IF(F755=\"A3\",E755/4,IF(F755=\"A2\",E755/2,IF(F755=\"A1\",E755,IF(F755=\"A0\",E755*2,IF(F755=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755),\"\")", null, null, "=IFERROR(V755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755*T755),\"\")", "=R755/SUM(R729:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.004508100493073491]
REG-cd4fe95869b82559abf8 | LD!755 | auxiliar | PSênior | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F755=\"A4\",E755/8,IF(F755=\"A3\",E755/4,IF(F755=\"A2\",E755/2,IF(F755=\"A1\",E755,IF(F755=\"A0\",E755*2,IF(F755=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755),\"\")", null, null, "=IFERROR(V755/G755,\"\")", "=IFERROR(IF(F755=\"HH\",SUM(H755:P755),SUM(H755:P755)*G755*T755),\"\")", "=R755/SUM(R729:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.004508100493073491]
REG-026c39bc2c45fd0329a9 | LD!756 | auxiliar | PSênior | 80 | 80 | 80 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F756=\"A4\",E756/8,IF(F756=\"A3\",E756/4,IF(F756=\"A2\",E756/2,IF(F756=\"A1\",E756,IF(F756=\"A0\",E756*2,IF(F756=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, "=IFERROR(R756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756),\"\")", null, null, "=IFERROR(V756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756*T756),\"\")", "=R756/SUM(R731:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, null, 200, null, null, null, 200, 0.01885813964452407]
REG-026c39bc2c45fd0329a9 | LD!756 | auxiliar | PPleno | 80 | 80 | 80 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F756=\"A4\",E756/8,IF(F756=\"A3\",E756/4,IF(F756=\"A2\",E756/2,IF(F756=\"A1\",E756,IF(F756=\"A0\",E756*2,IF(F756=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, "=IFERROR(R756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756),\"\")", null, null, "=IFERROR(V756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756*T756),\"\")", "=R756/SUM(R731:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, null, 200, null, null, null, 200, 0.01885813964452407]
REG-026c39bc2c45fd0329a9 | LD!756 | auxiliar | Desenh. | 40 | 40 | 40 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-fb44aa7f58f5cdb86479 |  |  | HH |  | ["3.11", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F756=\"A4\",E756/8,IF(F756=\"A3\",E756/4,IF(F756=\"A2\",E756/2,IF(F756=\"A1\",E756,IF(F756=\"A0\",E756*2,IF(F756=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, "=IFERROR(R756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756),\"\")", null, null, "=IFERROR(V756/G756,\"\")", "=IFERROR(IF(F756=\"HH\",SUM(H756:P756),SUM(H756:P756)*G756*T756),\"\")", "=R756/SUM(R731:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 80, 80, null, 40, null, 200, null, null, null, 200, 0.01885813964452407]
REG-dafac046e480bdd1fd07 | LD!761 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Listas de Instrumentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F761=\"A4\",E761/8,IF(F761=\"A3\",E761/4,IF(F761=\"A2\",E761/2,IF(F761=\"A1\",E761,IF(F761=\"A0\",E761*2,IF(F761=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, "=IFERROR(R761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761),\"\")", null, null, "=IFERROR(V761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761*T761),\"\")", "=R761/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0015789993091878023]
REG-dafac046e480bdd1fd07 | LD!761 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Listas de Instrumentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F761=\"A4\",E761/8,IF(F761=\"A3\",E761/4,IF(F761=\"A2\",E761/2,IF(F761=\"A1\",E761,IF(F761=\"A0\",E761*2,IF(F761=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, "=IFERROR(R761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761),\"\")", null, null, "=IFERROR(V761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761*T761),\"\")", "=R761/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0015789993091878023]
REG-dafac046e480bdd1fd07 | LD!761 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Listas de Instrumentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F761=\"A4\",E761/8,IF(F761=\"A3\",E761/4,IF(F761=\"A2\",E761/2,IF(F761=\"A1\",E761,IF(F761=\"A0\",E761*2,IF(F761=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, "=IFERROR(R761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761),\"\")", null, null, "=IFERROR(V761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761*T761),\"\")", "=R761/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0015789993091878023]
REG-dafac046e480bdd1fd07 | LD!761 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Listas de Instrumentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F761=\"A4\",E761/8,IF(F761=\"A3\",E761/4,IF(F761=\"A2\",E761/2,IF(F761=\"A1\",E761,IF(F761=\"A0\",E761*2,IF(F761=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, "=IFERROR(R761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761),\"\")", null, null, "=IFERROR(V761/G761,\"\")", "=IFERROR(IF(F761=\"HH\",SUM(H761:P761),SUM(H761:P761)*G761*T761),\"\")", "=R761/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Instrumentos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0015789993091878023]
REG-0312063422d41ba48fbb | LD!762 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Descritivo Funcional do Sistema de Controle | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", "=IF(F762=\"A4\",E762/8,IF(F762=\"A3\",E762/4,IF(F762=\"A2\",E762/2,IF(F762=\"A1\",E762,IF(F762=\"A0\",E762*2,IF(F762=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, "=IFERROR(R762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762),\"\")", null, null, "=IFERROR(V762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762*T762),\"\")", "=R762/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, 32, 64, null, null, 0, 0, 0.006315997236751209]
REG-0312063422d41ba48fbb | LD!762 | documento | EJúnior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Descritivo Funcional do Sistema de Controle | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", "=IF(F762=\"A4\",E762/8,IF(F762=\"A3\",E762/4,IF(F762=\"A2\",E762/2,IF(F762=\"A1\",E762,IF(F762=\"A0\",E762*2,IF(F762=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, "=IFERROR(R762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762),\"\")", null, null, "=IFERROR(V762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762*T762),\"\")", "=R762/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, 32, 64, null, null, 0, 0, 0.006315997236751209]
REG-0312063422d41ba48fbb | LD!762 | documento | PSênior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Descritivo Funcional do Sistema de Controle | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", "=IF(F762=\"A4\",E762/8,IF(F762=\"A3\",E762/4,IF(F762=\"A2\",E762/2,IF(F762=\"A1\",E762,IF(F762=\"A0\",E762*2,IF(F762=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, "=IFERROR(R762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762),\"\")", null, null, "=IFERROR(V762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762*T762),\"\")", "=R762/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, 32, 64, null, null, 0, 0, 0.006315997236751209]
REG-0312063422d41ba48fbb | LD!762 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Descritivo Funcional do Sistema de Controle | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", "=IF(F762=\"A4\",E762/8,IF(F762=\"A3\",E762/4,IF(F762=\"A2\",E762/2,IF(F762=\"A1\",E762,IF(F762=\"A0\",E762*2,IF(F762=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, "=IFERROR(R762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762),\"\")", null, null, "=IFERROR(V762/G762,\"\")", "=IFERROR(IF(F762=\"HH\",SUM(H762:P762),SUM(H762:P762)*G762*T762),\"\")", "=R762/SUM(R739:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Descritivo Funcional do Sistema de Controle", 16, "A4", 2, null, null, null, 8, 10, 10, null, null, 4, 32, 64, null, null, 0, 0, 0.006315997236751209]
REG-85752342f8bf31a84856 | LD!763 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F763=\"A4\",E763/8,IF(F763=\"A3\",E763/4,IF(F763=\"A2\",E763/2,IF(F763=\"A1\",E763,IF(F763=\"A0\",E763*2,IF(F763=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, "=IFERROR(R763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763),\"\")", null, null, "=IFERROR(V763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763*T763),\"\")", "=R763/SUM(R741:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.001987281399046105]
REG-85752342f8bf31a84856 | LD!763 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F763=\"A4\",E763/8,IF(F763=\"A3\",E763/4,IF(F763=\"A2\",E763/2,IF(F763=\"A1\",E763,IF(F763=\"A0\",E763*2,IF(F763=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, "=IFERROR(R763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763),\"\")", null, null, "=IFERROR(V763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763*T763),\"\")", "=R763/SUM(R741:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.001987281399046105]
REG-85752342f8bf31a84856 | LD!763 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F763=\"A4\",E763/8,IF(F763=\"A3\",E763/4,IF(F763=\"A2\",E763/2,IF(F763=\"A1\",E763,IF(F763=\"A0\",E763*2,IF(F763=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, "=IFERROR(R763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763),\"\")", null, null, "=IFERROR(V763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763*T763),\"\")", "=R763/SUM(R741:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.001987281399046105]
REG-85752342f8bf31a84856 | LD!763 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F763=\"A4\",E763/8,IF(F763=\"A3\",E763/4,IF(F763=\"A2\",E763/2,IF(F763=\"A1\",E763,IF(F763=\"A0\",E763*2,IF(F763=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, "=IFERROR(R763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763),\"\")", null, null, "=IFERROR(V763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763*T763),\"\")", "=R763/SUM(R741:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.001987281399046105]
REG-85752342f8bf31a84856 | LD!763 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F763=\"A4\",E763/8,IF(F763=\"A3\",E763/4,IF(F763=\"A2\",E763/2,IF(F763=\"A1\",E763,IF(F763=\"A0\",E763*2,IF(F763=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, "=IFERROR(R763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763),\"\")", null, null, "=IFERROR(V763/G763,\"\")", "=IFERROR(IF(F763=\"HH\",SUM(H763:P763),SUM(H763:P763)*G763*T763),\"\")", "=R763/SUM(R741:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Desenhos de Arranjo - Sala de Controle - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 4, 6, null, 8, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.001987281399046105]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d70db2ec3a09c34f0c26 | LD!764 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F764=\"A4\",E764/8,IF(F764=\"A3\",E764/4,IF(F764=\"A2\",E764/2,IF(F764=\"A1\",E764,IF(F764=\"A0\",E764*2,IF(F764=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764),\"\")", null, null, "=IFERROR(V764/G764,\"\")", "=IFERROR(IF(F764=\"HH\",SUM(H764:P764),SUM(H764:P764)*G764*T764),\"\")", "=R764/SUM(R743:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-8c77ce6b1bb384ce0acf | LD!765 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F765=\"A4\",E765/8,IF(F765=\"A3\",E765/4,IF(F765=\"A2\",E765/2,IF(F765=\"A1\",E765,IF(F765=\"A0\",E765*2,IF(F765=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765),\"\")", null, null, "=IFERROR(V765/G765,\"\")", "=IFERROR(IF(F765=\"HH\",SUM(H765:P765),SUM(H765:P765)*G765*T765),\"\")", "=R765/SUM(R744:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-0f2595f2d911af1026dd | LD!766 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 1 | A1 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F766=\"A4\",E766/8,IF(F766=\"A3\",E766/4,IF(F766=\"A2\",E766/2,IF(F766=\"A1\",E766,IF(F766=\"A0\",E766*2,IF(F766=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766),\"\")", null, null, "=IFERROR(V766/G766,\"\")", "=IFERROR(IF(F766=\"HH\",SUM(H766:P766),SUM(H766:P766)*G766*T766),\"\")", "=R766/SUM(R745:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016035277610743637]
REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | LD!767 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Listas de Equipamentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", "=IF(F767=\"A4\",E767/8,IF(F767=\"A3\",E767/4,IF(F767=\"A2\",E767/2,IF(F767=\"A1\",E767,IF(F767=\"A0\",E767*2,IF(F767=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767),\"\")", null, null, "=IFERROR(V767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767*T767),\"\")", "=R767/SUM(R746:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 6, null, null, 0, 0, 0.0006013229104028864]
REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | LD!767 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Listas de Equipamentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", "=IF(F767=\"A4\",E767/8,IF(F767=\"A3\",E767/4,IF(F767=\"A2\",E767/2,IF(F767=\"A1\",E767,IF(F767=\"A0\",E767*2,IF(F767=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767),\"\")", null, null, "=IFERROR(V767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767*T767),\"\")", "=R767/SUM(R746:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 6, null, null, 0, 0, 0.0006013229104028864]
REG-d854fc60ed3e9a4ab610 | LD!767 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Listas de Equipamentos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", "=IF(F767=\"A4\",E767/8,IF(F767=\"A3\",E767/4,IF(F767=\"A2\",E767/2,IF(F767=\"A1\",E767,IF(F767=\"A0\",E767*2,IF(F767=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767),\"\")", null, null, "=IFERROR(V767/G767,\"\")", "=IFERROR(IF(F767=\"HH\",SUM(H767:P767),SUM(H767:P767)*G767*T767),\"\")", "=R767/SUM(R746:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Listas de Equipamentos (Atualização)", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 6, null, null, 0, 0, 0.0006013229104028864]
REG-b0db0838f37e12319b6a | LD!768 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais - Automação / Instrumentação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 32 | A4 | 4 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação", 32, "A4", "=IF(F768=\"A4\",E768/8,IF(F768=\"A3\",E768/4,IF(F768=\"A2\",E768/2,IF(F768=\"A1\",E768,IF(F768=\"A0\",E768*2,IF(F768=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, "=IFERROR(R768/G768,\"\")", "=IFERROR(IF(F768=\"HH\",SUM(H768:P768),SUM(H768:P768)*G768),\"\")", null, null, "=IFERROR(V768/G768,\"\")", "=IFERROR(IF(F768=\"HH\",SUM(H768:P768),SUM(H768:P768)*G768*T768),\"\")", "=R768/SUM(R746:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação", 32, "A4", 4, null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, 5, 20, null, null, 0, 0, 0.0020044097013429546]
REG-b0db0838f37e12319b6a | LD!768 | documento | PSênior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Lista de Materiais - Automação / Instrumentação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 32 | A4 | 4 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação", 32, "A4", "=IF(F768=\"A4\",E768/8,IF(F768=\"A3\",E768/4,IF(F768=\"A2\",E768/2,IF(F768=\"A1\",E768,IF(F768=\"A0\",E768*2,IF(F768=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, "=IFERROR(R768/G768,\"\")", "=IFERROR(IF(F768=\"HH\",SUM(H768:P768),SUM(H768:P768)*G768),\"\")", null, null, "=IFERROR(V768/G768,\"\")", "=IFERROR(IF(F768=\"HH\",SUM(H768:P768),SUM(H768:P768)*G768*T768),\"\")", "=R768/SUM(R746:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais - Automação / Instrumentação", 32, "A4", 4, null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, 5, 20, null, null, 0, 0, 0.0020044097013429546]
REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | LD!769 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.12", "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F769=\"A4\",E769/8,IF(F769=\"A3\",E769/4,IF(F769=\"A2\",E769/2,IF(F769=\"A1\",E769,IF(F769=\"A0\",E769*2,IF(F769=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, "=IFERROR(R769/G769,\"\")", "=IFERROR(IF(F769=\"HH\",SUM(H769:P769),SUM(H769:P769)*G769),\"\")", null, null, "=IFERROR(V769/G769,\"\")", "=IFERROR(IF(F769=\"HH\",SUM(H769:P769),SUM(H769:P769)*G769*T769),\"\")", "=R769/SUM(R747:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, 5, 15, null, null, 0, 0, 0.0015081439774783834]
REG-fb3c120dfcf2d34c6107 | LD!769 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 24 | A4 | 3 | ["3.12", "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)", 24, "A4", "=IF(F769=\"A4\",E769/8,IF(F769=\"A3\",E769/4,IF(F769=\"A2\",E769/2,IF(F769=\"A1\",E769,IF(F769=\"A0\",E769*2,IF(F769=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, "=IFERROR(R769/G769,\"\")", "=IFERROR(IF(F769=\"HH\",SUM(H769:P769),SUM(H769:P769)*G769),\"\")", null, null, "=IFERROR(V769/G769,\"\")", "=IFERROR(IF(F769=\"HH\",SUM(H769:P769),SUM(H769:P769)*G769*T769),\"\")", "=R769/SUM(R747:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (Atualização)", 24, "A4", 3, null, null, null, 1, null, 4, null, null, null, 5, 15, null, null, 0, 0, 0.0015081439774783834]
REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | LD!770 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F770=\"A4\",E770/8,IF(F770=\"A3\",E770/4,IF(F770=\"A2\",E770/2,IF(F770=\"A1\",E770,IF(F770=\"A0\",E770*2,IF(F770=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770),\"\")", null, null, "=IFERROR(V770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770*T770),\"\")", "=R770/SUM(R747:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.0007038005228232455]
REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | LD!770 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F770=\"A4\",E770/8,IF(F770=\"A3\",E770/4,IF(F770=\"A2\",E770/2,IF(F770=\"A1\",E770,IF(F770=\"A0\",E770*2,IF(F770=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770),\"\")", null, null, "=IFERROR(V770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770*T770),\"\")", "=R770/SUM(R747:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.0007038005228232455]
REG-c1a32e1b1880cdf05c2a | LD!770 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F770=\"A4\",E770/8,IF(F770=\"A3\",E770/4,IF(F770=\"A2\",E770/2,IF(F770=\"A1\",E770,IF(F770=\"A0\",E770*2,IF(F770=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770),\"\")", null, null, "=IFERROR(V770/G770,\"\")", "=IFERROR(IF(F770=\"HH\",SUM(H770:P770),SUM(H770:P770)*G770*T770),\"\")", "=R770/SUM(R747:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas da Automação, Instrumentação e Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.0007038005228232455]
REG-06c6723e68928d364df5 | LD!771 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Cabos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F771=\"A4\",E771/8,IF(F771=\"A3\",E771/4,IF(F771=\"A2\",E771/2,IF(F771=\"A1\",E771,IF(F771=\"A0\",E771*2,IF(F771=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, "=IFERROR(R771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771),\"\")", null, null, "=IFERROR(V771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771*T771),\"\")", "=R771/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-06c6723e68928d364df5 | LD!771 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Lista de Cabos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F771=\"A4\",E771/8,IF(F771=\"A3\",E771/4,IF(F771=\"A2\",E771/2,IF(F771=\"A1\",E771,IF(F771=\"A0\",E771*2,IF(F771=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, "=IFERROR(R771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771),\"\")", null, null, "=IFERROR(V771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771*T771),\"\")", "=R771/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-06c6723e68928d364df5 | LD!771 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Lista de Cabos (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F771=\"A4\",E771/8,IF(F771=\"A3\",E771/4,IF(F771=\"A2\",E771/2,IF(F771=\"A1\",E771,IF(F771=\"A0\",E771*2,IF(F771=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, "=IFERROR(R771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771),\"\")", null, null, "=IFERROR(V771/G771,\"\")", "=IFERROR(IF(F771=\"HH\",SUM(H771:P771),SUM(H771:P771)*G771*T771),\"\")", "=R771/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Cabos (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 8, 8, null, null, null, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | LD!772 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F772=\"A4\",E772/8,IF(F772=\"A3\",E772/4,IF(F772=\"A2\",E772/2,IF(F772=\"A1\",E772,IF(F772=\"A0\",E772*2,IF(F772=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772),\"\")", null, null, "=IFERROR(V772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772*T772),\"\")", "=R772/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | LD!772 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F772=\"A4\",E772/8,IF(F772=\"A3\",E772/4,IF(F772=\"A2\",E772/2,IF(F772=\"A1\",E772,IF(F772=\"A0\",E772*2,IF(F772=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772),\"\")", null, null, "=IFERROR(V772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772*T772),\"\")", "=R772/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | LD!772 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F772=\"A4\",E772/8,IF(F772=\"A3\",E772/4,IF(F772=\"A2\",E772/2,IF(F772=\"A1\",E772,IF(F772=\"A0\",E772*2,IF(F772=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772),\"\")", null, null, "=IFERROR(V772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772*T772),\"\")", "=R772/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-50f4e683e7ee38f0fb21 | LD!772 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F772=\"A4\",E772/8,IF(F772=\"A3\",E772/4,IF(F772=\"A2\",E772/2,IF(F772=\"A1\",E772,IF(F772=\"A0\",E772*2,IF(F772=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772),\"\")", null, null, "=IFERROR(V772/G772,\"\")", "=IFERROR(IF(F772=\"HH\",SUM(H772:P772),SUM(H772:P772)*G772*T772),\"\")", "=R772/SUM(R748:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0020161290322580645]
REG-3c34407664a16368e00f | LD!773 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Relação de Entradas e Saídas (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F773=\"A4\",E773/8,IF(F773=\"A3\",E773/4,IF(F773=\"A2\",E773/2,IF(F773=\"A1\",E773,IF(F773=\"A0\",E773*2,IF(F773=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773),\"\")", null, null, "=IFERROR(V773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773*T773),\"\")", "=R773/SUM(R749:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016171417020416413]
REG-3c34407664a16368e00f | LD!773 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Relação de Entradas e Saídas (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F773=\"A4\",E773/8,IF(F773=\"A3\",E773/4,IF(F773=\"A2\",E773/2,IF(F773=\"A1\",E773,IF(F773=\"A0\",E773*2,IF(F773=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773),\"\")", null, null, "=IFERROR(V773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773*T773),\"\")", "=R773/SUM(R749:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016171417020416413]
REG-3c34407664a16368e00f | LD!773 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Relação de Entradas e Saídas (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F773=\"A4\",E773/8,IF(F773=\"A3\",E773/4,IF(F773=\"A2\",E773/2,IF(F773=\"A1\",E773,IF(F773=\"A0\",E773*2,IF(F773=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773),\"\")", null, null, "=IFERROR(V773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773*T773),\"\")", "=R773/SUM(R749:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016171417020416413]
REG-3c34407664a16368e00f | LD!773 | documento | Desenh. | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Relação de Entradas e Saídas (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 8 | A4 | 1 | ["3.12", "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F773=\"A4\",E773/8,IF(F773=\"A3\",E773/4,IF(F773=\"A2\",E773/2,IF(F773=\"A1\",E773,IF(F773=\"A0\",E773*2,IF(F773=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773),\"\")", null, null, "=IFERROR(V773/G773,\"\")", "=IFERROR(IF(F773=\"HH\",SUM(H773:P773),SUM(H773:P773)*G773*T773),\"\")", "=R773/SUM(R749:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relação de Entradas e Saídas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 4, 4, 6, null, null, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0016171417020416413]
REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | LD!774 | documento | EPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 60 | A3 | 15 | ["3.12", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", "=IF(F774=\"A4\",E774/8,IF(F774=\"A3\",E774/4,IF(F774=\"A2\",E774/2,IF(F774=\"A1\",E774,IF(F774=\"A0\",E774*2,IF(F774=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774),\"\")", null, null, "=IFERROR(V774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774*T774),\"\")", "=R774/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", 15, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 240, null, null, 0, 0, 0.024286581663630843]
REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | LD!774 | documento | EJúnior | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 60 | A3 | 15 | ["3.12", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", "=IF(F774=\"A4\",E774/8,IF(F774=\"A3\",E774/4,IF(F774=\"A2\",E774/2,IF(F774=\"A1\",E774,IF(F774=\"A0\",E774*2,IF(F774=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774),\"\")", null, null, "=IFERROR(V774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774*T774),\"\")", "=R774/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", 15, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 240, null, null, 0, 0, 0.024286581663630843]
REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | LD!774 | documento | PSênior | 60 | 72 | 72 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 60 | A3 | 15 | ["3.12", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", "=IF(F774=\"A4\",E774/8,IF(F774=\"A3\",E774/4,IF(F774=\"A2\",E774/2,IF(F774=\"A1\",E774,IF(F774=\"A0\",E774*2,IF(F774=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774),\"\")", null, null, "=IFERROR(V774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774*T774),\"\")", "=R774/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", 15, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 240, null, null, 0, 0, 0.024286581663630843]
REG-0a52f7fd2050e3b40c28 | LD!774 | documento | PPleno | 150 | 180 | 180 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 60 | A3 | 15 | ["3.12", "DD", null, "Diagrama de Interligação"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", "=IF(F774=\"A4\",E774/8,IF(F774=\"A3\",E774/4,IF(F774=\"A2\",E774/2,IF(F774=\"A1\",E774,IF(F774=\"A0\",E774*2,IF(F774=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774),\"\")", null, null, "=IFERROR(V774/G774,\"\")", "=IFERROR(IF(F774=\"HH\",SUM(H774:P774),SUM(H774:P774)*G774*T774),\"\")", "=R774/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação", 60, "A3", 15, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 240, null, null, 0, 0, 0.024286581663630843]
REG-286826995c019de28373 | LD!775 | documento | EPleno | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 2 | A1 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", "=IF(F775=\"A4\",E775/8,IF(F775=\"A3\",E775/4,IF(F775=\"A2\",E775/2,IF(F775=\"A1\",E775,IF(F775=\"A0\",E775*2,IF(F775=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775),\"\")", null, null, "=IFERROR(V775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775*T775),\"\")", "=R775/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.0040477636106051405]
REG-286826995c019de28373 | LD!775 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 2 | A1 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", "=IF(F775=\"A4\",E775/8,IF(F775=\"A3\",E775/4,IF(F775=\"A2\",E775/2,IF(F775=\"A1\",E775,IF(F775=\"A0\",E775*2,IF(F775=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775),\"\")", null, null, "=IFERROR(V775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775*T775),\"\")", "=R775/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.0040477636106051405]
REG-286826995c019de28373 | LD!775 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 2 | A1 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", "=IF(F775=\"A4\",E775/8,IF(F775=\"A3\",E775/4,IF(F775=\"A2\",E775/2,IF(F775=\"A1\",E775,IF(F775=\"A0\",E775*2,IF(F775=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775),\"\")", null, null, "=IFERROR(V775/G775,\"\")", "=IFERROR(IF(F775=\"HH\",SUM(H775:P775),SUM(H775:P775)*G775*T775),\"\")", "=R775/SUM(R750:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura do Sistema de Controle - Diagrama de Configuração do Sistema de Automação (Atualização)", 2, "A1", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.0040477636106051405]
REG-c2ed397c935f9a878cae | LD!776 | documento | EPleno | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F776=\"A4\",E776/8,IF(F776=\"A3\",E776/4,IF(F776=\"A2\",E776/2,IF(F776=\"A1\",E776,IF(F776=\"A0\",E776*2,IF(F776=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776),\"\")", null, null, "=IFERROR(V776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776*T776),\"\")", "=R776/SUM(R751:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.004052684903748734]
REG-c2ed397c935f9a878cae | LD!776 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F776=\"A4\",E776/8,IF(F776=\"A3\",E776/4,IF(F776=\"A2\",E776/2,IF(F776=\"A1\",E776,IF(F776=\"A0\",E776*2,IF(F776=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776),\"\")", null, null, "=IFERROR(V776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776*T776),\"\")", "=R776/SUM(R751:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.004052684903748734]
REG-c2ed397c935f9a878cae | LD!776 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F776=\"A4\",E776/8,IF(F776=\"A3\",E776/4,IF(F776=\"A2\",E776/2,IF(F776=\"A1\",E776,IF(F776=\"A0\",E776*2,IF(F776=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776),\"\")", null, null, "=IFERROR(V776/G776,\"\")", "=IFERROR(IF(F776=\"HH\",SUM(H776:P776),SUM(H776:P776)*G776*T776),\"\")", "=R776/SUM(R751:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura de Segurança - NR-12 (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 40, null, null, 0, 0, 0.004052684903748734]
REG-9b5b418c878b17a99513 | LD!777 | documento | EPleno | 72 | 86.4 | 86.4 | 0 | DD | Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 6 | A1 | 6 | ["3.12", "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", "=IF(F777=\"A4\",E777/8,IF(F777=\"A3\",E777/4,IF(F777=\"A2\",E777/2,IF(F777=\"A1\",E777,IF(F777=\"A0\",E777*2,IF(F777=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777),\"\")", null, null, "=IFERROR(V777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777*T777),\"\")", "=R777/SUM(R752:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", 6, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 120, null, null, 0, 0, 0.01216298398540442]
REG-9b5b418c878b17a99513 | LD!777 | documento | EJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 6 | A1 | 6 | ["3.12", "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", "=IF(F777=\"A4\",E777/8,IF(F777=\"A3\",E777/4,IF(F777=\"A2\",E777/2,IF(F777=\"A1\",E777,IF(F777=\"A0\",E777*2,IF(F777=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777),\"\")", null, null, "=IFERROR(V777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777*T777),\"\")", "=R777/SUM(R752:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", 6, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 120, null, null, 0, 0, 0.01216298398540442]
REG-9b5b418c878b17a99513 | LD!777 | documento | Desenh. | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 6 | A1 | 6 | ["3.12", "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", "=IF(F777=\"A4\",E777/8,IF(F777=\"A3\",E777/4,IF(F777=\"A2\",E777/2,IF(F777=\"A1\",E777,IF(F777=\"A0\",E777*2,IF(F777=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, "=IFERROR(R777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777),\"\")", null, null, "=IFERROR(V777/G777,\"\")", "=IFERROR(IF(F777=\"HH\",SUM(H777:P777),SUM(H777:P777)*G777*T777),\"\")", "=R777/SUM(R752:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxogramas de Engenharia P&D (Atualização)", 6, "A1", 6, null, null, null, 12, 4, null, null, null, 4, 20, 120, null, null, 0, 0, 0.01216298398540442]
REG-66125a38e662b65991dc | LD!778 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Folhas de Dados (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F778=\"A4\",E778/8,IF(F778=\"A3\",E778/4,IF(F778=\"A2\",E778/2,IF(F778=\"A1\",E778,IF(F778=\"A0\",E778*2,IF(F778=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778),\"\")", null, null, "=IFERROR(V778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778*T778),\"\")", "=R778/SUM(R753:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 28, null, null, 0, 0, 0.0028403327246906067]
REG-66125a38e662b65991dc | LD!778 | documento | EJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Folhas de Dados (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F778=\"A4\",E778/8,IF(F778=\"A3\",E778/4,IF(F778=\"A2\",E778/2,IF(F778=\"A1\",E778,IF(F778=\"A0\",E778*2,IF(F778=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778),\"\")", null, null, "=IFERROR(V778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778*T778),\"\")", "=R778/SUM(R753:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 28, null, null, 0, 0, 0.0028403327246906067]
REG-66125a38e662b65991dc | LD!778 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Folhas de Dados (Atualização) | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F778=\"A4\",E778/8,IF(F778=\"A3\",E778/4,IF(F778=\"A2\",E778/2,IF(F778=\"A1\",E778,IF(F778=\"A0\",E778*2,IF(F778=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778),\"\")", null, null, "=IFERROR(V778/G778,\"\")", "=IFERROR(IF(F778=\"HH\",SUM(H778:P778),SUM(H778:P778)*G778*T778),\"\")", "=R778/SUM(R753:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Folhas de Dados (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 28, null, null, 0, 0, 0.0028403327246906067]
REG-81ca81bb6e045e98bca1 | LD!779 | documento | EPleno | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Memorial Descritivo do Processo | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", "=IF(F779=\"A4\",E779/8,IF(F779=\"A3\",E779/4,IF(F779=\"A2\",E779/2,IF(F779=\"A1\",E779,IF(F779=\"A0\",E779*2,IF(F779=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, "=IFERROR(R779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779),\"\")", null, null, "=IFERROR(V779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779*T779),\"\")", "=R779/SUM(R754:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", 2, null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, 48, 96, null, null, 0, 0, 0.009746192893401015]
REG-81ca81bb6e045e98bca1 | LD!779 | documento | EJúnior | 48 | 57.6 | 57.6 | 0 | DD | Memorial Descritivo do Processo | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", "=IF(F779=\"A4\",E779/8,IF(F779=\"A3\",E779/4,IF(F779=\"A2\",E779/2,IF(F779=\"A1\",E779,IF(F779=\"A0\",E779*2,IF(F779=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, "=IFERROR(R779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779),\"\")", null, null, "=IFERROR(V779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779*T779),\"\")", "=R779/SUM(R754:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", 2, null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, 48, 96, null, null, 0, 0, 0.009746192893401015]
REG-81ca81bb6e045e98bca1 | LD!779 | documento | Desenh. | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Memorial Descritivo do Processo | WBS-36ef528171241f7ec51d |  | 16 | A4 | 2 | ["3.12", "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", "=IF(F779=\"A4\",E779/8,IF(F779=\"A3\",E779/4,IF(F779=\"A2\",E779/2,IF(F779=\"A1\",E779,IF(F779=\"A0\",E779*2,IF(F779=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, "=IFERROR(R779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779),\"\")", null, null, "=IFERROR(V779/G779,\"\")", "=IFERROR(IF(F779=\"HH\",SUM(H779:P779),SUM(H779:P779)*G779*T779),\"\")", "=R779/SUM(R754:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo do Processo", 16, "A4", 2, null, null, null, 20, 24, null, null, null, 4, 48, 96, null, null, 0, 0, 0.009746192893401015]
REG-6ec080a8b7124a85c810 | LD!783 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F783=\"A4\",E783/8,IF(F783=\"A3\",E783/4,IF(F783=\"A2\",E783/2,IF(F783=\"A1\",E783,IF(F783=\"A0\",E783*2,IF(F783=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783),\"\")", null, null, "=IFERROR(V783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783*T783),\"\")", "=R783/SUM(R759:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.003346580213344489]
REG-6ec080a8b7124a85c810 | LD!783 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F783=\"A4\",E783/8,IF(F783=\"A3\",E783/4,IF(F783=\"A2\",E783/2,IF(F783=\"A1\",E783,IF(F783=\"A0\",E783*2,IF(F783=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783),\"\")", null, null, "=IFERROR(V783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783*T783),\"\")", "=R783/SUM(R759:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.003346580213344489]
REG-6ec080a8b7124a85c810 | LD!783 | auxiliar | PSênior | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F783=\"A4\",E783/8,IF(F783=\"A3\",E783/4,IF(F783=\"A2\",E783/2,IF(F783=\"A1\",E783,IF(F783=\"A0\",E783*2,IF(F783=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783),\"\")", null, null, "=IFERROR(V783/G783,\"\")", "=IFERROR(IF(F783=\"HH\",SUM(H783:P783),SUM(H783:P783)*G783*T783),\"\")", "=R783/SUM(R759:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.003346580213344489]
REG-2b7d7aded83129b30139 | LD!784 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F784=\"A4\",E784/8,IF(F784=\"A3\",E784/4,IF(F784=\"A2\",E784/2,IF(F784=\"A1\",E784,IF(F784=\"A0\",E784*2,IF(F784=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R784/G784,\"\")", "=IFERROR(IF(F784=\"HH\",SUM(H784:P784),SUM(H784:P784)*G784),\"\")", null, null, "=IFERROR(V784/G784,\"\")", "=IFERROR(IF(F784=\"HH\",SUM(H784:P784),SUM(H784:P784)*G784*T784),\"\")", "=R784/SUM(R760:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0030409356725146198]
REG-2b7d7aded83129b30139 | LD!784 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F784=\"A4\",E784/8,IF(F784=\"A3\",E784/4,IF(F784=\"A2\",E784/2,IF(F784=\"A1\",E784,IF(F784=\"A0\",E784*2,IF(F784=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R784/G784,\"\")", "=IFERROR(IF(F784=\"HH\",SUM(H784:P784),SUM(H784:P784)*G784),\"\")", null, null, "=IFERROR(V784/G784,\"\")", "=IFERROR(IF(F784=\"HH\",SUM(H784:P784),SUM(H784:P784)*G784*T784),\"\")", "=R784/SUM(R760:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0030409356725146198]
REG-6484296d18d0e6691f3d | LD!785 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F785=\"A4\",E785/8,IF(F785=\"A3\",E785/4,IF(F785=\"A2\",E785/2,IF(F785=\"A1\",E785,IF(F785=\"A0\",E785*2,IF(F785=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R785/G785,\"\")", "=IFERROR(IF(F785=\"HH\",SUM(H785:P785),SUM(H785:P785)*G785),\"\")", null, null, "=IFERROR(V785/G785,\"\")", "=IFERROR(IF(F785=\"HH\",SUM(H785:P785),SUM(H785:P785)*G785*T785),\"\")", "=R785/SUM(R761:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0030409356725146198]
REG-6484296d18d0e6691f3d | LD!785 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F785=\"A4\",E785/8,IF(F785=\"A3\",E785/4,IF(F785=\"A2\",E785/2,IF(F785=\"A1\",E785,IF(F785=\"A0\",E785*2,IF(F785=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R785/G785,\"\")", "=IFERROR(IF(F785=\"HH\",SUM(H785:P785),SUM(H785:P785)*G785),\"\")", null, null, "=IFERROR(V785/G785,\"\")", "=IFERROR(IF(F785=\"HH\",SUM(H785:P785),SUM(H785:P785)*G785*T785),\"\")", "=R785/SUM(R761:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0030409356725146198]
REG-1c08a58804f1f35280d0 | LD!786 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F786=\"A4\",E786/8,IF(F786=\"A3\",E786/4,IF(F786=\"A2\",E786/2,IF(F786=\"A1\",E786,IF(F786=\"A0\",E786*2,IF(F786=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R786/G786,\"\")", "=IFERROR(IF(F786=\"HH\",SUM(H786:P786),SUM(H786:P786)*G786),\"\")", null, null, "=IFERROR(V786/G786,\"\")", "=IFERROR(IF(F786=\"HH\",SUM(H786:P786),SUM(H786:P786)*G786*T786),\"\")", "=R786/SUM(R763:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0014167650531286896]
REG-1c08a58804f1f35280d0 | LD!786 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F786=\"A4\",E786/8,IF(F786=\"A3\",E786/4,IF(F786=\"A2\",E786/2,IF(F786=\"A1\",E786,IF(F786=\"A0\",E786*2,IF(F786=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R786/G786,\"\")", "=IFERROR(IF(F786=\"HH\",SUM(H786:P786),SUM(H786:P786)*G786),\"\")", null, null, "=IFERROR(V786/G786,\"\")", "=IFERROR(IF(F786=\"HH\",SUM(H786:P786),SUM(H786:P786)*G786*T786),\"\")", "=R786/SUM(R763:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0014167650531286896]
REG-ada2826a0de0d3ed94da | LD!787 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F787=\"A4\",E787/8,IF(F787=\"A3\",E787/4,IF(F787=\"A2\",E787/2,IF(F787=\"A1\",E787,IF(F787=\"A0\",E787*2,IF(F787=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R787/G787,\"\")", "=IFERROR(IF(F787=\"HH\",SUM(H787:P787),SUM(H787:P787)*G787),\"\")", null, null, "=IFERROR(V787/G787,\"\")", "=IFERROR(IF(F787=\"HH\",SUM(H787:P787),SUM(H787:P787)*G787*T787),\"\")", "=R787/SUM(R763:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0014167650531286896]
REG-ada2826a0de0d3ed94da | LD!787 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F787=\"A4\",E787/8,IF(F787=\"A3\",E787/4,IF(F787=\"A2\",E787/2,IF(F787=\"A1\",E787,IF(F787=\"A0\",E787*2,IF(F787=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R787/G787,\"\")", "=IFERROR(IF(F787=\"HH\",SUM(H787:P787),SUM(H787:P787)*G787),\"\")", null, null, "=IFERROR(V787/G787,\"\")", "=IFERROR(IF(F787=\"HH\",SUM(H787:P787),SUM(H787:P787)*G787*T787),\"\")", "=R787/SUM(R763:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0014167650531286896]
REG-a193db7915481e72c78a | LD!788 | auxiliar | EPleno | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F788=\"A4\",E788/8,IF(F788=\"A3\",E788/4,IF(F788=\"A2\",E788/2,IF(F788=\"A1\",E788,IF(F788=\"A0\",E788*2,IF(F788=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R788/G788,\"\")", "=IFERROR(IF(F788=\"HH\",SUM(H788:P788),SUM(H788:P788)*G788),\"\")", null, null, "=IFERROR(V788/G788,\"\")", "=IFERROR(IF(F788=\"HH\",SUM(H788:P788),SUM(H788:P788)*G788*T788),\"\")", "=R788/SUM(R764:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.004733727810650888]
REG-a193db7915481e72c78a | LD!788 | auxiliar | EJúnior | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F788=\"A4\",E788/8,IF(F788=\"A3\",E788/4,IF(F788=\"A2\",E788/2,IF(F788=\"A1\",E788,IF(F788=\"A0\",E788*2,IF(F788=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R788/G788,\"\")", "=IFERROR(IF(F788=\"HH\",SUM(H788:P788),SUM(H788:P788)*G788),\"\")", null, null, "=IFERROR(V788/G788,\"\")", "=IFERROR(IF(F788=\"HH\",SUM(H788:P788),SUM(H788:P788)*G788*T788),\"\")", "=R788/SUM(R764:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.004733727810650888]
REG-e58d87dc7991e836eff3 | LD!789 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F789=\"A4\",E789/8,IF(F789=\"A3\",E789/4,IF(F789=\"A2\",E789/2,IF(F789=\"A1\",E789,IF(F789=\"A0\",E789*2,IF(F789=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789),\"\")", null, null, "=IFERROR(V789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789*T789),\"\")", "=R789/SUM(R764:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.005680473372781065]
REG-e58d87dc7991e836eff3 | LD!789 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F789=\"A4\",E789/8,IF(F789=\"A3\",E789/4,IF(F789=\"A2\",E789/2,IF(F789=\"A1\",E789,IF(F789=\"A0\",E789*2,IF(F789=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789),\"\")", null, null, "=IFERROR(V789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789*T789),\"\")", "=R789/SUM(R764:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.005680473372781065]
REG-e58d87dc7991e836eff3 | LD!789 | auxiliar | PSênior | 24 | 24 | 24 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-36ef528171241f7ec51d |  |  | HH |  | ["3.12", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F789=\"A4\",E789/8,IF(F789=\"A3\",E789/4,IF(F789=\"A2\",E789/2,IF(F789=\"A1\",E789,IF(F789=\"A0\",E789*2,IF(F789=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, "=IFERROR(R789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789),\"\")", null, null, "=IFERROR(V789/G789,\"\")", "=IFERROR(IF(F789=\"HH\",SUM(H789:P789),SUM(H789:P789)*G789*T789),\"\")", "=R789/SUM(R764:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 24, null, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.005680473372781065]
REG-5ab79bd949ed50f7254e | LD!794 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", "=IF(F794=\"A4\",E794/8,IF(F794=\"A3\",E794/4,IF(F794=\"A2\",E794/2,IF(F794=\"A1\",E794,IF(F794=\"A0\",E794*2,IF(F794=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794),\"\")", null, null, "=IFERROR(V794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794*T794),\"\")", "=R794/SUM(R774:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002410219329959026]
REG-5ab79bd949ed50f7254e | LD!794 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", "=IF(F794=\"A4\",E794/8,IF(F794=\"A3\",E794/4,IF(F794=\"A2\",E794/2,IF(F794=\"A1\",E794,IF(F794=\"A0\",E794*2,IF(F794=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794),\"\")", null, null, "=IFERROR(V794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794*T794),\"\")", "=R794/SUM(R774:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002410219329959026]
REG-5ab79bd949ed50f7254e | LD!794 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", "=IF(F794=\"A4\",E794/8,IF(F794=\"A3\",E794/4,IF(F794=\"A2\",E794/2,IF(F794=\"A1\",E794,IF(F794=\"A0\",E794*2,IF(F794=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794),\"\")", null, null, "=IFERROR(V794/G794,\"\")", "=IFERROR(IF(F794=\"HH\",SUM(H794:P794),SUM(H794:P794)*G794*T794),\"\")", "=R794/SUM(R774:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (TI/Wi-fi/Alta-voz)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002410219329959026]
REG-a53b64b61522dcf3bb08 | LD!795 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", "=IF(F795=\"A4\",E795/8,IF(F795=\"A3\",E795/4,IF(F795=\"A2\",E795/2,IF(F795=\"A1\",E795,IF(F795=\"A0\",E795*2,IF(F795=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795),\"\")", null, null, "=IFERROR(V795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795*T795),\"\")", "=R795/SUM(R776:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002494387627837366]
REG-a53b64b61522dcf3bb08 | LD!795 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", "=IF(F795=\"A4\",E795/8,IF(F795=\"A3\",E795/4,IF(F795=\"A2\",E795/2,IF(F795=\"A1\",E795,IF(F795=\"A0\",E795*2,IF(F795=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795),\"\")", null, null, "=IFERROR(V795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795*T795),\"\")", "=R795/SUM(R776:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002494387627837366]
REG-a53b64b61522dcf3bb08 | LD!795 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV) | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", "=IF(F795=\"A4\",E795/8,IF(F795=\"A3\",E795/4,IF(F795=\"A2\",E795/2,IF(F795=\"A1\",E795,IF(F795=\"A0\",E795*2,IF(F795=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, "=IFERROR(R795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795),\"\")", null, null, "=IFERROR(V795/G795,\"\")", "=IFERROR(IF(F795=\"HH\",SUM(H795:P795),SUM(H795:P795)*G795*T795),\"\")", "=R795/SUM(R776:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Arquitetura dos Sistemas Auxiliares (Controle de Acesso/CFTV)", 1, "A1", 1, null, null, null, 8, 8, null, null, null, 4, 20, 20, null, null, 0, 0, 0.002494387627837366]
REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | LD!796 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", "=IF(F796=\"A4\",E796/8,IF(F796=\"A3\",E796/4,IF(F796=\"A2\",E796/2,IF(F796=\"A1\",E796,IF(F796=\"A0\",E796*2,IF(F796=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796),\"\")", null, null, "=IFERROR(V796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796*T796),\"\")", "=R796/SUM(R778:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 18, null, null, 0, 0, 0.0022906592008144567]
REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | LD!796 | documento | EJúnior | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", "=IF(F796=\"A4\",E796/8,IF(F796=\"A3\",E796/4,IF(F796=\"A2\",E796/2,IF(F796=\"A1\",E796,IF(F796=\"A0\",E796*2,IF(F796=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796),\"\")", null, null, "=IFERROR(V796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796*T796),\"\")", "=R796/SUM(R778:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 18, null, null, 0, 0, 0.0022906592008144567]
REG-cd0b8e1d59d1f25b8c34 | LD!796 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 12 | A4 | 1.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", "=IF(F796=\"A4\",E796/8,IF(F796=\"A3\",E796/4,IF(F796=\"A2\",E796/2,IF(F796=\"A1\",E796,IF(F796=\"A0\",E796*2,IF(F796=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, "=IFERROR(R796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796),\"\")", null, null, "=IFERROR(V796/G796,\"\")", "=IFERROR(IF(F796=\"HH\",SUM(H796:P796),SUM(H796:P796)*G796*T796),\"\")", "=R796/SUM(R778:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos - Sistemas Auxiliares", 12, "A4", 1.5, null, null, null, 4, 6, 2, null, null, null, 12, 18, null, null, 0, 0, 0.0022906592008144567]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-9e78a1a0ace5953efdb5 | LD!797 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F797=\"A4\",E797/8,IF(F797=\"A3\",E797/4,IF(F797=\"A2\",E797/2,IF(F797=\"A1\",E797,IF(F797=\"A0\",E797*2,IF(F797=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797),\"\")", null, null, "=IFERROR(V797/G797,\"\")", "=IFERROR(IF(F797=\"HH\",SUM(H797:P797),SUM(H797:P797)*G797*T797),\"\")", "=R797/SUM(R779:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Nova Edificação anexa Sala Elétrica - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.0020434227330779057]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-1e188057dbf3795124e7 | LD!798 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F798=\"A4\",E798/8,IF(F798=\"A3\",E798/4,IF(F798=\"A2\",E798/2,IF(F798=\"A1\",E798,IF(F798=\"A0\",E798*2,IF(F798=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798),\"\")", null, null, "=IFERROR(V798/G798,\"\")", "=IFERROR(IF(F798=\"HH\",SUM(H798:P798),SUM(H798:P798)*G798*T798),\"\")", "=R798/SUM(R780:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Áreas do Chiller, Torre de Resfriamento, Trocadores de Calor e Geradores - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-04693b7701547fc44c26 | LD!799 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.13", "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", "=IF(F799=\"A4\",E799/8,IF(F799=\"A3\",E799/4,IF(F799=\"A2\",E799/2,IF(F799=\"A1\",E799,IF(F799=\"A0\",E799*2,IF(F799=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, "=IFERROR(R799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799),\"\")", null, null, "=IFERROR(V799/G799,\"\")", "=IFERROR(IF(F799=\"HH\",SUM(H799:P799),SUM(H799:P799)*G799*T799),\"\")", "=R799/SUM(R781:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta de Locação de Equipamentos, Instrumentos e Painéis de Campo - Prédio Existente - Planta, cortes e detalhes", 1, "A1", 1, null, null, null, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 16, 16, null, null, 0, 0, 0.002068787173519524]
REG-dcc2304f52fdadffea97 | LD!800 | documento | EPleno | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 40 | A3 | 10 | ["3.13", "DD", null, "Diagrama de Interligação "] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", "=IF(F800=\"A4\",E800/8,IF(F800=\"A3\",E800/4,IF(F800=\"A2\",E800/2,IF(F800=\"A1\",E800,IF(F800=\"A0\",E800*2,IF(F800=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800),\"\")", null, null, "=IFERROR(V800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800*T800),\"\")", "=R800/SUM(R783:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", 10, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 160, null, null, 0, 0, 0.02068787173519524]
REG-dcc2304f52fdadffea97 | LD!800 | documento | EJúnior | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 40 | A3 | 10 | ["3.13", "DD", null, "Diagrama de Interligação "] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", "=IF(F800=\"A4\",E800/8,IF(F800=\"A3\",E800/4,IF(F800=\"A2\",E800/2,IF(F800=\"A1\",E800,IF(F800=\"A0\",E800*2,IF(F800=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800),\"\")", null, null, "=IFERROR(V800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800*T800),\"\")", "=R800/SUM(R783:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", 10, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 160, null, null, 0, 0, 0.02068787173519524]
REG-dcc2304f52fdadffea97 | LD!800 | documento | PSênior | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 40 | A3 | 10 | ["3.13", "DD", null, "Diagrama de Interligação "] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", "=IF(F800=\"A4\",E800/8,IF(F800=\"A3\",E800/4,IF(F800=\"A2\",E800/2,IF(F800=\"A1\",E800,IF(F800=\"A0\",E800*2,IF(F800=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800),\"\")", null, null, "=IFERROR(V800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800*T800),\"\")", "=R800/SUM(R783:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", 10, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 160, null, null, 0, 0, 0.02068787173519524]
REG-dcc2304f52fdadffea97 | LD!800 | documento | PPleno | 100 | 120 | 120 | 0 | DD | Diagrama de Interligação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 40 | A3 | 10 | ["3.13", "DD", null, "Diagrama de Interligação "] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", "=IF(F800=\"A4\",E800/8,IF(F800=\"A3\",E800/4,IF(F800=\"A2\",E800/2,IF(F800=\"A1\",E800,IF(F800=\"A0\",E800*2,IF(F800=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, "=IFERROR(R800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800),\"\")", null, null, "=IFERROR(V800/G800,\"\")", "=IFERROR(IF(F800=\"HH\",SUM(H800:P800),SUM(H800:P800)*G800*T800),\"\")", "=R800/SUM(R783:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Interligação ", 40, "A3", 10, null, null, null, 1, 1, 4, 10, null, null, 16, 160, null, null, 0, 0, 0.02068787173519524]
REG-934b4c4d0150ac193ebc | LD!801 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.13", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F801=\"A4\",E801/8,IF(F801=\"A3\",E801/4,IF(F801=\"A2\",E801/2,IF(F801=\"A1\",E801,IF(F801=\"A0\",E801*2,IF(F801=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801),\"\")", null, null, "=IFERROR(V801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801*T801),\"\")", "=R801/SUM(R784:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0025967281225655675]
REG-934b4c4d0150ac193ebc | LD!801 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.13", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F801=\"A4\",E801/8,IF(F801=\"A3\",E801/4,IF(F801=\"A2\",E801/2,IF(F801=\"A1\",E801,IF(F801=\"A0\",E801*2,IF(F801=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801),\"\")", null, null, "=IFERROR(V801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801*T801),\"\")", "=R801/SUM(R784:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0025967281225655675]
REG-934b4c4d0150ac193ebc | LD!801 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.13", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F801=\"A4\",E801/8,IF(F801=\"A3\",E801/4,IF(F801=\"A2\",E801/2,IF(F801=\"A1\",E801,IF(F801=\"A0\",E801*2,IF(F801=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801),\"\")", null, null, "=IFERROR(V801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801*T801),\"\")", "=R801/SUM(R784:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0025967281225655675]
REG-934b4c4d0150ac193ebc | LD!801 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Detalhes Típicos de Instalação | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.13", "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", "=IF(F801=\"A4\",E801/8,IF(F801=\"A3\",E801/4,IF(F801=\"A2\",E801/2,IF(F801=\"A1\",E801,IF(F801=\"A0\",E801*2,IF(F801=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, "=IFERROR(R801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801),\"\")", null, null, "=IFERROR(V801/G801,\"\")", "=IFERROR(IF(F801=\"HH\",SUM(H801:P801),SUM(H801:P801)*G801*T801),\"\")", "=R801/SUM(R784:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Detalhes Típicos de Instalação", 16, "A4", 2, null, null, null, 1, 1, 6, null, null, 2, 10, 20, null, null, 0, 0, 0.0025967281225655675]
REG-620d4b8f16c7f137aa7a | LD!802 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Materiais"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", "=IF(F802=\"A4\",E802/8,IF(F802=\"A3\",E802/4,IF(F802=\"A2\",E802/2,IF(F802=\"A1\",E802,IF(F802=\"A0\",E802*2,IF(F802=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, "=IFERROR(R802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802),\"\")", null, null, "=IFERROR(V802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802*T802),\"\")", "=R802/SUM(R786:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", 4, null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, 6, 24, null, null, 0, 0, 0.003137254901960784]
REG-620d4b8f16c7f137aa7a | LD!802 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Materiais | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Materiais"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", "=IF(F802=\"A4\",E802/8,IF(F802=\"A3\",E802/4,IF(F802=\"A2\",E802/2,IF(F802=\"A1\",E802,IF(F802=\"A0\",E802*2,IF(F802=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, "=IFERROR(R802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802),\"\")", null, null, "=IFERROR(V802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802*T802),\"\")", "=R802/SUM(R786:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", 4, null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, 6, 24, null, null, 0, 0, 0.003137254901960784]
REG-620d4b8f16c7f137aa7a | LD!802 | documento | PSênior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Lista de Materiais | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 32 | A4 | 4 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Materiais"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", "=IF(F802=\"A4\",E802/8,IF(F802=\"A3\",E802/4,IF(F802=\"A2\",E802/2,IF(F802=\"A1\",E802,IF(F802=\"A0\",E802*2,IF(F802=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, "=IFERROR(R802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802),\"\")", null, null, "=IFERROR(V802/G802,\"\")", "=IFERROR(IF(F802=\"HH\",SUM(H802:P802),SUM(H802:P802)*G802*T802),\"\")", "=R802/SUM(R786:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais", 32, "A4", 4, null, null, null, 1, 1, 4, null, null, null, 6, 24, null, null, 0, 0, 0.003137254901960784]
REG-019c1575cd9bac010632 | LD!803 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F803=\"A4\",E803/8,IF(F803=\"A3\",E803/4,IF(F803=\"A2\",E803/2,IF(F803=\"A1\",E803,IF(F803=\"A0\",E803*2,IF(F803=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803),\"\")", null, null, "=IFERROR(V803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803*T803),\"\")", "=R803/SUM(R787:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.000916470280178057]
REG-019c1575cd9bac010632 | LD!803 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F803=\"A4\",E803/8,IF(F803=\"A3\",E803/4,IF(F803=\"A2\",E803/2,IF(F803=\"A1\",E803,IF(F803=\"A0\",E803*2,IF(F803=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803),\"\")", null, null, "=IFERROR(V803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803*T803),\"\")", "=R803/SUM(R787:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.000916470280178057]
REG-019c1575cd9bac010632 | LD!803 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  | 4 | A4 | 0.5 | ["3.13", "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", "=IF(F803=\"A4\",E803/8,IF(F803=\"A3\",E803/4,IF(F803=\"A2\",E803/2,IF(F803=\"A1\",E803,IF(F803=\"A0\",E803*2,IF(F803=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, "=IFERROR(R803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803),\"\")", null, null, "=IFERROR(V803/G803,\"\")", "=IFERROR(IF(F803=\"HH\",SUM(H803:P803),SUM(H803:P803)*G803*T803),\"\")", "=R803/SUM(R787:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Alimentação de Cargas Elétricas dos Sistemas Auxiliares", 4, "A4", 0.5, null, null, null, 4, 8, 2, null, null, null, 14, 7, null, null, 0, 0, 0.000916470280178057]
REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | LD!806 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F806=\"A4\",E806/8,IF(F806=\"A3\",E806/4,IF(F806=\"A2\",E806/2,IF(F806=\"A1\",E806,IF(F806=\"A0\",E806*2,IF(F806=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806),\"\")", null, null, "=IFERROR(V806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806*T806),\"\")", "=R806/SUM(R791:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0042451578668081715]
REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | LD!806 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F806=\"A4\",E806/8,IF(F806=\"A3\",E806/4,IF(F806=\"A2\",E806/2,IF(F806=\"A1\",E806,IF(F806=\"A0\",E806*2,IF(F806=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806),\"\")", null, null, "=IFERROR(V806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806*T806),\"\")", "=R806/SUM(R791:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0042451578668081715]
REG-d8202f7a0c7a2d042b93 | LD!806 | auxiliar | PSênior | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F806=\"A4\",E806/8,IF(F806=\"A3\",E806/4,IF(F806=\"A2\",E806/2,IF(F806=\"A1\",E806,IF(F806=\"A0\",E806*2,IF(F806=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, "=IFERROR(R806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806),\"\")", null, null, "=IFERROR(V806/G806,\"\")", "=IFERROR(IF(F806=\"HH\",SUM(H806:P806),SUM(H806:P806)*G806*T806),\"\")", "=R806/SUM(R791:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.0042451578668081715]
REG-617b780233a19d70094e | LD!807 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F807=\"A4\",E807/8,IF(F807=\"A3\",E807/4,IF(F807=\"A2\",E807/2,IF(F807=\"A1\",E807,IF(F807=\"A0\",E807*2,IF(F807=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R807/G807,\"\")", "=IFERROR(IF(F807=\"HH\",SUM(H807:P807),SUM(H807:P807)*G807),\"\")", null, null, "=IFERROR(V807/G807,\"\")", "=IFERROR(IF(F807=\"HH\",SUM(H807:P807),SUM(H807:P807)*G807*T807),\"\")", "=R807/SUM(R791:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.00344919076678164]
REG-617b780233a19d70094e | LD!807 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F807=\"A4\",E807/8,IF(F807=\"A3\",E807/4,IF(F807=\"A2\",E807/2,IF(F807=\"A1\",E807,IF(F807=\"A0\",E807*2,IF(F807=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R807/G807,\"\")", "=IFERROR(IF(F807=\"HH\",SUM(H807:P807),SUM(H807:P807)*G807),\"\")", null, null, "=IFERROR(V807/G807,\"\")", "=IFERROR(IF(F807=\"HH\",SUM(H807:P807),SUM(H807:P807)*G807*T807),\"\")", "=R807/SUM(R791:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.00344919076678164]
REG-8b606bff8db8f296ecb5 | LD!808 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F808=\"A4\",E808/8,IF(F808=\"A3\",E808/4,IF(F808=\"A2\",E808/2,IF(F808=\"A1\",E808,IF(F808=\"A0\",E808*2,IF(F808=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R808/G808,\"\")", "=IFERROR(IF(F808=\"HH\",SUM(H808:P808),SUM(H808:P808)*G808),\"\")", null, null, "=IFERROR(V808/G808,\"\")", "=IFERROR(IF(F808=\"HH\",SUM(H808:P808),SUM(H808:P808)*G808*T808),\"\")", "=R808/SUM(R792:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.00344919076678164]
REG-8b606bff8db8f296ecb5 | LD!808 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F808=\"A4\",E808/8,IF(F808=\"A3\",E808/4,IF(F808=\"A2\",E808/2,IF(F808=\"A1\",E808,IF(F808=\"A0\",E808*2,IF(F808=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R808/G808,\"\")", "=IFERROR(IF(F808=\"HH\",SUM(H808:P808),SUM(H808:P808)*G808),\"\")", null, null, "=IFERROR(V808/G808,\"\")", "=IFERROR(IF(F808=\"HH\",SUM(H808:P808),SUM(H808:P808)*G808*T808),\"\")", "=R808/SUM(R792:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.00344919076678164]
REG-a8889088c3efef43d0f1 | LD!809 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F809=\"A4\",E809/8,IF(F809=\"A3\",E809/4,IF(F809=\"A2\",E809/2,IF(F809=\"A1\",E809,IF(F809=\"A0\",E809*2,IF(F809=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R809/G809,\"\")", "=IFERROR(IF(F809=\"HH\",SUM(H809:P809),SUM(H809:P809)*G809),\"\")", null, null, "=IFERROR(V809/G809,\"\")", "=IFERROR(IF(F809=\"HH\",SUM(H809:P809),SUM(H809:P809)*G809*T809),\"\")", "=R809/SUM(R793:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0017004392801473714]
REG-a8889088c3efef43d0f1 | LD!809 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F809=\"A4\",E809/8,IF(F809=\"A3\",E809/4,IF(F809=\"A2\",E809/2,IF(F809=\"A1\",E809,IF(F809=\"A0\",E809*2,IF(F809=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R809/G809,\"\")", "=IFERROR(IF(F809=\"HH\",SUM(H809:P809),SUM(H809:P809)*G809),\"\")", null, null, "=IFERROR(V809/G809,\"\")", "=IFERROR(IF(F809=\"HH\",SUM(H809:P809),SUM(H809:P809)*G809*T809),\"\")", "=R809/SUM(R793:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0017004392801473714]
REG-3803304719a2fc43d601 | LD!810 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F810=\"A4\",E810/8,IF(F810=\"A3\",E810/4,IF(F810=\"A2\",E810/2,IF(F810=\"A1\",E810,IF(F810=\"A0\",E810*2,IF(F810=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R810/G810,\"\")", "=IFERROR(IF(F810=\"HH\",SUM(H810:P810),SUM(H810:P810)*G810),\"\")", null, null, "=IFERROR(V810/G810,\"\")", "=IFERROR(IF(F810=\"HH\",SUM(H810:P810),SUM(H810:P810)*G810*T810),\"\")", "=R810/SUM(R794:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0017004392801473714]
REG-3803304719a2fc43d601 | LD!810 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F810=\"A4\",E810/8,IF(F810=\"A3\",E810/4,IF(F810=\"A2\",E810/2,IF(F810=\"A1\",E810,IF(F810=\"A0\",E810*2,IF(F810=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R810/G810,\"\")", "=IFERROR(IF(F810=\"HH\",SUM(H810:P810),SUM(H810:P810)*G810),\"\")", null, null, "=IFERROR(V810/G810,\"\")", "=IFERROR(IF(F810=\"HH\",SUM(H810:P810),SUM(H810:P810)*G810*T810),\"\")", "=R810/SUM(R794:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0017004392801473714]
REG-29867925bd09f0031b42 | LD!811 | auxiliar | EPleno | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F811=\"A4\",E811/8,IF(F811=\"A3\",E811/4,IF(F811=\"A2\",E811/2,IF(F811=\"A1\",E811,IF(F811=\"A0\",E811*2,IF(F811=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R811/G811,\"\")", "=IFERROR(IF(F811=\"HH\",SUM(H811:P811),SUM(H811:P811)*G811),\"\")", null, null, "=IFERROR(V811/G811,\"\")", "=IFERROR(IF(F811=\"HH\",SUM(H811:P811),SUM(H811:P811)*G811*T811),\"\")", "=R811/SUM(R794:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.005668130933824571]
REG-29867925bd09f0031b42 | LD!811 | auxiliar | EJúnior | 20 | 20 | 20 | 0 | AD | Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", "=IF(F811=\"A4\",E811/8,IF(F811=\"A3\",E811/4,IF(F811=\"A2\",E811/2,IF(F811=\"A1\",E811,IF(F811=\"A0\",E811*2,IF(F811=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, "=IFERROR(R811/G811,\"\")", "=IFERROR(IF(F811=\"HH\",SUM(H811:P811),SUM(H811:P811)*G811),\"\")", null, null, "=IFERROR(V811/G811,\"\")", "=IFERROR(IF(F811=\"HH\",SUM(H811:P811),SUM(H811:P811)*G811*T811),\"\")", "=R811/SUM(R794:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Parecer Técnico - 5 Pacotes", null, "HH", null, null, null, null, 20, 20, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.005668130933824571]
REG-fcec16c2197b38a386a5 | LD!812 | auxiliar | EPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F812=\"A4\",E812/8,IF(F812=\"A3\",E812/4,IF(F812=\"A2\",E812/2,IF(F812=\"A1\",E812,IF(F812=\"A0\",E812*2,IF(F812=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, "=IFERROR(R812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812),\"\")", null, null, "=IFERROR(V812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812*T812),\"\")", "=R812/SUM(R795:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.002273696177348302]
REG-fcec16c2197b38a386a5 | LD!812 | auxiliar | EJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F812=\"A4\",E812/8,IF(F812=\"A3\",E812/4,IF(F812=\"A2\",E812/2,IF(F812=\"A1\",E812,IF(F812=\"A0\",E812*2,IF(F812=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, "=IFERROR(R812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812),\"\")", null, null, "=IFERROR(V812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812*T812),\"\")", "=R812/SUM(R795:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.002273696177348302]
REG-fcec16c2197b38a386a5 | LD!812 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d2ae391a4b0c20751984 |  |  | HH |  | ["3.13", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F812=\"A4\",E812/8,IF(F812=\"A3\",E812/4,IF(F812=\"A2\",E812/2,IF(F812=\"A1\",E812,IF(F812=\"A0\",E812*2,IF(F812=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, "=IFERROR(R812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812),\"\")", null, null, "=IFERROR(V812/G812,\"\")", "=IFERROR(IF(F812=\"HH\",SUM(H812:P812),SUM(H812:P812)*G812*T812),\"\")", "=R812/SUM(R795:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.002273696177348302]
REG-f92794e55e2141b8e1ad | LD!817 | documento | EPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Critérios de Projeto (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.14", "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F817=\"A4\",E817/8,IF(F817=\"A3\",E817/4,IF(F817=\"A2\",E817/2,IF(F817=\"A1\",E817,IF(F817=\"A0\",E817*2,IF(F817=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817),\"\")", null, null, "=IFERROR(V817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817*T817),\"\")", "=R817/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0022912788199914076]
REG-f92794e55e2141b8e1ad | LD!817 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Critérios de Projeto (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.14", "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F817=\"A4\",E817/8,IF(F817=\"A3\",E817/4,IF(F817=\"A2\",E817/2,IF(F817=\"A1\",E817,IF(F817=\"A0\",E817*2,IF(F817=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817),\"\")", null, null, "=IFERROR(V817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817*T817),\"\")", "=R817/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0022912788199914076]
REG-f92794e55e2141b8e1ad | LD!817 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Critérios de Projeto (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.14", "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", "=IF(F817=\"A4\",E817/8,IF(F817=\"A3\",E817/4,IF(F817=\"A2\",E817/2,IF(F817=\"A1\",E817,IF(F817=\"A0\",E817*2,IF(F817=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817),\"\")", null, null, "=IFERROR(V817/G817,\"\")", "=IFERROR(IF(F817=\"HH\",SUM(H817:P817),SUM(H817:P817)*G817*T817),\"\")", "=R817/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto (Atualização)", 16, "A4", 2, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 16, null, null, 0, 0, 0.0022912788199914076]
REG-1e6ed8f340b0632a8158 | LD!818 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Fluxograma de Processo (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F818=\"A4\",E818/8,IF(F818=\"A3\",E818/4,IF(F818=\"A2\",E818/2,IF(F818=\"A1\",E818,IF(F818=\"A0\",E818*2,IF(F818=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818),\"\")", null, null, "=IFERROR(V818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818*T818),\"\")", "=R818/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 60, null, null, 0, 0, 0.008592295574967778]
REG-1e6ed8f340b0632a8158 | LD!818 | documento | EJúnior | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Fluxograma de Processo (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F818=\"A4\",E818/8,IF(F818=\"A3\",E818/4,IF(F818=\"A2\",E818/2,IF(F818=\"A1\",E818,IF(F818=\"A0\",E818*2,IF(F818=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818),\"\")", null, null, "=IFERROR(V818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818*T818),\"\")", "=R818/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 60, null, null, 0, 0, 0.008592295574967778]
REG-1e6ed8f340b0632a8158 | LD!818 | documento | PPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Fluxograma de Processo (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 5 | A1 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", "=IF(F818=\"A4\",E818/8,IF(F818=\"A3\",E818/4,IF(F818=\"A2\",E818/2,IF(F818=\"A1\",E818,IF(F818=\"A0\",E818*2,IF(F818=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818),\"\")", null, null, "=IFERROR(V818/G818,\"\")", "=IFERROR(IF(F818=\"HH\",SUM(H818:P818),SUM(H818:P818)*G818*T818),\"\")", "=R818/SUM(R798:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Processo (Atualização)", 5, "A1", 5, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 60, null, null, 0, 0, 0.008592295574967778]
REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | LD!819 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", "=IF(F819=\"A4\",E819/8,IF(F819=\"A3\",E819/4,IF(F819=\"A2\",E819/2,IF(F819=\"A1\",E819,IF(F819=\"A0\",E819*2,IF(F819=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819),\"\")", null, null, "=IFERROR(V819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819*T819),\"\")", "=R819/SUM(R799:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", 3, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 36, null, null, 0, 0, 0.00516721687957514]
REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | LD!819 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", "=IF(F819=\"A4\",E819/8,IF(F819=\"A3\",E819/4,IF(F819=\"A2\",E819/2,IF(F819=\"A1\",E819,IF(F819=\"A0\",E819*2,IF(F819=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819),\"\")", null, null, "=IFERROR(V819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819*T819),\"\")", "=R819/SUM(R799:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", 3, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 36, null, null, 0, 0, 0.00516721687957514]
REG-02a8b5af0d0a7cb661bd | LD!819 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", "=IF(F819=\"A4\",E819/8,IF(F819=\"A3\",E819/4,IF(F819=\"A2\",E819/2,IF(F819=\"A1\",E819,IF(F819=\"A0\",E819*2,IF(F819=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, "=IFERROR(R819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819),\"\")", null, null, "=IFERROR(V819/G819,\"\")", "=IFERROR(IF(F819=\"HH\",SUM(H819:P819),SUM(H819:P819)*G819*T819),\"\")", "=R819/SUM(R799:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Fluxograma de Engenharia - P&ID (atualização com DF's)", 3, "A1", 3, null, null, null, 4, 4, null, 4, null, null, 12, 36, null, null, 0, 0, 0.00516721687957514]
REG-9c39e85ff161cb04b50f | LD!820 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", "=IF(F820=\"A4\",E820/8,IF(F820=\"A3\",E820/4,IF(F820=\"A2\",E820/2,IF(F820=\"A1\",E820,IF(F820=\"A0\",E820*2,IF(F820=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, "=IFERROR(R820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820),\"\")", null, null, "=IFERROR(V820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820*T820),\"\")", "=R820/SUM(R803:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.004446420631391729]
REG-9c39e85ff161cb04b50f | LD!820 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", "=IF(F820=\"A4\",E820/8,IF(F820=\"A3\",E820/4,IF(F820=\"A2\",E820/2,IF(F820=\"A1\",E820,IF(F820=\"A0\",E820*2,IF(F820=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, "=IFERROR(R820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820),\"\")", null, null, "=IFERROR(V820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820*T820),\"\")", "=R820/SUM(R803:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.004446420631391729]
REG-9c39e85ff161cb04b50f | LD!820 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", "=IF(F820=\"A4\",E820/8,IF(F820=\"A3\",E820/4,IF(F820=\"A2\",E820/2,IF(F820=\"A1\",E820,IF(F820=\"A0\",E820*2,IF(F820=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, "=IFERROR(R820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820),\"\")", null, null, "=IFERROR(V820/G820,\"\")", "=IFERROR(IF(F820=\"HH\",SUM(H820:P820),SUM(H820:P820)*G820*T820),\"\")", "=R820/SUM(R803:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memorial Descritivo - Sistemas de Utilidades", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, 4, null, 2, null, null, 10, 30, null, null, 0, 0, 0.004446420631391729]
REG-e69be87ff649463408f6 | LD!821 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", "=IF(F821=\"A4\",E821/8,IF(F821=\"A3\",E821/4,IF(F821=\"A2\",E821/2,IF(F821=\"A1\",E821,IF(F821=\"A0\",E821*2,IF(F821=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821),\"\")", null, null, "=IFERROR(V821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821*T821),\"\")", "=R821/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-e69be87ff649463408f6 | LD!821 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", "=IF(F821=\"A4\",E821/8,IF(F821=\"A3\",E821/4,IF(F821=\"A2\",E821/2,IF(F821=\"A1\",E821,IF(F821=\"A0\",E821*2,IF(F821=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821),\"\")", null, null, "=IFERROR(V821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821*T821),\"\")", "=R821/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-e69be87ff649463408f6 | LD!821 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", "=IF(F821=\"A4\",E821/8,IF(F821=\"A3\",E821/4,IF(F821=\"A2\",E821/2,IF(F821=\"A1\",E821,IF(F821=\"A0\",E821*2,IF(F821=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821),\"\")", null, null, "=IFERROR(V821/G821,\"\")", "=IFERROR(IF(F821=\"HH\",SUM(H821:P821),SUM(H821:P821)*G821*T821),\"\")", "=R821/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Água de Serviço e Água Potável", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-dce70ca395695d9f0f2c | LD!822 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", "=IF(F822=\"A4\",E822/8,IF(F822=\"A3\",E822/4,IF(F822=\"A2\",E822/2,IF(F822=\"A1\",E822,IF(F822=\"A0\",E822*2,IF(F822=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822),\"\")", null, null, "=IFERROR(V822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822*T822),\"\")", "=R822/SUM(R805:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-dce70ca395695d9f0f2c | LD!822 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", "=IF(F822=\"A4\",E822/8,IF(F822=\"A3\",E822/4,IF(F822=\"A2\",E822/2,IF(F822=\"A1\",E822,IF(F822=\"A0\",E822*2,IF(F822=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822),\"\")", null, null, "=IFERROR(V822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822*T822),\"\")", "=R822/SUM(R805:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-dce70ca395695d9f0f2c | LD!822 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", "=IF(F822=\"A4\",E822/8,IF(F822=\"A3\",E822/4,IF(F822=\"A2\",E822/2,IF(F822=\"A1\",E822,IF(F822=\"A0\",E822*2,IF(F822=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822),\"\")", null, null, "=IFERROR(V822/G822,\"\")", "=IFERROR(IF(F822=\"HH\",SUM(H822:P822),SUM(H822:P822)*G822*T822),\"\")", "=R822/SUM(R805:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Resfriamento dos Trocadores de Calor e Make up da Torre", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-c42e482665381c026be5 | LD!823 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", "=IF(F823=\"A4\",E823/8,IF(F823=\"A3\",E823/4,IF(F823=\"A2\",E823/2,IF(F823=\"A1\",E823,IF(F823=\"A0\",E823*2,IF(F823=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823),\"\")", null, null, "=IFERROR(V823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823*T823),\"\")", "=R823/SUM(R806:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-c42e482665381c026be5 | LD!823 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", "=IF(F823=\"A4\",E823/8,IF(F823=\"A3\",E823/4,IF(F823=\"A2\",E823/2,IF(F823=\"A1\",E823,IF(F823=\"A0\",E823*2,IF(F823=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823),\"\")", null, null, "=IFERROR(V823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823*T823),\"\")", "=R823/SUM(R806:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-c42e482665381c026be5 | LD!823 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", "=IF(F823=\"A4\",E823/8,IF(F823=\"A3\",E823/4,IF(F823=\"A2\",E823/2,IF(F823=\"A1\",E823,IF(F823=\"A0\",E823*2,IF(F823=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823),\"\")", null, null, "=IFERROR(V823/G823,\"\")", "=IFERROR(IF(F823=\"HH\",SUM(H823:P823),SUM(H823:P823)*G823*T823),\"\")", "=R823/SUM(R806:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Trocadores de calor, sistema de distribuição de água para o forno e sistema de água de emergência", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002373887240356083]
REG-264198f0083ef4b5dc6d | LD!824 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", "=IF(F824=\"A4\",E824/8,IF(F824=\"A3\",E824/4,IF(F824=\"A2\",E824/2,IF(F824=\"A1\",E824,IF(F824=\"A0\",E824*2,IF(F824=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824),\"\")", null, null, "=IFERROR(V824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824*T824),\"\")", "=R824/SUM(R807:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002385211687537269]
REG-264198f0083ef4b5dc6d | LD!824 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", "=IF(F824=\"A4\",E824/8,IF(F824=\"A3\",E824/4,IF(F824=\"A2\",E824/2,IF(F824=\"A1\",E824,IF(F824=\"A0\",E824*2,IF(F824=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824),\"\")", null, null, "=IFERROR(V824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824*T824),\"\")", "=R824/SUM(R807:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002385211687537269]
REG-264198f0083ef4b5dc6d | LD!824 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", "=IF(F824=\"A4\",E824/8,IF(F824=\"A3\",E824/4,IF(F824=\"A2\",E824/2,IF(F824=\"A1\",E824,IF(F824=\"A0\",E824*2,IF(F824=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824),\"\")", null, null, "=IFERROR(V824/G824,\"\")", "=IFERROR(IF(F824=\"HH\",SUM(H824:P824),SUM(H824:P824)*G824*T824),\"\")", "=R824/SUM(R807:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Ar Comprimido", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002385211687537269]
REG-bb9c85e415a038900a7d | LD!825 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", "=IF(F825=\"A4\",E825/8,IF(F825=\"A3\",E825/4,IF(F825=\"A2\",E825/2,IF(F825=\"A1\",E825,IF(F825=\"A0\",E825*2,IF(F825=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825),\"\")", null, null, "=IFERROR(V825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825*T825),\"\")", "=R825/SUM(R808:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002394492666866208]
REG-bb9c85e415a038900a7d | LD!825 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", "=IF(F825=\"A4\",E825/8,IF(F825=\"A3\",E825/4,IF(F825=\"A2\",E825/2,IF(F825=\"A1\",E825,IF(F825=\"A0\",E825*2,IF(F825=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825),\"\")", null, null, "=IFERROR(V825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825*T825),\"\")", "=R825/SUM(R808:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002394492666866208]
REG-bb9c85e415a038900a7d | LD!825 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", "=IF(F825=\"A4\",E825/8,IF(F825=\"A3\",E825/4,IF(F825=\"A2\",E825/2,IF(F825=\"A1\",E825,IF(F825=\"A0\",E825*2,IF(F825=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, "=IFERROR(R825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825),\"\")", null, null, "=IFERROR(V825/G825,\"\")", "=IFERROR(IF(F825=\"HH\",SUM(H825:P825),SUM(H825:P825)*G825*T825),\"\")", "=R825/SUM(R808:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo (Atualização) - Sistema de Argônio", 24, "A4", 3, null, null, null, 2, 2, null, 1.3333333333333337, null, null, 5.333333333333333, 16, null, null, 0, 0, 0.002394492666866208]
REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | LD!826 | documento | EPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 40 | A4 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", "=IF(F826=\"A4\",E826/8,IF(F826=\"A3\",E826/4,IF(F826=\"A2\",E826/2,IF(F826=\"A1\",E826,IF(F826=\"A0\",E826*2,IF(F826=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826),\"\")", null, null, "=IFERROR(V826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826*T826),\"\")", "=R826/SUM(R809:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", 5, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 40, null, null, 0, 0, 0.006009615384615385]
REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | LD!826 | documento | EJúnior | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 40 | A4 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", "=IF(F826=\"A4\",E826/8,IF(F826=\"A3\",E826/4,IF(F826=\"A2\",E826/2,IF(F826=\"A1\",E826,IF(F826=\"A0\",E826*2,IF(F826=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826),\"\")", null, null, "=IFERROR(V826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826*T826),\"\")", "=R826/SUM(R809:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", 5, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 40, null, null, 0, 0, 0.006009615384615385]
REG-d435c8a3ba1fffd188a1 | LD!826 | documento | PPleno | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 40 | A4 | 5 | ["3.14", "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", "=IF(F826=\"A4\",E826/8,IF(F826=\"A3\",E826/4,IF(F826=\"A2\",E826/2,IF(F826=\"A1\",E826,IF(F826=\"A0\",E826*2,IF(F826=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, "=IFERROR(R826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826),\"\")", null, null, "=IFERROR(V826/G826,\"\")", "=IFERROR(IF(F826=\"HH\",SUM(H826:P826),SUM(H826:P826)*G826*T826),\"\")", "=R826/SUM(R809:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Memoria de Cálculo - Isolamento Térmico de Tubulações", 40, "A4", 5, null, null, null, 4, 2, null, 2, null, null, 8, 40, null, null, 0, 0, 0.006009615384615385]
REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | LD!827 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Lista de Linhas (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.14", "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F827=\"A4\",E827/8,IF(F827=\"A3\",E827/4,IF(F827=\"A2\",E827/2,IF(F827=\"A1\",E827,IF(F827=\"A0\",E827*2,IF(F827=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, "=IFERROR(R827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827),\"\")", null, null, "=IFERROR(V827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827*T827),\"\")", "=R827/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, 42, 42, null, null, 0, 0, 0.006231454005934718]
REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | LD!827 | documento | EJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Lista de Linhas (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.14", "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F827=\"A4\",E827/8,IF(F827=\"A3\",E827/4,IF(F827=\"A2\",E827/2,IF(F827=\"A1\",E827,IF(F827=\"A0\",E827*2,IF(F827=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, "=IFERROR(R827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827),\"\")", null, null, "=IFERROR(V827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827*T827),\"\")", "=R827/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, 42, 42, null, null, 0, 0, 0.006231454005934718]
REG-27f74e09dfd84a0d12e8 | LD!827 | documento | PPleno | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Lista de Linhas (Atualização) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.14", "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", "=IF(F827=\"A4\",E827/8,IF(F827=\"A3\",E827/4,IF(F827=\"A2\",E827/2,IF(F827=\"A1\",E827,IF(F827=\"A0\",E827*2,IF(F827=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, "=IFERROR(R827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827),\"\")", null, null, "=IFERROR(V827/G827,\"\")", "=IFERROR(IF(F827=\"HH\",SUM(H827:P827),SUM(H827:P827)*G827*T827),\"\")", "=R827/SUM(R804:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Linhas (Atualização)", 8, "A4", 1, null, null, null, 16, 16, null, 10, null, null, 42, 42, null, null, 0, 0, 0.006231454005934718]
REG-58b1c9822275181c218b | LD!830 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F830=\"A4\",E830/8,IF(F830=\"A3\",E830/4,IF(F830=\"A2\",E830/2,IF(F830=\"A1\",E830,IF(F830=\"A0\",E830*2,IF(F830=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R830/G830,\"\")", "=IFERROR(IF(F830=\"HH\",SUM(H830:P830),SUM(H830:P830)*G830),\"\")", null, null, "=IFERROR(V830/G830,\"\")", "=IFERROR(IF(F830=\"HH\",SUM(H830:P830),SUM(H830:P830)*G830*T830),\"\")", "=R830/SUM(R806:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.002373887240356083]
REG-58b1c9822275181c218b | LD!830 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F830=\"A4\",E830/8,IF(F830=\"A3\",E830/4,IF(F830=\"A2\",E830/2,IF(F830=\"A1\",E830,IF(F830=\"A0\",E830*2,IF(F830=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, "=IFERROR(R830/G830,\"\")", "=IFERROR(IF(F830=\"HH\",SUM(H830:P830),SUM(H830:P830)*G830),\"\")", null, null, "=IFERROR(V830/G830,\"\")", "=IFERROR(IF(F830=\"HH\",SUM(H830:P830),SUM(H830:P830)*G830*T830),\"\")", "=R830/SUM(R806:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, null, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.002373887240356083]
REG-81f3e957c33103b79352 | LD!831 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F831=\"A4\",E831/8,IF(F831=\"A3\",E831/4,IF(F831=\"A2\",E831/2,IF(F831=\"A1\",E831,IF(F831=\"A0\",E831*2,IF(F831=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R831/G831,\"\")", "=IFERROR(IF(F831=\"HH\",SUM(H831:P831),SUM(H831:P831)*G831),\"\")", null, null, "=IFERROR(V831/G831,\"\")", "=IFERROR(IF(F831=\"HH\",SUM(H831:P831),SUM(H831:P831)*G831*T831),\"\")", "=R831/SUM(R807:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.003875968992248062]
REG-81f3e957c33103b79352 | LD!831 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F831=\"A4\",E831/8,IF(F831=\"A3\",E831/4,IF(F831=\"A2\",E831/2,IF(F831=\"A1\",E831,IF(F831=\"A0\",E831*2,IF(F831=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R831/G831,\"\")", "=IFERROR(IF(F831=\"HH\",SUM(H831:P831),SUM(H831:P831)*G831),\"\")", null, null, "=IFERROR(V831/G831,\"\")", "=IFERROR(IF(F831=\"HH\",SUM(H831:P831),SUM(H831:P831)*G831*T831),\"\")", "=R831/SUM(R807:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.003875968992248062]
REG-c21cf18d0bb87f475017 | LD!832 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F832=\"A4\",E832/8,IF(F832=\"A3\",E832/4,IF(F832=\"A2\",E832/2,IF(F832=\"A1\",E832,IF(F832=\"A0\",E832*2,IF(F832=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R832/G832,\"\")", "=IFERROR(IF(F832=\"HH\",SUM(H832:P832),SUM(H832:P832)*G832),\"\")", null, null, "=IFERROR(V832/G832,\"\")", "=IFERROR(IF(F832=\"HH\",SUM(H832:P832),SUM(H832:P832)*G832*T832),\"\")", "=R832/SUM(R808:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0038910505836575876]
REG-c21cf18d0bb87f475017 | LD!832 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F832=\"A4\",E832/8,IF(F832=\"A3\",E832/4,IF(F832=\"A2\",E832/2,IF(F832=\"A1\",E832,IF(F832=\"A0\",E832*2,IF(F832=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R832/G832,\"\")", "=IFERROR(IF(F832=\"HH\",SUM(H832:P832),SUM(H832:P832)*G832),\"\")", null, null, "=IFERROR(V832/G832,\"\")", "=IFERROR(IF(F832=\"HH\",SUM(H832:P832),SUM(H832:P832)*G832*T832),\"\")", "=R832/SUM(R808:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.0038910505836575876]
REG-25f6d9dc4c26af98e70b | LD!833 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F833=\"A4\",E833/8,IF(F833=\"A3\",E833/4,IF(F833=\"A2\",E833/2,IF(F833=\"A1\",E833,IF(F833=\"A0\",E833*2,IF(F833=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R833/G833,\"\")", "=IFERROR(IF(F833=\"HH\",SUM(H833:P833),SUM(H833:P833)*G833),\"\")", null, null, "=IFERROR(V833/G833,\"\")", "=IFERROR(IF(F833=\"HH\",SUM(H833:P833),SUM(H833:P833)*G833*T833),\"\")", "=R833/SUM(R809:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0018028846153846155]
REG-25f6d9dc4c26af98e70b | LD!833 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F833=\"A4\",E833/8,IF(F833=\"A3\",E833/4,IF(F833=\"A2\",E833/2,IF(F833=\"A1\",E833,IF(F833=\"A0\",E833*2,IF(F833=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R833/G833,\"\")", "=IFERROR(IF(F833=\"HH\",SUM(H833:P833),SUM(H833:P833)*G833),\"\")", null, null, "=IFERROR(V833/G833,\"\")", "=IFERROR(IF(F833=\"HH\",SUM(H833:P833),SUM(H833:P833)*G833*T833),\"\")", "=R833/SUM(R809:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.0018028846153846155]
REG-7b005a0245a5a2676894 | LD!834 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F834=\"A4\",E834/8,IF(F834=\"A3\",E834/4,IF(F834=\"A2\",E834/2,IF(F834=\"A1\",E834,IF(F834=\"A0\",E834*2,IF(F834=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R834/G834,\"\")", "=IFERROR(IF(F834=\"HH\",SUM(H834:P834),SUM(H834:P834)*G834),\"\")", null, null, "=IFERROR(V834/G834,\"\")", "=IFERROR(IF(F834=\"HH\",SUM(H834:P834),SUM(H834:P834)*G834*T834),\"\")", "=R834/SUM(R810:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.001806140878988561]
REG-7b005a0245a5a2676894 | LD!834 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F834=\"A4\",E834/8,IF(F834=\"A3\",E834/4,IF(F834=\"A2\",E834/2,IF(F834=\"A1\",E834,IF(F834=\"A0\",E834*2,IF(F834=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R834/G834,\"\")", "=IFERROR(IF(F834=\"HH\",SUM(H834:P834),SUM(H834:P834)*G834),\"\")", null, null, "=IFERROR(V834/G834,\"\")", "=IFERROR(IF(F834=\"HH\",SUM(H834:P834),SUM(H834:P834)*G834*T834),\"\")", "=R834/SUM(R810:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.001806140878988561]
REG-ad0f51d1a7e97a857522 | LD!835 | auxiliar | EPleno | 32 | 32 | 32 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)", null, "HH", "=IF(F835=\"A4\",E835/8,IF(F835=\"A3\",E835/4,IF(F835=\"A2\",E835/2,IF(F835=\"A1\",E835,IF(F835=\"A0\",E835*2,IF(F835=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 32, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R835/G835,\"\")", "=IFERROR(IF(F835=\"HH\",SUM(H835:P835),SUM(H835:P835)*G835),\"\")", null, null, "=IFERROR(V835/G835,\"\")", "=IFERROR(IF(F835=\"HH\",SUM(H835:P835),SUM(H835:P835)*G835*T835),\"\")", "=R835/SUM(R811:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)", null, "HH", null, null, null, null, 32, null, 8, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.006031363088057901]
REG-ad0f51d1a7e97a857522 | LD!835 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)", null, "HH", "=IF(F835=\"A4\",E835/8,IF(F835=\"A3\",E835/4,IF(F835=\"A2\",E835/2,IF(F835=\"A1\",E835,IF(F835=\"A0\",E835*2,IF(F835=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 32, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R835/G835,\"\")", "=IFERROR(IF(F835=\"HH\",SUM(H835:P835),SUM(H835:P835)*G835),\"\")", null, null, "=IFERROR(V835/G835,\"\")", "=IFERROR(IF(F835=\"HH\",SUM(H835:P835),SUM(H835:P835)*G835*T835),\"\")", "=R835/SUM(R811:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Bombas de Água (Resfriamento e Emergência)", null, "HH", null, null, null, null, 32, null, 8, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.006031363088057901]
REG-148ea4a3fd7710f4636c | LD!836 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Chiller | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F836=\"A4\",E836/8,IF(F836=\"A3\",E836/4,IF(F836=\"A2\",E836/2,IF(F836=\"A1\",E836,IF(F836=\"A0\",E836*2,IF(F836=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R836/G836,\"\")", "=IFERROR(IF(F836=\"HH\",SUM(H836:P836),SUM(H836:P836)*G836),\"\")", null, null, "=IFERROR(V836/G836,\"\")", "=IFERROR(IF(F836=\"HH\",SUM(H836:P836),SUM(H836:P836)*G836*T836),\"\")", "=R836/SUM(R812:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024271844660194173]
REG-148ea4a3fd7710f4636c | LD!836 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Chiller | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F836=\"A4\",E836/8,IF(F836=\"A3\",E836/4,IF(F836=\"A2\",E836/2,IF(F836=\"A1\",E836,IF(F836=\"A0\",E836*2,IF(F836=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R836/G836,\"\")", "=IFERROR(IF(F836=\"HH\",SUM(H836:P836),SUM(H836:P836)*G836),\"\")", null, null, "=IFERROR(V836/G836,\"\")", "=IFERROR(IF(F836=\"HH\",SUM(H836:P836),SUM(H836:P836)*G836*T836),\"\")", "=R836/SUM(R812:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024271844660194173]
REG-b74ae2710b66095a6bc2 | LD!837 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores", null, "HH", "=IF(F837=\"A4\",E837/8,IF(F837=\"A3\",E837/4,IF(F837=\"A2\",E837/2,IF(F837=\"A1\",E837,IF(F837=\"A0\",E837*2,IF(F837=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R837/G837,\"\")", "=IFERROR(IF(F837=\"HH\",SUM(H837:P837),SUM(H837:P837)*G837),\"\")", null, null, "=IFERROR(V837/G837,\"\")", "=IFERROR(IF(F837=\"HH\",SUM(H837:P837),SUM(H837:P837)*G837*T837),\"\")", "=R837/SUM(R813:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-b74ae2710b66095a6bc2 | LD!837 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores", null, "HH", "=IF(F837=\"A4\",E837/8,IF(F837=\"A3\",E837/4,IF(F837=\"A2\",E837/2,IF(F837=\"A1\",E837,IF(F837=\"A0\",E837*2,IF(F837=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R837/G837,\"\")", "=IFERROR(IF(F837=\"HH\",SUM(H837:P837),SUM(H837:P837)*G837),\"\")", null, null, "=IFERROR(V837/G837,\"\")", "=IFERROR(IF(F837=\"HH\",SUM(H837:P837),SUM(H837:P837)*G837*T837),\"\")", "=R837/SUM(R813:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Torre de Resfriamento e Ventiladores", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-cf62363a50c511a0bf39 | LD!838 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)", null, "HH", "=IF(F838=\"A4\",E838/8,IF(F838=\"A3\",E838/4,IF(F838=\"A2\",E838/2,IF(F838=\"A1\",E838,IF(F838=\"A0\",E838*2,IF(F838=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R838/G838,\"\")", "=IFERROR(IF(F838=\"HH\",SUM(H838:P838),SUM(H838:P838)*G838),\"\")", null, null, "=IFERROR(V838/G838,\"\")", "=IFERROR(IF(F838=\"HH\",SUM(H838:P838),SUM(H838:P838)*G838*T838),\"\")", "=R838/SUM(R814:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-cf62363a50c511a0bf39 | LD!838 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado) | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)", null, "HH", "=IF(F838=\"A4\",E838/8,IF(F838=\"A3\",E838/4,IF(F838=\"A2\",E838/2,IF(F838=\"A1\",E838,IF(F838=\"A0\",E838*2,IF(F838=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R838/G838,\"\")", "=IFERROR(IF(F838=\"HH\",SUM(H838:P838),SUM(H838:P838)*G838),\"\")", null, null, "=IFERROR(V838/G838,\"\")", "=IFERROR(IF(F838=\"HH\",SUM(H838:P838),SUM(H838:P838)*G838*T838),\"\")", "=R838/SUM(R814:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Sistema de Ar Comprimido (Compressor e Tanque Pulmão Condensado)", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-89854643ffc2f2b0aed8 | LD!839 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F839=\"A4\",E839/8,IF(F839=\"A3\",E839/4,IF(F839=\"A2\",E839/2,IF(F839=\"A1\",E839,IF(F839=\"A0\",E839*2,IF(F839=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R839/G839,\"\")", "=IFERROR(IF(F839=\"HH\",SUM(H839:P839),SUM(H839:P839)*G839),\"\")", null, null, "=IFERROR(V839/G839,\"\")", "=IFERROR(IF(F839=\"HH\",SUM(H839:P839),SUM(H839:P839)*G839*T839),\"\")", "=R839/SUM(R815:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-89854643ffc2f2b0aed8 | LD!839 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F839=\"A4\",E839/8,IF(F839=\"A3\",E839/4,IF(F839=\"A2\",E839/2,IF(F839=\"A1\",E839,IF(F839=\"A0\",E839*2,IF(F839=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R839/G839,\"\")", "=IFERROR(IF(F839=\"HH\",SUM(H839:P839),SUM(H839:P839)*G839),\"\")", null, null, "=IFERROR(V839/G839,\"\")", "=IFERROR(IF(F839=\"HH\",SUM(H839:P839),SUM(H839:P839)*G839*T839),\"\")", "=R839/SUM(R815:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0024330900243309003]
REG-669482dd36a6f68a4778 | LD!840 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada", null, "HH", "=IF(F840=\"A4\",E840/8,IF(F840=\"A3\",E840/4,IF(F840=\"A2\",E840/2,IF(F840=\"A1\",E840,IF(F840=\"A0\",E840*2,IF(F840=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R840/G840,\"\")", "=IFERROR(IF(F840=\"HH\",SUM(H840:P840),SUM(H840:P840)*G840),\"\")", null, null, "=IFERROR(V840/G840,\"\")", "=IFERROR(IF(F840=\"HH\",SUM(H840:P840),SUM(H840:P840)*G840*T840),\"\")", "=R840/SUM(R816:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0026578073089701]
REG-669482dd36a6f68a4778 | LD!840 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada", null, "HH", "=IF(F840=\"A4\",E840/8,IF(F840=\"A3\",E840/4,IF(F840=\"A2\",E840/2,IF(F840=\"A1\",E840,IF(F840=\"A0\",E840*2,IF(F840=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R840/G840,\"\")", "=IFERROR(IF(F840=\"HH\",SUM(H840:P840),SUM(H840:P840)*G840),\"\")", null, null, "=IFERROR(V840/G840,\"\")", "=IFERROR(IF(F840=\"HH\",SUM(H840:P840),SUM(H840:P840)*G840*T840),\"\")", "=R840/SUM(R816:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de Emergência / Água Desmineralizada", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.0026578073089701]
REG-51e75de47861158a3665 | LD!841 | auxiliar | EPleno | 40 | 40 | 40 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-d5fe93a9aad0f523cc68 |  |  | HH |  | ["3.14", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F841=\"A4\",E841/8,IF(F841=\"A3\",E841/4,IF(F841=\"A2\",E841/2,IF(F841=\"A1\",E841,IF(F841=\"A0\",E841*2,IF(F841=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 40, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R841/G841,\"\")", "=IFERROR(IF(F841=\"HH\",SUM(H841:P841),SUM(H841:P841)*G841),\"\")", null, null, "=IFERROR(V841/G841,\"\")", "=IFERROR(IF(F841=\"HH\",SUM(H841:P841),SUM(H841:P841)*G841*T841),\"\")", "=R841/SUM(R816:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 40, null, null, null, null, null, null, 40, null, null, null, 40, 0.006644518272425249]
REG-ffa2bbf54e44ad0297d9 | LD!845 | documento | PSênior | 56 | 67.2 | 67.2 | 0 | DD | Relatório de Levantamentos de Campo 1/2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 1/2"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 1/2", 16, "A4", "=IF(F845=\"A4\",E845/8,IF(F845=\"A3\",E845/4,IF(F845=\"A2\",E845/2,IF(F845=\"A1\",E845,IF(F845=\"A0\",E845*2,IF(F845=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 28, null, null, null, "=IFERROR(R845/G845,\"\")", "=IFERROR(IF(F845=\"HH\",SUM(H845:P845),SUM(H845:P845)*G845),\"\")", null, null, "=IFERROR(V845/G845,\"\")", "=IFERROR(IF(F845=\"HH\",SUM(H845:P845),SUM(H845:P845)*G845*T845),\"\")", "=R845/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 1/2", 16, "A4", 2, null, null, null, null, null, 28, null, null, null, 28, 56, null, null, 0, 0, 0.009478672985781991]
REG-498658f112991cf802c1 | LD!846 | documento | PSênior | 56 | 67.2 | 67.2 | 0 | DD | Relatório de Levantamentos de Campo 2/2 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 2/2"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 2/2", 16, "A4", "=IF(F846=\"A4\",E846/8,IF(F846=\"A3\",E846/4,IF(F846=\"A2\",E846/2,IF(F846=\"A1\",E846,IF(F846=\"A0\",E846*2,IF(F846=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 28, null, null, null, "=IFERROR(R846/G846,\"\")", "=IFERROR(IF(F846=\"HH\",SUM(H846:P846),SUM(H846:P846)*G846),\"\")", null, null, "=IFERROR(V846/G846,\"\")", "=IFERROR(IF(F846=\"HH\",SUM(H846:P846),SUM(H846:P846)*G846*T846),\"\")", "=R846/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo 2/2", 16, "A4", 2, null, null, null, null, null, 28, null, null, null, 28, 56, null, null, 0, 0, 0.009478672985781991]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | PSênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | PPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | PJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-522a3afcb6681f6eeee0 | LD!847 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta Geral de Articulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta Geral de Articulação"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", "=IF(F847=\"A4\",E847/8,IF(F847=\"A3\",E847/4,IF(F847=\"A2\",E847/2,IF(F847=\"A1\",E847,IF(F847=\"A0\",E847*2,IF(F847=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, "=IFERROR(R847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847),\"\")", null, null, "=IFERROR(V847/G847,\"\")", "=IFERROR(IF(F847=\"HH\",SUM(H847:P847),SUM(H847:P847)*G847*T847),\"\")", "=R847/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta Geral de Articulação", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 14, 14, null, null, 0, 0, 0.002369668246445498]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | PPleno | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-0233a3078aaf6ad3b90d | LD!848 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Planta - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F848=\"A4\",E848/8,IF(F848=\"A3\",E848/4,IF(F848=\"A2\",E848/2,IF(F848=\"A1\",E848,IF(F848=\"A0\",E848*2,IF(F848=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848),\"\")", null, null, "=IFERROR(V848/G848,\"\")", "=IFERROR(IF(F848=\"HH\",SUM(H848:P848),SUM(H848:P848)*G848*T848),\"\")", "=R848/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Área do Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008124576844955992]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | EPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | PPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-35eb5a5980f8155b5c24 | LD!849 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003 | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", "=IF(F849=\"A4\",E849/8,IF(F849=\"A3\",E849/4,IF(F849=\"A2\",E849/2,IF(F849=\"A1\",E849,IF(F849=\"A0\",E849*2,IF(F849=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849),\"\")", null, null, "=IFERROR(V849/G849,\"\")", "=IFERROR(IF(F849=\"HH\",SUM(H849:P849),SUM(H849:P849)*G849*T849),\"\")", "=R849/SUM(R820:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Área do Forno 173-FF-003", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012186865267433988]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | EPleno | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | PSênior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | PPleno | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-9584baf48220d02e17df | LD!850 | documento | Desenh. | 7 | 8.4 | 8.4 | 0 | DD | Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F850=\"A4\",E850/8,IF(F850=\"A3\",E850/4,IF(F850=\"A2\",E850/2,IF(F850=\"A1\",E850,IF(F850=\"A0\",E850*2,IF(F850=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850),\"\")", null, null, "=IFERROR(V850/G850,\"\")", "=IFERROR(IF(F850=\"HH\",SUM(H850:P850),SUM(H850:P850)*G850*T850),\"\")", "=R850/SUM(R828:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 24, null, null, 0, 0, 0.004198740377886634]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | EPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | PPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-89c14693a7b87f04e243 | LD!851 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", "=IF(F851=\"A4\",E851/8,IF(F851=\"A3\",E851/4,IF(F851=\"A2\",E851/2,IF(F851=\"A1\",E851,IF(F851=\"A0\",E851*2,IF(F851=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851),\"\")", null, null, "=IFERROR(V851/G851,\"\")", "=IFERROR(IF(F851=\"HH\",SUM(H851:P851),SUM(H851:P851)*G851*T851),\"\")", "=R851/SUM(R829:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Torre Resfriamento - Chiller - Trocadores de Calor", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.012596221133659902]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | PSênior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | PPleno | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-3715def3a90f466fd384 | LD!852 | documento | Desenh. | 14 | 16.8 | 16.8 | 0 | DD | Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.15", "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", "=IF(F852=\"A4\",E852/8,IF(F852=\"A3\",E852/4,IF(F852=\"A2\",E852/2,IF(F852=\"A1\",E852,IF(F852=\"A0\",E852*2,IF(F852=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852),\"\")", null, null, "=IFERROR(V852/G852,\"\")", "=IFERROR(IF(F852=\"HH\",SUM(H852:P852),SUM(H852:P852)*G852*T852),\"\")", "=R852/SUM(R830:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planta - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 2, "A1", 2, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 48, null, null, 0, 0, 0.008397480755773267]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | EPleno | 9 | 10.8 | 10.8 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | PPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-cae51fd7d8ae93dbd0f6 | LD!853 | documento | Desenh. | 21 | 25.2 | 25.2 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", "=IF(F853=\"A4\",E853/8,IF(F853=\"A3\",E853/4,IF(F853=\"A2\",E853/2,IF(F853=\"A1\",E853,IF(F853=\"A0\",E853*2,IF(F853=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853),\"\")", null, null, "=IFERROR(V853/G853,\"\")", "=IFERROR(IF(F853=\"HH\",SUM(H853:P853),SUM(H853:P853)*G853*T853),\"\")", "=R853/SUM(R831:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Casa de Compressores - Tanque de Água Desmi", 3, "A1", 3, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 72, null, null, 0, 0, 0.01263157894736842]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | PSênior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | PPleno | 20 | 24 | 24 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-1671296177a13f175d62 | LD!854 | documento | Desenh. | 28 | 33.6 | 33.6 | 0 | DD | Cortes e Detalhes - Gerais | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 4 | A1 | 4 | ["3.15", "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", "=IF(F854=\"A4\",E854/8,IF(F854=\"A3\",E854/4,IF(F854=\"A2\",E854/2,IF(F854=\"A1\",E854,IF(F854=\"A0\",E854*2,IF(F854=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, "=IFERROR(R854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854),\"\")", null, null, "=IFERROR(V854/G854,\"\")", "=IFERROR(IF(F854=\"HH\",SUM(H854:P854),SUM(H854:P854)*G854*T854),\"\")", "=R854/SUM(R832:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Cortes e Detalhes - Gerais", 4, "A1", 4, null, null, null, 3, 1, 4, 5, 4, 7, 24, 96, null, null, 0, 0, 0.01691928093056045]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | EPleno | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | EJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | PSênior | 36 | 43.2 | 43.2 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | PPleno | 48 | 57.6 | 57.6 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | PJúnior | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-66ee7f2f4cdd40701ad8 | LD!855 | documento | Desenh. | 48 | 57.6 | 57.6 | 0 | DD | Isométricos | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A3 | 12 | ["3.15", "DD", null, "Isométricos"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", "=IF(F855=\"A4\",E855/8,IF(F855=\"A3\",E855/4,IF(F855=\"A2\",E855/2,IF(F855=\"A1\",E855,IF(F855=\"A0\",E855*2,IF(F855=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, "=IFERROR(R855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855),\"\")", null, null, "=IFERROR(V855/G855,\"\")", "=IFERROR(IF(F855=\"HH\",SUM(H855:P855),SUM(H855:P855)*G855*T855),\"\")", "=R855/SUM(R833:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Isométricos", 48, "A3", 12, null, null, null, 2, 1, 3, 4, 2, 4, 16, 192, null, null, 0, 0, 0.0339943342776204]
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | LD!856 | documento | EPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Suportes de Tubulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 120 | A4 | 15 | ["3.15", "DD", null, "Suportes de Tubulação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", "=IF(F856=\"A4\",E856/8,IF(F856=\"A3\",E856/4,IF(F856=\"A2\",E856/2,IF(F856=\"A1\",E856,IF(F856=\"A0\",E856*2,IF(F856=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, "=IFERROR(R856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856),\"\")", null, null, "=IFERROR(V856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856*T856),\"\")", "=R856/SUM(R834:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", 15, null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, 8, 120, null, null, 0, 0, 0.021291696238467]
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | LD!856 | documento | PSênior | 60 | 72 | 72 | 0 | DD | Suportes de Tubulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 120 | A4 | 15 | ["3.15", "DD", null, "Suportes de Tubulação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", "=IF(F856=\"A4\",E856/8,IF(F856=\"A3\",E856/4,IF(F856=\"A2\",E856/2,IF(F856=\"A1\",E856,IF(F856=\"A0\",E856*2,IF(F856=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, "=IFERROR(R856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856),\"\")", null, null, "=IFERROR(V856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856*T856),\"\")", "=R856/SUM(R834:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", 15, null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, 8, 120, null, null, 0, 0, 0.021291696238467]
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | LD!856 | documento | PPleno | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Suportes de Tubulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 120 | A4 | 15 | ["3.15", "DD", null, "Suportes de Tubulação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", "=IF(F856=\"A4\",E856/8,IF(F856=\"A3\",E856/4,IF(F856=\"A2\",E856/2,IF(F856=\"A1\",E856,IF(F856=\"A0\",E856*2,IF(F856=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, "=IFERROR(R856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856),\"\")", null, null, "=IFERROR(V856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856*T856),\"\")", "=R856/SUM(R834:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", 15, null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, 8, 120, null, null, 0, 0, 0.021291696238467]
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | LD!856 | documento | PJúnior | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Suportes de Tubulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 120 | A4 | 15 | ["3.15", "DD", null, "Suportes de Tubulação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", "=IF(F856=\"A4\",E856/8,IF(F856=\"A3\",E856/4,IF(F856=\"A2\",E856/2,IF(F856=\"A1\",E856,IF(F856=\"A0\",E856*2,IF(F856=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, "=IFERROR(R856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856),\"\")", null, null, "=IFERROR(V856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856*T856),\"\")", "=R856/SUM(R834:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", 15, null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, 8, 120, null, null, 0, 0, 0.021291696238467]
REG-31cde6ffaa7ea4591592 | LD!856 | documento | Desenh. | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Suportes de Tubulação | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 120 | A4 | 15 | ["3.15", "DD", null, "Suportes de Tubulação"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", "=IF(F856=\"A4\",E856/8,IF(F856=\"A3\",E856/4,IF(F856=\"A2\",E856/2,IF(F856=\"A1\",E856,IF(F856=\"A0\",E856*2,IF(F856=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, "=IFERROR(R856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856),\"\")", null, null, "=IFERROR(V856/G856,\"\")", "=IFERROR(IF(F856=\"HH\",SUM(H856:P856),SUM(H856:P856)*G856*T856),\"\")", "=R856/SUM(R834:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Suportes de Tubulação", 120, "A4", 15, null, null, null, 1, null, 4, 1, 1, 1, 8, 120, null, null, 0, 0, 0.021291696238467]
REG-a6028bc55bab3a3023d5 | LD!857 | documento | EPleno | 32 | 38.4 | 38.4 | 0 | DD | Relatório de Análise de Flexibilidade | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 64 | A4 | 8 | ["3.15", "DD", null, "Relatório de Análise de Flexibilidade"] | [null, "DD", null, "Relatório de Análise de Flexibilidade", 64, "A4", "=IF(F857=\"A4\",E857/8,IF(F857=\"A3\",E857/4,IF(F857=\"A2\",E857/2,IF(F857=\"A1\",E857,IF(F857=\"A0\",E857*2,IF(F857=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, null, null, null, null, null, "=IFERROR(R857/G857,\"\")", "=IFERROR(IF(F857=\"HH\",SUM(H857:P857),SUM(H857:P857)*G857),\"\")", null, null, "=IFERROR(V857/G857,\"\")", "=IFERROR(IF(F857=\"HH\",SUM(H857:P857),SUM(H857:P857)*G857*T857),\"\")", "=R857/SUM(R835:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Relatório de Análise de Flexibilidade", 64, "A4", 8, null, null, null, 4, null, null, null, null, null, 4, 32, null, null, 0, 0, 0.005689900426742532]
REG-991d7fe9e457a19e4d11 | LD!858 | documento | EPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Plano de Cargas de Tubulações | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", "=IF(F858=\"A4\",E858/8,IF(F858=\"A3\",E858/4,IF(F858=\"A2\",E858/2,IF(F858=\"A1\",E858,IF(F858=\"A0\",E858*2,IF(F858=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, "=IFERROR(R858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858),\"\")", null, null, "=IFERROR(V858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858*T858),\"\")", "=R858/SUM(R836:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.008595988538681949]
REG-991d7fe9e457a19e4d11 | LD!858 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Plano de Cargas de Tubulações | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", "=IF(F858=\"A4\",E858/8,IF(F858=\"A3\",E858/4,IF(F858=\"A2\",E858/2,IF(F858=\"A1\",E858,IF(F858=\"A0\",E858*2,IF(F858=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, "=IFERROR(R858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858),\"\")", null, null, "=IFERROR(V858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858*T858),\"\")", "=R858/SUM(R836:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.008595988538681949]
REG-991d7fe9e457a19e4d11 | LD!858 | documento | PPleno | 24 | 28.8 | 28.8 | 0 | DD | Plano de Cargas de Tubulações | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 24 | A4 | 3 | ["3.15", "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", "=IF(F858=\"A4\",E858/8,IF(F858=\"A3\",E858/4,IF(F858=\"A2\",E858/2,IF(F858=\"A1\",E858,IF(F858=\"A0\",E858*2,IF(F858=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, "=IFERROR(R858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858),\"\")", null, null, "=IFERROR(V858/G858,\"\")", "=IFERROR(IF(F858=\"HH\",SUM(H858:P858),SUM(H858:P858)*G858*T858),\"\")", "=R858/SUM(R836:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Plano de Cargas de Tubulações", 24, "A4", 3, null, null, null, 4, null, 4, 8, null, null, 16, 48, null, null, 0, 0, 0.008595988538681949]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | EJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-f40eba75adcbd37de901 | LD!859 | documento | Desenh. | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Materiais de Tubulação por Linha | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 48 | A4 | 6 | ["3.15", "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", "=IF(F859=\"A4\",E859/8,IF(F859=\"A3\",E859/4,IF(F859=\"A2\",E859/2,IF(F859=\"A1\",E859,IF(F859=\"A0\",E859*2,IF(F859=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859),\"\")", null, null, "=IFERROR(V859/G859,\"\")", "=IFERROR(IF(F859=\"HH\",SUM(H859:P859),SUM(H859:P859)*G859*T859),\"\")", "=R859/SUM(R837:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Lista de Materiais de Tubulação por Linha", 48, "A4", 6, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 36, null, null, 0, 0, 0.00646551724137931]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | EPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | PSênior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | PPleno | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | PJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-23bfd5c34ed9694ac486 | LD!860 | documento | Desenh. | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades Geral | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.15", "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", "=IF(F860=\"A4\",E860/8,IF(F860=\"A3\",E860/4,IF(F860=\"A2\",E860/2,IF(F860=\"A1\",E860,IF(F860=\"A0\",E860*2,IF(F860=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, "=IFERROR(R860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860),\"\")", null, null, "=IFERROR(V860/G860,\"\")", "=IFERROR(IF(F860=\"HH\",SUM(H860:P860),SUM(H860:P860)*G860*T860),\"\")", "=R860/SUM(R838:$R$914)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades Geral", 8, "A4", 1, null, null, null, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 6, null, null, 0, 0, 0.001080691642651297]
REG-f3768d3b9f4da6df245f | LD!863 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F863=\"A4\",E863/8,IF(F863=\"A3\",E863/4,IF(F863=\"A2\",E863/2,IF(F863=\"A1\",E863,IF(F863=\"A0\",E863*2,IF(F863=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863),\"\")", null, null, "=IFERROR(V863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863*T863),\"\")", "=R863/SUM(R842:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.005856515373352855]
REG-f3768d3b9f4da6df245f | LD!863 | auxiliar | EJúnior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F863=\"A4\",E863/8,IF(F863=\"A3\",E863/4,IF(F863=\"A2\",E863/2,IF(F863=\"A1\",E863,IF(F863=\"A0\",E863*2,IF(F863=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863),\"\")", null, null, "=IFERROR(V863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863*T863),\"\")", "=R863/SUM(R842:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.005856515373352855]
REG-f3768d3b9f4da6df245f | LD!863 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F863=\"A4\",E863/8,IF(F863=\"A3\",E863/4,IF(F863=\"A2\",E863/2,IF(F863=\"A1\",E863,IF(F863=\"A0\",E863*2,IF(F863=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863),\"\")", null, null, "=IFERROR(V863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863*T863),\"\")", "=R863/SUM(R842:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.005856515373352855]
REG-f3768d3b9f4da6df245f | LD!863 | auxiliar | PPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F863=\"A4\",E863/8,IF(F863=\"A3\",E863/4,IF(F863=\"A2\",E863/2,IF(F863=\"A1\",E863,IF(F863=\"A0\",E863*2,IF(F863=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, "=IFERROR(R863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863),\"\")", null, null, "=IFERROR(V863/G863,\"\")", "=IFERROR(IF(F863=\"HH\",SUM(H863:P863),SUM(H863:P863)*G863*T863),\"\")", "=R863/SUM(R842:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 8, 8, 8, 8, null, null, null, 32, null, null, null, 32, 0.005856515373352855]
REG-a688f38413326614781f | LD!864 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F864=\"A4\",E864/8,IF(F864=\"A3\",E864/4,IF(F864=\"A2\",E864/2,IF(F864=\"A1\",E864,IF(F864=\"A0\",E864*2,IF(F864=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R864/G864,\"\")", "=IFERROR(IF(F864=\"HH\",SUM(H864:P864),SUM(H864:P864)*G864),\"\")", null, null, "=IFERROR(V864/G864,\"\")", "=IFERROR(IF(F864=\"HH\",SUM(H864:P864),SUM(H864:P864)*G864*T864),\"\")", "=R864/SUM(R843:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.004758418740849195]
REG-a688f38413326614781f | LD!864 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F864=\"A4\",E864/8,IF(F864=\"A3\",E864/4,IF(F864=\"A2\",E864/2,IF(F864=\"A1\",E864,IF(F864=\"A0\",E864*2,IF(F864=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R864/G864,\"\")", "=IFERROR(IF(F864=\"HH\",SUM(H864:P864),SUM(H864:P864)*G864),\"\")", null, null, "=IFERROR(V864/G864,\"\")", "=IFERROR(IF(F864=\"HH\",SUM(H864:P864),SUM(H864:P864)*G864*T864),\"\")", "=R864/SUM(R843:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.004758418740849195]
REG-b6f23a4080bc318902f6 | LD!865 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F865=\"A4\",E865/8,IF(F865=\"A3\",E865/4,IF(F865=\"A2\",E865/2,IF(F865=\"A1\",E865,IF(F865=\"A0\",E865*2,IF(F865=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R865/G865,\"\")", "=IFERROR(IF(F865=\"HH\",SUM(H865:P865),SUM(H865:P865)*G865),\"\")", null, null, "=IFERROR(V865/G865,\"\")", "=IFERROR(IF(F865=\"HH\",SUM(H865:P865),SUM(H865:P865)*G865*T865),\"\")", "=R865/SUM(R844:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.006513026052104208]
REG-b6f23a4080bc318902f6 | LD!865 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F865=\"A4\",E865/8,IF(F865=\"A3\",E865/4,IF(F865=\"A2\",E865/2,IF(F865=\"A1\",E865,IF(F865=\"A0\",E865*2,IF(F865=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R865/G865,\"\")", "=IFERROR(IF(F865=\"HH\",SUM(H865:P865),SUM(H865:P865)*G865),\"\")", null, null, "=IFERROR(V865/G865,\"\")", "=IFERROR(IF(F865=\"HH\",SUM(H865:P865),SUM(H865:P865)*G865*T865),\"\")", "=R865/SUM(R844:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, 0.006513026052104208]
REG-e791e35f04b7cd51def2 | LD!866 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F866=\"A4\",E866/8,IF(F866=\"A3\",E866/4,IF(F866=\"A2\",E866/2,IF(F866=\"A1\",E866,IF(F866=\"A0\",E866*2,IF(F866=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R866/G866,\"\")", "=IFERROR(IF(F866=\"HH\",SUM(H866:P866),SUM(H866:P866)*G866),\"\")", null, null, "=IFERROR(V866/G866,\"\")", "=IFERROR(IF(F866=\"HH\",SUM(H866:P866),SUM(H866:P866)*G866*T866),\"\")", "=R866/SUM(R845:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.003006012024048096]
REG-e791e35f04b7cd51def2 | LD!866 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F866=\"A4\",E866/8,IF(F866=\"A3\",E866/4,IF(F866=\"A2\",E866/2,IF(F866=\"A1\",E866,IF(F866=\"A0\",E866*2,IF(F866=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R866/G866,\"\")", "=IFERROR(IF(F866=\"HH\",SUM(H866:P866),SUM(H866:P866)*G866),\"\")", null, null, "=IFERROR(V866/G866,\"\")", "=IFERROR(IF(F866=\"HH\",SUM(H866:P866),SUM(H866:P866)*G866*T866),\"\")", "=R866/SUM(R845:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.003006012024048096]
REG-785bd577b299e1b8c167 | LD!867 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F867=\"A4\",E867/8,IF(F867=\"A3\",E867/4,IF(F867=\"A2\",E867/2,IF(F867=\"A1\",E867,IF(F867=\"A0\",E867*2,IF(F867=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R867/G867,\"\")", "=IFERROR(IF(F867=\"HH\",SUM(H867:P867),SUM(H867:P867)*G867),\"\")", null, null, "=IFERROR(V867/G867,\"\")", "=IFERROR(IF(F867=\"HH\",SUM(H867:P867),SUM(H867:P867)*G867*T867),\"\")", "=R867/SUM(R847:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.003092783505154639]
REG-785bd577b299e1b8c167 | LD!867 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F867=\"A4\",E867/8,IF(F867=\"A3\",E867/4,IF(F867=\"A2\",E867/2,IF(F867=\"A1\",E867,IF(F867=\"A0\",E867*2,IF(F867=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R867/G867,\"\")", "=IFERROR(IF(F867=\"HH\",SUM(H867:P867),SUM(H867:P867)*G867),\"\")", null, null, "=IFERROR(V867/G867,\"\")", "=IFERROR(IF(F867=\"HH\",SUM(H867:P867),SUM(H867:P867)*G867*T867),\"\")", "=R867/SUM(R847:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, 0.003092783505154639]
REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | LD!868 | auxiliar | EPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F868=\"A4\",E868/8,IF(F868=\"A3\",E868/4,IF(F868=\"A2\",E868/2,IF(F868=\"A1\",E868,IF(F868=\"A0\",E868*2,IF(F868=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868),\"\")", null, null, "=IFERROR(V868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868*T868),\"\")", "=R868/SUM(R848:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.004138644593895499]
REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | LD!868 | auxiliar | EJúnior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F868=\"A4\",E868/8,IF(F868=\"A3\",E868/4,IF(F868=\"A2\",E868/2,IF(F868=\"A1\",E868,IF(F868=\"A0\",E868*2,IF(F868=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868),\"\")", null, null, "=IFERROR(V868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868*T868),\"\")", "=R868/SUM(R848:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.004138644593895499]
REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | LD!868 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F868=\"A4\",E868/8,IF(F868=\"A3\",E868/4,IF(F868=\"A2\",E868/2,IF(F868=\"A1\",E868,IF(F868=\"A0\",E868*2,IF(F868=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868),\"\")", null, null, "=IFERROR(V868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868*T868),\"\")", "=R868/SUM(R848:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.004138644593895499]
REG-63a9fa4f8822b8ef9185 | LD!868 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F868=\"A4\",E868/8,IF(F868=\"A3\",E868/4,IF(F868=\"A2\",E868/2,IF(F868=\"A1\",E868,IF(F868=\"A0\",E868*2,IF(F868=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868),\"\")", null, null, "=IFERROR(V868/G868,\"\")", "=IFERROR(IF(F868=\"HH\",SUM(H868:P868),SUM(H868:P868)*G868*T868),\"\")", "=R868/SUM(R848:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 4, 4, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, 0.004138644593895499]
REG-d48c9368c1a363375f29 | LD!869 | auxiliar | EPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F869=\"A4\",E869/8,IF(F869=\"A3\",E869/4,IF(F869=\"A2\",E869/2,IF(F869=\"A1\",E869,IF(F869=\"A0\",E869*2,IF(F869=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869),\"\")", null, null, "=IFERROR(V869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869*T869),\"\")", "=R869/SUM(R849:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0020953378732320588]
REG-d48c9368c1a363375f29 | LD!869 | auxiliar | EJúnior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F869=\"A4\",E869/8,IF(F869=\"A3\",E869/4,IF(F869=\"A2\",E869/2,IF(F869=\"A1\",E869,IF(F869=\"A0\",E869*2,IF(F869=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869),\"\")", null, null, "=IFERROR(V869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869*T869),\"\")", "=R869/SUM(R849:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0020953378732320588]
REG-d48c9368c1a363375f29 | LD!869 | auxiliar | PSênior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F869=\"A4\",E869/8,IF(F869=\"A3\",E869/4,IF(F869=\"A2\",E869/2,IF(F869=\"A1\",E869,IF(F869=\"A0\",E869*2,IF(F869=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869),\"\")", null, null, "=IFERROR(V869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869*T869),\"\")", "=R869/SUM(R849:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0020953378732320588]
REG-d48c9368c1a363375f29 | LD!869 | auxiliar | PPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F869=\"A4\",E869/8,IF(F869=\"A3\",E869/4,IF(F869=\"A2\",E869/2,IF(F869=\"A1\",E869,IF(F869=\"A0\",E869*2,IF(F869=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869),\"\")", null, null, "=IFERROR(V869/G869,\"\")", "=IFERROR(IF(F869=\"HH\",SUM(H869:P869),SUM(H869:P869)*G869*T869),\"\")", "=R869/SUM(R849:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0020953378732320588]
REG-f28b01034e50ba02f360 | LD!870 | auxiliar | EPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F870=\"A4\",E870/8,IF(F870=\"A3\",E870/4,IF(F870=\"A2\",E870/2,IF(F870=\"A1\",E870,IF(F870=\"A0\",E870*2,IF(F870=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870),\"\")", null, null, "=IFERROR(V870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870*T870),\"\")", "=R870/SUM(R850:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.002135611318739989]
REG-f28b01034e50ba02f360 | LD!870 | auxiliar | EJúnior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F870=\"A4\",E870/8,IF(F870=\"A3\",E870/4,IF(F870=\"A2\",E870/2,IF(F870=\"A1\",E870,IF(F870=\"A0\",E870*2,IF(F870=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870),\"\")", null, null, "=IFERROR(V870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870*T870),\"\")", "=R870/SUM(R850:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.002135611318739989]
REG-f28b01034e50ba02f360 | LD!870 | auxiliar | PSênior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F870=\"A4\",E870/8,IF(F870=\"A3\",E870/4,IF(F870=\"A2\",E870/2,IF(F870=\"A1\",E870,IF(F870=\"A0\",E870*2,IF(F870=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870),\"\")", null, null, "=IFERROR(V870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870*T870),\"\")", "=R870/SUM(R850:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.002135611318739989]
REG-f28b01034e50ba02f360 | LD!870 | auxiliar | PPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F870=\"A4\",E870/8,IF(F870=\"A3\",E870/4,IF(F870=\"A2\",E870/2,IF(F870=\"A1\",E870,IF(F870=\"A0\",E870*2,IF(F870=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870),\"\")", null, null, "=IFERROR(V870/G870,\"\")", "=IFERROR(IF(F870=\"HH\",SUM(H870:P870),SUM(H870:P870)*G870*T870),\"\")", "=R870/SUM(R850:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.002135611318739989]
REG-0bc05d5df0108f87bd65 | LD!871 | auxiliar | EPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F871=\"A4\",E871/8,IF(F871=\"A3\",E871/4,IF(F871=\"A2\",E871/2,IF(F871=\"A1\",E871,IF(F871=\"A0\",E871*2,IF(F871=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871),\"\")", null, null, "=IFERROR(V871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871*T871),\"\")", "=R871/SUM(R851:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0021493820526598604]
REG-0bc05d5df0108f87bd65 | LD!871 | auxiliar | EJúnior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F871=\"A4\",E871/8,IF(F871=\"A3\",E871/4,IF(F871=\"A2\",E871/2,IF(F871=\"A1\",E871,IF(F871=\"A0\",E871*2,IF(F871=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871),\"\")", null, null, "=IFERROR(V871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871*T871),\"\")", "=R871/SUM(R851:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0021493820526598604]
REG-0bc05d5df0108f87bd65 | LD!871 | auxiliar | PSênior | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F871=\"A4\",E871/8,IF(F871=\"A3\",E871/4,IF(F871=\"A2\",E871/2,IF(F871=\"A1\",E871,IF(F871=\"A0\",E871*2,IF(F871=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871),\"\")", null, null, "=IFERROR(V871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871*T871),\"\")", "=R871/SUM(R851:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0021493820526598604]
REG-0bc05d5df0108f87bd65 | LD!871 | auxiliar | PPleno | 2 | 2 | 2 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F871=\"A4\",E871/8,IF(F871=\"A3\",E871/4,IF(F871=\"A2\",E871/2,IF(F871=\"A1\",E871,IF(F871=\"A0\",E871*2,IF(F871=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, "=IFERROR(R871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871),\"\")", null, null, "=IFERROR(V871/G871,\"\")", "=IFERROR(IF(F871=\"HH\",SUM(H871:P871),SUM(H871:P871)*G871*T871),\"\")", "=R871/SUM(R851:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 2, 2, 2, 2, null, null, null, 8, null, null, null, 8, 0.0021493820526598604]
REG-3359ef6cb69287c4cd7a | LD!872 | auxiliar | EPleno | 1 | 1 | 1 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F872=\"A4\",E872/8,IF(F872=\"A3\",E872/4,IF(F872=\"A2\",E872/2,IF(F872=\"A1\",E872,IF(F872=\"A0\",E872*2,IF(F872=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, "=IFERROR(R872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872),\"\")", null, null, "=IFERROR(V872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872*T872),\"\")", "=R872/SUM(R852:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.001095890410958904]
REG-3359ef6cb69287c4cd7a | LD!872 | auxiliar | EJúnior | 1 | 1 | 1 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F872=\"A4\",E872/8,IF(F872=\"A3\",E872/4,IF(F872=\"A2\",E872/2,IF(F872=\"A1\",E872,IF(F872=\"A0\",E872*2,IF(F872=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, "=IFERROR(R872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872),\"\")", null, null, "=IFERROR(V872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872*T872),\"\")", "=R872/SUM(R852:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.001095890410958904]
REG-3359ef6cb69287c4cd7a | LD!872 | auxiliar | PSênior | 1 | 1 | 1 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F872=\"A4\",E872/8,IF(F872=\"A3\",E872/4,IF(F872=\"A2\",E872/2,IF(F872=\"A1\",E872,IF(F872=\"A0\",E872*2,IF(F872=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, "=IFERROR(R872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872),\"\")", null, null, "=IFERROR(V872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872*T872),\"\")", "=R872/SUM(R852:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.001095890410958904]
REG-3359ef6cb69287c4cd7a | LD!872 | auxiliar | PPleno | 1 | 1 | 1 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F872=\"A4\",E872/8,IF(F872=\"A3\",E872/4,IF(F872=\"A2\",E872/2,IF(F872=\"A1\",E872,IF(F872=\"A0\",E872*2,IF(F872=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, "=IFERROR(R872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872),\"\")", null, null, "=IFERROR(V872/G872,\"\")", "=IFERROR(IF(F872=\"HH\",SUM(H872:P872),SUM(H872:P872)*G872*T872),\"\")", "=R872/SUM(R852:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 1, 1, 1, 1, null, null, null, 4, null, null, null, 4, 0.001095890410958904]
REG-aaf034d3dbea9f8a654a | LD!873 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F873=\"A4\",E873/8,IF(F873=\"A3\",E873/4,IF(F873=\"A2\",E873/2,IF(F873=\"A1\",E873,IF(F873=\"A0\",E873*2,IF(F873=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873),\"\")", null, null, "=IFERROR(V873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873*T873),\"\")", "=R873/SUM(R854:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.013597733711048159]
REG-aaf034d3dbea9f8a654a | LD!873 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F873=\"A4\",E873/8,IF(F873=\"A3\",E873/4,IF(F873=\"A2\",E873/2,IF(F873=\"A1\",E873,IF(F873=\"A0\",E873*2,IF(F873=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873),\"\")", null, null, "=IFERROR(V873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873*T873),\"\")", "=R873/SUM(R854:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.013597733711048159]
REG-aaf034d3dbea9f8a654a | LD!873 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F873=\"A4\",E873/8,IF(F873=\"A3\",E873/4,IF(F873=\"A2\",E873/2,IF(F873=\"A1\",E873,IF(F873=\"A0\",E873*2,IF(F873=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873),\"\")", null, null, "=IFERROR(V873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873*T873),\"\")", "=R873/SUM(R854:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.013597733711048159]
REG-aaf034d3dbea9f8a654a | LD!873 | auxiliar | PPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F873=\"A4\",E873/8,IF(F873=\"A3\",E873/4,IF(F873=\"A2\",E873/2,IF(F873=\"A1\",E873,IF(F873=\"A0\",E873*2,IF(F873=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873),\"\")", null, null, "=IFERROR(V873/G873,\"\")", "=IFERROR(IF(F873=\"HH\",SUM(H873:P873),SUM(H873:P873)*G873*T873),\"\")", "=R873/SUM(R854:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, 0.013597733711048159]
REG-b1866414644f329b514f | LD!874 | auxiliar | PSênior | 120 | 120 | 120 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F874=\"A4\",E874/8,IF(F874=\"A3\",E874/4,IF(F874=\"A2\",E874/2,IF(F874=\"A1\",E874,IF(F874=\"A0\",E874*2,IF(F874=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, "=IFERROR(R874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874),\"\")", null, null, "=IFERROR(V874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874*T874),\"\")", "=R874/SUM(R855:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, null, 280, null, null, null, 280, 0.081537565521258]
REG-b1866414644f329b514f | LD!874 | auxiliar | PPleno | 80 | 80 | 80 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F874=\"A4\",E874/8,IF(F874=\"A3\",E874/4,IF(F874=\"A2\",E874/2,IF(F874=\"A1\",E874,IF(F874=\"A0\",E874*2,IF(F874=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, "=IFERROR(R874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874),\"\")", null, null, "=IFERROR(V874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874*T874),\"\")", "=R874/SUM(R855:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, null, 280, null, null, null, 280, 0.081537565521258]
REG-b1866414644f329b514f | LD!874 | auxiliar | Desenh. | 80 | 80 | 80 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-5f77e52dfb4201c647f7 |  |  | HH |  | ["3.15", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F874=\"A4\",E874/8,IF(F874=\"A3\",E874/4,IF(F874=\"A2\",E874/2,IF(F874=\"A1\",E874,IF(F874=\"A0\",E874*2,IF(F874=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, "=IFERROR(R874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874),\"\")", null, null, "=IFERROR(V874/G874,\"\")", "=IFERROR(IF(F874=\"HH\",SUM(H874:P874),SUM(H874:P874)*G874*T874),\"\")", "=R874/SUM(R855:$R$914)"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 120, 80, null, 80, null, 280, null, null, null, 280, 0.081537565521258]
REG-08cfd20d179004aedb1e | LD!879 | documento | ESênior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Critérios de Projeto | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", "=IF(F879=\"A4\",E879/8,IF(F879=\"A3\",E879/4,IF(F879=\"A2\",E879/2,IF(F879=\"A1\",E879,IF(F879=\"A0\",E879*2,IF(F879=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, "=IFERROR(R879/G879,\"\")", "=IFERROR(IF(F879=\"HH\",SUM(H879:P879),SUM(H879:P879)*G879),\"\")", null, null, null, null, null] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", 2, null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, 8, 16, null, null, null, null, null]
REG-08cfd20d179004aedb1e | LD!879 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Critérios de Projeto | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", "=IF(F879=\"A4\",E879/8,IF(F879=\"A3\",E879/4,IF(F879=\"A2\",E879/2,IF(F879=\"A1\",E879,IF(F879=\"A0\",E879*2,IF(F879=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, "=IFERROR(R879/G879,\"\")", "=IFERROR(IF(F879=\"HH\",SUM(H879:P879),SUM(H879:P879)*G879),\"\")", null, null, null, null, null] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", 2, null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, 8, 16, null, null, null, null, null]
REG-08cfd20d179004aedb1e | LD!879 | documento | EJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Critérios de Projeto | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", "=IF(F879=\"A4\",E879/8,IF(F879=\"A3\",E879/4,IF(F879=\"A2\",E879/2,IF(F879=\"A1\",E879,IF(F879=\"A0\",E879*2,IF(F879=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, "=IFERROR(R879/G879,\"\")", "=IFERROR(IF(F879=\"HH\",SUM(H879:P879),SUM(H879:P879)*G879),\"\")", null, null, null, null, null] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", 2, null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, 8, 16, null, null, null, null, null]
REG-08cfd20d179004aedb1e | LD!879 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Critérios de Projeto | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", "=IF(F879=\"A4\",E879/8,IF(F879=\"A3\",E879/4,IF(F879=\"A2\",E879/2,IF(F879=\"A1\",E879,IF(F879=\"A0\",E879*2,IF(F879=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, "=IFERROR(R879/G879,\"\")", "=IFERROR(IF(F879=\"HH\",SUM(H879:P879),SUM(H879:P879)*G879),\"\")", null, null, null, null, null] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", 2, null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, 8, 16, null, null, null, null, null]
REG-08cfd20d179004aedb1e | LD!879 | documento | Desenh. | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Critérios de Projeto | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Critérios de Projeto"] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", "=IF(F879=\"A4\",E879/8,IF(F879=\"A3\",E879/4,IF(F879=\"A2\",E879/2,IF(F879=\"A1\",E879,IF(F879=\"A0\",E879*2,IF(F879=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, "=IFERROR(R879/G879,\"\")", "=IFERROR(IF(F879=\"HH\",SUM(H879:P879),SUM(H879:P879)*G879),\"\")", null, null, null, null, null] | [null, "DD", null, "Critérios de Projeto", 16, "A4", 2, null, null, 1, 2, 2, null, 2, null, 1, 8, 16, null, null, null, null, null]
REG-51776a11e2147b00d1d2 | LD!880 | documento | PSênior | 56 | 67.2 | 67.2 | 0 | DD | Relatório de Levantamentos de Campo | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 16 | A4 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo"] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 16, "A4", "=IF(F880=\"A4\",E880/8,IF(F880=\"A3\",E880/4,IF(F880=\"A2\",E880/2,IF(F880=\"A1\",E880,IF(F880=\"A0\",E880*2,IF(F880=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 28, null, null, null, "=IFERROR(R880/G880,\"\")", "=IFERROR(IF(F880=\"HH\",SUM(H880:P880),SUM(H880:P880)*G880),\"\")", null, null, "=IFERROR(V880/G880,\"\")", "=IFERROR(IF(F880=\"HH\",SUM(H880:P880),SUM(H880:P880)*G880*T880),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Relatório de Levantamentos de Campo", 16, "A4", 2, null, null, null, null, null, 28, null, null, null, 28, 56, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | PSênior | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-f0a8a191c33494c0c368 | LD!881 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Plano Diretor (Atualização) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A0 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)"] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", "=IF(F881=\"A4\",E881/8,IF(F881=\"A3\",E881/4,IF(F881=\"A2\",E881/2,IF(F881=\"A1\",E881,IF(F881=\"A0\",E881*2,IF(F881=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881),\"\")", null, null, "=IFERROR(V881/G881,\"\")", "=IFERROR(IF(F881=\"HH\",SUM(H881:P881),SUM(H881:P881)*G881*T881),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Plano Diretor (Atualização)", 1, "A0", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | PSênior | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | PJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-9086f65524080a166e50 | LD!882 | documento | Desenh. | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", "=IF(F882=\"A4\",E882/8,IF(F882=\"A3\",E882/4,IF(F882=\"A2\",E882/2,IF(F882=\"A1\",E882,IF(F882=\"A0\",E882*2,IF(F882=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882),\"\")", null, null, "=IFERROR(V882/G882,\"\")", "=IFERROR(IF(F882=\"HH\",SUM(H882:P882),SUM(H882:P882)*G882*T882),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos Gerais - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 16, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | PSênior | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | PPleno | 32 | 38.4 | 38.4 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | PJúnior | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-7631b4e32af48d5c2980 | LD!883 | documento | Desenh. | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", "=IF(F883=\"A4\",E883/8,IF(F883=\"A3\",E883/4,IF(F883=\"A2\",E883/2,IF(F883=\"A1\",E883,IF(F883=\"A0\",E883*2,IF(F883=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883),\"\")", null, null, "=IFERROR(V883/G883,\"\")", "=IFERROR(IF(F883=\"HH\",SUM(H883:P883),SUM(H883:P883)*G883*T883),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Plantas e Cortes (atualizado com DF)", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 128, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | PSênior | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | PPleno | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-52210661ea8f8fe16c79 | LD!884 | documento | Desenh. | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", "=IF(F884=\"A4\",E884/8,IF(F884=\"A3\",E884/4,IF(F884=\"A2\",E884/2,IF(F884=\"A1\",E884,IF(F884=\"A0\",E884*2,IF(F884=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, "=IFERROR(R884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884),\"\")", null, null, "=IFERROR(V884/G884,\"\")", "=IFERROR(IF(F884=\"HH\",SUM(H884:P884),SUM(H884:P884)*G884*T884),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Arranjos de Equipamentos Mecânicos - Relocação de Equipamentos", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 5, 4, 2, 2, 16, 32, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | EPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | PSênior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | PPleno | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | PJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-c6d2d37ee4859e2cc850 | LD!885 | documento | Desenh. | 10 | 12 | 12 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003 | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 2 | A1 | 2 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", "=IF(F885=\"A4\",E885/8,IF(F885=\"A3\",E885/4,IF(F885=\"A2\",E885/2,IF(F885=\"A1\",E885,IF(F885=\"A0\",E885*2,IF(F885=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885),\"\")", null, null, "=IFERROR(V885/G885,\"\")", "=IFERROR(IF(F885=\"HH\",SUM(H885:P885),SUM(H885:P885)*G885*T885),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Forno 173-FF-003", 2, "A1", 2, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 48, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-8d3958e2c81a94d5b813 | LD!886 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", "=IF(F886=\"A4\",E886/8,IF(F886=\"A3\",E886/4,IF(F886=\"A2\",E886/2,IF(F886=\"A1\",E886,IF(F886=\"A0\",E886*2,IF(F886=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886),\"\")", null, null, "=IFERROR(V886/G886,\"\")", "=IFERROR(IF(F886=\"HH\",SUM(H886:P886),SUM(H886:P886)*G886*T886),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Torre de Resfriamento e Chiller", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-5579d94d0b698799335e | LD!887 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", "=IF(F887=\"A4\",E887/8,IF(F887=\"A3\",E887/4,IF(F887=\"A2\",E887/2,IF(F887=\"A1\",E887,IF(F887=\"A0\",E887*2,IF(F887=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887),\"\")", null, null, "=IFERROR(V887/G887,\"\")", "=IFERROR(IF(F887=\"HH\",SUM(H887:P887),SUM(H887:P887)*G887*T887),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Trocadores de Calor", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-31c3e5a98e8dc7d88976 | LD!888 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", "=IF(F888=\"A4\",E888/8,IF(F888=\"A3\",E888/4,IF(F888=\"A2\",E888/2,IF(F888=\"A1\",E888,IF(F888=\"A0\",E888*2,IF(F888=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888),\"\")", null, null, "=IFERROR(V888/G888,\"\")", "=IFERROR(IF(F888=\"HH\",SUM(H888:P888),SUM(H888:P888)*G888*T888),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Sistema de Ar Comprimido", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-f69647463dcd48486def | LD!889 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", "=IF(F889=\"A4\",E889/8,IF(F889=\"A3\",E889/4,IF(F889=\"A2\",E889/2,IF(F889=\"A1\",E889,IF(F889=\"A0\",E889*2,IF(F889=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889),\"\")", null, null, "=IFERROR(V889/G889,\"\")", "=IFERROR(IF(F889=\"HH\",SUM(H889:P889),SUM(H889:P889)*G889*T889),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanque de Água Desmi", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b7d830f2edecd3a32a7c | LD!890 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", "=IF(F890=\"A4\",E890/8,IF(F890=\"A3\",E890/4,IF(F890=\"A2\",E890/2,IF(F890=\"A1\",E890,IF(F890=\"A0\",E890*2,IF(F890=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890),\"\")", null, null, "=IFERROR(V890/G890,\"\")", "=IFERROR(IF(F890=\"HH\",SUM(H890:P890),SUM(H890:P890)*G890*T890),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Tanques de Emergência", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | EPleno | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | EJúnior | 1 | 1.2 | 1.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | PSênior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | PPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | PJúnior | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-c5ccc9e37d69934c2329 | LD!891 | documento | Desenh. | 5 | 6 | 6 | 0 | DD | Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 1 | A1 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos"] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", "=IF(F891=\"A4\",E891/8,IF(F891=\"A3\",E891/4,IF(F891=\"A2\",E891/2,IF(F891=\"A1\",E891,IF(F891=\"A0\",E891*2,IF(F891=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891),\"\")", null, null, "=IFERROR(V891/G891,\"\")", "=IFERROR(IF(F891=\"HH\",SUM(H891:P891),SUM(H891:P891)*G891*T891),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Diagrama de Montagem - Relocação de Equipamentos", 1, "A1", 1, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | EJúnior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | PSênior | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | PPleno | 18 | 21.6 | 21.6 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | PJúnior | 12 | 14.4 | 14.4 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-b263169964e77ca99c73 | LD!892 | documento | Desenh. | 15 | 18 | 18 | 0 | DD | Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 3 | A1 | 3 | ["3.16", "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas "] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", "=IF(F892=\"A4\",E892/8,IF(F892=\"A3\",E892/4,IF(F892=\"A2\",E892/2,IF(F892=\"A1\",E892,IF(F892=\"A0\",E892*2,IF(F892=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892),\"\")", null, null, "=IFERROR(V892/G892,\"\")", "=IFERROR(IF(F892=\"HH\",SUM(H892:P892),SUM(H892:P892)*G892*T892),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Desenhos e Arranjos de Caldeiraria e Pequenas Estruturas ", 3, "A1", 3, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 72, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | EPleno | 16 | 19.2 | 19.2 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | EJúnior | 8 | 9.6 | 9.6 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | PSênior | 48 | 57.6 | 57.6 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | PPleno | 48 | 57.6 | 57.6 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | PJúnior | 32 | 38.4 | 38.4 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-31a39464ab76d5e19081 | LD!893 | documento | Desenh. | 40 | 48 | 48 | 0 | DD | Planos de Cargas de Mecânica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A1 | 8 | ["3.16", "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica"] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", "=IF(F893=\"A4\",E893/8,IF(F893=\"A3\",E893/4,IF(F893=\"A2\",E893/2,IF(F893=\"A1\",E893,IF(F893=\"A0\",E893*2,IF(F893=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, "=IFERROR(R893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893),\"\")", null, null, "=IFERROR(V893/G893,\"\")", "=IFERROR(IF(F893=\"HH\",SUM(H893:P893),SUM(H893:P893)*G893*T893),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planos de Cargas de Mecânica", 8, "A1", 8, null, null, null, 2, 1, 6, 6, 4, 5, 24, 192, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-6e865e37995d4c36065d | LD!894 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Lista de Equipamentos (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F894=\"A4\",E894/8,IF(F894=\"A3\",E894/4,IF(F894=\"A2\",E894/2,IF(F894=\"A1\",E894,IF(F894=\"A0\",E894*2,IF(F894=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894),\"\")", null, null, "=IFERROR(V894/G894,\"\")", "=IFERROR(IF(F894=\"HH\",SUM(H894:P894),SUM(H894:P894)*G894*T894),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Lista de Equipamentos (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | EPleno | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | EJúnior | 2 | 2.4 | 2.4 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | PSênior | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | PPleno | 4 | 4.8 | 4.8 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | PJúnior | 6 | 7.2 | 7.2 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-bf815b3f761bf4e23f5d | LD!895 | documento | Desenh. | 3 | 3.6 | 3.6 | 0 | DD | Planilha de Quantidades (atualizada com DF) | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  | 8 | A4 | 1 | ["3.16", "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)"] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", "=IF(F895=\"A4\",E895/8,IF(F895=\"A3\",E895/4,IF(F895=\"A2\",E895/2,IF(F895=\"A1\",E895,IF(F895=\"A0\",E895*2,IF(F895=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, "=IFERROR(R895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895),\"\")", null, null, "=IFERROR(V895/G895,\"\")", "=IFERROR(IF(F895=\"HH\",SUM(H895:P895),SUM(H895:P895)*G895*T895),\"\")", null] | [null, "DD", null, "Planilha de Quantidades (atualizada com DF)", 8, "A4", 1, null, null, null, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 24, 24, null, null, 0, 0, null]
REG-54a4d556a4fbe97c87cf | LD!898 | auxiliar | EPleno | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F898=\"A4\",E898/8,IF(F898=\"A3\",E898/4,IF(F898=\"A2\",E898/2,IF(F898=\"A1\",E898,IF(F898=\"A0\",E898*2,IF(F898=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 16, null, 16, null, null, null, "=IFERROR(R898/G898,\"\")", "=IFERROR(IF(F898=\"HH\",SUM(H898:P898),SUM(H898:P898)*G898),\"\")", null, null, "=IFERROR(V898/G898,\"\")", "=IFERROR(IF(F898=\"HH\",SUM(H898:P898),SUM(H898:P898)*G898*T898),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 16, null, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, null]
REG-54a4d556a4fbe97c87cf | LD!898 | auxiliar | PSênior | 16 | 16 | 16 | 0 | AD | Análise da documentação existente | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise da documentação existente"] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", "=IF(F898=\"A4\",E898/8,IF(F898=\"A3\",E898/4,IF(F898=\"A2\",E898/2,IF(F898=\"A1\",E898,IF(F898=\"A0\",E898*2,IF(F898=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 16, null, 16, null, null, null, "=IFERROR(R898/G898,\"\")", "=IFERROR(IF(F898=\"HH\",SUM(H898:P898),SUM(H898:P898)*G898),\"\")", null, null, "=IFERROR(V898/G898,\"\")", "=IFERROR(IF(F898=\"HH\",SUM(H898:P898),SUM(H898:P898)*G898*T898),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise da documentação existente", null, "HH", null, null, null, null, 16, null, 16, null, null, null, null, 32, null, null, null, 32, null]
REG-3084763d37648bb55874 | LD!899 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F899=\"A4\",E899/8,IF(F899=\"A3\",E899/4,IF(F899=\"A2\",E899/2,IF(F899=\"A1\",E899,IF(F899=\"A0\",E899*2,IF(F899=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R899/G899,\"\")", "=IFERROR(IF(F899=\"HH\",SUM(H899:P899),SUM(H899:P899)*G899),\"\")", null, null, "=IFERROR(V899/G899,\"\")", "=IFERROR(IF(F899=\"HH\",SUM(H899:P899),SUM(H899:P899)*G899*T899),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, null]
REG-3084763d37648bb55874 | LD!899 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões internas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões internas"] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", "=IF(F899=\"A4\",E899/8,IF(F899=\"A3\",E899/4,IF(F899=\"A2\",E899/2,IF(F899=\"A1\",E899,IF(F899=\"A0\",E899*2,IF(F899=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R899/G899,\"\")", "=IFERROR(IF(F899=\"HH\",SUM(H899:P899),SUM(H899:P899)*G899),\"\")", null, null, "=IFERROR(V899/G899,\"\")", "=IFERROR(IF(F899=\"HH\",SUM(H899:P899),SUM(H899:P899)*G899*T899),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões internas", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, null]
REG-415d3ce9d837114d9b9d | LD!900 | auxiliar | EPleno | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F900=\"A4\",E900/8,IF(F900=\"A3\",E900/4,IF(F900=\"A2\",E900/2,IF(F900=\"A1\",E900,IF(F900=\"A0\",E900*2,IF(F900=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R900/G900,\"\")", "=IFERROR(IF(F900=\"HH\",SUM(H900:P900),SUM(H900:P900)*G900),\"\")", null, null, "=IFERROR(V900/G900,\"\")", "=IFERROR(IF(F900=\"HH\",SUM(H900:P900),SUM(H900:P900)*G900*T900),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, null]
REG-415d3ce9d837114d9b9d | LD!900 | auxiliar | EJúnior | 13 | 13 | 13 | 0 | AD | Reuniões com clientes | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões com clientes"] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", "=IF(F900=\"A4\",E900/8,IF(F900=\"A3\",E900/4,IF(F900=\"A2\",E900/2,IF(F900=\"A1\",E900,IF(F900=\"A0\",E900*2,IF(F900=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, "=IFERROR(R900/G900,\"\")", "=IFERROR(IF(F900=\"HH\",SUM(H900:P900),SUM(H900:P900)*G900),\"\")", null, null, "=IFERROR(V900/G900,\"\")", "=IFERROR(IF(F900=\"HH\",SUM(H900:P900),SUM(H900:P900)*G900*T900),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões com clientes", null, "HH", null, null, null, null, 13, 13, null, null, null, null, null, 26, null, null, null, 26, null]
REG-71990e8a96acbe13b357 | LD!901 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F901=\"A4\",E901/8,IF(F901=\"A3\",E901/4,IF(F901=\"A2\",E901/2,IF(F901=\"A1\",E901,IF(F901=\"A0\",E901*2,IF(F901=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R901/G901,\"\")", "=IFERROR(IF(F901=\"HH\",SUM(H901:P901),SUM(H901:P901)*G901),\"\")", null, null, "=IFERROR(V901/G901,\"\")", "=IFERROR(IF(F901=\"HH\",SUM(H901:P901),SUM(H901:P901)*G901*T901),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, null]
REG-71990e8a96acbe13b357 | LD!901 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Interno | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões Design Review Interno"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", "=IF(F901=\"A4\",E901/8,IF(F901=\"A3\",E901/4,IF(F901=\"A2\",E901/2,IF(F901=\"A1\",E901,IF(F901=\"A0\",E901*2,IF(F901=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R901/G901,\"\")", "=IFERROR(IF(F901=\"HH\",SUM(H901:P901),SUM(H901:P901)*G901),\"\")", null, null, "=IFERROR(V901/G901,\"\")", "=IFERROR(IF(F901=\"HH\",SUM(H901:P901),SUM(H901:P901)*G901*T901),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Interno", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, null]
REG-30733e8fb053071ad270 | LD!902 | auxiliar | EPleno | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F902=\"A4\",E902/8,IF(F902=\"A3\",E902/4,IF(F902=\"A2\",E902/2,IF(F902=\"A1\",E902,IF(F902=\"A0\",E902*2,IF(F902=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R902/G902,\"\")", "=IFERROR(IF(F902=\"HH\",SUM(H902:P902),SUM(H902:P902)*G902),\"\")", null, null, "=IFERROR(V902/G902,\"\")", "=IFERROR(IF(F902=\"HH\",SUM(H902:P902),SUM(H902:P902)*G902*T902),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, null]
REG-30733e8fb053071ad270 | LD!902 | auxiliar | EJúnior | 6 | 6 | 6 | 0 | AD | Reuniões Design Review Externo | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Reuniões Design Review Externo"] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", "=IF(F902=\"A4\",E902/8,IF(F902=\"A3\",E902/4,IF(F902=\"A2\",E902/2,IF(F902=\"A1\",E902,IF(F902=\"A0\",E902*2,IF(F902=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, "=IFERROR(R902/G902,\"\")", "=IFERROR(IF(F902=\"HH\",SUM(H902:P902),SUM(H902:P902)*G902),\"\")", null, null, "=IFERROR(V902/G902,\"\")", "=IFERROR(IF(F902=\"HH\",SUM(H902:P902),SUM(H902:P902)*G902*T902),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Reuniões Design Review Externo", null, "HH", null, null, null, null, 6, 6, null, null, null, null, null, 12, null, null, null, 12, null]
REG-4eff433a353c49e8a12d | LD!903 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV", null, "HH", "=IF(F903=\"A4\",E903/8,IF(F903=\"A3\",E903/4,IF(F903=\"A2\",E903/2,IF(F903=\"A1\",E903,IF(F903=\"A0\",E903*2,IF(F903=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R903/G903,\"\")", "=IFERROR(IF(F903=\"HH\",SUM(H903:P903),SUM(H903:P903)*G903),\"\")", null, null, "=IFERROR(V903/G903,\"\")", "=IFERROR(IF(F903=\"HH\",SUM(H903:P903),SUM(H903:P903)*G903*T903),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-4eff433a353c49e8a12d | LD!903 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV", null, "HH", "=IF(F903=\"A4\",E903/8,IF(F903=\"A3\",E903/4,IF(F903=\"A2\",E903/2,IF(F903=\"A1\",E903,IF(F903=\"A0\",E903*2,IF(F903=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R903/G903,\"\")", "=IFERROR(IF(F903=\"HH\",SUM(H903:P903),SUM(H903:P903)*G903),\"\")", null, null, "=IFERROR(V903/G903,\"\")", "=IFERROR(IF(F903=\"HH\",SUM(H903:P903),SUM(H903:P903)*G903*T903),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Tanques de emergência/Água Desmineralizada - PRFV", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-4ac54251101abd8d7ff2 | LD!904 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Forno | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno", null, "HH", "=IF(F904=\"A4\",E904/8,IF(F904=\"A3\",E904/4,IF(F904=\"A2\",E904/2,IF(F904=\"A1\",E904,IF(F904=\"A0\",E904*2,IF(F904=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R904/G904,\"\")", "=IFERROR(IF(F904=\"HH\",SUM(H904:P904),SUM(H904:P904)*G904),\"\")", null, null, "=IFERROR(V904/G904,\"\")", "=IFERROR(IF(F904=\"HH\",SUM(H904:P904),SUM(H904:P904)*G904*T904),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-4ac54251101abd8d7ff2 | LD!904 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Forno | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno", null, "HH", "=IF(F904=\"A4\",E904/8,IF(F904=\"A3\",E904/4,IF(F904=\"A2\",E904/2,IF(F904=\"A1\",E904,IF(F904=\"A0\",E904*2,IF(F904=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R904/G904,\"\")", "=IFERROR(IF(F904=\"HH\",SUM(H904:P904),SUM(H904:P904)*G904),\"\")", null, null, "=IFERROR(V904/G904,\"\")", "=IFERROR(IF(F904=\"HH\",SUM(H904:P904),SUM(H904:P904)*G904*T904),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Forno", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-627f3c6365c837598aec | LD!905 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas", null, "HH", "=IF(F905=\"A4\",E905/8,IF(F905=\"A3\",E905/4,IF(F905=\"A2\",E905/2,IF(F905=\"A1\",E905,IF(F905=\"A0\",E905*2,IF(F905=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R905/G905,\"\")", "=IFERROR(IF(F905=\"HH\",SUM(H905:P905),SUM(H905:P905)*G905),\"\")", null, null, "=IFERROR(V905/G905,\"\")", "=IFERROR(IF(F905=\"HH\",SUM(H905:P905),SUM(H905:P905)*G905*T905),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-627f3c6365c837598aec | LD!905 | auxiliar | PSênior | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas", null, "HH", "=IF(F905=\"A4\",E905/8,IF(F905=\"A3\",E905/4,IF(F905=\"A2\",E905/2,IF(F905=\"A1\",E905,IF(F905=\"A0\",E905*2,IF(F905=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, "=IFERROR(R905/G905,\"\")", "=IFERROR(IF(F905=\"HH\",SUM(H905:P905),SUM(H905:P905)*G905),\"\")", null, null, "=IFERROR(V905/G905,\"\")", "=IFERROR(IF(F905=\"HH\",SUM(H905:P905),SUM(H905:P905)*G905*T905),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Pacote Talhas Elétricas", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 8, null, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9066e7f5db516eb3479b | LD!906 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F906=\"A4\",E906/8,IF(F906=\"A3\",E906/4,IF(F906=\"A2\",E906/2,IF(F906=\"A1\",E906,IF(F906=\"A0\",E906*2,IF(F906=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906),\"\")", null, null, "=IFERROR(V906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906*T906),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9066e7f5db516eb3479b | LD!906 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F906=\"A4\",E906/8,IF(F906=\"A3\",E906/4,IF(F906=\"A2\",E906/2,IF(F906=\"A1\",E906,IF(F906=\"A0\",E906*2,IF(F906=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906),\"\")", null, null, "=IFERROR(V906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906*T906),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9066e7f5db516eb3479b | LD!906 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", "=IF(F906=\"A4\",E906/8,IF(F906=\"A3\",E906/4,IF(F906=\"A2\",E906/2,IF(F906=\"A1\",E906,IF(F906=\"A0\",E906*2,IF(F906=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906),\"\")", null, null, "=IFERROR(V906/G906,\"\")", "=IFERROR(IF(F906=\"HH\",SUM(H906:P906),SUM(H906:P906)*G906*T906),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Bombas de Água", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-069c01d3fb216b0a6632 | LD!907 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F907=\"A4\",E907/8,IF(F907=\"A3\",E907/4,IF(F907=\"A2\",E907/2,IF(F907=\"A1\",E907,IF(F907=\"A0\",E907*2,IF(F907=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907),\"\")", null, null, "=IFERROR(V907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907*T907),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-069c01d3fb216b0a6632 | LD!907 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F907=\"A4\",E907/8,IF(F907=\"A3\",E907/4,IF(F907=\"A2\",E907/2,IF(F907=\"A1\",E907,IF(F907=\"A0\",E907*2,IF(F907=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907),\"\")", null, null, "=IFERROR(V907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907*T907),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-069c01d3fb216b0a6632 | LD!907 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", "=IF(F907=\"A4\",E907/8,IF(F907=\"A3\",E907/4,IF(F907=\"A2\",E907/2,IF(F907=\"A1\",E907,IF(F907=\"A0\",E907*2,IF(F907=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907),\"\")", null, null, "=IFERROR(V907/G907,\"\")", "=IFERROR(IF(F907=\"HH\",SUM(H907:P907),SUM(H907:P907)*G907*T907),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Chiller", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-5e9410f10073c91f61a4 | LD!908 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F908=\"A4\",E908/8,IF(F908=\"A3\",E908/4,IF(F908=\"A2\",E908/2,IF(F908=\"A1\",E908,IF(F908=\"A0\",E908*2,IF(F908=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908),\"\")", null, null, "=IFERROR(V908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908*T908),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-5e9410f10073c91f61a4 | LD!908 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F908=\"A4\",E908/8,IF(F908=\"A3\",E908/4,IF(F908=\"A2\",E908/2,IF(F908=\"A1\",E908,IF(F908=\"A0\",E908*2,IF(F908=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908),\"\")", null, null, "=IFERROR(V908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908*T908),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-5e9410f10073c91f61a4 | LD!908 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", "=IF(F908=\"A4\",E908/8,IF(F908=\"A3\",E908/4,IF(F908=\"A2\",E908/2,IF(F908=\"A1\",E908,IF(F908=\"A0\",E908*2,IF(F908=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908),\"\")", null, null, "=IFERROR(V908/G908,\"\")", "=IFERROR(IF(F908=\"HH\",SUM(H908:P908),SUM(H908:P908)*G908*T908),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Torre de Resfriamento", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | LD!909 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F909=\"A4\",E909/8,IF(F909=\"A3\",E909/4,IF(F909=\"A2\",E909/2,IF(F909=\"A1\",E909,IF(F909=\"A0\",E909*2,IF(F909=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909),\"\")", null, null, "=IFERROR(V909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909*T909),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | LD!909 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F909=\"A4\",E909/8,IF(F909=\"A3\",E909/4,IF(F909=\"A2\",E909/2,IF(F909=\"A1\",E909,IF(F909=\"A0\",E909*2,IF(F909=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909),\"\")", null, null, "=IFERROR(V909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909*T909),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-9cbd4e5b98e21e158c50 | LD!909 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", "=IF(F909=\"A4\",E909/8,IF(F909=\"A3\",E909/4,IF(F909=\"A2\",E909/2,IF(F909=\"A1\",E909,IF(F909=\"A0\",E909*2,IF(F909=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909),\"\")", null, null, "=IFERROR(V909/G909,\"\")", "=IFERROR(IF(F909=\"HH\",SUM(H909:P909),SUM(H909:P909)*G909*T909),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Sistema de Ar Comprimido", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | LD!910 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F910=\"A4\",E910/8,IF(F910=\"A3\",E910/4,IF(F910=\"A2\",E910/2,IF(F910=\"A1\",E910,IF(F910=\"A0\",E910*2,IF(F910=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910),\"\")", null, null, "=IFERROR(V910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910*T910),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | LD!910 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F910=\"A4\",E910/8,IF(F910=\"A3\",E910/4,IF(F910=\"A2\",E910/2,IF(F910=\"A1\",E910,IF(F910=\"A0\",E910*2,IF(F910=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910),\"\")", null, null, "=IFERROR(V910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910*T910),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-ff6185d99dc3759b9ed1 | LD!910 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", "=IF(F910=\"A4\",E910/8,IF(F910=\"A3\",E910/4,IF(F910=\"A2\",E910/2,IF(F910=\"A1\",E910,IF(F910=\"A0\",E910*2,IF(F910=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910),\"\")", null, null, "=IFERROR(V910/G910,\"\")", "=IFERROR(IF(F910=\"HH\",SUM(H910:P910),SUM(H910:P910)*G910*T910),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Pacote Trocadores de Calor", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-f4ae1183632f8126f483 | LD!911 | auxiliar | EPleno | 8 | 8 | 8 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Balança de piso | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", "=IF(F911=\"A4\",E911/8,IF(F911=\"A3\",E911/4,IF(F911=\"A2\",E911/2,IF(F911=\"A1\",E911,IF(F911=\"A0\",E911*2,IF(F911=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911),\"\")", null, null, "=IFERROR(V911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911*T911),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-f4ae1183632f8126f483 | LD!911 | auxiliar | PSênior | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Balança de piso | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", "=IF(F911=\"A4\",E911/8,IF(F911=\"A3\",E911/4,IF(F911=\"A2\",E911/2,IF(F911=\"A1\",E911,IF(F911=\"A0\",E911*2,IF(F911=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911),\"\")", null, null, "=IFERROR(V911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911*T911),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-f4ae1183632f8126f483 | LD!911 | auxiliar | PPleno | 4 | 4 | 4 | 0 | AD | Análise de DF's - Apoio - Balança de piso | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso"] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", "=IF(F911=\"A4\",E911/8,IF(F911=\"A3\",E911/4,IF(F911=\"A2\",E911/2,IF(F911=\"A1\",E911,IF(F911=\"A0\",E911*2,IF(F911=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, "=IFERROR(R911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911),\"\")", null, null, "=IFERROR(V911/G911,\"\")", "=IFERROR(IF(F911=\"HH\",SUM(H911:P911),SUM(H911:P911)*G911*T911),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Análise de DF's - Apoio - Balança de piso", null, "HH", null, null, null, null, 8, null, 4, 4, null, null, null, 16, null, null, null, 16, null]
REG-ecd598ed9436ab39c5fa | LD!912 | auxiliar | EPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F912=\"A4\",E912/8,IF(F912=\"A3\",E912/4,IF(F912=\"A2\",E912/2,IF(F912=\"A1\",E912,IF(F912=\"A0\",E912*2,IF(F912=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912),\"\")", null, null, "=IFERROR(V912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912*T912),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, null]
REG-ecd598ed9436ab39c5fa | LD!912 | auxiliar | EJúnior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F912=\"A4\",E912/8,IF(F912=\"A3\",E912/4,IF(F912=\"A2\",E912/2,IF(F912=\"A1\",E912,IF(F912=\"A0\",E912*2,IF(F912=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912),\"\")", null, null, "=IFERROR(V912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912*T912),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, null]
REG-ecd598ed9436ab39c5fa | LD!912 | auxiliar | PSênior | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F912=\"A4\",E912/8,IF(F912=\"A3\",E912/4,IF(F912=\"A2\",E912/2,IF(F912=\"A1\",E912,IF(F912=\"A0\",E912*2,IF(F912=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912),\"\")", null, null, "=IFERROR(V912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912*T912),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, null]
REG-ecd598ed9436ab39c5fa | LD!912 | auxiliar | PPleno | 12 | 12 | 12 | 0 | AD | Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica"] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", "=IF(F912=\"A4\",E912/8,IF(F912=\"A3\",E912/4,IF(F912=\"A2\",E912/2,IF(F912=\"A1\",E912,IF(F912=\"A0\",E912*2,IF(F912=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, "=IFERROR(R912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912),\"\")", null, null, "=IFERROR(V912/G912,\"\")", "=IFERROR(IF(F912=\"HH\",SUM(H912:P912),SUM(H912:P912)*G912*T912),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Apoio - Relatório de Desktop Review da Engenharia Básica", null, "HH", null, null, null, null, 12, 12, 12, 12, null, null, null, 48, null, null, null, 48, null]
REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | LD!913 | auxiliar | PSênior | 44 | 44 | 44 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F913=\"A4\",E913/8,IF(F913=\"A3\",E913/4,IF(F913=\"A2\",E913/2,IF(F913=\"A1\",E913,IF(F913=\"A0\",E913*2,IF(F913=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, "=IFERROR(R913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913),\"\")", null, null, "=IFERROR(V913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913*T913),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, null, 176, null, null, null, 176, null]
REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | LD!913 | auxiliar | PPleno | 44 | 44 | 44 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F913=\"A4\",E913/8,IF(F913=\"A3\",E913/4,IF(F913=\"A2\",E913/2,IF(F913=\"A1\",E913,IF(F913=\"A0\",E913*2,IF(F913=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, "=IFERROR(R913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913),\"\")", null, null, "=IFERROR(V913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913*T913),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, null, 176, null, null, null, 176, null]
REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | LD!913 | auxiliar | PJúnior | 44 | 44 | 44 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F913=\"A4\",E913/8,IF(F913=\"A3\",E913/4,IF(F913=\"A2\",E913/2,IF(F913=\"A1\",E913,IF(F913=\"A0\",E913*2,IF(F913=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, "=IFERROR(R913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913),\"\")", null, null, "=IFERROR(V913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913*T913),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, null, 176, null, null, null, 176, null]
REG-14d7e9ac6b3884d412c8 | LD!913 | auxiliar | Desenh. | 44 | 44 | 44 | 0 | AD | Modelo 3D | WBS-a6ea6110e9f967bdc7a7 |  |  | HH |  | ["3.16", "AD", null, "Modelo 3D"] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", "=IF(F913=\"A4\",E913/8,IF(F913=\"A3\",E913/4,IF(F913=\"A2\",E913/2,IF(F913=\"A1\",E913,IF(F913=\"A0\",E913*2,IF(F913=\"HH\",\"\",\"\"))))))", null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, "=IFERROR(R913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913),\"\")", null, null, "=IFERROR(V913/G913,\"\")", "=IFERROR(IF(F913=\"HH\",SUM(H913:P913),SUM(H913:P913)*G913*T913),\"\")", null] | [null, "AD", null, "Modelo 3D", null, "HH", null, null, null, null, null, null, 44, 44, 44, 44, null, 176, null, null, null, 176, null]