## Histórico de Revisões
|  | MANUAL |  |  | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
HISTÓRICO DE REVISÕES
REV. | DATA | DESCRIÇAO | ELABORADO | REVISADO | APROVADO
0 | 2020-12-20 | Emissão Inicial. | Luiz Amaral / Vanessa Rocha / Alencar Cardoso / Elton Rozário / João Júnior / Ronaldo Macedo | Daniela Soriano | Mara Estanislau
1 | 2025-05-19 | Revisão Geral | Paula Carvalho / Eduardo Machado / Matheus Praxedes / Rodrigo Braga / Vinícius Lara | Ana Paula Meira | Alencar Cardoso
2 | 2026-01-21 | Alterado o formato do documento para Excel, com o objetivo de consolidar o texto e os fluxogramas em um único arquivo, facilitando a visualização e o acompanhamento do conteúdo | Carolina Gabriel | Ana Paula Meira | Alencar Cardoso
Este documento somente poderá ser alterado/revisado pela seção de Qualidade da Blossom Consult.

## Sumário
| MANUAL | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
SUMÁRIO
1. Objetivo
2. Definições
2.1 Metodologia SIPOC na Engenharia de Projetos
2.2 Metodologia Front-End Loading (FEL)
2.3 Etapas da Engenharia
2.3.1 Engenharia Conceitual - FEL 2
2.3.2 Engenharia Básica - FEL 3
2.3.3 Engenharia Detalhada - FEL 4

## 1. Objetivo e 2. Definições
|  | MANUAL | REVISÃO: 02 | SUMÁRIO
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
Navegue pelo documento por aqui:
1. Objetivo
2. Definições
2.1 Metodologia SIPOC na Engenharia de Projetos
2.2 Metodologia Front-End Loading (FEL)
2.3 Etapas da Engenharia
2.3.1 Engenharia Conceitual - FEL 2
2.3.2 Engenharia Básica - FEL 3
2.3.3 Engenharia Detalhada - FEL 4
1. OBJETIVO
O objetivo desse manual é apresentar as atividades a serem executadas e descrever os entregáveis de engenharia que devem fazer parte do desenvolvimento de cada fase de projeto a ser desenvolvido na Blossom. Esse manual deve ser utilizado como um guia no desenvolvimento dos projetos, não tendo o objetivo de cobrir as especificidades de cada projeto.
2. DEFINIÇÕES
2.1 Metodologia SIPOC na Engenharia de Projetos
Este tópico tem por objetivo apresentar a aplicação da metodologia SIPOC como ferramenta de mapeamento e organização dos fluxos de trabalho utilizados nas diversas disciplinas e fases do projeto, conforme a metodologia FEL (Front-End Loading), padronizando a identificação dos insumos e produtos de cada etapa. O acrônimo SIPOC representa os seguintes elementos:
Cada fase da engenharia (FEL 1, FEL 2, FEL 3) e cada disciplina técnica (Mecânica, Civil, Elétrica, etc.) possui entregáveis específicos. Para cada um desses entregáveis, é desenhado um fluxo SIPOC que visa: » Identificar claramente quem fornece e quem recebe informações; » Organizar de forma sequencial quais são os insumos e quais as saídas esperadas; » Verificar se há informações suficientes e consistentes para a continuidade do processo; » Assegurar rastreamento e clareza das responsabilidades envolvidas no processo de engenharia.
Benefícios da Abordagem SIPOC: » Padronização dos fluxos entre disciplinas; » Clareza de interfaces entre cliente, coordenação e áreas técnicas; » Organização sequencial e lógica de atividades; » Facilidade de diagnóstico de gargalos e inconsistências na cadeia de engenharia; » Suporte visual para treinamentos, auditorias e comunicação entre equipes.
As próximas abas deste Manual de Engenharia apresenta a definição das fases de engenharia, os entregáveis por disciplina e suas respectivas interdependências. Cada fluxo é descrito com a identificação das disciplinas envolvidas, os insumos necessários, a validação da consistência das informações, a transformação ao longo do processo, a elaboração do produto e sua entrega ao cliente final. Esse modelo pode ser replicado e adaptado para qualquer outro entregável ou disciplina técnica, promovendo padronização e clareza na condução dos trabalhos de engenharia.
2.2 Metodologia Front-End Loading (FEL)
É uma metodologia para desenvolvimento de projetos de capital, baseada em fases , com incremento contínuo na maturidade dos entregáveis, buscando minimizar mudanças na fase de construção, resultando em projetos mais competitivos, capazes de agregar valor ao negócio. As referidas fases de desenvolvimento do empreendimento são:
A engenharia continua a sua evolução depois da fase de planejamento do empreendimento, ou seja, na fase de sua execução, onde seguem as seguintes etapas:
2.3 Etapas da Engenharia
São etapas bem definidas nas quais o grau de definição do projeto passa por incrementos sucessivos e, como consequência, a sua imprecisão é diminuída. A precisão é elevada com o grau de maturidade do projeto de engenharia. As etapas de engenharia são as seguintes.
2.3.1 Engenharia Conceitual - FEL 2
Esta etapa consiste na elaboração de atividades e estudos que suportam a seleção da alternativa que apresente a melhor relação custo / benefício de acordo com o propósito de implantação do empreendimento. Na engenharia conceitual define-se o escopo do projeto, inicia-se o levantamento de quantidades de equipamentos, materiais e serviços, obtendo-se os custos iniciais para construção e operação e identificação dos pontos críticos de projeto. Nesta etapa define-se também o escopo de engenharia para o desenvolvimento do projeto básico. Cada uma das disciplinas deve atuar de forma conjunta para que os documentos sejam coerentes entre si. Nesta fase devem ser analisadas as necessidades e restrições do cliente, requisitos técnicos, sistemas construtivos, tecnologias disponíveis, requisitos legais e ambientais, materiais a serem adotados, dentre outros fatores.
Objetivos Gerais
» Elaborar a estimativa de custo do projeto, conforme classe 4 da AACE (Association for the Advancement of Cost Engineering), precisão da ordem de -30 / +50%, considerando todas as disciplinas envolvidas, com devidas evidências das coletas realizadas; » Realizar estudos preliminares, discriminações técnicas, normas e projeções gráficas e numéricas, necessárias ao entendimento e interpretação inicial de um serviço, obra ou empreendimento de engenharia; » Elaborar memorial descritivo do projeto, considerando todas as disciplinas envolvidas e as alternativas que foram avaliadas no projeto, incluindo a melhor opção com a justificativa da escolha; » Realizar avaliação preliminar dos riscos do projeto (Risk Assessment); » Elaborar desenhos de arranjos gerais, com localização, acessos principais, e interconexões com outros empreendimentos ao entorno; » Definir áreas e terrenos que serão utilizados; » Gerar documentos para aprovações legais caso solicitado pelo cliente; » Verificar licença ambiental previa, quando necessário, concebida na fase preliminar do planejamento do projeto, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implementação; » Realizar análise de alternativas técnicas que melhor atendem ao projeto; » Verificar interferências operacionais, de manutenção e de instalação; » Fornecimento de dados e informações para a elaboração de relatórios de apresentação do projeto para órgãos governamentais para a solicitação de incentivos e financiamentos, quando necessário.
2.3.2 Engenharia Básica - FEL 3
O objetivo desta fase é consolidar, a partir das informações resultantes do projeto conceitual, o escopo definitivo do empreendimento, aprofundar os estudos multidisciplinares, confirmar a viabilidade técnica, econômica, social e ambiental, além de aumentar a exatidão do CapEx, Opex e do prazo previsto para implantação da alternativa selecionada. Todas as disciplinas devem atuar de forma conjunta para que os documentos sejam coerentes entre si.
Os projetos básicos se destinam a consolidar diversos aspectos de engenharia de um empreendimento, antes que sejam efetuados dispêndios importantes com a aquisição de componentes e execução de obras, tais como: » Permitir a obtenção das diversas aprovações em órgãos públicos ou financeiros; » Permitir a compra dos equipamentos e a contratação de serviços necessários para a implantação do empreendimento ou instalação; » Permitir a elaboração de cronogramas de implantação e estimativas de custo de referência mais detalhados.
Nesta etapa são desenvolvidas atividades tais como: definição e especificação das características técnicas finais dos produtos e processos de produção, elaboração dos fluxogramas de engenharia, elaboração das memórias de cálculo, elaboração dos layouts das unidades de produção e utilidades, elaboração das especificações técnicas de compra dos equipamentos, serviços e materiais etc.
O projeto básico consiste em todas as atividades e dos documentos finais de engenharia que permitam a elaboração de requisições técnicas para a compra dos equipamentos, materiais, sistemas, obras e serviços e a geração de dados e informações necessários ao desenvolvimento da engenharia de detalhamento para a implantação do empreendimento.
Os documentos produzidos nesta etapa terão o nível de detalhamento suficiente para a completa definição do escopo de fornecimento de equipamentos e os subsídios essenciais ao desenvolvimento da etapa posterior de engenharia detalhada. Envolvendo, em geral, as seguintes atividades: Especificação, dimensionamento e arranjo de equipamentos e outros componentes físicos, tais como máquinas, caldeiraria, equipamentos industriais, motores e geradores elétricos, transformadores, quadros elétricos de distribuição e comando, fornos, estruturas, utilidades etc.; » Elaboração de especificações mecânicas, elétricas, civis, entre outras; » Dimensionamento geral dos equipamentos; » Especificação e seleção de materiais e componentes; » Atendimento à normas, padrões técnicos e comerciais e critérios de cálculos e de projeto; » Orientação geral para o detalhamento.
Objetivos Gerais
» Elaborar estimativa de custo do projeto com precisão da ordem de +/- 10 a 15%, considerando todas as disciplinas envolvidas, com evidências das coletas realizadas; » Especificar e dimensionar arranjos de equipamentos e outros componentes físicos, tais como máquinas, caldeiraria, equipamentos industriais, motores e geradores elétricos, transformadores, quadros elétricos de distribuição e comando, estruturas, utilidades etc.; » Elaborar especificações mecânicas, elétricas, de instrumentos, civis, entre outras; » Realizar avaliação de riscos de operabilidade projeto (HAZOP) do projeto; » Elaborar dimensionamento de equipamentos; » Especificar e selecionar materiais e componentes; » Atender à normas, padrões técnicos e comerciais e critérios de cálculos e de projeto; » Especificar os tipos de serviços a serem executados os materiais e equipamentos a incorporar à obra; » Definir as quantidades e os custos de serviços e fornecimentos; » Elaborar Layout geral; » Elaborar Balanços de materiais e de energia; » Elaborara diagramas de tubulações, esquemas elétricos unifilares e instrumentação; » Definir sistemas de utilidades; » Elaborar memórias de cálculo dos pré-dimensionamentos; » Elaborar memoriais descritivos e técnicos; » Elaborar relação de todos os serviços, bem como seus quantitativos. » Elaborar planilha de quantitativos, com base nos desenhos, dos quantitativos dos materiais e dos serviços a serem calculados separadamente para cada elemento detalhado e valor global, de modo a permitir a sua orçamentação; » Orientação geral para o detalhamento.
2.3.3 Engenharia Detalhada - FEL 4
O projeto detalhado consiste na elaboração, a partir das informações resultantes do projeto básico e dos desenhos de fornecedores, de todas as atividades e dos documentos finais de engenharia que permitam a execução dos serviços de fabricação, construção e montagem, pré-operação e operação de todos os itens que compõem o empreendimento.
Esta fase é, normalmente, a que utiliza maior quantidade de horas. No entanto, com custos unitários menores, se comparados com as fases anteriores. É a fase em que se emite o maior número de documentos e desenhos, além de envolver os documentos dos fornecedores de equipamentos, sistemas e instrumentos.
A etapa tem vital importância para a atividade de revisão da engenharia básica, onde é possível detectar antecipadamente desvios por inconsistências, desenhos incompletos, ou em desacordo com as normas e requerimentos padronizados, que porventura não tenham sido detectados na fase anterior. Também permite revisar as condições técnicas e comerciais que tenham sido alteradas entre o término da fase anterior e início da fase de implantação, que possam impactar na qualidade, custos e prazos de execução do projeto.
Os documentos e desenhos de todas as disciplinas devem ser emitidos verificando-se os aspectos de sustentabilidade, segurança, construtibilidade, operabilidade e manutenibilidade das instalações e/ou equipamentos. Adicionalmente, efetua-se a preparação dos manuais de operação, manutenção e startup, além da documentação As-Built.
Os projetos detalhados, também chamados de "executivos", detalham todos os parâmetros de engenharia da planta, permitindo a aquisição dos materiais e componentes complementares, tais como tubulações, válvulas, instrumentos e materiais elétricos, além de fornecer os elementos para a construção e montagem do empreendimento.
O detalhamento do projeto será a fase definitiva para a implantação física do empreendimento. O sucesso da engenharia detalhada é altamente dependente do grau de acerto das decisões tomadas na fase da engenharia básica.
Nesta etapa são desenvolvidas atividades tais como: elaboração de cálculos, desenhos e listas de materiais para a construção e montagem da instalação. Assim, o projeto detalhado consiste na elaboração dos documentos finais de engenharia que permitam a execução dos serviços de fabricação, construção e montagem, pré-operação e operação de todos os itens que compõem o empreendimento. Os documentos produzidos nesta etapa terão nível de detalhe suficiente para a completa execução de todas as atividades de campo necessárias à implantação do empreendimento e conterão os subsídios necessários ao gerenciamento da implantação.
As fases de projeto, básico e detalhado, diferem substancialmente quanto ao objetivo, sendo a primeira fonte de informações para a segunda. Existirão projetos que dada a sua simplicidade e similaridade com outros já executados anteriormente poderão dispensar a elaboração de projeto básico para alimentar o projeto detalhado. O contrário não se aplica, ou seja, não há projeto básico que encerre todas as informações necessárias para a execução de obra ou montagem de equipamento.
Objetivos Gerais
» Elaborar estimativa de custo do projeto com precisão da ordem de +/- 10%, considerando todas as disciplinas envolvidas, com evidências das coletas realizadas; » Permitir a compra de equipamentos auxiliares e dos materiais para a construção e montagem; » Permitir a construção e montagem do equipamento ou empreendimento; » Elaboração de cálculos, desenhos definitivos e listas de materiais para a construção e montagem da instalação; » Realizar avaliação de riscos de operabilidade projeto (HAZOP) do projeto; » Execução dos serviços de fabricação, construção e montagem, pré-operação e operação de todos os itens que compõem o empreendimento.
Análise do Negócio
Seleção de alternativas
Planejamento da implantação do empreendimento
Engenharia baseada em índices
Engenharia conceitual
Engenharia básica
Etapas da engenharia
Engenharia detalhada

## 2.3.1 Eng. Conceitual - FEL 2
| #VALUE! | MANUAL |  |  |  |  | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
Navegue pelo documento por aqui:
| Projeto Conceitual - Coordenação de Projetos |  |  | Projeto Conceitual - Processo Mineral |  |  | Projeto Conceitual - Processo Hidráulico |  | Projeto Conceitual - Mecânica | Projeto Conceitual - Arquitetura
| Relatório de Construtibilidade |  |  | Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório de Levantamento de Campo |  | Relatório de Levantamento de Campo | Relatório Levantamento de Campo
| Memorial Descritivo Multidisciplinar |  |  | Critérios de Projeto |  |  | Critérios de Projeto |  | Critério de Projeto | Critério de Projeto
| Planilha de Quantidades Multidisciplinar |  |  | Fluxogramas de Processo com Balanço de Massas / Fluxogramas Inteligentes |  |  | Memória de Cálculo |  | Memória de Cálculo | Projeto de Implantação
| Capex / Opex | [5 empty] | Memorial Descritivo (Apoio) |  | Arranjo Mecânico / Modelo BIM | Desenho das Edificações
| Hazid |  |  | Memória de Cálculo |  |  |  |  | Arranjo Geral / Modelo BIM | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Memorial Descritivo (Apoio) |  |  |  |  | Plano Diretor | Memorial Descritivo
Lista de Equipamentos
Planilha de Quantidades (Apoio)
Memorial Descritivo (Apoio)
| Projeto Conceitual - Infraestrutura |  |  | Projeto Conceitual - Hidrossanitário |  |  | Projeto Conceitual - Sistemas de Utilidades |  | Projeto Conceitual - Tubulação | Projeto Conceitual - Civil Estrutura Metálica
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo |  | Relatório Levantamento de Campo | Relatório Levantamento de Campo
| Critério de Projeto |  |  | Critério de Projeto |  |  | Critério de Projeto |  | Critério de Projeto | Critério de Projeto
| Desenho Conceitual de Terraplenagem / Geometria e Acesso |  |  | Planilha de Quantidades |  |  | Fluxogramas de Processo / Inteligentes |  | Arranjos de Tubulação / Modelos 3D | Pré-dimensionamento - Memória de Cálculo
[7 empty] | Memória de Cálculo |  | Planilha de Quantidades de Tubulação | Levantamento de Quantitativos
| Desenho Conceitual de Drenagem | [5 empty] | Apoio ao Memorial Descritivo
| Planilha de Quantidades | [5 empty] | Apoio ao Opex / Hazid
| Projeto Conceitual - Concreto |  |  | Projeto Conceitual - Elétrica |  |  | Projeto Conceitual - Automação, Instrumentação e Telecomunicações
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Critério de Projeto |  |  | Critério de Projeto |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Pré-dimensionamento - Memória de Cálculo |  |  | Estudo de demanda |  |  | Critério de Projeto
| Levantamento de Quantitativos |  |  | Diagrama Unifilar Geral |  |  | Lista de Entradas / Saídas
|  |  |  | Lista de Equipamentos |  |  | Lista de Equipamentos
|  |  |  | Arranjo / Locações de Subestações |  |  | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Rota de Cabos |  |  | Memorial Descritivo do Projeto
Rota de Linhas de Distribuição
Planilha de Quantidades
Memorial Descritivo do Projeto
FEL 2 |  | ENGENHARIA CONCEITUAL
PROJETO CONCEITUAL - COORDENAÇÃO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCILINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | CAPEX / OPEX
ORIENTAÇÕES SOBRE O CAPEX / OPEX
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | HAZID
ORIENTAÇÕES SOBRE O HAZID
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROJETO CONCEITUAL - PROCESSO MINERAL
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
|  |  | Especificar os limites de baterias; Definir a capacidade produtiva; Indicar a especificação do produto; Definir a vida útil do empreendimento; Descrever os sistemas de unidades, normas, legislações e outros requisitos aplicáveis, justificando a origem da informação e referências utilizadas Devem ser registrados parâmetros obtidos nos testes de processo, para cada operação unitária envolvida conforme código da EAP, tais como: • Características físicas, químicas e mineralógicas da alimentação, produto(s) e rejeito(s); • Taxas unitárias, tempos de residência/condicionamento, grau de enchimento e velocidade crítica, velocidades de bombeamento, etc.; • Recuperação mássica e metalúrgica por operação unitária e/ou global; • Concentrações e dosagens estimadas de reagentes e demais insumos; • Consumos estimado de utilidades; • Regime operacional; • Flexibilidade operacional e expansibilidade, se aplicável; Critérios técnicos a serem adotados no desenvolvimento do projeto, conforme os sistemas necessários (ar comprimido, geração de vapor, sistema de resfriamento, HVAC, sistema de combate a incêndio, sistema de tratamento de efluentes líquidos, resíduos e emissões, tratamento de água potável e industrial etc.). Entre os critérios técnicos deve-se observar parâmetros como consumos, finalidade, quantidade de pontos (no caso de ar/água de serviço), áreas a serem atendidas e nível de automação/controle; Definir os fatores de projeto a serem utilizados no dimensionamento dos equipamentos; Registrar os parâmetros, restrições técnicas e legais, tais como, patentes, propriedade intelectual, pagamento de royalties e licenças; Definição de requisitos de utilização ou não do conceito de plantas compactas “Lean Design”; Definir a forma de apresentação dos entregáveis de engenharia e respectivos conteúdo. |  |  |  |  | Objetivo; Sistema de unidades; Normas, legislações e outros requisitos aplicáveis; Códigos de origem da informação; Referências utilizadas; Estrutura analítica do projeto (EAP); Critério para identificação de equipamentos; Critérios de controle e monitoramento; Requisitos socioambientais e condições locais (temperatura, elevação).
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / BALANÇO DE MASSAS / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / BALANÇOS DE MASSA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Apresenta graficamente a sequência das operações unitárias, incluindo respectivos balanços de massa e água. Indicam de forma esquemática, através de figuras e símbolos, as diversas etapas de um determinado processo, tais como: lavra, cominuição (britagem, moagem), concentração, lixiviação, metalurgia (piro /hidro). |  | • Calcular cada um dos fluxos, indicando a vazão em massa e em volume dos sólidos, líquidos, gases / polpas, temperatura, pressão, composição/concentração/teores, viscosidade, densidades reais e aparentes, além do tamanho máximo de partículas etc.; • Consolidar os parâmetros de cada um dos fluxos em forma de tabela; • Representar a sequência das operações unitárias para a rota de processo. |  | • Memória de cálculo do balanço de massa e energia; • Representação gráfica da rota de processo, indicando em cada fluxograma: • Representação por símbolos e identificação por TAG para todos os equipamentos e sistema de controle de processo, incluindo manuseio de sólidos e/ou materiais, caldeiraria e manutenção; • Linhas individualizadas dos fluxos entre os equipamentos, com setas para indicar o sentido deles; • Bandeiras com a indicação para os fluxos de entrada e saída, contendo a identificação do equipamento de origem ou destino, e o número do fluxograma em que se encontra; • Bandeiras com a indicação das entradas de utilidades, reagentes e insumos (ar, água, água de lavagem, água de selagem, amido, soda, cal, corpo moedor etc.) e saídas de resíduos (sólido, líquido e gasoso); • Descrição da natureza do fluxo (principal, secundário, alternativo, eventual etc.) utilizando legenda; • Numeração de cada fluxo; • Tabela consolidada do balanço de massas e energia dos fluxos.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE A MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Descreve a sequência das operações unitárias, incluindo sistemas de monitoramento e controle de Processo, além das utilidades previstas, a fim de facilitar o entendimento global. |  | • Elaborar descritivo do processo com ilustração por meio de diagrama de blocos, detalhando cada uma das operações unitárias previstas por área e/ou subárea, identificando cada equipamento e explicitando suas características principais; • Descrever o balanço de água do empreendimento informando a demanda necessária, fontes de fornecimento, vazões e qualidades previstas; • Informar a estimativa de consumo de reagentes, insumos e energia elétrica, inclusive estratégia de fornecimento, recebimento e armazenamento deles. |  | • Descrição do balanço de água; • Descrição dos principais reagentes, suas utilizações e consumos; • Limites de bateria definidos; • Definição de tecnologia finalizada e implantada nos PFD’s, juntos com os equipamentos e recursos principais. | Caso se faça necessário, os fluxogramas deverão ser revisados ao longo do desenvolvimento da fase de FEL 2.
PROCESSO HIDRÁULICO
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO APOIO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Define todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina de Mecânica em todas as fases do projeto de engenharia. Deve ser verificada a consistência com os demais critérios e premissas das disciplinas processo, tubulação, sistemas, estruturas metálicas e de concreto, arquitetura, infraestrutura, elétrica, automação industrial e telecomunicações. O Cliente deve comentar e aprovar esse documento antes da elaboração dos demais documentos da disciplina. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos e dados de entrada; • Definir os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas. |  | • Objetivo; • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Requisitos socioambientais e condições locais (temperatura, elevação); • Referências utilizadas; • Premissas para definição de limites de bateria e de fornecimento; • Características dos principais equipamentos mecânicos; • Características construtivas, operacionais e especificação de materiais para equipamentos mecânicos como caldeirarias, equipamentos de manuseio e transporte de materiais; • Requisitos de limpeza e drenagem dos pisos e áreas; • Requisitos de manutenção, acessos e montagem. Devem ser observadas as características como espaço físico disponível, vias de acesso, tipos de equipamentos a serem utilizados pelo cliente em operações de manutenção, montagem e desmontagem; • Requisitos de utilização ou não do conceito de arranjos de plantas compactas “Lean Design”; • Caracterização do material a ser manuseado.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Pré-dimensionar os equipamentos mecânicos e de manutenção. Relacionar, identificar e quantificar, entre críticos e não-críticos, os equipamentos relativos à implantação do projeto. |  | • Analisar os fluxogramas e os balanços de massa e energia, para coletar informações necessárias para o dimensionamento; • Analisar o plano diretor e os arranjos gerais e mecânicos, com os cenários restritivos (ou conservadores), a serem considerados no pré-dimensionamento dos equipamentos principais; • Pré-dimensionar os equipamentos; • Estimar pesos de caldeirarias tagueadas e pequenas estruturas; • Estimar pesos dos equipamentos mecânicos; • Preencher os campos relativos ao conteúdo mínimo relacionado na descrição do produto levando em consideração a criticidade dos equipamentos elencados. |  | • Objetivo; • Sistema de unidades; • Referências utilizadas; • Condições locais; • Dimensionamento dos principais equipamentos mecânicos; • Indicação das capacidades nominais, de projeto, mínimas e máximas dos principais equipamentos mecânicos; • Conclusões e recomendações.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Devem ser feitos arranjos mecânicos para cada unidade do empreendimento. Consolidar arranjos das edificações industriais e de apoio com as disciplinas de concreto, arquitetura e estruturas metálicas. Para fins de licenciamento ambiental, nessa fase deverão ser previstas áreas para os sistemas de tratamento de efluentes industriais, áreas de armazenamento temporário de resíduos, central de materiais descartáveis, sistemas de controle de emissão de particulados (quando aplicável), sistemas de controle e tratamento de emissões gasosas (quando aplicável). |  | • Definir o layout das instalações para o desenvolvimento do projeto; • Levantar e representar os desenhos de referência dos equipamentos; • Definir o plano de cargas dos equipamentos mecânicos; • Avaliar e definir os pontos de trabalho dos equipamentos; • Locar cada equipamento nos prédios através de elevações e cotas de amarração com eixos e filas principais; • Verificar a consistência das inclinações de calhas e chutes; • Verificar consistência dos acessos para operação e manutenção dos equipamentos; • Verificar a consistência dos arranjos das edificações com as disciplinas de concreto, arquitetura e estruturas metálicas; • Definir a locação das instalações através de coordenadas. |  | • Locação dos equipamentos em planta através de cotas de amarração com eixos e filas e no plano vertical através de elevações; • Elevação e caimentos dos pisos, canaletas e rampas de acessos de veículos; • Representação das instalações e equipamentos através de plantas, elevações e cortes; • Identificação dos equipamentos (TAG); • Dimensões básicas dos equipamentos; • Acessos internos. | Deverá ser elaborado após o dimensionamento de equipamentos de processo e em conjunto com o dimensionamento de equipamentos mecânicos.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO GERAL / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO GERAL / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANO DIRETOR
ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO DIRETOR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Define as disposições gerais do empreendimento. Incertezas que permanecerem nessa fase deverão ser discutidos com o responsável pelo licenciamento para verificar o impacto e as possíveis soluções. |  | • Estudar qual o melhor posicionamento e locar as edificações (industriais, apoio e administrativas), estruturas, equipamentos externos, principais tubulações, acessos, linha de transmissão, subestação principal e secundárias, áreas de estocagem e movimentação de materiais, delimitações de áreas de preservação ambiental e áreas de captação de água; • Verificar a consistência da locação das instalações com as disciplinas de civil/infraestrutura/arquitetura/tubulação/pipeline; • Verificar possíveis interferências e soluções de layout. |  | • Locação das unidades sobre as curvas de nível do local do projeto; • Coordenadas dos prédios e dos equipamentos principais no sistema de coordenadas compatível com o levantamento topográfico; • Indicação de acessos principais; • Determinação das áreas administrativas (vestiários, escritórios, refeitórios etc.); • Principais tubulações externas (locação e elevação); • Drenagens principais; • Redes de distribuição de energia; • Linhas de transmissão; • Locação preliminar da área para o canteiro de obras; • Locação básica das áreas dos sistemas de tratamento de efluentes industriais e administrativos; • Biomas, unidades de conservação, corredores ecológicos, áreas prioritárias para proteção da biodiversidade etc.; • Cavidades naturais e patrimônio histórico; • Terras indígenas, quilombolas, núcleos populacionais, áreas urbanas (limites municipais); • Delimitação de bacias hidrográficas; • Zoneamento da região, caso os municípios possuam plano diretor Municipal; • Indicação das áreas de captação de água. |  |  | Elaborado em paralelo aos arranjos mecânicos. Poderá ser atualizado ao longo da fase, mas deverá ser consolidado ao final de FEL 2.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQIUPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE A LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Sintetizar e padronizar as informações gerais sobre os principais equipamentos de processo, mecânicos, de utilidades, caldeiraria, manutenção etc. |  | Relacionar de forma clara quais equipamentos e suas principais características mecânicas, elétricas, de processo, etc., por meio da análise dos fluxogramas de processo e memória de cálculo de processo, apresentando para cada um dos equipamentos, a identificação (TAG), descrição resumida, quantidades, capacidade nominal e de projeto, potências, tensões de alimentação e pesos estimados a partir de dados de fornecedores ou do cliente (para o caso de equipamentos existentes). |  | A relação dos equipamentos de processo, mecânicos, de utilidades, caldeiraria, manutenção etc., que compões o empreendimento. equipamentos de bancada, portáteis ou fixos e equipamentos móveis a princípio não farão parte da lista de equipamentos mecânicos a menos que seja solicitado pelo cliente.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO)
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresenta os critérios e dados necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina arquitetura em todas as fases de engenharia, além de fazer a compatibilidade com os critérios existentes do cliente. |  | • Definir os critérios e premissas a serem adotadas no projeto; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de arquitetura em relação aos critérios das disciplinas de engenharia envolvidas, como elétrica, telecomunicações, sistemas de utilidades, civil/concreto, infraestrutura, mecânica e estrutura metálica. |  | • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Códigos de origem da informação; Referências utilizadas; • Indicação dos materiais a serem utilizados; • Critérios para projeto de edificações permanentes; • Critérios para projeto de estruturas temporárias; • Quadro de pessoas, para o correto dimensionamento das edificações. | Pode ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições. Ao final da fase deve estar consolidado.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresenta o desenho do conceito estudado e apontado como a melhor solução proposta para as edificações. |  | A partir do estudo realizado, definir e dimensionar os ambientes conforme necessidades do projeto, garantindo um espaço mínimo de construção; Garantir o atendimento às premissas dos órgãos regulamentadores (ANVISA, Exército, Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros etc.; Definir tipologia construtiva. |  | Concepção e definição dos ambientes por meio de um arranjo/planta; Locação dos principais equipamentos (elétricos, automação, telecomunicação) e sistema de HVAC; Apresentação de um corte e uma fachada orientativa do projeto; Concepção da cobertura. | Não se aplica.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresenta o desenho do conceito estudado e apontado como a melhor solução proposta para as edificações. |  | • A partir do estudo realizado, definir e dimensionar os ambientes conforme necessidades do projeto, garantindo um espaço mínimo de construção; • Garantir o atendimento às premissas dos órgãos regulamentadores (ANVISA, Exército, Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros etc.; • Definir tipologia construtiva. |  | • Concepção e definição dos ambientes por meio de um arranjo/planta; • Locação dos principais equipamentos (elétricos, automação, telecomunicação) e sistema de HVAC; • Apresentação de um corte e uma fachada orientativa do projeto; • Concepção da cobertura.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (serviços e fornecimento de materiais) relativas ao conceito |  | A partir dos desenhos de arquitetura, calcular as quantidades para as edificações. A Planilha de Quantidade para esta fase do projeto é elaborada por m² de edificação. |  | Áreas e subáreas de acordo com EAP; Descrição das atividades; Quantidades; Unidades.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresentar o desenvolvimento do projeto, premissas, justificativas, imprecisões e indefinições devidas à prematuridade das informações nessa fase. O memorial deve ser trabalhado durante toda a fase de elaboração do projeto conceitual. |  | Registrar, ao longo do projeto, todas as informações que comporão o memorial descritivo, dando subsídios para a completa interpretação do projeto, relatando todas as considerações iniciais que nortearam o projeto. |  | Considerações de projeto relevantes; Descritivo e justificativa das soluções arquitetônicas, incluindo dimensões; Cenários estudados; Registro das definições a serem consolidadas na fase de projeto básico; Descritivos e justificativa de modificações de projeto efetuadas na fase. | Não se aplica.
CIVIL INFRAESTRUTURA
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina civil/infraestrutura, além de fazer a compatibilidade com os critérios existentes do cliente. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos de entrada; • Definir os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas. Os critérios e premissas adotados sem a devida comprovação técnica deverão ser informados no documento para que na fase de projeto básico estes sejam reavaliados; • Elaborar o documento critérios de projeto de infraestrutura específico, considerando às particularidades e características do projeto. |  | • Sistema de unidades; • Sistema de projeção e Datum; • Estudos preliminares; • Estudo topográfico; • Estudo de traçado / layout; • Estudo de tráfego; • Estudo geotécnico / geológico; • Estudo hidrológico. • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental, de segurança e de trânsito); • Requisitos socioambientais e condições locais; • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Programa de necessidades de infraestrutura para o empreendimento; • Estabelecimento das considerações e diretrizes específicas para o projeto, incluindo estruturas temporárias, acessos, ocorrência de materiais para construção e terraplenagem etc.; • Critérios para recuperação de áreas degradadas. | Início de FEL 2, sendo o documento inicial do projeto conceitual. Pode ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO CONCEITUAL DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO CONCEITUAL DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar o desenho do conceito estudado e apontado como a melhor solução proposta para a EAP. |  | • A partir da memória de cálculo e dos estudos realizados, apresentar o desenho com concepção do projeto; • Garantir o atendimento às premissas dos órgãos regulamentadores. |  | Concepção e definição da solução conceitual proposta.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO CONCEITUAL DE DRENAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO CONCEITUAL DE DRENAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar o desenho do conceito estudado e apontado como a melhor solução proposta para a EAP. |  | • A partir da memória de cálculo e dos estudos realizados, apresentar o desenho com concepção do projeto; • Garantir o atendimento às premissas dos órgãos regulamentadores. |  | Concepção e definição da solução conceitual proposta.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento apresenta uma relação de materiais e serviços de infraestrutura, necessários ao projeto, que poderá ser segmentada conforme necessidade (exemplo: por unidade, por área, por setor etc.). |  | Esse documento tem o objetivo de identificar e quantificar as atividades (fornecimento de materiais e serviços etc.), relativos à infraestrutura, necessárias à implantação do projeto. |  | • Áreas e Subáreas, conforme EAP; • Materiais; • Serviços; • Quantidades.
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBREA PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresenta o pré-dimensionamento equipamentos de processo e estimativa do consumo de reagentes, utilidades, insumos e energia elétrica. |  | • Registrar os parâmetros e métodos adotados no dimensionamento dos principais equipamentos de processo; • Especificar e quantificar os principais sistemas de controle e monitoramento de processo; • Analisar o resultado do dimensionamento levando em consideração as capacidades, rendimentos, recuperações, cenário econômico (restritivos ou conservadores) e operabilidade; • Estimar o consumo de reagentes, insumos, energia elétrica e combustíveis necessários ao processo. |  | • Objetivo; • Sistema de unidades; • Referências utilizadas; • Condições locais; • Dimensionamento dos principais equipamentos de processo; • Indicação das capacidades nominais, de projeto, mínimas e máximas dos principais equipamentos de processo; • Conclusões e recomendações.
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | APOIO AO MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBREAPOIO AO MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | APOIO AO OPEX E HAZID
ORIENTAÇÕES SOBRE APOIO AO OPEX E HAZID
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina tubulação em todas as fases do projeto de engenharia. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos de entrada; • Definir os critérios e premissas de projeto, incluindo a forma de identificação das tubulações e acessórios; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de tubulação em relação aos critérios das disciplinas sistemas de utilidades, processo, mecânica e automação industrial; • Definir os materiais básicos de tubulação (aço carbono, aço inox, PEAD, CPVC etc.); • Definir a forma de apresentação dos entregáveis do projeto e seu conteúdo. |  | • Escopo do projeto; • Vida útil do empreendimento; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis; • Requisitos socioambientais e condições locais; • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Critérios de flexibilidade das tubulações e transientes hidráulicos; • Materiais a serem utilizados; • Acessibilidade para manutenção; • Critérios de traçado e elevação; • Critérios para interligações; • Critérios para posicionamento de suportes e apoios, drenos e suspiros, ramais e derivações, válvulas; • Critérios para especificação e montagem de acessórios e conexões, revestimentos interno e externo isolamentos térmicos, tratamentos térmicos, classe de pressão, testes hidrostáticos etc. | Poderá ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições. Ao final da fase deverá estar consolidado e consistente com os critérios de projetos das demais disciplinas.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Apresenta uma relação de materiais e serviços relativos à tubulação e sistemas de utilidades (tubos, conexões, flanges, válvulas, acessórios, etc.), necessários ao projeto, que poderá ser segmentada conforme necessidade (exemplo: por unidade, por área, por setor, etc.). |  | Identificar e quantificar as atividades (serviços, fornecimento de materiais e equipamentos etc.), relativos à tubulação e sistemas de utilidades, necessários à implantação do projeto. |  | • Áreas e subáreas, conforme EAP; • Materiais; • Serviços; • Quantidades.
ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina estruturas metálicas em todas as fases da engenharia, além de fazer a compatibilidade com os critérios existentes do cliente. |  | Esse documento deve definir os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas, além de verificar a consistência desses critérios e premissas adotadas em relação aos critérios das disciplinas tubulação, estruturas de concreto, infraestrutura e mecânica. |  | • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Classificação das estruturas quanto à agressividade ambiental. | Pode ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições. Ao final da fase deve estar consolidado.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve registrar o desenvolvimento do projeto, premissas, justificativas, imprecisões e indefinições devido à prematuridade das informações nessa fase. A Memória de cálculo nessa etapa é baseada em informações pouco consolidadas e apresenta a solução mais viável encontrada baseado nos dados e premissas estabelecidos. |  | • Analisar normas e procedimentos aplicáveis; • Efetuar contato com fornecedores para obter literatura técnica, esclarecimento de dúvidas e discussão de alternativas de modo a subsidiar o desenvolvimento técnico do projeto; • Definir claramente todas as interfaces com sistemas existentes, bem como as responsabilidades e escopos necessários; • Apresentar as premissas adotadas para estimar o pré dimensionamento das estruturas bem como a estimativa de peso a ser apresentado na PQ; • Elencar as alternativas indicando a alternativa considerada mais adequada a ser desenvolvida no projeto básico. |  | • Premissas utilizadas; • Considerações relevantes; • Estudos realizados; • Cenários estudados; • Descritivo e justificativa das soluções propostas; • Descrição das interferências (caso seja detectado); • Pontos de atenção a considerar; • Registro do desenvolvimento do projeto; • Decisões e recomendações feitas e adotadas no desenvolvimento do projeto
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve identificar e quantificar as atividades (fornecimento e montagem), relativas às estruturas metálicas, necessárias à implantação do projeto. |  | Utilizar a memória de cálculo de estruturas metálicas para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantidades; • Unidades.
CONCRETO
CONCRETO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina civil/concreto em todas as fases de engenharia, além de fazer a compatibilidade com os critérios existentes do cliente. |  | • Definir todos os critérios, premissas e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina civil/concreto em todas as fases do projeto de engenharia, além de fazer a compatibilidade com os critérios existentes do cliente. • Verificar a consistência dos critérios e premissas de civil/concreto em relação aos critérios das disciplinas de engenharia envolvidas, como infraestrutura, arquitetura, mecânica e estrutura metálica. |  | • Objetivo; • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Requisitos socioambientais e condições locais; • Referências utilizadas; • Classificação das estruturas quanto à agressividade ambiental; • Premissas para definição de limites de bateria e de fornecimento; • Caracterização do material; • Durabilidade das estruturas; • Diretrizes e metodologias de cálculo para análises estruturais, dimensionamentos e verificações das estruturas. Indicar os coeficientes de ponderação das resistências do concreto e do aço a adotar nas estruturas e nas fundações; • Relação de cargas a considerar nas estruturas e respectivos coeficientes de ponderação; • Relação dos pesos específicos dos principais materiais e as cargas a considerar no cálculo das estruturas; • Considerações sobre a segurança das estruturas; • Considerações sobre deslocamentos; • Definição de carga admissível do solo (caso não tenha relatório de sondagem). |  |  | Pode ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições. Ao final da fase deve estar consolidado.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve registrar o desenvolvimento do projeto, premissas, justificativas, imprecisões e indefinições devido à prematuridade das informações nessa fase. A Memória de cálculo nessa etapa é baseada em informações pouco consolidadas e apresenta a solução mais viável encontrada baseado nos dados e premissas estabelecidos. |  | • Analisar normas e procedimentos aplicáveis; • Efetuar contato com fornecedores para obter literatura técnica, esclarecimento de dúvidas e discussão de alternativas de modo a subsidiar o desenvolvimento técnico do projeto; • Definir claramente todas as interfaces com sistemas existentes, bem como as responsabilidades e escopos necessários; • Apresentar as premissas adotadas para estimar o pré dimensionamento das estruturas bem como o volume de concreto a ser apresentado na PQ; • Elencar as alternativas indicando a alternativa considerada mais adequada a ser desenvolvida no projeto básico. |  | • Premissas utilizadas; • Considerações relevantes; • Estudos realizados; • Cenários estudados; • Descritivo e justificativa das soluções de estruturas/fundações; • Descrição das interferências detectadas; • Pontos de atenção a considerar; • Registro do desenvolvimento do projeto; • Decisões e recomendações feitas e adotadas no desenvolvimento do projeto.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve identificar e quantificar os materiais e serviços (fornecimento e execução) relativos às estruturas de concreto e fundações, necessárias à implantação do projeto. |  | Utilizar o memorial descritivo para estimativa de quantitativos de civil/concreto para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição dos materiais e serviços; • Quantidades; • Unidades.
ELÉTRICA
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina Elétrica durante a fase de projeto FEL 2. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto indicadas nos documentos de entrada (referência); • Definir as áreas abrangidas pelo critério; • Definir as características do sistema elétrico a ser proposto para o projeto: • Suprimento de energia; • Níveis de tensão (incluindo definição do aterramento dos neutros); • Níveis de curto-circuito; • Quedas de tensão admissíveis; • Características da subestação principal; • Características das subestações secundárias; • Características das redes aéreas; • Sistema de identificação de equipamentos; • Necessidade geração de emergência; • Principais características dos equipamentos elétricos; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de elétrica, em relação aos critérios das disciplinas processo, mecânica, automação industrial e telecomunicações. |  | • Referências utilizadas no projeto; • Normas utilizadas; • Áreas abrangidas pelo critério; • Critérios definidos. | Deve ser revisado ao longo da fase para adequar-se a novas informações e definições.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ESTUDO DE DEMANDA
ORIENTAÇÕES SOBRE ESTUDO DE DEMANDA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve fornecer a classificação das cargas elétricas do projeto, em função de suas características específicas (potência, tensão, locação e acionamento), informando o painel e a subestação de onde a mesma será suprida. |  | Totalizar as demandas de energia previstas para painéis, transformadores, subestações secundárias, alimentadores e, em último caso, do projeto como um todo. |  | • Descritivo com as premissas e critérios adotados no estudo; • Descrição das cargas; • Relação de cargas prioritárias que deverão ser alimentadas em emergência; • TAG das cargas alimentados; • Fator de diversidade; • Potência nominal em kW, kVAr, kVA.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve fornecer a representação gráfica simplificada do sistema elétrico, indicando as características principais dos equipamentos elétricos. |  | Elaborar o desenho simplificado de representação do sistema elétrico, contendo a identificação e as características dos equipamentos elétricos principais. |  | • Principais características dos equipamentos do sistema elétrico; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Seção nominal dos principais alimentadores (distribuição primária entre a subestação principal e as subestações secundárias); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ARRANJJO / LOCAÇÕES DE SUBESTAÇÕES
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO / LOCAÇÕES DE SUBESTAÇÕES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ROTA DE CABOS
ORIENTAÇÕES SOBRE ROTA DE CABOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ROTA DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE ROTA DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar a descrição com codificação padronizada e as quantidades estimadas, servindo de subsídio para as estimativas de orçamento e planejamento. |  | Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos e materiais elétricos a serem adquiridos (para a etapa de FEL 2 serão levantados somente cabos, demais materiais por índice), bem como os serviços de sua montagem. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantidades; • Unidades.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve coletar e organizar os registros do projeto, bem como premissas, riscos e pontos de atenção para etapas futuras do projeto. |  | Registrar ao longo do projeto todas as informações que comporão o memorial descritivo. |  | • Objetivo; • Referências; • Premissas relevantes; • Riscos e oportunidades identificados; • Cenários estudados; • Estimativa de demanda; • Descrição do projeto proposto.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto de automação industrial, durante a fase de FEL 2. Se aplicável, verificar a compatibilidade das soluções propostas com a base instalada. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto indicadas nos documentos de entrada; • Definir as áreas do projeto abrangidas pelo critério; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de automação industrial em relação aos critérios das disciplinas processo, mecânica, elétrica e sistemas de utilidades; • Especificar as normas e padrões específicos a serem adotadas para a execução do projeto; • Definir o conceito da arquitetura do sistema de automação; • Definir as interfaces com instrumentos, equipamentos elétricos, sistemas embarcados e se aplicável, com sistemas existentes; • Efetuar contato com fornecedores para obter literatura técnica, esclarecimento de dúvidas e discussão de alternativas, de modo a subsidiar a solução. |  | • Sistemas de controle que serão utilizados pelo projeto (DCS, CPs, Redes de Campo etc.); • Premissas para sistemas a serem adquiridos em pacotes; • Interfaces com elementos de campo, com demais sistemas de controle, bem como o meio de comunicação entre eles; • Redes padronizadas pela empresa adotadas para o projeto; • Normas e procedimentos que serão adotados para a elaboração do projeto de automação industrial; • Premissas específicas da empresa para o projeto.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | PREDECESSORA |  | QUANDO
| Esse documento deve apresentar a descrição com codificação padronizada e as quantidades estimadas, servindo de subsídio para as estimativas de orçamento e planejamento. |  | Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos e materiais de automação a serem adquiridos (para a etapa de FEL 2 serão levantados somente instrumentos, demais materiais por índice), bem como os serviços de sua montagem. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantidades; • Unidades. | • Fluxogramas de Engenharia; • Critérios de Projeto; • Diagrama de Configuração do Sistema de Automação; |  | Após elaboração do Diagrama de Configuração do Sistema de Automação.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO

## 2.3.2 Eng. Básica - FEL 3
| #VALUE! | MANUAL | [6 empty] | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
Navegue pelo documento por aqui:
| Projeto Básico - Coordenação de Projetos |  |  | Projeto Básico - Processo Mineral |  |  |  |  | Projeto Básico - Processo Hidráulico | Projeto Básico - Mecânica | Projeto Básico - Arquitetura
| Relatório de Construtibilidade |  |  | Relatório Levantamento de Campo |  |  |  |  | Relatório de Levantamento de Campo | Relatório de Levantamento de Campo | Relatório Levantamento de Campo
| Memorial Descritivo Multidisciplinar |  |  | Critérios de Projeto |  |  |  |  | Critérios de Projeto | Critério de Projeto | Critério de Projeto
| Planilha de Quantidades Multidisciplinar |  |  | Fluxogramas de Processo com Balanço de Massas e Energia |  |  |  |  | Fluxogramas de Processo com Balanço de Masas e Energia | Memória de Cálculo | Projeto de Implantação
| Capex / Opex |  |  | Fluxogramas de Engenharia |  |  |  |  | Fluxogramas de Engenharia | Arranjo Mecânico / Modelo BIM | Desenho das Edificações
| Hazid |  |  | Memória de Cálculo |  |  |  |  | Memória de Cálculo | Arranjo Geral / Modelo BIM | Desenho SPCI
|  |  |  | Especificação Técnica |  |  |  |  | Especificação Técnica | Plano Diretor | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Folha de Dados |  |  |  |  | Folha de Dados | Plano de Cargas | Memorial Descritivo
|  |  |  | Memorial Descritivo de Processo |  |  |  |  | Memorial Descritivo (Apoio) | Lista de Equipamentos
Especificação Técnica
Folha de Dados
Planilha de Quantidades (Apoio)
Memorial Descritivo (Apoio)
| Projeto Básico - Infraestrutura |  |  | Projeto Básico - Hidrossanitário |  |  |  |  | Projeto Básico - Sistemas de Utilidades | Projeto Básico - Tubulação | Projeto Básico - Civil Estrutura Metálica
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo |  |  |  |  | Relatório Levantamento de Campo | Relatório Levantamento de Campo | Relatório Levantamento de Campo
| Critério de Projeto |  |  | Critério de Projeto |  |  |  |  | Critério de Projeto | Critério de Projeto | Critério de Projeto
| Desenho de Terraplenagem / Geometria e Acesso |  |  | Memória de Cálculo |  |  |  |  | Fluxogramas de Processo / Inteligentes | Especificação Técnica de Materiais de Tubulação | Memória de Cálculo
| Desenho de Drenagem |  |  | Desenho Água Fria |  |  |  |  | Memória de Cálculo | Arranjos de Tubulação / Modelo 3D | Desenhos Básicos
| Desenho de Pavimentação |  |  | Desenho Esgoto |  |  |  |  | Especificação Técnica | Planilha de Quantidades de Tubulação | Plano de Bases e Quadro de Cargas
| Planilha de Quantidades |  |  | Desenho Drenagem de Cobertura |  |  |  |  | Folha de Dados |  | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Planilha de Quantidades |  |  |  |  | Fluxogramas de Engenharia / Inteligentes |  | Apoio - Memorial Descritivo do Projeto
|  |  |  | Memorial Descritivo |  |  |  |  | Memorial Descritivo
Lista de Tie-Ins
Lista de Linhas
| Projeto Básico- Concreto |  |  | Projeto Básico - Elétrica |  |  |  |  | Projeto Básico - Automação, Instrumentação e Telecomunicações
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Critério de Projeto |  |  | Critério de Projeto |  |  |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Memória de Cálculo |  |  | Relatório do Estudo de Cargas e Demandas |  |  |  |  | Critério de Projeto
| Desenhos de locação e forma / Modelo BIM |  |  | Memória de Cálculo de Cabos |  |  |  |  | Diagrama de Configuração do Sistema de Controle
| Planilha de Quantidades |  |  | Diagramas Unifilares |  |  |  |  | Lista de Entrada / Saídas
| Apoio - Memorial Descritivo do Projeto |  |  | Diagramas Funcionais Típicos |  |  |  |  | Lista de Instrumentos
|  |  |  | Especificações Técnicas |  |  |  |  | Lista de Equipamentos
|  |  |  | Folha de Dados |  |  |  |  | Desenhos de Arranjo das Salas de Controle
|  |  |  | Lista de Equipamentos Elétricos |  |  |  |  | Especificações Técnicas
|  |  |  | Arranjo das Subestações |  |  |  |  | Folha de Dados
|  |  |  | Rota de Cabos Elétricos |  |  |  |  | Memorial Descritivo de Serviços de Integração
|  |  |  | Planilha de Quantidades |  |  |  |  | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Memorial Descritivo |  |  |  |  | Memorial Descritivo de Projeto
FEL 3 |  | ENGENHARIA BÁSICA
PROJETO BÁSICO - COORDENAÇÃO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCILINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | CAPEX / OPEX
ORIENTAÇÕES SOBRE O CAPEX / OPEX
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | HAZID
ORIENTAÇÕES SOBRE O HAZID
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROJETO CONCEITUAL - PROCESSO MINERAL
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  | • Validar itens definidos na fase anterior; • Descrever os critérios de controle e monitoramento do processo. |  | • Objetivo; • Sistema de unidades; • Normas, legislações e outros requisitos aplicáveis; • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Estrutura analítica do projeto (EAP); • Critério para identificação e dimensionamento de equipamentos; • Critérios de controle e monitoramento.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Valida o Fluxograma de Processo de FEL 2, apresentando graficamente a sequência das operações unitárias e indicando os fluxos e equipamentos que sejam necessários ao Processo. Nessa fase, este deverá ser finalizado e emitido para detalhamento. |  | • Verificar a consistência e emitir atualização do documento dos fluxogramas de processo da fase anterior FEL2 contendo: • Representação por símbolos e identificação por TAG para todos os equipamentos e sistema de controle de Processo, incluindo manuseio de sólidos e/ou materiais, caldeiraria e manutenção; • Linhas individualizadas dos fluxos entre os equipamentos, com setas para indicar o sentido deles; • Bandeiras com a indicação para os fluxos de entrada e saída, contendo a identificação do equipamento de origem ou destino, e o número do fluxograma em que se encontra; • Bandeiras com a indicação das entradas de utilidades, reagentes e insumos (ar, água, água de lavagem, água de selagem, amido, soda, cal, corpo moedor etc.) e saídas de resíduos (sólido, líquido e gasoso); • Descrição da natureza do fluxo (principal, secundário, alternativo, eventual etc.) utilizando legenda; • Numeração de cada fluxo; • Tabela consolidada do Balanço de massas e energia dos fluxos; • Identificar e detalhar os tie-ins e limites de bateria e fornecimento; • Verificar a consistência das interfaces com as disciplinas de tubulação e automação industrial. |  |  |  |  | • Balanço de massa, água e energia; • Representação gráfica da rota de processo; • Representação de sistemas auxiliares, de monitoramento e controle de processo.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Apresenta de forma esquemática todos os equipamentos, componentes, instrumentos e linhas de tubulação que sejam necessários ao Processo. |  | • Elaborar o fluxograma de engenharia de processo representando por símbolo e identificando por TAG todos os equipamentos, componentes, instrumentos e linhas de tubulação, indicando: • Instrumentos (gravadores, controladores, chaves, sensores, medidores, indicadores, detectores e transmissores) para as variáveis (vazão, nível, temperatura, pressão, densidade, posição, massa, não se limitando a esses) incluindo conexões e válvulas com seus respectivos sistemas de atuação necessários ao funcionamento, proteção e segurança; • Tubulações e calhas incluindo válvulas, vedações, conexões e acessórios, indicando fluido, sentido do fluxo, especificação de material, diâmetro ou dimensões e inclinação de todas as linhas, inclusive as de serviço; • Motores e acionadores, com respectivos inversores de frequência, sistemas de monitoramento e proteção aplicáveis; • Todos os instrumentos e sistemas indispensáveis para o monitoramento e controle do Processo, com indicação das malhas e intertravamentos necessários, dissipadores de energia, válvulas de alívio, indicando fluido, especificação de material e diâmetro; • Bandeiras com a indicação dos fluxos de entrada e saída, contendo a indicação do equipamento de origem ou destino, e o número do fluxograma em que se encontra; • Bandeiras com a identificação das entradas de utilidades, reagentes e insumos (ar, água, água de lavagem, água de selagem, amido, soda, cal, corpo moedor, não se limitando a esses) e saídas de resíduos (sólido, líquido e gasoso); • Descrição da natureza do fluxo (principal, secundário, alternativo, eventual, não se limitando a esses) utilizando legenda; • Identificar e detalhar os tie-ins e limites de bateria e fornecimento; • Verificar a consistência das interfaces com as disciplinas de Tubulação e Automação Industrial. |  |  |  |  | • Representação gráfica da rota de processo; • Representação dos sistemas auxiliares, de monitoramento e controle do processo.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta o dimensionamento final dos equipamentos de processo e consumo de reagentes, utilidades, insumos e energia elétrica, necessários para o projeto. |  | • Registrar os parâmetros e métodos adotados no dimensionamento dos principais equipamentos de processo; • A partir do pré-dimensionamento, definir e quantificar os principais equipamentos de Processo através de dados e especificações de fornecedores; • Analisar o resultado do dimensionamento levando em consideração as capacidades, rendimentos, recuperações, cenário econômico (restritivos ou conservadores) e operabilidade; • Calcular o consumo de reagentes, utilidades, insumos, energia elétrica e combustíveis necessários ao Processo. |  | • Objetivo; • Sistema de unidades; • Referências utilizadas; • Condições locais; • Dimensionamento de todos os equipamentos de processo, caldeiraria pesada e sistemas de utilidades, necessários ao projeto; • Indicação das capacidades nominais, de projeto, mínimas e máximas dos principais equipamentos de processo; • Conclusões e recomendações.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Especifica e detalha as características técnicas para cotação e compra de equipamentos de processo. |  | Especificar, detalhar características, condições operacionais e aplicação de equipamentos para permitir ao cliente executar o processo de cotação e compra. |  | • Escopo; • Itens fora de escopo; • Códigos e normas; • Documentos de referência; • Características gerais; • Características específicas; • Inspeção e testes de fabricação e performance; • Garantia de performance e fornecimento; • Embalagem, transporte e armazenamento.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta os requisitos específicos para compra de equipamentos de processo. |  | • Coletar dados dos equipamentos e dimensionamento; • Verificar particularidades das especificações técnicas; • Verificar lista de fornecedores de componentes do projeto. |  | • Identificação do equipamento (TAG); • Quantidade; • Fabricante ou modelo de referência; • Características de projeto (caracterização físico-química de alimentação, caracterização do fluxo de saída, vazões nominais etc.); • Condições de operação (ciclo de trabalho, tipo de serviço, condições ambientais locais, características da alimentação elétrica, utilidades necessárias etc.); • Notas contendo características construtivas (tipo, dimensões, acessórios, materiais de desgaste, equipamentos auxiliares, acionamento, parâmetros operacionais, pesos e volumes, materiais de construção dos diversos componentes e acessórios etc.).
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCESSO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Descreve a sequência das operações unitárias, incluindo sistemas de monitoramento e controle de processo, além das utilidades previstas, a fim de facilitar o entendimento global. |  | • Atualizar o memorial descritivo de processo da fase anterior (FEL2), validando o tipo/autonomia/volume de pilhas, sumps, ponds, silos, caixas, tanques, não se limitando a esses; • Descrever como se dará a utilização das redundâncias e by-pass; • Descrever os pontos de utilidades necessários ao processo; • Descrever os pontos de monitoramento do Processo, especificando as dimensões a serem avaliadas alinhadas às necessidades; • Descrever a estratégia de controle de Processo apresentado às variáveis monitoradas e o encadeamento de atividades (malhas de controle) com os respectivos setpoints; • Descrever os dispositivos de proteção e segurança com as respectivas justificativas; • Detalhar a planta de reagentes, outros insumos (corpos moedores e revestimentos metálicos, não se limitando a esses) e energia elétrica, inclusive estratégia de recebimento, armazenamento, preparação, manuseio, dosagens e autonomia deles; • Detalhar o balanço de água do empreendimento, indicando pontos, vazões, fonte de fornecimento e qualidade; • Descrever suscintamente a estratégia de amostragem e análises laboratoriais (quantidade, tipo, frequência) que deverão ser efetuadas durante a operação. |  |  |  |  | • Resumo da rota de processo; • Planta de reagentes; • Descrição do balanço de água; • Descrição dos reagentes.
PROCESSO HIDRÁULICO
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS E ENERGIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Define todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto de engenharia em todas as suas fases. A atualização dos critérios de projeto será feita em caso de mudanças de premissas, desde que registradas no memorial descritivo do projeto de mecânica, alterações em normas ou legislação ou novas informações obtidas de fornecedores. |  | • Atualizar o posicionamento das edificações, estruturas, equipamentos externos, principais tubulações, acessos etc.; • Verificar a consistência da locação das instalações com a disciplina de infraestruturas; • Verificar possíveis interferências e soluções de layout; • Atualizar o plano diretor elaborado em FEL 2. |  | • Objetivo; • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Requisitos socioambientais e condições locais (temperatura, elevação, precipitação, etc.); • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Premissas para definição de limites de bateria e de fornecimento; • Características dos principais equipamentos mecânicos; • Critérios de uso de equipamento reserva e inversores de frequência; • Critérios de uso de cobertura / tapamento lateral, isolamento térmico/acústico; • Critérios de uso de pressão positiva interna a sala; • Critérios específicos de equipamentos mecânicos; • Requisitos de limpeza e drenagem dos pisos e áreas; • Requisitos de manutenção, acessos e montagem; • Requisitos de layout, arranjos, acessos etc.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Dimensiona os equipamentos mecânicos, de manuseio e de manutenção e registrar o dimensionamento dos equipamentos mecânicos, garantindo a rastreabilidade das premissas. |  | • Dimensionar os equipamentos de manuseio e manutenção; • Verificar consistência com as atualizações das informações do balanço de massas e fluxograma de processo; • Atualizar a memória de cálculo de mecânica desenvolvida em FEL 2. |  | • Dimensionamento dos equipamentos de manuseio e de manutenção, com, no mínimo, estimativa de potência e dimensões; • Estimativa de peso, com referência, de caldeiraria, equipamentos de processo, manuseio e manutenção; • Métodos e premissas adotados no dimensionamento dos equipamentos e nas estimativas; • Fatores de projeto; • Estimativa de cargas para dimensionamento de estruturas.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO GERAL / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO GERAL / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Defini o arranjo mecânico de cada unidade do empreendimento. |  | • Atualizar o posicionamento e locação dos equipamentos dentro das edificações; • Levantar os desenhos de referência dos equipamentos; • Considerar as inclinações de calhas e chutes; • Validar a existência dos acessos para operação e manutenção dos equipamentos; • Verificar os arranjos das edificações com as disciplinas de concreto, arquitetura e estruturas metálicas; • Atualizar os arranjos mecânicos desenvolvidos em FEL 2; • Executar o plano de bases e cargas (equipamentos) para as disciplinas de estruturas metálicas/concreto. |  | • Locação dos equipamentos, inclusive os de manutenção, com coordenadas; • Elevação dos pisos; • Identificação dos equipamentos (TAG); • Dimensões básicas dos equipamentos; • Sistemas de drenagem industrial; • Acessos internos; • Sistemas de tratamento de efluentes; • Áreas de armazenamento temporário de resíduos; • Sistemas de controle de emissão de particulados (quando aplicável); • Sistemas de controle e tratamento de emissões gasosas (quando aplicável).
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANO DIRETOR
ORIENTAÇÕES SOBRE O PLANO DIRETOR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida as disposições gerais do empreendimento. Ao final da fase o documento deverá ser atualizado a partir de informações como rotas de cabo, arranjo das subestações, arranjos mecânicos, desenhos de arquitetura (FEL 3). |  | • Consolidar as informações do plano diretor e o posicionamento das edificações, estruturas, equipamentos externos, principais tubulações, acessos etc.; • Consolidar a locação das instalações com a disciplina de infraestruturas; • Consolidar possíveis interferências e soluções de layout. |  | • Locação das unidades (novas e existentes) sobre as curvas de nível do local do projeto; • Coordenadas dos prédios e dos equipamentos principais; • Indicação de acessos principais; • Principais tubulações externas; • Drenagens industriais e pluviais; • Redes de distribuição de energia; • Linhas de transmissão; • Locação e dimensões do canteiro de obras; • Locação e dimensões dos sistemas de tratamento (ETA, ETE, áreas de deposição de material); • Indicação de acessos principais.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANO DE CARGAS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANO DE CARGAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Sintetiza e padroniza as informações gerais sobre todos os equipamentos e sistemas de controle e monitoramento, equipamentos de manuseio de materiais, caldeiraria e manutenção. Ao final da fase, este deverá ser finalizado e todos os equipamentos devidamente listados. |  | • Atualizar a lista de equipamentos mecânicos de processo a partir dos fluxogramas de processo, apresentando identificação (TAG), descrição resumida, quantidades, capacidade nominal e de projeto, potências e pesos estimados a partir de dados de fornecedores ou em operação; • Identificar, com o apoio da equipe de mecânica, as informações referentes aos equipamentos as informações relativas às utilidades. |  | • Relação dos principais equipamentos de processo, mecânicos, de utilidades, caldeiraria, manutenção etc. |  |  | Deverá ser elaborado após a emissão do fluxograma de engenharia, uma vez que a memória de cálculo já tenha sido finalizada.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Especifica e detalha as características técnicas para cotação e compra de equipamentos mecânicos. |  | • Especificar, detalhar características, condições operacionais e aplicação de equipamentos e materiais para permitir ao cliente executar o processo de cotação e compra. |  | • Escopo; • Itens fora de escopo; • Códigos e normas; • Documentos de referência; • Características gerais; • Características específicas; • Inspeção e testes de fabricação e performance; • Garantia de performance e fornecimento; • Embalagem, transporte e armazenamento.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta os requisitos específicos para compra de equipamentos mecânicos. |  | • Coletar dados dos equipamentos nos arranjos e dimensionamento; • Verificar particularidades das especificações técnicas; • Consolidar componentes e tipos de revestimentos preferenciais; • Verificar lista de fornecedores de componentes do projeto. |  | • Identificação do equipamento (TAG); • Quantidade; • Fabricante ou modelo de referência; • Características de projeto (caracterização físico-química de alimentação, caracterização do fluxo de saída, vazões nominais etc.); • Condições de Operação (ciclo de trabalho, tipo de serviço, condições ambientais locais, características da alimentação elétrica, utilidades necessárias etc.); • Notas contendo características construtivas (tipo, dimensões, acessórios, materiais de desgaste, equipamentos auxiliares, acionamento, parâmetros operacionais, pesos e volumes, materiais de construção dos diversos componentes e acessórios etc.).
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO)
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO (APOIO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Define os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina de arquitetura nas fases de básico e detalhado |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto, por meio dos documentos de entrada; • Verificar se houve alteração de normas e legislação aplicáveis, em especial normas de segurança; • Atualizar os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de arquitetura em relação aos critérios das disciplinas de engenharia envolvidas, como elétrica, telecomunicações, sistemas de utilidades, civil/concreto, infraestrutura, mecânica e estrutura metálica; • Atualizar o documento Critérios de Projeto de Arquitetura desenvolvidos em FEL 2. |  | • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Requisitos socioambientais e condições locais; • Especificação e propriedades dos materiais a serem utilizados; • Quadro de pessoas atualizado para correto dimensionamento das edificações.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica os arranjos prediais com o melhor balanço técnico-econômico, incluindo os aspectos socioambientais. |  | • A partir das estimativas dos dados levantados, definir e dimensionar os ambientes; • Garantir o atendimento às premissas dos órgãos regulamentadores (ANVISA, Exército, Ministério do Trabalho, Corpo de Bombeiros etc.). |  | • Concepção, dimensionamento e caracterização dos pavimentos, contendo a definição dos ambientes, plantas, cortes e fachadas; • Concepção e tratamento da volumetria do edifício; • Definição dos sistemas estruturais; • Definição dos materiais de acabamento; • Desenhos de urbanismo e paisagismo; • Projeto SPCI (Sistema de Proteção e Combate a Incêndio); • Locação dos principais equipamentos (elétricos, automação, telecomunicação) e sistema de HVAC; • Locação das instalações hidrossanitárias prediais etc.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO SPCI
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO SPCI
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (fornecimento e execução) relativas à arquitetura, necessárias à implantação do projeto. |  | A partir dos arranjos e desenhos de arquitetura, calcular as quantidades de materiais para cada edificação, paisagismo e os serviços necessários. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantidades; • Critérios de medição.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Define os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina civil/infraestrutura em todas as fases de engenharia. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos de entrada; • Verificar se houve alteração de normas e legislação aplicável, em especial normas ambientais e de segurança; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de infraestrutura em relação aos critérios das disciplinas de engenharia; • Consolidar os critérios de projeto de civil / infraestrutura, atualizando o documento elaborado em FEL 2. Verificar a consistência dos critérios e revalidar as premissas e restrições de infraestrutura definidas em FEL 2. |  | • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental, de segurança e de trânsito); • Requisitos socioambientais e condições locais; • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Premissas assumidas e restrições impostas; • Considerações e diretrizes específicas para o projeto, incluindo estruturas temporárias, acessos, ocorrência de materiais para construção e terraplenagem, áreas para deposição de materiais excedentes (ADME) etc.; • Programa de necessidades de infraestrutura para o empreendimento; • Critérios para recuperação de áreas degradadas.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta os desenhos básicos ao desenvolvimento do projeto da disciplina civil/infraestrutura. |  | • Determinar os volumes de terra a movimentar; • Definir a necessidade de emprego de materiais provenientes de áreas de empréstimo; • Definir as origens e destinos dos materiais escavados, as distâncias de transporte para aplicação ou descarte, e a necessidade de realização de depósitos temporários; • Definir as categorias dos materiais escavados; • Definição das áreas com ocorrência de remoção da cobertura vegetal; • Definição das áreas disponíveis para deposição de materiais excedentes/inservíveis; • Confirmação da localização dos principais dispositivos na planta do projeto básico geométrico, identificando cada um por convenção apropriada; • Prever dispositivos provisórios e definitivos de controle de geração de sedimentos. |  | • Plantas, perfis, seções, cortes e detalhes em escalas que permitam a visualização dos projetos elaborados; • Seções transversais obtidas a partir dos eixos do projeto geométrico da representação do terreno natural, da geometria projetada e das dimensões do pavimento e substituições de materiais previstas pelo projeto de pavimentação (seções gabaritadas); • Seções transversais com indicação das soluções de inclinação de taludes, alargamento de corte, fundações de aterro, informações geológico/geotécnicas etc.; • Desenhos de seções, cortes e detalhes em escalas que permitam a visualização do volume de movimentação de terra; • Indicação da localização dos principais dispositivos na planta do projeto geométrico, identificando cada um por convenção apropriada.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE DRENAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE DRENAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta informações básicas para o desenvolvimento do projeto da disciplina civil/infraestrutura. |  | • Prever dispositivos provisórios e definitivos de controle de geração de sedimentos. • Apresentar o fluxo de efluentes, até a sua deposição na forma unifilar. • Definição das bacias de drenagem que compõem as obras e seus pontos de deságue. |  | • Plantas, perfis, seções dos diversos dispositivos de drenagem a serem utilizados; • Plantas esquemáticas das obras de drenagem.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (serviços, fornecimento de materiais e equipamentos, aluguel de equipamentos etc.) necessárias à implantação do projeto. |  | • A partir dos projetos desenvolvidos, montar as planilhas conforme objetivo do produto; • Preencher os campos relativos ao conteúdo mínimo do produto. |  | • Áreas e subáreas, conforme estruturação da EAP; • Atividades; • Critérios de medição; • Quantidades; • Nomenclatura comum do Mercosul e tarifa externa comum, se aplicável ao projeto.
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO ÁGUA FRIA
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DE ÁGUA FRIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO ESGOTO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO ESGOTO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO / INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta os requisitos específicos para compra de equipamentos de utilidades. |  | • Coletar dados dos equipamentos fluxogramas e dimensionamento; • Verificar particularidades das especificações técnicas; • Consolidar componentes e tipos de revestimentos preferenciais; • Verificar lista de fornecedores de componentes do projeto. |  | • Identificação do equipamento (TAG); • Quantidade; • Fabricante ou modelo de referência; • Características de projeto (caracterização físico-química de alimentação, caracterização do fluxo de saída, vazões nominais etc.); • Condições de operação (ciclo de trabalho, tipo de serviço, condições ambientais locais, características da alimentação elétrica, utilidades necessárias etc.); • Notas contendo características construtivas (tipo, dimensões, acessórios, materiais de desgaste, equipamentos auxiliares, acionamento, parâmetros operacionais, pesos e volumes, materiais de construção dos diversos componentes e acessórios etc.).
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | LISTA DE TIE-INS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE TIE-INS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e relaciona todos os tie-ins necessários para a implantação do projeto, tanto para interligações com sistemas existentes como para interligações e integrações com pacotes de fornecimento distintos. |  | • Definir os pontos de interligação entre sistemas novos e existentes, analisando desenhos (projetos brownfield), fluxogramas de engenharia, plantas de tubulação e desenhos de fornecedores certificados, tendo em vista os limites de bateria, de escopo do projeto e de pacotes de fornecimento; • Validar os pontos de tie-in identificados com as equipes de construção e de prontidão operacional. |  | • Identificação dos tie-ins; • Observações e notas relevantes com relação a paradas de operação para interligações de linhas novas a linhas já existentes.
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | LISTA DE LINHAS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE LINHAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Sintetiza e uniformiza as informações gerais sobre as linhas de fluxos de processo e utilidades. |  | • Identificar e listar as linhas conforme fluxogramas de engenharia; • Preencher os dados necessários para cada uma das linhas. |  | • Área ou unidade; • Fluido; • Diâmetro e especificação da tubulação; • Número; • Existência de Isolamento; • Planta de tubulação; • Número da linha de origem (DE) e chegada (PARA); • Pressão máxima, de operação, de projeto e de teste; • Temperatura de operação, máxima e de projeto; • Existência de flexibilidade; • Densidade; • Indicação da criticidade da linha em termos de flexibilidade; • Indicação da criticidade da linha em termos de necessidade de tratamento térmico; • Material de Isolamento, espessura e sua especificação; • Tipo de traço; • Fluído de teste.
TUBULAÇÃO
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Define todos os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina tubulação em todas as fases do projeto de engenharia. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos de entrada; • Definir os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de tubulação em relação aos critérios das disciplinas sistemas de processo, mecânica e automação industrial. |  | • Escopo do projeto; • Vida útil do empreendimento; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Requisitos socioambientais e condições locais; • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Critérios de flexibilidade das tubulações; • Materiais a serem utilizados; • Acessibilidade para manutenção; • Critérios de traçado e elevação; • Critérios para interligações; • Critérios para posicionamento de suportes e apoios, drenos e suspiros, ramais e derivações, válvulas; • Critérios para especificação e montagem de acessórios e conexões, revestimentos, isolamentos térmicos, tratamentos térmicos etc.; • Critérios para estimativa de tubos e acessórios.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
|  |  | Especificar, detalhar características, condições operacionais e aplicação de materiais para permitir ao cliente executar o processo de cotação e compra. |  | • Escopo; • Itens fora de escopo; • Códigos e normas; • Documentos de referência; • Características gerais; • Características específicas; • Inspeção e testes de fabricação e performance; • Garantia de performance e fornecimento; • Embalagem, transporte e armazenamento.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELO 3D
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELO 3D
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (serviços, fornecimento de materiais e equipamentos, aluguel de equipamentos etc.) relativas à tubulação. |  | • Preencher os campos relativos ao conteúdo mínimo relacionado na descrição do produto. |  | • EAP; • Atividades; • Critérios de medição; • Quantidades.
ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| atualizar os critérios e dados básicos necessários para desenvolvimento do projeto da disciplina estruturas metálicas para as fases básico e detalhado. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto por meio dos documentos de entrada; • Verificar se houve alteração de normas e legislação aplicáveis, em especial normas de segurança; • Atualizar os critérios e premissas de projeto, justificando com base nas informações analisadas; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de estruturas metálicas em relação aos critérios das disciplinas de engenharia envolvidas, como arquitetura, civil/concreto, mecânica e tubulação; • Atualizar e consolidar o documento critérios de projeto de estruturas metálicas desenvolvido em FEL 2. |  | • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Códigos de origem da informação; • Referências utilizadas; • Classificação das estruturas quanto à agressividade ambiental; • Durabilidade das estruturas, prevendo a utilização de sistemas anticorrosivos, especificação de pintura ou outras soluções para proteção das estruturas, quando aplicável; • Especificação e propriedades de materiais; • Diretrizes e metodologias de cálculo para análises estruturais, dimensionamentos e verificações das estruturas. Indicar os coeficientes de ponderação das resistências a adotar nas estruturas; • Relação de cargas a considerar nas estruturas e respectivos coeficientes de ponderação; • Relação dos pesos específicos dos principais materiais a utilizar na obra e as cargas acidentais mínimas a considerar no cálculo das estruturas; • Considerações sobre a segurança das estruturas metálicas; • Considerações sobre deslocamentos.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Registra o cálculo das quantidades e materiais a considerar no CapEx. |  | • Avaliar operabilidade e manutenção, e seus impactos na estrutura; • Utilizar os arranjos mecânicos, rotas de tubulação e elétrica para análise da estrutura e avaliar possíveis impactos no projeto estrutural; • Calcular as cargas atuantes nas estruturas e incluir o plano de cargas da mecânica, quando aplicável; • Fazer a análise estrutural; • Dimensionar as seções e geometrias das estruturas metálicas e elaborar a memória de cálculo, garantindo a rastreabilidade das premissas e cálculos realizados; • Dimensionar todas as ligações e componentes da estrutura conforme modelo estrutural adotado; • Elaborar o plano e quadro de cargas nas bases das estruturas para ser utilizado pelas disciplinas Civil/Concreto e Geotecnia, indicando os detalhes das placas de base, chumbadores, barras de cisalhamento e outros; • Calcular os quantitativos para montagem das estruturas metálicas (peso dos componentes leves, médios, pesados, trilhos, chapas e grades de piso, telhas para coberturas e para tapamentos laterais) e demais itens necessários à obra. |  |  |  | • Registro de premissas, critérios, considerações, metodologias de cálculo; • Registro dos documentos de referência utilizados; • Especificação e propriedades dos materiais para cada uma das aplicações; • Relação das cargas atuantes e respectivos coeficientes de ponderação. Apresentar o plano de cargas da mecânica, quando aplicável; • Relação das combinações de carregamentos adotadas; • Análise estrutural. Apresentar diagramas de esforços solicitantes, reações e deslocamentos; • Plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pelas disciplinas civil/concreto e geotecnia; • Cálculo dos quantitativos de estruturas metálicas e demais itens necessários à obra.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | DESENHOS BÁSICOS
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS BÁSICOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Apresenta a concepção estrutural das construções em estruturas metálicas. |  | • Elaborar os desenhos a partir das informações dos documentos de entrada. |  | • Unidades de medida e escalas indicadas e padronizadas; • Desenhos de plantas, elevações e cortes com todos os elementos componentes da estrutura de modo a apresentar a concepção estrutural adotada; • Desenhos das ligações principais, indicando todos os elementos e componentes tais como chapas, nervuras, parafusos e soldas principais; • Identificação e locação dos ensaios e testes necessários nas soldas utilizadas, caso necessário e conforme a memória de cálculo; • Identificação dos perfis metálicos de todos os elementos estruturais, como vigas, pilares, contraventamentos etc.; • Desenhos de viga de rolamento e monovias, indicando as áreas livres de passagens, áreas de descarregamentos, caminhos de rolamento e cobertura das pontes rolantes, trilhos, fixação dos trilhos, batentes, acessos de manutenção, e outros; • Indicação de dados complementares, como contraflechas, aberturas para passagem dos equipamentos e dutos, e outros; • Informações de plano de bases e quadro de cargas; • Especificações dos materiais.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (fornecimento e montagem) relativa às estruturas metálicas, necessárias à implantação do projeto. |  | • Utilizar a memória de cálculo de estruturas metálicas para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto; • Atualizar a planilha de quantidades desenvolvida em FEL 2. |  | • EAP; • Atividades; • Critérios de Medição; • Quantidades.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
CONCRETO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Atualizar e/ou define os critérios e dados básicos necessários ao desenvolvimento do projeto da disciplina civil/concreto em todas as fases da engenharia, além de fazer a compatibilidade com os critérios do cliente. |  | • Possibilita avaliar os requisitos de operabilidade e manutenção, e seus impactos na estrutura; • Utilizar os arranjos de arquitetura e/ou de mecânica para análise da estrutura e avaliar possíveis impactos no projeto de concreto; • Fazer a análise estrutural; • Pré-dimensionar as armaduras e calcular as taxas de aço a adotar nas estimativas de quantitativos de aço; • Elaborar o plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pela disciplina geotecnia; • Calcular os quantitativos de concreto das estruturas, forma, armação, cimbramento e demais itens necessários à obra. |  | • Objetivo; • Escopo do projeto; • Sistema de unidades; • Códigos de origem da informação; • Normas e legislações aplicáveis (incluindo ambiental e de segurança); • Referências utilizadas; • Requisitos socioambientais e condições locais; • Classificação das estruturas quanto à agressividade ambiental; • Durabilidade das estruturas, prevendo a utilização de aditivos, especificação de pintura, impermeabilização ou outras soluções para proteção das estruturas, quando aplicável; • Especificação e propriedades dos materiais. Identificação das classes de concreto e de aço quanto à resistência e à aplicação; • Relação de cargas a considerar nas estruturas e respectivos coeficientes de ponderação; • Relação dos pesos específicos dos principais materiais a utilizar na obra e as cargas a considerar no cálculo das estruturas; • Considerações sobre a segurança das estruturas; • Considerações sobre deslocamentos; • Descritivo e justificativa para alteração técnica do projeto desenvolvido em FEL 2.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE PRÉ DIMENSIONAMENTO - MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Registra o pré-dimensionamento das seções e geometrias das estruturas de concreto e o cálculo das quantidades de materiais a considerar no CapEx. |  | • Utilizar os arranjos de arquitetura e/ou de mecânica para análise da estrutura e avaliar possíveis impactos no projeto de concreto; • Calcular as cargas atuantes nas estruturas e incluir o plano de cargas da estrutura metálica ou da mecânica, quando aplicáveis; • Fazer a análise estrutural; • Dimensionar as seções e geometrias das estruturas de concreto, garantindo a rastreabilidade das premissas e cálculos realizados; • Pré-dimensionar as armaduras e calcular das taxas de aço a adotar nas estimativas de quantitativos de aço; • Elaborar o plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pela disciplina Geotecnia; • Calcular os quantitativos de concreto das estruturas, forma, armação, cimbramento e demais itens necessários à obra. |  |  | • Registro de premissas, critérios, considerações, metodologias de cálculo; • Registro dos documentos de referência utilizados; • Especificação e propriedades dos materiais para cada uma das aplicações; • Relação das cargas atuantes e respectivos coeficientes de ponderação. Apresentar o plano de cargas da estrutura metálica ou da mecânica, quando aplicáveis; • Relação das combinações de carregamentos adotadas; • Modelo estrutural com as dimensões principais, condições de apoio, hipóteses de cálculo e outras informações que sejam necessárias para defini-lo; • Análise estrutural. Apresentar diagramas de esforços solicitantes, reações e deslocamentos; • Dimensionamento das seções e geometrias dos elementos estruturais em concreto armado (ex: lajes, vigas, pilares, escadas, blocos ou sapatas de fundação, obras de contenção etc.). Apresentar os critérios, parâmetros e cálculos utilizados para obter as soluções adotadas; • Pré-dimensionamento das armaduras e cálculo das taxas de aço a adotar nas estimativas de quantitativos de aço; • Plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pela disciplina Geotecnia; • Cálculo dos quantitativos de concreto das estruturas, forma, armação, cimbramento e demais itens necessários à obra.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (fornecimento e execução) relativas às estruturas de concreto, necessárias à implantação do projeto. |  | • Utilizar a memória de cálculo de estruturas de civil/concreto para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto; • Atualizar a planilha de quantidades desenvolvida em FEL 2. |  | • EAP; • Atividades; • Critérios de medição; • Quantidades.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE APOIO - MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Atualiza as premissas adotadas nas etapas anteriores e definir os critérios a serem adotados na elaboração do projeto elétrico básico de elétrica. |  | • Analisar as informações disponíveis para o projeto, indicadas nos documentos de entrada; • Definir as áreas do empreendimento abrangidas pelo critério; • Definir as características do sistema elétrico a proposto para o projeto: • Suprimento de energia; • Níveis de tensão; • Níveis de curto-circuito; • Quedas de tensão admissíveis; • Características da subestação principal; • Características das subestações secundárias; • Características das redes aéreas; • Características principais dos condutos para cabos; • Sistema de identificação de equipamentos; • Sistema de identificação de materiais; • Definição do sistema de aterramento e SPDA; • Características principais dos equipamentos elétricos; • Verificar a consistência dos critérios e premissas de elétrica em relação aos critérios das disciplinas processo, mecânica e automação industrial. |  |  |  |  | • Referências utilizadas no projeto; • Normas utilizadas; • Áreas do projeto abrangidas pelo critério; • Critérios definidos.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DO ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS
ORIENTAÇÕES SOBRE ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece a classificação das cargas elétricas do projeto, em função de suas características específicas (potência, tensão, locação e acionamento), informando o painel e a subestação de onde a mesma será suprida. |  | Totalizar as demandas de energia previstas para painéis, transformadores, subestações secundárias, alimentadores e, em último caso, do projeto como um todo. |  | • Descritivo com as premissas e critérios adotados no estudo; • Descrição das cargas; • Relação de cargas prioritárias que deverão ser alimentadas em emergência; • TAG dos equipamentos alimentados; • Fator de diversidade; • Potência nominal em kW, kVAr, kVA
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULOS E CABOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve obter a especificação dos transformadores e principais painéis elétricos, bem como, dimensionamento dos cabos de força para a elaboração dos diagramas unifilares e dos arranjos das subestações. |  | Definir as principais características dos equipamentos elétricos, tais como, potência de transformadores, corrente de barramentos, formação dos cabos de força. |  | • Objetivo; • Considerações Gerais; • Descritivo do dimensionamento dos equipamentos elétricos e critérios para dimensionamento de cabos; • Anexo com planilha de cálculo de dimensionamento dos equipamentos e cabos de força.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece a representação gráfica do sistema elétrico, indicando as características principais dos equipamentos e os subsídios para a elaboração das folhas de dados dos equipamentos, especificações e arranjos das subestações, constituído por diagrama unifilar geral e diagramas unifilares das subestações. |  | Elaborar o desenho simplificado de representação do sistema elétrico, contendo a identificação e as características dos equipamentos elétricos principais e subsídios para a elaboração das folhas de dados dos equipamentos, especificações e arranjos das subestações. |  | • Principais características dos equipamentos do sistema elétrico; • Linhas de trip; • Funções de proteção; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMAS FUNCIONAIS TÍPICOS
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMAS FUNCIONAIS TÍPICOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídios para a aquisição dos centros de controle de motores (CCM) e conjunto de manobras (CJM). |  | Elaborar os diagramas funcionais típicos dos compartimentos de entrada e saídas de CCMs e conjuntos de manobras de baixa e de média tensão. |  | • Típicos das gavetas dos CJM e CCM; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Especifica os requisitos técnicos necessários para a compra do equipamento ou sistema. Nesse documento, deverão aparecer todos os componentes, suas especificações técnicas, requisitos de comunicação e interface com os demais componentes ou sistemas, demais requisitos técnicos e toda e qualquer informação relevante para o perfeito funcionamento. Ele deve vir antes das FD’s dos respectivos equipamentos. |  | Indicar as características gerais do equipamento ou sistema em função das informações geradas no projeto básico. |  | Dados e especificações, necessários ao processo de compra dos equipamentos ou sistemas.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento, em conjunto com a especificação técnica do respectivo equipamento ou sistema, deve especificar os requisitos técnicos necessários para a compra. |  | Indicar as características específicas do equipamento ou sistema em função das informações geradas no projeto básico. |  | • TAG e descrição do equipamento; • Características do sistema elétrico que alimenta o equipamento ou sistema; • Condições locais da instalação (elevação, temperatura; umidade, etc.); • Condições de operação: ciclo de trabalho, tipo de serviço, utilidades necessárias, eficiência da operação etc.; • Características construtivas: tipo, dimensões, acessórios, equipamentos auxiliares, acionamento, parâmetros operacionais, peso e dimensões, materiais de construção dos diversos componentes e acessórios; • Referência à especificação técnica relativo ao mesmo equipamento ou sistema.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
ORIENTAÇÕES SOBRE ROTA DE LISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| indica todos os equipamentos que irão compor o projeto elétrico básico. |  | Elaborar a lista contendo a identificação, a descrição simplificada, a quantidade e as características principais dos equipamentos elétricos. |  | • TAG; • Descrição; • Características; • Peso; • Dimensões; • Quantidade; • Notas (quando aplicável).
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO DAS SUBESTAÇÕES
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO DAS SUBESTAÇÕES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve definir o arranjo básico das subestações e fornecer subsídios para o projeto arquitetônico e para a definição da locação das subestações no plano diretor, e indicar a locação dos equipamentos para a montagem eletromecânica. |  | • Elaborar desenhos com a definição das dimensões das Subestações Secundárias, locação dos equipamentos, indicação dos requisitos básicos da arquitetura e sua locação no plano diretor. |  | • Locação das subestações na planta chave do empreendimento; • Arranjo básico das subestações (principais equipamentos elétricos e auxiliares, e acessos); • Dimensões estimadas para os equipamentos; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ROTA DE CABOS ELÉTRICOS
ORIENTAÇÕES SOBRE ROTA DE CABOS ELÉTRICOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve fornecer subsídios para elaboração das listas de cabos elétricos e planilha de quantidades de materiais elétricos. Levar em consideração, também, na rota de cabos elétricos, os cabos de telecomunicação e automação. |  | Elaborar os desenhos de rotas básicas de cabos. |  | • Traçado básico das redes aéreas, redes enterradas e cable-racks de distribuição entre a subestação principal e as subestações secundárias da área industrial; • Traçado básico da distribuição dos alimentadores entre as Subestações Secundárias (e terciárias, se houver) e as cargas a serem alimentadas; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar a descrição com codificação padronizada e as quantidades estimadas, servindo de subsídio para as estimativas de orçamento e planejamento. |  | Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos e materiais elétricos a serem adquiridos, classificadas conforme a estrutura analítica do projeto (EAP), bem como os serviços de montagem dos mesmos (conforme critério de medição de serviços). |  | • Equipamentos elétricos do projeto, com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Leitos para cabos por tipo e com quantitativo; • Eletrodutos por tipo e com quantitativo; • Cabos de força, controle, instrumentação • Luminárias por tipo e quantitativo.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve coletar e organizar os registros do projeto, bem como premissas, riscos e pontos de atenção para etapas futuras do projeto. |  | Registrar ao longo do projeto todas as informações que comporão o memorial descritivo. |  | • Objetivo; • Referências; • Premissas relevantes; • Riscos e oportunidades identificados; • Cenários estudados; • Estimativa de demanda; • Descrição do projeto proposto.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMA DE CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE ENTRADAS / SAÍDAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve levantar os pontos de entrada e saída do sistema de controle para subsidiar as especificações para compra dos sistemas de controle e automação. |  | • Fornecer subsídio para o dimensionamento do sistema de controle; • Consultar as listas de instrumentos e de equipamentos para levantamento dos pontos de I/O utilizados e informações complementares; • Consultar os documentos de Critérios de Projeto para verificar conformidade dos pontos de I/O utilizados. |  | Lista no qual é apresentado, na forma de tabela, um levantamento dos pontos físicos e de redes de campo de entradas e saídas analógicas e digitais, sejam para monitoramento, controle ou intertravamento, que deverão ser carregados nos sistemas de controle em questão (CPs, SDCDs, Redes, controladores digitais etc.). Devem ser contemplados todos os tipos de sinais (digitais, analógicos, sinais de temperatura e discretos). |  |  | Este documento deverá ser desenvolvido após o levantamento da lista de instrumentos e da lista de equipamentos mecânicos e em paralelo com a arquitetura do sistema de automação e controle.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE INSTRUMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE INSTRUMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar uma lista de instrumentos necessários para implantação do projeto. |  | • Consultar e identificar nos fluxogramas de engenharia os instrumentos requeridos no projeto; • Consultar os critérios de projeto para levantamento dos requisitos adotados para a seleção de instrumentos; • Elaborar de forma preliminar a lista de instrumentos do projeto. |  | Lista contendo a relação dos instrumentos de medição e controle, analisadores, válvulas automáticas e atuadores previstos no projeto listando as tecnologias e tensões utilizadas. |  |  | Este documento deverá ser desenvolvido após a consolidação dos critérios de projeto de automação industrial e em paralelo à elaboração dos fluxogramas de engenharia.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve conter a listagem de equipamentos de automação com suas tecnologias, tensões e cargas. |  | • Levantar as quantidades de equipamentos necessários a partir do diagrama de configuração do sistema de automação; • Listar todos os equipamentos de automação associados ao empreendimento, tais como CPs, SDCDs (estações de controle e estações de operação), servidores, gateways, IHMs, componentes de expansão (painéis, gavetas, cartões etc.), switches, conversores etc. |  | • Lista contendo documentos onde deverão ser apresentados individualmente todos os equipamentos do sistema de automação, relacionando a cada equipamento os números dos documentos associados ao mesmo, tais como as folhas de dados e especificação técnica, bem como dados principais.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Esse documento deve apresentar os requisitos e necessidades da automação para o interior da sala de controle e posteriormente o projeto de detalhamento de arquitetura, elétrica e civil, entre outros. |  | • Levantar informações em documentos listados para subsidiar o arranjo da sala de controle; • Elaborar o desenho de arranjo das salas de controle, salas de painéis, salas de engenharia e salas de servidores. • Os desenhos de arranjo das salas deverão ser emitidos internamente para formalizar a comunicação entre a disciplina de automação industrial e a arquitetura. |  | • Os desenhos de arranjo das salas de controle, salas de painéis, salas de engenharia e salas de servidores formalizarão a comunicação entre as disciplinas de automação industrial, telecomunicações e arquitetura e os prováveis fornecedores; • Arranjo das salas de controle: deverá apresentar a planta da sala de controle ou as modificações nesta para receber os componentes dos sistemas de automação, modificados ou incluídos em razão do empreendimento. O documento deverá apresentar basicamente: • Arranjo das estações de operação; • Arranjo dos bastidores e quaisquer outros equipamentos necessários para as redes dos sistemas de automação; • Arranjo do sistema vídeo Wall; • Painéis de botoeiras e sinalização de emergência; • Arranjo dos demais equipamentos de automação envolvidos no projeto. • Arranjo das Salas de Painéis: deverá apresentar a planta da Sala de Painéis ou as modificações nesta para receber os componentes dos sistemas de automação, modificados ou incluídos em razão do empreendimento. O documento deverá apresentar basicamente: • Arranjo dos armários de controlador programável; • Painéis de Rearranjo; • Relés; • Switches; • Conversores de fibras; • Nobreaks, entre outros. • Arranjo das salas de engenharia: deverá apresentar a planta da sala de engenharia ou as modificações nesta para receber os componentes dos sistemas de automação, modificados ou incluídos em razão do empreendimento. o documento deverá apresentar basicamente: • Arranjo dos armários de componentes de uso específico da automação; • Arranjo da(s) estação(ções) de trabalho da engenharia. • Arranjo das salas de servidores: deverá apresentar a planta da sala de servidores ou as modificações nesta para receber os componentes dos sistemas de automação, modificados ou incluídos em razão do empreendimento. o documento deverá apresentar basicamente: • Arranjo dos armários e/ou bastidores de servidores.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve especificar os requisitos técnicos mínimos necessários para elaboração das requisições técnicas para compra. |  | • Fornecer subsídios para a especificação e fornecimento de equipamentos e instrumentos a serem empregados na planta. • Consultar documentos da fase anterior e normas para levantamento de informações sobre o projeto; • Entrar em contato com os prováveis fornecedores para esclarecimento de dúvidas, discussão de alternativas de modo a subsidiar a elaboração das especificações técnicas do projeto. |  | • Dados e especificações, necessários ao processo de compra dos sistemas; • Componentes, suas especificações técnicas, requisitos de comunicação e interface com os demais componentes ou sistemas, demais requisitos técnicos e toda e qualquer informação relevante para o perfeito funcionamento.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve especificar os requisitos técnicos complementares às respectivas especificações técnicas. Contatos com prováveis fornecedores de equipamentos e instrumentos deverão ser efetuados. |  | Listar os requisitos mínimos necessários dos equipamentos para posterior aquisição. |  | • Características físicas e funcionais de um determinado sistema, instrumento, software ou equipamento de automação ou instrumentação. • Dados de processo, mecânicos e tubulação. • Dados complementares e características especiais do equipamento/instrumento
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DE SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve fornecer informações técnicas para condução dos processos de suprimentos dos diversos componentes e serviços relacionados aos sistemas de Automação. Servir de subsídio para estimativas de orçamento a serem elaboradas. |  | • Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos, instrumentos, materiais, softwares e serviços referentes à disciplina de automação, classificadas conforme a estrutura analítica do projeto (EAP), bem como os serviços de montagem dos mesmos (conforme critério de medição de serviços). |  | • Equipamentos de automação do projeto, com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Instrumentos do projeto, com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Válvulas com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Softwares do projeto com descrição sucinta e quantitativo.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve apresentar os objetivos e a visão geral do sistema de automação, assim como documentar as informações necessárias para o desenvolvimento do projeto básico |  | • Analisar normas e procedimentos aplicáveis; • Efetuar contato com fornecedores para obter literatura técnica, esclarecimento de dúvidas e discussão de alternativas de modo a subsidiar o desenvolvimento técnico do projeto; • Consolidar informações com as outras disciplinas do projeto através de reuniões técnicas onde deverão ser elaboradas atas de reunião com todas as definições acordadas pelos representantes de cada disciplina; • Definir os requisitos de interface com equipamentos de elétrica, entre eles CCMi’s, sistemas de medição de energia e controle de cargas; • Definir claramente todas as interfaces com sistemas existentes, bem como as responsabilidades e escopos necessários; • Elencar as alternativas consideradas indicando a alternativa considerada mais adequada a ser desenvolvida no projeto básico; • Elaborar o documento relatório técnico do projeto conceitual de automação industrial. |  | • Documento descrevendo a arquitetura do sistema de automação, abrangendo todo o conjunto de sistemas, equipamentos, instrumentos e softwares com a função de automação e controle de processos industriais; • Deve conter as soluções de automação, controle de processos e tecnologia da informação adotada e respectivos benefícios previstos com a implantação; • Definição dos conceitos para sistemas de segurança, controle de acesso e monitoramento; • Especificações de controle baseadas nas filosofias definidas; • Arquitetura de controle demonstrando as diferentes redes, as distribuições físicas e conectividades. |  |  | Deverá ser elaborado após a definição dos critérios de projeto de automação industrial específico, dos critérios de projeto de automação e instrumentação específico, e dos fluxogramas de processo PFD’s.
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO

## 2.3.3 Eng. Detalhada - FEL 4
| #VALUE! | MANUAL | [5 empty] | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
Navegue pelo documento por aqui:
| Projeto Detalhado - Coordenação de Projetos |  |  | Projeto Detalhado - Processo Mineral |  |  |  | Projeto Detalhado - Processo Hidráulico | Projeto Detalhado - Mecânica | Projeto Detalhado - Arquitetura
| Relatório de Construtibilidade |  |  | Fluxogramas de Processo com Balanço de Massas / Fluxogramas Inteligentes |  |  |  | Fluxogramas de Processo com Balanço de Massas / Fluxogramas Inteligentes | Memória de Cálculo | Desenho de Implantação
| Memorial Descritivo Multidisciplinar | [7 empty] | Arranjo Mecânico / Modelo BIM | Desenho das Edificações
| Planilha de Quantidades Multidisciplinar |  |  | Fluxogramas de Engenharia / Fluxogramas Inteligentes |  |  |  | Fluxogramas de Engenharia / Fluxogramas Inteligentes | Arranjo Geral / Modelo BIM | Desenho de Paisagismo
| Capex / Opex | [6 empty] | Especificação de Teste Hidrostático | Plano Diretor | Desenho SPCI
| Hazop | [6 empty] | Manual de Operação | Desenho de Detalhamento - Projeto / Fabricação | Planilha de Quantidades
[8 empty] | Procedimento de Comissionamento | Diagrama de Montagem | Memorial Descritivo
Lista de Equipamentos
Planilha de Quantidades / Lista de Materiais
Planilha de Quantidades / Montagem Eletromecânica
Critérios de Medição - Montagem Eletromecânica
| Projeto Detalhado - Civil Infraestrutura |  |  | Projeto Detalhado - Civil Hidrossanitário |  |  |  | Projeto Detalhado - Sistemas de Utilidades | Projeto Detalhado - Tubulação | Projeto Detalhado - Civil Estrutura Metálica
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Desenho Água Fria |  |  |  | Parecer Técnico | Parecer Técnico | Memória de Cálculo
| Critério de Projeto |  |  | Desenho Esgoto |  |  |  | Fluxogramas de Engenharia / Inteligentes | Arranjos de Tubulação / Modelos 3D | Desenhos Detlhados / Modelo BIM
| Desenho de Terraplenagem / Geometria e Acesso |  |  | Desenho Drenagem de Cobertura |  |  |  | Memorial Descritivo | Spool's de Tubulação | Plano de Bases e Quadro de Cargas
| Desenho de Drenagem |  |  | Desenho Drenos Ar Condicionado |  |  |  | Lista de Tie-Ins | Isométricos de Tubulação | Planilha de Quantidades
| Desenho de Pavimentação / Obras Complementares e Sinalização |  |  | Planilha de Quantidades |  |  |  | Lista de Linhas | Relatório de Análise de Flexibilidade | Apoio - Documentos de Contratação Eletromecânica
Plano de Cargas de Tubulação
| Notas de Serviço | [7 empty] | Suportes de Tubulação
| Planilha de Quantidades | [7 empty] | Lista de Materiais por Linha
| Relatório Técnico | [7 empty] | Lista de Materiais Geral para Compra
Planilha de Quantidades
| Projeto Detalhado - Civil Concreto |  |  | Projeto Detalhado - Elétrica |  |  |  | Projeto Detalhado - Automação, Instrumentação e Telecomunicações
| Relatório Levantamento de Campo |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Memória de Cálculo |  |  | Relatório do Estudo de Cargas e Demandas (Revisão com DFS) |  |  |  | Relatório Levantamento de Campo
| Desenhos de Locação e Forma / Modelo BIM |  |  | Memória de Cálculos de Cabos (Revisão com DFS) |  |  |  | Diagrama de Interligação
| Desenhos de Inseridos Metálicos / Modelo BIM |  |  | Diagramas Unifilares (Revisão com DFS) |  |  |  | Desenhos de Arranjo das Salas de Controle
| Desenhos de Armação / Modelo BIM |  |  | Requisitos Civis |  |  |  | Detalhes Típicos de Montagem
| Planilha de Quantitativos |  |  | Detalhes Típicos de Montagem |  |  |  | Planta de Locação de Instrumentos / Equipamentos
| Documentos de Contratação Obras Civis |  |  | Projeto de Força, Controle e Instrumentação |  |  |  | Lista de Material de Instrumentação
|  |  |  | Lista de Material de Projeto de Força, Controle e Instrumentação |  |  |  | Planilha de Quantidades
|  |  |  | Memória de Cálculo de Iluminação |  |  |  | Memorial Descritivo de Montagem Eletromecânica
|  |  |  | Projeto de Iluminação |  |  |  | Critério de Medição de Serviços
|  |  |  | Diagramas Trifilares |  |  |  | Análise de Proostas de Fornecedores
Lista de Material de Iluminação
Memória de Risco do SPDA
Projeto de Aterramento e SPDA
Lista de Material de Aterramento e SPDA
Folha de Dados (Painel de Iluminação)
Lista de Cabos
Planilha de Quantidades
Memorial Descritivo de Montagem Eletromecânica
Critério de Medição de Serviços
Análise de Propostas de Fornecedores
FEL 4 |  | ENGENHARIA DETALHADA
PROJETO DETALHADO - COORDENAÇÃO DE PROJETOS
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO DE CONSTRUTIBILIDADE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DESCRITIVO MULTIDISCILINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
ORIENTAÇÕES SOBRE A PLANILHA DE QUANTIDADES MULTIDISCIPLINAR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | CAPEX / OPEX
ORIENTAÇÕES SOBRE O CAPEX / OPEX
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
COORDENAÇÃO DE PROJETOS
| DOCUMENTO: | HAZOP
ORIENTAÇÕES SOBRE O HAZID
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROJETO DETALHADO - PROCESSO MINERAL
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇO DE MASSAS / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Inclui as solicitações e providências necessárias indicadas no relatório de HAZOP, além de incorporar os requisitos dos fornecedores dos equipamentos. |  | • Apresentar o fluxograma de engenharia através de simbologia, identificando por TAG todos os equipamentos, inclusive seus sistemas auxiliares fornecidos, e incluir: • Instrumentos (gravadores, controladores, chaves, sensores, medidores, indicadores, detectores e transmissores) para as variáveis (vazão, nível, temperatura, pressão, densidade, posição, massa, não se limitando a esses) incluindo conexões e válvulas com seus respectivos sistemas de atuação necessários ao funcionamento, proteção e segurança; • Tubulações e calhas incluindo válvulas, vedações, conexões e acessórios, indicando fluido, sentido do fluxo, especificação de material, diâmetro ou dimensões e inclinação de todas as linhas, inclusive as de serviço; • Motores e acionadores, com respectivos inversores de frequência, sistemas de monitoramento e proteção aplicáveis; • Todos os instrumentos e sistemas indispensáveis para o monitoramento e controle de Processos, com indicação das malhas e intertravamentos necessários, todos os drenos, sistemas de transbordo, vents, suspiros, dissipadores de energia, válvulas de alívio, indicando fluido, especificação de material e diâmetro; • Bandeiras com a indicação dos fluxos de entrada e saída, contendo a indicação do equipamento de origem ou destino, e o número do fluxograma em que se encontra; • Bandeiras com a identificação das entradas de utilidades, reagentes e insumos (ar, água, água de lavagem, água de selagem, amido, soda, cal, corpo moedor, não se limitando a esses) e saídas de resíduos (sólido, líquido e gasoso); • Descrição da natureza do fluxo (principal, secundário, alternativo, eventual, não se limitando a esses) utilizando legenda; • Identificar e detalhar os tie-ins e limites de bateria e fornecimento; • Verificar a consistência das interfaces com as disciplinas de tubulação e automação industrial; • Consolidar os fluxogramas de engenharia de processo e submeter à equipe de prontidão operacional para validação. |  |  |  | • Representação gráfica da rota de processo; • Sistemas auxiliares, de monitoramento e controle de processo.
PROCESSO MINERAL
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇOS DE MASSAS / FLUXOGRAMA INTELIGENTE
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE PROCESSO COM BALANÇOS DE MASSAS / FLUXOGRAMA INTELIGENTE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / FLUXOGRAMAS INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | ESPECIFICAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO
ORIENTAÇÕES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | MANUAL DE OPERAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE MANUAL DE OPERAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
PROCESSO HIDRÁULICO
| DOCUMENTO: | PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO
ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO MECÂNICO / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida as disposições gerais de áreas específicas do empreendimento. |  | • Consolidar o posicionamento das edificações, estruturas, equipamentos externos, principais tubulações, acessos etc.; • Verificar a consistência da locação das instalações com a disciplina de infraestruturas; • Verificar possíveis interferências e soluções de layout; • Analisar, nos arranjos gerais de mecânica, as rotas de fuga e acessos para operação e manutenção. |  | • Desenho contendo as informações gerais de áreas específicas do empreendimento. Contém as mesmas informações definidas no plano diretor, porém limitadas à área definida.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | ARRANJO GERAL / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJO GERAL / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida as disposições gerais de áreas específicas do empreendimento. |  | • Consolidar o posicionamento das edificações, estruturas, equipamentos externos, principais tubulações, acessos etc.; • Verificar a consistência da locação das instalações com a disciplina de infraestruturas; • Verificar possíveis interferências e soluções de layout; • Analisar, nos arranjos gerais de mecânica, as rotas de fuga e acessos para operação e manutenção. |  | • Desenho contendo as informações gerais de áreas específicas do empreendimento. Contém as mesmas informações definidas no plano diretor, porém limitadas à área definida.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANO DIRETOR
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANO DIRETOR
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE DETALHAMENTO - PROJETO / FABRICAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DE DETALHAMENTO - PROJETO / FABRICAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Mostra de forma gráfica o detalhamento para fabricação de caldeiraria e pequenas estruturas, a partir dos arranjos mecânicos. |  | • Analisar arranjos mecânicos e coletar dimensões e geometrias; • Utilizar memória de cálculo de caldeiraria para confirmar ou ajustar espessuras de chapas, tamanhos de perfis, reforços etc.; • Analisar desenhos certificados de fornecedores para ajustes de fixações de equipamentos; • Confirmar as informações de dimensões dos bocais nos fluxogramas de engenharia. |  | • Dimensões gerais dos equipamentos de caldeiraria; • Dimensões das peças dos equipamentos de caldeiraria; • Dimensões de perfis; • Indicações de espessuras de chapas; • Indicações de furos para fixações; • Indicações de soldas; • Detalhes de ligações; • Indicação de materiais das peças; • Espessuras e tipos de revestimentos; • Identificação e descrição das peças.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMA DE MONTAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE O DIAGRAMA DE MONTAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Mostra de forma gráfica os equipamentos, sua localização nos arranjos e as respectivas orientações para montagem final. |  | • Checar nos desenhos certificados de fornecedores as fixações dos equipamentos; • Verificar arranjos para utilizar plantas e vistas. |  | • Amarração dos equipamentos a coordenadas ou eixos; • Planta de fixação devidamente orientada; • Indicação de chumbadores ou parafusos de fixação; • Detalhes específicos de fixação, como sapatas, alturas de bases, chapas de cisalhamento, graute etc.; • Listas dos bocais, orientação e altura dos tanques.
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES / LISTA DE MATERIAIS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES / LISTA DE MATERIAIS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES - MONTAGEM ELETROMECÂNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
MECÂNICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO - MONTAGEM ELETROMECÂNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE IMPLANTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DE IMPLANTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Detalha os projetos de arquitetura desenvolvidos na fase FEL3, retirando interferências com os projetos complementares (estrutura, elétrica, processos). |  | • A partir do projeto básico, consolidar e detalhar as edificações; • Detalhar esquadrias e áreas molhadas; • Atender solicitações dos órgãos regulamentadores, se existirem. |  | • Planta baixa de cada pavimento com detalhe dos acabamentos; • Planta de cobertura; • Todas as fachadas; • Cortes e detalhes executivos; • Elementos e aspectos construtivos que compõem a edificação e sua localização; • Detalhamento do projeto paisagístico e urbanístico; • Especificação de acabamento de todos os ambientes; • Detalhes construtivos dos ambientes de maior complexidade (ex: cozinhas, sanitários, laboratórios etc.); • Planta com disposição do mobiliário e equipamentos (elétricos, automação, telecomunicação, SPCI) e sistema de HVAC; • Projeto de hidrossanitários; • Projeto de paisagismo; • Projeto luminotécnico; • Detalhe de esquadrias.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DAS EDIFICAÇÕES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE PAISAGISMO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DE PAISAGISMO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | DESENHO SPCI
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO SPCI
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades relativas à arquitetura, necessárias à implantação do projeto. |  | • A partir dos desenhos de arquitetura, calcular as quantidades de materiais para cada edificação, para paisagismo e os serviços necessários; • Atualizar a planilha de quantidades desenvolvida em FEL3. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantidades; • Critérios de medição.
CIVIL ARQUITETURA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE O RELATÓRIO LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE PROJETO
ORIENTAÇÕES SOBRE O CRITÉRIO DE PROJETO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE TERRAPLENAGEM / GEOMETRIA E ACESSO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida o projeto básico de infraestrutura, com a definição de todos os elementos e aspectos construtivos que compõem o projeto em termos de terraplenagem. |  | • Permitir a compreensão de todos os elementos da obra ou serviços necessários à exata implantação no campo de toda a Infraestrutura do empreendimento; • Fornecer dados para a elaboração da planilha de quantidades. |  | • Terraplenagem: • Execução em planta da área necessária para as instalações ou das vias; • Execução de cortes transversais, longitudinais e detalhes notáveis, de forma a visualizar as plataformas.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE DRENAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE DRENAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida o projeto básico de Infraestrutura, com a definição de todos os elementos e aspectos construtivos que compõem o projeto em termos de drenagem. |  | • Permitir a compreensão de todos os elementos da obra ou serviços necessários à exata implantação no campo de toda a Infraestrutura do empreendimento; • Fornecer dados para a elaboração da planilha de quantidades. |  | • Drenagem; • Execução em planta e corte do fluxo de efluentes, até a sua deposição na forma unifilar.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE O DESENHO DE PAVIMENTAÇÃO / OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | NOTAS DE SERVIÇO
ORIENTAÇÕES SOBRE NOTAS DE SERVIÇO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Serve de subsídio para o orçamento e o planejamento carregando recursos a serem elaborados pelo planejamento e controle. |  | • Utilizar a memória de cálculo de Infraestrutura para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto; • Atualizar a planilha de quantidades desenvolvida nas fases anteriores. |  | • EAP; • Atividades; • Quantidades; • Critérios de medição; • Nomenclatura comum do Mercosul e tarifa externa comum, para os projetos em que esse item seja requerido.
CIVIL INFRAESTRUTURA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO TÉCNICO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO TÉCNICO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO ÁGUA FRIA
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO ÁGUA FRIA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO ESGOTO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO ESGOTO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DRENAGEM DE COBERTURA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | DESENHO DRENOS AR CONDICIONADO
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHO DRENOS AR CONDICIONADO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CIVIL HIDROSSANITÁRIO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | PARECER TÉCNICO
ORIENTAÇÕES SOBRE PARECER TÉCNICO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES
ORIENTAÇÕES SOBRE FLUXOGRAMAS DE ENGENHARIA / INTELIGENTES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Inclui as solicitações e providências necessárias indicadas no relatório de HAZOP, além de incorporar os requisitos dos fornecedores dos equipamentos. |  | • Apresentar o fluxograma de engenharia através de simbologia, identificando por TAG todos os equipamentos, inclusive seus sistemas auxiliares fornecidos, e incluir: • Instrumentos (gravadores, controladores, chaves, sensores, medidores, indicadores, detectores e transmissores) para as variáveis (vazão, nível, temperatura, pressão, densidade, posição, massa, não se limitando a esses) incluindo conexões e válvulas com seus respectivos sistemas de atuação necessários ao funcionamento, proteção e segurança; • Tubulações e calhas incluindo válvulas, vedações, conexões e acessórios, indicando fluido, sentido do fluxo, especificação de material, diâmetro ou dimensões e inclinação de todas as linhas, inclusive as de serviço; • Motores e acionadores, com respectivos inversores de frequência, sistemas de monitoramento e proteção aplicáveis; • Todos os instrumentos e sistemas indispensáveis para o monitoramento e controle de Processos, com indicação das malhas e intertravamentos necessários, todos os drenos, sistemas de transbordo, vents, suspiros, dissipadores de energia, válvulas de alívio, indicando fluido, especificação de material e diâmetro; • Bandeiras com a indicação dos fluxos de entrada e saída, contendo a indicação do equipamento de origem ou destino, e o número do fluxograma em que se encontra; • Bandeiras com a identificação das entradas de utilidades, reagentes e insumos (ar, água, água de lavagem, água de selagem, amido, soda, cal, corpo moedor, não se limitando a esses) e saídas de resíduos (sólido, líquido e gasoso); • Descrição da natureza do fluxo (principal, secundário, alternativo, eventual, não se limitando a esses) utilizando legenda; • Identificar e detalhar os tie-ins e limites de bateria e fornecimento; • Verificar a consistência das interfaces com as disciplinas de tubulação e automação industrial; • Consolidar os fluxogramas de engenharia de processo e submeter à equipe de prontidão operacional para validação. |  |  |  | • Representação gráfica da rota de processo; • Sistemas auxiliares, de monitoramento e controle de processo.
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Nessa fase, esse documento deve ser consolidado, quando necessário e incluir as solicitações e providências necessárias indicadas no relatório de HAZOP. |  | • Atualizar o memorial descritivo de processo da fase anterior (FEL3), validando o tipo/autonomia/volume de pilhas, sumps, ponds, silos, caixas, tanques, não se limitando a esses; • Descrever como se dará a utilização das redundâncias e by-pass; • Descrever os pontos de utilidades necessários ao processo; • Descrever os pontos de monitoramento do processo, especificando as dimensões a serem avaliadas alinhadas às necessidades; • Descrever a estratégia de controle de processo apresentado às variáveis monitoradas e o encadeamento de atividades (malhas de controle) com os respectivos setpoints; • Descrever os dispositivos de proteção e segurança com as respectivas justificativas; • Detalhar a planta de reagentes, outros insumos (corpos moedores e revestimentos metálicos, não se limitando a esses) e energia elétrica, inclusive estratégia de recebimento, armazenamento, preparação, manuseio, dosagens e autonomia deles; • Detalhar o balanço de água do empreendimento, indicando pontos, vazões, fonte de fornecimento e qualidade; • Descrever suscintamente a estratégia de amostragem e análises laboratoriais (quantidade, tipo, frequência) que deverão ser efetuadas durante a operação. |  |  |  | • Resumo da rota de processo; • Planta de reagentes; • Descrição do balanço de água; • Descrição dos reagentes.
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | LISTA DE TIE-INS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE TIE-INS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
SISTEMAS DE UTILIDADES
| DOCUMENTO: | LISTA DE LINHAS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE LINHAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | PARECER TÉCNICO
ORIENTAÇÕES SOBRE PARECER TÉCNICO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D
ORIENTAÇÕES SOBRE ARRANJOS DE TUBULAÇÃO / MODELOS 3D
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | SPOOL'S DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE SPOOL'S DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | ISOMÉTRICOS DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE ISOMÉTRICOS DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Apresenta na perspectiva isométrica, as rotas das tubulações internas às instalações e nas interfaces com equipamentos para subsidiar a fabricação e montagem das linhas. |  | • Elaborar os isométricos das tubulações, considerando as rotas pré-definidas nas plantas de tubulação e a instrumentação, válvulas e equipamentos representados nos fluxogramas de engenharia; • Analisar possíveis interferências com equipamentos, instrumentos, válvulas, acessos para manutenção e operação, rotas de fuga, calhas elétricas, colunas etc.; • Levantar os materiais necessários para a fabricação e montagem das linhas |  | • Isometria das tubulações com diâmetro nominal superior ou igual a duas polegadas, com todas as cotas e dimensões necessárias para a fabricação e montagem das linhas, tais como: • Dimensões dos trechos retos de tubo (comprimento e diâmetro); • Ângulos e raios de curvatura; • Elevações; • Localização e orientação dos bocais de equipamentos; • Indicação da orientação da linha (norte do projeto); • Pontos de solda; • Posicionamento de válvulas manuais e auto-operadas, considerando análise de acesso para operação e manutenção, e espaço disponível para acionadores hidráulicos, elétricos, pneumáticos, e hastes volantes para válvulas manuais; • Posicionamento de instrumentos de pressão e temperatura, considerando os diâmetros das tomadas; • Posicionamento de instrumentos de vazão, considerando os trechos retos requisitados para uma correta medição do fluxo; • Indicação dos tie-ins e seus detalhes; • Marcação do posicionamento dos suportes; • Drenos e suspiros (vents); • Informação sobre necessidade ou não de tratamento térmico; • Temperatura e pressão de projeto das tubulações, informando também as pressões de teste (pneumático ou hidráulico); • Tabela contendo os materiais necessários para a construção e montagem: • Trecho de tubo com seu respectivo diâmetro e material, conforme lista de linhas (m); • Informações sobre quantitativo e tipo de isolamento térmico, se aplicável à linha; • Quantitativos de flanges, parafusos, estojos, roscas, luvas, niples, bujões, juntas, uniões, válvulas manuais, curvas, tês, reduções excêntricas ou concêntricas etc.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE ANÁLISE DE FLEXIBILIDADE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Analisa o comportamento das tubulações e dos equipamentos nelas conectados em relação às dilatações térmicas derivadas de variações de temperatura, cargas, tensões e deslocamentos. |  | • Selecionar as linhas de tubulação que deverão ser analisadas; • Realizar os cálculos de flexibilidade para os diversos cenários delimitados; • Avaliar se os esforços, as tensões e deslocamentos aos quais estão submetidas às tubulações e os equipamentos conectados a elas estão abaixo dos admissíveis; • Gerar levantamento de cargas atuantes em suportes e estruturas de concreto e metálicas; • Analisar os resultados e, quando necessário, recomendar as alterações e correções de posicionamento e quantidade de suportes nas plantas de tubulação. |  | • Cenários estudados nos cálculos (exemplo: partida, operação a quente, despressurização etc.); • Resultados dos cálculos dos esforços, tensões e deslocamentos provenientes das dilatações térmicas e movimentos de pontos extremos das tubulações, considerando os bocais de equipamentos, suportes e os traçados definidos nas plantas de tubulação; • Resultados dos cálculos dos esforços, tensões e deslocamentos transmitidos ao solo ou aos prédios, estruturas de concreto, metálicas etc.; • Recomendações de alterações em traçados que otimizem a quantidade e o posicionamento dos suportes de tubulação nas plantas de tubulação.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | PLANO DE CARGAS DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANO DE CARGAS DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | SUPORTES DE TUBULAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE SUPORTES DE TUBULAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Mostra de forma gráfica os suportes de tubulação, padronizados ou especiais, deve identificar, quantificar e uniformizar os suportes de tubulação por área |  | • Elaborar desenhos de suportes de tubulação que não estão padronizados; • Relacionar e identificar os suportes de tubulação a partir das plantas de tubulação já atualizadas, considerando os resultados da análise de flexibilidade; • Listar os tipos de suportes (padronizados ou especiais) e suas características dimensionais, para subsidiar a composição da lista de materiais. |  | • Identificação; • Desenho detalhado do suporte; • Materiais; • Linha suportada; • Dimensões (altura, largura, diâmetro etc.). • Tipo de suporte (padronizados, especiais, inclusive suportes de molas); • Alternativa; • Quantidades • Observações.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAIS POR LINHA
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAIS POR LINHA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Relaciona e quantifica os materiais de tubulação necessários para fabricação e montagem das linhas de processo e de sistemas de utilidades. |  | • Analisar as plantas de tubulação, isométricos, desenhos típicos de suportes de tubulação para levantamento dos materiais necessários para fabricação e montagem das linhas; • Elaborar a lista de materiais por linha. |  | • Identificação, descrição, dimensão e unidade, quantidade, isométrico e planta de tubulação associados, para tubos, válvulas, conexões, flanges, juntas, acessórios, suportes etc.
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAIS GERAL PARA COMPRA
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAIS GERAL PARA COMPRA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TUBULAÇÃO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (serviços, fornecimento de materiais e equipamentos, aluguel de equipamentos etc.) relativas à tubulação, e necessárias à implantação do projeto. |  | • Analisar as listas de materiais de tubulação e de suportes; • Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, bem como os serviços de montagem deles. |  | • EAP; • Atividades; • Quantidades; • Critérios de medição; • Nomenclatura comum do Mercosul e tarifa externa comum, para os projetos em que esse item seja requerido.
ESTRUTURA METÁLICA
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Consolida o dimensionamento das estruturas metálicas e o cálculo das quantidades de materiais necessários à execução da obra. |  | • Utilizar os arranjos mecânicos e/ou rotas de tubulação para análise da estrutura e avaliar possíveis impactos no projeto estrutural; • Calcular as cargas atuantes nas estruturas; • Fazer a análise estrutural; • Dimensionar as seções e geometrias das estruturas metálicas e elaborar a memória de cálculo, garantindo a rastreabilidade das premissas e cálculos realizados; • Elaborar os croquis dos elementos estruturais, ligações, placas de base etc.; • Calcular os quantitativos para montagem das estruturas metálicas (peso dos componentes leves, médios, pesados, trilhos, chapas e grades de piso, telhas para coberturas e para tapamentos laterais) e demais itens necessários à obra. |  |  | • Registro de premissas, critérios, considerações, metodologias de cálculo; • Registro dos documentos de referência utilizados; • Especificação e propriedades dos materiais para cada uma das aplicações; • Relação das cargas atuantes e respectivos coeficientes de ponderação; • Relação das combinações de carregamentos adotadas; • Modelo estrutural com as dimensões principais, condições de apoio, hipóteses de cálculo, identificação das barras e nós, e outras informações que sejam necessárias para defini-lo; • Análise estrutural. Apresentar diagramas de esforços solicitantes, reações e deslocamentos; • Dimensionamento dos elementos estruturais, inclusive contraventamentos; • Dimensionamento das ligações, com indicação de soldas e parafusos adotados; • Dimensionamento das placas de base, chumbadores e barras de cisalhamento; • Dimensionamento dos elementos de cobertura e tapamento; • Croquis dos elementos estruturais, ligações, placas de base etc.; • Plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pela disciplina civil/concreto; • Cálculo dos quantitativos de estruturas metálicas e demais itens necessários à obra.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | DESENHOS DETALHADOS / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DETALHADOS / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Apresenta os desenhos com o detalhamento das ligações principais necessário para garantir a estabilidade das estruturas metálicas. Nessa etapa do projeto engloba o projeto de detalhamento dando todos os subsídios para que a empresa/projetista responsável pelo projeto de fabricação (shop drawing) faça a elaboração dos projetos necessários a montagem. |  | • Elaborar os desenhos a partir das informações dos documentos de entrada; • Consolidar as informações provenientes da arquitetura, mecânica e tubulação. |  | • Unidades de medida e escalas indicadas e padronizadas; • Desenhos de plantas, elevações e cortes com detalhamento de todos os elementos componentes da estrutura de modo a apresentar a concepção estrutural adotada; • Desenhos de colunas, contendo placas de base e barras de cisalhamento; • Desenhos de vigas e contraventamentos, contendo todas as dimensões das peças metálicas; • Desenhos de viga de rolamento e monovias; • Desenhos de escadas, corrimãos e guarda-corpos; • Desenhos de recobrimento (coberturas e tapamento lateral); • Desenhos de calhas, rufos e dutos para água pluvial; • Detalhamento das ligações contendo dimensões, tipos de soldas, parafusos e chapas de ligação; • Detalhamento das miscelâneas; • Indicação de dados complementares, como contra flechas, aberturas para passagem dos equipamentos e dutos, e outros; • Especificações dos materiais; • Linhas de vida.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANO DE BASES E QUADRO DE CARGAS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta as informações necessárias para o projeto das bases das estruturas metálicas. |  | • Analisar os desenhos de estruturas metálicas considerando os planos de cargas para elaboração do plano de bases; • A partir do cálculo estrutural, elaborar o plano de bases de estruturas metálicas para ser utilizado pela disciplina civil/concreto. |  | • Quadro dos esforços atuantes nas bases e insertos metálicos para concretos; • Indicação em planta das filas, eixos, elevações e agrupamento de bases; • Detalhamento dos chumbadores, das barras de cisalhamento e dos insertos metálicos; • Indicação da direção dos esforços.
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ESTRUTURA METÁLICA
| DOCUMENTO: | APOIO - DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO ELETROMECÂNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE APOIO - DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO ELETROMECÂNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
CONCRETO
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  |  | OBSERVAÇÕES
| Consolida o dimensionamento das estruturas de concreto e o cálculo das quantidades de materiais necessários à execução da obra. |  | • Utilizar os arranjos de arquitetura e/ou de mecânica e/ou plano de bases de estruturas metálicas para análise da estrutura e avaliar possíveis impactos no projeto de concreto; • Calcular as cargas atuantes nas estruturas e incluir o plano de cargas da estrutura metálica ou da mecânica, quando aplicáveis; • Fazer o cálculo estrutural, consolidando as informações geradas no FEL 3; • Dimensionar as seções, geometrias e armaduras das estruturas de concreto, garantindo a rastreabilidade das premissas e cálculos realizados. |  | • Registro de premissas, critérios, considerações, metodologias de cálculo; • Registro dos documentos de referência utilizados; • Sondagem utilizada; • Especificação e propriedades dos materiais para cada uma das aplicações; • Relação das cargas atuantes e respectivos coeficientes de ponderação. Apresentar o plano de cargas da estrutura metálica ou da mecânica, quando aplicáveis; • Relação das combinações de carregamentos adotadas; • Modelo estrutural com as dimensões principais, condições de apoio, hipóteses de cálculo e outras informações que sejam necessárias para defini-lo; • Análise estrutural. Apresentar diagramas de esforços solicitantes, reações e deslocamentos; • Dimensionamento das seções, geometrias e armaduras dos elementos estruturais em concreto armado. • Apresentar os critérios, parâmetros e cálculos utilizados para obter as soluções adotadas; • Croquis dos elementos estruturais ilustrando seções, geometrias e armaduras; • Plano e quadro de cargas na base das estruturas para ser utilizado pela disciplina geotecnia. |  |  | Este documento deverá ser elaborado após a consolidação dos arranjos gerais mecânica, do plano de bases de estruturas metálicas e do recebimento dos DFs de equipamentos com planos de cargas, quando aplicáveis.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE LOCAÇÃO E FORMA / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Atualiza os desenhos do projeto básico de Civil/Concreto com todo detalhamento necessário para execução dos serviços na obra. |  | • Elaborar os desenhos a partir das informações dos documentos de entrada; • Consolidar as informações provenientes da arquitetura, estruturas metálicas e mecânica. |  | • Unidades de medida e escalas indicadas e padronizadas; • Desenhos de planta, vistas e cortes com detalhamento de todos os elementos componentes da estrutura de modo a apresentar a concepção estrutural adotada; • Locação de insertos, chumbadores e barras de ancoragem. • Apresentar desenhos de detalhamento destes elementos quando forem dimensionados pela disciplina; • Desenhos específicos de execução, quando necessários, indicando sistemática construtiva, planos de concretagem, escoramentos etc.; • Dimensões e elevações características dos elementos estruturais em concreto armado (exemplo: lajes, vigas, pilares, escadas etc.); • Indicação de dados complementares, como contra flechas, aberturas para passagem dos equipamentos e dutos, e outros; • Especificações dos materiais (concreto, aço da armadura etc.).
CONCRETO
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE INSERIDOS METÁLICOS / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE INSERIDOS METÁLICOS / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
CONCRETO
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE ARMAÇÃO / MODELO BIM
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE ARMAÇÃO / MODELO BIM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Apresenta o detalhamento das armações. |  | • Elaborar os desenhos a partir das informações dos documentos de entrada. |  | • Detalhamento das armaduras; • Distribuição da armadura no elemento estrutural com sua respectiva marcação; • Indicação do cobrimento das armaduras; • Lista de armadura, indicando a numeração das barras, diâmetro, quantidades, comprimentos unitários e totais; • Quadro resumo de cada tipo de aço indicando comprimento e peso totais; • Referências dos documentos de forma utilizados.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTITATIVOS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTITATIVOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Identifica e quantifica as atividades (fornecimento e execução) relativas às estruturas de concreto, necessárias à implantação do projeto. |  | • Utilizar a memória de cálculo e a lista de materiais de civil/concreto para preencher os campos relativos ao conteúdo do produto; • Atualizar a planilha de quantidades desenvolvida em FEL 3. |  | • Áreas e subáreas de acordo com EAP; • Descrição das atividades; • Quantitativos; • Unidades; • Nomenclatura comum do Mercosul e tarifa externa comum, se pertinente para o projeto.
CONCRETO
| DOCUMENTO: | DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS
ORIENTAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE OBRAS CIVIS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DO ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS (REVISÃO COM DFS)
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DO ESTUDO DE CARGAS E DEMANDAS (REVISÃO COM DFS)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS (REVISÃO COM DFS)
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE CABOS (REVISÃO COM DFS)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMAS UNIFILARES (REVISÃO COM DFS)
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMAS UNIFILARES (REVISÃO COM DFS)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece a representação gráfica consolidada do sistema elétrico. |  | • Levantar e organizar as informações referentes ao projeto disponíveis; • Revisar os diagramas unifilares elaborados na fase anterior; • Elaborar os desenhos no formato A1. |  | • TAG do equipamento a ser alimentado; • Linhas de trip; • Funções de proteção; • Principais características de cada componente do sistema elétrico; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | REQUISITOS CIVIS
ORIENTAÇÕES SOBRE REQUISITOS CIVIS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídios para a elaboração dos projetos de instalação e listas de materiais elétricos. |  | • Indicar a forma de suportação dos diversos materiais elétricos; • Elaborar os desenhos de detalhes típicos para as instalações elétricas. |  | • Detalhe específico do projeto; • Lista de material; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda (quando aplicável).
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAL DE PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAL DE PROJETO DE FORÇA, CONTROLE E INSTRUMENTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Esse documento deve subsidiar as aquisições de materiais elétricos, de controle, automação e comunicação. |  | Elaborar as listas gerais de materiais elétricos, contemplando o somatório dos itens das Listas de Materiais consideradas por desenho e listas de cabos. |  | • Descrições completa de todos os itens indicados nas listas de materiais elétricos por desenho e listas de cabos consideradas; • Somatória dos quantitativos de cada item; • Relação das de material por desenho consideradas.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ILUMINAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PROJETO DE ILUMINAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO DE ILUMINAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídios para a aquisição e montagem do sistema de iluminação e tomadas. |  | Elaborar os projetos de iluminação de todas as áreas da planta industrial, incluindo as instalações prediais, as unidades de processo, as instalações de apoio e as vias de acesso. |  | • Desenhos e plantas dos projetos de iluminação de toda a planta industrial, incluindo as instalações prediais, as unidades de processo, as instalações de apoio e as vias de acesso; • Lista de material.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | DIAGRAMAS TRIFILARES
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMAS TRIFILARES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| São os diagramas trifilares dos quadros de distribuição de iluminação e tomadas, a partir dos dados obtidos no projeto de iluminação da instalação. |  | • Indicar o número e as características dos disjuntores, de entrada e saída que irão compor o painel de iluminação; • Distribuição das cargas por fase e cálculo da demanda total do painel; • Identificação dos circuitos de tomadas e iluminação alimentados pelo painel. |  | • TAG dos equipamentos a serem alimentados; • Principais características dos disjuntores, contatores, lâmpadas e chaves seletoras que irão compor o painel; • Totalização de consumidores por circuito e por fase; • Referências; • Notas (quando aplicável); • Legenda.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMÓRIA DE RISCO DO SPDA
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMÓRIA DE RISCO DO SPDA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA
ORIENTAÇÕES SOBRE PROJETO DE ATERRAMENTO E SPDA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Subsidia a execução da malha geral de terra, as malhas de aterramento específicas de cada edificação (no solo e em cada uma das plataformas), das conexões dos equipamentos às malhas de sua respectiva edificação, das conexões das malhas de cada prédio à malha geral e a execução dos sistemas de captação e descidas do SPDA. |  | • Indicar as malhas a serem executadas pelo construtor civil (embutidos elétricos); • Elaborar o projeto da malha geral de terra e dos projetos de aterramento e de SPDA das subáreas do empreendimento. |  | • Detalhes típicos de aterramento e SPDA; • Número da lista de materiais correspondente; • Projeto de aterramento; • Projeto de SPDA.
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO E SPDA
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAL DE ATERRAMENTO E SDPA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | FOLHA DE DADOS (PAINEL DE ILUMINAÇÃO)
ORIENTAÇÕES SOBRE FOLHA DE DADOS (PAINEL DE ILUMINAÇÃO)
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | LISTA DE CABOS
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE CABOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídios para o levantamento de quantitativos de cabos de força, controle, automação, redes e comunicação para emissão das planilhas de quantidades e para a compra dos mesmos. |  | Consolidar a lista de cabos elétricos elaborada na fase anterior, contendo a identificação dos cabos, origem e destino, percurso (rota do circuito), especificação e comprimento. |  | • TAG; • Tensão nominal; • Características do cabo; • Secção do cabo; • Tamanho do circuito; • Comprimento dos cabos; • De/Para e percurso (rota do circuito)
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
ELÉTRICA
| DOCUMENTO: | ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES
ORIENTAÇÕES SOBRE ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
ORIENTAÇÕES SOBRE RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO DE CAMPO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídios para os serviços de montagem eletromecânica, elaboração das listas de cabos de força, controle, automação, redes e comunicação, além de servir como documento para a manutenção da instalação. |  | • Elaborar desenhos esquemáticos mostrando as interligações entre painéis elétricos, motores, transformadores, os instrumentos, as válvulas de controle, os elementos de comando e outros dispositivos do sistema de controle e dos demais sistemas envolvidos incluindo a identificação de bornes terminais, de cabos e de condutores; • Deverão constar ainda nesse documento todos os componentes do segmento da rede, incluindo cabos, conversores, modems, switches, placas de comunicação, servidores, sistemas de automação, entre outros, com as respectivas informações de interligação (tags, portas físicas, borneiras etc.). |  | • Desenho de diagrama de interligação elaborado a partir da análise dos diagramas unifilares, documentos de instrumentos e da documentação de redes de campo. |  | Este documento deverá ser elaborado com base nos unifilares, P&IDs e após a consolidação da lista de instrumentos e relações de entradas e saídas.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE
ORIENTAÇÕES SOBRE DESENHOS DE ARRANJO DAS SALAS DE CONTROLE
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM
ORIENTAÇÕES SOBRE DETALHES TÍPICOS DE MONTAGEM
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
| Fornece subsídio para os serviços de montagem eletromecânica e a elaboração da lista de materiais. |  | • Detalhes de instalação e registros de verificação: desenhos esquemáticos de instalação de equipamentos, instrumentos, atuadores, instalação elétrica, instalação pneumática, suportes, detalhes gerais de montagem etc.; • Elaborar na forma de típicos de suportação, típicos de conexão ao processo/fontes de energia pneumática / hidráulica ou típicos de ligações elétricas/de redes de comunicação; • Relacionar os instrumentos aos quais cada típico se aplica, bem como a respectiva a lista de material por instalação típica. |  | • Desenhos de detalhes de instalação de instrumentos e equipamentos elaborados a partir da análise dos documentos de fabricantes e de desenhos de locação de instrumentos. |  | Deverá ser elaborado após o recebimento da documentação de fornecedor (df) dos equipamentos e instrumentos.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS / EQUIPAMENTOS
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANTA DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS / EQUIPAMENTOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÃO
| Subsidia o processo de detalhamento de instalação do sistema de automação e posteriormente o projeto de detalhamento de mecânica, elétrica e tubulação. |  | Elaborar os desenhos de locação de instrumentos e painéis de campo considerando as alterações devido à evolução do projeto e o recebimento de documentos de fornecedor |  | Desenhos de locação de instrumentos e painéis de campo consolidados considerando as alterações devido à evolução do projeto e o recebimento de documentos de fornecedor. |  | Deverá ser elaborado após a consolidação do arranjo geral de equipamentos (tubulação, mecânica e elétrica), recebimento de documentos de fornecedor e fluxograma de engenharia.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | LISTA DE MATERIAL DE INSTRUMENTAÇÃO
ORIENTAÇÕES SOBRE LISTA DE MATERIAL DE INSTRUMENTAÇÃO
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | PLANILHA DE QUANTIDADES
ORIENTAÇÕES SOBRE PLANILHA DE QUANTIDADES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO
| Subsidia as contratações de montagem eletromecânica. |  | Elaborar as planilhas contendo as quantidades estimadas dos equipamentos, instrumentos, materiais, softwares e serviços referentes à disciplina de automação, classificadas conforme a estrutura analítica do projeto (EAP), bem como os serviços de montagem dos mesmos (conforme critério de medição de serviços). |  | • Equipamentos de automação do projeto, com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Instrumentos do projeto, com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Válvulas com tag, descrição sucinta e quantitativo; • Softwares do projeto com descrição sucinta e quantitativo. • Relacionar os itens para aquisição e os serviços e atividades relacionados à automação, tais como: _Configuração, testes e comissionamento entre sistemas de automação, sistemas corporativos, sistemas de telecomunicação industrial e redes industriais; _Sintonia de malhas de controle; _Montagem de infraestrutura das instalações; _Montagem, calibração e comissionamento de instrumentação de processo; _Implantação, configuração, testes e comissionamento de softwares de automação; montagem e teste do cabeamento e painéis; _Testes de validação interligação com os sistemas de gerenciamento de produção e gestão de ativos.
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA
ORIENTAÇÕES SOBRE MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
AUTOMAÇÃO, INSTRUMENTAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES
| DOCUMENTO: | ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES
ORIENTAÇÕES SOBRE ANÁLISE DE PROPOSTAS DE FORNECEDORES
| DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO |  | CONTÉUDO MÍNIMO |  | OBSERVAÇÕES
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO

## Engenharia Digital - BIM
#VALUE! | MANUAL |  |  |  | REVISÃO: 02
Nº: BL0000-GE-MAN-0001
TÍTULO:
MANUAL DE ENGENHARIA
PROJETO BIM - ENGENHARIA DIGITAL
ORIENTAÇÕES SOBRE O PROJETO BIM - ENGENHARIA DIGITAL
DEFINIÇÃO |  | OBJETIVO | CONTÉUDO MÍNIMO | OBSERVAÇÕES